Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: ’’Znanjem do socijalne integracije osoba sa oštećenim

sluhom’’

Podnosilac programa (naziv organizacije): NVO ’’Organizacija gluvih i nagluvih’’ Golubovci

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: Kaluđerović Milica

Adresa i kontakt telefoni: Dubrave bb, Golubovci; telefon: 069-538-131

Žiro račun: 535-9968-51 (Prva banka Crne Gore)

PIB: 02735008

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 10 mjeseci (od januara do kraja oktobra 2012. godine)

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 11.825,00€

# I – Sažetak programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o programu:

- cilj programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Projekat: ''Znanjem do socijalne integracije osoba sa oštećenim sluhom'' ima za cilj stvaranje uslova za bržu integraciju u radnu sredinu osoba sa oštećenim sluhom. Direktna ciljna grupa osobe sa oštećenjem sluha u opštini Golubovci, poslodavci i predstavnici lokalne vlasti, a indirektne ciljne grupe su ostale osobe sa invaliditetom i lokalno stanovništvo.

Glavne aktivnosti čijom realizacijom treba da se zadovolji postavljeni cilj programa su: opremanje postojeće kancelarije koja je namijenjena za rad i druženje naših članova; izrada brošure o pravima i mogućnostima osoba sa oštećenim sluhom u oblasti zapošljavanja; organizovanje skole racunara; puštanje internet centra u rad; organizovanje jednodnevnog edukativnog seminara; i obilježavanje Međunarodnog dana gluvih lica.

Predvidjeli smo da projekat ukupno traje deset mjeseci, a njegova ukupna vrijednost je: 11.825,00€. Kako naša organizacija nema obezbijedjena druga sredstva za realizaciju predvidjenih aktivnosti, to je istovremeno iznos koji potrazujemo od Komisije za raspodjelu dijela sredstava od igara na srecu.

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Osobe sa oštećenim sluhom spadaju u najugroženiji dio populacije, kako u ostalim zemljama, tako i u Crnoj Gori. Razlozi za to su mnogostruki, počev od medicinskih (koji se vezuju za stepen invaliditeta i vrstu oštećenja, koji imaju posledice po bio-psiho-socijalnu strukturu individue koja posjeduje oštećenje), do onih koji se vezuju za socijalni kontekst u kome žive gluva lica. Kominikacijske barijere prate osobe sa ostećenim sluhom čitavi život, i imaju mnogostruke posledice-koje se vezuju za sve segmente njihovog života, tako da više puta potvrđena konstatacija da osobe sa oštećenim sluhom spadaju u najugroženije osobe sa invaliditetom ima potpuno opravdanje. Naime, prisutne fizičke i društvene barijere su dio svakodnevice ovih lica, što u značajnoj mjesri otežava njihovu integraciju u socijalnu sredinu. Zbog svih navedenih razloga, osobe sa oštećenjem sluha su vrlo često neshvaćene, pa i odbačene od strane društvene sredine. Sa druge strane, zbog nedostatka samopouzdanja, osobe sa oštećenjem sluha prihvataju ulogu žrtve diskriminacije, jer im je teško da to prevaziđu i potraže pomoć. Jedan od primjera za to je i upotreba savremenih tehnoloških dostignuća u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, koja su ovom dijelu populacije uglavnom nedostupna. Objašnjenje za to  se može naći u činjenici da su osobe sa oštećenim sluhom zbog barijera u kominikaciji u nemogućnosti da usvajanju i najjednostavnija saznanja. Danas, kada živimo u ‘’eri kompjuterske tehnologije’’ inferiornost osoba sa oštećenim sluhom je posebno naglašena, jer savremeno društvo ima mali prag tolerancije prema pojedincima koji ne koriste pomenute tehnologije. Osposobljavanje osoba sa oštećenim sluhom za komunikaciju putem video poziva značajno bi olakšala njihovu integraciju u socijalnu sredinu, i otvorilo mogućnost za njihovo zapošljavanje na otvorenom tržištu rada. Poznato je da je zapošljavanje nuzan uslov za punu socjalnu integraciju. Medjutim, u ovom trenutku postoje male mogucnosti za zaposljavanje lica sa ostecenjem sluha, zato sto ona ne posjeduju kvalifikacije koje su trazene na trzistu rada.Ovaj problem je posebno izražen kod osoba sa oštećenim sluhom koje žive u ruralnim područjima, gdje su predsrasude o njihovim radnim sposobnostiima više izražena, tako da su one uglavnom prepuštene same sebi. Zbog toga im je potrebna  prekvalifikacija i dokvalifikacija, a sve u cilju  zapošljavanja  u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invalditetom. Iako je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom usvojen još 2008. godine, rezultati u njegovoj primjeni pokazuju da nije ostvaren krajnji cilj zakona – a to je zapošljavanje osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada. To je bio i razlog nedavnih izmjena i dopuna ovog zakona, kojima se želi obezbijediti njegova efikasnija primjena u praksi. Sve to ukazuje da osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori nemaju suštinsku jednakost u ostvarivanju jednog od osnovnih ljudskih prava, a to je pravo na rad. Ovo je posebno karakteristično za osobe sa oštećenjem sluha. Imajući u vidu da je Crna Gora patrijarhalna sredina u kojoj je svaka različitost, po bilo kom osnovu rađa po automatizmu predrasude, stereotipe i netolerantnost prema drugačijem („nepoznatom“), samim tim osobe sa invaliditetom bivaju zrtve diskriminacije u svim sferama života, a možda ono što je najvidljivije je svakako njihovo zapošljavanje, čime se diskriminacijom ove osobe dovode na rub egzistencije. Ovakva shvatanja ne ostavljaju prostora za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa oštećenjem sluha, jer se ona posmatraju kao objekat o kome neko mora da se stara i koji nije u stanju da privređuje ili proizvodi, pa samim tim ni da  nađe zaposlenje.

2.2. Ciljevi programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti cilj programa je stvaranje uslova za bržu integraciju u socijalnu sredinu osoba sa oštećenim sluhom. Osim opšteg cilja, planirane aktivnosti imaju i sledeće ciljeve:

- opismenjavanje naših članova za korišćenje računara i interneta;

- povećanje stope zaposlenosti osoba sa ostecenjem sluha;

- podizanje svijesti osoba sa oštećenjem sluha  o njihovim mogućnostima u pogledu zaposljavanja;

- senzibilizacija i podizanja svijesti kod donosioca odluka na lokalnom nivou o pravima, problemima i potrebama osoba sa oštećenjem sluha;

- senzibilizacija i podizanja svijesti lokalnog stanovništva o pravima, problemima i potrebama osoba sa oštećenjem sluha;

- održavanje kontinuiteta rada škole racunara;

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika programa.

Program ima direktne i indirektne ciljne grupe. Direktna ciljna grupa su osobe sa oštećenjem sluha u opštini Golubovci. Obzirom na nedostatak sveobuhvatne evidencije, nema preciznih podataka o broju lica na teritoriji ove opštine, ali se preocjenjuje da se taj broj kreće oko 250. Razlozi koji su opredijelili izbor direktne ciljne grupe nalaze se u neophodnosti pružanja podrške u procesu njihove integracije u radnu sredinu. Indirektne ciljne grupe su: ostale osobe sa invaliditetom, lokalno stanovništvo i predstavnici lokalnih vlasti u opštini. Razlozi za izbor indirektnih ciljnih grupa su u činjenici da je u procesu društvene integracije osoba sa oštećenjem sluha neophodna podrška donosioca odluka koje se tiču ove populacije, ali i cjelokupne zajednice.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Opremanje kancelarije: ova aktivnost podrazumijeva kupovinu stolova, stolica, kao i neophodne računarske opreme, i to:

- nabavku naponskih kablova (zbog zaštite od nestabilnosti naponske mreže sva računarska oprema mora biti povezana preko sigurnosnih produžnih kablova. Za ovu svrhu potrebno je 6 ovakvih sigurnosnih kablova);

- nabavku radne stanice (potrebna su 3 računara na kojima će se vršiti obuka) ;

- nabavku web kamere (za video konverzaciju potrebne su 3 kvalitetne kamere);

- ugradnja ADSL-a (neophodno je ugraditi brzi internet kako bismo naše članove mogli obučiti za korišćenje istog)

- uvođjenje Wireless mreže (da bi članovi koji donesu svoje računare mogli koristiti već uvedeni internet i njegove povoljnosti).

Sve u trajanju od  mjesec dana.

Obuka naših članova za korišćenje kompjutera, interneta i video poziva preko interneta:

Ova aktivnost podrazumijeva odabir i motivisanje polaznika škole, koji će biti izvršen na osnovu ličnih kontakata i oglasa koji će biti objavljen u dnevnoj štampi. Obuka će se vršiti u prostorijama OGIN Golubovci. Obuku će vršiti  stručno lice uz asistenciju prevodioca za gestovni govor. Planirano je obuka 10 naših članova. Metodologija rada će biti sledeća: Radiće se dva puta sedmično, po 90 minuta, sa pauzom od 10 minuta, dok će 20 minuta nakon časova  biti odvojeni za pitanja, vježbe, produženu nastavu, konsultaci i sl.

Sastavni dio kursa  bice obuka za rad u programima:  Windows, Word, Exel, Internet.

Uspjesnost polaznika ce se kontrolisati na časovima, kroz samostalne domaće zadatke, ali i povremene provjere znanja u toku obuke.

Po završetku škole za sve učesnike će biti organizovan koktel.

Školu će voditi Milica Kaluđerović, diplomirani ekonomista.

Predviđeno je da ova aktivnost traje ukupno od tri mjeseca.

Puštanje internet centra u rad:

Planirano je da se ova aktivnost realizuje poslije završene obuke, kako bi nabavljene računare mogli da svrsishodno koriste svi članovi naše organizacije. Ova aktivnost će trajati ukupno od 15 dana.

Izrada i ditribucija brošure

Priprema materijala za štampanje i štampanje brošure namijenjene OSI, predstavnicima vlasti na državnom i lokalnom nivou, i javnosti u Crnoj Gori. Ciljevi  brošure su:  upoznavanje sa međunarodnim standardima koji se odnose na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom; podizanje nivoa svijesti o pravima i mogućnostima u pogledu zapošljavanja osoba sa invaliditetom (sa akcentom na zapošljavanje osoba sa oštećenim sluhom); motivisanje i edukacija osoba sa oštećenim sluhom da se uključe u programe aktivne politike zapošljavanja podizanje nivoa svijesti cjelokupne javnosti u Crnoj Gori  o pravima, problemima i potrebama osoba sa oštećenjem sluha. Tiraž brošure je 300  komada. Sve u trajanju od dva mjeseca.

Distribucija brošure predstavnicima vlasti, OSI i građanima Crne Gore u trajanju od deset mjeseci.

Edukativni seminar

Planirali smo da na seminar ima tri ciljne grupe sa teritorije opštine Podgorica, i to:  osobe sa oštećenjem sluha, poslodavce i predstavnike lokalnih vlasti. Cilj  seminara biće podizanje nivoa svijesti osoba sa oštećenim sluhom o njihovim pravima i mogućnostima, posebno u oblasti obrazovanja i zapošljavanja. Planirali smo učešće po 10 predstavnika osoba sa oštećenjem sluha, poslodavaca i predstavnika lokalnih vlasti..

Ovaj seminar će imati dva svoja cilja:

- senzibilizacija predstavnika lokalnih vlasti i poslodavaca o  mogućnostima svih osoba sa invaliditetom, kao i osoba sa oštećenim sluhom, u oblasti zapošljavanja, kao i razbijanje postojećih predrasuda o mogućnostima osoba sa invaliditetom u pogledu zapošljavanja; upoznavanje svih učesnika seminara sa pravima, obavezama i odgovornostima u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kako u skladu sa međunarodnim standardima, tako i u skladu sa pozitivnim propisima. Na seminaru bi bili predstavljeni međunarodni standardi i uporedna iskustva u oblasti zapošljavanja osoba sa oštećenjem sluha, sa akcentom na primjere dobre prakse u ovoj oblasti. Osim toga, bile bi predstavljene i novine u Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

- Edukacija osoba sa oštećenim sluhom o njihovim pravima u oblasti zapošljavanja i njihovo motivisanje da se uključe u mjere akrivne politke zapošljavanja.

Oba seminara će voditi dr Vesna Simović, predavač na Pravnom fakultetu u Podgorici i koja je doktorirala u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Osim toga, u radu oba seminara biće angažovan prevodilac za gestovni govor,Vuletić Ranko.

Ova aktivnost će trajati ukupno mjesec dana (uključujući organizaciju seminara).

Obilježavanje Međunarodnog dana gluvih: Zakupiti odgovarajući restoran i obezbijediti posluženje. Ovaj praznik se obilježava na državnom i na lokalnom nivou, u svim zemljama u kojima postoje savezi, organizacije ili udruženja lica sa oštećenjem sluha, u okviru Međunarodne nedjelje gluvih, tokom poslednje sedmice u septembru. Međunarodni dan gluvih se obilježava zadnjeg radnog dana u toj sedmici, kada se šira javnost upoznaje o problemima i potrebama osoba sa oštećenjem sluha i kada se održavaju razne kulturne i sportske manifestacije. Planirano je da ova manifestacija okupi 30 naših članova.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati _10_ mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje projekta.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Priprema plana aktivnosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nabavka opreme i opremanje kancelarije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Priprema za organizovanje skole racunara (obezbjedjivanje strucnih lica, oglasavanje u medijima i izbor polaznika skole) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Odrzavanje skole racunara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Priprema i puštanje internet centra u rad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Priprema materijala za izradu brošure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Štampanje i distribucija brošure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Priprema i održavanje seminara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Obilježavanje Međunarodnog dana gluvih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.. Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Tokom odrzavanja skole racunara, vodice se evidencija prisustva odabranih polaznika  skole. Po zavrsetku svakog casa, polaznicima ce se zadati zadatak-vjezbe, na osnovu kojeg ce svakodnevno  provjeravati  znanje koje su stekli tokom predhodnog casa.

Na kraju  zavrsene skole, svi polaznici ce polagati pismeni test,  koj ce biti validno mjerilo  naucenog gradiva.

Uspjesnost realizacije projekta ce se  mjeriti  brojem  osoba koje su nasle zaposlenje  na poslovima koji podrazumijevaju i poznavanje rada na racunaru.

Monitoring će se vršiti i na osnovu neposrednog uvida u rezultate pojedinih aktivnosti, kao i foto i ostale dokumentacije.

Uspješnost obuke za rad na računarima tako će će biti vrednovana na osnovu kvantitativnih i kvalitativnih parametara. Kvantitativni parametri podrazumijevaće evidencije o broju održanih časova i o broju prisutnih polaznika, dok će kvalitativni parametri podrazumijevati provjeru stečenog znanja, koja će se vršiti kontinuirano, u toku trajanja obuke. Na kraju glavni pokazatelj uspješnosti ove aktivnosti biće podaci o broju naših članova koji su osposobljeni za samostalno korišćenje komjutera, interneta gluvih, posebno za korišćenje video poziva putem interneta.

Uspješnost edukativnih seminara biće vrednovana na osnovu broja prisutnih učesnika, kao i evaluacije seminara, koja će biti obavljenja po završetku oba seminara.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Održivost programa će obezbijediti rezultati do kojih budemo došli realizacijom predviđenih aktivnosti, tako da očekujemo nastavak aktivnosti koje će biti realizovane projektom. Osim toga, očekujemo da će realizacija projekta imati i sledeće rezultate:

- opismenjavanje gluvih osoba za korišćenje kompjuterske tehnologije će otvoriti nove mogućnosti za njihovo dalje stručno usavršavanje, a time i stvaranje uslova za njihovo konkurisanje na tržistu rada, posebno u dijelu koji se odnosi na obavljanje poslova kod kuće, koji podrazumijevaju pružanje usluga na računaru, što je jedan od najrasprostranjenijih modela rada na daljinu u savremenom trenutku.

- veće angažovanje osoba sa oštećenjem sluha u rješavanju njihovih problema na lokalnom nivou, kroz uspostavljenu saradnju sa predstavnicima lokalnih vlasti i privrednicima;

- bolje informisanje osoba sa oštećenjem sluha, kroz neposredne kontakte sa donosiocima odluka u toku realizacije predviđenih aktivnosti;

- kontinuirana materijalna podrška najugroženijim članovima, kroz uspostavljanje dugoročne saradnje sa lokalnim samoupravama, a neposredni kontakt sa privrednicima stvoriće uslove za prevazilaženje postojećih predrasuda o radnim sposobnostima osoba sa oštećenjem sluha, a samim tim i usloe za njihovo zapošljavanje;

- veci broj  osoba  sa ostecenjem sluha koje su prekvalifikovane za zanimanja koja mogu da obavljaju u skladu sa preostalim  sposobnostima;

- veci broj osoba sa ostecenjem sluha koje su nasle zaposlenje na poslovima  rada na racunaru;

- veci broj  polaznika –osoba sa ostecenjem sluha koje su u sopstvenoj reziji po principu samozaposljavanja  registrovale organizaciju koja se bavi poslovima  pružanja  usluga rada na računaru;

- smanjenje broja  nezaposlenih osoba sa invaliditetom koje se nalaze na Birou rada u opštini Podgorica.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1: Opremanje kancelarije i nabavka računarske opreme |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kupovina stola | Po komadu | 80,00 | 3 | 240,00 | - | 80,00 |
| 2. | Kupovina stolica | Po komadu | 20,00 | 6 | 120,00 | - | 120,00 |
| 3. | Naponski kablovi | Po komadu | 30,00 | 3 | 90,00 | - | 90,00 |
| 4. | Računari | Po komadu | 400,00 | 3 | 1.200,00 | - | 1.200,00 |
| 5. | Web Kamere | Po komadu | 40,00 | 3 | 120,00 € | - | 120,00 € |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 1.720,00€ | - | 1.720,00€ |
|  | Aktivnost 2: Škola računara |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Javni poziv za prijavljivanje polaznika škole (preko 4 medija) | Po oglasu | 20,00 | 2 | 40,00 | - | 40,00 |
| 2. | Koktel za učesnike škole | Po osobi | 15,00 | 15 | 225,00 | - | 225,00 |
| 3. | Podzbir II: |  |  |  | 265,00€ |  | 265,00€ |
|  | Aktivnost 3: Wireless Mreža i administrativna oprema |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wireless access point | Po komadu | 80,00 | 1 | 80,00 | - | 80,00 |
| 2. | USB HD 500 GB za administriranje i backup | Po komadu | 80,00 | 1 | 80,00 | - | 80,00 |
| 3. | Ostali materijal (kablovi,vezice, konektori...) | Po komadu | 30,00 | 1 | 30,00 | - | 30,00 |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 190,00€ | - | 190,00€ |
|  | Aktivnost 4: Intertnet centar |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Instalacija/administracija/podešavanje Računara | Po komadu | 20,00 | 3 | 60,00 | - | 60,00 € |
| 2. | Godišnje održavanje cijelog sistema | Po godini | 100,00 | 1 | 100,00 | - | 100,00 € |
| 3. | Mjesečna pretplata za internet | Po mjesecu | 30,00 | 12 | 360,00 | - | 350,00 € |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | 520,00€ |  | 520,00€ |
|  | Aktivnost 5: Edukativni seminar |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakup sale za održavanje seminara | Po danu | 200,00 | 1 | 100,00 | - | 100,00 |
| 2. | Materijal za održavanje seminara (fascikle, sveske, olovke, stikeri, fleap chart) | Po seminaru | 150,00 | 1 | 150,00 | - | 150,00 |
| 3. | Osvježenje za učesnike seminara (kafa, sokovi) | Po seminaru | 80,00 | 1 | 80,00 | - | 80,00 |
| 4. | Ručak za učesnike seminara | Po osobi/seminaru | 15,00 | 30 | 450,00 | - | 450,00 |
|  | Podzbir V: |  |  |  | 780,00€ |  | 780,00€ |
|  | Aktivnost 6: Izrada brošure |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Priprema materijala za izradu brošure | ukupno | 400,00 | 1 | 400,00 | - | 400,00 |
| 2. | Štampanje brošure | Po komadu | 5,00 | 300,0 | 1.500,00 | - | 1.500,00 |
|  | Podzbir VI: |  |  |  | 1,900,00€ |  | 1,900,00€ |
|  | Aktivnost 7: obiljezavanje Medjunarodnog dana gluvih |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakup restorana sa svecanim ruckom | Po osobi | 15,00 | 30 | 450,00 | - | 450,00 |
|  | Podzbir VI: |  |  |  | 450,00€ | - | 450,00€ |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Koordinator projekta | Po mjesecu | 200,00 | 10 | 2.000,00 | - | 2.000,00 |
| 2. | Treneri za školu racunara (predavač i gestovni prevodilac) | Po mjesecu/osobi | 300,00 | 3x2=6 | 1.800,00 | - | 1.800,00 |
| 3. | Treneri na seminaru (predavač i gestovni prevodilac) | Po osobi/seminaru | 200,00 | 2 | 400,00 | - | 400,00 |
|  | Podzbir VII: |  |  |  | 4.200,00€ | - | 4.200,00€ |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Troškovi vozila | Po mjesecu | 50,00 | 10 | 500.00 | - | 500,00 |
| 2. | Kancelarijski materijal | Po mjesecu | 30,00 | 10 | 300,00 | - | 300,00 |
| 3. | Druge usluge (tel-faks, struja,grijanje, održavanje) | Po mjesecu | 100,00 | 10 | 1.000,00 | - | 1.000,00 |
|  | Podzbir VIII: |  |  |  | 1.800,00€ | - | 1.800,00€ |
|  | UKUPNI TROŠKOVI: |  |  |  | 11.825,00€ |  | 11.825,00€ |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

NVO ‘’Organizacija gluvih i nagluvih’’iz  Golubovaca  osnovana je kao samostalna organizacija 21.06.2008. godine, sa ciljem da pomaže svojim članovima da uspješno organizuju i  olakšaju svoj život, koji im je najčešće veoma težak i komplikovan zbog hendikepa sa kojm se nose od rođenja. Organiozacija broji oko 200 članova, koji uglavnom žive u selima Zete. Tu se podrazumijevaju slabočujuće osobe i osobe sa oštećenjem  sluha i govora, i taj broj se iz godine u godinu povećava. Svim osobama sa oštećenim sluhom su potrebni aparati za sluh. U našoj organizaciji ima i veliki broj klasično gluvonijemih osoba, a njihovi problem su specifični i potrebe velike. Osim što žive na području opštine Golubovci, znatan broj naših članova je radio u Podgorici, u fabrikama: ‘’Titeks’’, ‘’Radoje Dakić’’, ‘’Marko Radović’’, ‘’Opštegrađevinsko preduzeće’’, a tih fabrika više nema. Na taj način, naši članovi su ostali i bez posla i bez penzije i sa gotovo nikakvim izgledima da nađu novi posao. Suočeni sa takvom situacijom, osnovali smo organizaciju gluvih, kako bismo se na primjeran način zalagali za poboljšanje njihovog statusa. Bez obzira na tešku situaciju u društvu, moramo stalno da ističemo potrebu zapošljavanja naših članova. U kotorskom Zavodu za gluve školuju se i djeca mnogih od nas, tako da se zalaganjem za svoj posao zalažemo i za njihovu budućnost. U opštini Golubovci smo dobili čvrsto obećanje od predsjednika Radonjića da ćemo dobiti poslovni prostor, u kome bi smjestili naš klub i tako eventualno zaposlili nekoliko gluvonijemih osoba.

Osim toga, osnivanje naše organizacije je neophodno, jer gluvi nijesu u mogućnosti da se druže sa čujućima, oni od njih zaziru i zbog nemogućnostima sporazumijevanja, i u najvećem broju slučajeva zbog različitog stepena obrazovanja. Zbog toga su gluvonijeme osobe upućene jedne na druge i najprijatnje se odjećaju kada su zajedno, a zajedno mogu biti jedino ako su organizovani u organizaciji u međusobnom druženju jedni sa drugima, gdje oni razmjenjuju informacije i iskustva o svim životnim pitanjima.

Članovi Upravnog odbora su:

- Lukačević Cvetko, predsjednik

- Vuletić Dražen

- Bušković Ranko

- Bušković Ilinka

- Marković Njegovan

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 10 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću