Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisiju za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast:

2.Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

Naziv programa: " SIGURNIJI KORAK  "

Podnosilac programa: „Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama“-Bar

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: Popović Čedo, predsjednik društva

Adresa i kontakt telefoni: OŠ „Jugoslavija“ - Bjeliši Bar  067/333-023

e-mail: d.roditelja@cg.yu

Žiro račun: 510-7298-68 CKB-Bar

PIB:02355175

Nema zaposlenih lica.

Mjesto:Bar

Vrijeme (rok) realizacije:9 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 10505 €

# I – Kratak sadržaj plana i programa

Cilj programa je poboljšanje psihofizičkog zdravlja djece ometene u razvoju kroz rad sa stručnim licima.

Djeci sa posebnim potrebama je potreban svakodnevan rad sa timom strucnjaka i sto bolja edukacija roditelja da bi se osposobila za zivot prema svojim mogucnostima

Djeca sa posebnim potrebama u Baru nemaju  mogućnost kvalitetnih fizioterapeutskih I različitih defektoloških  tretmana, pa je zbog toga potrebno primijeniti odgovarajući medicinski model njihove habilitacije i rehabilitacije,kao dodatak njihovoj socijalizaciji i integraciji u društvo.Procjenu broja korisnika izvršili smo na osnovu raspoložive dokumentacijei interesovanja roditelja i izvršene ankete.

Aktivnosti koje ćemo realizovati sastoje se od pregleda djece od stučnjka navedenim u projektu, rada u radionicama sa roditeljima, individualni i grupni rad sa djecom koje će voditi agažovana stručna lica i saradnici. Mjesto realizacije je prostorija Društva roditelja i sale za potrebe radionica i tribina u Baru, projekat će trajati 9 mjeseci, ukupan budžet programa je 14545 €. a traženi iznos od Komisije je 10505 €.Sopstveno učešće Društva roditelja je 4040 €.

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Problem je što su porodice djece sa posebnim potrebama marginalizovana grupa prema kojoj se i dalje odnosi sa sažaljenjem i milosrdjem, a ne kao prema ravnopravnim članovima društva, pa se većina porodica nalazi u prinudnoj izolaciji čime im je psiho socijalni status jako ugrozen.

U realnosti djeca i njihove porodice susreću se sa nizom teškoća uz fizičko, emotivno i materijalno iscrpljivanje tako da je teško osigurati djeci ono što im je konvencijom UN o dječjim pravima zagarantovano. (Član 23: Dijete sa smetnjama u razvoju ima pravo na posebnu njegu, obrazovanje i osposobljavanje za rad koji ce mu obezbijediti potpun i dostojan život i postizanje za njega najvišeg stepena samostalnosti i socijalne integracije).

Problem je što djeca sa posebnim potrebama imaju ogranicenu zdravstvenu zastitu (pravo na rehabilitaciju) ranije je to bilo 3x21dan u RC Igalo do 7 godina, a od 7 do 15 godina 1 put  a od prije dvije godine djeca imaju pravo na rehabilitaciju svake godine po 21 dan do 7 godina a posle toda do 15 godina svake druge godine.

Djeci sa posebnim potrebama je potreban svakodnevan rad sa timom strucnjaka i sto bolja edukacija roditelja da bi se osposobila za zivot prema svojim mogucnostima.

U Baru pri Opstoj Bolnici nema mogucnosti da se rehabilitacija vrsi na adekvatan nacin. fizioterapeuti nisu specijalizovani za rad sa djecom, a pri Opstoj bolnici nemamo ni defektologa ni radnog terapeuta. Centar za podršku djeci sa posebnim potrebama je tek u fazi osnivanja,ali i kada se otvori neće moći pružiti svoj djeci adekvatan tretman.

.

U teskoj socio-ekonomskoj situaciji u zemlji porodice djece sa posebnim potrebama kao marginalizovana grupa su u posebno teskoj situaciji jer su vecinom nezaposleni jedan ili oba roditelja, dosta je podstanara a postoji jos nesto sto je teze od svega toga a to je zdravstveni problem djeteta koji mora da se rjesava i u ciju rehabilitaciju mora da se ulozi novac.

Po ispitivanju koje smo sproveli u nasem udruzenju koje ima 39 clanova  (intervju smo sproveli sa 30 roditelja) dosli smo do sledecih saznanja: samohranih majki ili oceva je 23.2% , nezaposlena oba roditelja13.3%, nezaposlen jedan roditelj 43.5%, zaposlena oba roditelja 20% . Broj majki koje su nezaposlene je 90% jer nemaju kome da ostave svoje dijete na cuvanje. Podstanara je 30%.

Djeca sa teškoćama u razvoju koja ne mogu da se uključe u školski sistem, ni pod posebnim uslovima se odvajaju od porodica i upućuju u institucije ili žive u izolaciji jer na lokalnom nivou ne postoje Dnevni centri. U Baru ne postoji  Dnevni centar. Upućivanjem u institucije djeca se odvajaju od porodica i tako im se ugrožava pravo na život u porodici koje je takodje zagarantovano po konvenciji UN.

Da bi se djeca sa teškoćama u razvoju što bolje socijalizovala i integrisala u društvo neophodan im je od ranog djetinjstva neki vid kontinuiranog rehabilitaciono-terapijskog programa.

Jedan od nacina rjesenja problema je nas projekat u kome cemo u nas grad dovesti strucnjake da rade sa djecom.U okviru projekta tim strucnjaka (fizijatar, defektolog, logoped, psiholog i fizioterapeut) ce raditi sa  djecom sa posebnim potrebama bez obzira na pol, uzrast, vjersku i nacionalnu pripadnost. Djeca su odabrana na osnovu socijalnog statusa roditelja i dijagnoze.

Stručnjaci i edukovani roditelji će u okviru ovog projekta raditi na poboljšanju oštećenih sposobnosti djece i maksimalnom aktiviranju očuvanih sposobnosti. Poboljšanje oštećenih sposobnosti djece i maksimalno aktiviranje očuvanih sposobnosti će djeci pomoći da se što bolje integrišu u vrtiće i škole a samim tim i u čitavo društvo.

2.2. Ciljevi programa

Glavni  cilj projekta:

Socijalizacija i društvena integracija djece sa teškoćama u razvoju

Podciljevi projekta:

1.Poboljšanje psiho-motoričkih sposobnosti  djece sa teškoćama u razvoju u Baru

2.Poboljšanje edukovanosti  roditelja djece sa teškoćama u razvoju u Baru

3.Poboljšanje saradnje između stručnjaka i roditelja djece sa teškoćama u razvoju

4.Poboljšanje kvaliteta  i kvantiteta usluga za djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju

5.Podizanje svijesti javnosti o pravima djece i omladine sa teškoćama u razvoju

2.3. Ciljne grupe

- djeca do 18 g. (dvadesetoro djece) direktna ciljna grupa,

- roditelji djece (dvadeset roditelja) indirektna ciljna grupa.

indirektne

    - predstavnici lokalne samouprave

    - predstavnici CSR

    - predstavnici Bolnice

predstavnici škola i vrtića

2.4. Detaljan opis aktivnosti plana i programa

## I   Dvodnevni pregled  fizijatra

Pregled  fizijatra 20 djece i odabir 12 prioritetne djece i edukacija roditelja 2 puta u toku trajanja projekta u prostorijama udruženja u Baru

1.Prvi dolazak(fizijatar): Pregled djece i davanje uputstava za rad, edukacija roditelja i izrada zdravstvenog kartona za svako dijete.

2. Drugi dolazak (fizijatar): Pregled djece, evaluacija - ostvareni rezultati u proteklom periodu, davanje daljih uputstava za rad i popunjavanje zdravstvenog kartona.

Ova aktivnost odvijala bi se u prostoriji Drustva roditelja,gdje bi fizijatar pored dijagnoza, odredio vrstu terapije za 12-toro dijece ponaosob.

II    Fizio-terapeutske vjezbe

Kod ove aktivnosti 2 fizioterapeuta, na odgovarajucoj opremi, primjenjivali predložene tretmane, koji bi se za 15 dana

obavljale u  prostoriji Drustva roditelja, u trajanju 30 min. za svako dijete.

Fizioterapeut će,za svo vrijeme tretmana djece, davati njihovim roditeljima upustva o daljem radu sa njima.

III     Dvodnevni pregled logopeda

Ova aktivnost odvijala bi se u prostoriji drustva roditelja,gdje bi logoped od 20-toro djece  odredio 7-moro prioritetnih za logopedske vježbe,a ostalima dao upustva za rad.

IV Logopedske vježbe

Logoped će sa 7-moro odabrane djece uraditi po 5 tretmana i dati preporuke roditeljima i volonterima za dalji rad.Logopedske vježbe će dijelom biti snimljene audio-video zapisom,da bi nam poslužila za dalju edukaciju roditelja i volontera.U ovu aktivnost uključili bi 4 volontera (studenti Defektološkog fakulteta iz Beograda),koji bi nastavili rad po preporuci logopeda sa proširenim brojem djece u trajanju od 30 dana.

V Defektolog

Defektolog će biti angažovan da pomoću postojeće didaktičke opreme razvija i unapređuje psihomotoričke sposobnisti djece.On bi radio 9 mjeseci  3 puta sedmično po 2 sata individualni i grupni rad.

VI    Psiholog

Psiholog će održati  dvije radionice i to  jednu psihološku radionocu sa roditeljima i djecom u drugom mjesecu projekta a drugu u 9 mjesecu.

VII   Tribina –psiholog ,logoped i radni terapeut

Odrzavanje tribine sa relevantnim strucnjacima i prdstavnicima lokalne samouprave,sa temom poboljsanje uslova zivota djece sa posebnim potrebama i njihovo ukljucivanje u redovne tokove zivota(inkluzija,socijalizacija i integracija),naglašavajući postignute razultate, sa djecom, tokom ralizacije ovog projekta.

Tribinu ćemo održati u  maloj sali SO Bar.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati 9 mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I |  | II |  |  | III | IV |  | V | VI | VII |  | VIII |  |  | IX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Organizovanje sastanaka sa roditeljima. ... | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Kontaktiranje i odabir stručnjaka. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Odabir prostora | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rad u organizaciji aktivnosti | X |  | X |  |  | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  | X |
| Pregled fizijatra |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fizioterapeuti |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logoped pregled |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| logoped tretman |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| defektolog |  | X |  | X | X |  |  | X | X | X |  | X |  | X | X |  |
| Psiholog,radionice |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Tribina-psiholog, logoped i radni terapeut. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije plana i programa

Monitoring i evaluacija programa će se vršiti tokom realizacije projekta svih 9 mjeseci i pri tome ćemo koristiti kvalitativne i kvantitativne indikatore

Kvalitativni indikatori:

Prikupljanje mišljenja članova lokalne zajednice o efektima projekta – metoda upitnika

Prikupljanje mišljenja roditelja djece sa teškoćama u razvoju

Prikupljanje mišljenja djece o efektima projekta – metoda razgovora kada je to primjenljivo

Prikupljanje mišljenja angažovanih stručnjaka I roditelja

Kvantitativni  indikatori:

Broj djece korisnika

Broj prisutne djece na individualnim tretmanima i u grupnim aktivnostima.

Broj edukovanih roditelja

Broj objavljenih priloga u medijima

2.7. Održivost plana i programa

Projekat treba da teče kontinuirano radi očuvanja i poboljšanja razvojnih mogućnosti djece članova našeg udruženja u cilju očuvanja njihovih očuvanih sposobnosti i unaprijedjenju istih.

NVO »Društvo roditelja«  pokušava da svojim aktivnostima podigne nivo svijesti kod roditelja i šire zajednice, tako da očekuje i njihov materijalnu i finansijsku podršku u projektnim aktivnostima udruženja.

Problem  pri realizaciji plana i programa može se javiti u ograničenom vremenu korišćenja prostorijeu kojoj se realizuje projekat.Istu prostoriju,zbog ograničenosti prostora koristi i OŠ „Jugoslavija“ za produženi boravak đaka prvaka.(svakog radnog dana po 4 sata).

Koordinator projekta će uzeti to u obzir i prilagođavati realizaciju projekta datim uslovima,što će evidentirati u dokumentaciji za realizaciju praćenja plana i programa.

Budžet plana i programa

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1rad stručnih lica sa ciljnom grupom |  |  |  |  |  |  |
| 1. | fizijatar | pregled | 15 | 20 | 300 |  | 300 |
| 2. | Fizioterapeuti-vježbe sa 12-oro djece 15 dana po 30min | vježba | 9 | 180 | 1620 |  | 1620 |
| 3. | Logoped | pregled | 10 | 20 | 200 |  | 200 |
| 4. | Logoped-tretman , 5 tretmana sa svakim djetetom (7 djece) | tretman | 15 | 35 | 525 |  | 525 |
| 5. | Defektolog | mjesec | 200 | 9 | 1800 |  | 1800 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 4445 |  | 4445 |
|  | Aktivnost 2 radionice i tribine |  |  |  |  |  |  |
| 6. | psiholog | radionica | 100 | 2 | 200 |  | 200 |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Tribina –psiholog i logoped | tribina | 200 | 1 | 200 |  | 200 |
|  | Zakup sale | sala | 100 | 3 | 300 | 300 |  |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 700 | 300 | 400 |
|  | Aktivnost 3 angažovanje volontera i smještaj, putni troškovi saradnika |  |  |  |  |  |  |
|  | Rad 4 volontera tokom jednog mjeseca | volonter | 100 | 4 | 400 | 400 |  |
|  | Pansion za volontere | dan | 20 | 30 | 600 |  | 600 |
|  | Smještaj fizioterapeuta (puni pansion) | dan | 15 | 30 | 450 |  | 450 |
|  | Putni troškovi psihologa | gorivo | 1 | 50 | 50 | 50 |  |
|  | Putni troškovi fizijatra | gorivo | 1 | 50 | 50 | 50 |  |
|  | Putni troškovi volonteri | Vozna karta | 4 | 50 | 200 |  | 200 |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 1750 | 500 | 1250 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Koordinator projekta | mjesec | 9 | 160 | 1440 |  | 1440 |
| 13. | Asistent projekta | mjesec | 9 | 110 | 990 |  | 990 |
| 14. | računovodja | mjesec | 9 | 60 | 540 |  | 540 |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | 2970 |  | 2970 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Troškovi kancelarijskog materijala | mjesec | 9 | 20 | 180 | 180 |  |
| 16. | Troškovi komunikacije | mjesec | 9 | 40 | 360 | 360 |  |
|  | Troškovi prevoza u lokalu | mjesec | 9 | 60 | 540 |  | 540 |
|  | Troškovi struje i vode i komunalije | mjesec | 9 | 100 | 900 | 900 |  |
| 17 | Zakup prostora u kome se realizuje proj. | mjesec | 9 | 200 | 1800 | 1800 |  |
|  | Troškovi sanitarija | mjesec | 9 | 20 | 180 |  | 180 |
|  | Osvježenje (sokovi,sendvići...) | mjesec | 9 | 80 | 720 |  | 720 |
|  | Podzbir V: |  |  |  | 1980 | 3060 | 1440 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 14545 | 4040 | 10505 |

UKUPAN BUDŽET PROJEKTA:   14545 €

NAŠ DOPRINOS                                 4040 €

UKUPNO OD KOMISIJE:                10505 €

NAPOMENA: SVI  IZNOSI SU SA POREZIMA I DOPRINOSIMA

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

O UDRUŽENJU:

Osnovani i registrovani kao neprofitabilna i nestranačka NVO u Baru januara 2002.g. sa 16 članova. U okviru društva otvorena je Biblioteka igračaka,podržana projektom „Save the children“ koju posjećuju djeca sa smetnjama u razvoju, kao i zdrava djeca, a sve u cilju njihove socijalizacije i integracije u redovne tokove života. Jedni smo od osnivača saveza „Naša inicijativa“ koja okuplja 20 udruženja na nivou Crne Gore sa ciljevima isticanja značaja ostvarivanja prava djece sa poteškoćama u razvoju, njihove rehabilitacije i socijalizacije.i   edukacija članstva organizovanjem seminara radionica za članove društva.Danas naše udruženje ima 39 članova (djece).Udruženje ima dobru saradnju sa NVO koje se bave socio-humanitarnim radom,osnovali smo sa njima koaliciju „Maslina“radi boljeg zastupanja osoba sa invliditetom u Baru.Naše Udruženje ima  dobru saradnju sa UNICEF i Save the children (od njih smo dobili Biblioteku igračaka).Sa lokalnom samoupravom smo uspostavili dobre odnose tako da smo na buđžetu Opštine (1375€ na godišnjem nivou) kao NVO koja je prepoznata po kvalitetnom radu i rezultatima.Takođe imamo dobru saradnju sa CSR za Bar i Ulcinj.Posjetili su nas i poslanici Skupštine Crne Gore iz odbora za prosvetu i nauku.

Društvo roditelja posjeduje didaktičku opremu ,igračke ,stolove i stolice prilagođene djeci sa posebnim potrebama,ljuljaške trombolinu,mini koš.sobno biciklo,strunjače fizioterapeutski polu-valjak i sl...Zatim TV,dvd uređaj.muzički kasetofon,desktop računar,2 lap-topa,mini kuhinju.

Misija i ciljevi naše organizacije su:

- Osnaživanje roditelja za dalji rad sa djecom uz angažovanje stručnih lica (defektorlog, logoped, psiholog, fiziatar, vaspitač...)

- Integracija, socijalizacija i dalji rad sa djecom sa ciljem njihovog daljeg napretka u razvoju,uključivanje zdrave djece u aktivnostima;

- Javno zagovaranje poštovanja prava djece ometenih u razvoju;

-   Otvaranje Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama sa podrucja SO Bar.

.

SASTAV ORGANA UPRAVLJANJA ORGANIZACIJE:

SKUPŠTINA I UPRAVNI ODBOR ( DJUROVIĆ ABDULAH, VUKOVIĆ BRANKA, POPOVIĆ SNEŽANA, DUMNIĆ BRANKA, POPOVIĆ ČEDO)

PODACI O REALIZOVANIM PROJEKTIMA

2008.g nijesu nam odobrena sredstva za kandidovani projekat za dodjelu dijela sredstava od igara na sreću.

2009.g realizovan projekat " Rad stručnih lica sa djecom ometenim u psihofizičkom razvoju“ " odobren od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

2009.g.realizovan projekat „Napredak“ odobrena Skupštine Vlade Crne Gore.

2008/ 2009/2010.godine podržani su Programi rada od SO Bar

2010.god.odobren projekat i realizovan od Komisije za dodjelu dijela sredstava od igara na sreću.

Lice odgovorno za realizaciju projekta je Čedo Popović,predsjednik Društva roditelja.

Bar . 30.09.2011.g                                               „Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama“

Čedo Popović

__________________

predsjednik NVO

__________________

Ukratko o korisnosti i ocjeni kvaliteta plana i programa

DRUŠTVENA KORIST PLANA I PROGRAMA

Ovaj plan i program je u saglasnosti sa LPA Bar i NPA CG za djecu.Naše udruženje je učesnik u donošenju LPA za Bar.

Projekat je u saglasnosti sa istraživanjem-anketom sprovedenom među roditeljima članovima         Društva roditelja djece sa posebnim potrebama-Bar.(naglašeno je u projektu)

U planu i programu je jasno ukazano na efikasan način primjene prioriteta.

U planu i programu su jasno predložena riješenja indetifikovanog problema.

Ovim projektom su jasno definsane ciljne grupe i broj korisnika.

OCJENA KVALITETA PLANA I PROGRAMA

U našem projektu su precizni i dostižni ciljevi(iskazani kao mjerljivi, uvremenjeni, dostižni i realni).Predviđen je precizan i  logičan raspored aktivnosti koje su osmišljene da dovedu do ostvarenja kratkoročnih ciljeva,a oni će utucati na dostizanje dugoročnih ciljeva.Projekat predviđa i plan procjene uspješnosti preko jasno definisanih indikatora.

Zastupljrnost dječaka i djevojčica u projektu određuju angažovana stručna lica po prioritetu.

U našem udruženju djevojčice čine 33% a dječaci 67%.

PODACI O LICIMA UKLJUČENIH U REALIZACIJU PROJEKTA

1.Popović Čedo koordinator  realizator  projekta,predsjednik Društva,tehnolog elekto održavanja u Luci Bar,član skupštine saveza Naša Inicijativa.(penzioner)

2. Vuković Slobodan,prof.fizike u gimnaziji „Niko Rolović“ u Baru,.asistent na  projektu,u dva navrata bio Predsjednik Skupštine republičkog saveza Naša inicijativa,sada je član Savjeta za prava djeteta Crne Gore.

3.Psiholog  Ćalasan (Nenezić) Branka, filozofski fakultet u Novom Sadu,smjer psihologija,radila kao volonter u pružanju pomoći hospitalizovanoj djeci na Institutu za zdrastvenu zaštitu djece i omladine u Novom Sadu. Predavala je  Psihologiju, Socijalnu psihologiju (Pojedinac u grupi) i Građansko obrazovanje u Gimnaziji „Niko Rolović„ u Baru.

4. Defektolog Dumnić Branka, Završila Defektološki fakultet u Beogradu,smjer specijalni pedagog profesor u OŠ Yugoslavija« u Baru, u specijalnom odeljnju za djecu ometenoj u razvoju.Radila u Nikšicću u specijalnom odjeljenju  pri OŠ »Olga Golović«

5. Logoped Ivana  Milenković dipolmirala na Defektološkom fakultetu u Beogradu smjer logopedija,radi kso logoped u JU dječiji vrtić »Vukosava Ivanović Mašanović« u Baru.

6. Fizijatar  dr.Momo Vujović, završio medicinski fakultet u Beogradu,specijalizirao fizijatariju,radi kao načelnik fizijatrije u JU  bolnica »Blažo Jošov Orlandić«.

7.Fizio terapeut Šaranović Rajko ,viši fizioterapeut radi u Institutu.«dr.Simo Milošević«,inače višegodišnji saradnik u Društvu roditelja.Često angažovan na projektnim aktivnostima,  i u dosta udruženja djece sa posebnim potrebama  u Crnoj Gori.

8.Fizio terapeut Joketić Vesalin,viši fizio terapeut i opštoj bolnici u Baru,završio višu fizio terapetutsku školu  u Beogradu,takođe  je u više navrata kao volonter radio u Društvu roditelja sa našom djecom.On je takođe osoba sa invaliditetom(slijepo lice).