Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Škola racunara i škola engleskog jezika

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): Udruženje mladih sa hendikepom Nikšić (UMHNK)

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa: Danijela Vušurović

Adresa i kontakt telefoni: Ul.Radoja Dakica b.b., 81400 Nikšić

Žiro račun: 510-13436-84

PIB: 02634961

Mjesto: Nikšić

Vrijeme realizacije: 10 mjeseci

Ukupno potraživani iznos

od Komisije: 14920,00 €

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Glavni cilj koji želimo postići ovim programom je uključivanja mladih (studenata) sa invaliditetom u svakodnevne životne tokove. Ciljne grupe na koje se program odnosi su mladi (studenti) sa invaliditetom, kao direktni korisnici, a ostale OSI koje žive u našoj zajednici, članovi njihovih porodica, poslodavci, predstavnici lokalne uprave, druge lokalne zajednice koje će primijeniti naš model podrške  osobama s invaliditetom, kao indirektni korisnici.

Glavne aktivnosti su usmjerene na promovisanje i stimulaciju uključivanja mladih (studenata) sa invaliditetom u svakodnevne životne tokove kroz školu racunara i školu engleskog jezika, kao i poboljšanje uslova i povećanje šansi za njihovo zapošljavanje. Ove aktivnosti ćemo realizovati u Nikšiću. Sredstva koja su potrebna za realizaciju ovog programa su  14920,00 € od čega od komisije tražimo  14920,00 €.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

U Nikšiću, kao drugom po veličini gradu u Crnoj Gori ima oko 80000 stanovnika. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije 10% stanovništva jedne zajednice čine osobe sa invaliditetom, što bi značilo da u našem gradu ima oko 8000 osoba s invaliditetom. Kao i u drugim Opštinama u Crnoj Gori i u Nikšiću postoje problemi u mnogim oblastima, a naročito u oblasti pristupačnosti, obrazovanja i zapošljavanja. Jedan od osnovnih razloga malog broja obrazovanih i zaposlenih osoba sa invaliditetom jeste nepristupačnost, kao i nedostatak adekvatnih, institucionalnih servisa podrške, uz pomoć kojih bi ove osobe mogle aktivnije da se uključe u svakodnevne životne tokove. Zbog stereotipa i predrasuda koje i dalje  u velikoj mjeri vladaju u našem  društvu, OSI su uglavnom zatvorene i pasivne u krugu svojih porodica, nedovoljno socijalizovane i neupućene u njihova prava i mogućnosti.

Važnu ulogu u poboljšanju položaja marginalizovanih grupa imaju nevladine organizacije koje zastupaju interese pojedinih grupa, kao što su: organizacije osoba sa invaliditetom (OOSI), SOS telefoni za žene i djecu žrtve nasilja, organizacije koje se bave zastupanjem interesa RAE populacije, i slično. Takođe je značajna činjenica da lokalna samouprava iskazuje raspoloženje za saradnju u sprovođenju projekata ovih organizacija, pa je tako u novembru 2009. godine usvojen Lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti za opštinu Nikšić. Osim nevladinih organizacija i lokalne samouprave, Biro rada Nikšić, kroz različite projekte pokušava da smanji broj nezaposlenih.

U vremenu u kome živimo prosto je nezamisljivo da se ne poznaje rad na računaru i da se nema osnovno znanje iz engleskog jezika. Gdje god da krenemo da tražimo posao, većina poslodavaca od nas traži poznavanje rada na računaru i makar osnovno znanje engleskog jezika. U većini medija kako elektronskih tako i štampanih čućete i pročitati, iz dana u dan, da se negdje organizuje kurs za rad na računaru i kurs za poznavanje stranog jezika, ali su ta mjesta na kojima se organizuju kursevi nepristupačna za osobe sa invaliditetom (arhitektonske barijere, nepristupačni udžbenici, nedovoljan broj prevodilaca za jezik znakova, nedostatak sistema personalne asistencije kao i dostupnog prevoza).

Za osobe sa invaliditetom u Nikšiću, a tako i u cijeloj Crnoj Gori mali je broj  pristupačnih objekata u kojem bi oni mogli pohađati kurseve za rad na računaru i učenje stranih jezika. S toga većina organizacija osoba s invaliditetom ustupa svoje prostorije za rad da bi se organizovale radionice, kursevi, edukacije i sl. za njihove članove, pogotovo one koji su korisnici nekih pomagala (invalidska kolica, štake, hodalice i sl.). jer ne postoje drugi kvalitetni načini edukacije i obuka za osobe s invaliditetom. Takođe, osobama sa senzornim invaliditetom u školi/tokom obrazovanja nijesu pružene mogućnosti obuke za rad na računaru ( na računarima ne postoje instalirani softveri-govorni programi) i za individualno učenje stranih jezika. Organizovanjem jednog ovakvog kursa uradilo bi se mnogo, jer bi to bio njihov  prozor u svijet, podigle bi se njihove stručne kompetencije i pružila mogućnost da pronađu sebi posao. Na taj način stvorili bi se preduslovi za veću društvenu aktivnost i uključivanje osoba s invaliditetom u redovne životme tokove.

Sve aktivnosti UMHNK-a imaju za cilj da osnaže mlade i studente sa invaliditetom  i podstaknu ih na preuzimanje aktivne uloge. Stoga i pokrećemo ovaj projekat, kako bi smo na što je moguće bolji način umanjili već opisane probleme i spriječili negativne posljedice.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti cilj:

Uključivanja mladih(studenata) sa invaliditetom u svakodnevne životne tokove

Konkretni ciljevi:

Organizovati tromjesečnu školu za rad na računaru za najmanje 15 osoba sa invaliditetom

Organizovati tromjesečnu školu stranog jezika za najmanje 15 osoba sa invaliditetom

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Ciljna grupa je oko 15 studenata  i mladih sa invaliditetom i to oko 5 osoba sa oštećenjem vida i  oko 10 osoba sa tjelesnim invaliditetom, kao direktni korisnici. Indirektna ciljna grupa su sve ostale OSI koje žive u našoj zajednici, članovi njihovih porodica, poslodavci, predstavnici lokalne uprave, druge lokalne zajednice koje će primijeniti naš model podrške osobama s invaliditetom, kao i ostali građani.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

- Pripremna faza:

Prva aktivnost u sklopu pripremne faze je organizovanje sastanka sa ostalim organizacijama osoba sa invaliditetom iz Nikšića na kome ćemo ih upoznati sa ciljevima projekta i zainteresovati da se njihovi članovi uključe u realizaciju projekta kao direktni korisnici.

Druga aktivnost u okviru pripremne faze biće uspostavljanje kontakata sa organizatorima kurseva rada na računaru i kurseva stranog jezika koji imaju licence, kako bi smo obezbijedili kvalitetnu obuku i dobijanje validnih sertifikata nakon položenih završnih ispita.

Treća aktivnost u okviru pripremne faze jeste medijska prezentacija početka projekta i njegovih ciljeva. Putem lokalnih medija uputićemo javni poziv osobama sa invaliditetom da se prijave za kurseve i održaćemo pripremni sastanak sa prijavljenim kandidatima i profesorima/cama koji će biti angažovani na ovom projektu.

- Selekcija polaznika:

U okviru ove aktivnosti izvršiće se selekcija prijavljenih kandidata i odrediće se na kojem stepenu je njihovo poznavanje rada na računaru i znanje engleskog jezika. Korisnici će proći kroz placement test (kvalifikacioni test), na osnovu kojeg će se ustanoviti stepen njihovog znanja. Nakon toga korisnici će se podijeliti po grupama na osnovu prethodno urađene selekcije.

- Obezbjeđivanje pristupačnih udžbenika:

Kako će na kurs engleskog jezika biti uključeno 5 polaznika sa oštećenjem vida, to ćemo raditi na obezbjeđivanju pristupačnih udžbenika. Udžbenike ćemo prilagoditi tako što ćemo ih skenirati, ispraviti pravopisne greške do kojih dolazi u procesu skeniranja, a nakon toga ćemo ih oštampati na brajevom pismu.

- KURS RAČUNARA I ENGLESKOG JEZIKA: Nakon obavljene selekcije prijavljenih osoba sa invaliditetom, organizovaće se kurs računara u trajanju od tri mjeseca, kao i  kurs engleskog jezika koji će, takođe, trajati tri mjeseca. Kursevi će se sastojati od grupnog i individualnog rada. Individualni časovi će se održavati sa osobama oštećenog vida zbog specifičnosti učenja stranog jezika, a koje su posledica korišćenja udžbenika na brajevom pismu. Za sve polaznike oštećenog vida organizovaće se dva časa sedmično. Grupni časovi će se održavati sa ostalim polaznicima, dva  puta sedmično u prostorijama udruženja.

Koordinaciju između polaznika i profesora, kao i praćenje njihovog rada vršiće osoba koju će delegirati udruženje.

- Monitoring i evaluacija:

Tokom cijelog trajanja projekta vršićemo monitoring i evaluaciju realizovanih aktivnosti, a u zadnjem mjesecu realizacije projekta izvršićemo evaluaciju cjelokupnog projekta i na osnovu dobijenih rezultata planiraćemo naredne aktivnosti u cilju proširivanja na veći broj osoba sa invaliditetom. Takođe ćemo nakon realizacije izvršiti medijsku prezentaciju postignutih rezultata.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati ___ mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Održavanje sastanaka sa predstavnicima organizacija osoba sa invaliditetom ... | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Uspostavljanje kontakta sa licenciranim organizatorima kurseva | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Objavljivanje javnog poziva na lokalnim medijima | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Testiranje i selekcija polaznika |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Prilagođavanje udžbenika za polaznike sa oštećenim vidom..... | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Održavanje kursa engleskog jezika |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Održavanje kursa rada na računaru |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Monitoring i evaluacija | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Monitoring i evaluacija će se sprovoditi tokom čitavog trajanja projekta, a kao metode za ocjenu ćemo koristiti razgovore sa polaznicima kurseva, upitnike, intervjue, vođenje evidencije.  Evaluaciju će vršiti tim osoba angažovanih na projektu tokom čitavog trajanja projekta, a posebno tokom mjesečnih sastanaka. Indikatori na osnovu kojih će se sprovoditi monitoring i evaluacija su:

- Broj zainteresovanih osoba s invaliditetom koje će pohađati kvalifikacioni test za kurs rada na računaru;

- Broj zainteresovanih osoba s invaliditetom koje će pohađati test za učenje engleskog jezika;

- Broj osoba s invaliditetom koji će pohađati kurs za elementarni nivo znanja;

- Broj osoba s invaliditetom koje će pohađati kurs za srednji nivo znanja;

- Broj organizovanih i održanih časova na kursevima;

- Stepen zadovoljstva učesnika kurseva;

- Stepen zadovoljstva predavača/profesora o uspješnosti organizovanog kursa;

- Broj gostovanja na elektronskim medijima;

- Broj članaka u pisanim medijima;

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Aktivnosti koje su planirane ovim projektom ne obezbjeđuju finansijsku održivost, ali imaju ogroman značaj sa strateškog aspekta, jer se planira pilotiranje jednog izuzetno kvalitetnog programa edukacije koji će dovesti do direktnog povećanja stručnih kompentencija mladih i studenata sa invaliditetom, a što će dugoročno omogućiti ovim osobama da se lakše školuju  i zaposle i da na taj način postanu korisni članovi društva.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sastanci sa organizacijama OSI | Broj sastanaka | 15,00 | 2 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2. | Sastanci sa zainteresovanim OSI | Broj sastanaka | 15,00 | 2 | 30,00 | 30,00 |  |
| 3. | Objava javnog poziva na lokalnoj TV | Br. | 50,00 | 2 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4. | Prilagođavanje udžbenika za polaznike sa oštećenim vidom | mjesec | 100,00 | 1 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5. | Štampanje udžbenika na brajevom pismu | Br. | 20,00 | 5 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
|  | Kurs engleskog jezika |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Održavanje grupnih časova | Broj časova | 15,00 | 52 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 7. | Održavanje individualnih časova za 5 polaznika | Broj. časova | 15,00 | 260 | 3900,00 | 0,00 | 3900,00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 4680,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kurs rada na računaru |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Održavanje grupnih časova | Broj časova | 15,00 | 52 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 9 | Održavanje individualnih časova za 5 polaznika | Broj. časova | 15,00 | 260 | 3900,00 | 0,00 | 3900,00 |
|  | PodzbirIII: |  |  |  | 4680,00 | 0,00 | 4680,00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Naknada koordinatoru programa | mjesec | 250,00 | 10 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 |
| 11. | Naknada Finansijskom menadžeru | mjesec | 200,00 | 10 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Troškovi telefona I interneta | mjesec | 40,00 | 10 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 13. | Kancelarijski materijal | mjesec | 30,00 | 10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 14920,00 | 0,00 | 14920,00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore,partnere i sastav upravnog odbora.

Udruženje mladih sa hendikepom Nikšić je nevladina i neprofitna organizacija koja okuplja mlade sa svim vrstama fizičkog, senzornog i motornog invaliditeta, kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta  koji su voljni da učestvuju i zajedno se bore za dostupnost i uključenost osoba s invaliditetom u sve segmente crnogorskog društva. To je organizacija, osnovana prvenstveno radi uklanjanja mnogobrojnih barijera sa kojima se susrijeću osobe s invaliditetom, a naročito mladi i studenti. Bavi se prije svega pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva o pitanjima i temama iz oblasti invalidnosti.

Vizija UMHNK-a:

Društvo jednakih mogućnosti za sve građane.

Misija UMHNK-a:

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, kulture samostalnog živjenja i drugim oblastima života, kroz sprovođenje zakonodavnih inicijativa i sprovođenje aktivnosti na ostvarivanju ljudskih prava osoba sa invaliditetom.

U svom radu rukovodimo se i sprovodimo principe socijalnog modela.

Takođe, želimo da svim društvenim činiocima, a posebno nosiocima lokalne i republičke vlasti, ponudimo jedan partnerski odnos, kao model nove komunikacije u obostranom interesu, a zarad opšteg interesa i dobra.

Ciljevi koje želimo da postignemo su:

- Podsticanje i uključivanje lica sa invaliditetom u sve segmente društvenog i ekonomskog života, a naročito u oblasti obrazovanja i zapošljavanja;

- Priprema i razvoj sposobnosti i interesovanja mladih sa invaliditetom u osnovnim i srednjim školama u cilju sticanja visokog obrazovanja, kao i školovanje preko interneta.

- Okupljanje i informisanje mladih sa invaliditetom  o njihovim pravima i potrebama;

- Angažovanje na ostvarivanju osnovnih građanskih i ljudskih prava mladih sa invaliditetom;

- Podsticanje i sprovođenje aktivnosti koje ističu sposobnosti mladih sa invaliditetom i doprinose razvijanju potencijala i jačanju njihove ličnosti;

- Angažovanje na stvaranju uslova za organizovanje servisa personalnih asistenata za mlade sa invaliditetom;

- Uticaj na stvaranje pravilnih stavova u društvu u odnosu na  prava i potencijal mladih sa invaliditetom;

- Angažovanje na obezbjeđivanju osnovnih uslova u svim institucijama obrazovnog sistema za sve mlade sa invaliditetom;Saradnja sa drugim međunarodnim, nacionalnim i lokalnim organizacijama osoba sa hendikepom i ostalim NVO-ima.

Realizovani projekti i aktivnosti:

U proteklih pet godina od kada Udruženje postoji realizovali smo dio projekta koji je imao za cilj dostupnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Izgradnjom dvije pristupne rampe na glavnom ulazu na Filozofski fakultet i na ulazu kod studentske službe učinili smo dostupnim prizemlje Filozofskog fakulteta za studente sa invaliditetom.

Pored ovog projekta Udruženje aktivno učestvuje u radu Saveza organizacija OSI Nikšić gdje smo u saradnji  sa ostalim organizacijama osoba sa invaliditetom pokrenuli inicijativu za donošenje lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti i aktivno učestvovali u procesu njegove izrade.

Takođe smo pružali pomoć osobama sa invaliditetom u vezi njihovog školovanja, a posebno značajan rezultat koji smo postigli je izgradnja pristupne rampe  i adaptiranje jedne studentske sobe u Studentskom domu „Braća Vučinić” u Nikšiću. Ove adaptacije je finansiralo Ministarstvo prosvjete i nauke, a na inicijativu našeg Udruženja i Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.

Udruženje ima kontinuiranu saradnju sa studentskom organizacijom studenata sa Filozofskog fakulteta, kao i sa upravom Filozofskog fakulteta, a koja se najviše ogleda  u iniciranju izgradnje lifta u zgradi fakulteta kako bi smo učinili dostupnim sve sadržaje ove univerzitetske jedinice.

Organi Udruženja su: Skupština i Izvršni Direktor.

Skupštinu čine sledeći članovi

- Dragan Tepavčević, Predsjednik Skupštine

- Nenad Mijušković, Član

- Goran Macanović, Član

- Ana Macanović, Članica

- Marija Balšić, Članica

- Ana Miljanić, Članica

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću