Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: ZA MLADE SA HENDIKEPOM BEZ BARIJERA

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore - UMHCG

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Marina Vujačić, Izvršna direktorica

Adresa i kontakt telefoni: Ul. Vlada Ćetkovića bb, 81000 Podgorica, tel/fax: 020/265-650, 069/385-976

Žiro račun: 510-22615-95 CKB

PIB: 02340305

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 12 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 55439,69€

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Program „Za mlade sa hendikepom bez barijera!“ zasnovan je na cilju poboljšanja položaja mladih sa invaliditetom u Crnoj Gori, kroz primjenu socijalnog modela pristupa invaliditetu i poštovanje ljudskih prava. U svom radu Udruženje se bazira na stvaranju mogućnosti za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba mladih s invaliditetom, a posebno onih koje se odnose na njihovo obrazovanje i samostalnost. Direktna ciljna grupa ovog programa su same osobe s invaliditetom i njihove organizacije, a kao indirektna ciljna grupa tu je šira društvena zajednica (pojedinci, službenici u raznim institucijama, predstavnici medija...).

Glavne aktivnosti su: Program za pse vodiče/pomagače, Psihološko savjetovalište, kreativne radionice, izdavanje časopisa Disability info i Studentski servis. Većina aktivnosti će se realizovati u Podgorici.

Ukupan budžet iznosi 63839,69€, sopstveni doprinos Udruženja iznosi 8400€, a traženi iznos od Komisije iznosi 55439,69€.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše dvije strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Dugogodišnja primjena medicinskog modela pristupa osobama s invaliditetom po kom su oni pasivni posmatrači svojih života, objekti kojima je potrebna zaštita, dovela je do velikog broja problema sa kojima se ove osobe susrijeću, kao i sa velikim stepenom diskriminacije.

Ta zaštita se ogledala u smještanju u specijalne ustanove tj. u njihovoj izolaciji. Na taj način oni su ostajali ili u tim ustanovama ili u svojoj kući „među četiri zida“, a nije postojala potreba i mogućnost da se mnogo kreću, što je dovelo do situacije da su osobe s invaliditetom isključene i izolovane iz našeg društva.

Dakle u tom vremenu nije se poklanjala pažnja zadovoljenju potreba, niti ostvarivanju ljudskih prava osoba koje su se razlikovale od osoba prosječnih fizičkih i drugih sposobnosti. Ovo iz razloga što se stavljao akcenat na onome šta osobe s invaliditetom ne mogu da rade, a ne na njihovim sposobnostima i mogućnostima.

Dolaskom savremene filozofije i gledanja na invaliditet, situacija se mijenja, osobe s invaliditetom izlaze iz specijlanih ustanova, izlaze iz svojih kuća, a što je još važnije izlaze iz psihologije zatvorenosti i uključuju se u redovne tokove društva. Ova promjena kod osoba s invaliditetom, ujedno nameće potrebu prilagođavanja drušva i izgrađenog okruženja ostvarivanju njihovih prava. U poslednje vrijeme svjedoci smo konkretnih aktivnosti kako bi se smanjio broj prepreka sa kojima se suočavaju osobe s invaliditetom u našem društvu. Međutim, potrebno je intenzivirati te aktivnosti i to kada se radi o sljedećim problemima:

- Nedostupno fizičko okruženje;

- Niska svijest javnosti o pravima, mogućnostima i potrebama osoba s invaliditetom koja se ogleda u snažnim predrasudama prema OSI;

- Visok stepen diskriminacije prema osobama s invaliditetom, koji dolazi kao rezultat velikog broja predrasuda i stereotipa;

- Pasivnost osoba s invaliditetom, što uključuje nedostatak aktivnosti u organizacijama OSI;

- Kao direktna posljedica društvene izolacije osoba s invaliditetom, vrlo često se javljaju psihološki problemi kao što su: nedostatak samopouzdanja, samopoštovanja, osjećaj niže vrijednosti, pogrešni odnosi sa roditeljima (prevelika protektivnost koja sprječava razvoj samostalnosti i pravilne emotivne nezavisnosti), razvijaju se (često nerealni) strahovi u vezi sa progresijom i eventualnim ishodom bolesti i dr. Dakle, može se reći da postoji čitav mozaik psiholoških problema, koji prate osobe s invaliditetom i sprječavaju njihovu integraciju i lični napredak. Ovo se podjednako odnosi i na mlade sa invaliditetom, koji su samim tim nedovoljno aktivni u borbi za ostvarenje svojih prava. Osobe s invaliditetom u Crnoj Gori ne mogu naći adekvatno psihološko savjetovalište ili neku drugu psihološku pomoć, što je motivisalo UMHCG da pokrene „Psihološko savjetovalište“. Naše ranije iskustvo pokazalo je da ova aktivnost ima mnogo pozitivnih rezultata. Povećava se samopouzdanje, ljudi postaju otvoreniji prema okolini, bolja je socijalizacija, spremnost suočavanja i rješavanja sopstvenih problema i sl.

- Problemi sa nepristupačnošću obrazovnih ustanova i institucija u velikoj mjeri umanjuju mogućnost osoba sa invaliditetom da na adekvatan način zadovolje svoje svakodnevne obrazovne i životne potrebe. Osim problema nepristupačnosti ustanova i institucija obrazovnog sistema, neke kategorije osoba s invaliditetom susrijeću se i sa nedostupnom literaturom. Upravo zbog toga UMHCG od samog osnivanja sprovodi „Studentski servis“ kroz koji studentima s invaliditetom pomaže oko upisa na fakultet, prevoza „od vrata do vrata“ dobijanja studentskog smještaja i sl.

- Nedostatak servisa podrške, kao što su: Servis Personalnog Asistenta (SPA), Servis gestovnih prevodilaca, prevoz „Od vrata do vrata“ i sl. onemogućava osobama s invaliditetom da samostalno obavljaju svakodnevne životne i druge obaveze bez pomoći članova porodice i/ili prijatelja. Postojanje servisa podrške propisano je UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom koja je usvojena u decembru 2006. godine. U Crnoj Gori postoje začeci kada su u pitanju servisi podrške, poput Programa za dodjelu pasa vodiča/pomagača koji upravo sprovodi UMHCG. Takođe, naše Udruženje je sa kolegama iz Centra za Monitoring i Juventas-om učestvovalo u izradi studije o „Uspostavljanju personalne asistencije u Crnoj Gori“

- Nemogućnost korišćenja sredstava prevoza;

- Problemi sa nezaposlenošću...

Kao rezultat svega navedenog osobe s invaliditetom se nalaze na marginama društva, isključene i izolovane u svojim domovima uz veoma male izglede za dobijanje zaposlenja i uopšte integracije u svakodnevne društvene tokove.

Da bi doprinijelo rješavanju navedenih problema Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je pripremilo Program „Za mlade sa hendikepom bez barijera!“

Ovaj program korespondira i sa opštim ciljevima Strategije za integraciju OSI, a to su:

- Zaštititi i unaprijediti prava OSI razvojem efikasnog sistema pravne zaštite, razvijanjem prevencije i sprečavanjem diskriminacije;

- Obezbijediti uslove za puno i aktivno učestvovanje OSI u svim oblastima društvenog života na ravnopravnoj osnovi kroz razvoj i primjenu politike pružanja jednakih mogućnosti, posebno u oblastima zapošljavanja, rada, obrazovanja, kulture i stanovanja;

- Obezbijediti socijalne, zdravstvene i druge usluge osobama sa invaliditetom u skladu sa njihovim realnim potrebama i u skladu sa međunarodnim standardima;

- Obezbijediti osobama sa invaliditetom adekvatan standard življenja i socijalnu sigurnost;

- Osigurati pristup osobama sa invaliditetom njihovom životnom okruženju, sredstvima javnog prevoza, institucijama, uslugama, sistemima komunikacije i informacijama planskim i osmišljenim uklanjanjem barijera i izgradnjom pristupačnih objekata i usluga;

- Senzibilisati društvo za probleme i prava OSI sistematskom i planskom edukacijom, informisanjem i uklanjanjem postojećih stereotipa i predrasuda;

2.2. Ciljevi plana i programa

Opšti:

- Poboljšati položaj mladih sa invaliditetom u Crnoj Gori, kroz primjenu socijalnog modela pristupa invaliditetu i poštovanje ljudskih prava;

- Promovisati i stimulisati socijalnu interakciju, inkluziju, edukaciju i uključenje mladih sa invaliditetom u svakodnevni život društva;

- Obezbijediti finansiranje programskih aktivnosti UMHCG-a u periodu od godinu dana;

Specifični:

- Povećati stepen mobilnosti i samostalnosti osoba sa invaliditetom kroz nabavku psa vodiča/pomagača;

- Poboljšati položaj studenata sa invaliditetom i njihovo aktivnije učešče i prisutnost u studentskim aktivnostima kroz program Studentskog servisa;

- Pružiti psiho-socijalnu podršku mladima sa invaliditetom kroz organizovanje psihološkog savjetovanja i međusobnog druženja;

- Upoznati mlade sa invaliditetom sa radom i osnovnim principima UMHCG-a, kao i aktivnostima koje se sprovode u cilju poboljšanja položaja studenata i mladih sa invaliditetom u Crnoj Gori

- Podići svijest šire društvene zajednice o mogućnostima i potrebama osoba sa invaliditetom kroz promociju socijalnog modela pristupa invaliditetu i invaliditeta kao pitanja ljudskih prava.

2.3. Ciljne grupe

Direktna ciljna grupa ovog programa su same osobe s invaliditetom i njihove organizacije, studenti sa invaliditetom, a kao indirektna ciljna grupa tu je šira društvena zajednica (porodice osoba s invaliditetom, pojedinci, službenici u raznim institucijama, predstavnici medija...).

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore kao ciljnu grupu ima osobe s invaliditetom i širu društvenu zajednicu te je samim tim ciljna grupa ovog programa određena na ovaj način.

Procijenjeni broj direktnih korisnika programa je od 2 – 400 u zavisnosti od konkretne aktivnosti (Pas vodič/pomagač, Psihološko savjetovalište (individualne seanse), studenti sa invaliditetom, časopis Disability info...).

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše pet strana navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu i razloge uključenje svakog od svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

    - Program za pse vodiče/pomagače

UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom posebno mjesto daje obavezi države da razvija različite servise podrške za osobe sa invaliditetom, kao jednom od preduslova za njihov samostalni život u uključenost u lokalnu zajednicu.

UMHCG od aprila 2007. sprovodi Program dodjele pasa vodiča i pomagača u skladu sa petogodišnjim Sporazumom o saradnji i školovanju ovih pasa sa zagrebačkom Udrugom za školovanje pasa vodiča i mobilitet.

Ovaj program je nastavak već započetih aktivnosti, u okviru projekta „Pas kao vodič ili pomagač“. Projekat je obuhvatao iniciranje donošenja Zakona o kretanju slijepog lica uz pomoć psa vodiča, koji je sada preimenovan u Zakon o kretanju lica uz pomoć psa pomagača“, potpisivanje Sporazuma sa Udrugom za školovanje pasa vodiča i mobilitet o školovanju pasa vodiča/pomagača za korisnike iz Crne Gore, čime su se stekli uslovi za ustanovljavanje ovog programa.

Inače, ovo je savremena vrsta asistencije koja osobama sa invaliditetom tj. njihovim korisnicima/cama omogućava maksimalnu mobilnost i samostalnost. Osobe sa oštećenjem vida sigurnije su prilikom kretanja uz asistenciju psa vodiča, a osobe koje se kreću pomoću invalidskih kolica imaju veću samostalnost i nezavisnost od pomoći drugih osoba (članova porodice, prijatelja...) služeći se asistencijom psa pomagača. Uzevši u obzir da su naši članovi mladi ljudi, a mladost je prepoznatljiva po neiscrpnoj energiji, borbenosti i snažnim željama za promjenama i pronalaženjem svog mjesta na odgovarajućoj ljestvici u društvu tako je ovo najbolje rješenje.

Pokretanjem ovog servisa/programa UMHCG je značajnije zakoračilo u stvaranje servisa podrške koji su od vitalnog značaja za život i rad osoba sa invaliditetom.

Planirano je da se ove godine odškoluje i dodijeli jedan pas vodič ili jedan pas pomagač korisniku/ci u Crnoj Gori.

Zainteresovani će Udruženju podnositi zahtjeve za dodjelu psa vodiča/pomagača, a njihov odabir će vršiti komisija Udruženja koja će na osnovu pravilnikom određenih kriterijuma donositi odluke.

Pomenutim pravilnikom između ostalog definisan je i sastav komisije, način prijavljivanja, prava i obaveze korisnika/ca i UMH-a.

Udruženje u sklopu ovog servisa u nekoliko gradova Crne Gore ima kasice za donaciju, pod sloganom „Budi i ti donator“ i preko tih donacija obezbjeđuje dio sredstava za nabavku psa vodiča i/li pomagača. S obzirom da od startovanja donatorske akcije Udruženje nije mijenjalo kasice koje je rasporedilo po gradovima Crne Gore, planirali smo zamjenu jednog dijela kasica za donacije, a čiji je cilj animiranje građana/ki da svojim prilozima pomognu nabavku pasa vodiča-pomagača. Ova akcija je naišla na zadovoljavajući odziv gradjana/ki te iz tog razloga namjeravamo nastaviti sa postavljanjem trajnih kasica, što djelimično doprinosi održivosti projekta. Istovremeno, na taj način nastavljamo sa podizanjem i „buđenjem“ svijesti naših građana/ki o pravima i potrebama osoba s invaliditetom, jer kao što smo pomenuli, ovaj servis je zasnovan na zakonskoj regulativi koja ga definiše.

    - Psiho-socijalna podrška

U okviru ove aktivnosti predviđeno je organizovanje individualnih seansi psihološkog savjetovanja koje su usmjerene na osobe s invaliditetom. Individualne seanse će se organizovati u trajanju od 6 sati nedjeljno. Za potrebe ove aktivnosti angažovaće se psiholog/škinja koji/a već ima iskustva u radu sa osobama s invaliditetom.

Pored individualnih seansi planirano je i međusobno druženje osoba s invaliditetom sa volonterima/kama Udruženja. Na taj način osobe s invaliditetom će biti uključeni i u samo planiranje i realizaciju pojedinih projektnih aktivnosti. Ovo će posebno biti vidljivo u organizaciji Otvorenog dana (svakog drugog petka) kada će oni biti u mogućnosti da ispolje sve svoje kreativne potencijale. Planiraju se radionice zabavnijih sadržaja kada će upravo učesnici davati ideje i ustvari planirati cijeli program radionica. Na taj način će se istovremeno volonteri/ke više senzibilisati za pitanja invalidnosti, pojačaće se međusobna komunikacija i druženje, što će sve dovesti do veće inkuzivnosti osoba s invaliditetom, pojačanja samopouzdanja, samopoštovanja i sl.

    - Studentski servis

Kao redovna aktivnost UMHCG-a, praktično od osnivanja, tu je Studentski servis, koji studentima sa invaliditetom omogućava pomoć oko upisa na fakultet, dobijanja studentskog smještaja, pomoć oko dokumentacije, organizovanje prevoza do fakulteta i vraćanje sa fakulteta kući/studentski dom, pružanja raznih informacija u vezi studiranja, itd. Cilj nam je da studentima sa invaliditetom koji se i dalje suočavaju sa brojnim problemima i preprekama tokom svog obrazovanja/studiranja, od arhitektonskih barijera pa do nedostupnosti različitih informacija i udžbeničke literature, pomognemo u rješavanju tih problema, a da studentima koji tek započinju studije pomognemo u socijalizaciji i prilagođavanju na studentski život. Na taj način  pružamo podršku osobama s invaliditetom, doprinosimo povećanju broja obrazovanih osoba s invaliditetom, čime se javljaju i veće šanse za zapošljavanje, jer se procesom redovnog sistema obrazovanja stiču iskustva i mogućnosti za samostalan život i rad. Ovi ciljevi su sadržani i u vodećem načelu Strategije za inkluzivno obrazovanje u Crnoj Gori: ’’Kvalitetno i dostupno obrazovanje za sve, djecu i omladinu sa posebnim obrazovnim potrebama u skladu sa njihovim interesovanjima, mogućnostima i potrebama.’’

    - DISABILITY info

Predviđeno je da se izda jedan broj časopisa Udruženja mladih sa hendikepom Disability info. Časopis je namijenjen promociji savremenih gledanja na invaliditet, kao i informisanju javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, analizi stanja i položaja osoba s invaliditetom u Crnoj Gori.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plani program će trajati 12 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Program za pse vodiče/pomagače |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Psihosocijalna podrška |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Studentski servis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Disability info |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Očekivani rezultati

- Povećana mobilnost/samostalnost za jednu osobu s invaliditetom. - Dodijeljen jedan pas vodič/pas pomagač.

- Održane 72 individualne seanse psihološkog savjetovanja;

- Održano 6 kreativnih radionica u „Otvorenom danu“;

- Izdat jedan broj časopisa »DISABILITY info«.

- Veća zastupljenost u medijima;

- Stalni kontakti sa članstvom;

- Bolja informisanost studenata sa invaliditetom;

- Povećan nivo nezavisnosti i mobilnosti većeg broja mladih sa invaliditetom.

Aktivnosti predviđene ovim programom svakako će povećati mogućnosti i kapacitete osoba sa invaliditetom za veće uključenje u rad samog Udruženja, što je od nesumljivo velikog značaja za promjenu položaja OSI u Crnoj Gori..

2.7. Publikacije i drugi rezultati

Jedan broj časopisa ''Disability info''.

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Monitoring i evaluaciju će vršiti tim osoba angažovanih na programu tokom čitavog trajanja, a posebno tokom mjesečnih sastanaka, na osnovu prikupljenih podataka u toku realizacije planiranih aktivnosti (evaluacione forme, ankete/upitnici, razgovori sa korisnicima programa...)

Ovo će biti urađeno na osnovu sljedećih indikatora:

Kvantitativni indikatori:

- Intenzitet programskih aktivnosti Udruženja (broj uključenih članova/ca i saradnika/ca);

- Jačanje uticaja na društvene procese koji se tiču osoba sa invaliditetom;

- Broj odškolovanih pasa vodiča/pomagača odnosno zaključenih predugovora o školovanju istih;

- Broj sastanaka komisije za pse vodiče/pomagače;

- Broj osoba sa invaliditetom koje su aktivno uključene u sprovođenju aktivnosti;

- Broj održanih individualnih seansi u okviru Psihološkog savjetovališta;

- Broj održanih kreativnih radionica u okviru „Otvorenog dana“;

- Broj članaka u štampanim medijima;

- Broj gostovanja  projektnog tima u elektronskim medijima tokom implementacije projektnih aktivnosti;

- Broj korisnika Studentskog servisa;

- Broj razgovora, konsultacija sa članovima Udruženja;

- Broj uključenih volontera/ki u pojedine aktivnosti.

Kvalitativni indikatori:

- Kvalitet osnovnih aktivnosti Udruženja (komentari članova/ca i postignuti rezultati);

- Kvalitet programskih aktivnosti Udruženja (komentari članova/ca i postignuti rezultati);

- Kvalitet saradnje sa institucijama od značaja za realizaciju aktivnosti;

- Komentari pojedinaca (evaluacija učesnika/ca programskih aktivnosti i posmatrača/čica);

- Zainteresovanost donatora za projekte Udruženja;

- Zadovoljstvo učesnika/ca radionica;

- Zadovoljstvo tima uključenog u realizaciji programa;

- Stepen zadovoljstva korisnika/ca pasa vodiča/pomagača;

- Nivo mobilnosti i samostalnosti korisnika/ca servisa predviđenih ovim programom;

2.9. Održivost

Aktivnosti predviđene ovim programom su održive u smislu uticaja koji ostvaruju, jer  u mnogome popravljaju mogućnosti za zadovaljvanje svakodnevnih potreba osoba sa invaliditetom, stvaraju se mogućnosti za veće zapošljavanje osi, samim tim što se povećava broj školovanih/obrazovanih osoba s invaliditetom. Na taj način se povećava broj sposobnih mladih ljudi spremnih da se uključe u rad organizacija osoba s invaliditetom i sl.

Sa finansijskog aspekta gledano ove aktivnosti ne podrazumijevaju mogućnost uspostavljanja samoodrživosti, osim dijela koji se odnosi za donaciju za pse vodiče/pomagače, što rezultira time da se ove aktivnosti moraju kandidovati na ovakvim i sličnim konkursima, odnosno stvoriti uslovi za finansiranje istih iz javnih fondova.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. Mjere | Cijena jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 - Program za dodjelu pasa vodiča/pomagača |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Školovanje psa vodiča/pomagača | Pas | 12000 | 1 | 12000 | 7000 | 5000 |
| 2. | Koordinator programa za pse vodiče | mjesec | 315,58 | 12 | 3786,96 | 0 | 3786,96 |
| 3. | Posjete instruktora | Posjeta | 300 | 3 | 900 | 0 | 900 |
| 4. | Hrana za pse (pomoć korisnicima) | Mjesec | 100 | 12 | 1200 | 0 | 1200 |
| 5. | Veterinarske usluge | Mjesec | 25 | 12 | 300 | 0 | 300 |
| 6. | Kasice za donacije | Komad | 100 | 5 | 500 | 0 | 500 |
| 7. | Kampanja | mjesec | 200 | 2 | 400 | 400 | 0 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 1986,96 | 7400 | 11686,96 |
|  | Aktivnost 2 – Psihosocijalna podrška |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pružanje usluga psihološkog savjetovanja | mjesec | 430,93 | 3 | 1292,79 | 0 | 1292,79 |
| 2. | 'Otvoreni Dan'' | Dan | 20 | 6 | 120 |  | 120 |
| 3. | Kooordinator psihosocijalne podrske | mjesec | 348,42 | 3 | 1045,26 |  | 1045,26 |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | 2458,05 | 0 | 2458,05 |
|  | Aktivnost 3 – Studentski servis |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vozač | mjesec | 459,73 | 10 | 4597,3 | 0 | 4597,3 |
| 2 | prevoz studenata | mjesec | 200 | 10 | 2000 | 0 | 2000 |
| 3 | Koordinator studentskog servisa | mjesec | 345,65 | 10 | 3456,5 |  | 3456,5 |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 10053,8 | 0 | 10053,8 |
|  | Aktivnost 5 – Disability info |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Urednik časopisa | izdanje | 200 | 1 | 200 | 0 | 200 |
| 2. | Novinari (4 novinara) | izdanje | 400 | 1 | 400 | 0 | 400 |
| 3. | Dizajn | izdanje | 100 | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 4. | Priprema za štampu | izdanje | 250 | 1 | 250 | 0 | 250 |
| 5. | Štampa | primjerak | 2,2 | 400 | 880 | 0 | 880 |
| 6. | Distribucija časopisa | primjerak | 1 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | Podzbir VI: |  |  |  | 1930 | 0 | 1930 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Program koordinator | mjesec | 600 | 12 | 7200 | 0 | 7200 |
| 2. | asistent koordinatora | mjesec | 450 | 12 | 5400 | 0 | 5400 |
| 3. | Finansijski menadžer | mjesec | 450 | 12 | 5400 | 0 | 5400 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 18000 | 0 | 18000 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | zakup kancelarija | mjesec | 409,5 | 12 | 4914 | 0 | 4914 |
| 2. | Komunikacije | mjesec | 120 | 12 | 1440 | 0 | 1440 |
| 3. | Električna energija | mjesec | 70 | 12 | 840 | 0 | 840 |
| 4. | Osvježenje | mjesec | 50 | 12 | 600 | 300 | 300 |
| 6. | Kancelarijska oprema | godina | 800 | 1 | 800 | 400 | 400 |
| 7. | Kancelarijski materijal | mjesec | 50 | 12 | 600 | 300 | 300 |
| 7. | Održavanje higijene i posluženje | Mjesec | 259,74 | 12 | 3116,88 | 0 | 3116,88 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 12310,9 | 1000 | 11310,88 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 63839,69 | 8400 | 55439,69 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je neprofitna i nevladina organizacija, osnovana 22. oktobra 2001. godine, koja okuplja mlade i studente sa svim vrstama fizičkog, senzornog i motornog hendikepa (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez hendikepa koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za dostupnost i uključenost OSH u sve segmente crnogorskog drustva.

UMH se bavi pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa hendikepom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, osnivanjem servisa podrške, podizanjem svijesti društva...

Svojom pojavom UMH je donio savremenu filozofiju borbe za ostvarenje prava osoba sa hendikepom, prvenstveno mladih, i njihovo uključenje u društvo.

Od samog početka naše aktivnosti se odlikuju inovativnošću i snažnim entuzijazmom.

Vizija UMHCG-a: Za mlade sa hendikepom, bez barijera!

Misija UMHCG-a: UMHCG promoviše ravnopravan položaj mladih sa fizičkim i senzornim hendikepom u društvu kroz inicijative za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.

Ciljevi UMHCG-a:

- Podsticanje i uključivanje mladih sa hendikepom u sve segmente društvenog i ekonomskog života a naročito u oblasti obrazovanja i zapošljavanja.

- Priprema i razvoj sposobnosti i interesovanja mladih sa hendikepom u osnovnim i srednjim školama u cilju sticanja visokog obrazovanja, kao i školovanje preko interneta.

- Uticaj na stvaranje pravilnih stavova u društvu u odnosu na potrebe, prava i potencijal mladih sa hendikepom.

- Angažovanje na obezbjeđivanju osnovnih uslova u svim institucijama obrazovnog sistema za sve mlade sa hendikepom.

Svoje aktivnosti sprovodimo kroz 6 programa u okviru kojih realizujemo pojedinačne projekte, a ti programi su:

- Pravni program i antidiskriminacija;

- Program za obrazovanje;

- Program osnaživanja osi;

- Zapošljavanje;

- Pristupačnost;

- Program servisa podrške – potprogram za pse vodiče i pomagače.

Realizovani projekti i aktivnosti UMHCG-a:

Računarska sala na pravnom fakultetu - Instaliranjem govornih softvera za studente sa oštećenjem vida i nabavkom dodatne opreme adaptirali smo računarsku salu na Pravnom fakultetu u Podgorici. Projekat su finansijski podržali Pravni fakultet iz Podgorice i marketing služba dnevnog lista Pobjeda.

Ne odustajem - Ovaj projekat bio je zasnovan na saradnji UMHCG-a sa USAID/ORT-om kroz MAP (Montenegro Advocacy Program - Crnogorski program javnog zastupanja), reorganizovana je struktura i sastav organa Udruženja, uvedene  su politike i procedure u skladu sa međunarodnim standardima, stvoren je jedinstven sistem finansijskog menadžmenta, kroz brojne edukativne treninge, seminare i studijska putovanja. Nakon stručne i tehničke pomoći, koja se odnosila na prvu fazu projekta, Udruženje je iniciralo legislativne promjene Zakona o visokom obrazovanju, koje se odnose na ravnopravan status i adekvatne uslove za sticanje visokog obrazovanja studenata sa hendikepom u Crnoj Gori i realizovalo istoimenu medijsku kampanju.

Fakultet za sve - Projekat »Fakultet za sve« obuhvatio je nabavku i instalaciju stepenišnog lifta za studente koji koriste kolica ili se otežano kreću, izgradnju pristupne rampe na glavnom ulazu Univerziteta i medijsku kampanju čiji je cilj bio da ohrabri mlade ljude sa hendikepom da upišu fakultet. Ovaj projekat je rezultat saradnje Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i Odbora građana, a donatori su bili: Republika Crna Gora, Opportunity bank, a najveće učešće dao je USAID preko svog programa Revitalizacija zajednice kroz demokratsko djelovanje koji u južnom i centralnom dijelu Crne Gore sprovodi IRD.

Osnaživanje mladih sa hendikepom za zapošljavanje - Projekat je sproveden (februar – jul 2004.) u tri univerzitetska centra – Beogradu, Nišu i Podgorici, uz podršku Kanadske ambasade (CIDA). Osnovni cilj ovog projekta je osnaživanje mladih sa hendikepom za zapošljavanje. U okviru ovog projekta Udruženje je organizovalo tri osnovna kursa računara, dva napredna (MS Access) i dva osnovna kursa engleskog jezika. Kurseve je prošlo oko 40 mladih sa hendikepom.

Podižem glas rušim barijere - Projekat «Podižem glas – rušim barijere» finansiran od strane Share See-a, obuhvatio je: Evidentiranje objekata koji su nedostupni osobama sa invaliditetom i pokretanje inicijative u cilju njihovog prilagođavanja, lobiranje kod privatnih preduzetnika i društvenih institucija za postavljanje rampi i ostalih pomoćnih pristupa za osobe s invaliditetom, lobiranje u cilju pooštravanja sankcija za investitore koji ne poštuju Zakon o gradnji objekata, kao i medijsku kampanju.

Pravno savjetovalište - Projekat «Pravno savjetovalište» podržao je američki Konzulat. Realizacija ovog projekta otpočela je prvog oktobra 2004. godine, a trajala do kraja jula 2005. godine. U okviru ovog projekta pružane su besplatne informacije o pravima koja pripadaju osobama sa hendikepom, kao i o načinu na koji mogu ostvariti pojedino pravo, takođe odštampana je i publikacija «Vodič za osobe sa hendikepom kroz pravni sistem Crne Gore».

Pas kao vodič ili pomagač - Projekat je obuhvatao: inicijativu za donošenje Zakona o kretanju slijepog lica uz pomoć psa vodiča, medijsku kampanju pod nazivom "Baci kosku!", prezentaciju mogućnosti ovih pasa, prikupljanje sredstava za školovanje i dodjelu prvog psa vodiča u Crnoj Gori, kao i potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Udrugom za školovanje pasa vodiča i mobilitet iz Zagreba. Ovaj projekat je prerastao u stalni program UMHCG-a.

Promocija inkluzivnog visokog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi - Ovaj projekat je sproveden na osam državnih Univerziteta u četiri zemlje regiona – Srbija (2), Moldavija (3), Makedonija (2) i Crna Gora (1). Projekat je uključio: Zajedničko istraživanje o položaju studenata sa hendikepom na Univerzitetima, istraživanje o stavovima nastavnog i nenastavnog osoblja o studentima sa hendikepom, i analizu  legislative i politike o studentima sa hendikepom, praćenu zahtjevima za promjenu politike, kao i medijsku kampanju pod sloganom: „Ravnopravni u obrazovanju“. Ovaj projekat finansiran je od strane Higher Education Support Program – Instituta za Otvoreno Društvo iz Budimpešte.

Monitoring i edukacija o pravima osoba s invaliditetom - Projekat je realizovan uz podršku Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, u periodu od decembra 2009. do kraja maja 2011. godine. Glavni cilj projekta bio je poboljšanje statusa osoba s invaliditetom u Crnoj Gori. Prateće aktivnosti projekta bile su: posjeta 17 opština u Crnoj Gori gdje smo stekli uvid u stanje ljudskih prava osoba s invaliditetom u ovim opštinama, Okrugli stolovi na kojima se govorilo o položaju osoba s invaliditetom u Crnoj Gori i davali konkretne preporuke i zaključke u cilju unaprjeđenja položaja ove populacije, Konferencija o pravima osoba s invaliditetom sa koje su poslati i usaglašeni zaključci i preporuke državnim organima i drugim relevantnim subjektima u cilju unaprjeđenja položaja osoba sa invaliditetom, sastanak predstavnika nacionalnih organizacija osoba s invaliditetom.

Projekat je obuhvatao i edukativni dio koji su činili:

Trening o ljudskim pravima osoba s invaliditetom, radionice o inkluzivnom obrazovanju sa srednjoškolcima, kao i Škola ljudskih prava OSI koju su pohađali  ljudi raličitog obrazovnog i socijalnog profila, od predstavnika organizacija OSI, NVO aktivista, maturanata, studenata, državnih i opštinskih službenika i drugih pojedinaca koji su zainteresovani za ovu problematiku. Predavači na školi su bili eksperti iz oblasti ljudskih prava.

Pripremili smo i izdali specijalno izdanje časopisa ’’Disability info’’, i odštampali 500 primjeraka UN Konvencije o ljudskim pravima osoba s invaliditetom.

Projekat je pratila medijska kampanja, po sloganom „Moja različitost – moje pravo“ čiji je cilj bio kako da kvalitetno isprati sve aktivnosti, tako i da utiče na povećanje nivoa svijesti čitavog društva o položaju OSI i problemima sa kojima se suočavaju. Kampanja je obuhvatila štampanje i distribuciju brošura i postera, a urađeni su i TV spot i radio džingl.

SARADNJA

U ostvarenju svoje vizije, misije i zacrtanih ciljeva sarađujemo sa brojnim organizacijama i institucijama i učestvujemo u raznim tijelima koja se formiraju radi unaprjeđenja prava kako osoba sa hendikepom tako i drugih ljudi.

Članica smo:

- Mreže mladih i studenata sa hendikepom JI Evrope,

- Mreže mladih i studenata sa hendikepom Balkana (nekada Srbije i Crne Gore), i

- Koalicije NVO „Saradnjom do cilja“ i potpisnica Kodeksa NVO u Crnoj Gori.

DONATORI

Udruženje je svoje aktivnosti sprovodilo i još uvijek sprovodi zahvaljujući podršci međunarodnih i domaćih donatorskih organizacija, ambasada, državnih organa i privatnih preduzeća. Naši donatori su:

- Švedski helsinški komitet za ljudska prava - kancelarija u Beogradu.

- Evropska Unija kroz Delegaciju EU u Crnoj Gori

- CIDA

- Ambasada Kraljevine Norveške

- Finska Ambasada

- USAID/ORT

- USAID/IRD

- Američka Ambasada u Podgorici, Demokratska komisija za male grantove

- Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte

  - Program HESP (Program podrške visokom obrazovanju – Higher Education Support Program)

  - Program REFINE

- CNF/BCIF

- Program “SHARE SEE”

- Skupština RCG

- Vlada RCG

- Centralna banka RCG

- A.d. Pobjeda

- NESPA computers

Značajan izvor finansiranja projekata UMH-a predstavljaju sredstva od igara na sreću, koje se raspodjeljuju za projekte NVO.

Članovi Odbora direktora UMHCG-a su:

- Goran Macanović- Predsjednik

- Marina Jočić

- Marijana Mugoša-Šćekić

- Marjan Marjanović

- Angelina-Nada Radević

- Nenad Koprivica

- Richard Đuričić

- Vjera Radović

- Zagorka Pavićevic

- Zoran Šćekić

UMHCG posjeduje sve kadrovske, prostorne i druge kapacitete za realizaciju podnešenog programa.

Površina kancelarijskog prostora kojim raspolaže UMHCG iznosi 87 kvadratnih metara. Prostorije su opremljene svom potrebnom opremom: računari, štampač, brajev štampač, projektor...

Kadrovski kapaciteti UMHCG-a takođe su značajni. Radni tim UMHCG čini šest ljudi različitih profesija (pravnici, sociolozi, studenti prava, fakulteta političkih nauka...).

Kao organizacija koja postoji skoro deset punih godina imali smo dosta iskustva u realizaciji različih projekata, među kojima je nekoliko većih poput, Promocije inkluzivnog visokog obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi koji je finansirao Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte (projekat je trajao od oktobra 2004. godine, do početka 2011.god.), Promocija inkluzivnog obrazovanja u Srbiji i Crnoj Gori, Monitoring i edukacija o pravima osoba s invaliditetom (Finansiran od EU posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori... Takođe, osoblje UMHCG-a je prošlo različite edukacije kroz koje je dostiglo velik nivo profesionalnog razvoja.

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja za prethodnu godinu;

3) kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha;

4) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodnih pet  godina ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za četiri godine prije toga);

5) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

6) izjava organizacije da posjeduje kancelarije za rad i da ima zaposlene (dostaviti list nepokretnosti ili ugovor o zakupu prostorija, kao i M4 obrazac za zaposlene u organizaciji);

7) izjava organizacije da su informacije navedene u prijedlogu plana i programa tačne;

8) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD;

9) izjava partnera o prihvatanju učešća u planu i programu u visini iznosa sredstava koja su navedena u planu i programu, ukoliko u planu i programu postoje partneri.

10) izjava da se sredstva dobijena na osnovu Konkursa neće koristiti za pokriće gubitaka ili drugih obaveza organizacije.

Za detaljnije obrazloženje planova i programa koji potpadaju pod Kategoriju B vidjeti član 15 i 17 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Prema socijalnom modelu, osoba sa invaliditetom se definiše kao neko ko nema mogućnost funkcionisanja u svakodnevnom životu ravnopravno sa ostalima, zbog fizičkih ili socijalnih barijera.

Zakon o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom sa opcionim protokolom, “Sl. list Crne Gore”, br 02/09 od 27.07.2009. godine

http://www.cemi.org.me/images/dokumenti/studije/studija_socijalna_iskljucenost.pdf

Strategija Vlade Crne Gore za integraciju osoba s invaliditetom u društvo 2008-2016. godine http://www.minradiss.gov.me/ResourceManager/FileDownload.

Zakon o kretanju lica sa invaliditetom uz pomoć psa pomagača, „Sl. List Crne Gore”, br. 76/09 od 18.11.2009. godine

Straregija inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori: http://www.mpin.gov.me/biblioteka/strategije?pagerIndex=2 s