Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:	Sufinansiranje programa ,,Produženi boravak za djecu sa autizmom koja se nalaze u redovnim vaspitno - obrazovnim ustanovama u Podgorici’’

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):	Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju ,,Staze’’

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa:	Anka Đurišić, predsjednica/direktor NVU ,,Staze’’

Adresa i kontakt telefoni:	Ulica 18. jula 86, 81000 Podgorica;  Tel/fax: +382 (0)78 103 378

Žiro račun:	550-3809-05 Podgorička banka Societe Generale

PIB:	02343479

Mjesto:	Podgorica, Crna Gora

Vrijeme realizacije:	12 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije:	26.877,50 €

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

U Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju ,,Staze’’ uključeno je 45 - oro djece sa različitim smetnjama, od čega je 25 - oro djece sa smetnjama iz spektra autizma. Sva ova djeca uključena su u redovni vaspitno - obrazovni sistem. Djeca u školama i vtićima obično borave u prosjeku 4 sata tako da roditelji ne mogu da se posvete u potpunosti svojim radnim obavezama, već se veoma često nalaze na bolovanju ili odsusutvuju sa posla. Zbog većih zahtjeva obrazovnog procesa u redovnom školama, a i zbog potrebe dodatne stručne podrške kod djece sa smetnjama u razvoju roditelji su prinuđeni da izdvajaju značajna finansijska sredstva za angažovanje stučnjaka za dodatan rad sa njihovom djecom.

Svi ovi problemi mogu se ublažiti opremanjem i radom ,,produženog boravka za djecu sa autizmom’’ u Glavnom gradu. Opremanje posebne prostorije u produženom boravku (,,senzorna soba’’) predstavlja najbolji način pružanja podrške djeci koja imaju senzornu dezintegraciju. Produženi boravak je inovativni servis i predstavlja pilot projekat i primjer dobre prakse kako bi se u sistemu usluga razvijali ovakvi servisi za djecu sa smetnjama u razvoju na lokalnom nivou.

Ovaj program je Udruženje roditelja ,,Staze’’ počelo da realizuje u avgustu ove godine i on je podržan od američke organizacije USAID/ORT. Sredstva koja smo dobili nijesu dovoljna za kvalitetan rad ovog servisa pa se ova aplikacija odnosi na njegovo sufinansiranje. Ovaj program je podržan i od Coca Cole Helenik koja je donirala sredstva za opremanje produženog boravka kao i nabavku Beringer aparata za stimulaciju govora i motorike.

Sredstva koja potražujemo na ovom konkursu odnose se na pokrivanje troškova koji nijesu obezbijeđeni od drugih donatora, a to su: nabavka dijela opreme za senzornu sobu, troškovi zakupa kancelarije (nemamo svoj prostor već radimo u iznajmljenom za koji plaćamo mjesečnu kiriju), troškovi električne energije, troškovi goriva i angažovanje stručnjaka za rad sa djecom koje nijesmo mogli finansirati preko odobrenog projekta zbog ograničenih sredstava koje odobravaju.

- cilj plana i programa,

Obezbjeđivanje kvalitetne podrške za djecu sa smetnjama u razvoju u lokalnoj zajednici razvijanjem servisa za pružanje usluga

- ciljne grupe,

Direktna:

1. Djeca sa smetnjama u razvoju bez obzira na pol, nacionalnu i vjersku pripadnost

Direktni korisnici ovog projekta su djeca i omladina sa smetnjama u razvoju njih 45 - oro od čega 15 - oro sa elementima autizma uzrasta od 6 do 12 godina. Oni će svakodnevno boraviti u produženom boravku 4 sata, prije ili nakon boravka u školi ili vrtiću kao i 30 - oro djece koja će učestvovati u grupnim radionicama ili će povremeno dolaziti na individualne tretmane kod stručnih lica koje angažujemo ovim projektom.

2. Roditelji djece sa smetnjama i njihove porodice

Projektom će direktno biti uključeno 15 roditelja čija će djeca koristiti usluge produženog boravka kao i 30 roditelja članova Kluba roditelja čija će djeca dolaziti na individualni rad kod  angažovanih stručnjaka u produženom boravku.

Indirektna:

Lokalna samouprava, Centar za socijalni rad, Opšta bolnica, vrtići i osnovne škole, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo prosvjete i nauke, ustanove socijalne i dječije zaštite.

- glavne aktivnosti,

- Nabavka dijela opreme za senzornu sobu

- Angažovanje specijalnog edukatora i vaspitača za rad sa djecom

- Angažovanje logopeda za individualni rad sa djecom

- Organizovanje grupnih radionica za djecu

- Sastanci Kluba roditelja

- Medijsko praćenje i predstavljane projekta

- Evaluacija i izvještavanje o realizaciji  projekta

- mjesto realizacije,

Mjesto realizacije je Podgorica, Crna Gora

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije

Ukupan budžet projekta je 39.003,44 €, a traženi iznos od Komisije je 26.877,50 €.

II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

U Crnoj Gori procjena potreba djece sa smetnjama u razvoju vrši se prvenstveno unutar socijalnog, medicinskog i obrazovno - pedagoškog sistema. Ova procjena ne zadovoljava stvarne potrebe djece i omladine sa smetnjama u razvoju. Prema izvještajima domaćih i stranih organizacija ova kategorija stanovništva nalazi se na donjoj ljestvici siromaštva i socijalne isključenosti. Država se obavezala da će prepoznati i poboljšati situaciju djece i omladine sa smetnjama u razvoju u važnim strateškim dokumentima, usvojenim u posljednje vrijeme: Nacionalna strategija za integraciju osoba sa invaliditetom, Strategija za Inkluzivno obrazovanje, kao i nekoliko sveobuhvatnih dokumenata kao što su Strategija razvoja socijalne i zdravstvene zaštite, Strategija primarne zdravstvene zaštite i reforme zdravstvenog osiguranja. Brojni zakoni i podzakonski akti su reformisani i usklađeni sa preporukama međunarodnih dokumenata iz ove oblasti, međutim u sadašnjem trenutku, jaz između politike i prakse je veoma značajan, a upravljanja na lokalnom nivou su veoma slaba.

S obzirom na nedovoljno razvijen spektar servisa koji nude usluge zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, pristupačnosti i zbrinjavanja djece sa smetnjama u razvoju veliki broj djece koje imaju potrebu za njima nalazi se van sistema usluga koje bi obezbijedile njihovu punu participaciju u društvo. Porodice su formalno uključene u donošenju odluka o izboru servisa, ali oni praktično nemaju mogućnost izbora jer ne postoji više alternativa, tako da su prinuđeni da koriste samo ono što im se nudi. U Podgorici ne postoji Dnevni centar niti bilo koji drugi servis za dnevno zbrinjavaanje djece.

U posljednje vrijeme sistem usluga iz različitih oblasti za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori ne ostvaruje se samo u institucijama sistema nego se sve veći broj NVO bavi pružanjem usluga za svoje korisnike. Ove aktivnosti su značajno unaprijeđene podrškom međunarodnih organizacija koje su podržale projekte lokalnih organizacija u pružanju usluga i na taj način dale legitimitet ovim procesima. Mogućnost pružanja usluga od strane NVO-a proširuje lepezu aktivnosti koje stoje na raspolaganju porodicama sa djecom sa smetnjama u razvoju u lokalnoj zajednici.

U Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju uključeno je 45 - oro djece sa različitim smetnjama, od čega je 25 - oro djece sa smetnjama iz spektra autizma što predstavlja samo manji broj ove djece koja žive na teritoriji Glavnog grada Podgorice. Autizam je jedan od najtežih razvojnih poremećaja, koji se javlja u ranom detinjstvu, ugrožava normalan razvoj djeteta i njegovo kasnije osposobljavanje za samostalan život. Uzroci nastanka autizma još uvijek nisu jasno i precizno utvrđeni. U Crnoj Gori pa ni u Podgorici ne postoje ustanove za dnevnu brigu, a u školama ne postoje produženi boravci kao ni razvijeni programi za rad sa djecom sa autzmom.

U Podgorici se sve veći broj djece sa smetnjama u razvoju uključuje u redovane škole i redovne grupe vrtića, ali to uključivanje još uvijek ne prati kvalitetna podrška njihovom obrazovanju i vaspitanju. Djeca se nalaze u brojno velikim odjeljenjima i nastavnici ne mogu da im se posvete i rade sa njima shodno njihovim potrebama. Takođe u školama izostaje stručni rad sa ovom djecom pa se dešava da često nakon određenog vremena prelaze u posebne ustanove što se negativno odražava na njihovu socijalizaciju i integraciju u zajednici. Na osnovu programa Vlade Crne Gore za otvaranje novih radnih mjesta u 2011. godini i Programa javnog rada Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za 2011. godinu NVU „Staze’’ je obezbijedila uključivanje 34 asistenata učenicima sa smetnjama u razvoju koji pohađaju redovne osnovne škole na teritoriji Podgorice. Djeca u školama i vtićima obično borave u prosjeku 4 sata tako da roditelji ne mogu da se posvete u potpunosti svojim radnim obavezama, već se veoma često nalaze na bolovanju ili odsusutvuju sa posla. Zbog većih zahtjeva obrazovnog procesa u redovnom školama, a i zbog potrebe dodatne stručne podrške kod djece sa smetnjama u razvoju roditelji su prinuđeni da izdvajaju značajna finansijska sredstva za angažovanje stučnjaka za dodatan rad sa njihovom djecom. Zbog loše ekonomske situacije roditelji često ne mogu da plaćaju dodatni rad sa njihovom djecom pa kao rezultat imamo stagnaciju i neuspjeh u školovanju ove djece.

Svi ovi problemi mogu se ublažiti opremanjem i radom ,,produženog boravka za djecu sa autizmom’’ u Glavnom gradu. Opremanje posebne prostorije u produženom boravku (,,senzorna soba’’) predstavlja najbolji način pružanja podrške djeci koja imaju senzornu dezintegraciju. Dijete koje nema smetnje u razvoju preko čula dobija jedan cjeloviti doživljaj svog okruženja. U situacijama kada nervni sistem ne može da poveže senzorne informacije u cjeloviti opažaj, dolazi do senzorne disfunkcije, odnosno do senzorne dezintegracije. Ove smetnje se najčešće javljaju kod djece sa autizmom i drugim pervazivnim razvojnim poremećajima. Ono što je jako značajno je to što se doživljaj stvarnosti ne ograničava na senzornu sobu već se prenosi napolje i omogućava novi doživljaj stvarnosti koji je za djecu sa najtežim smetnjama jako zančajan. Produženi boravak je inovativni servis i predstavlja pilot projekat i primjer dobre prakse kako bi se u sistemu usluga razvijali ovakvi servisi za djecu sa smetnjama u razvoju na lokalnom nivou.

Mogućnošću pružanja usluga za roditelje i njihovu djecu od strane NVO-a proširuje se lepeza aktivnosti koje stoje na raspolaganju porodicama i djeci u lokalnoj zajednici. Ove usluge su fokusirane na njihovim stvarnim potrebama i samim tim doprinosi se razvoju kvalitetnih usluga na lokalnom nivou. Razvoj socijalnih servisa za pružanje usluga za roditelje i djecu sa smetnjama u razvoju u lokalnoj zajednici predstavlja doprinos decentralizaciji sistema socijalne i dječje zaštite koji je u potpunoj saglasnosti sa sistemskim rješenjima reforme socijalane zaštite u Crnoj Gori.

Ovaj program je Udruženje roditelja ,,Staze’’ počelo da realizuje u avgustu ove godine i on je podržan od američke organizacije USAID/ORT. Sredstva koja smo dobili nijesu dovoljna za kvalitetan rad ovog servisa pa se ova aplikacija odnosi na njegovo sufinansiranje. Program je podržan i od Coca Cole Helenik koja je donirala sredstva za opremanje produženog boravka kao i nabavku Beringer aparata za stimulaciju govora i motorike.

Sredstva koja potražujemo na ovom konkursu odnose se na pokrivanje troškova koji nijesu obezbijeđeni od drugih donatora, a to su: nabavka dijela opreme za senzornu sobu, troškovi zakupa kancelarije (nemamo svoj prostor već radimo u iznajmljenom za koji plaćamo mjesečnu kiriju), troškovi električne energije, troškovi goriva i angažovanje stručnjaka za rad sa djecom koje nijesmo mogli finansirati preko odobrenog projekta zbog ograničenih sredstava koje odobravaju. Kako bi djeci sa smetnjama u razvoju pružili kvalitetnu uslugu i ispoštovali minimum standarda organizovanje i rad boravka je zahtjevna i odgovorna aktivnost u koju treba uložiti značajna finansijska sredstva.

2.2. Ciljevi plana i programa

Opšti cilj:

Obezbjeđivanje kvalitetne podrške za djecu sa smetnjama u razvoju u lokalnoj zajednici razvijanjem servisa za pružanje usluga

Akcioni planovi usvojenih strateških dokumenata predviđaju razvijanje usluga za djecu sa smetnjama u razvoju na lokalnom nivou u oblastima socijalne zaštite, zdravstva i obrazovanja. Razvijen sistem usluga u lokalnoj zajednici omogućava da djeca sa smetnjama u razvoju na najbolji način zadovolje svoje potrebe i obezbjeđuje im ostvarivanje prava na život u porodici. Ovaj program u saglasnosti je sa svim strateškim preporukama usvojenih dokumenata i predstavlja podršku njihovim planiranim mjerama i rešanjima.

Ciljevi aktivnosti:

1. Povećanje kvaliteta rada sa djecom opremanjem senzorne sobe u ,,produženom boravku’’

2. Unapređenje kognitivnih govorno jezičkih i razvojnih sposobnosti djece sa smetnjama u razvoju

3. Poboljšnje uspješnosti djece u procesu vaspitanja i obrazovanja uključivanjem edukovanog kadra u rad sa djecom u produženom boravku

4. Povećanje senzibilnosti zajednice u otklanjanju negativnih stavova prema djeci sa smetnjama u razvoju

Ciljevi projekta biće ostvareni kroz planirane aktivnosti i to na sljedeći način:

- Za ostvarenje prvog cilja izvršiće se nabavka opreme koja će omogućiti kvalitetan rad i boravak djeci. Oprema koja će se nabaviti biće montirana u posebnoj prostoriji koja se naziva ,,senzorna soba’’. Senzorne sobe su jako značajne za djecu sa smetnjama u razvoju zato što sadrže posebnu opremu za vizuelnu stimulaciju, stimulaciju mirisa, različite teksture materijala za taktilnu stimulaciju, masažere za duboku stimulaciju. Način rada je individualan ili grupni, a planira se na osnovu procjene svakog djeteta.

- Povećanje uspješnosti djece sa smetnjama u razvoju biće ostvareno kroz aktivnosti individualnog rada stručnjaka i kroz grupne radionice. Na početku i na kraju realizacije projekta obaviće se testiranje i izrada individualnih planova podrške za svako dijete. Individualni planovi moraju podržavati razvojne mogućnosti.

- Povećanje komunikacionih sposobnosti je veoma značajna komponenta dječijeg razvoja jer se u praksi uglavnom pokazalo da se djeca koja imaju neku razvojnu smetnju veoma teško uklapaju u životnu sredinu. Unapređenje komunikacijskih sposobnosti postiže se kontinuranim individualnim radom, a stimulacija dječijeg razvoja omogućava nadogradnju očuvanih potencijala i doprinosi bržem usvajanju vještina učenja i komunikacije sa vršnjacima.

- Povećanje senzibiliteta zajednice u rušenju predrasuda prema djeci sa smetnjama u razvoju je cilj koji naše Udruženje želi da dostigne kroz sve naše projekte. Ovaj cilj će se postići kroz medijsko predstavljanje naših aktivnosti.

2.3. Ciljne grupe

Na najviše pola strane navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Direktna:

1. Djeca sa smetnjama u razvoju bez obzira na pol, nacionalnu i vjersku pripadnost

Direktni korisnici ovog projekta su djeca i omladina sa smetnjama u razvoju njih 45 - oro od čega 15 - oro sa elementima autizma uzrasta od 6 do 12 godina. Oni će svakodnevno boraviti u produženom boravku 4 sata, prije ili nakon boravka u školi ili vrtiću kao i 30 - oro djece koja će učestvovati u grupnim radionicama ili će povremeno dolaziti na individualne tretmane kod stručnih lica koje angažujemo ovim projektom.

2. Roditelji djece sa smetnjama i njihove porodice

Projektom će direktno biti uključeno 15 roditelja čija će djeca koristiti usluge produženog boravka kao i 30 roditelja članova Kluba roditelja čija će djeca dolaziti na individualni rad kod  angažovanih stručnjaka u produženom boravku.

Indirektna:

Lokalna samouprava, Centar za socijalni rad, Opšta bolnica, vrtići i osnovne škole, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo prosvjete i nauke, ustanove socijalne i dječije zaštite.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Aktivnost 1: Nabavka dijela opreme za senzornu sobu

U okviru ove aktivnosti planirana je nabavka dijela opreme za senzornu sobu. Ova oprema pomaže da djeca sa smetnjama u razvoju ispolje svoje potencijale koji su su uspavani. Oprema sadrži audio i vizuelne efekte koji pomažu djeci da imaju bolju svijest o svijetu koji ih okružuje i da bolje reaguju na uticaje iz okruženja. Veliki efekti se pokazuju na smanjivanju nekih neželjenih oblika ponašanja: stereotipija, rocking, smanjuje se hiperaktivnost. Od USAID/ORT - a obezbijeili smo i nabavili samo dio opreme koji ne može u potpunosti da zadovolji potrebe djece i obezbijedi kvalitetan rad. Nabavkom dijela opreme preko ovog programa senzorna soba bi bila kompletirana i omogućila bi pružanje usluge za naše korisnike na duži rok i na taj način doprinijela održivosti ovog programa. U našoj zemlji i regionu ne postoji proizvođač ovakve opreme. Oprema se mora uvesti iz zemalja EU ili iz Velike Britanije.

Ova aktivnost predstavlja:

- Kontaktiranje tri najpovoljnija ponuđača za nabavku opreme za senzornu sobu

- Odabir najpovoljnijeg ponuđača

- Montiranje opreme i priprema za rad

Kompletan sastav senzorne sobe izgleda ovako: ROMPA® Super Solar 100C Projektor, Rotor za diskove, Tačkasti izvor svetlosti sa rotirajućim diskom u bojama, Raspršivač arome za aromaterapiju i dodatni uređaji, Čulni nadražaji i ometenost u razvoju – knjiga, Pređa svetlećih optičkih vlakana, Vibracioni jastuci, Interaktivna cijev sa mjehurićima i lopticama (dužine 1.5m), Dupli panel (aroma - optički), Mekana platforma, Portable UV lampa, "Magični set", "Zmije" za masažu (set), Vibraciona muzička fotelja, Jastuk podloga, Muzički set sa 8 cd, Set optičkih vlakana.

Za kompletiranje senzorne sobe potrebni su sljedeći artikli: Spotlight&Variable Colour Wheel, Double Panel Porter, Fireworks Panel, Cushioned Seat 50w x 90lx30h, Musical Positioning Cushion - Soft &Silky fabric option, Southpaw Walrus Air mat.

Aktivnost 2: Angažovanje specijalnog edukatora i vaspitača za rad sa djecom

Boravak 15 - oro djece u produženom boravku zahtijeva angažovanje stručnjaka koji će     raditi individualno sa djecom svakodnevno. Preko projekta USAID/ORT - a obezbijedili smo sredstva za angažovanje psihologa dva dana po 4 sata i logopeda 3 dana po 4 sata. Kako bi svakodnevno obezbijedili individualnu podršku djeci potrebno je ovim programom dopuniti i kadar kako bi svakodnevno djeca imala individualnu podršku. Za nedostajući kadar potrebno je uključiti specijalnog edukatora koji će sa djecom raditi 5 dana po 4 sata i vaspitača 5 dana nedeljno po 4 sata u vremenu dok se djeca budu nalazila u produženom boravku. U ovu aktivnost biće uključeno 15 - oro djece sa smetnjama u razvoju (autizam) predškolskog i školskog uzrasta. Specijalni edukator i vaspitač će raditi na osnovu individualnog plana koji će se izraditi za svako dijete. Njihov rad sa djecom realizovaće se u prostorijama Udruženja gdje je i dnevni boravak.

Aktivnost 3: Angažovanje logopeda za individualni rad sa djecom

Ova aktivnost će se odvijati u popodnevnim časovima u prostorijama Udruženja i roditelji će djecu dovoditi na tretman kod logopeda na pola sata. Ova aktivnost planirana je za djecu članove našeg Udruženja koja neće biti korisnici produženog boravka. Na osnovu planiranog rasporeda rada i individualnih planova podrške djeca će dolaziti dva puta ili jednom sedmično što će se definisati na osnovu potrebe svakog djeteta. Logoped će raditi individualno sa djecom sa smetnjama u razvoju i edukovati roditelje te djece za dalji rad. Za ovu aktivnost biće angažovan logoped koji ima iskustvo u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju. Logoped će pružati podršku za djecu sa  slušnim i govorno - jezičkim smetnjama i specifičnim problemima učenja – disleksija, disgrafija i diskalkulija. Na početku i na kraju realizacije projekta obaviće se testiranje i izrada individualnih planiva podrške za svako dijete. Individualni planovi moraju podržavati razvojne mogućnosti djeteta.

Aktivnost 4: Organizovanje grupnih radionica za djecu

Radionice će obuhvatiti 15 - oro djece sa smetnjama u razvoju koji nijesu korisnici usluga produženog boravka. Organizovanje grupnih radionica doprinosi razvoju kolektivne svijesti kod djece i pomaže njihovoj socijalizaciji. Ova aktivnost posebno doprinosi socijalizaciji djece sa pervazivnim razvojnim poremećajem. U grupi će biti do petoro djece. Grupa će se formirati prema uzrastu i interesovanjima. Ove radionice će se realizovati u produženom boravku. Za osmišljavanje i vođenje radionica biće angažovan vaspitač koji ima iskustava u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju.

Aktivnost 5: Sastanci Kluba roditelja

Klub roditelja će održavati sastanke jednom mjesečno u prostorijama Udruženja na kojima će se obrađivati različite teme vezane za problematiku djece naših članova. Teme će biti vezane za obrazovanje, ostvarivanje prava iz socijalne i dječije zaštite i zdravlja. Na sastancima će se planirati aktivnosti koje treba uvrstiti u buduće projekte sa kojima će naše Udruženje konkurisati kod domaćih i stranih donatora. U okviru Kluba roditelja vršiće se monitoring realizacije ovog programa.

Aktivnost 6: Medijsko praćenje i predstavljane projekta

O projektu će javnost biti upoznata preko različitih medija koji će biti pozivani u toku realizacije projektnih aktivnosti. U cilju što bolje promocije radiće se intervjui i sa djecom koja su direktno uključena u projekat.

Aktivnost 7: Evaluacija i izvještavanje o realizaciji  projekta

Evaluaciju projektnih aktivnosti radićemo na polovini i na kraju projekta. Na osnovu izvještaja stručnih lica koja rade sa djecom koordinator i asistent na projektu uradiće zbirni  izvještaj, a na osnovu upitnika za roditelje izvršićemo evaluaciju zadovoljstva roditelja realizovanim aktivnostima. U okviru ove aktivnosti koordinator i asistent na projektu uradiće finansijski i narativni izvještaj koji će se dostaviti donatoru.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 12 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Kontaktiranje tri ponuđača za nabavku opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Odabir najbolje ponude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Montiranje opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Odabir specijalnog edukatora i vaspitača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Potpisivanje ugovora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Uključivanje stručnjaka u rad sa djecom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Potpisivanje ugovora sa logopedom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Izrada individualnih programa rada sa djecom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Uključivanje logopeda u rad sa djecom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Odabir zainteresovane djece za radionice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Formiranje grupa prema interesovanjima i uzrastu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Održavanje radionica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Održavanje sastanaka Kluba roditelja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Medijsko praćenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Evaluacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Očekivani rezultati

- Opremljena senzorna soba u produženom boravku za djecu

- Djeca svaskodnevno imaju podršku od stručnih lica koja rade sa njima

- 15 - oro djece koristi usluge produženog boravka

- Obezbijeđen prevoz za 15 - oro djece korisnika produženog boravka

- 15 - oro djece koji nijesu korisnici produženog boravka učestvuje u grupnim radionicama

- Sa 15 - oro djece koji nijesu korisnici produženog dva puta nedeljno radi logoped

- Za djecu sa autizmom u Glavnom gradu Podgorici opremljen je i obezbijeđen prostor za njihov boravak i omogućeno je roditeljima da se za to vrijeme bave nekim drugim aktivnostima. Ovaj servis će porodicama olakšati i poboljšati socijalno - ekonomsku sigurnost jer neće morati da izdvajaju finansijska sredstva za dodatan rad i obrazovanje njihove djece. Ovaj produženi boravak predstavljaće pilot projekat koji će poslužiti kao primjer dobre prakse za razvoj ovakvih servisa kao podrška obrazovanju i vaspitanju djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori.

- Usljed nedostatka edukovanog kadra koji bi mogao kvalitetno pružati usluge za djecu sa autuzmom, uticaj ove aktivnosti odnosi se na povećanje kompetencija stručnjaka koji su uključeni u direktan rad sa djecom. Ovi stručnjaci takođe mogu prenositi svoja znanja i na druge koji rade sa djecom sa smetnjama u razvoju u cilju poboljšanja kvaliteta obrazovanja djece u Crnoj Gori.

- Konkretan rad sa djecom doprinijeće njihovom postignuću u školi jer će se sa njima raditi individualno u okviru programa koji se realizuje u školi. Očekivani uticaj se odnosi i na to da će se djeca osjećati uspješnim u društvu svojih vršnjaka. Grupne radionice će aktivirati dječije očuvane sposobnosti koje obično ostanu neprimijećene, zato što se više obraća pažnja na oštećenja i nedostatke. Kroz grupni rad takođe će se povećati nivo socijalizacije djece kroz interaktivan odnos sa učesnicima u grupi. Dugoročan uticaj ogledaće se u uspješnosti školovanja djece sa smetnjama u razvoju i razviti pozitivni stavovi crnogorskog društva u odnosu na inkluzivno obrazovanje.

- Obezbijeđenim prevozom za djecu od kuće ili škole do produženog boravka osigurava se sigurnost djece i omogućava roditeljima da ukupno vrijeme boravka djece u školi i produženom boravku bude osmočasovno. U toku tog perioda roditelji ne moraju izlaziti sa posla već će nakon svih završenih aktivnosti doći po dijete i odvesti ga kući.

2.7. Publikacije i drugi rezultati

Na najviše jednoj strani navedite publikacije i druge rezultate plana i programa, određujući ih i količinski ukoliko je to moguće.

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Praćenje i procjenu uspješnosti realizacije ovog projekta obavićemo preko indikatora:

Kvalitativni:

- Izvještaji stručnjaka koji rade sa djecom

- Individualni planovi rada za svako dijete

- Program rada produženog boravka

- Upitnici za roditelje čija su djeca uključena u projekat

Kvantitativni:

- Broj djece neposrednih korisnika produženog boravka

- Broj djece koji učestvuje u grupnim radionicama,

- Broj održanih individualnih tretmana za svako dijete,

- Broj održanih grupnih radionica

- Broj priloga i članaka u medijima

2.9. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Održivost ovog projekta ogleda se u tome što krajnji rezultat svih aktivnosti predstavlja podršku razvoja sistema uluga, prema potrebama djece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja članova našeg Udruženja. Djeca će kroz podršku rada stručnjaka u produženom boravku i idividualnom podrškom u senzornoj sobi povećati stepen socijalizacije i biti uspješniji  u školi. Učešćem u grupnim radionicama usvojiće socijalne vještine i vještine samopomoći koje su im potrebne za svakodnevni život. Roditelji djece i omladine sa smetnjama u razvoju moći će na kvalitetniji način da odgovore svojim profesionalnim obavezama jer se produžava vrijeme brige za njihovo dijete. Svi ovi rezultati garantuju održivost jer predstavljaju podršku sistemu usluga koje će se razvijati za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju sa teritorije Glavnog grada Podgorice.

Realizaciju ovog programa nastavićemo da finasiramo i u budućnosti konkurišući kako kod domaćih tako i kod stranih dontora. Sigurni smo da će lokalna samouprava Glavnog grada prepoznati značaj i neophodnost kontinuiteta rada ovog servisa i da će dati svoj doprinos njegovoj održivosti. Najznačajnija preporuka da je ovaj program neophodan je to što je dio sredstava za njegovu realizaciju podržao USAID/ORT. Ovim programom Udruženje roditelja ,,Staze'' podržava sistem usluga koji je planiran reformom socijalne i dječije zaštite i obrazovanja u skladu sa sistemskim rješenjima i preporukama strateških dokumenata koje je Vlada Crne Gore usvojila u prethodnom periodu. Realizacijom ovog programa doprinosimo razvoju kvalitetnih usluga i usvajanju standarada koji su zasnovane na stvarnim potrebama korisnika.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: USAID/ORT | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprema za senzornu sobu |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 16717 Spotlight&Variable Colour Wheel | komad | 472,50 € | 1 | 472,50 € |  | 472,50 € |
| 2. | 18522 Double Panel Porter | komad | 472,50 € | 1 | 472,50 € |  | 472,50 € |
| 3. | 18544 Fireworks Panel | komad | 1.482,30 € | 1 | 1.482,30 € |  | 1.482,30 € |
| 4. | 14900 Cushioned Seat 50w x 90lx30h | komad | 270,00 € | 1 | 270,00 € |  | 270,00 € |
| 5. | 19132 Musical Positioning Cushion - Soft &Silky fabric option | komad | 756,00 € | 1 | 756,00 € |  | 756,00 € |
| 6. | 17277 Southpaw Walrus Air mat | komad | 124,20 € | 1 | 124,20 € |  | 124,20 € |
| 7. | Troškovi prevoza, carine i PDV |  |  |  | 1.300,00 € |  | 1.300,00 € |
| 8. | Oprema za dio senzorne sobe |  |  |  | 4.765,94 € | 4.765,94 € |  |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 4.877,50 € |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Angažovanje specijalnog edukatora po ugovoru o djelu | mjesec | 470,00 € | 10 | 4.700,00 € | 2.200,00 € | 2.500,00 € |
| 10. | Angažovanje vaspitača po ugovoru o djelu | mjesec | 250,00 € | 10 | 2.500,00 € |  | 2.500,00 € |
| 11. | Angažovanje logopeda po ugovoru o djelu | mjesec | 320,00 € | 11 | 3.520,00 € |  | 3.520,00 € |
| 12. | Angažovanje voditelja grupnih radionica | radionica | 50,00 € | 8 | 400,00 € |  | 400,00 € |
| 13. | Organizovani prevoz za djecu |  |  |  | 1.680,00 € | 1.680,00 € |  |
| 14. | Užina za djecu u produženom boravku |  |  |  | 1.680,00 € | 1.680,00 € |  |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  | 8.920,00 € |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Osvježenje i materijali za rad za sastanke Kluba roditelja | sastanak | 30,00 € | 10 | 300,00 € |  | 300,00 € |
|  | Podzbir III: |  |  |  |  |  | 300,00 € |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Zarada izvršnog direktora sa porezima i doprinosima | mjesec | 495,00 € | 12 | 5.940,00 € |  | 5.940,00 € |
| 17. | Honor asistenta po ugovoru o djelu | mjesec | 170,00 € | 12 | 2.040,00 € |  | 2.040,00 € |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 7.980,00 € |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Troškovi knjigovodstva | mjesec | 70,00 € | 12 | 840,00 € |  | 840,00 € |
| 19. | Kancelarijski materijal | mjesec | 30,00 € | 12 | 360,00 € |  | 360,00 € |
| 20. | Zakup kancelarije | mjesec | 400,00 € | 12 | 4.800,00 € | 1.800,00 € | 3.000,00 € |
| 21. | Troškovi el.energije | mjesec | 50,00 € | 12 | 600,00 € |  | 600,00 € |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 4.800,00 € |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 39.003,44 € | 12.125,94 € | 26.877,50 € |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše tri strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora. Takođe, navedite resurse koje organizacija ima (kancelarije, opremu, broj zaposljenih itd.).

Posebno navedite kapacitete organizacije za realizaciju podnešenog prijedloga plana i programa i ranije iskustvo u sličnim aktivnostima.

O UDRUŽENJU ,,STAZE’’

NVU ,,Staze’’ je osnovano decembra, 2001. godine. Inicijatori osnivanja Udruženja su roditelji djece i omladine sa smetnjama u razvoju i građani koji žele aktivno učestvovati u kreiranju i poboljšanju politike i prakse koja obezbjeđuje djeci i omladini sa smetnjama u razvoju život bez diskriminacije i potpuno učešće u životu zajednice.

Roditelji djece i omladine sa smetnjama u razvoju su njihovi legitimni predstavnici i pokretači različitih aktivnosti koje doprinose njihovom uključivanju u sve sfere društvenog života. Njihova prava i kvalitet života odgovornost su svih nas, a ne samo državnih institucija.

U svom dosadašnjem radu Udruženje je dalo veliki doprinos promovisanju i utemeljenju inkluzivnog obrazovanja kao najboljeg modela obrazovanja djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori. NVU ,,Staze’’ je realizovala projekte koje su podržali mnogi donatori: UNDP, Open Society Institute (Soros), Save the children UK, Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, Zavod za zapošljavanje Crne Gore - Biro rada Podgorica, fAKT (Fond za aktivno građanstvo) i CNF (Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (Skupštine Crne Gore) i USAID/ORT i Coca Cola Helenik.

Članovi NVU „Staze’’ su roditelji djece i omladine sa smetnjama u razvoju koji učlanjenjem stiču pravo da njihova djeca budu korisnici usluga ovog Udruženja. NVU ,,Staze’’ pruža usluge za 45 - oro djece i omladine sa smetnjama u razvoju koja se školuju u redovnom obrazovnom sistemu, a za zadovoljenje njihovih potreba zaposleno je 37 lica, 35 po ugovoru o radu i dva po ugovoru o djelu.

Sve aktivnosti Udruženja finansiraju se preko projekata kojima tim NVU „Staze’’ aplicira kod domaćih i međunarodnih donatora. Udruženje radi u zakupljenom prostoru od 100 m² u kojem su pored kancelarijskog prostora opremljeni logopedski i psihološki kabinet kao.

Udruženje je jedno od osnivača i članica Nacionalne asocijacije roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore - NARDOS.

MISIJA NVU ,,STAZE’’

Uticati na stvaranje jednakosti i potpune integracije djece i omladine sa smetnjama u razvoju u sve sfere društva, bez obzira na stepen i vrstu smetnje u razvoju.

VIZIJA NVU ,,STAZE’’

Crna Gora kao društvo u kojem će djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju prihvatiti bez diskriminacije i vrijednosnih ograničenja.

CILJEVI UDRUŽENJA

- Podizanje nivoa svijesti i kulture koji će biti tolerantni prema različitosti;

- Uticati na stvaranje zakonske regulative u oblasti zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja, koja će obezbijediti jednake mogućnosti za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju;

- Promovisati prava djece i omladine sa smetnjama u razvoju i njihovu potpunu integraciju u društvo;

- Podržati razvoj socijalnih servisa za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju na svim nivoima;

- Promovisati i podržati inkluzivno obrazovanje kao najbolji model obrazovanja djece i omladine sa posebnim obrazovnim potrebama;

- Promovisati i podržati učešće djece i omladine u samozastupanju i ostvarivanju njihovih prava;

- Uticati na smanjenje svih oblika diskriminacije i siromaštva koje ugrožavaju život djece i omladine.

DJELATNOSTI UDRUŽENJA:

- Edukacija građana u borbi protiv predrasuda;

- Edukacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju;

- Organizovan rad stručnjaka sa djecom i omladinom sa smetnjama u razvoju;

- Pružanje usluga iz oblasti zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja za djecu i omladinu;

- Učešće u realizaciji zajedničkih projekata sa ostalim NVO u zemlji i inostranstvu.

SASTAV UPRAVNOG ODBORA:

Upravni odbor ima 5 članova i to: Olivera Radinović, Sonja Savović, Tanja Perović, Novica Nenadović i Milenko Đurišić

NVU ,,STAZE’’ JE DO SEPTEMBRA 2011. GODINE REALIZOVALO SLJEDEĆE PROJEKTE

- Projekat ,,MOJE PRAVO NA REHABILITACIJU’’ realizovan je uz finansijsku podršku UNDP-a 2002. godine, partnerski sa Udruženjem roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama ,,Oaza’’ iz Bijelog Polja. Projekat je predstavljao kampanju za izmjenu Pravilnika kojim je regulisano pravo na rehabilitaciju.

- Projekat ,,ISPOD LINIJE’’ finansijski je podržao Open Society Institute (Soros), u novembru 2003. godine i bio je posvećen Evropskoj godini osoba sa invaliditetom.

- Projekat ,,KAKO MOŽE’’ finansijski je podržao UNDP, 2004. godine, kroz ,,Program za razvoj kapaciteta nevladinih organizacija u Crnoj Gori’’.

- Projekat ,,U SUSRET INKLUZIJI’’ je realizovan u partnerstvu sa JU OŠ ,,Božidar Vuković Podgoričanin’’, juna 2006. godine. Finansijsku podršku ovom projektu pružio je Save the children UK.

- Projekat ,,RODITELJ KAO PARTNER’’ finansijski je podržala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2006. godinu.

- Projekat ,,SA DEFEKTOLOZIMA KA PUNOJ INKLUZIJI’’ je projekat koji smo realizovali u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete i sporta, 2007. godine, a projekat je finansijski podržao Save the childrena UK.

- Projekat ,,ASISTENTI UČENIKU U NASTAVI ZA DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU KOJA SE ŠKOLUJU U REDOVNIM ŠKOLAMA PO INKLUZIVNOM MODELU’’ finansijski je podržao Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Biro rada Podgorica (za period od marta do jula 2010. godine).

- Nastavak projekta ,,ASISTENTI UČENIKU U NASTAVI ZA DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU KOJA SE ŠKOLUJU U REDOVNIM ŠKOLAMA PO INKLUZIVNOM MODELU’’ finansijski je podržao Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Biro rada Podgorica (za period trajanja školske 2010/2011. godine).

- Projekat ,,RAZVOJ SOCIJALNIH SERVISA ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU’’ finansijski je podržao Fond za aktivno građanstvo (fAKT) i CNF (za period od avgusta 2010. do septembra 2011. godine).

- Projekat ,,DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU GLAVNOG GRADA PODGORICE’’ finansijski je podržao Fond za aktivno građanstvo (fAKT) – za period od septembra do decembra 2010. godine.

- Projekat ,,RAD NA POVEĆANJU STEPENA SAMOSTALNOSTI DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU’’ finansijski je podržala Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2010. godinu.

- Projekat ,,OBUKA I ANGAŽOVANJE ASISTENATA UČENICIMA U NASTAVI ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU U VASPITNO - OBRAZOVNIM USTANOVAMA'' finansijski je podržala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu (za period od 01.12.2010. – 01.08.2011. godine).

- Projekat ,,PROGRAM PODRŠKE U PRUŽANJU USLUGA ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU I NJIHOVE PORODICE’’ finansijski je podržala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu (za period od 01.12.2010. – 01.08.2011. godine)

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja za prethodnu godinu;

3) kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha;

4) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodnih pet  godina ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za četiri godine prije toga);

5) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

6) izjava organizacije da posjeduje kancelarije za rad i da ima zaposlene (dostaviti list nepokretnosti ili ugovor o zakupu prostorija, kao i M4 obrazac za zaposlene u organizaciji);

7) izjava organizacije da su informacije navedene u prijedlogu plana i programa tačne;

8) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD;

9) izjava partnera o prihvatanju učešća u planu i programu u visini iznosa sredstava koja su navedena u planu i programu, ukoliko u planu i programu postoje partneri.

10) izjava da se sredstva dobijena na osnovu Konkursa neće koristiti za pokriće gubitaka ili drugih obaveza organizacije.