Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Škola o ljudskim pravima osoba s invaliditetom

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): Centar za antidiskriminaciju „EKVISTA“

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Milan Šaranović, generalni direktor

Adresa i kontakt telefoni: Vlada Ćetkovića bb, 81000 Podgorica, 020/265-650

Žiro račun: 510-30072-34

PIB: 02759730

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 8 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 14.620,00 EUR

# I – Sažetak plana i programa

Program – Škola o ljudskim pravima osoba s invaliditetom za cilj ima povećanje nivoa svijesti javnosti o ljudskim pravima osoba s invaliditetom. Ovim programom želimo da doprinesemo smanjenju socijalne distance između osoba bez i osoba s invaliditetom, informisanju osoba s invaliditetom o njihovim pravima, podizanju svijesti šire javnosti o pravima osoba s invaliditetom, kao i širenju kulture ljudskih prava uopše, na način što ćemo organizovati dvije generacije Škole o ljudskim pravima osoba s invaliditetom. Direktna ciljna grupa ovog programa su osobe s invaliditetom i osobe bez invaliditeta, a indirektna ciljna grupa je društvo u cjelini. Procijenjeni broj direktnih korisnika/ca plana i programa je 40. Sve aktivnosti će biti sprovedene u Podgorici.

Ukupan budžet programa je 14.900,00 EUR. Traženi iznos od Komisije je 14.620,00 EUR, a doprinos Centra je 280,00 EUR.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Osobama s invaliditetom (OSI) pripadaju sva ljudska prava koja pripadaju i drugim ljudskim bićima, garantovana kako međunarodno-pravnim aktima, tako i domaćim zakonodavstvom.

I pored toga, osobe s invaliditetom suočavaju se s diskriminacijom gotovo svakodnevno, od nemogućnosti da uđu u objekte javnih ustanova, u škole, bolnice, centre za socijalni rad..., preko problema sa dobijanjem adekvatnih ortopedskih i drugih pomagala, pa do nemogućnosti da se informišu kako o svojim pravima, tako i o dnevnim dešavanjima u društvu, čime ostaju na marginama društvenih dešavanja.

Korijen ovih problema trebamo tražiti u dugogodišnjoj primjeni medicinskog modela gledanja na invaliditet. Po tom modelu pristupa, invaliditet se posmatra kao problem osobe koja ga ima, a ne kao problem društva koje stvara različite prepreke, odnosno nejednake mogućnosti.

Kroz medicinski model stvarana je slika o osobama s invaliditetom kao o nemoćnim članovima društva o kojima je potrebno brinuti, što je u svijesti ljudi bez invaliditeta ostavilo brojne predrasude na osnovu kojih oni sada razmišljaju i reaguju prema osobama s invaliditetom,  nerijetko vršeći diskriminaciju pojedinaca s invaliditetom.

Stupanjem na društvenu scenu socijalnog modela, odnosno modela zasnovanog na ljudskim pravima, dolazi do drugačijeg načina posmatranja osoba s invaliditetom, makar sa aspekta zakonskih normi, što u praksi nije ispraćeno adekvatnim aktivnostima koje bi dovele do iskorjenjivanja široko rasprostranjenih predsradusa o osobama s invaliditetom u široj društvenoj zajednici.

Osobe s invaliditetom, s jedne strane, često nijesu upoznate sa svojim pravima, zbog raznoraznih prepreka s kojima se suočavaju u svakodnevnom životu, dok sa druge strane postoji potpuno nepoznavanje prava i potreba koje osobe s invaliditetom imaju od strane cjelokupnog društva. Posljedice za osobe s invaliditetom su višestruke. One usljed neinformisanosti o svojim pravima i mogućnostima obično ostaju izolovane od ostatka društva, zatvorene u svojoj kući, bez mogućnosti donošenja odluka o sebi i svom životu.

Šira društvena zajednica, odnosno pojedinci bez invaliditeta često ne znaju kako prići osobi s invaliditetom, kako komunicirati s njom, pružiti podršku/pomoć plašeći se da je ne povrijede ili na neki način izazovu neku neprijatnost. To samo po sebi nije dobro jer dovodi do višestrukih posljedica koje je teško prevazići bez dobro osmišljenih aktivnosti, kao što je to socijalna distanca, netolerancija, čak i segregacija.

Ovo povlači nesenzibilnost društva u cjelini prema OSI, što se manifestuje kroz donošenje odluka koje negativno utiču na ove osobe.

Na promociji prava osoba s invaliditetom (informisanju osoba s invaliditetom, edikaciji javnosti)  rade mnoge organizacije osoba s invaliditetom koje su posljednjih godina sprovele značajne kampanje i aktivnosti, međutim promjene kojima se teži iziskuju dodatne aktivnosti i napore kako bi se unaprijedio položaj osoba s invaliditetom u našoj zemlji.

Ovim programom želimo da doprinesemo smanjenju socijalne distance između osoba bez i osoba s invaliditetom, informisanju osoba s invaliditetom o njihovim pravima, podizanju svijesti šire javnosti o pravima osoba s invaliditetom, kao i širenju kulture ljudskih prava uopše, na način što ćemo organizovati dvije generacije Škole o ljudskim pravima osoba s invaliditetom.

Iskustvo koje su nam prenijeli partneri iz Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (partneri na projektu) koji su u toku projekta „Monitoring i edukacija o pravima osoba s invaliditetom“ organizovali prvu generaciju Škole o ljudskim pravima osoba s invaliditetom, govori da postoji veliko interesovanje, kako od OSI tako i od strane onih koji to nijesu da steknu znanja i informacije koje će im omogućiti da lakše ostvare svoja prava, odnosno da se aktivno uključe u borbu za prava osoba s invaliditetom u Crnoj Gori.

2.2. Ciljevi plana i programa

Opšti cilj:

Povećanje nivoa svijesti javnosti o ljudskim pravima osoba s invaliditetom

Ciljevi aktivnosti:

Organizovati dvije generacije Škole o ljudskim pravima osoba s invaliditetom za 40 učesnika/ca u roku od osam mjeseci.

2.3. Ciljne grupe

Direktna ciljna grupa ovog programa su osobe s invaliditetom (mladi sa invaliditetom od kojih se očekuje da postanu aktivniji i učestvuju u zastupanju svojih prava) i osobe bez invaliditeta, a indirektna ciljna grupa je društvo u cjelini. Kako je cilj programa podizanje svijesti javnosti o ljudskim pravima osoba s invaliditetom, to su odabrane navedene ciljne grupe. Procijenjeni broj direktnih korisnika/ca plana i programa je 40.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Pripremna faza

Objavljivanje konkursa i selekcija učesnika/ca generacije II

U pripremnoj fazi će se objaviti konkurs za učesnike/ce prve generacije obuhvaćene projektom (Generacija II). Konkurs će biti objavljen elektronskim putem, na sajtovima i Facebook stranicama Centra za antidiskriminaciju „EKVISTA“ i Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, kao i na portalu Disability info i trajaće 15 dana. Svi zainteresovani kandidati i kandidatkinje će slati kratko motivaciono pismo i biografiju. Odabir učesnika/ca će se izvršiti na osnovu pristiglih motivacionih pisama i biografija u roku od 15 dana od zatvaranja konkursa. Trajanje pripremne faze je jedan mjesec.

2.4.1. Škola o ljudskim pravima osoba s invaliditetom – Generacija II

Cilj škole je upoznati polaznike sa međunarodnim princima, instrumentima i dobrim praksama u oblasti ljudskih prava osoba s invaliditetom, domaćim zakonodavstvom i stanjem u oblasti prava osoba s invaliditetom, kao i stimulisanje učesnika/ca da se aktivnije uključe u borbu za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom. Predavanja na školi će se održavati jednom nedjeljno u trajanju od dva sata sa kratkim pauzama u periodu od tri mjeseca. Predavači na školi će biti eminentni stručnjaci, univerzitetski profesori, aktivisti za ljudska prava, treneri Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i drugi.

Svaki učesnik odnosno učesnica će morati da prisustvuje minimum 80% predavanja, i da u grupi ili samostalno napiše esej na temu koja će biti dogovorena u toku trajanja škole, kako bi bio/la u mogućnosti da dobije sertifikat.

2.4.2. Objavljivanje konkursa i selekcija učesnika/ca – Generacija III

Konkurs za učesnike/ce druge generacije obuhvaćene projektom (Generacija III) će biti objavljen elektronskim putem, na sajtovima i Facebook stranicama Centra za antidiskriminaciju „EKVISTA“ i Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, kao i na portalu Disability info i trajaće 15 dana. Svi zainteresovani kandidati i kandidatkinje će slati kratko motivaciono pismo i biografiju. Odabir učesnika/ca će se izvršiti na osnovu pristiglih motivacionih pisama i biografija u roku od 15 dana od zatvaranja konkursa. Trajanje pripremne faze je jedan mjesec.

2.4.3. Škola o ljudskim pravima osoba s invaliditetom – Generacija III

Cilj škole je upoznati  polaznike sa međunarodnim princima, instrumentima i dobrim praksama u oblasti ljudskih prava osoba s invaliditetom, domaćim zakonodavstvom i stanjem u oblasti prava osoba s invaliditetom, kao i stimulisanje učesnika/ca da se aktivnije uključe u borbu za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom. Predavanja na školi će se održavati jednom nedjeljno u trajanju od dva sata sa kratkim pauzama u periodu od tri mjeseca. Predavači na školi će biti eminentni stručnjaci, univerzitetski profesori, aktivisti za ljudska prava, treneri Udruženja mladih sa hendikepom i sl.

Svaki učesnik odnosno učesnica će morati da prisustvuje minimum 80% predavanja, i da u grupi ili samostalno napiše esej na temu koja će biti dogovorena u toku trajanja škole, kako bi bio/la u mogućnosti da dobije sertifikat.

Završne aktivnosti će obuhvatiti evaluaciju programa i pisanje završnog izvještaja.

Sve aktivnosti će biti sprovedene u Podgorici.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 8 (osam) mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Škola o ljudskim pravima osoba s invaliditetom – Generacija II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Odabir kandidata/kinja - Generacija III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Škola o ljudskim pravima osoba s invaliditetom – Generacija III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Evaluaciju će vršiti koordinator u saradnji sa predavačima na programu tokom čitavog trajanja na osnovu prikupljenih podataka u toku realizacije aktivnosti (evaluacione forme svakog predavanja).

Ovo će biti urađeno na osnovu sljedećih indikatora:

Kvantitativni indikatori:

- Broj prijavljenih polaznika/ca

- Broj odabranih polaznika/ca

- Broj održanih predavanja

- Broj obavljenih razgovora sa polaznicima

- Broj napisanih eseja

- Broj dodijeljenih sertifikata

- Broj članaka u medijima

Kvalitativni indikatori:

- Kvalitet saradnje sa predavačima

- Komentari učesnika/ca dobijenih putem evaluacionih formi

- Nivo aktivnosti polaznika/ca u toku predavanja

- Zainteresovanost donatora za projekte Centra.

2.7. Održivost

Aktivnosti predviđene ovim programom su održive u smislu uticaja koji ostvaruju, jer  se njima doprinosi podizanju nivoa svijesti kako osoba s invaliditetom, tako i osoba bez invaliditeta o ljudskim pravima populacije osoba s invaliditetom kroz održavanje škole, što u krajnem dovodi do većih mogućnosti tj. boljem položaju OSI u našem društvu.

Sa finansijskog aspekta ove aktivnosti ne podrazumijevaju mogućnost uspostavljanja samoodrživosti, što rezultira time da se ove aktivnosti moraju kandidovati na ovakvim i sličnim konkursima.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. Mjere | Cijena/ jed. Mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Materijali za učesnike/ce | Učesnik/ca | 4 | 40 | 160 | 0 | 160 |
| 2. | Osvježenje za učesnike/ce i predavače | Predavanje | 20 | 24 | 480 | 0 | 480 |
| 3. | Predavači | Predavanje | 130 | 24 | 3120 | 0 | 3120 |
| 4. | Prevoz učesnika/ca (24 predavanja x 20 učesnika/ca) | Učesnik/ca | 5 | 480 | 2400 | 0 | 2400 |
| 5. | Baner | Komad | 300 | 1 | 300 | 0 | 300 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 6460 | 0 | 6460 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Koordinator | Mjesec | 320 | 8 | 2560 | 0 | 2560 |
| 9. | Finansijski menadžer | Mjesec | 270 | 8 | 2160 | 0 | 2160 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 4720 | 0 | 4720 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Telefon | Mjesec | 20 | 8 | 160 | 0 | 160 |
| 12. | Internet | Mjesec | 35 | 8 | 280 | 280 | 0 |
| 13. | Kancelarija | Mjesec | 350 | 8 | 2800 | 0 | 2800 |
| 14. | Komunalije (struja, voda) | Mjesec | 60 | 8 | 480 | 0 | 480 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 3720 | 280 | 3440 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 14900 | 280 | 14620 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Polazeći od činjenice da poštovanje ljudskih prava u Crnoj Gori nije na zavidnom nivou, te da postoji dovoljno prostora za aktivizam više organizacija civilnog društva odlučili smo se na osnivanje Centra za antidiskriminaciju „EKVISTA“ ili skraćeno AD Centra.

Centar se zalaže za ostvarenje ljudskih prava svih ljudi nezavisno od njihovog pola, godina, religijskog ili politickog ubjedjenja, seksualne orjentacije, invaliditeta, socijalnog statusa i sl.

AD Centar „EKVISTA“ osnovan je 29. maja 2009. godine u Podgorici. Rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave od 09.06.2009. Centar je upisan u registar NVO pod rednim brojem 4762.

Centar za antidiskriminaciju „EKVISTA“ čine nezavisni pojedinci i pojedinke koji se ne plaše zastupati i boriti se za ostvarenje ljudskih prava u društvu koje na to nije naviklo.

Osnivači/ce AD Centra su pojedinci/ke koji su se u dosadašnjem radu pokazali kao iskreni promoteri ljudskih prava i antidiskriminacije u Crnoj Gori. Oni su: Daliborka Kneževic, advokatica, Goran Macanovic, diplomirani pravnik, Marijana Mugoša, diplomirana pravnica, Milan Šaranovic, becelor racunarstva, Velibor Boškovic, diplomirani pravnik i Zoran Šcekic, diplomirani pravnik.

Vizija AD Centra

Crna Gora, društvo u kom svaki pojedinac/ka slobodno ostvaruje svoja ljudska prava i slobode!

Misija AD Centra

AD centar se bori za potpuno ostvarenje ljudskih prava i sloboda svakog muškarca i žene bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kroz kampanje za podizanje svijesti, monitoring ljudskih prava, zastupanje i organizovanje psihološke i drugih vrsta podrške žrtvama diskriminacije i sl.

Ciljevi AD Centra „EKVISTA“ su:

- Unaprjeđenje ostvarivanja građanskih i ljudskih prava, vladavine prava i nediskriminacije u našem društvu;

- Monitoring i promocija ljudskih prava;

- Istraživanje kršenja ljudskih prava i torture;

- Pružanje pravne pomoci i zastupanje grupa i pojedinaca/ki koji su diskriminisani ili su pod prijetnjom da to budu pred nadležnim institucijama;

- Psiho-socijalna podrška žrtvama diskriminacije.

Djelatnosti AD Centra su:

- Pokretanje i sprovođenje inicijativa za donošenje i izmjenu zakonske regulative koja se tice ljudskih prava i antidiskriminacije, kao i promociju dostignutih standarda u oblasti ljudskih prava;

- Zastupanje diskriminisanih grupa i pojedinaca/ki pred nadležnim institucijama;

- Praćenje primjene AD zakonodavstva u Crnoj Gori;

- Organizovanje savjetovališta i drugih oblika podrške žrtvama diskriminacije;

- Organizovanje simpozijuma, seminara, predavanja i sl. o ljudskim pravima i antidiskriminaciji;

- Sprovođenje različitih kampanja;

- Istraživanje kršenja ljudskih prava i torture;

- Organizovanje i ucešce u razmjenama i studijskim posjetama sa drugim organizacijama sa slicnim ciljevima;

- Izdavanje odgovarajucih publikacija i saradnjom sa sredstvima javnog informisanja;

- Pisanje izvještaja o stanju ljudskih prava, sa posebnim naglaskom na marginalizovane grupe;

- Saradnja sa društvenim, stručnim, naučnim i drugim organizacijama, zajednicama, kao i ostalim pravnim licima;

- AD Centar može radi informisanja članstva i javnosti o svom radu i ljudskim pravima osnivati elektronske i štampane medije;

- Ostalim aktivnostima u skladu sa Zakonom i Statutom kojima se doprinosi ostvarivanju ljudskih prava i smanjenju stepena diskriminacije u društvu.

Od septembra 2009. godine Centar za antidiskriminaciju na volonterskoj osnovi sprovodi Pravno savjetovalište za osobe izložene različitim oblicima diskriminacije.

Centar je partner na projektu Akcije za ljudska prava „Monitoring poštovanja ljudskih prava u institucijama zatvorenog tipa“ koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Centar je član Koalicije “Svi za LGBT prava”.

Od juna 2011. godine Centar sprovodi projekat „Antidiskriminacija i osobe s invaliditetom“ koji finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, posredstvom Programa Malih grantova Demokratske komisije.

Članovi/ce Upravnog odbora su:

- Zoran Šćekić

- Zagorka Pavićević

- Mladen Ljubojević

- Marijana Mugoša Šćekić

- Goran Macanović

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću