Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Kategorija B (projekti preko 15, 000 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: Podrška društvenoj inkluziji djece sa smetnjama u razvoju

Podnosilac programa (naziv organizacije):__Fond za aktivno građanstvo -  fAKT________

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa:__ Anica Boljević_______________________

Adresa i kontakt telefoni:           Serdara Jola Piletića 18 I/1, 81000 Podgorica; 020 245 063

Žiro račun:              530-14668-47, NLB Montenegrobanka                                                     ;

PIB:          02697149 .

Mjesto:_Podgorica_

Vrijeme realizacije:__12 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 39,735.00 EUR

# I – Sažetak programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o programu:

- cilj programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Opšti cilj programa je poboljšanje kvaliteta i obima usluga koje pružaju nevladine organizacije u oblasti socijalne i dječje zaštite, prvenstveno osobama sa invaliditetom i djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

Specifični cilj programa je razvoj, promocija i primjena tzv. Buddy modela u Crnoj Gori,  modela vršnjačke volonterske podrške ranjivim grupama na lokalnom nivou, prevashodno djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju, kako bi se doprinijelo njihovom kvalitetnom i ravnopravnom uključivanju u život zajednice i društva. Istovremeno, program teži podsticanju i razvijanju - kod djece koja se tipično razvijaju - volonterizma kao vrste svestrane dobrovoljne podrške njihovim vršnjacima sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

Specifični ciljevi programa su:

- razvoj, promocija i primjena tzv. Buddy modela u Crnoj Gori,  modela vršnjačke volonterske podrške ranjivim grupama na lokalnom nivou, prevashodno djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju,

- doprinos društvenoj inkluziji djece sa smetnjama u razvoju - njihovom kvalitetnom i ravnopravnom uključivanju u život zajednice i društva.

- podsticanje i razvijanje solidarnosti i volonterizma kod djece i mladih, kroz dobrovoljnu podršku njihovim vršnjacima sa smetnjama u razvoju.

Dvije su ciljne grupe ovog programa:

- nevladine organizacije koje se aktivno bave pitanjima socijalne i dječje zaštite, i pružaju usluge prvenstveno djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju (poput udruženja roditelja)

- djeca sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

.

Glavne aktivnosti:

- Odabir minumum 12 NVO putem javnog konkursa, i njihova obuka na teme koje su relevantne za razvoj i primjenu ovog specifičnog modela podrške ranjivim grupama, uz prenošenje holandskog iskustva;

- Pružanje finansijske podrške za minimum 7 organizacija (koje su prošle obuku), kako bi model primijenile u svojim lokalnim zajednicama, u okviru već postojećih usluga i rada sa djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju;

- Izrada priručnika, koji će obuhvatiti teorijski koncept samog modela, kao i primjere iz prakse i iskustva organizacija iz Crne Gore, obuhvaćenih programom;

- Izrada TV spota koji će promovisati vršnjačku dobrovoljnu podršku;

- Konferencija o iskustvima i naučenim lekcijama, uz učešće svih relevantnih aktera u sistemu socijalne i djecje zaštite, sa fokusom na servise osobama sa invaliditetom.

Program će se realizovati na teritoriji Crne Gore.

Ukupna vrijednost programa je 64,765.00 EUR, a iznos tražen od Komisije je 39,735.00 EUR.

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Na najviše dvije strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Kako su programom obuhvaćene dvije ciljne grupe, tako su problemi i potrebe sagledani iz perspektive specifičnosti obiju grupa.

- Djeca sa smetnjama i teškoćama u razvoju

Naša zemlja nema zvaničnu bazu podataka o broju djece sa smetnjama u razvoju; na osnovu procjena Svjetske zdravstvene organizacije da 10% stanovništva ima neku vrstu invaliditeta, pretpostavlja se da u Crnoj Gori ima između 5- 6.000 djece sa nekom vidljivom smetnjom ili teškoćom.

U poslednjih nekoliko godina, evidentan je napredak na polju obrazovanja djece sa smetnjama u razvoju, njihovog uključivanja u redovni sistem vaspitanja i obrazovanja po prilagođenim planovima i programima, kao i na donošenju zakonske regulative. Komisija za usmjeravanje djece radi na lokalnom nivou, ali je i ipak i dalje mali broj djece usmjeren u redovne vaspitno-obrazovne ustanove. Kad je u pitanju društveni život djece sa smetnjama u razvoju, on se praktično svodi na druženje sa porodicom i najbližim srodnicima – za razliku od svojih vršnjaka i drugara iz razreda, ovoj djeci naše društvo jako rijetko pruža priliku i mogućnosti da se, osim u školi, druže sa vršnjacima i u nekim drugim aktivnostima, i učestvuju u životu zajednice.

Istovremeno, mi smo i dalje društvo sklono predrasudama i nerazumijevanju. Nedavno sprovedeno istraživanje UNICEF-a o društvenoj inkluziji djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori, je to i pokazalo. Neki od ključnih nalaza su sljedeći:

- Većina građana nema puno razumijevanja za koncept inkluzivnog obrazovanja: dok 44% smatra da djeca sa smetnjama u razvoju treba da se obrazuju u posebnim ustanovama, još 27% građana smatra da ova djeca treba da pohađaju specijalna odjeljenja u redovnim školama.

- 80% građana smatra da je uz ulaganje posebnog truda moguće donekle osposobiti djecu sa smetnjama u razvoju za život u društvu. Građani su, dakle, samo umjereno optimistični u vezi sa mogućnošću inkluzije ove djece. Tek 15% smatra da je potpuna inkluzija moguća.

- Većina građana takođe smatra da bi inkluzija imala pozitivne efekte: da bi doprinijela boljem razumijevanju djece sa smetnjama u razvoju od strane vršnjaka (66%), da bi pozitivno uticala na njihov razvoj (57%), kao i da bi imala pozitivne efekte na razvoj socijalnih vještina i tolerancije druge djece (59%).

Istraživanje nam govori da građani imaju nominalno pozitivne stavove prema inkluziji, ali da ipak nijesu uvjereni da je inkluzija u najboljem interesu same djece sa smetnjama u razvoju, kao ni ostale djece. Sveukupno gledano, pozitivnije viđenje inkluzije je zastupljeno među mladim odraslima (30-39 godina starosti), među stanovnicima gradova, posebno Podgorice (suprotno važi za najslabije obrazovane, stanovnike ruralnih i istočnih krajeva zemlje).

Inkluziju pozitivnije ocjenjuju osobe koje su dobro informisane o djeci sa smetnjama u razvoju; slično tome, osobe koje imaju ličnog iskustva sa djecom u smetnjama u razvoju su mnogo svjesnije pozitivnih efekata inkluzije, kako po ovu, tako i po drugu djecu.

Sve ovo ukazuje da je, u cilju socijalizacije i društvene inkluzije djece sa smetnjama u razvoju,  neophodno njihovo uključivanje u podrzavajuće servise na lokalnom nivou, i druženje sa vršnjacima/djecom koja se tipično razvijaju, i to od ranog djetinjstva.

U junu mjesecu ove godine, FAKT je uz  podršku Skan fondacije, naših partnera iz Holandije, a uz učešće holandskih eksperata, organizovao obuku za 7 nevladinih organizacija na temu razvoja i primjene „Buddy“ modela u radu sa ranjivim grupama. Ovaj servis podrške se već duži niz godina sprovodi u Holandiji, gdje se pokazao veoma djelotvornim u pogledu podrške i pomoći različitim kategorijama stanovništva i njihovoj intenzivnijoj uključenosti u sve društvene tokove; on bazično podrazumijeva razvoj modela druženja (u vidu raznih zajedničkih aktivnosti) između različitih kategorija (samohrane majke, stare osobe, osobe sa invaliditetom, itd.) i volontera koji su obučeni u svrhu pružanja podrške. Ovih sedam NVO je nedavno započelo realizaciju „Buddy“ (prevedeno kao „Budi drug“ za potrebe projekta) projekata u svojim lokalnim zajednicama, uz finansijsku podrsku FAKT-a i Skan fondacije. Sve organizacije su podršku usmjerile na djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, i trenutno su u fazi obuke mladih volontera/ki za rad sa njihovim vršnjacima sa smetnjama u razvoju. Zahvaljući upravo ovim organizacijama i iskustvu koje imaju i koje će steći u narednom periodu, smatramo da bi bilo više nego korisno prenijeti ovo znanje i iskustvo na veći broj organizacija, i replicirati model – uz adekvatno prilagođavanje – i u drugim NVO-ima i zajednicama.

- Nevladine organizacije koje se aktivno bave pitanjima socijalne i dječje zaštite, i pružaju usluge prvenstveno djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju (poput udruženja roditelja)

Fond za aktivno građanstvo (u daljem tekstu: FAKT) već godinama sprovodi program pod nazivom Socijalna tranzicija, sa ciljem da podrži proces tranzicije sistema socijalne zaštite, obezbjeđujući finansijsku i tehničku podršku nevladinim neprofitnim organizacijama, koje se aktivno bave pitanjima socijalne brige i zaštite.. Do sada su podržana 44 projekta lokalnih NVO, u ukupnom iznosu od € 559,260.00.

U svom kontinuiranom radu sa NVO-ima, a prvenstveno onima koje se bave pružanjem usluga socijalne zaštite najranjivijim kategorijama u našem društvu, kao i učešćem u procesu izrade Strategije reforme sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, identifikovali smo sljedeće probleme i izazove sa kojima se suočavaju lokalne NVO:

- Nedovoljno razvijen i iskorišten kapacitet za pružanje socijalnih usluga podrške;

- Nedostatak komunikacije, razmjene iskustava i saradnje između lokalnih NVO-a;

- Nedostatak prilika za sticanje novih znanja i vještina relevantnih za socijalnu zaštitu, u vidu seminara, treninga, studijskih putovanja i sličnih aktivnosti;

- Nedovoljno poznavanje strateških dokumenata relevantnih za oblast socijalne i dječje zaštite;

- Nedostatak kapaciteta za javno zastupanje;

- Nedovoljna saradnja i razmjena iskustava između relevantnih aktera u sistemu socijalne i dječje zaštite.

Ovakvo stanje nam govori da većina NVO nije dovoljno spremna da na zaista kvalitetan način doprinese i učestvuje u tranziciji i decentralizaciji sistema socijalne i dječje zaštite, a u skladu sa strateškim pravcima i ciljevima razvoja definisanim Strategijom razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori. Istovremeno, neosporno je da je postignut veliki pomak poslednjih nekoliko godina u radu, angažovanju i postignutim rezultatima NVO-a u oblasti socijalne zaštite, i da civilni sektor ima vrlo važnu ulogu u pružanju socijalnih usluga. Naše iskustvo, kao i interno istraživanje FAKT-a je pokazalo da su brojne mogućnosti/prilike za rad NVO u oblasti socijalne zaštite u našoj zemlji – nabrojaćemo nekoliko: relevantno zakonodavstvo i strateški dokumenti, poput: Strategije za smanjenje siromaštva, Strategije za integraciju osoba sa invaliditetom, Strategije za inkluzivno obrazovanje djece, Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite, Zakona o NVO, itd., zatim proces priključenja EU, saradnja sa lokalnim samoupravama, broj korisnika usluga, fleksibilnost u radu, inovativnost, volonterski rad, uključivanje korisnika u kreiranje i implementaciju programa, saradnja sa međunarodnim organizacijama i agencijama, i sl.

Kako je suštinska pretpostavka uspješne reforme sistema socijalne i dječje zaštite pitanje kvaliteta usluga u sistemu socijalne i dječje zaštite i jačanje profesionalnih kapaciteta pružalaca usluga, i kako je uloga civilnog sektora „da pruža podršku unaprijeđenju sistema socijalne zaštite, kroz javno zastupanje interesa građana (informisanje, promociju prava i mogućnosti, edukaciju zainteresovanih subjekata), kroz učešće u standardizaciji i pružanju usluga, kreiranju politika uz punu participaciju korisnika u partnerstvu sa javnim, privatnim, nevladinim sektorom  i samim korisnicima poštujući demokratske vrijednosti“, smatramo opravdanim pokretanje programa koji predlažemo.

2.2. Ciljevi programa

Opšti cilj:

Poboljšanje kvaliteta i obima usluga koje pružaju nevladine organizacije u oblasti socijalne i dječje zaštite, prvenstveno osobama sa invaliditetom i djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

Specifični ciljevi:

- razvoj, promocija i primjena tzv. Buddy modela u Crnoj Gori,  modela vršnjačke volonterske podrške ranjivim grupama na lokalnom nivou, prevashodno djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju,

- doprinos društvenoj inkluziji djece sa smetnjama u razvoju - njihovom kvalitetnom i ravnopravnom uključivanju u život zajednice i društva.

- podsticanje i razvijanje solidarnosti i volonterizma kod djece i mladih, kroz dobrovoljnu podršku njihovim vršnjacima sa smetnjama u razvoju.

2.3. Ciljne grupe

Na najviše pola strane navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika projekta.

Direktne ciljne grupe ovog programa su:

- nevladine organizacije koje se aktivno bave pitanjima socijalne i dječje zaštite, i pružaju usluge prvenstveno djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju (poput udruženja roditelja)

- djeca sa smetnjama i teškoćama u razvoju

Indirektna ciljna grupa su djeca i mladi bez smetnji u razvoju, koji će biti uključeni kao volonteri-drugovi svojim vršnjacima sa smetnjama u razvoju. Druga indirektna ciljna grupa su ostali socijalni akteri u sistemu socijalne i dječje zaštite: predstavnici relevantnih institucija i lokalne samouprave.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše pet strana navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu i razloge uključenje svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti. Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

- Odabir nevladinih organizacija

Program započinje objavom javnog konkursa, kojim će se NVO pozvati da se prijave za učešće u programu sa nacrtima projekata/projektnom idejom; poziv će prvenstveno biti namijenjen organizacijama osoba sa invaliditetom i roditeljskim udruženjima djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju, koje žele da implementiraju model vršnjačke volonterske podrške ranjivim grupama na lokalnom nivou, prevashodno djeci sa smetnjama u razvoju.

Odabir najkvalitetnih projektnih ideja će vršiti fAKT-ova Komisija za dodjelu sredstava u okviru programa Socijalna tranzicija, čiji članovi/ce imaju relevantno iskustvo i odlično poznavanje sistema socijalne i dječje zaštite, kao i sistema obrazovanja.

Biće odabrano minimum 12 nevladinih organizacija, za koje će biti organizovana obuka/trening.

- Trening za nevladine organizacije

Dvodnevni trening za minimum 12 NVO, koje se aktivno bave pitanjima socijalne i dječje zaštite, i pružaju usluge podrške ranjivim grupama, prvenstveno djeci sa smetnjama u razvoju (poput udruženja roditelja).

Teme/sadržaj obuke:

▪ Koncepti metoda podrške: solidarnost, socijalna podrška, osnaživanje i individualizacija

▪ Značaj i uloga 'drugara'-volontera

• Odabir, obuka i supervizija  'drugara'-volontera

• Definisanje „ponude“ i "tražnje": identifikovanje aktivnosti koje mogu pružiti drugari-volonteri i aktivnosti koje korisnici žele (djeca sa smetnjama u razvoju, u ovom slučaju)

• Sastavljanje parova volontera i korisnika, na osnovu zajedničkih potreba i afiniteta

• Podrška i supervizija volontera (praćenje/nadgledanje zajedničkih aktivnosti, uspostavljenih odnosa, konsultacije, redovna razmjena informacija, davanje feedback-a i sl.

• Upravljanje projektom, podjela odgovornosti, monitoring i evaluacije.

Cilj obuke je da osposobi polaznike za samostalno implementiranje i dalju primjenu i razvoj specifičnog modela vršnjačke volonterske podrške ranjivim grupama („Buddy“ modela; u slobodnom prevodu: „drugar“). Treneri će biti odabrani iz grupe NVO-a koje su prošle obuku sa holandskim ekspertima, a sada u svojim lokalnim zajednicama implementiraju ovaj model (poput Zračka nade, Udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju iz Pljevalja; ova organizacija je zapravo pionir u animiranju i angažovanju mladih volontera/ki u radu se djecom iz Udruženja). Na ovaj način će se, istovremeno, obezbijediti i prenošenje iskustava većeg broja organizacija.

Na programu će kao podrška i u tehničkom i  stručnom dijelu  biti i osoblje i savjetnici fAKT-a.

- Finansijska podrška nevladinim organizacijma

Nakon treninga/obuke, sve NVO koje su učestovale, će biti pozvane da početne projektne ideje, razviju u pune projektne prijedloge. Naredni korak je odabir 7 (sedam) najboljih projekata, od strane fAKT-ove Komisije za dodjelu sredstava u okviru programa Socijalna tranzicija, kojima će biti dodijeljena finansijska podrška/grantovi u iznosu od po €5,000.00, kako bi model primijenile u svojim lokalnim zajednicama, u okviru već postojećih usluga i rada sa djecom sa smetnjama u razvoju.

Osoblje i savjetnici fAKT-a će vršiti monitoring projekata i pružati tehničku i savjetodavnu podršku.

- Izrada priručnika

U okviru programa, biće izrađen priručnik, koji će obuhvatiti teorijski koncept samog modela, kao i primjere iz prakse i iskustva organizacija iz Crne Gore, obuhvaćenih programom.

- Izrada TV spota

Spot će promovisati vršnjačku dobrovoljnu podršku, a istovremeno i vrijednosti kao što su humanost, solidarnost i filantropija. Očekujemo da će makar jedna televizija sa nacionalnom pokrivenošću, besplatno emitovati spot, kao i minimum dvije lokalne televizije.

- Konferencija

Cilj konferencije je, uz predstavljanje modela vršnjačke dobrovoljne podrške ranjivim grupama, razmjena iskustava i naučenih lekcija, uz učešće svih relevantnih aktera u sistemu socijalne i dječje zaštite, kako bi se podstakla kvalitetnija međusektorska saradnja, i svi resursi bili stavljeni u funkciju razvoja programa i usluga u podršci ranjivim grupama i primjena principa decentralizacije

Na konferenciji će, osim domaćih aktera, učestvovati i 10 predstavnika NVO iz regiona, sa relevantnim iskustvom u pružanju servisa podrške ranjivim grupama, i angažovanju volontera u svom radu. Predviđeno je da konferencija traje dva dana.

VII. Tehnička podrška i koordinacija projekata

Tokom trajanja programa, osoblje i savjetnici fAKT-a će pružati tehničku i savjetodavnu pomoć organizacijama uključenim u program. FAKT-a će takođe vrsiti monitoring i evaluaciju podržanih  projekata kao i promociju ovog servisa podrške.

Predviđeno je da osoblje fAKT-a najmanje jednom u 30 dana izvrši monitoring svih podržanih projekata i obezbijedi tehničku podršku realizaciji.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

Projekat će trajati 12 (dvanaest) mjeseci.

.

| Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selekcija NVO-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trening A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finansijska podrška nevladinim organizacijma i realizacija projekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TV spot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tehnička podrška |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada priručnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koordinacija odobrenih projekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konferencija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoring podržanih projekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza i izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Očekivani rezultati

Na najviše 1 strani navedite kako će projekat uticati na poboljšanje:

- trenutne situacije ciljnih grupa;

- tehničkih i upravljačkih kapaciteta ciljnih grupa (gdje je primjenljivo).

Očekuje se povećanje kapaciteta za minimum 12 nevladinih organizacija iz svih djelova Crne Gore za proširenje servisa podrške – njihova diversifikacija, i promovisanje i primjena dobrovoljne vršnjačke podrške ranjivim grupama.

Od programa se očekuje i povećanje broja NVO koje pružaju servise podrške ranjivim grupama, podsticanje volonterstva, uz povećanje nivo informacija, vještina i znanja u izgradnji (socijalnih) servisa relevantnih za cijeli sektor civilnog društva.

Takođe se očekuje jačanje kapaciteta za partnerstvo sistema socijalne zaštite i civilnog sektora, a time i planiranje i sprovođenje partnerskih projekata.

Dobit koju imaju krajnji korisnici od ovakvog pristupa/programa, ogleda se u sljedećem:

- Povećana socijalizacija i društvena inkluzija djece sa smetnjama u razvoju

- Bolje razumijevanje djece sa smetnjama u razvoju od strane vršnjaka koji se tipično razvijaju

- 7 nevladinih organizacija, će biti u prilici da razviju, promovišu i primijene servis vršnjačke dobrovoljne podrške ranjivim grupama i time doprinesu održivosti sopstvenih organizacija i prošire svoje servise

- Pružanje usluga sa povećanim stepenom usaglašenosti sa potrebama korisnika kako bi jednako bile dostupne svim korisnicima i proširivanje znanja o životu ranjivih kategorija stanovništva

Očekuje se da programom bude obuhvaćeno minimum 100 djece sa smetnjama u razvoju,  i isto toliko njhovih vršnjaka, „drugara-volontera“

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

| Aktivnost | Kvantitativni indikatori | Kvalitativni indikatori | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Odabir nevladinih organizacija | - broj pristiglih aplikacija - broj NVO-a koji ulaze uproceduru | - ispunjenost kriterijuma konkursa | Dokumentovanje |
| Trening za nevladine organizacije | - broj polaznika obuke - broj NVO obuhvaćenih obukom - broj predstavnika ostalih socijalnih aktera | - efekti obuke/treninga - sadržaj treninga | Evaluacioni upitnik Dokumentovanje |
| Finansijska podrška nevladinim organizacijma | - broj pristiglih aplikacija - broj podrženih programa - ukupna dodijeljena suma za realizaciju programa - ukupan broj korisnika obuhvaćenih finansijskom podrškom | - društvena korisnost podržanih programa - kvalitet programa - kapacitet organizacija da implementiraju programe - realističnost budžeta | Dokumentovanje, Zapisnici sa sastanaka Komisije, monitoring projekata, izvještaji |
| Izrada priručnika | - tiraž priručnika - broj preuzetnih elektronskih verzija | - tematske cjeline obuhvaćene priručnikom - primjeri dobre prakse | Dokumentovanje |
| Izrada TV spota | - broj emitovanja - broj medija koji će mitovati TV Spot | - reakcije gledališta | Dokumentovanje, intervjui |
| Konferencija | - broj učesnika - broj socijalnih aktera/institucija/organizacija - broj panelista | - zaključci konferencije - preporuke konferencije | Evaluacioni upitnik Dokumentovanje |
| Tehnička podrška i koordinacija programa | - broj posjećenih organizacija - broj pruženih konsultacija | - zadovoljstvo korisnika - korisnost savjeta/tehničke podrške | Evaluacioni upitnik Dokumentovanje |

2.9. Održivost Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Projekat će povećati kapacitet minimum 12 nevladinih organizacija iz svih djelova Crne Gore za rad sa volonterima, što će uticati na unaprijeđenje kvaliteta servisa podrške djeci sa smetnjama u razvoju. Takođe, doći će do jačanja kapaciteta ovih NVO za izgradnju partnerstava sa institucijama socijalne zaštite i drugim NVO-ima koji rade sa istom ciljnom grupom, što će omogućiti planiranje i sprovođenje partnerskih projekata u budućnosti.

NVO-i koji budu učestvovali u programu će povećati kvalitet i kvantitet servisa za svoje korisnike, unaprijediti organizacioni kapacitet, povećati nivo društvene inkluzije djece sa smetnjama u razvoju i povećati vidljivost u zajednici, što će doprinijeti lakšem prikupljanju sredstava na lokalnom nivou, a time i većem stepenu održivosti servisa.

Unaprijeđenjem kvaliteta servisa, kao i organizacionih kapaciteta organizacija, omogućiće lakši pristup fondovima donatora i veći kvalitet programa za podršku od strane istih.

Program predviđa i repliciranje Buddy modela na druge organizacije u zajednici i izgradnju partnerstava sa institucijama sistema i drugim nevladinim organizacijama, što će realno dovesti do planiranja i sprovođenja partnerskih projekata u budućnosti.

- Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. | Cijena/ | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mjere | jed. mjere |  |  | FAKT/CNF |  |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trening |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | smještaj (2 dana) | osoba | € 128 | 22 | € 2,816 |  | € 2,816 |
| 1.2. | prevoz | osoba | € 25 | 22 | € 550 |  | € 550 |
| 1.3. | Osvježenje za učesnike treninga (2 dana) | osoba | € 15 | 22 | € 330 |  | € 330 |
| 1.4. | Sala za rad | dan | € 150 | 2 | € 300 |  | € 300 |
| 1.5. | Iznajmljivanje opreme | dan | € 150 | 2 | € 300 |  | € 300 |
| 1.6. | Materijal za rad | osoba | € 7 | 22 | € 154 |  | € 154 |
| 1.7 | Honorari za trenere (2 trenera x 4 radna dana) | dan | € 150 | 8 | € 1,200 |  | € 1,200 |
|  | Podzbir 1: |  |  |  | € 5,650 |  | € 5,650 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Finansijska podrška NVO-ima | program | € 5,000 | 7 | € 35,000 | € 20,000 | € 15,000 |
|  | Podzbir 2: |  |  |  | € 35,000 | € 20,000 | € 15,000 |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Konferencija |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | smještaj (2 dana) | osoba | € 128 | 30 | € 3,840 |  | € 4,500 |
| 3.2. | prevoz | osoba | € 25 | 30 | € 750 |  | € 900 |
| 3.3. | Osvježenje za učesnike (2 dana) | osoba | € 15 | 30 | € 450 |  | € 300 |
| 3.4. | Sala za rad | dan | € 150 | 2 | € 300 |  | € 300 |
| 3.5. | Iznajmljivanje opreme | dan | € 150 | 2 | € 300 |  | € 300 |
| 3.6. | Materijal za rad | osoba | € 7 | 30 | € 210 |  | € 210 |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | € 5,850 |  | € 6,510 |
|  | Aktivnost 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TV SPOT |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | produkcija |  | € 2,000 | 1 | € 2,000 | € 2,000 |  |
|  | Podzbir 4: |  |  |  | € 2,000 | € 2,000 |  |
|  | Aktivnost 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Izrada priručnika |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Honorar za izradu priručnika | osoba | € 750 | 1 | € 750 |  | € 750 |
| 5.2 | Priprema za štampu i prelom | strana | € 60 | 4 | € 240 | € 240 | € 0 |
| 5.3 | Troškovi štampe | primjerak | € 4 | 300 | € 1,200 |  | € 1,200 |
| 5.4 | Troškovi distribucije | primjerak | € 3 | 300 | € 750 | € 750 | € 0 |
|  | Podzbir 5: |  |  |  | € 2,940 |  | € 1,950 |
|  | Aktivnost 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tehnička podrška i koordinacija programa |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Troškovi goriva | km | € 0 | 2500 | € 375 |  | € 375 |
| 6.2 | Troškovi smještaja i hrane | dan | € 55 | 10 | € 550 |  | € 550 |
| 6.3 | Troškovi telefona | dan | € 10 | 10 | € 100 |  | € 100 |
| 6.4 | Dnevnice (2 osobe) | dan | € 15 | 20 | € 300 | € 100 | € 200 |
|  | Podzbir 6: |  |  |  | € 1,325 | € 100 | € 1,225 |
| 7 | Dio plata zaposlenih |  |  |  |  |  |  |
|  | Kooordinator programa | mjesec | € 300 | 12 | € 3,600 |  | € 3,600 |
|  | Finansijski menadžer | mjesec | € 200 | 12 | € 2,400 |  | € 2,400 |
|  | Podzbir VI: |  |  |  | € 6,000 |  | € 6,000 |
| 7 | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Komunikacija | mjesec | € 80 | 12 | € 960 |  | € 960 |
| 7.2 | Dio troškova rente | mjesec | € 300 | 12 | € 3,600 | € 2,000 | € 1,600 |
| 7.3 | Dio troškova za struju, vodu i komunalije | mjesec | € 120 | 12 | € 1,440 | € 600 | € 840 |
|  | Podzbir: |  |  |  | € 6,000 | € 2,600 | € 3,400 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | € 64,765 | € 24,700 | € 39,735 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

Na najviše tri strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora. Takođe, navedite resurse koje organizacija ima (kancelarije, opremu, broj zapošljenih itd.). Posebno navedite kapacitete organizacije za realizaciju podnešenog prijedloga projekta i ranije iskustvo u sličnim aktivnostima.

Fond za aktivno građanstvo (fAKT) je domaća nevladina i neprofitna fondacija, koja podstiče građane i građanke Crne Gore da aktivno učestvuju u životu svoje zajednice i društva. Ovakav pristup je utemeljen u našem vjerovanju da je na svima nama, kao građanima, odgovornost da damo doprinos izgradnji prosperitnog društva, počevši od učešća u rješavanju problema i pitanja sa kojima se suočavamo u sopstvenim zajednicama. Pružajući finansijsku pomoć organizacijama civilnog društva kroz programe donacija, kao i mogućnost za učenje kroz razvojne programe, želimo da doprinosemo pozitivnoj društvenoj promjeni i razvoju demokratije u zemlji.

Fond za aktivno građanstvo je nastao osamostaljivanjem kancelarije Balkanskog fonda za lokalne inicijative u Crnoj Gori i zvanično je registrovan početkom 2008. godine.

Vizija fAKT-a je društvo aktivnih građana koji upravljaju promjenama u zajednici za opšte dobro.

U cilju ostvarivanja svoje misije fAKT bazira svoj rad na tri ključna pravca djelovanja:

- Izgradnja kapaciteta ljudi da kao pojedinci ili u okviru organizacija aktivno učestvuju u životu zajednice - kroz pograme finansijske podrške i razvoja kapaciteta NVO-a.

- Promocija javnog dijaloga i

- Razvoj lokalne filantropije

Mi u fAKT-u vjerujemo da je na svima nama, kao pojedincima, odgovornost u rješavanju problema u zajednici u kojoj živimo, stoga kao ključnu alatku u upravljanju društvenim promjenama vidimo program podrške inicijativama lokalnih neformalnih grupa i nevladinih organizacija.

Od osnivanja (februar 2008.) pa do sredine septembra 2011. FAKT je putem javnih konkursa podržao 92 projekata lokalnih NVO-a i grupa građana, u ukupnom iznosu od 755,031.00 EUR (više informacija o podržanim projektima i dodijeljenim iznosima možete naći na našem web sajtu www.faktcg.org).

PROGRAMI DONACIJA

Kroz programe finansijske podrške/donacija (tzv. grant programi) podržavamo inicijative organizacija civilnog društva, koje na kreativan i efikasan način pokreću rješavanje problema sa kojima se građani suočavaju u svojim zajednicama, i koje aktivno uključuju sugrađane/ke, koristeći lokalne resurse i potencijale. Posebna pažnja se posvećuje odabiru inicijativa koje pokazuju potencijal da dovedu do trajnije pozitivne promjene ili podstaknu nove, kao i onima koje mogu poslužiti kao modeli dobre prakse.

fAKT ima utvrđena pravila i procedure za dodjelu donacija. Tokom procesa selekcije, projektni prijedlozi se razmatraju na nekoliko nivoa - najprije od strane osoblja kancelarije, od lokalnih savjetnika/ca, potom od strane Komisija za dodjelu donacija i našeg Upravnog odbora.

Tokom cijelog procesa, osoblje kancelarije pomaže aplikantima da unaprijede svoje prijedloge, a članovima i članicama Odbora da potpunije razumiju suštinu prijedloga u kontekstu lokalnih prilika. Proces dodjele donacija je koncipiran tako da je konkurs otvoren tokom čitave godine. Svaku dodijeljenu donaciju prate konsultacije sa korisnicima, od prvog nacrta projekta do podnošenja završnog izvještaja. Trudimo se da naša kancelarija i mreža saradnika/ca u sjevernom, centralnom i južnom dijelu Crne Gore uvijek budu otvoreni za nove inicijative, da budemo dostupni i najmanjim zajednicama u manje razvijenim regionima, da se oslanjamo na mišljenja i stavove ljudi iz zajednice i pomognemo im u definisanju problema sa kojima se suočavaju u svojim zajednicama, i predloženog načina rješavanja.

- Program Socijalna tranzicija

U saradnji sa Kooperativom holandskih fondacija za centralnu i istočnu evropu (Cooperating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe – CNF CEE), 2006. je pokrenut program za podršku procesu socijalne tranzicije u Crnoj Gori. Naša pomoć je usmjerena na neprofitne organizacije koje se bave pitanjima socijalne brige i žele da doprinesu menjanju socijalnog sistema i prelasku na savremene metode prevencije i delovanja. Ovim programom želimo da ohrabrimo organizacije da ponude kreativna i inovativna rješenja, uzevši u obzir stanje u postojećem socijalnom sistemu i kapacitet državnih institucija.

U programu učestvuju organizacije koje predlažu nove metode u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, posebno ako su sami korisnici uključeni u sprovođenje tretmana i usluga (npr. obuka roditelja djece sa teškoćama u razvoju/sa invaliditetom da samostalno rade sa svojom djecom). Posebno podstičemo uključivanje volontera/ki u nove programe i povezivanje institucija, lokalnih vlasti i privatnog sektora. Projekti se podnose tokom cijele godine, a maksimalni iznos finansijske pomoći je 15,000.00 eura.

- Program Građanska akcija

Od septembra 2008, uz podršku Fonda braće Rokfeler, fAKT je pokrenuo program tzv. malih grantova (maksimalni iznos granta je 4.000 EUR), sa ciljem da postaknemo i podržimo građanski aktivizam i angažovanje u rješavanju problema u zajednici, i građansko učešće u procesima donošenja odluka.

Ovim programom se ne postavljaju ograničenja u izboru oblasti i tema: smatramo da su lokalne organizacije civilnog društva najpozvanije da odrede prioritete koji su zajednička briga/potreba građana u zajednici – stoga želimo da ih podstaknemo da identifikuju i predlože lokalna rješenja problema, rješenja koja imaju potencijal da donesu dobrobit široj zajednici.

Kad su u pitanju naši kriterijumi, od ključne važnosti je aktivno učešće građana u predloženoj inicijativi: to podrazumijeva da inicijativa ohrabruje širu zajednicu na prepoznavanje i rješavanje problema, te da tako uključuje veću grupu ljudi, a ne samo pripadnike organizacije/grupe ili direktne korisnike projektnih aktivnosti. U okviru programa se podržavaju projekti lokalnih nevladinih organizacija, kao i neformalnih grupa građana/ki, koji u procesu planiranja i sprovođenja aktivnosti aktivno uključuju sve relevante aktere i subjekte u zajednici, i koji:

  - podstiču razvoj zajednice,

  - poboljšavaju kvalitet življenja u zajednici,

  - donose pozitivne promjene, koje imaju potencijal da budu trajne i inspirišu nove, uključujući i promjene u praksi i pravilima,

  - podstiču dobrovoljno učešće i rad,

  - doprinose jačanju uloge građana kao nosioca društvenih promjena.

RAZVOJ KAPACITETA NVO-a

Osim finansijske podrške organizacijama, fAKT aktivno radi na unaprijeđenju kapaciteta lokalnih NVO-a, u skladu s ovim ciljem do sada smo organizovali četiri foruma NVO-a (jedan od njih je bio međunarodnog karaktera) putem kojih smo okupili gotovo 60 organizacija civilnog društva i više od 130 ljudi. Osim toga, organizovali smo šest treninga (ukupno 18  trening dana) na kojima je učestvovalo 35 organizacija civilnog društva i više od 80 ljudi.

RAZVOJ FILANTROPIJE

Za nas u fAKT-u, ono što nazivamo lokalnom filantropijom, je važan dio ’slagalice’ održivosti civilnog sektora i lokalnih zajednica. Vjerujemo i očekujemo da će oživljavanjem i promovisanjem ideje davanja za opšte dobro, doći do razvoja lokalnih zajednica i unaprijeđenja kvaliteta života u društvu.

U tom cilju, u partnerstvu sa Fondacijom Institut za otvoreno društvo – (FOSI), pokrenuli smo i istraživanje o istoriji i tradiciji filantropije u Crnoj Gori, koja je iz štampe izašla u maju mjesecu 2009 godine. Promocija ovog istraživanja je početak kampanje za povratak filantropskim vrijednostima, vrijednostima davanja i akcije za opšte dobro.

U proteklom periodu organizovali smo nekoliko okruglih stolova i konferencija vezano za razvoj kako korporativne, tako i individualne filantropije u Crnoj Gori. Posebno bi željeli da istaknemo dodjelu godišnje nagrade za filantropiju ISKRA. Ove godine biće organizovana treća svečana dodjela ISKRE u Zetskom domu na Cetinju. Cilj ove nagrade je da se prepoznaju i javno istaknu privredna društva i pojedinci koji svojom materijalnom i finansijskom podrškom daju primjer drugima i postavljaju standarde kojima valja težiti kada je u pitanju ulaganje u opšte dobro.

Osoblje/zaposleni fAKT-a:

Anica - Maja Boljević, izvršna direktorka

Nađa Bošković-Dragović, programska koordinatorka

Nataša Vulikić, menadžerka finansija i administracije

Anto Janković, koordinator programa filantropije

Nenad Golubović, koordinator programa socijalna tranzicija

Upravni odbor fAKT-a:

- Biljana Maslovarić, predsjednica

Saradnica u Nastavi Univerziteta CG/Filozofskog fakulteta, na Studijskom programu za predškolsko vaspitanje. Koordinatorka programa u Pedagoškom centru Crne Gore

- Ana Drakić

Viša savjetnica za demokratiju i upravljanje,  USAID Misija u Crnoj Gori

- Aleksandra Redžić

Savjetnica za građansko učešće, SNV - Netherlands Development Organisation.

- Dragutin Papović

Saradnik u nastavi na Odsijeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Nikšiću.

- Ana Stojović-Janković

Vice-konzul, Britanska ambasada u Crnoj Gori

Svi članovi/ce Upravnog odbora, kao i Komisija za dodjelu sredstava rade na volonterskoj osnovi.

Regionalni savjetnici/ce fAKT-a

- Nermina Međedović, savjetnica za sjeverni region Crne Gore

- Nazif Velić, savjetnik za južni region

- Aleksandra Zeković-Gligorović, savjetnica za centralni region.

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 11 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Strategija razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, za period 2008.-2012., Podgorica, novembar 2007.

Ibid.