Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa:

POBOLJŠANJE KVALITETA USLUGA ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU U DNEVNOM CENTRU PLJEVLJA

Podnosilac programa (naziv organizacije): JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Pljevlja“

Ime odgovornog lica: Svetlana Dujović, direktor

Adresa i kontakt telefoni: Voja Đenisijevića 14, 069 227-029

Sastav organa upravljanja: Predsjednik Upravnog odbora je dr. Veselinka Ječmenica, pedijatar neonatolog, članovi su: Juso Ajanović, direktor CSR Pljevlja i Žabljak, Koka Gogić, psiholog i Nikola Bajić, predstavnici opštine Pljevlja i Sehada Osmankadić i Snežana Šljivančanin predstavnici Udruženja Zračak Nade.

Žiro račun: Atlas mont Banka 505-113621-66

PIB: 02848252

E-mail: dcpljevlja@t-com.me

Mjesto: Pljevlja

Vrijeme realizacije: 01.12.2011.god. – 01.12.2012.god.

Ukupna vrijednost projekta je: 123.720,00 Eura

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 24.390,00 €

# I – Sažetak programa

Decentralizacija socijalnih servisa je važan element strategije unapredjenja kvaliteta usluga jer je decentralizacija u ovoj oblasti usklađena sa najboljim evropskim praksama spuštanja resursa i odlučivanja na lokalni nivo gdje se potrebe mogu najbolje prepoznati i zadovoljiti. Ovim projektom mi apliciramo za sredstva za nabavku opreme i didaktičkog materijala, posuda za prenos hrane i edukaciju osoblja u Dnevnom centru da bi na što kvalitetniji način odgovorili potrebama djece sa smetnjama u razvoju.

Ciljevi programa su: Podrška decentralizaciji sistema dječje i socijalne zaštite,

Ciljne grupe:  DIREKTNE: Djeca i omladina sa srednjim i teškim smetnjama u razvoju, Djeca i omladina sa svim oblicima teškoća u razvoju, Roditelji djece sa teškoćama u razvoju, Stručnjaci koji rade sa djecom sa teškoćama u razvoju INDIREKTNE: Predstavnici lokalne samouprave, Predstavnici MZRSS i Centra za socijalni rad, Odrasle osobe sa invaliditetom, Građani, Mediji i drugi Dnevni centri

Mjesto realizacije je grad Pljevlja.

Ukupni budžet je 123.720€, a od Komisije tražimo 24.390,00€

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Osnivanje Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Pljevljima uslovljeno je potrebom ostvarivanja osnovnog prava djece sa smetnjama u razvoju na život u svojoj porodici.  Dnevni centar kao jedan od socijalnih servisa obezbijediće na lokalnom nivou zadovoljavanje potreba djece sa smetnjama u razvoju.

Decentralizacija socijalnih servisa je važan element strategije unapredjenja kvaliteta usluga jer je decentralizacija u ovoj oblasti usklađena sa najboljim evropskim praksama spuštanja resursa i odlučivanja na lokalni nivo gdje se potrebe mogu najbolje prepoznati i zadovoljiti.

Razvojem strategije socijalne i dječje zaštite obezbijeđen je prostor za partnerstvo MZRSS, lokalne samouprave i Udruženja roditelja u procesu pružanja usluga za djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju, tako da je omogućeno kreiranje servisa po novom modelu koji omogućava participaciju svih učesnika ne samo u procesu otvaranja nego i kasnije u radu i upravljanju ovim servisom.

U maju mjesecu 2010. god. otvoren je Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju ali je godinu dana trajala pravna procedura oko registracije Dnevnog centra tako da je Dnevni centar zvanično počeo sa radom 01. oktobra 2011.god. Tokom ove godine dana u Dnevnom centru su realizovane aktivnosti u Dnevnom boravku koji je radio 4 sata preko projekta Udruženja roditelja Zračak Nade.

Osnivači Dnevnog centra Pljevlja su opština Pljevlja i Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“. Ovo je prvi i za sada jedini Dnevni centar koji ima ovakvu pravnu strukturu. Opština Pljevlja obezbjeđuje plate za zaposlene. Važan partner u radu ovog socijalnog servisa je MRSS koji će obezbjeđivati sredstva po svakom korisniku.

U Pljevljima se na ovaj način potpuno uvažava pravo korisnika socijalnih usluga da učestvuju u planiranju rada i upravljanju socijalnim servisom što je u skladu sa svim međunarodnim dokumentima koji regulišu prava osoba sa invaliditetom i djece sa smetnjama u razvoju.

U Opštoj bolnici Pljevlja nemamo zaposlenog defektologa i logopeda. U Domu zdravlja zaposlen je samo jedan psiholog koji pruža podršku svim kategorijama stanovništva.

U Pljevljima još uvijek nije počela sa radom jedinica za podršku djeci sa posebnim potrebama što znači da će Dnevni centar pružati usluge i u domenu  rane rehabilitacije djeci sa smetnjama u razvoju prateći Strategiju inkluzivnog obrazovanja.

U Crnoj Gori ne postoji kompletirana evidencija o broju djece sa smetnjama u razvoju pa je nemoguće procijeniti broj djece sa smetnjama u razvoju ali se po statistikama Svjetske zdravstvene organizacije u našoj populaciji očekuje oko 20 000 djece sa nekim stepenom smetnji ili teškoća dok se sa značajnim smetnjama očekuje od  6000 - 10 000 djece a sa težim smetnjama oko 1000.

U Pljevljima prema ovim podacima ima oko 1000 djece i omladine sa nekom smetnjom ili teškoćom, oko 300-500 sa značajnijim smetnjama a 100 sa težim smetnjama. Od ovog broja pretpostavlja se da oko 40 ima potrebu za Dnevnim centrom.

Porodica djeteta  sa ozbiljnim  smetnjama u razvoju  opterećena je višestrukim rizicima: hronično lijecenje dovodi do čestih separacija, fizičkog i materijalnog iscrpljivanja, socijalne izolacije i psihološkog  opterećenja.

Mehanizmi socijalne podrške djetetu i njegovoj  porodici u ovakvoj vrsti krize ne pokrivaju sve aspekte potreba jer ne postoji dovoljna svijest o ovom problemu i jer nedostaju  finansijski i kadrovski resursi ili nisu optimalno raspoređeni. Porodica i dijete multipliciraju svoje probleme i u njih uključuju sve članove uže i šire porodice pa i samu zajednicu.

Alternativno zbrinjavanje je  novina u Crnoj Gori te  realizacija Dnevnog centra predstavlja ne samo značajnu dopunu lepezi servisa socijalne zaštite djece sa smetnjama u razvoju nego i doprinos procesu deinstitucionalizacije ovih servisa. Deinstitucionalizacija  je u skladu sa  Konvencijom UN o pravima djeteta i sa  Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom te principima decentralizacije  nadleznosti i odgovornosti kojima se rukovodi reforma socijalne politike u Crnoj Gori.

Dnevni centar za djecu  je ustanova za njegu, obrazovanje sa ciljem sticanja vještina potrebnih za svakodnevni život i rehabilitaciju djece sa dnevnim boravkom u mjestu stanovanja korisnika. Razlikuje se od  klasičnih ustanova po složenosti namjene: obrazovanje, rehabilitacija, socijalizacija, slobodne aktivnosti i podrška/savjetovanje porodice shvaćeni kao elementi  sveobuhvatnog i individualno koncipiranog  plana  rehabilitacije. U poredjenju sa drugim ustanovama za socijalnu zaštitu DC pruža značajno uvećanu  sekundarnu dobit: štiti porodicu i poboljšava integraciju djeteta i porodice u matičnu  sredinu, podiže javnu svijest i sposobnost  sredine da adekvatno reaguje na ostvarivanje prava djece sa smetnjama u razvoju.

U Dnevnom centru se primjenjuje sistemski model invalidnosti sa ciljem postizanja punog učešća u društvu. USLUGE koje pruža DC su: Boravak, 8-časovna njega, Medicinska rehabilitacija, Socijalna rehabilitacija, Individualni i grupni rad sa djecom na osnovu individualnog programa rada, Vaspitno-obrazovni rad u kojem se stiču vještine neophodne za svakodnevni život, Socijalizacija, Edukacija roditelja, Psiho-socijalna podrška roditeljima, Besplatan prevoz, Slobodne i dodatne aktivnosti, Ishrana.

Dnevni centar usluge će pružati kroz: Redovni puni boravak, Redovni poludnevni boravak, Povremeni puni boravak i patronažne usluge.

Djeca i omladina sa težim smetnjama u razvoju korisnici Dnevnog centra čiji se broj procjenjuje na oko 30 biće usmjereni u Dnevni centar na osnovu rješenja Komisije za usmjeravanje i rješenja Centra za socijalni rad.  Prvi mjesec dana na opservaciji će biti 16 djece pošto se mora uraditi procjena njihovih sposobnosti i na osnovu njih napraviti i individualni plan rada.

Rad u Dnevnom centru podrazumijeva maksimalno angažovanje zaposlenih i stalnu edukaciju sa ciljem stvaranja što povoljnijih uslova boravka djece u Dnevnom centru.

Kroz projekat koji je Udruženju Zračak Nade podržao UNICEF u okviru IPA projekta zaposleni su dobili početnu edukaciju za rad u Dnevnom centru od stručnjaka iz Beograda I kroz razmjenu iskustava sa osobljem DC iz Bijelog Polja I Nikšića.

Opština Pljevlja je odobrila sistematizaciju od 14 zaposlenih i trenutno DC ima 11 zaposlenih pošto za neka zanimanja nismo pronašli ljude sa odgovarajućim iskustvom koji bi radili u Dnevnom centru, ali očekujemo da ćemo sledećih mjeseci zaposliti ljude i na tim radnim mjestima.

Dnevni centar je kroz sredstva lokalne samouprave, MRSS i  predhodne projekte koje je realizovalo Udruženje Zračak Nade opremljen sa solidnom opremom za rad mada oprema uvijek može da bude kvalitetnija jer tehnologija u ovoj oblasti napreduje a svaki dječji pomak mnogo vrijedi.

U okviru projekta koji je podržao UNICEF Dnevni centar će dobiti senzornu sobu ROMPA iz Velike Britanije ali je potrebno preurediti prostoriju za ugradnju ove sobe a u okviru istog projekta stručnjaci će dobiti edukaciju o senzornoj integraciji koja je jako značajna za djecu sa najtežim smetnjama a posebno za djecu sa autizmom.

Problem koji postoji je da su na osnovnoj edukaciji stručnjaci su shvatili da im je potrebno još edukacija da bi mogli na adekvatan način da odgovore na potrebe djece korisnika Dnevnog centra. Pored edukacije potrebno je i provesti nekoliko dana u Dnevnim centrima koji odavno funkcionišu i na taj način kroz konkretne primjere naučiti dosta stvari o radu sa djecom sa smetnjama u razvoju.

Pored edukacije kadra za rad u DC kroz projekat UNICEF-a (IPA) psiholog iz Beograda održaće edukaciju kadra tako da će oni biti u budućnosti u stanju da procijene dječje sposobnosti i na osnovu njih sami timski naprave individualni plan rada.

Pored problema edukacije za rad u dnevnom centru kao socijalnom servisu pošto planiramo da dobijemo i licencu za rad u vaspitno-obrazovnom dijelu potrebno je obezbijediti edukaciju i za rad po vaspitno-obrazovnim programima u Dnevnim centrima koji su usvojeni na Nacionalnom savjetu.

Pošto su naši stručnjaci završili i edukaciju za rad po metodi intenzivne interakcije potrebno je napraviti planove za rad po ovom principu i uz pomoć stručnjaka iz Zavoda za školstvo akreditovati te programe.

Pored intenzivne interakcije i Montesori metod je jako važan za rad u ovim ustanovama pa smatramo da nam je i ta edukacija neophodna.

Obrok za djecu dovozi se iz Dječjeg vrtića Eko bajka ali zbog neodgovarajućih posuda za transport nismo zadovoljni kvalitetom ove usluge, pa bi tu uslugu morali poboljšati kupovinom posuda za prenos hrane.

2.2. Ciljevi programa

GLAVNI CILJ:

Podrška decentralizaciji sistema dječje i socijalne zaštite

Podciljevi

- Poboljšanje funkcionisanja Dnevnog centra

- Poboljšanje kvaliteta  i kvantiteta usluga za djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju

- Jačanje partnerstva sa lokalnom samoupravom, CSR, školama i vrtićima, Udruženjem roditelja i drugim Dnevnim centrima

- Podizanje svijesti javnosti o pravima djece i omladine sa teškoćama u razvoju

Glavni cilj ovog programa je podrška decentralizaciji sistema socijalne i dječje zaštite. Kroz kvalitetan rad Dnevnog centra pružiće se prava podrška decentralizaciji.

Ostvarivanje glavnog cilja obezbijedićemo kroz realizaciju i ostvarivanje podciljeva:

1.Poboljšanje funkcionisanja Dnevnog centra  ostvariće se kroz edukaciju, nabavku opreme i zapošljavanje neophodnog kadra

2.Poboljšanje kvaliteta  i kvantiteta usluga za djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju – obezbijedićemo  na taj način što ćemo kreirati programe za svako dijete na osnovu njegovih sposobnosti uzimajući u obzir sve edukacije koje su stručnjaci ranije završili ili će završiti u okviru ovog ili drugih projekata.

3.Jačanje partnerstva sa lokalnom samoupravom, CSR, školama i vrtićima, Udruženjem roditelja i drugim Dnevnim centrima ćemo ostvariti tako što ćemo na svaku našu aktivnost pozivati njihove predstavnike a i učestvovati u njihovim aktivnostima.

4.Podizanje svijesti javnosti o pravima djece i omladine sa smetnjama u razvoju – ovaj potcilj ćemo ostvariti stalnom medijskom kampanjom, jer je važno da mediji stalno izvještavaju o pravima  djece korisnika DC i na taj način edukuju građane da se uključe i pomognu stvaranju inkluzivnog društva.

2.3. Ciljne grupe

DIREKTNE

1. Djeca i omladina sa srednjim i  teškim smetnjama u razvoju

2. Djeca i omladina sa svim oblicima smetnji i teškoća u razvoju

3. Roditelji djece sa smetnjama u razvoju

4. Osoblje koji rade u DC

INDIREKTNE

1. Predstavnici lokalne samouprave

2. Predstavnici ostalih institucija

3. Udruženje roditelja

4. Odrasle osobe sa invaliditetom

5. Građani

6. Mediji

Trenutan broj direktnih korisnika je  16 djece sa srednjim i teškim smetnjama, očekujemo da ćemo do kraja godine imati oko 30 korisnika.

Indirektni korisnici će imati koristi od projekta jer ćemo kroz kvalitetan rad i razvoj  servisa u budućnosti moći pružati usluge i drugoj djeci sa smetnjama u razvoju

2.4. Detaljan opis aktivnosti

1. Edukacija osoblja

Edukacija osoblaa će se izvršiti u dvije faze

- tokom trodnevne posjete Dnevnim boravcima u Beogradu, Obrenovcu i Mladenovcu koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju – na ovoj edukaciji osoblje Dnevnog centra će kroz praktičan rad u saradnji sa stručnjacima

- tokom edukacije u Subotici za Montesori metod osoblje će steći znanje iz Montesori metoda koji je primjenljiv za djecu sa smetnjama u razvoju

2. Kupovina opreme, didaktičkog materijala i psiholoških testova za Dnevni centar

Veći dio opreme u DC je obezbijeđen prethodnim projektima ali još nedostaje dio opreme koji treba nabaviti da bi djeca sa smetnjama u razvoju imala uslove koji odgovaraju svim njihovim potrebama. Nedostaje dio opreme za fizikalnu salu, držači po hodnicima.

Oprema koja nam je potrebna još za rad fizioterapeuta i radnog terapeuta je: terapeutski sto, mala strunjača, 2 pokretna ogledalo, pilates lopte , invalidska kolica, hodalice, štake, štapovi, balans platforma i tegovi.

Pored opreme koju smo nabavili nedostaje nam didaktički i edukativni materijal za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju.

Didaktički materijal koji nam nedostaje je: bazen sa lopticama, gumene loptice, zvučne igračke i drvene igračke, zvučni tepih, ljuljašku i kacige za djecu sa autizmom i epilepsijom.

Pored didaktičkog materijala potrebno je nabaviti i psihološke testove da bi djeca mogla biti testirana na pravi način i na osnovu toga napravljen i pravi individualni plan rada.

Psihološki testovi koje ćemo nabaviti su: REVISK-revidirana skala za mjerenje inteligencije dece, Nova Beogradska revizija Bine Simonove skale, Progresivne matrice u boji, Gudinaf- Haris test crtanja ljudske figure, Test zrelosti u školu, Razvojni test Čuturić, Reynell razvojne ljestvice govora.

Nabavka opreme će se obaviti u prvom, drugom i trećem mjesecu realizacije projekta.

3. Kupovina posuda za prenos hrane

Ova aktivnost će doprinijeti kvalitetnoj ishrani djece sa smetnjama u razvoju koja je jedan od važnih faktora pravilnog razvoja djece. Posude će se nabaviti preko firme koja se bavi prodajom ove opreme i prilikom kupovine uzeće se u obzir kvalitet, cijena a najvažniji faktor biće mogućnost obučavanja djece koja imaju te očuvane sposobnosti za samostalno hranjenja.

4. Prevoz djece od kuće do DC i nazad

Udruženje roditelja „Zračak Nade“ posjeduje specijalizovani kombi za prevoz djece i pošto je ono jedan od osnivača dogovorili smo se da zajednički koristimo kombi a mi ćemo obezbijediti vozača i gorivo za prevoz djece. Kombi će se popodne koristiti i za prevoz djece do Udruženja.

5. Medijsko praćenje i predstavljane projekta

O projektu će javnost biti upoznata preko različitih medija koji će biti pozivani u toku realizacije projektnih aktivnosti. Pošto smo i do sada imali dobru saradnju sa medijima očekujemo da će oni propratiti svaku našu aktivnost i na taj način doprinijeti promjeni svijesti ljudi o pravima djece i omladine sa teškoćama u razvoju.

6. Evaluacija i monitoring

Ova aktivnost predviđa sumiranje rezultata uspješnosti projekta kroz analizu kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja. Pravljenje narativnog i finansiskog izvještaja u cilju  izvještavanja i planiranja programskih aktivnosti za  naredni period.

Projekat će se realizovati od 01.12.2011.god. – 01.12.2012.god.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati 12  mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Edukacija osoblja |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kupovina opreme, didaktičkog materijala i psiholoških testova za Dnevni centar | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Kupovina posuda za prenos hrane | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4. Prevoz djece od kuće do DC i nazad | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5. Medijsko praćenje i predstavljane projekta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6. Monitoring i evaluacija | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

2.6. Očekivani rezultati

Ovaj projekat će imati kratkoročne i dugoročne rezultate

- kratkoročni rezultati:

poboljšaće se uslovi rada u  Dnevnom centru za djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju

Poboljšaće se kreativne i psiho-fizičke sposobnosti djece sa smetnjama u razvoju

Poboljšaće se edukovanost  roditelja djece sa teškoćama u razvoju

Povećaće se broj djece koja će izaći iz izolacije

-dugoročni rezultati:

U  Dnevnom centru za djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju će se  primijenjivati  novi standardi  koji se baziraju na partnerstvu svih učesnika u procesu i uticaće se na poboljšanje položaja u društvu djece i omladine sa teškoćama u razvoju.

Proces decentralizacije i deinstitucionalizacije koji se razvija kroz razvoj socijalnih servisa na lokalnom nivou će doprinijeti većoj uključenosti djece i omladine sa teškoćama u razvoju u život zajednice i obezbijediti im boravak i druženje sa vršnjacima kao i život u porodici.

Poboljšaće se svijest članova lokalne zajednice o potrebi pružanja jednakih mogućnosti djeci sa teškoćama u razvoju u svim sferama društvenog  života

Pored poboljšanja kvaliteta života djece i omladine sa teškoćama u razvoju poboljšaće se i kvalitet života njihovih porodica pošto će roditelji moći da se zaposle.

2.7. Publikacije i drugi rezultati

U okviru ovog projekta nećemo izdavati publikacije.

Rezultati će biti: Poboljšano funkcionisanje Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, poboljšane psiho-fizičke sposobnosti djece sa teškoćama u razvoju, edukovan kadar za rad u Dnevnom centru, zaposleni roditelji pošto će moći da ostave djecu 8 sati u Dnevnom centru. Povećaće se broj djece koja će izaći iz izolacije. Razvijeno partnerstvo između Dnevnog centra, Udruženja Zračak Nade, opštine i CSR i drugih Dnevnih centara.

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Monitoring i evaluacija programa će se vršiti tokom realizacije projekta svih 12 mjeseci i pri tome ćemo koristiti kvalitativne i kvantitativne indikatore

Kvalitativni indikatori:

Prikupljanje mišljenja osoblja Dnevnog centra o kvalitetu edukacije

Prikupljanje mišljenja članova lokalne zajednice o efektima projekta – metoda upitnika

Prikupljanje mišljenja predstavnika lokalne samouprave, CSR, bolnice, škola i vrtića - metodom razgovora

Prikupljanje mišljenja roditelja djece sa smetnjama u razvoju  - fokus grupe

Kvantitativni  indikatori:

Broj djece korisnika Dnevnog centra

Broj članova osoblja na edukacijama

Broj objavljenih priloga u medijima

2.9. Održivost

Strategijom o dječjoj i socijalnoj zaštiti planirano je otvaranje Dnevnih centara kao javnih ustanova u lokalnim zajednicama i kroz decentralizaciju čitavog sistema biće obezbijeđena sredstva za njegovo funkcionisanje.

Održivost Dnevnog centra za djecu sa teškoćama u razvoju će biti obezbijeđena kroz sredstva koja će obezbijediti opština za njegov rad kao osnivač a i MRSS će učestvovati u finansiranju Dnevnog centra kroz plaćanje određenog procenta iz prava socijalne i dječje zaštite na koju imaju pravo djeca sa srednjim i teškim smetnjama u razvoju.

3.	Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere (uključen porez za stalno zaposlene i na honorare) | Br. | Ukupno EUR | Drugi izvori: Opština i MRSS | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 – Edukacija osoblja DC |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Putni troškovi za osoblje za posjetu DC u Beogradu, Mladenovcu i Obrenovcu | put | 150€ | 1 | 150€ |  | 150€ |
| 2. | Smještaj za osoblje za 3 dnevnu posjetu Dnevnim centrima – 7 osoba (pansion 60 Eura) | dan | 420€ | 3 | 1260€ |  | 1260€ |
| 3. | Putni troškovi za edukaciju u Subotici za Montesori metodu | put | 200€ | 1 | 200€ |  | 200€ |
| 4. | Troškovi 5-dnevne edukacije | seminar | 1200€ | 1 | 1200€ |  | 1200€ |
| 5. | Smještaj za osoblje za 5 dnevnu edukaciju – 7 osoba (pansion 60 Eura) | dan | 420€ | 5 | 2100€ |  | 2100€ |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 4910€ |
|  | Aktivnost 2 – Nabavka opreme, didaktičkog materijala i psiholoških testova |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Oprema za fizikalnu terapiju: terapeutski sto, mala strunjača, 2 pokretna ogledalo, pilates lopte , invalidska kolica, hodalice, štake, štapovi, balans platforma i tegovi. | oprema | 3000€ | 1 | 3.000€ |  | 2.000€ |
| 7. | Didaktički materijal: bazen sa lopticama, gumene loptice, zvučne igračke i drvene igračke, zvučni tepih, ljuljašku i kacige za djecu sa autizmom i epilepsijom, materijal za svakodnevni rad | Oprema | 2000€ | 1 | 3.000€ |  | 2.000€ |
| 8. | Psihološki testovi | testovi | 600€ | 1 | 600€ |  | 600€ |
| 9. | Materijal za svakodnevni rad | mjesec | 100€ | 12 | 1200€ |  | 1200€ |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 5.800€ |  | 5.800€ |
|  | Aktivnost 3 – Kupovina posuda za prijenos hrane |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Posude za prenos hrane za djecu sa smetnjama u razvoju | posude | 3000€ | 1 | 3000€ |  | 3000€ |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 3000€ |  | 3000€ |
|  | Aktivnost 4 – Prevoz djece od kuće do DC i nazad |  |  |  |  |  |  |
| 11. | gorivo | mjesec | 200€ | 12 | 2400€ |  | 2400€ |
| 12. | amortizacija kombija | mjesec | 50€ | 12 | 600€ |  | 600€ |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | 3000€ |  | 3000€ |
|  | Aktivnosti koje finansiraju partneri |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Funkcionisanje Dnevnog centra Plate za zaposlene – opština Pljevlja | godina |  | 1 | 70.530€ | 70.530€ |  |
| 14. | Funkcionisanje Dnevnog centra Učešće MRSS po djetetu za troškove hrane i materijala za rad – za 16 korisnika | mjesec | 2400€ | 12 | 28.800€ | 28.800€ |  |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | 99.330€ | 99.330€ |  |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Koordinator | mjesec | 250€ | 12 | 3000€ |  | 3000€ |
| 21. | Asistent na projektu i finansijski menadžer | mjesec | 200€ | 12 | 2400€ |  | 2400€ |
|  | Podzbir: |  |  |  | 5400€ |  | 5.400€ |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 22. | telefon | mjesec | 60€ | 12 | 720€ |  | 720€ |
| 23. | Kancelarijski materijal | mjesec | 50€ | 12 | 600€ |  | 600€ |
| 24. | struja | mjesec | 80€ | 12 | 960€ |  | 960€ |
|  | Podzbir: |  |  |  | 2280€ |  | 2.280€ |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 123.720€ | 99.330€ | 24.390€ |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

Dnevni centar „Pljevlja“ otvoren je u maju 2010.god. Odluka o osnivanju je usvojena u decembru mjesecu 2010.god.

DC je počeo sa radom prije par dana - 1. oktobra 2011.god. tako da još uvijek nemamo iskustva u radu ali direktor, asistent i stručnjaci koji rade u Dnevnom centru su u prethodnom periodu radili i u Udruženju „Zračak Nade“ tako da su učestvovali u realizaciji velikog broja projekata.

Dnevni centar ima 450m2 prostora koji je vlasništvo osnivača. Imamo opremu za rad sa djecom, opremu za kancelarije. Trenutno je zaposleno 11 osoba a u sledećem mjesecu planiramo da zaposlimo jos dvije osobe.

Iako smo na početku svog rada predhodno iskustvo će nam pomoći da na adekvatan način pružimo podršku inkluziji djece sa smetnjama u razvoju.