Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (projekti preko 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: “Nastavak  servisa podrške djeci sa teškoćama u razvoju”

Podnosilac programa (naziv organizacije): NVO „UDRUŽENJE RODITELJA DJECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – PODGORICA“

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: MILISAV KORAĆ, predsjednik Udruženja

Adresa i kontakt telefoni: Ulica „Orjenska“ br 3. Podgorica ; 067/576-780

Žiro račun: 550-9024-74 (Podgorička banka)

PIB: 02686412

Mjesto: Podgorica, prostorije koje koristi Udruženje

Vrijeme realizacije: 10 MJESECI (2011/2012 godina)

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 19 500,00 eura

# I – Sažetak programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o programu:

- cilj programa,

- Cilj programa je da se kroz angažovanje i rad stručnih lica (logoped, fizioterapeut, fizioterapeut-maser i učitelj-defektolog) poboljša psihofizičko i vaspitno-obrazovno stanje 20-oro djece i omladine sa raznim vrstama smetnji u razvoju.

- Cilj programa je da se od strane stručnih lica izvrši edukacija roditelja i drugih članova porodica, za pravilan odnos i postupanje prema djeci sa teškoćama u razvoju.

- ciljne grupe,

Ciljne grupe su djeca sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji, sadašnji kao i budući članovi Udruženja.

- glavne aktivnosti su:

- individualni i grupni logopedski rad sa djecom i omladinom sa razvojnim teškoćama.

- individualni i grupni fizioterapeutski rad sa djecom i omladinom sa razvojnim teškoćama.

- individualni i grupni rad učitelja-defektologa sa djecom i omladinom sa razvojnim teškoćama.

- individualni rad fizioterapeuta- masera sa djecom i omladinom sa razvojnim teškoćama.

- evaluacija i monitoring.

- mjesto realizacije

Podgorica, zakupljene prostorije Udruženja

- ukupni budžet,  24  500,00 eura

traženi iznos od Komisije 19 500,00 eura

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Na najviše dvije strane navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Opšte je poznato da prema statističkim podacima oko 10 % u svijetu čine osobe sa invaliditetom. Prema određenim podacima oko 3% djece ima određene smetnje u psihofizičkom razvoju. Iz ovoga proizilazi da u Crnoj Gori ima oko 60 000 osoba sa invaliditetom, do čega djece i omladine oko 18 000. I pored toga što državni i lokalni organi Crne Gore čine određene napore da se unaprijedi položaj djece sa teškoćama u razvoju još uvijek nijesu razvijeni svi servisi podrške za pomenutu populaciju djece i omladine. Stoga npr u Podgorici, u Kliničkom Centru može se odraditi fizikalna terapija u trajanju od mjesec dana u toku jedne godine što je izuzetno malo s obzirom da djeci npr. sa dijagnozom cerebralna paraliza treba obezbijediti svakodnevnu fizikalnu terapiju.

Stoga ovo Udruženje ima ambiciju da kroz ovaj Projekat angažovanjem fizioterapeuta, obezbijedi za 20-oro djece sa razvojnim smetnjama svakodnevni fizioterapeutski rad u trajanju od 10 mjeseci.

Takođe, djeci koja su članovi ovog Udruženja nije obezbijeđen logopedski i defektološki tretman u mjeri koliko je to potrebno. Ovo posebno važi za djecu i omladinu koja nijesu obuhvaćena nikakvim vidom obrazovanja u nekoj institucionalnoj ustanovi. Takođe je opšte poznato da se iz raznih razloga veliki broj djece sa teškoćama u razvoju nalazi van bilo kakvog vaspitno-obrazovnog sistema. Iz podataka  koji se nalaze u Strategiji za integraciju osoba sa invaliditetom, kao dokumentom koji je Vlada Crne Gore usvojila 2007 godine, proizilazi da se po nekim istraživanjima čak 90% djece i omladine sa teškoćama u razvoju nalazi van bilo kakvog obrazovnog sistema. Stoga je potrebno obezbijediti im stručni rad kroz NVO sektor.

Stoga smo kroz ovaj projekat planirali stručni rad učitelja-defektologa tri puta nedeljno.

Uz rad stručnih lica, roditelji djece sa teškoćama u razvoju i ostali članovi porodica moći će da se obuče i edukuju za pravilan rad sa svojom djecom.

Ukoliko Projekat bude odobren, obezbijediće se kvalitetan i kontinuiran stručni rad sa 20-oro djece sa raznim razvojnim smetnjama što će doprinijeti unapređenju i psihofizičkog i vaspitno-obrazovnog stanja djece-korisnika projekta. Ovo je inače nastavak aktivnosti Udruženja i uključivanje većeg broja djece u odnosu na prethodnu godinu.

Eventualnim neodobravanjem projekta 20 – oro djece i omladine će biti uskraćeno za desetomjesečni tretman od strane stručnih lica (logoped, učitelj-defektolog, fizioterapeut, fizioterapeut-maser).

2.2. Ciljevi programa

Na najviše jednoj strani opišite opšti cilj programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti cilj programa je stvaranje kvalitetnijih servisa usluga za djecu sa posebnim potrebama.

Konkretni ciljevi aktivnosti su : unaprijeđeno psihofizično i vaspitno-obrazovno stanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju, edukacija roditelja od strane stručnog osoblja, otklanjanje predrasuda prema djeci sa teškoćama u razvoju i uticaj na svijest građana da djeca sa smetnjama u razvoju imaju ista prava kao i ostala djeca.

2.3. Ciljne grupe

Na najviše pola strane navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika programa.

Direktna ciljna grupa su 20-oro djece sa teškoćama u razvoju, oko 40 njihovih roditelja djece sa teškoćama u razvoju kao i samo Udruženje koje broji oko 150 članova.

Indirektna ciljna grupa su ukupna javnost, građani u Crnoj Gori, oko 2 000 djece sa teškoćama u razvoju u drugim udruženjima u Crnoj Gori u Savezu »Naša inicijativa« i oko 4 000 njihovih rotitelja, sredstva informisanja , kao i  stručni kadar koji radi sa djecom sa teškoćama u razvoju.

Razlozi koji su nas motivisali da odaberemo ove ciljne grupe je činjenica da djeci sa teškoćama u razvoju u Crnoj Gori nije obezbijeđen stručni rad u mjeri koliko im je to potrebno.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše pet strana navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Projekat će se realizovati kroz organizovanje sledećih aktivnosti:

1. Organizovanje rada od strane stručnih lica: logopeda, fizioterapeuta, fizioterapeuta-masera i učitelja-defektologa za rad sa djecom sa teškoćama u razvoju.

2. Medijsko peaćenje i predstavljanje projekta

- Evaluacija i monitoring

- Organizovanje rada od strane stručnih lica: logopeda, defektologa, fizioterapeuta, fizioterapeuta-masera i učitelja-defektologa za rad sa djecom sa teškoćama u razvoju

- organizovanje logopedskog rada za djecu sa teškoćama u razvoju.

Ova aktivnost podrazumijeva pružanje logopedskih tretmana za 15-oro djece sa smetnjama u razvoju od strane jednog stručnog lica- logopeda. Cilj je unapređenje logomotornih sposobnosti svakog djeteta pojedinačno. U tu svrhu će biti korišćena didaktička sredstva predviđena planom rada ovog stručnog lica. Planirana aktivnost će se sprovoditi 2 puta u toku nedelje, u prostorijama Udruženja, u trajanju od 10 mjeseci.

Odgovoran za realizaciju ove aktivnosti je koordinator projekta.

b) organizovanje učitelj- defektološkog rada za djecu sa teškoćama u razvoju

Ova aktivnost podrazumijeva pružanje defektoloških tretmana za 20 - oro djece sa smetnjama u razvoju od strane jednog stručnog lica- učitelj-defektologa. Cilj je poboljšanje motoričkih sposobnosti koje će se unaprijediti kroz rad na način predviđen programom rada stručnog lica. Planirana aktivnost će se sprovoditi 3 puta u toku nedelje, u trajanju od 10 mjeseci.

Odgovoran za realizaciju ove aktivnosti je koordinator projekta.

d) organizovanje individualnog i grupnog fizioterapeutskog rada za 20oro djece

Ova aktivnost podrazumijeva pružanje individualnih i grupnih fizioterapeutskih tretmana za 20oro djece sa smetnjama u razvoju od strane jednog stručnog lica- fizioterapeuta. Cilj je unapređenje psiho-fizičkih sposobnosti koje će se poboljšati kroz individualni i grupni rad a na način predviđen programom rada stručnog lica. Biće kombinovan individualni i grupni rad zavisno od sposobnosti svakog djeteta pojedinačno. Planirana aktivnost će se sprovoditi 5 puta u toku nedelje, u prostorijama Udruženja, u trajanju od 10 mjeseci.

Odgovoran za realizaciju ove aktivnosti je koordinator projekta.

e) organizovanje individualnog i grupnog fizioterapeutsko-maserskog rada za 20oro djece

Ova aktivnost podrazumijeva pružanje individualnih fizioterapeutsko-maserskih tretmana za 20oro djece sa smetnjama u razvoju od strane jednog lica- fizioterapeuta-masera. Cilj je unapređenje psiho-fizičkih sposobnosti koje će se poboljšati kroz individualni rad a na način predviđen programom radafizioterapeuta-masera. Planirana aktivnost će se sprovoditi 5 puta u toku nedelje, u prostorijama Udruženja, u trajanju od 10 mjeseci.

Poslove masera obavlja lice sa invaliditetom (lice sa oštećenjem vida) čime dajemo doprinos zaposlenju lica sa invaliditetom.

Odgovoran za realizaciju ove aktivnosti je koordinator projekta.

Sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore imamo potpisane ugovore o kompletnom finansiranju od strane Zavoda jednog fizioterapeuta do kraja 2011 godine i djelimičnog finansiranja jednog fizioterapeuta-masera (80%) do kraja 2011 godine. Stoga, za fizioterapeuta i za fizioterapeuta-masera za oktobar,novembar i decembar ne tražimo sredstva od Komisije već samo za 7 mjeseci 2012 godine.

- Medijsko praćenje i predstavljanje projekta

O toku realizacije naprijed pomenutih aktivnosti stručnog rada, upoznaćemo javnost preko sredstava informisanja. U toku realizacije projektnih aktivnosti pozivaćemo predstavnike medija čime će se vršiti afirmacija ovog projekta.

Odgovoran za realizaciju ove aktivnosti je koordinator projekta.

- Evaluacija i monitoring

Ova aktivnost predviđa praćenje i procjenu rezultata uspješnosti projekta kroz analizu kvalitativnih i kvantitativnih indikatora.

Praćenje i procjenu uspješnosti projektnih aktivnosti vezanih za rad stručnih lica za djecu sa posebnim potrebama vršićemo u saradnji sa  javnim ustanovama :  Centrom »1. Jun« i Zavodom za školovanjem i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine kao specijalozovanim ustanovama za rad sa djecom i omladinom sa teškoćama u razvoju.

Po završetku projektnih aktivnosti koordinator projekta će sačiniti narativni i finansijski izvještaj i dostaviti ga donatoru.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati 10 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za »I mjesec«, »II mjesec«, itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje projekta.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -zaključenje ugovora o radu sa stručnim licima | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Održavanje sastanka koordinatora sa roditeljima i stručnim osobljem o realizaciji projekta | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -rad stručnih lica: logopeda,učitelja-defektologa, fizioterapeuta i fizioterapeuta-masera po planu projekta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| -edukacija roditelja | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| -Monitoring | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| -Evaluacija |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |
| -Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

2.6. Očekivani rezultati

Na najviše jednoj strani navedite kako će projekat uticati na poboljšanje:

a) trenutne situacije ciljnih grupa

b) tehničkih i upravljačkih kapaciteta ciljnih grupa (gdje je primjenjivo)

Desetomjesečni rad stručnih lica (logoped, učitelj-defektolog, fizioterapeut, fizioterapeut-maser) će doprinijeti poboljšanju i psiho-fizičkih i vaspitno-obrazovnih sposobnosti 20-oro djece sa teškoćama u razvoju koji su korisnici ovog projekta.

Kroz ovaj projekat oko 40 roditelja djece koja su direktni korisnici projekta će steći značajnu edukaciju za pravilan rad i postupanje sa kategorijom djece sa teškoćama u razvoju.

Takođe, postignuti rezultati kroz projekat, djelovaće veoma stimulativno i ohrabrujuće i na roditelje druge djece sa teškoćama u razvoju iz drugih udruženja širom Crne Gore koja nijesu korisnici ovog projekta ali će im ova zapažanja biti prenijeta na sastancima Saveza »Naša inicijativa« čije je ovo Udruženje član.

Stručna lica: logoped, učitelj-defektolog, fizioterapeut i fizioterapeut-maser će kroz desetomjesečni rad steći dodatno iskustvo u radu sa djecom i omladinom sa teškoćama u razvoju.

Ovaj projekat će osnažiti tehničke i upravljačke kapacitete samog Udruženja i povećaće iskustvo Udruženja u upravljanju ovakvim aktivnostima.

2.7. Publikacije i drugi rezultati

Na najviše jednoj strani navedite publikacije i druge rezultate projekta, određujući ih količinski, ukoliko je to moguće.

Ovim projektom nijesmo planirali izdavanje publikacija.

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opisite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju programa i koje ćete metode pri tom koristiti.

Praćenje i procjenu uspješnosti realizacije projekta obavićemo preko indikatora:

Kvalitativni indikatori:

- izvještaji logopeda o unapređenju logomotornoh sposobnosti svakog djeteta-korisnika projekta

- izvještaji učitelja- defektologa o unapređenju sposobnosti svakog djeteta-korisnika projekta

- izvještaji fizioterapeuta o unapređenju psiho-fizičkih sposobnosti svakog djeteta-korisnika projekta.

- izvještaji fizioterapeuta-masera o unapređenju psiho-fizičkih sposobnosti svakog djeteta-korisnika projekta.

Kvantitativni indikatori

- broj djece, neposrednih korisnika programa

- broj održanih časova od strane stručnih lica

- broj edukovanih roditelja za pravilan rad i odnos prema djeci sa posebnim potrebama

2.9. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Ovaj projekat je moguće održati u narednom periodu na način što će Udruženje konkurisati sa sličnim projektima kod međunarodnih donatora (sredstva iz EU fondova i sličnio) i domaćih donatora: Komisije Skupštine CG, Komisije Glavnog Grada Podgorica i Komisije Vlade CG za raspodjelu sredstava nevladinim udruženjima.

Takođe, uključivanjem privatnog i javnog sektora u finansiranje nevladinih organizacija moguće je obezbijediti dodatna sredstva za održivost ovakvih projekata.

Konačno, sami članovi Udruženja –roditelji djece sa teškoćama u razvoju svojim dodatnim sredstvima pomoći  će da se projekat održi u narednom periodu.

Takođe, računamo i da će nam pojedini donatori, kao što su to činili prethodne 4 godine pomoći da nastavimo sa ovakvim aktivnostima u narednom periodu.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  | Udruženje |  |
| 1 | Zakup prostorija Udruženja | mjesec | 325,00 | 10 | 3 250,00 |  | 3 250,00 |
| 2. | Struja, voda,telefon i komunalije | mjesec | 90,00 | 10 | 900,00 |  | 900,00 |
| 3. | Troškovi osvježenja za djecu(sok,čaj, kolači) | mjesec | 70,00 | 10 | 700,00 |  | 700,00 |
| 4. | Sanitarni i higijenski materijal | mjesec | 25,00 | 10 | 250,00 |  | 250,00 |
| 5. | Didaktički materijal (sveske, blokovi, olovke, gumice, bojice) | mjesec | 25,00 | 10 | 250,00 |  | 250,00 |
| 6. | Obilježavanje novogodišnjih praznika | dan | 600,00 | 1 | 600,00 |  | 600,00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 5 950,00 |  | 5 950,00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Logoped (bruto honorar) | mjesec | 220,00 | 10 | 2 200,00 | 200,00 | 2 000,00 |
| 8. | Učitelj- defektolog (bruto honorar) | mjesec | 300,00 | 10 | 3 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| 9. | Fizioterapeut (bruto honorar) | mjesec | 415,00 | 10 | 4 150,00 | 1 500,00 | 2 650,00 |
| 10. | Fizioterapeut-maser (bruto honorar) | mjesec | 500,00 | 10 | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 11. | Administrativni radnik- asistent na projektu – stalno zaposleni (bruto plata) | mjesec | 340,00 | 10 | 3 400,00 | 300,00 | 3 100,00 |
| 12. | Troškovi vođenja knjigovodstva i završnog računa | mjesec | 80,00 | 10 | 800,00 |  | 800,00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 18 550,00 | 5 000,00 | 13 550,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 24 500,00 | 5 000,00 | 19 500,00 |

Napomena: Dakle, ukupan budzet ovog projekta iznosi 24 500,00 eura od čega potrežujemo od komisije 19 500,00 eura a 5 000 eura bi Udruženje obezbijedilo na način: 2 321,55 eura od Zavoda za zapošljavanje po osnovu ugovora o finansiranju fizioterapeuta i fizioterapeuta-masera do kraja 2011 godine  a 2 678,45 eura bi Udruženje obezbijedilo od dobrovoljnih priloga, sponzorstva i po potrebi od priloga svojih članova.

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

KRATAK OPIS ,,Udruženja roditelja i djece  sa teškoćama u razvoju-Podgorica’’

NVO „Udruženje roditelja i djece sa teškoćama u razvoju“ Podgorica je registrovano 09.10.2007. godine i upisano u Registar nevladinih udruženja pod rednim brojem 4114. Dokaz: prilog – Rješenje o registraciji.

Udruženje je samostalno, nestranačko, neprofitno, dobrovoljno, socijalno-humanitarno NVO koje okuplja roditelje koje imaju djecu i omladinu sa raznim vrstama teškoća u razvoju. Za sada ima oko 50 –oro djece i oko 100 roditelja-članova Udruženja.

Članovi Udruženja mogu biti i svi drugi ljudi dobre volje, sponzori, donatori, stručnjaci koji prihvataju ciljeve Udruženja i žele raznim aktivnostima pomoći u radu Udruženja. Svojim aktivnostima Udruženje nastoji pomoći da se djeca sa teškoćama u razvoju u što većoj mogućoj mjeri osposobe, osamostale, rehabilituju i integrišu u redovan društveni život.

Imamo odličnu saradnju sa 19 udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju širom Crne Gore sa Savezom „Naša inicijativa“ čiji smo i sami članovi i sa čitavim nizom drugih NVO koje se bave pitanjima iz oblasti invalidnosti (npr sa Udruženjem paraplegičara, Udruženje mladih sa hendikepom CG, Savezom gluvih i nagluvih itd). Takođe imamo dobru saradnju sa međunarodnim organizacijama npr: UNICEF i slično. Ostvarili smo saradnju sa nadležnim ministarstvima kao i sa Odborima Skupštine CG. Predstavnici odbora za finansije i budzet Skupštine CG su posjetili naše udruženje i izrekli čitav niz pohvala o našem radu.

Ciljevi Udruženja su:

-OTKLANJANJE PREDRASUDA PREMA DJECI SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

- UNAPREĐENJE SISTEMA OBRAZOVNE, SOCIJALNE I OSTALIH VIDOVA ZAŠTITE DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

-SOCIJALIZACIJA I INTEGRACIJA DJECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U REDOVAN DRUŠTVENI ŽIVOT

-PRUŽANJE PODRŠKE INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU

-SARADNJA SA NADLEŽNIM MINISTARSTVIMA , LOKALNOM UPRAVOM, MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA OSOBA SA INVALIDITETOM I OSTALIM NVO

- OSTALI CILJEVI PROPISANI STATUTOM

Vizija Udruženja je :

Civilizovano, demokratsko društvo u kojem će biti ostvarena inkluzija.

Misija Udruženja je :

Afirmacija izjednačenih mogućnosti i puno učešće djece i omladine sa teškoćama u razvoju u društvenu sredinu.

REALIZOVANI PROJEKTI :

- Narativni izvještaj o realizaciji projekata od osnivanja Udruženja do sada

- PROJEKAT ,,OPREMANJE PROSTORIJA  I KUPOVINE DIDAKTIČKOG MATERIJALA’’ (DONATOR: Glavni grad –Podgorica i Komisija za hartije od vrijednosti) iznos: 1.800,00€, projekat realizovan 2007 godine

- PROJEKAT ,,KORAK NAPRIJED’’ ( STRUČNI RAD SA DJECOM SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU) Donator: Komisija Skupštine CG – 2008 godine – IZNOS: 1.000,00€

- PROJEKAT - ,,FIZIKALNOM TERAPIJOM DO BOLJEG PSIHO-FIZIČKOG STANJA’’ –VIŠE DONATORA, 2008.GODINA IZNOS PROJEKTA : 5.000,00€

- PROJEKAT- ,,DEFEKTOLOŠKIM TRETMANOM DO UNAPREĐENJA PSIHO-MOTORNIH SPOSOBNOSTI DJECE’’, tri lokalna donatora, iznos projekta – 1.200,00€ - 2008.godina

- PROJEKAT- ,,ZA NJIHOV SLATKI OSMIJEH’’ – Komisija Vlade CG za raspodjelu sredstava NVO – oblast kultura – iznos: 2.000,00€ - 2009.godina

- PROJEKAT - ,, NABAVKA FIZIKALNE OPREME ZA DJECU SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU’’ – Komisija Vlade CG , oblast zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom, iznos :  9.000,00€ -2009.godina.

- PROJEKAT,, ZA LAKŠE UKLJUČENJE U INSTITUCIONALNO OBRAZOVANJE’’ – KOMISIJA Vlade CG –oblast – zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom, iznos: 6.000,00€ - 2009.godina

- PROJEKAT PODRŠKA DJECI SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, odobren 2010 godine od strane Glavnog Grada Podgorica u iznosu od 2 180,00 eura.

- PROJEKAT,,Asistencija djeci i porodicama djece sa teškoćama u razvoju’’ podržan 2010.godine od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore – Biro rada Podgorica, realizujemo projekat javnog rada u iznosu 39.221,60 €.

- PROJEKAT »Servisi podrške djeci sa teškoćama u razvoju« u iznosu od 18 000,00 eura podržan 2010 godine od strane Komisije Vlade CG za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

- PROJEKAT  »Nastavak asistencije djeci i porodicama djece sa teškoćama u razvoju« u iznosu od 17 159,45 eura, podržan 2011 godine od strane Zavoda za zapošljavanje- Biro rada Podgorica.

- Dakle, kao što se iz priloženog vidi, naše NVO Udruženje ima iskustvo i kapacitete za realizaciju većih projekata. Svi projekti su realizovani u skladu sa planovima projekata.

PODACI O STRUČNOJ SPREMI  I ZVANJU ODGOVORNOG  LICA ,REALIZATORA PROJEKTA I GLAVNIH UČESNIKA U PROJEKTU I NJIHOVE PROFESIONALNE BIOGRAFIJE

Za realizaciju projekta odgovoran je koordinator – predsjednik Udruženja - Milisav Korać, diplomirani pravnik.

U ovom projektu koordinator projekta će raditi volonterski.

Biografija: Milisav Korać, rođen 18.12.1963.godine oženjen, otac troje djece. Roditelj je  djeteta sa teškoćama u razvoju i predsjednik je lokalnog udruženja ,,Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju –Podgorica’’.

Srednju ekonomsku školu završio je u Podgorici 1981.godine. Pravni fakultet završio je u Podgorici 1988.godine.

Radio je 11 godina kao diplomirani pravnik u DP ,,Radoje Dakić’’ u Podgorici.

Sada je zaposlen u Ministarstvu odbrane na poslovima samostalni savjetnik u oblasti standardizacije.

Član je Savjeta Vlade CG za brigu o licima sa invaliditetom, član Radne grupe za praćenje realizacije Akcionog plana Strategije za integraciju OSI, član Radne grupe za izradu Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti i član Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Izvršni direktor Saveza „Naša inicijativa“ je od 19.09.2009. godine. Napisao je i realizovao je više projekata od kojih je u 15 bio koordinator.

Pohađao je više seminara i edukacija iz oblasti rada NVO sektora, inkluzivnog obrazovanja, javnog zagovaranja, strateškog planiranja i slično.

U projektu će učestvovati stručna lica :

- Učitelj- defektolog – Jasna Popović, zaposlena kao učitelj-defektolog u JU,,Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju djece i omladine’’  Inenovana je po ugovoru o djelu tokom 2009,2010 i 2011 godine angažovana u našem Udruženju i realizovala aktivnosti učiteljsko-defektoloških tretmana kao i likovne i muzičke radionice za djecu našeg Udruženja. Ima 30-ogodišnje iskustvo u radu sa djecom sa teškoćama u razvoju.

- logoped- Bojana Đukanović, zaposlena u Osnovnoj školi „Branko Božović“, prethodno radila u dječijem vrtiću, a tokom 2009,2010 i 2011 godine je angažovana u našem udruženju po ugovoru o djelu, sprovodeći logopedske tretmane sa djecom iz našeg Udruženja.

- fizioterapeut-Danijela Jokanović , rođena 1981.godine, viši fizioterapeut, u našem Udruženju kao fizioterapeut je angažovana od 01.06.2011 godine. Tokom 2010 godine je bila zaposlena u JU „Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine“ gdje je stekla iskustvo u radu sa djecom i omladinom sa teškoćama u razvoju.

- Fizioterapeut – maser – Popović Sanja ,osoba sa invaliditetom, rođena 1974 godine, tokom 2010 i 2011 godine uz finansiranje Zavoda za zapošljavanje,angažovana u našem Udruženju

Podaci o organima upravljanja Udruženja

Predsjednik Udruženja je Korać Milisav, koji je istovremeno i predsjednik Skuštine Udruženja.

Potpredsjednik Udruženja je Marković Predrag.

Upravni Odbor Udruženja čine 3 člana: Vuković Desanka (predsjednica),   Marković Slađana i Korać Andrea.

Dakle, naprijed pomenuta lica, uz pomenuti stručni kadar su realizovala uspješno sve do sadašnjeg projekta Udruženja i imaju kapaciteta da realizuju i ovaj projekat.

Predsjednik Udruženja

Korać Milisav