Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela

prihoda od igara na sreću

Kategorija A ( projekti do 15.000,00 EUR)

Za : Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast : ( zaokružite oblast za koju konkurišete )

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa : PODRŠKOM DO PRAVIH RJEŠENJA

Podnosilac programa ( naziv organizacije ): Organizacija civilnih invalida rata za Nikšić,

Šavnik i Plužine

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa:  Miomir – Mišo Guzina

Adresa i kontakt telefoni:   Radoja Dakića bb,   tel 040/212-935, mob.  069/443-029

Žiro račun :  535-1242-39 Prva banka Nikšić

PIB :   02043394

Mjesto:  Nikšić

Vrijeme realizacije: _6 mjeseci__05.08.2011.-05.03.2012.g_______________

Ukupno potraživani iznos od Komisije: __7.300,00_EUR___

I – Sažetak programa

- Cilj programa : povećanje mobilnosti OSI, prvenstveno invalida rata,  i jačanje njihovih motoričkih sposobnosti i pružanje pravne podrške.

- Ciljne grupe

Direktne : osobe sa invaliditetom, civilni invalidi rata, od čega 10 osoba za rehabilitaciju i banjsko liječenje, pomoć u nabavci lijekova 10 osoba, hrane i ogreva za njih 10 i pružanje pravne podrške i  podizanje nivoa svijesti za kompletno članstvo (103 člana).

Indirektne: Centar za socijalni rad, Opština Nikšić, Ministarstvo rada i socijalnog staranja kao i građani Nikšića, Šavnika i Plužina koji će bolje razumjeti položaj civilnih invalida rata u društvu.

- Glavne aktivnosti su:

  - Ažuriranje baze podataka o civilnim invalidima rata, koji nijesu regulisali svoj status po Zakonu o boračko- invalidskoj zaštiti a imaju procenat invalidnosti 20%, 30% i 40% a njih je ukupno 25 lica,  revidiranje njihovih potreba i upoznavanje sa trenutnim zdravstvenim stanjem, porodičnom situacijom i materijalnom položaju

  - Upućivanje na odmor i oporavak članova sa zdravstveno-indikativnim potrebama (rehabilitacioni centri, banje, liječilišta,more, planina)

  - Izrada analize i predloga mjera za normativno uređivanje i obezbjeđivanje specifičnih potreba i  interesa u lokalnoj zajednici;

  - Nabavka i snadbijevanje članova neophodnim lijekovima, ortopedskim i drugim pomagalima.

  - Jednokratne  novčane pomoći za najugroženije članove,

  - Pružanje savjetodavne i pravne podrške ,

  - Obilazak starijih i slabo pokretnih članova u prigradskim naseljima i udaljenim seoskim područjima radi stvaranja kompletne slike njihovih potreba i mogućnosti kao i određivanje predloga rješenja i mjera koji su adekvatni njihovim potrebama.

- Mjesto realizacije je Nikšić sa okolnim selima i prigradskim naseljima, kao i  Šavnik i Plužine sa pripadajućim selima i zaseocima u kojima žive civilni invalidi rata.

- Ukupni budžet   8.270,00 EUR, a traženi iznos Komisije je     7.300,00 EUR

II – Detaljne informacije o programu

2.1 Opis problema

Organizacija civilnih invalida rata Nikšić, Šavnik i Plužine osnovana je 19 aprila 1974 godine sa sjedištem u Nikšiću, i okupljala 276 lica sa oštećenjem od 20-100%. Danas Organizacija broji 103 lica, njih 25 nijesu regulisali svoj status po Zakonu o boračkoj i invalidskoj zaštiti. Ova  poulacija, pod teretom starosti ( prosjek oko  70 godina), bolesti i posledica ranjavanja u ratu, oskudicom i lošim materijalnim položajem, je jedna od najugroženijih kategorija građana, koja ne može da obezbijedi sebi i porodici ni osnovnu egzistenciju.

Do njihovog invaliditeta došlo je pod ratnim uslovima  kad su rizikovali svoj život za današnjicu i današnje naraštaje, sa trajnim posledicama po život i zdravlje. Društvo najčešće zaboravlja  svoj dug prema njima, anerijetko se krše i njihova stečena prava.

Naša statistiku pokazuje da je ova organizacija 2011 godine imala 103 članova, a sada izgleda ovako:

| Grupa i procenat | NIKŠIĆ | ŠAVNIK | PLUŽINE | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I grupa 100% | 6 | 0 | 0 | 6 |
| II grupa 100% | 6 | 0 | 1 | 7 |
| III grupa 90% | 11 | 0 | 1 | 12 |
| IV grupa 80% | 15 | 1 | 0 | 16 |
| V grupa 70% | 14 | 0 | 0 | 14 |
| VI grupa 60% | 12 | 1 | 1 | 14 |
| VII grupa 50% | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ostali- por.inv. | 6 | 2 | 0 | 8 |
|  | 71 | 4 | 3 | 78 |

Ovo su podaci koji se odnose samo na one civilne invalide rata koji su ostvarili zakonsku zaštitu, ali je  i čenjenica da postoje još 25 građana sa našeg područja sa tjelesnim oštećenjem od 40%, 30%, 20% invaliditeta sa neregulisanim statusom. Ove godine obilazimo osobe sa invaliditetom sa procentom 20%, 30% i 40% , dajemo im pravnu pomoć radi obnavljanja postupka i upućivanja na ljekarsku komisiju za utvrđivanje procenta invalidnosti. U pitanju su pretežno lica koja su prošla 70 godina života.

| PRIMANJA | Nikšić | Šavnik | Plužine | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lična invalidnina | 66 | 2 | 3 | 71 |
| Njega i pomoć | 10 | 0 | 1 | 11 |
| Ortopedski dodatak | 27 | 0 | 1 | 28 |
| Materijalno obezbjeđenje | 9 | 0 | 0 | 5 |
| Dodatak na samohranost | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Porodična invalidnina | 3 | 2 | 0 | 5 |

Svi ovi podaci pokazuju kako je u pitanju jedna zaista ranjiva grupa čija teška invalidnost zahtjeva poseban pristup i tretman. Imajući još u vidu da je starosna struktura našeg članstva u prosjeku 70 godina, da je najveći broj njih lošeg zdravstvenog stanja, mnogi materijalno ugroženi ili čak bez riješenog stambenog pitanja, onda dobijamo jasnu predstavu o njihovom dosta nepovoljnom i zabrinjavajućem položaju.

2.2 Ciljevi programa

Cilj nam je lakša i brža emancipacija i integracija osoba sa invaliditetom u društvo. Ovim projektom će se položaj 103 civilnih invalida rata poboljšati u znatnoj mjeri sa veoma pozitivnim efektima. Oni se neće osjećati zaboravljeni i zanemareni od strane cijelog društva, već prihvaćeni i ispoštovani, a čovjeku u njihovim godinama to mnogo više znači.

2.3 Ciljne grupe

Ciljne grupe su svi članovi organizacije njih 103, od čega 62 muškarca i 41 žene, kao i osobe koje su vezane za postelju, a uživaju dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica.

2.4 Detaljan opis aktivnosti

  - Ažuriranje baze podataka o civilnim invalidima rata, revidiranje njihovih potreba i upoznavanje sa trenutnim zdravstvenim stanjem, porodičnom situacijom i materijalnom položaju

Zbog lošeg zdravstvenog i materijalnog položaja broj civilnih invalida rata se stalno smanjuje, a njihove potrebe se usložnjavaju, a mogućnosti slabe pa je ažuriranje baze podataka neophodno vršiti stalno kako bismo imali jasnu sliku o njihovim potrebama

  - Upućivanje na odmor i oporavak članova sa zdravstveno-indikativnim potrebama (rehabilitacioni centri, banje, liječilišta,more, planina)

Neki od naših članova ne mogu ići na planinu, drugi ne podnose more, a svima njima treba neka vrsta odmora, oporavka i rehabilitacije, tako da ćemo u skladu sa njihovim trenutnim stanjem odabrati onu vrstu odmora i oporavka koja im najviše pogoduje.

  - Izrada analize i predloga mjera za normativno uređivanje i obezbjeđivanje specifičnih potreba i  interesa u lokalnoj zajednici;

U Nikšiću je usvojen Lokalni plan aktivnosti za osobe sa invaliditetom i njegova realizacija tek počinje. Prilagođavaćemo naše aktivnosti njemu i tražiti nova zakonska rješenja i povlastice koja će omogućiti bolji i lakši život ove populacije.

  - Nabavka i snadbijevanje članova neophodnim lijekovima, ortopedskim i drugim pomagalima.

Jedan broj naših članova koristi lijekove koji nijesu na spisku za refundaciju i za to su i potrebna značajna sredstva koja nemaju. Potrudićemo se da im obezbijedimo te lijekove ili novac za njihovu nabavku dok kod nekih fale ortopedska i druga pomagala koja se kod nas ne mogu nabaviti pa ćemo im omogućiti ovim projektom i nabavku istih.

  - Jednokratne  novčane pomoći za najugroženije članove

Članovi koji ne mogu koristiti banju ili odmor dobiće jednokratnu novčanu pomoć kako bi nabavili neophodne namirnice, odjeću, obuću, ogrijev i sl.

  - Pružanje savjetodavne i pravne podrške

Posebno za članopve koji nijesu regulisali svoj status prema Zakonu o boračkoj i invalidskoj zaštiti pružaćemo savjetodavnu pomoć i podršku, kao i oko obezbjeđivanja raznih povlastica, na primjer za putovanje.

  - Obilazak starijih i slabo pokretnih članova u prigradskim naseljima i udaljenim seoskim područjima radi stvaranja kompletne slike njihovih potreba i mogućnosti kao i određivanje predloga rješenja i mjera koji su adekvatni njihovim potrebama

Naši članovi koji žive u selima, zaseocima i prigradskim naseljima  nerijetko žive sami u materijalnoj oskudici, nema ko ni lijekove da im odnese, a ne znaju ni za prava i povlastice koje imaju. Obići ćemo i ta domaćinstva i izaći u susret njihovim potrebama.

2.5 Vremenski okvir aktivnosti

Projekat će trajati 6 mjeseci.

| Mjesec Aktivnosti | I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza | x | x |  |  |  |  |
| - Ažuriranje baze podataka | x | x | x | x | x | x |
| - Obilazak članova... |  | x | x | x | x |  |
| - Upućivanje na odmor i oporavak |  |  | x |  | x |  |
| - Komunikacija sa članovima | x | x | x | x | x |  |
| - Komunikacija sa banjama, rehabilitacionim i turističkim centrima i odmaralištima |  |  | x | x |  |  |
| 2.1. Sastanci sa članovima | x | x | x | x | x |  |
| 2.2. Savjetodavna i pravna podrška | x | x | x | x | x |  |
| 2.3. Izrada analize i predloga mjera... |  | x | x | x | x |  |
| 2.4. Obilazak članova iz sela i naselja |  |  | x | x |  |  |
| 3.1. Nabavka lijekova, hrane, pomagala i njihova distribucija |  | x | x | x | x |  |
| 3.2. Raspodjela novčane pomoći i namirnica |  |  | x | x | x |  |
| 3.3 Vođenje administracije, rad kancelarije | x | x | x | x | x | x |
| Monitoring i evaluacija | x | x | x | x | x | x |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  | x |

2.6 Način praćenja i procjena uspješnosti realizacije

Monitoring i evaluacija projekta odrađivaće volonteri naše organizacije koji nam uvijek izađu u susret i pomognu oko ove aktivnosti. To je širok krug eksperata, najrazličitijih nivoa i stepena stručnosti, spremnih da odrade ovaj dio projekta volonterski  i  bez nadoknade. Oni će sprovesti anketiranje i odgovarajuće ispitivanje među korisnicima projekta i ocjeniti uspješnost našeg projekta.

2.7 Održivost

Naša država je usvojila konvenciju o pravima OSI i Strategiju o integraciji OSI, a naša Opština Nikšić je usvojila Lokalni akcioni plan za osobe sa invaliditetom. Sve to nam garantuje da će ovaj i ovakvi projekti moći nastaviti i održavati sve dok budu postojali civilni invalidi rat u Crnoj Gori

BUDŽET

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ Jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori : | Potražuje se od Komisije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ažuriranje baze podataka | mjesec | 6 | 100€ | 600€ | - | 600€ |
| 2. | Obilazak čl. Iz sela i naselja | osoba | 2x 10 osoba | 20€ | 400€ | - | 400€ |
| 3. | Upućivanje na odmor i oporavak 10 lica | Osoba/pansiona | 10x10 | 25€ | 2.500€ | - | 2.500€ |
| 4. | Prevoz do banje i povratak | osoba | 10 | 50€ | 500€ | - | 500€ |
|  | Podzbir I : |  |  |  | 4.000€ |  | 4.000€ |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Sastanci sa čl., osveženje, trpšk. dolaska | sastanak | 6x2 | 25€ | 300€ |  | 300€ |
| 6. | Savjetodavna i pravna podrška (pravnik na pola radnog vremena) | mjesec | 5 | 200€ | 1.000€ | 400€ | 600€ |
|  | Podzbir II : |  |  |  | 1.300€ | 4000€ | 900€ |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Nabavka lijekova , hrane i ogreva za 4 mjeseca | mjesec | 4*10 | 25€ | 1.000€ |  | 1.000€ |
| 8. | Raspodjela novčane pomoći | mjesec | 10 | 50€ | 500€ |  | 500€ |
|  | Podzbir III : |  |  |  | 1.500€ |  | 1.500€ |
|  | Honorari: |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Koordinator projekta | mjesec | 6 | 100€ | 600€ |  | 600€ |
| 10. | Održavanje higijene (članarina) | mjesec | 6 | 40€ | 240€ | 240€ |  |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | 840€ | 240€ | 600€ |
|  | Administrativni troškovi: |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kancelarijski materijal (članarian) | mjesc | 6 | 30€ | 180€ | 180€ |  |
| 12. | Vođenje administracije, finansija i komun. sa banjama | mjesec | 6 | 50€ | 300€ |  | 300€ |
| 13. | PTT troškovi (od članarine) | mjesec | 6 | 25€ | 150€ | 150€ |  |
|  | Podzbir V : |  |  |  | 630 | 330€ | 300€ |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 8.270€ | 1.420€ | 7.300 |

III  Detaljne informacije o podnosiocu programa

Organizacija civilnih invalida rata za Nikšić, Šavnik i Plužine, koja je osnovana 1974 godine, a kao NVO  17.02.2000 godine rešenjem Ministarstva Pravde broj 452. Organizacija radi na okupljanju i zašititi invalida rata, svoju pažnju i angažovanje fokusirali smo na pitanja koja najdirektnjije tangiraju ovu grupaciju građana, čije je tjelesno oštećenje od najmanje 50% nastupilo usled posledica rane, povrede, ozlede ili psihosomatskih bolesti koje su ostavile vidne tragove, a tjelesno oštećenje nastalo :

- u vezi sa ratnim operacijama, kao što su bombardovanje, ulične borbe, zalutali metak i sl.

- neprijateljskim terorističkim akcijama i  i neprijateljskim djelovanjem

- eksplozijom zaostalog ratnog materijala.

Organizacija je imala zadatak da se znatno angažuje na prikupljaju baze podataka, evidentiranju svih civilnih invalida njihovim posjetama, izradi evidencionog lista, knjizi evidencije i izvršenju statističke obrade podataka. Naša organizacija je bila otvorena i aktivna, dostupna svima i kroz neposredne kontakte, posjete i putem telefona, iako nije imala nijednog profesionalnog radnika.

Organizacija koristi kancelariju Opštine Nikšić. Kancelarija je opremljena kancelarijskim namještajem dobijenim od donatora.

U toku prethodnog perioda podnijeto je 30 zahtjeva za povećanje invalidnine, kao i obnavljanje postupka za invalide sa procentom 20, 30 i 40..

Upućeno je mnogo zahtjeva za donaciju na razne adrese , ali od toga smo imali vrlo male koristi, osim od pisanih projekata.

Kao otvorena i fleksibilna organizacija odlično smo sarađivali sa drugim NVO organizacijama. Sa organima lokalne samouprave i sa državnim organima imali smo kontakte i saradnju po svim pitanjima od interesa i značaja po naše članove. Prije svega moramo konstatovati sa izuzetnim zadovoljstvom da smo u Savezu civilnih invalida rata Crne Gore imali punu podršku, pomoć i kompleksnu saradnju na svim sektorima i poslovima našeg djelovanja. Moramo istaći saradnju sa službenicima Sekretarijata za društvene djelatnosti i opšte upravne poslove Opština Nikšić, Šavnik i Plužine. Nijesmo zaboravili ni na javnost i našu prezentaciju u štampi, na radiju i televiziji.

To bi bio dakle zaokružen izvještaj o našem radu i djelovanju u proteklim godinama koje možemo slobodno ocijeniti uspješnim, jer imamo iskustvo za realizaciju podnešenog projekta ( naša organizacija ima pravnika, ekonomista, prosvetnih radnika).

Nikšić                                                                                             Koordinator projekta

02.09.2011. godine                                                                         Miomir – Mišo Guzina

___________________

U prilog predlogu projekta dostavljamo sva tražena dokumenta