Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: AKTIVIZAM – KLJUČ ZA KVALITETNIJI ŽIVOT OSOBA SA OŠTEĆENIM VIDOM

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):Organizacija slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa: Goran Macanović, Izvršni direktor

Adresa i kontakt telefoni: UL. RADOJA DAKIĆA BB, 81400 NIKŠIĆ, TEL/FAX: 040212504, MOBTEL: 067343537

Žiro račun: 535-1210-38

PIB: 02002361

Mjesto: Nikšić

Vrijeme realizacije: 12 mjeseci

Ukupno potraživani iznos

od Komisije: 14820,00

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Cilj planiranog programa je povećanje kvaliteta života osoba sa oštećenim vidom na području Nikšića, Šavnika i Plužina. Direktna ciljna grupa koja je obuhvaćena ovim programom su osobe sa oštećenjem vida sa područja ove tri opštine, a indirektni korisnici su članovi porodica osoba oštećenog vida kao i ostali građani.

Glavne aktivnosti planirane ovim programom su:

- Ažuriranje i održavanje »Audio biblioteke«

- Postavljanje taktilnih staza na Autobuskoj stanici

- Organizovanje ljetovanja članstva po povoljnim uslovima u cilju poboljšanja njihovog zdravlja i podspješivanja socijalizacije

- Stipendiranje članova organizacije koji su na studijama

- Realizovanje redovnih aktivnosti organizacije

- Ove aktivnosti će se realizovati na području Nikšića, Šavnika i Plužina, a potrebna sredstva za njihovu realizaciju su 16300,00 €, od kojih 14820,00 € tražimo od Komisije.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Prema nepotpunim podacima Organizacije slijepih na području Nikšića, Šavnika i Plužina ima oko 100 osoba oštećenog vida čiji kvalitet života nažalost nije na zadovoljavajućem nivou. Ispitivanjem potreba naših članova utvrđeno je da je neophodno realizovati aktivnosti koje će dovesti do njihovog većeg  uključivanja u društveni život zajednice. Kao prioritet se ističe problem nedostupne literature za osobe sa ošđtećenim vidom, naročito za učenike i studente. Osim toga, nepostojanje uslova za bezbjedno samostalno kretanje ovih osoba, nedovoljna socijalizacija, nesamostalnost u kretanju, nemogućnost zadovoljavanja obrazovnih, kulturnih i rekreativnih potreba su prepoznati kao prioritetni problemi koje je neophodno što prije rješavati.

Razvoj svih oblasti društva, a naročito razvoj tehnologije prouzrokovali su proizvodnju ogromnog broja informacija. Većina tih informacija su nedostupne osobama sa oštećenim vidom. Audio biblioteka je projekat koji ima za cilj da učini dostupnim tekstualne informacije  osobama sa oštećenim vidom na način što ih pretvara u audio zapis uz pomoć kompjutera.

Navedeni problem je identifikovan i u Lokalnom planu akcije u oblasti invalidnosti Opštine Nikšić, koji u dijelu koji govori o pristupačnosti prepoznaje potrebu pristupačnosti informacija i  propisuje  mjeru koja se odnosi na podršku projektu naše organizacije „Audio bilbioteka“

Uprkos činjenici da u gradu postoje pet zvučnih semafora koji pomažu osobama sa oštecenjem vida da se bezbjednije samostalno kreću, nigjde u gradu ne postoje postavljene taktilne površine koje bi im dodatno olakšale samostalno kretanje. Po preporukama Evropske Unije objekti u kojima je potrebno postaviti taktilne površine  su između ostalih  i saobraćajni terminali. Ovim projektom planirano je da se postave taktilne površine na autobuskoj stanici u Nikšiću, na peronima, kako bi se omogućilo lakše orjentisanje i prilaženje sredstvima javnog saobraćaja.

Zatvorenost osoba sa oštećenim vidom u svojim kućama koja je uzrokovana prije svega nesamostalnošću pri kretanju dovela ih je u stanje pasivnosti i velike zavisnosti od članova svojih porodica. Problem njihove zatvorenosti i pasivnosti želimo da ublažimo i da im kroz druženje, međusobno upoznavanje, razmjenjivanje iskustava ulijemo samopouzdanje kako bi krenuli putem osamostaljivanja i preuzimanja aktivne uloge u svom životu. Ovo ćemo postići pružanjem mogućnosti za ljetovanje po povoljnim uslovima. Dugi niz godina sve lokalne organizacije slijepih, pa i naša uz podršku Saveza slijepih Crne Gore omogućavaju svojim članovima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe susrete na moru

Sticanje visokog obrazovanja je uslov za kvalitetno zapošljavanje svih osoba, a naročito osoba sa oštećenim vidom. Postoji niz prepreka koje otežavaju studiranje ovim osobama. Najveća prepreka u studiranju osoba sa oštećenim vidom je nepostojanje dostupne literature. No, to je samo jedna od barijera koje stoje na putu sticanja akademskog znanja. Da bi omogućili prevazilaženje ostalih barijera(nepostojanje servisa personalne asistencije) želimo uvesti skromne stipendije  u vidu novčanih naknada.

Da bismo sve gore navedene aktivnosti mogli realizovati neophodno je obezbijediti uslove za obavljanje redovnih aktivnosti organizacije, a koje se odnose na pružanje različitih pomoći članovima u vidu psihološke i pravne podrške kako bi ostvarili svoja prava zagarantovana našim zakonodavstvom.

S obzirom, da je Organizacija slijepih jedini subjekt u Nikšiću koji kontiunirano pruža podršku osobama sa oštećenim vidom, smatramo da bi se u slučaju odlaganja realizacije planiranih aktivnosti njihov položaj pogoršao tako što bi se povećala njihova pasivnost i zavisnost od porodice, otežali uslovi njihovog obrazovanja, izostalo ublaživanje poteškoća pri samostalnom kretanju,a  time bi se smanjila njihova mobilnost. Sve ovo bi u krajnjoj liniji  dovelo do negativnih posledica za naše društvo jer bi i dalje izdvajalo značajna sredstva za pružanje materijalne pomoći jednoj grupi stanovništva, koja sa druge strane ne bi bila u mogućnosti da  svojim aktivnim učešćem u društvenom životu doprinese njegovom razvoju.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

GLAVNI CILJ

Poboljšanje kvaliteta života osoba sa oštećenim vidom sa područja Nikšića, Šavnika i Plužina

Konkretni CILJEVI programa:

- Pripremiti i postaviti na server Audio biblioteke najmanje 15 knjiga mjesečno.

- Postaviti taktilne staze na peronima autobuske stanice u Nikšiću

- Omogućiti odlazak na more za najmanje 20 članova koji su u stanju socijalne potrebe

- Omogućiti lakše uslove studiranja za dvije naše članice kroz obezbjeđivanjem mjesećne stipendije

- Obezbijediti uslove za obavljanje redovnih aktivnosti organizacije

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Direktna ciljna grupa obuhvaćena ovim programom su osobe sa oštećenim vidom sa područja Nikšića, Šavnika i Plužina, a kojih po nepotpunim podacima organizacije ima oko 100. S obzirom da su osobe sa oštećenim vidom uglavnom zatvorene u svojim kućama i pasivni posmatrači svojih života što je detaljnije obrazloženo u opisu problema, to nas je takvo stanje opredijelilo da ove osobe budu naši direktni korisnici.

Indirektni korisnici ovog programa su svi oni koji imaju ili mogu imati kontakt sa osobama sa oštećenim vidom kao što su članovi njihovih porodica, donosioci odluka i ostali građani.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

1. Ažuriranje i održavanje »Audio biblioteke« -  - Projekat »Audio biblioteka« je od ogromnog značaja za povećanje informisanosti osoba oštećenog vida. Ažuriranje i održavanje audio biblioteke ćemo vršiti na način što ćemo raditi na skeniranju i prilagođavanju udžbenika za Pravni i Filozofski fakultet kako bi omogućili našim članicama Slavici Samardžić i Svetlani Radović, ali i ostalim studentima sa oštećenim vidom,  koji studiraju na ovim fakultetima da se lakše školuju. Takođe, ćemo uspostaviti kontakt sa dnevnim i periodičnim štampanim medijima, za koje naši članovi budu zainteresovani i uspostavićemo sa njima saradnju koja će se odnositi na svakodnevno i blagovremeno dostavljanje elektronske verzije tog dnevnog ili periodičnog lista, koji ćemo prilagoditi i preko audio biblioteke učiniti dostupnim članovima organizacije. Pošto znatan broj članova neposjeduje računar i zbog godine starosti nije ni zainteresovan za nabavku računara, to će organizacija za te članove materijale za koje budu zainteresovani narezivati na CD i omogućiti im da taj list preslušaju i bez računara. Na ovaj način ćemo povećati nivo informisanosti i osoba sa oštećenim vidom i van Nikšića, Šavnika i Plužina jer je audio biblioteka zasnovana na kompjuterskoj tehnologiji  koristi se putem interneta koji nepoznaje granice.

Pored ove vrste materijala prilagođavaćemo i ostale vrste literature kao što su pravni propisi, književna djela, ali samo ona koja nijesu već do sad učinjena dostupnim  u Biblioteci za slijepe Crne Gore i u bibliotekama  za slijeepe u okruženju.

2. Postavljanje taktilnih (reljefnih) staza - Kako bi se omogućilo lakše orjentisanje i prilaženje sredstvima javnog saobraćaja, planiramo da postavimo taktilne površine na peronima, na autobuskoj stanici u Nikšiću. U okviru ove aktivnosti održaćemo sastanke sa rukovodstvom JP Autobuska stanica, kao i sa predstavnicima nadležnih organa lokalne samouprave, kako bi smo dobili neophodna odobrenja. Nakon dobijanja dozvola, angažovaćemo specijalizovanu firmu za postavljanje taktilnih površina (staza), kako bi smo obezbijedili poštovanje standarda u ovoj oblasti. Postavljanjem taktilnih površina obezbijedićemo veću mobilnost i lakše orjentisanje i kretanje lica sa oštećenjem vida.

3. Organizovanje ljetovanja članstva po povoljnim uslovima u cilju poboljšanja njihovog zdravlja i podspješivanja socijalizacije – Ova aktivnost će se realizovati u toku ljetnih mjeseci i to u saradnji sa ostalim lokalnim organizacijama slijepih i sa Savezom slijepih Crne Gore. Cilj aktivnosti je da se pruži mogućnost odlaska na more članovima organizacije od kojih znatan broj  pored oštećenja vida ima i neki od zdravstvenih problema koji se mogu ublažiti uticajem klimatskih uslova na moru, a nalaze se u stanju socijalne potrebe. Takođe će naši članovi imati mogućnost da se upoznaju i druže sa osobama sa oštećenim vidom iz ostalih gradova Crne Gore i kroz te kontakte će se povećati nivo njihovog samopouzdanja i otvaranja prema društvenoj zajednici.

4. Stipendiranje članova organizacije koji su na studijama – Sticanje visokog obrazovanja jedan je od bitnih faktora za kvalitetno zapošljavanje, a time za kvalitetan život svakog čovjeka, a naročito za osobe sa oštećenim vidom. S obzirom na to da su osobe sa oštećenim vidom suočene sa nizom barijera  koje se nalaze na putu ka fakultetskoj diplomi a s obzirom na to da uz te barijere imaju i niz drugih potreba vezanih za oštećenje vida, to smatramo da  je pružanje skromne pomoći u vidu stipendije izuzetno potrebno osobama sa oštećenim vidom. Kako je prošle školske godine jedna naša članica uspješno završila drugu i upisala treću godinu  Pravnog fakulteta, a druga ove godine upisala Filozofski fakultet, odsjek Psihologija, to smatramo da smo obavezni da i njojkao i svim ostalim članovima koji se odluče na sticanje visokog obrazovanja pružimo maksimalnu podršku u koju svakako spada i pružanje pomoći u vidu stipendije.

5. Redovne aktivnosti organizacije – Pod redovnim aktivnostima organizacije podrazumijevamo niz aktivnosti koje se kontinuirano sprovode svakog dana i to u toku cijelog perioda funkcionisanja organizacije. One se odnose na pružanje različitih usluga članovima organizacije, kao što su razni vidovi savjeta, pružanje pravne pomoću u cilju ostvarivanja prava koja su propisana našim zakonodavstvom, održavanje redovne Skupštine organizacije i sastanaka Upravnog odbora, prisustvo na redovnim Skupštinama ostalih organizacija slijepih, saradnja sa lokalnom upravom u cilju iniciranja aktivnosti koje dovode do jednakih mogućnosti za osobe oštećenog vida i niz drugih aktivnosti koje sprovodimo već više od 60 godina svog postojanja.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati  12 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Održavanje i ažuriranje audio biblioteke | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2. Postavljanje taktilnih staza |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 3. Organizovanje ljetovanja za članove |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| 4. Stipendiranje članova koji su na studijama | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5. Redovne aktivnosti organizacije | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| 6. Medijsko promovisanje aktivnosti | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7. Monitoring i evaluacija | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Praćenje i procjenu uspješnosti realizovanih aktivnosti ćemo sprovoditi kontinuirano tokom cijelog vremena realizacije planiranih programskih aktivnosti. Metode koje ćemo koristiti u monitoringu i evaluaciji  će biti: upitnici, intervjui, vođenje evidencije..., a pokazatelji na osnovu kojih ćemo procijeniti uspješnost realizovanog programa će biti:

- Broj unešenih materijala u »Audio biblioteku«

- Stepen zadovoljstva članova uslugama »Audio biblioteke«

- dužina postavljenih taktilnih staza

- Broj članova koji će otići na ljetovanje

- Stepen zadovoljstva članova o organizovanom ljetovanju

- Broj medijskih nastupa predstavnika organizacije

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Planirane programske aktivnosti su usmjerene na poboljšanje kvaliteta života osoba sa oštećenim vidom i njihovom realizacijom se neće ostvarivati finansijska sredstva koja bi omogućila finansijsku održivost programa. Međutim, realizacija planiranih aktivnosti rezultiraće poboljšanjem položaja osoba sa oštećenim vidom u Nikšiću, Šavniku i Plužinama što u strateškom smislu omogućava njihovo aktivnije uključivanje u društveni život zajednice, a time i njihov doprinos razvoju našeg društva.

Priroda planiranih aktivnosti je takva da se one ne mogu u potpunosti realizovati u periodu od 12 mjeseci npr. Audio biblioteka se mora konstantno dopunjavati novim materijalima itd., a što govori o tome da se mora nastaviti sa njihovom  realizacijom i u narednom periodu, sredstva ćemo obezbjeđivati kroz ovakve konkurse, a istovremeno ćemo raditi na uspostavljanju sistemskog rješavanja identifikovanih problema kako bi se obezbijedilo trajno rješenje istih.  . Osnov za ostvarivanje tog plana je u činjenici da su  Sve planirane aktivnosti u skladu sa planiranim mjerama i rješenjima koje su predviđene lokalnim planom akcije u oblasti invalidnosti kojeg je SO Nikšić usvojila u novembru 2009. godine.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organizovanje ljetovanja za članove | Broj članova | 130,00 | 20 | 2600,00 | 0,00 | 2600,00 |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 2600,00 | 0,00 | 2600,00 |
| 2 | Održavanje audio biblioteke |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Administriranje "Audio biblioteke" | Mjesec | 200,00 | 12 | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 |
| 4 | pripremanje tekstova za "Audio biblioteku" | Mjesec | 100,00 | 12 | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | 3600,00 | 0,00 | 3600,00 |
| 5 | Postavljanje taktilnih staza | mjesec | 2500,00 | 1 | 2500,00 | 0,00 | 2500 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 |
| 6 | Stipendiranje članova na studijama | Mjesec | 200,00 | 12 | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 |
|  | Podzbir VIII: |  |  |  | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 |
| 7 | Naknade osoblju |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Naknada koordinatoru programa | Mjesec | 150,00 | 12 | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 |
| 9 | Naknada Finansijskom menadžeru | Mjesec | 100,00 | 12 | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Telefonski troškovi | Mjesec | 40,00 | 12 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 11 | Kancelarijski materijal | Mjesec | 50,00 | 12 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 14940,00 | 0,00,00 | 14940,00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Organizacija slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine osnovana je 1 juna 1948 god. Sa sjedištem u Nikšiću. Organizacija se nalazi u ul.Radoj Dakića bb gdje je od Opštine Nikšić dobila kancelariju na korišćenje bez nadoknade. Rad i aktivnosti organizacije se finansiraju iz donacija i pomoći donatorskih i drugih organizacija i pojedinaca. Organizacija okuplja oko  100 lica sa oštećenjem vida sa područja ove tri opštine. Sa ostalim organizacijama koje djeluju na područjima jedne ili više opština organizacija je dio Saveza slijepih Crne Gore koji pomaže u ostvarivanju ciljeva ovih organizacija.

Vizija organizacije je: Društvo jednakih mogućnosti za sve građane

Misija organizacije je: Unapređenje kvaliteta života osoba sa oštećenim vidom kroz sprovođenje inicijativa i projekata koji su usmjereni na promjenu pravnih propisa, unapređivanje

kvaliteta obrazovnog, zdravstvenog, sistema zapošljavanja i ostalih segmenata društvenog života.

Organizacija slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine radi na ostvarivanju sledećih ciljeva i aktivnosti:

– radi na otkrivanju i evidentiranju LICA SA OŠTEĆENIM VIDOM na svom području i njihovom učlanjivanju u organizaciju

– u saradnji sa drugim nadležnim organima preduzima mjere preventivne prirode radi otklanjanja uzroka koji dovode do smanjenja ili gubitka vida i slučajevima gdje je to moguće preduzima ili predlaže mjere radi liječenja

– vodi evidenciju o socijalno-ekonomskom stanju članstva, uzroku i stepenu gubitka vida, vrsti, obimu i stanju socijalnih potreba LICA SA OŠTEĆENJEM VIDA

– pokreće inicijative i predlaže nadležnim organima donošenje novih ili izmjenu postojećih propisa u oblasti socijalne i druge zaštiteosoba sa oštećenjem vida

– organizuje i stvara uslove za bavljenje kulturno-prosvjetnim, umjetničkim, sportsko-rekreativnim, školskim i drugim amaterskim i društveno-zabavnim aktivnostima radi svestranog razvoja ličnosti ljudi sa oštećenjem vida i njihovo uključivanje u društvene tokove

– putem sredstava javnog informisanja informiše i upoznaje javnost sa mogućnostima i potrebama lica sa oštećenim vidom. itd.

Organizacija je u više od  60 godina svog postojanja sprovela veliki broj projekata koji su se realizovali kroz redovne aktivnosti. Do 2004 god. Organizacija je dobijala finansijska sredstva iz budžeta Opštine tako da nije pripremala i podnosila projekte u obliku u kojem  se danas koriste kod raznih donatora već je na osnovu godišnjih programa rada dobijala sredstva. Projekte odnosno aktivnosti koje je sprovodila u dosadašnjem radu se mogu nabrojati po vrsti a naročito bi istakli sledeće:

– pružanje stručne i pravne pomoći članovima u cilju ostvarivanja raznih prava koja im pripadaju

– podsticanje i pružanje pomoći tokom školovanja i zapošljavanja

– organizovanje raznih kulturno-umjetničkih i sportskih manifestacija u kojima su učestvovali članovi

- pružanje pomoći u novcu i naturi socijalno najugroženijim članovima itd.

Najznačajniji projekat koji smo realizovali je postavljanje prvog zvučnog semafora u Crnoj Gori, koji je instaliran na jednoj od najprometnijih raskrsnica u Nikšiću, a koji osobi sa oštećenim vidom u vidu glasovne poruke daje informaciju da je slobodan prelaz preko kolovoza i informiše o nazivu ulice na kojoj je slobodan prelaz. Ovaj projekat je naišao na veliko odobravanje osoba sa oštećenim vidom u cijeloj Crnoj Gori i motivisao i druge Organizacije da krenu u realizaciju ovakve aktivnosti i u njihovim zajednicama. Opština Nikšić je nakon postavljanja prvog zvučnog semafora napravila sledeći korak i finansirala je nabavku opreme za još 4 raskrsnice.

Organizacija slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine je takodje prva koja je organizovala jednodnevni seminar na temu »Samostalno kretanje osoba sa oštećenim vidom« na kome je uzelo učešće članstvo naše kao i ostalih organizacija slijepih iz drugih gradova Crne Gore.

Krajem 2006. godine Organizacija je u cilju podsticanja inkluzivnog obrazovanja obezbijedila računare, kao i softver »AN reader« koji osobi sa oštećenim vidom čita sve ono što se pojavi na monitoru računara, koji su podijeljeni djeci koja su članovi organizacije, a koja pohadjaju osnovnu ili srednju školu.

Prvi smo u Crnoj Gori pokrenuli projekat »Audio biblioteka« koji ima za cilj da se učine dostupnim različite vrste literature za osobe sa oštećenim vidom. Prioritet u obezbjeđivanju literature je udžbenička literatura za Pravni i Filozofski fakultet, s obzirom da osobe sa oštećenim vidom najčešće upisuju te fakultete.

Organizacija slijepih je u partnerstvu sa udruženjem »Plegije« iz Nikšića po prvi put u Crnoj Gori realizovala pilot projekat »Servis personalne asistencije« čiji su korisnici bile osobe sa oštećenim vidom i osobe sa tjelesnim invaliditetom. Projekat je pokazao da je personalna asistencija jedan od najbitnijih servisa podrške i da je od neprocjenjivog značaja za osobe sa invaliditetom.

Ovo su samo neke od značajnijih aktivnosti koje smo do sada realizovali jer je   teško nabrojati sve aktivnosti koje smo do sad realizovali.

Rezultati rada,, iskustvo u radu koje imaju ljudi koji vode Organizaciju kao i dobar imidž koji je Organizacija stekla u toku preko 60 godina svog postojanja predstavljaju garanciju o postojanju potencijala i sposobnosti da realizujemo sve planirane aktivnosti, kako uz pomoć svojih kapaciteta tako i angažovanjem osoba koje su stručne za realizaciju planiranih aktivnosti.

| # SASTAV UPRAVNOG ODBORA |  |
| --- | --- |
| # IME I PREZIME | ## POZICIJA |
| ## Zoran Delibašić | Predsjednik |
| Boško Žmukić | Član |
| Milan Milović | Član |
| Slavica Samardžić | Član |
| Goran Macanović | Član |

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću