### Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:___ SERVIS PERSONALNE ASISTENCIJE __________

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):_UDRUŽENJE ZA POMOĆ HENDIKEPIRANIM LICIMA-BIJELO POLJE_

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa:_Samir Guberinić_

Adresa i kontakt telefoni:_ Medanovići bb, 067 240 620________

Žiro račun:_530-3843-27 NLB Montenegrobanka ______

PIB:_______02171856______________

Mjesto:__Bijelo Polje________

Vrijeme realizacije:_____6 mjeseci____

Ukupno potraživani iznos od Komisije:__14650,00 €_______

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Cilj nam je da uz personalnu asistenciju osobe sa invaliditetom dobiju mogućnost za kvalitetniji, ispunjen i produktivan život, te da budu manje zavisni o pomoći članova njihovih porodica.

Ciljna grupa ovog projekta su osobe sa težim stepenom invaliditeta.

Glavne aktivnosti su obuka 20 osoba za obavljanje poslova personalnog asistenta i servis personalne asistencije za 5 osoba sa invaliditetom u trajanju od 5 mjeseci. Mjesto realizacije projekta je teritorija Opštine Bijelo Polje.

Ukupan budžet kao i traženi iznos od Komisije je 14450,00 €.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Svako demokratsko društvo garantuje pojedincima pravo na dostojanstvo i samoodredjenje. Kasnije se to prenosi uglavnom na stanovanje, odmor, posao i izbor karijere, religiju, seksualnost i život uopšte. Osobe sa invaliditetom koje zahtevaju visok nivo njege i asistencije u svakodnevnom životu su često onemogućeni od svih takvih opcija. Istraživanja su pokazala da ne postoji nijedan oblik asistencije koji postoji u instituciji koji se ne može jednako pružiti u porodičnom okruženju ili sopstvenoj kući korisnika.

Osi ima pravo na izrazavanje svojih potreba, samostalan način života izvan ograničenja koje pružaju institucije I pojedini roditelji, samoodredjenje, kontrola sistema podrške, asistencija i uključivanje u procese donošenja odluka u svim stvarima koje se tiču invalidnosti.

Samostalni život takodje znači živjeti u sopstvenom domu – gdje imamo kontrolu nad tim koga vidjamo i koliko često. Samo kada imamo pravo života u svojoj kući imamo pravo na našu svakodnevicu. Samostalni život takodje znači biti u poziciji činjenja apsolutnnog maksimuma u samostalnom donošenju odluka. Sledeći faktor samostalnog života je pristup informacijama i resursima potrebnim da bi odredili svoj sopstveni život.

Većina socijalnih servisa za osobe sa invaliditetom je onakva kako je osmisle profesionalci, a ne kako to očekuju direktni korisnici. Moramo da zaustavimo paternalizam u razmišljanjima koja osobe sa invaliditetom vide kao žrtve, pasivne primaoce nege. Potrebne su nove strukture podrške, u kojima su osobe sa invaliditetom aktivni korisnici servisa na otvorenom tržištu. Takođe treba da dobiju finansijska sredstva koja su im potrebna da bi koristili različite servise podrške.

“Personalna asistencija” znači da osobe sa invaliditetom mogu da kompenzuju svoju invalidnost delegirajući zadatke drugim osobama. Ti zadaci uključuju aktivnosti koje osi ne može da obavi sama.     Osobama sa većim stepenom invaliditeta je potrebna asistencija drugih ljudi u svakodnevnom životu:

- Pri ustajanju

- Kupanju

- Oblačenju

- Odlasku u toalet

- Upotrebi pomagala

- Kupovini

- Pripremanju hrane

- Održavanju higijene u domaćinstvu

- Čuvanju djece ili

- Pomoći pri radnim aktivnostima

Ukratko, asistent pomaže pri onim aktivnostima koje  bi korisnik obavljao samostalno da nema određeno oštećenje.

Personalna asistencija je servis koji omogućava osobama sa teškim stepenom invaliditeta da postanu potpuno ravnopravni građani I da nesmetano funkcionišu kao I svaka osoba koja nema invaliditet. Postojanje servisa personalne asistencije je jedan od osnovnih preduslova za ostvarivanje samostalnog života osi, čiji su osnovni principi:

- Mogućnost izbora

- Samostalno donošenje odluka

- Kontrola

- Odgovornost

- Pravo na grešku

Može se reći da danas svi koriste asistenciju u nekom vidu I svako zavisi od nekog. Niko ne može da obavi sve što mu je potrebno u životi.

Personalni (lični) asistent je osoba koja pruža usluge osobi sa invaliditetom, koja kao kotisnik/ca definiše svoje potrebe, obučava asistenta kako da mu na najbolji način asistira u zadovoljavanju tih potreba I određuje kada I gdje će mu se usluga pružiti.

“Personalna” znači da ova usluga, treba da bude prilagođena ličnim potrebama korisnika, a “asistent” podrazumijeva da osoba koja pruža usluge asistira osi  u obavljanju njenih potreba na način kako toj osobi najbolje odgovara, a ne na način naučen kaeo opšte pravilo.

Asistent pomaže korisniku/ci na poslu, pri različitim radnim aktivnostima, u transport, odlasku u grad, pri komunikaciji ili u obavljanju poslova u domaćinstvu.

Pravilo je da korisnik vrši kontrolu nad organizacijom I dizajnom servisa u skladu sa pojedinačnim potrebama, mogućnostima I životnim okolnostima.

Principi rada servisa podrazumijevaju da:

- Korisnik/ca sam/a odabira I zapošljava svog asistenta

- Korisnik/ca određuje opis posla, mjesto I vrijeme kada će se usluge pružiti

- Korisnik/ca obučava asistenta

- Korisnik/ca usmjerava I kontroliše rad asistenta I kvalitet usluga

- Jedan asistent radi samo za jednog korisnika/cu

U ovoj vrsti usluge korisnik/ca ima trostruku ulogu: poslodavac je svom asistentu, rukovodilac I trener.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Cilj nam je da uz personalnu asistenciju osobe sa invaliditetom dobiju mogućnost za kvalitetniji, ispunjen i produktivan život, te da budu manje zavisni o pomoći članova njihovih porodica.

Podciljevi

- Povećati nivo seznibiliteta drustva za probleme i prava osoba sa hendikepom.

- Smanjenje nezaposlenosti – angažovanjem asistenata sa biroa rada

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Ciljna grupa ovog projekta su osobe sa težim stepenom invaliditeta.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Projekat obuhvata sljedeće aktivnosti:

- Medijsku kampanju koja će se sprovoditi u Bijelom Polju, a sastojaće se iz:

- Pripreme i štampanja propagandnog materijala (brošure), u toku prvog mjeseca realizacije

- Distribucije propagandnog materijala, koja će se obavljati u toku drugog, četvrtog i šestog mjeseca.

- Medijskih nastupa koji će uključiti i dvije press konferencije, jednu na početku i jednu na kraju projekta, kao i

- Izdavanje saopštenja za javnost koje će se vršiti konstantno.

- Obuka personalnih asistenata. Priprema i održavanje seminara/radionice na temu „Servis personalne asistencije“. Polaznici će biti oni koji su zainteresovani da obavljaju poslove asistenta. Očekujemo da se prijave  nezaposlene osobe i osobe koje bi željele da se bave ovin poslom a koje rade u ustanovama socijalne ili zdrastvene zaštite kao u obrazovnim ustanovama. Seminar/radionica će brojati do dvadeset učesnika.

Priprema će obuhvatiti:

- Prikupljanje podataka na terenu i kontaktiranje eventualnih polaznika radionice

- Kontakt i izbor trenera – planiramo da angažujemo dva trenera iz Crne Gore koji imaju iskustvo u vođenju seminara i znanja o pravima osoba sa invaliditetom.

- Odabir prostora održavanja seminara koji će se održati u toku drugog mjeseca realizacije,

- Odabir polaznika

- Prijava i odabir korisnika usluge „Personalne asistencije“. Planiramo da projektom obuhvatimo petoro korisnika/ca sa težim fizičkim invaliditetom. Kriterijumi za odabir korisnika: stepen invaliditeta, zapošljenost, pohađanje škole, porodično stanje, materijalno stanjem starosna dob i slično.

- Odabir personalnih asistenata. Oni će biti izabrani iz grupe koji su pohađali seminar. Sami korisnicce će odabrati svoje personalne asistente. Mora postojati period provjere asistenata od 15 dana. Ako se pokaže da asistent ne odgovara može doći i do zamjene.

- Pružanje servisa „Personalna asistencija“. Ova aktivnost traje od drugog do zadnjeg mjeseca realitacije projekta.

- Evaluacija projekta. Ovu aktivnost ćemo sprovesti preko anketnih listova i intervjuom.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati __6_ mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medijska kampanja |  |  |  |  |  |  |
| Obuka personalnih asistenata |  |  |  |  |  |  |
| Prijava i odabir korisnika |  |  |  |  |  |  |
| Odabir personalnih asistenata |  |  |  |  |  |  |
| Pružanje servisa „Personalna asistencija“. |  |  |  |  |  |  |
| Evaluacija |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Metode koje će se koristiti prilikom realizacije procesa evaluacije su: Posmatranje; Upitnik, Anketa, Evidencija, Evaluacioni list i Intervju. Lica zadužena za sprovođenje evaluacije su asistent i koordinator projekta koji će sve članove tima edukovati o procesu evaluacije i njihovim obavezama u tom pogledu.

Evaluacija će biti vršena u toku trajanja projekta, kao i na kraju, na osnovu sljedećih indikatora:

Kvantitativni indikatori:

- Broj učesnika na radionici

- Broj medijskih nastupa

- Broj osoba sa hendikepom uključenih u aktivnostima, posebno u toku medijske kampanje

Kvalitativni indikatori:

- Zadovoljstvo učesnika radionice

- Zadovoljstvo korisnika usluga

- Reakcije javnosti na odštampanu publikaciju.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | štampanje brošure | komada | 1 | 500 | 500 |  | 500 |
| 2. | nadoknada za trenera 1 | po danu | 200 | 2 | 400 |  | 400 |
| 3. | nadoknada za trenera 2 | po danu | 200 | 2 | 400 |  | 400 |
| 4. | naknada za personalnog asistenta 1 | po danu | 30 | 2 | 60 |  | 60 |
| 5. | naknada za personalnog asistenta 2 | po danu | 30 | 2 | 60 |  | 60 |
| 6. | smještaj trenera 1 + asistent (3 noćenja) | polupansion | 60 | 3 | 180 |  | 180 |
| 7. | smještaj trenera 2 + asistent (3 noćenja) | polupansion | 60 | 3 | 180 |  | 180 |
| 8. | putni troškovi trener 1 +asistent | po seminaru | 70 | 1 | 70 |  | 70 |
| 9. | putni troškovi trener 2+asistent | po seminaru | 70 | 1 | 70 |  | 70 |
| 10. | ručak I osvježenje(za 2 dana) | po osobi | 10 | 25 | 250 |  | 250 |
| 11. | Zakup prostora | dan | 100 | 2 | 200 |  | 200 |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 2370 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Honorar za personalnog asistenta 1 (bruto) | Mjesec | 400 | 5 | 2000 |  | 2000 |
|  | Honorar za personalnog asistenta 2(bruto) | Mjesec | 400 | 5 | 2000 |  | 2000 |
|  | Honorar za personalnog asistenta 3(bruto) | Mjesec | 400 | 5 | 2000 |  | 2000 |
|  | Honorar za personalnog asistenta 4(bruto) | Mjesec | 400 | 5 | 2000 |  | 2000 |
|  | Honorar za personalnog asistenta 5(bruto) | Mjesec | 400 | 5 | 2000 |  | 2000 |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  | 10000 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Koordinator projekta | Mjesec | 170 | 6 | 1020 |  | 1020 |
| 13. | Asistent projekta | Mjesec | 120 | 6 | 720 |  | 720 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 1740 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Troškovi kancelarije | Mjesec | 30 | 6 | 180 |  | 180 |
| 16. | Troškovi komunikacije | Mjesec | 30 | 6 | 180 |  | 180 |
|  | Troškovi transporta | Mjesec | 30 | 6 | 180 |  | 180 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 540 |  | 540 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 14450 |  | 14650 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

# Udruženje za pomoć hendikepiranim licima-Bijelo Polje je počelo sa radom 1993. god. kao Udruženje oboljelih od cerebralne paralize a 2000. godine dolazi do pre registracije kada dobija sadašnji naziv. Udruženje djeluje na području opštine Bijelo Polje, mada pomaže i osobama koje nam se jave iz okolnih opština. Članovi Udruženja su osobe sa hendikepom/invaliditetom, članovi njihovih porodica kao i svi oni ljudi koji žele da pomognu ovoj populaciji.

Misija našeg Udruženja je socijalizacija i integracija lica sa hendikepom u društvenu sredinu i poboljšanje njihovih uslova života. Udruženje pomaže licima sa urođenim fizičkim hendikepom kao i sa stečenim hendikepom bilo usljed bolesti ili povrede. Svojim akcijama i projektima smo obuhvatili oko 160 osoba.

Najznačajniji organ udruženja je skupština. Skupština bira upravni odbor od tri člana. Sadašnji sastav upravnog odbora čine Samir Guberinić – predsjednik, Velizar Božović – sekretar i Mevludin Beganović – član. Svi članovi upravnog odbora su lica sa hendikepom.

Konkretni ciljevi osnivanja Udruženja su: poboljšanje fizičke sposobnosti (rehabilitacija), nabavka ortopedskih pomagala, poboljšanje materijalnog stanja, obrazovanje, socijalizacija i integracija, poboljšanje stambenih uslova, zapošljavanje, savjetovanje, pravna pomoć i slično.

U svom dosadašnjem radu realizovali smo više uspješnih akcija. U saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja slali smo naše članove na rehabilitaciju u Institut "Dr. Simo Milošević" u Igalu. U saradnji sa Crvenim Krstom Crne Gore nekoliko puta smo podijelili namirnice. Uz pomoć HANDICAP INTERNATIONAL podijelili smo oko 30 invalidskih kolica i drugih pomagala. Podržani od HANDICAP INTERNATIONAL-a kroz donacije ECHO-a realizovali smo projekat "Moja kućica, moja slobodica" (2000)(poboljšanje uslova stanovanja hendikepiranih), dio projekta finansirala je i Vlada RCG. Projekat "Grad za sve"(2001) je finansirao OEBS a sastojao se u uklanjanju arhiktetonskih barijera u gradu. Realizacija projekta ''PROBUDI SE'' je bila 2004 a projekat je podržala Skupština CG. Cilj projekta je podizanje svijesti osoba sa hendikepom. Realizacija projekta „Naučimo da koristimo kompjuter“(2005) finansijer SO Bijelo Polje. Projekat „Edukativno rekreativne radionice“(2006) finansirala je Vlada CG i opština BP. Projekat „LOKALNA SOCIJALNA INTEGRACIJA“ (2006) finansirala je Vlada CG. U 2007. godini realizovali smo sljedeće projekte: „Uređenje prostora za rad“ (Vlada CG), „Nova saznanja“ (Skupština CG) i „Edukativno rekreativne radionice-nastavak“ (SO Bijelo Polje). U 2008 godini smo počeli da realizujemo projekat „Korak ka agraru“ finansijer CNF SEE (Holandija) u saradnji sa fAKT. U 2009. g. Realizovali smo projekte„Nova saznanja-nastavak“ (Skupština CG) i „Edukativno rekreativne radionice-nastavak“ (vlada CG).

# Udruženje za pomoć hendikepiranim licima-Bijelo Polje je počelo sa radom 1993. god. kao Udruženje oboljelih od cerebralne paralize a 2000. godine dolazi do pre registracije kada dobija sadašnji naziv. Udruženje djeluje na području opštine Bijelo Polje, mada pomaže i osobama koje nam se jave iz okolnih opština. Članovi Udruženja su osobe sa hendikepom/invaliditetom, članovi njihovih porodica kao i svi oni ljudi koji žele da pomognu ovoj populaciji.

Misija našeg Udruženja je socijalizacija i integracija lica sa hendikepom u društvenu sredinu i poboljšanje njihovih uslova života. Udruženje pomaže licima sa urođenim fizičkim hendikepom kao i sa stečenim hendikepom bilo usljed bolesti ili povrede. Svojim akcijama i projektima smo obuhvatili oko 160 osoba.

Najznačajniji organ udruženja je skupština. Skupština bira upravni odbor od tri člana. Sadašnji sastav upravnog odbora čine Samir Guberinić – predsjednik, Velizar Božović – sekretar i Mevludin Beganović – član. Svi članovi upravnog odbora su lica sa hendikepom.

Konkretni ciljevi osnivanja Udruženja su: poboljšanje fizičke sposobnosti (rehabilitacija), nabavka ortopedskih pomagala, poboljšanje materijalnog stanja, obrazovanje, socijalizacija i integracija, poboljšanje stambenih uslova, zapošljavanje, savjetovanje, pravna pomoć i slično.

U svom dosadašnjem radu realizovali smo više uspješnih akcija. U saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja slali smo naše članove na rehabilitaciju u Institut "Dr. Simo Milošević" u Igalu. U saradnji sa Crvenim Krstom Crne Gore nekoliko puta smo podijelili namirnice. Uz pomoć HANDICAP INTERNATIONAL podijelili smo oko 30 invalidskih kolica i drugih pomagala. Podržani od HANDICAP INTERNATIONAL-a kroz donacije ECHO-a realizovali smo projekat "Moja kućica, moja slobodica" (2000)(poboljšanje uslova stanovanja hendikepiranih), dio projekta finansirala je i Vlada RCG. Projekat "Grad za sve"(2001) je finansirao OEBS a sastojao se u uklanjanju arhiktetonskih barijera u gradu. Realizacija projekta ''PROBUDI SE'' je bila 2004 a projekat je podržala Skupština CG. Cilj projekta je podizanje svijesti osoba sa hendikepom. Realizacija projekta „Naučimo da koristimo kompjuter“(2005) finansijer SO Bijelo Polje. Projekat „Edukativno rekreativne radionice“(2006) finansirala je Vlada CG i opština BP. Projekat „LOKALNA SOCIJALNA INTEGRACIJA“ (2006) finansirala je Vlada CG. U 2007. godini realizovali smo sljedeće projekte: „Uređenje prostora za rad“ (Vlada CG), „Nova saznanja“ (Skupština CG) i „Edukativno rekreativne radionice-nastavak“ (SO Bijelo Polje). U 2008 godini smo počeli da realizujemo projekat „Korak ka agraru“ finansijer CNF SEE (Holandija) u saradnji sa fAKT. U 2009. g. Realizovali smo projekte„Nova saznanja-nastavak“ (Skupština CG) i „Edukativno rekreativne radionice-nastavak“ (vlada CG).

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću