# Akcioni plan 2023-2024

## Operativni cilj 1: Razvoj održivog i kvalitetnog sistema servisa i programa za podršku mladima pri tranziciji u odraslo doba

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 1: Razvoj održivog i kvalitetnog sistema servisa i programa za podršku mladima pri tranziciji u odraslo doba** | | | | | | |
| **Mjera 1.1 - Uspostaviti sistem osiguranja kvaliteta omladinskog rada** | | | | | | |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 1. | Organizovati studijske posjete u cilju razmjene iskustava u razvoju i sprovođenju, te uspostavljanju ekosistema za omladinski rad | MSM  Partneri: Međunarodne organizacije, NVO | II kvartal 2024. | - Organizovana studijska posjeta za 15 omladinskih radnika/ca i/ili službenika/ca MSM ili službenika iz drugih resora  Izvor: Izvještaj o radu | 5000 EUR  (2000 EUR – MSM,  3000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 2. | Revizijom Zakona o mladima utvrditi mehanizme za podršku sprovođenju omladinskog rada | MSM | IV kvartal 2023. | - Omladinski rad definisan zakonskim rješenjem  - Utvrđeni načini sprovođenja i podrška sprovođenju OR  Izvor: Zakon o mladima | Nijesu potrebna sredstva | Budžet |
| 3. | Utvrditi standarde kvaliteta aktivnosti omladinskog rada | MSM  Partneri: CSO, NVO | I-IV kvartal 2024. | - Podzakonski akt izrađen u širokim konsultacijama sa praktičarima omladinskog rada  - Pravilnik definiše i načine za obnavljanje licence za obavljanje omladinskog rada  Izvor: Podzakonski akt | Nijesu potrebna sredstva | Budžet |
| 4. | Kreirati program obrazovanja za zvanje Omladinskog radnika/ce i promovisati pozitivne efekte omladinskog rada | MSM  Partneri: CSO, NVO | I-IV kvartal 2024. | - Program kreiran u skladu sa najboljom evropskom praksom i uključuje teme rodne ravnopravnosti i digitalne pismenosti  - Organizovana medijska kampanja o omladinskom radu *(vidjeti aktivnost 1.2.5)*  Izvor: Program i izvještaj o radu | 2000 EUR | Budžet |
| **Mjera 1.2 - Uspostaviti funkcionalni sistem omladinskih servisa u svim opštinama** | | | | | | |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 1. | Revidirati Zakon o mladima i pripadajuće podzakonske akte koji definišu osnivanje, održivo finansiranje, minimum standarda kvaliteta i realizaciju programa u servisima za mlade | MSM | IV kvartal 2023. | - Omladinski servisi definisani u zakonu šire od onih koje osniva samo MSM  - Podzakonski akt propisuje prostorno-tehnički, programski, administrativno standard kvaliteta koji omogućavaju status omladinskog servisa  Izvor: Zakon o mladima i podzakonski akt | Nijesu potrebna sredstva | Budžet |
| 2. | Razviti standarde kvaliteta rada i etičkog kodeksa Omladinskih servisa | MSM | III kvartal 2024. | - Realizovana rodna analiza na osnovu koje su izrađeni rodno odgovorni standardi i kodeks sa ciljem da OS budu prilagođeni potrebama mladih muškaraca i žena  - Usvojen podzakonski akt koji propisuje standard kvaliteta rada i etičkog kodeksa Omladinskih servisa  Izvor: Standardi kvaliteta rada i podzakonski akt | 2000 EUR | Donatorska sredstva |
| 3. | Otvoriti nove omladinske servise u skladu sa potrebama mladih i u skladu sa usvojenim standardima | MSM  Partneri: JLS, NVO | I-IV kvartal 2024. | - Otvoreno 3 do 5 novih OS  - Adekvatno opremljeno postojećih 11 OS  Izvor: Budžet, Izvještaj o radu | 45000 EUR  (35000 EUR – MSM,  10000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 4. | Organizovati obuke za sticanje licence omladinskog aktiviste za administrator/ke omladinskih servisa i druge zainteresovane mlade | MSM  Partneri: CSO, licencirani organizatori obrazovanja, međunarodne organizacije | III-IV kvartal 2024. | -Organizovana licencirana obuka za 30 administratora/ki omladisnkih servisa i mladih  -Obuka uključuje perspektivu rodne ravnopravnosti  Izvor: Izvještaj o radu | 15000 EUR  (10000 EUR – MSM,  5000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 5. | Kreiranje i realizacija komunikacione kampanje sa ciljem promovisanja omladinskih servisa | MSM  Partneri: JLS, Međunarodne organizacija | I-II kvartal 2024. | -Strategija ima specifične pristupe u odnosu na adolescente, mlade, djevojke, momke, mlade iz ruralnih područja, mlade osi, mlade sa intelektualnim smetnjama, lgbtiq+, rome, roditelje, lokalnu i nacionalne servise i institucije, NVO, itd.  - Realizovana kampanja i promotivni događaji u svim regijama i obuhvaćeno 10.000 mladih i roditelja *(povezano sa aktivnošću 1.1.4)*  Izvor: Izvještaj o radu, veb sajt OS | 3000 EUR  (1000 EUR – MSM,  2000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 6. | Dizajnirati, finansirati i realizovati programe u omladinskim servisima, na osnovu konsultacija sa mladima | MSM  Partneri: JLS, NVO, Međunarodne organizacije | Kontinuirano | - Usvojen podzakonski akt koji propisuje participativno učešće mladih u kreiranju OS programa, kao i način finansiranja i realizacije  - Programi OS dizajnirani u odnosu na grupe kao što su adolescenti, mladi, djevojke, muškarci, mladi iz ruralnih područja, mlade osi, lgbti+, Romi, mladi sa manje mogućnosti i dr.  Izvor: Izvještaj o radu | 3000 EUR  (1000 EUR – MSM,  2000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 7. | Realizacija programa za mlade u omladinskim servisima | UNDP, MSM | 2023. | - Realizovani programi u svih 11 servisa  Programi uključuju namanje 1000 mladih  - omladinski servisi godišnjem nivou organizuju minimum 20% događaja koji doprinose unapređenju rodne ravnopravnosti  - utvrđena metodologija praćenja rodno segregiranih podataka o broju korisnika/ca OS  Izvor: Izvještaj o radu | 80,000 EUR  (65000 EUR – MSM,  15000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 8. | Razviti omladinske servise u skladu sa principom “One-stop-shop”, odnosno umrežiti omladinske servise sa drugim servisima u lokalnoj zajednici s ciljem pružanja sveobuhvatnih informacija i kreiranja zajedničkih i cjelovitih usluga za mlade | MSM  Partneri: druga Ministarstva, JLS, NVO | Konktinuirano | - Razvijene Smjernice za “One-stop-shop”model rada omladinskih servisa  - Administratori/ke obučeni za one stop shop model rada u servisima i za umrežavanje na lokalnom nivou  - Organizovana po minimum 2 sastanka godišnje u svakoj opštini sa akterima na lokalnom nivou  Izvor: Izvještaj o radu | 1000 EUR | Budžet |
| 9. | Formirati mobilne servisa za mlade “omladinski rad na točkovima” i “omladinski rad na otvorenom” | MSM  Partneri: JLS, NVO | III-IV kvartal 2024. | - Pilotirani mobilni servisi u 3 OS (1 po regiji)  - Utvrđeni efekti mobilnih servisa i potreba za naredni period  Izvor: Izvještaj o radu, Izvještaj o efektima i potrebama | 5000 EUR  (1000 EUR – MSM,  4000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 10. | Razviti model osnaživanja i uključivanja mladih sa manje mogućnosti naročito za mlade iz socijalno ugroženih porodica | MRSS  Partneri: MSM | II-IV kvartal 2024. | -Razvijen model osnaživanja i uključivanja mladih  - Model promovisan među akterima omladinske politike i omladinskim servisima  Izvor: Izvještaj o radu | Redovan budžet | Budžet |
| **Mjera 1.3 – Kreirati i realizovati inkluzivne programe omladinskog rada i neformalnog obrazovanja** | | | | | | |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 1. | Povezati nastavni kadar i NVO za planiranje otvorenog kurikuluma u školama u saradnji sa NVO | MP  Partneri: Obrazovne institucije | IV kvartal 2023. | Održana 3 događaja (1 po regiji) sa obuhvatom od barem 30 škola i 30 NVO  Izvor: Izvještaj o realizovanim aktivnostima | Redovan budžet | Budžet |
| 2. | Organizovati redovni konkurs za realizaciju aktivnosti NFO u udaljenim i ruralnom oblastima u saradnji sa nevladinim organizacijama | MSM i MP  Partneri: NVO | I kvartal 2024. | - Konkurs raspisan i sredstva raspodjeljena za obuhvat 1000 mladih (tri regije) godišnje  - utvrđena metodologija praćenja rodno segregiranih podataka o broju mladih koji pohađaju programe NFO  Izvor: Izvještaj o radu, Izvještaj o utrošku sredstava | Redovan budžet | Budžet |
| 3. | Organizovati kampanje motivisanja provajdera neformalnog obrazovanja za licenciranje programa NFO | MP i CSO  Partneri: MSM | III-IV kvartal 2023. | - Održani promotivni događaji u svim regijama i obuhvaćeno 40 relevantnih aktera  Izvor: Izvještaj o radu | Redovan budžet | Budžet |
| 4. | Organizovati informativne kampanje za promociju važnosti benefita koje pruža NFO | MP, MERT, MRSS, MSM, | I – IV kvartal 2024. | - Realizovana kampanja i promotivni događaji u svim regijama i obuhvaćeno 10.000 mladih i roditelji  -Poseban akcenat stavljen na uključivanje i motivisanje mladih muškaraca  Izvor: Izvještaj o radu | Redovan budžet | Budžet |
| 5. | Razviti mehanizme prepoznavanja i verifikacije neformalnog obrazovanja kroz EUROPASS | MP, MRSS, MERT  Partneri: LPO, NVO | II kvartal 2023 – II kvartal 2024 | - Međuresorna grupa kreirana i realizovala zadatak  - Instrument predložen i usvojen  Izvor: Instrument, Izvještaj o radu | Redovan budžet | Budžet |
| 6. | Kontinuirano unapređivati i dopunjavati bazu digitalnaskola.edu.me sadržajima i iz domena neformalnog obrazovanja | MP, UNICEF | kontinuirano | - digitalnaskola.edu.me sadrži relevantne sadržaje za mlade u skladu sa temama prepoznatim ovom Strategijom  Izvor: novi sadržaji na digitalnaskola.edu.me | Redovan budžet | Budžet |
| **Mjera 1.4 – Uspostaviti funkcionalni sistem informisanja mladih i jačati kompetencije mladih za korišćenje dostupnih informacija** | | | | | | |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 1. | Uspostaviti model informisanja mladih, sa standardima kvaliteta, u konsultacijama sa mladima i drugim relevantnim akterima | MSM  Partneri: MKM, NVO | I-IV kvartal 2024. | - Međuresorna grupa u konsultacijama sa mladima donijela Smjernice za koordinisano informisanje mladih  - Uspostavljen model informisanja mladih koji predviđa ulogu omladinskih servisa i uključuje i online informisanje  - Standardi definisani u izrađenom pravilniku/priručniku  Izvor: Pravilnik/priručnik | 1000 EUR  (300 EUR – MSM,  700 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 2. | Organizovati obuke za pružaoce  informacija mladima | MSM  Partneri: LPO, Međunarodne organizacije | III-IV kvartal 2024. | - Organizovana obuka i izgrađeni kapaciteti pružaoca informacija (omladinski servisi, kontakt osobe u drugim servisima za mlade) za najmanje 20 polaznika  Izvor: Izvještaj o radu | 5000 EUR  (1000 EUR – MSM,  4000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 3. | Izraditi sveobuhvatni digitalni vodič za mlade za pristup informacijama i servisima podrške za mlade na lokalnom i državnom nivou | MSM, MJU | III-IV kvartal 2023. | - Koordinaciono tijelo prikupilo relevantne informacije i pripremilo vodič  - Digitalni vodič objavljen na sajtu Vlade, te sajtovima MSM i MJU  Izvor: Vodič, Sajt Vlade | 2000 EUR | Budžet |
| 4. | Sprovesti obuke za jačanje kapaciteta mladih za informacijsku pismenost | MSM  Partneri: NVO  Međunarodne organizacije | I-IV kvartal 2024. | -Realizovane obuke za minimum 100 mladih za informacijsku pismenost  Izvor: Izvještaj o radu | 10 000 EUR  (2000 EUR – MSM,  8000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| **Mjera 1.5 - Razviti programe mobilnosti mladih unutar i van Crne Gore** | | | | | | |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 1. | Organizovati redovni konkurs za programe mobilnosti mladih unutar Crne Gore | MSM  Partneri: NVO | I kvartal 2024. | - Konkurs raspisan i sredstva raspodjeljena za obuhvat 600 mladih (tri regije) godišnje  Izvor: Izvještaj o radu, Izvještaj o utrošku sredstava | 50000 EUR | Budžet |
| 2. | Organizovati kampanje za promociju programa mobilnosti za mlade u omladinskim servisima i obrazovnim institucijama | MSM i MP  Partneri: Erasmus+ Kancelarija, NVO, Međunarodne organizacije | IV kvartal 2023  III kvartal 2024 | - Održani promotivni događaji “Sajam omladinske mobilnosti” u svim regijama i obuhvaćeno 1200 mladih  - Uključeni roditelji kao ciljna grupa kampanje  Izvor: Izvještaj o radu | 2000 EUR  (1000 EUR – MSM I MP,  1000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 3. | Kreirati mehanizme za praćenje broja mladih koji koriste programe mobilnosti i efekte korišćenja programa mobilnosti | MSM  Partneri: organizatori programa mobilnosti | II kvartal 2023. | - U okviru M&E plana MSM predviđeni indikatori i alati za praćenje efekata korišćenja programa mobilnosti  Izvor: M&E plan MSM, Izvještaj o radu | Nijesu potrebna sredstva | Budžet |
| 4. | Jačanje kapaciteta opština da učestvuju u EU programima i fondovima za mobilnost mladih | MEP  Partneri: Zajednica opština, MSM, JLS | I-IV kvartal 2024. | -Minimum 15 predstavnika JLS informisano/obučeno o postojećim prilikama i programima  Izvor: Izvještaj o radu | Redovan budžet | Budžet |
| 5. | Razviti program mobilnosti mladih unutar Crne Gore | MSM  Partneri: MP, MKU, MNTR | I-III kvartal 2024. | Razvijen program i promovisan među institucijama i akterima omladinske politike  Izvor: Izvještaj o radu | 15 000 EUR  (3000 EUR – MSM,  12000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |

## Operativni cilj 2: Stvaranje uslova da mladi budu aktivni građani i građanke, uključeni u kreiranje i sprovođenje javnih politika

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj: Stvaranje uslova da mladi budu aktivni građani i građanke, uključeni u kreiranje i sprovođenje javnih politika** | | | | | | |
| **Mjera 2.1 - Kreirati održive mehanizme za podršku inicijativama mladih, neformalnim grupama mladih i organizacijama mladih** | | | | | | |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 1. | Revidirati Zakon o mladima kako bi se unaprijedio položaj, evidencija, finansiranje i održivost omladinskih organizacija, omladinskih inicijativa i neformalnih grupa mladih | MSM | IV kvartal 2023. | - Usvojene izmjene i dopune Zakona koje predviđaju jasne mehanizme za unapređenje položaja, evidenciju, finansiranje i održivost omladinskih organizacija, omladinskih inicijativa i neformalnih grupa mladih  - Usvojen podzakonski akt sa pravilnikom za poštovanje rodno odgovornog pristupa u raspodjeli resursa, te uključivanja rodne perspektive pri kreiranju i implementaciji svih inicijativa  Izvori: Zakon i podzakonski akti | Nijesu potrebna sredstva | Budžet |
| 2. | Sačiniti analizu mogućnosti i procjenu potrebe obezbjeđivanja institucionalnih grantova omladinskim organizacijama i krovnim reprezentativnim organizacijama mladih | MSM  Partner:  RKSOM | III-IV kvartal 2023. | - Sprovedena i objavljena analiza sa jasnim zaključcima i preporukama  Izvor: Analiza | 700 EUR  (200 EUR – MSM,  500 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 3. | Organizovati događaj za umrežavanje omladinskih organizacija i omladinskog sektora | Reprezentativna krovna organizacija  Partner: MSM | II kvartal 2024. | - Organizovan minimum jedan događaj u kojem je učestvovalo minimum 25 omladinskih organizacija, a posebno organizacija koje podstiču učešće mladih žena i marginalizovanih grupa  Izvor: Izvještaj o radu | 1000 EUR  (500 EUR – RKSOM,  500 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 4. | Kreirati i realizovati programe podrške inicijativama mladih i neformalnim grupama mladih, u saradnji sa nevladinim organizacijama | MSM  Partneri: NVO. Međunarodne organizacije | I-IV kvartal 2024. | - Konkurs raspisan i sredstva raspodjeljena za realizaciju nacionalnog programa podrške incijativama mladih, odnosno organizovan višemjesečni program jačanja kapaciteta, podržano i sprovedeno minimum 12 ideja mladih godišnje, od kojih je minim 30% usmjereno na unparđenje rodne neravnopravnosti  -Konkurs uključuje principe rodne ravnopravnosti i poštovanje rodno odgovornog pristupa u raspodjeli resursa  Izvor: Izvještaj o radu, Izvještaj o utrošku sredstava | 80,000 EUR  (40000 EUR – MSM,  40000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| **Mjera 2.2 – Kreirati nove i unaprijediti postojeće mehanizme učešća mladih, sa posebnim fokusom na podsticanje učešća mladih žena i marginalizvanih grupa** | | | | | |  |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 1. | Pripremiti verziju Strategije za mlade koja je prilagođena mladima | MSM  Partneri: NVO, mladi, medjunarodne organizacije | IV kvartal 2023. - I kvartal 2024. | - Online verzija prilagođena i objavljena na sajtu Strategijazamlade.me, te pripremljene druge vrste materijala za potrebe različitih podgrupa mladih i drugih ciljnih javnosti  Izvor: Strategijazamlade.me | 2000 EUR | Donatorska sredstva |
| 2. | Sprovesti program jačanja kapaciteta omladinskog sektora za korišćenje dostupnih (i digitalnih) mehanizama za učešće mladih, komplementarno naporima predviđenim Akcionim planom za Otvorenu Upravu | MSM, MJU  Partneri: RKSOM, LPO | III-IV kvartal 2024. | - U omladinskim servisima sprovedene obuke za 30 polaznika/ca iz omladinskih organizacija, neformalnih grupa mladih i omladinskih inicijativa  Izvor: Izvještaj o radu | 3000 EUR  (1000 EUR – MSM I MJU,  2000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 3. | Razviti standarde za konsultacije i uključivanje mladih pri izradi sektorskih politika i servisa na centralnom i lokalnim nivoima | MJU, MSM  Partneri: Međunarodne organizacije, RKSOM, NVO | I-II kvartal 2024. | - Razvijeni standardi u saradnji sa mladima i omladinskim NVO  Najmanje 3 promotivna događaja (kreiranje i sprovođenje po mjeri mladih ljudi, mehanizama za redovnu razmjenu mišljenja i uključivanje mladih u sektorske politike) sprovedena  - Standardi promovisani među donosiocima odluka i sluzbencima na centralnom i lokalnim nivoima  Izvor: Standardi i izvještaj o radu | 4000 EUR  (1000 EUR – MSM I MJU,  3000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 4. | Kreirati Smjernice za javne službenike/ce za informisanje i komunikaciju sa mladima, učešće mladih u izradi javnih politika, donošenju odluka, podrsku inicijativama mladih i dizajnu programa i servisa po mjeri mladih (youth mainstreaming) | MSM, MJU  Partneri: Međunarodne organizacije, RKSOM, NVO | I-II kvartal 2024. | - Smjernice kreirane u saradnji sa mladima i omladinskim NVO  - Smjerice uključuju i rodno odgovorne principe u omladinskoj politici  - Smjernice su dizajnirane po mjeri svih mladih  Izvor: Smjernice | 2000 EUR  (1000 EUR – MSM I MJU,  1000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 5. | Obučiti javne službenike za korišćenje  Smjernica za informsianje, učešće mladih i dizajn programa i servisa po mjeri mladih | MSM  Partneri: Međunarodne organizacije, RKSOM, NVO | III-IV kvartal 2024. | - Sprovedene obuke za 30 službenika/ca zaduženih za kreiranje strateških dokumenata, kontakt osoba za mlade u ministarstvima, lokalnih službenika/ca  Izvor: Izvještaj o radu | 3000 EUR  (1000 EUR – MSM,  2000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 6. | Realizovati Dijalog sa mladima (EU mehanizam) | MSM  Partneri: svi resori, RKSOM | IV kvartal 2023. | - Sproveden Dijalog s mladima uz direktno uključivanje donosioca odluka iz svih Vladinih resora  - Izvještaj o realizovanim preporukama predstavljen mladima  Izvor: Izvještaj o radu | 4000 EUR  (1000 EUR – MSM,  3000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 7. | Izraditi Smjernice za unapređenje učešća građana i mjesnih zajednica u odlučivanju u lokalnim samoupravama sa akcentom na učešće mladih | Zajednica opština  Partneri: MSM, JLS | III-IV kvartal 2023. | - Smjernice se izrađuju uz konsultacije sa mladima i uključuju perspektive i predloge mladih  -Smjernice uključuju modele uključivanja koji su prilagođeni i prijemčivi mladima  - Objavljena verzija Smjernica za mlade  - Predstavljene smjernice mladima u svim OS  Izvor: Smjernice, Izvještaj o radu | 2000 EUR | Donatorska sredstva |
| 8. | Informisati i uključiti mlade u predpristupne pregovore | Ministarstvo za evropske integracije  Partneri: MSM, JLS | I-II kvartal 2024. | - U saradnji sa lokalnim zajednicama i omladinskim servisima organizovani informativno-konsultativni sastanci sa mladima o aktuelnim pitanjima iz procesa predpristupnih pregovora  Izvor: Izvještaj o radu | Nijesu potrebna sredstva | Budžet |
| 9. | Uključiti mlade u kreiranje i realizaciju plana za otvorenu javnu upravu i e-participaciju, kako bi bio po mjeri i mladih | MJU  Partneri: MSM, RKSOM, Međunarodne organizacije | III-IV kvartal 2023. | - U saradnji sa omladinskim servisima i omladinskim NVO organizovani informativno-konsultativni sastanci sa mladima o planu otvorene javne uprave i eparticipaciji  - Plan otvorene javne uprave i e-participacija dizajnirani i realizovani po mjeri mladih  Izvor: Izvještaj o radu, Plan otvorene javne uprave | Redovan budžet | Budžet |
| 10. | Redovno realizovati Omladinski  parlament | Skupština Crne Gore  Partneri: RKSOM | III kvartal 2024. | - Aktuelne perspektive i mišljenja mladih o svim važnim temama diskutovana u omladinskom parlamentu i usvojene konkretne inicijative diskutovane u Skupštini Crne Gore  Izvor: Izvještaj o radu, Izvještaj rada Skupštine | Redovan budžet | Budžet |
| 11. | Obezbijediti pristupačnost omladinskih servisa svim mladim ljudima, naročito onima sa manje mogućnosti | MSM  Partneri: svi vladini resori, JLS | kontinuirano | - Omladinski servisi sprovode standarde kvaliteta koji uključuju smjernice za pristupačnost i inkluziju svih mladih  Izvor: Izvještaj o radu | 5000 EUR | Budžet |
| 12. | Realizacija programa Demokratskih radionica | Skupština Crne Gore  Partneri: | kontinuirano | - Uključiti u program demokratskih radionica informacije o omladinskim servisima i mogućnostima učešća mladih na lokalnom nivou | Redovan budžet | Budžet |
| 13. | Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i parlamenata za veće korištenje postojećih i razvoj novih mehanizama učešća mladih na lokalnom nivou | MSM  Partneri: Zajednica opština, JLS, NVO, MPŠV, Međunarodne organizacije | I-III kvartal 2024. | - Sprovedena obuke za 30 polaznika/ca iz lokalnih samouprava i parlamenata  - Program obuka za 25 jedinice lokalne samouprave za primjenu LEADER pristupa u razvoju lokalne zajednice sa akcentom na ulogu mladih u kreiranju LAG-ova; Lifleti sa informacijama;  Izvor: Izvještaj o radu | 3000 EUR  (1000 EUR – MSM,  2000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| **Mjera 2.3 – Ojačati kapacitete i razviti kulturu učešća mladih u razvoju zajednice, demokratskom životu i donošenju odluka** | | | | | | |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 1. | Dizajnirati i realizovati program za podsticanje uključivanja i aktivizma mladih nakon završetka srednje škole | MSM  Partneri: Studentski parlamenti, studentske organizacije, RKSOM | I-IV kvartal 2024 | - Kreiran program osnaživanja aktivizma studenata/kinja u studentskim  domovima i na fakultetima  Izvor: Izvještaj o sprovedenim aktivnostima | 5000 EUR  (1000 EUR – MSM,  4000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 2. | Promocija pozitivnih primjera mladih koji doprinose promjenama u svojim zajednicama | RTCG  Partneri: MSM, NVO, RKSOM | I-IV kvartal 2024 | - Realizovano 100 objava o mladima (dešavanjima, dobrim stvarima i izazovima) na RTCG i youtube kanalu  Izvor: RTCG | Redovan budžet | Budžet |
| 3. | Razviti i sprovesti edukativne programe građanskog obrazovanja u omladinskim servisima | MSM, MP  Partneri: NVO | IV kvartal 2023.  I-IV kvartal 2024 | - Razvijen edukativni program građanskog obrazovanja uz fokus na oblasti ljudskih i ženskih prava  - Sprovedena obuka za administratore i volontere u omladinskim servisima za primjenu programa  - Program se sprovodi u minimum 50% OS  Izvor: Izvještaj o radu | 4000 EUR  (1000 EUR – MSM I MP,  3000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 4. | Uvesti građansko obrazovanje i medijsku pismenost, kao obavezne predmete u svim srednjim školama, te u višim razredima osnovnih škola | MP | I-II kvartal 2024 | - Od školske 2024/25. godine građansko obrazovanje i medijska pismenost su obavezni predmeti u srednjim školama, te u višim razredima osnovnih škola  Izvor: Izvještaj o radu | Redovan budžet | Budžet |
| 5. | Organizovati redovni konkurs za realizaciju programa jačanja kompetencija, ukljucujuci I digitalne kompetencije, za učešće i aktivizam kod mladih | MSM  Partneri: NVO | I-IV kvartal 2024. | -Programima je obuhvaćeno minimum 200 mladih iz 3 regije  - Programi obuhvataju i teme rodne ravnopravnosti i solidarnosti  Izvor: Izvještaj o radu | 100000 EUR | Budžet |
| **Mjera 2.4 – Unaprijediti uslove za razvoj volonterizma** | | | | | |  |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 1. | Organizovati Info dane o prilikama za volontiranje u Crnoj Gori i inostranstvu | MSM, Nacionalni volonterski servis  Partneri: RYCO, Kontakt tačka za Erasmus+, RKSOM, NVO | IV kvartal 2023  IV kvartal 2024 | - Godišnje informisano minimum 2000 mladih putem Info dana  Izvor: Izvještaj o radu | 2000 EUR  (500 EUR – MSM,  1500 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 2. | Promovisati prilike za volontiranje i programe NFO kroz Erasmus+ u saradnji sa kontakt tačkom za Crnu Goru | Erasmus+ kancelarijia Partneri: Kontakt tačka za Erasmus+ | kontinuirano | - Godišnje informisano minimum 2000 mladih  Izvor: Izvještaj o radu | Redovan budžet | Budžet |
| 3. | Realizacija programa volontiranja u srednjim školama | MP  Partneri: MSM, NVO, MRSS | kontinuirano | - Realizovana obuka za 20 nastavnika/ca srednjih škola za vođenje volonterskih klubova  - Osnovano najmanje 15 novih volonterskih klubova u srednjim školama  Izvor: Izvještaj o radu | Redovan budžet | Budžet |
| 4. | Sprovesti akcije sa zajednicama i okrenutih ka zajednici, u organizaciji mladih, koje rade na razvoju volonterizma i solidarnosti, u saradnji sa nevladinim organizacijama i OS | MSM  Partneri: NVO | I kvartal 2023.  I kvartal 2024. | - Konkurs raspisan i sredstva raspodjeljena za minimum dvije akcije godišnje uz učešće barem 2000 mladih  Izvor: Izvještaj o radu, Izvještaj o utrošku sredstava | 50000 EUR | Budžet |
| 5. | Unaprijediti zakonsko rjesenje o  Volontiranju i afirmisati volontiranje među mladima | MRSS  Partneri: MSM, MP | I-II kvartal 2024. | -Kolizija kreirana zakonskim rješenjima koja tretiraju volontiranje isključivo kao radni odnos je riješena  Izvor: Izmjene i dopune Zakona | Nijesu potrebna sredstva | Budžet |

## Operativni cilj 3: Ostvarivanje međuresornog doprinosa poboljšanju sveukupnog položaja mladih

U cilju unapređenja položaja mladih, kroz efikasnu međuresornu saradnju, i to kroz realizaciju predviđenih 4 mjere i razvijen je sledeći plan aktivnosti za period 2023-2024.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 3: Ostvarivanje međuresornog doprinosa poboljšanju sveukupnog položaja mladih** | | | | | | |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 1. | Kreirati međuresorni Set aktivnosti za unapređenje prilika za razvoj i ostvarivanje punih potencijala mladih, u skladu s mjerom 3.1. | MSM, MRSS, MP, MERT, MF, Kabinet PV  Partneri: KzM, JLS, OS, NVO, međunarodne organizacije i drugi | III kvartal 2023. | -Izrađen Set aktivnosti i dostavljen Vladi na usvajanje do 30. Septembra - Mladi i akteri omladinske politike uključeni u razvoj Seta aktivnosti - Setom aktivnosti predviđen mehanizam za koordinaciju aktivnosti i napora - Dokumentom obuhvaćeno i finansijsko planiranje  Izvor: Set aktivnosti, Izvještaj o radu | 20 000 EUR (realizacija u 2024.) | Budžet |
| 2. | Kreirati međuresorni Set aktivnosti za povećanje inkluzije i otpornosti mladih, u skladu s mjerom 3.2 | MSM, MP, MLjMP, MPr, MRSS, MJU, MKU  Partneri: KzM, JLS, OS, NVO, međunarodne organizacije i drugi | III kvartal 2023. | -Izrađen Set aktivnosti i dostavljen Vladi na usvajanje do 30. Septembra - Mladi i akteri omladinske politike uključeni u razvoj Seta aktivnosti - Setom aktivnosti predviđen mehanizam za koordinaciju aktivnosti i napora - Dokumentom obuhvaćeno i finansijsko planiranje  Izvor: Set aktivnosti, Izvještaj o radu | 20,000 EUR (realizacija u 2024.) | Budžet |
| 3. | Kreirati međuresorni Set aktivnosti za unapređenje zdravlja i dobrobiti mladih, u skladu s mjerom 3.3 | MSM, MZ, MEPPU, MPVŠ, MRSS, MP, MUP, MJU  Partneri: KzM, JLS, OS, NVO, međunarodne organizacije i drugi | III kvartal 2023. | -Izrađen Set aktivnosti i dostavljen Vladi na usvajanje do 30. Septembra - Mladi i akteri omladinske politike uključeni u razvoj Seta aktivnosti - Setom aktivnosti predviđen mehanizam za koordinaciju aktivnosti i napora - Dokumentom obuhvaćeno i finansijsko planiranje  Izvor: Set aktivnosti, Izvještaj o radu | 20 ,000 EUR (realizacija u 2024.) | Budžet |
| 4. | Kreirati međuresorni Set aktivnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i razvoj kreativnosti mladih | MSM, MSM-sport, MKU, MP  Partneri: KzM, JLS, OS, NVO, međunarodne organizacije i drugi | III kvartal 2023. | -Izrađen Set aktivnosti i dostavljen Vladi na usvajanje do 30. Septembra - Mladi i akteri omladinske politike uključeni u razvoj Seta aktivnosti - Setom aktivnosti predviđen mehanizam za koordinaciju aktivnosti i napora - Dokumentom obuhvaćeno i finansijsko planiranje  Izvor: Set aktivnosti, Izvještaj o radu | 20 ,000 EUR (realizacija u 2024.) | Budžet |

## Operativni cilj 4: Unapređenje mehanizama za efikasno kreiranje, sprovođenje, monitoring i evaluaciju omladinske politike

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj: Unapređenje mehanizama za efikasno kreiranje, sprovođenje, monitoring i evaluaciju omladinske politike** | | | | | | |
| **Mjera 4.1 - Utvrditi jasne mehanizme planiranja i implementacije omladinske politike** | | | | | | |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 1. | Revizijom Zakona o mladima utvrditi mehanizme za efikasno kreiranje, sprovođenje, monitoring i evaluaciju omladinske politike | MSM | IV kvartal 2023 | - Participativni i pravedni mehanizmi za efikasno kreiranje, sprovođenje, monitoring i evaluaciju omladinske politike po mjeri mladih definisani u zakonu  Izvor: Zakon o mladima | Nijesu potrebna sredstva | Budžet |
| 2. | U skladu sa procjenom budžeta za sprovođenje Strategije i AP uputiti inicijativu Ministarstvu finansija i Vladi za adekvatno povećanje izdataka za sprovođenje omladinske politike za 2024. | MSM | III kvartal 2023. | - Upućena inicijativa  Izvor: Izvještaj o radu | Nijesu potrebna sredstva | Budžet |
| 3. | Realizovati analizu izvodljivosti i metodologiju za inicijativu Vladi i Skupštini za određivanje minimalne kvote iz Budžeta Države Crne Gore za omladinsku politiku | MSM  Partneri: NVO, Međunarodne organizacije | III – IV kvartal 2023. | - Realizovana analiza i predstavljena na Vladi  Izvor: Izvještaj o radu, Analiza | 3000 EUR  (500 EUR – MSM,  2500 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 4. | Pripremiti i objaviti analizu specifičnosti finansiranja omladinskog sektora na državnom i lokalnom nivou | MSM  Partneri: Zajednica opština, NVO, Međunarodne organizacije | III – IV kvartal 2023. | - Sačinjena i objavljena analiza u kojim oblastima i koji resori, odnosno koje opštine finansiraju aktivnosti/programe/politike za mlade  - Analiza uključuje i rodnu analizu  - Analiza predlaže inovirane i efikasnije modele finansiranja poput npr. instrumenta podrške ad hoc inicijativama i neformalnim grupama mladih, koje treba urediti Zakonom i podzakonskim aktivima  Izvor: Analiza, Zakon | 2000 EUR  (1000 EUR – MSM,  1000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 5. | Realizovati nove mehanizme finansiranja omladinskog sektora u skladu sa nalazima prethodno sprovedenih analiza (4.1.3.) i usvojenih zakonskih normi | MSM | I-IV kvartal 2024. | - Sačinjen izvještaj o stanju implementacije prijedloga  Izvor: Dokument, Izvještaj o radu | Nijesu potrebna sredstva | Budžet |
| 6. | Razviti program jačanja kapaciteta državnih službenika i namještenika u MSM, te službenika JLS, za povlačenje EU sredstava | MSM, MVP  Partneri: Međunarodne organizacije, Direktorat za programiranje i upravljanje IPA fondovima Ministarstva finansija, JLS | I-IV kvartal 2024. | - Sprovedene obuke za min 15 službenika/ca MSM i JLS  - Razvijena minimum 3 projektna predloga  Izvor: Izvještaj o radu, projektni predlozi | 4000 EUR  (1000 EUR – MSM I MVP,  3000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 7. | Organizovati redovni konkurs za realizaciju aktivnosti predviđenih Strategijom za mlade u saradnji sa nevladinim organizacijama | MSM  Partner: MJU, NVO | I-IV kvartal 2023.  I-IV kvartal 2024. | - Objavljeni, sprovodeni i izvještaji pripremljeni o realizaciji godišnjih konkursa na osnovu godišnjih akcionih panova za sprovođenje Strategije  - Ostvaren doprinos ispunjenju indikatora učinka ove Strategije  Izvor: Izvještaj o radu, Izvještaj o utrošku sredstava | 200000 EUR | Budžet |
| **Mjera 4.2 - Razviti efikasan mehanizam međuresorne saradnje u kreiranju i sprovođenju omladinske politike** | | | | | | |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 1. | Osnovati međuresorno Koordinaciono tijelo za koordinaciju planiranja i sprovođenja politika za mlade na nivou Vlade | MSM  Partneri: GSV, MJU | III-IV kvartal 2023.  kontinuirano | - Upućena inicijativa Kabinetu premijera i GSV, odnosno usvojene izmjene Zakona o mladima koje predviđaju međuresornu koordinaciju  - Osnovano međuresorno koordinaciono tijelo  - Kreiran plan aktivnosti  - Kontinuiran rad Koordinacionog tijela  Izvor: Izvještaj o radu | Redovan budžet | Budžet |
| 2. | Sprovesti program jačanja kapaciteta za Koordinaciono tijelo | MSM  Partneri: Uprava za ljudske resurse, Međunarodne organizacije | I-II kvartal 2024. | - Organizovane potrebne obuke  Izvor: Izvještaj o radu | 3000 EUR  (1000 EUR – MSM,  2000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 3. | Organizovati Konferenciju o omladinskoj politici, sa fokusom na međuresornu saradnju i koordinaciju | MSM  Partner: Međunarodne organizacije | III kvartal 2024. | - Konferencija organizovana uz učešće mladih i omladinskih organizacija  - Preporuke i zaključci sa Konferencije služe kao osnova za AP 2025  Izvor: Izvještaj o radu | 3000 EUR  (1000 EUR – MSM,  2000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 4. | Sprovesti analizu usklađenosti normativnog okvira i potreba omladinske politike sa ostalim okvirima i politikama koje se tiču mladih (primarno onim navedenim u indikatorima operativnog cilja) | MSM  Partner: Međunarodne organizacije | I-III kvartal 2024. | - Pripremljena i objavljena analiza  Izvor: Analiza | 2000 EUR  (500 EUR – MSM,  1500 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 5. | Uputiti inicijative za usklađivanje zakonskih okvira, u skladu sa rezultatima prethodno obavljene analize (4.2.3) | MSM | IV kvartal 2024. | - Upućene inicijative  - Sačinjen godišnji izvještaj (2024) o započetim procesima usklađivanja  Izvor: Izvještaj o radu | Nijesu potrebna sredstva | Budžet |
| 6. | Ojačati saradnju sa DEU u oblasti omladinske politike | MSM | III kvartal 2023.  Kontinuirano | - Upućena inicijativa DEU za razmjenu podataka o politikama i praksama za mlade na EU nivou, i podršku pri usklađivanju politika za mlade u CG sa EU politikama za mlade  - Uspostavljen mehanizam za razmjenu informacija i podršku  Izvor: Mehanizam, Izvještaj o radu | Nijesu potrebna sredstva | Budžet |
| 8. | Osnovati nacionalni Savjet za mlade | MSM | III kvartal 2023.  kontinuirano | - Osnovan Savjet za mlade, u skladu sa revidiranim zakonskim rješenjem  - Usvojen plan rada Savjeta  - Savjet za mlade kontinuirano radi  Izvor: Izvještaj o radu | 2000 EUR | Budžet |
| 9. | Jačati kapacitete JLS za učešće mladih na lokalnom nivou | MSM  Partneri: JLS i Zajednica Opština, Međunarodne organizacije | II kvartal 2024. | - Sprovedene obuke za minimum 15 JLS  - Razvijena 3 lokalna mehanizma za učešće mladih, u skladu sa najboljim evropskim praksama na lokalnom nivou (Europe goes local)  Izvor: Izvještaj o radu, lokalni mehanizmi | 3000 EUR | Donatorska sredstva |
| **Mjera 4.3 - Razviti sveobuhvatan i efikasan sistem za redovno prikupljanje, praćenje i međuresornu razmjenu podataka o položaju mladih i uticaju omladinske politike** | | | | | | |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 1. | Razviti metodologiju za prikupljanje podataka o položaju i potrebama mladih, te za praćenje statistike o mladima u okviru postojećih i novih istraživanja | MSM  Partneri: MONSTAT, Međunardone organizacije, RKSOM | IV kvartal 2023. – II kvartal 2024. | - Razvijena i objavljena metodologija prikupljanja podataka o položaju i potrebama mladih  -Metodologija uključuje metode za prikupljanje podataka razvrstanih po godištu, polu i daje adekvatan osnov za različite analize  -Metodologija je rodno senzitivna i omogućava prikupljanje podataka koji se tiču položaja mladih žena i mladih muškaraca kao i svih aspekata rodne ravnopravnosti  Izvor: Metodologija | 5000 EUR  (1000 EUR – MSM,  4000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 2. | Sprovesti prvo, redovno, godišnje istraživanje o mladima i njihovim potrebama, u skladu sa prethodno razvijenom metodologijom | MSM  Partner: Međunarodne organizacije | II-III kvartal  2024. | - Sprovedeno prvo redovno istraživanje  Izvor: Istraživanje | 15000 EUR  (3000 EUR – MSM,  12000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 3. | Izraditi nacionalnu javnu Bazu podataka i istraživanja o mladima | MSM  Partner: Međunarodne organizacije | IV kvartal 2024. | - Izrađena nacionalna, javno dostupna, Baza podataka o mladima  -Baza podataka sadrži podatke o položaju mladih žena i mladih muškaraca kao i svih aspekata rodne ravnopravnosti, kao i rodno disegregirane podatke u svim oblastima od značaja za mlade  Izvor: Baza | 5000 EUR  (2000 EUR – MSM,  3000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 4. | Razviti sistem za monitoring i evaluaciju Strategije za mlade i aktivnosti i mjera svih sektorskih strategija i zajedničkih međuresornih projekata koji se tiču mladih | MSM Partner: GSV, JLS. Međunarodne organizacije | III-IV kvartal 2023. | - Upućena inicijativa za saradnju GSV  - Kreiran ME sistem, uključujući i online sistem za koordinisano informisanje i sprovođenje omladinske politike i politika za mlade na centralnom i lokalnim nivoima  Izvor: Izvještaj o radu | 3000 EUR  (1000 EUR – MSM,  2000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 5. | Sprovesti program jačanja kapaciteta za službenike koji rade na sistemu monitoringa i evaluacije u Ministarstvu sporta i mladih, kao i u JLS | MSM  Partner: Uprava za ljudske resurse, JLS, Međunarodne organizacije | I-IV kvartal 2024. | - Organizovane potrebne obuke za barem 25 službenika/ca MSM i JLS  Izvor: Izvještaj o radu | 5000 EUR  (1000 EUR – MSM,  4000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 6. | Organizovati Konferenciju o omladinskoj politici na lokalnom nivou, sa fokusom na horizontalnu i vertikalnu komunikaciju i saradnju | MSM  Partner: JLS, Zajednica opština, Međunarodne organizacije | II kvartal 2024. | - Konferencija organizovana uz učešće minimum 20 JLS  - Preporuke i zaključci sa Konferencije služe kao osnova za AP 2025  Izvor: Izvještaj o radu | 3000 EUR  (1000 EUR – MSM,  2000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| **Mjera 4.4 - Ojačati ljudske kapacitete za realizaciju omladinske politike** | | | | | | |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 1. | Razviti model kompetencija, vrijednosti i standarda rada za službenike resora nadležnog za pitanja omladinske politike | MSM  Partner: Uprava za ljudske resurse | I-II kvartal 2024. | - Razvijen model, i objavljen na internet stranici Vlade  Izvor: Model, Internet stranica Vlade | Nijesu potrebna sredstva | Budžet |
| 2. | Sistematizovati adekvatan broj izvršilaca u resoru nadležnom za omladinsku politiku, u skladu sa analizom potrebnih radnih mjesta i opisa poslova u odnosu na nadležnosti, zakon i strategiju | MSM i Vlada Crne Gore | III-IV kvartal 2023.  I-II kvartal 2024. | - Realizovana analiza potrebnih radnih mjesta i opisa poslova u odnosu na nadležnosti, zakon i strategiju  - Usvojen ažurirani pravilnik o sistematizaciji dodatnih potrebnih radnih mjesta u skladu s prethodno sprovedenom analizom  - Obrazovana Direkcija za razvoj omladisnskih servisa  Izvor: Pravilnik o sistematizaicji | Redovan budžet | Budžet |
| 3. | Sprovesti zapošljavanje neophodnog nedostajućeg kadra u resoru za omladinsku politiku, u skladu sa sistematizacijom, uzimajući u obzir Model kompetencija, vrijednosti i standarda rada | MSM  Partner: Uprava za ljudske resurse | III-IV kvartal 2024. | - Objavljeni javni oglasi  - Sprovedena procedura zapošljavanja minimum neophodnih službenika/ca  Izvor: Izvještaj o radu | 45000 EUR | Budžet |
| 4. | Sprovesti program jačanja kapaciteta za službenike koji rade na sprovođenju omladinske politike u resoru zaduženom za omladinsku politiku | MSM  Partner: Uprava za ljudske resurse, Međunarodne organizacije | III-IV kvartal 2024. | - Organizovane potrebne obuke, odnosno osigurano učešće na studijskim posjetama, seminarima, konferencijama (minimum 2 godišnje) o omladinskom radu, omladinskim servisima, omladinskoj politici, učešću mladih, evropskim standardima i praksi u omladinskom sektoru  Izvor: Izvještaj o radu | 5000 EUR  (1000 EUR – MSM,  4000 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 5. | Formirati mrežu za razvoj omladinske politike na lokalnom nivou | MSM  Partneri: JLS, Zajednica opština, Međunarodne organizacije | IV kvartal  2023.  kontinuirano | - Upućena inicijativa  - Imenovana lica iz minimum jedne polovine ukupnog broja lokalnih smouprava (2023.) i minimum tri četvrtine (2024.)  - Kreiran zajednički komunikacioni kanal i održan prvi sastanak, te zajednički planirana Konferencija iz 4.3.6  - Urađeno akciono planiranje mreže i razvijen sistem za koordinisano informisanje i sprovođenje omladinske politike  Izvor: Izvještaj o radu | 2000 EUR  (500 EUR – MSM,  1500 EUR – donatorska sredstva) | Budžet  Donatorska sredstva |
| 6. | Sprovesti program jačanja kapaciteta za službenike mreže, za sprovođenje omladinske politike | MSM  Partner: Uprava za ljudske resurse, JLS, međunarodne organizacije | I-II kvartal 2024. | - Organizovane potrebne obuke odnosno osigurano učešće na studijskim posjetama, seminarima, konferencijama minimum 20 službenika/ca JLS godišnje o omladinskom radu, omladinskim servisima, omladinskoj politici, učešću mladih, evropskim standardima i praksi u omladinskom sektoru na lokalnom nivou  Izvor: Izvještaj o radu | 3000 EUR | Donatorska sredstva |
| **Mjera 4.5 – Unaprijediti postojeće i razviti nove mehanizme međunarodne saradnje** | | | | | | |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 1. | Sprovesti analizu međunarodnih prilika za korišćenje podrške u oblasti omladinske politike i definisati prioritete za ostvarivanje međunarodne saradnje u oblasti omladinske politike | MSM  Partneri: MVP, MEP | III-IV kvartal 2023. | - Upućena inicijativa resorima za vanjske i evropske poslove  - Osnovano zajedničko tijelo i održani prvi sastanci  - Realizovana analiza sa definisanim prioritetima za međunarodnu saradnju u oblasti omladinske politike (bilatelarne i multilateralne, programske, finansijske itd.)  Izvor: Izvještaj o radu, Analiza | 1000 EUR | Budžet |
| 2. | Realizacija prioritetnih aktivnosti međunarodne saradnje u oblasti omladinske politike | MSM  Partner: MVP, MEP | kontinuirano | - Realizovane aktivnosti međunarodne saradnje u skladu sa piroritetima iz 4.5.1  - Ostvarena strateška podrška razvoju omladinske politike u Crnoj Gori  Izvor: Izvještaj o radu | Redovan budžet | Budžet |
| 3. | Sprovesti program jačanja kapaciteta za službenike koji rade na poslovima međunarodne saradnje u Ministarstvu sporta i mladih | MSM  Partner: Uprava za ljudske resurse, Međunarodne organizacije | III-IV kvartal 2023. | - Organizovane potrebne obuke za službenike MSM  Izvor: Izvještaj o radu | 2000 EUR | Donatorska sredstva |
| 4. | Pokrenuti proces pridruživanja Crne Gore kao programske zemlje EU programima za mlade (Erasmus+/Erazmus+ i European Solidarity Corps/Evroska inicijativa za solidarnost) | MSM, Vlada | I-IV kvartal 2024. | - U skladu sa nalazima analize iz 4.5.1 upućena inicijativa Vladi  - Razvijena platforma  - Uspostavljen kontakt sa Evropskom komisijom  - Započet proces pregovora  Izvor: Izvještaj o radu | Redovan budžet | Budžet |
| 5. | Pružiti podršku inicijativama JLS za učešće u međunarodnim programima iz oblasti omladinske politike | MSM | Kontinuirano | - U skladu sa inicijativama JLS pružena adekvatna podrška (npr. za prijave za European Youth Capital)  Izvor: Izvještaj o radu | Nijesu potrebna sredstva | Budžet |

# Spisak skraćenica korištenih u dokumentu

|  |  |
| --- | --- |
| CIPS | Centri za profesionalno informisanje i savjetovanje |
| CMJ | Zajednički savjet za mlade |
| CSO | Centar za stručno obrazovanje |
| Erasmus+ | EU program za mobilnost mladih - Erasmus+ |
| ESC | Evropska inicijativa za solidarnost (ESC) |
| EU | Evropska unija |
| EYCA | Evropska omladinska kartica |
| GSV | Generalni sekretarijat Vlade |
| IC | Ispitni centar |
| JLS | Jedinice lokalne samouprave |
| LPO | Licencirani provajderi obrazovanja |
| MEP | Ministarstvo evropskih poslova |
| MEPPU | Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma |
| MERT | Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma |
| MJU | Ministarstvo javne uprave |
| MKU | Ministarstvo kulture i medija |
| MLjMP | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava |
| MONSTAT | Uprava za statistiku |
| MP | Ministarstvo prosvjete |
| MPr | Ministarstvo pravde |
| MPŠV | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede |
| MRSS | Ministarstvo rada i socijalnog staranja |
| MSM | Ministarstvo sporta i mladih, primarno resor mladih |
| MSM-sport | Resor sporta u Ministarstvu sporta i mladih |
| MUP | Ministarstvo unutrašnjih poslova |
| MVP | Ministarstvo vanjskih poslova |
| MZ | Ministarstvo zdravlja |
| NVO | Nevladine organizacije, prvenstveno omladinske organizacije i druge organizacije koje rade sa mladima |
| PK | Privredna komora |
| RKSOM | Reprezentativni krovni savez organizacija mladih |
| RYCO | Regionalna kancelarija za saradnju mladih |
| SE | Savjet Evrope |
| UGRAD | Globalni program razmjene studenata |
| UN | Ujedinjene nacije |
| UNDP | Program Ujedinjenih nacija za razvoj |
| ZO | Zajednica opština |
| ZZŠ | Zavod za školstvo |
| ZZZCG | Zavod za zapošljavanje |