Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: PREVENTIVNO-EDUKATIVNA AKCIJA O MJERAMA ZA SPREČAVANJE DIJABETESA  KOD GLUVIH I NAGLUVIH OSOBA

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):

NVU „INTER*MONT“

Ime odgovorne osobe za realizaciju Plana i Programa :

VOLARIC MIRJANA

Adresa i kontakt telefoni : ul. VLADA MARTINOVICA 21, PODGORICA – 069 051 227

Žiro račun : 510 – 7044 – 54  CKB

PIB:02314002

Mjesto : PODGORICA

Vrijeme realizacije: 6 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije :7100.00 eura

# I – Sažetak plana i programa

CILJ PLANA I PROGRAMA

IZVRŠITI PREVENTIVNO-EDUKATIVNU AKCIJU O MJERAMA ZA SPREČAVANJE DIJABETESA, PROMOVISANJEM ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA (ZDRAVA ISHRANA I FIZIČKA AKTIVNOST) KAO I MERENJE TELESNE TEŽINE I VISINE, PROCENTA MASNOĆE U TELU (BF) I INDEKSA TELESNE MASE (MBI).

CILJNE GRUPESU GLUVONIJEME OSOBE NA TERITORIJI CRNE GORE SVIH UZRASTA.

RAZLOZI ZA ODABIR OVE CILJNE GRUPE SU:

-GLUVONIJEME OSOBE  ZBOG NEMOGUCNOSTI SPORAZUMIJEVANJA I U NAJVEĆEM BROJU SLUČAJEVA ZBOG RAZLIČITOG STEPENA OBRAZOVANJA SU  SLABO INFORMISANE.

NAJVAZNIJE JE   OTKRITI BOLEST NA VRIJEME, ZALIJEČITI JE, DRŽATI JE POD KONTROLOM, OMOGUĆITI DA OBOLJELA OSOBA NORMALNO ŽIVI I RADI.

GLAVNE AKTIVNOSTI :

- PRIPREMA I STAMPANJE FLAJERA-INFORMACIJE O DIJABETESU

- SVIM UČESNICIMA PODIJELIĆE SE FLAJERI  SA SVIM INFORMACIJAMA O DIJABETESU.

- ZA SVE  CLANOVE ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH BESPLATNO  MJERENJE:

*   NIVOA ŠEĆERA U KRVI,

*  VISINE I TELESNE TEŽINE,

*  PROCENAT MASNOĆE U TELU (BF),

*  INDEKS TELESNE MASE (BMI)

- PREDAVANJE - AKCIJA POD GESLOM “FIZIČKOM AKTIVNOŠĆU I ZDRAVOM ISHRANOM PROTIV DIJABETESA”  UZ KORISCENJE PREVODILACKOG SERVISA.

MJESTO REALIZACIJE:   14 OPSTINA  CRNE GORE

(14 OPSTiNSKIH ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH)

UKUPNI BUDŽET  7100.00   KAO I TRAŽENI IZNOS OD KOMISIJE 7100.00

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1Opis problema

U SKLADUSASVENEZDRAVJIIM ŽIVOTNIMSTILOMKOJIPODRAZUMIJEVASVENEKVALITETNIJUPREHRANU, SVEVEĆINEDOSTATAKTJELESNEAKTIVNOSTI, SVEVIŠESVAKODNEVNOGSTRESA, DESAVASEIEPIDEMIOLOGIJA ŠEĆERNEBOLESTI: PRATISEIZRAZITITRENDPOVEĆANJAUČESTALOSTI ŠEĆERNEBOLESTI , ASTATISTIČKAPREDVIĐANJAGOVOREDA ĆEUSLIJEDEĆIH 15 GODINATAUČESTALOSTPORASTIZAJOŠ 50%!  PORAŽAVAJUĆIPODATAKNIJESAMOPORASTBROJAOBOLJELIH, VEĆ I ČINJENICADAJEZAHVAĆENSVEVECIBROJMLADIHOSOBA.

ZAPOSLEDNJIHDVADESETGODINA, BROJDJECEKODKOJIHJEOTKRIVENDIJABETESTIP 1 GOTOVOSEUDVOSTRUČIO. MEĐUNJIMASVEVIŠEIMADJECEPREDŠKOLSKOGUZRASTA, ISVE ČEŠĆEIDJECEMLAĐEODDVEGODINE.

GODIŠNJE SE U CRNOJ GORI , PREMA NEZVANIM PODACIMA.  ZBRINE OKO 70 DJECE SA NOVOOTKRIVENOM BOLEŠĆU, A TREĆINA NJIH STIGNE U STANJU KETOACIDOZE, KOJE JE OPASNO PO ŽIVOT: SA POVRAĆANJEM, BOLOVIMA U TRBUHU, OTEŽANIM DISANJEM, MALAKSALOŠĆU I POREMEĆAJEM SVESTI.

IZRAZITO VAŽAN KORAK U BORBI PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI JESTE PREVENCIJA;  POPULACIJU JE POTREBNO EDUKOVATI  O PRINCIPIMA BOLESTI, MOGUĆNOSTIMA LIJEČENJA I SPREČAVANJA KOMPLIKACIJA, O FUNKCIJI PRAVILNE PREHRANE I REDOVNE FIZICKE AKTIVNOSTI ,  O VELIKOJ VAŽNOSTI RANOG PREPOZNAVANJA SIMPTOMA BOLESTI. UKOLIKO,  PACIJENT REAGUJE  NA VRIJEME I DOVOLJNO RANO SE POČNE S PROVOĐENJEM HIGIJENSKO-DIJETETSKIH SMJERNICA I TERAPIJSKOG PLANA, ŠEĆERNA BOLEST MOŽE BITI VRLO DOBRO KONTROLISANA, A POJAVA KOMPLIKACIJA ODGOĐENA PA ČAK I ZAUSTAVLJENA.

NAJČEŠĆI SIMPTOMI ŠEĆERNE BOLESTI SU:

- POLIDIPSIJA (POJAČANA ŽEĐ I UNOS TEKUĆINE)

- SUHOĆA USTA

- POLIURIJA (UČESTALO MOKRENJE)

- NEVOLJNE PROMJENE TJELESNE MASE

- MALAKSALOST, UMOR

- PROLAZNO ZAMUĆENJE VIDA

- SVRBEŽ KOŽE

- GLJIVIČNE INFEKCIJE

- USPORENO ZARASTANJE RANA

JEDNA OD GLAVNIH KARAKTERISTIKA DIJABETESA JE BEZBOLNOST I UPRAVO JE TO ČINI OPASNIM „TIHIM NEPRIJATELJEM" ZDRAVLJA; S OBZIROM DA SE MNOGI SIMPTOMI POJAVLJUJU POSTEPENO I DA SU ČESTO SLABIJEG INTENZITETA, OBOLJELI VRLO ČESTO NE ODREAGUJU PRAVOVREMENO, VEĆ SE JAVLJAJU  DOKTORU U TRENUTKU KADA JE POVEĆANA KONCENTRACIJA GLUKOZE U KRVI VEĆ NANIJELA ŠTETU KRVOTOKU I NERVNOM SISTEMU I KADA SU VEĆ U ODREĐENOJ  MJERI NASTUPILE KOMPLIKACIJE.

ZBOG TOGA POSTOJE SMJERNICE KOJE GOVORE DA BI SE SVE  OSOBE, BEZ OBZIRA NA EVENTUALNO ODSUSTVO SIMPTOMA, SVAKAKO TREBALE PODVRGNUTI DIJAGNOSTIČKIM POSTUPCIMA.

. OVO OBOLJENJE JE DOŽIVOTNO, IMA SKLONOST KA AKUTNIM I HRONIČNIM KOMPLIKACIJAMA I MOŽE UZROKOVATI PRERANU SMRT. MEĐUNARODNA JE OBAVEZA JE DA U SVIM ZEMLJAMA  IZGRADE NAJBOLJE USLOVE KOJI ĆE DOVESTI DO SMANJENJA RASTA OBOLJEVANJA OD DIABETESA, RANOG OTKRIVANJA I SPREČAVANJA KOMPLIKACIJA. SVE ZEMLJE EVROPE FORMALNO SU UOČILE DIABETES KAO PROBLEM I ODLUČILE DA IZDVOJE SREDSTVA ZA REŠENJE PROBLEMA. PLANOVI ZA PREVENCIJU, RANO OTKRIVANJE I LEČENJE DIABETESA, POSEBNO KOMPLIKACIJA (SLJEPILA, BUBREŽNE INSUFICIJENCIJE, GANGRENA I AMPUTACIJA, ČEŠĆEG OBOLIJEVANJA OD KORONARNE BOLESTI I ŠLOGA.)  DOVEŠĆE DO ZNAČAJNE DUGOTRAJNE KORISTI TIME ŠTO ĆE SMANJITI LJUDSKU PATNJU ALI  I  ZNAČAJNIH FINANSIJSKIH UŠTEDA.

PROBLEM JE SVJETSKI, ZNAČI I NAŠ. ZA ISTO POSTOJE RELEVANTNE INFORMACIJE. SVAKIM DANOM SE UVEĆAVA BROJ OBOLJELIH OD ŠEĆERNE BOLESTI .TO JE KONSTANTNA PANDEMIJA.VEOMA JE VAŽNO DA SE BOLEST OTKRIJE NA VRIJEME, DA BI SE OBOLJELI ŠTO PRIJE POČEO LIJEČITI , EDUKOVATI I NA TAJ NAČIN OSPOSOBITI DA NORMALNO ŽIVI , RADI,  DA ZASNUJE PORODICU, DA FUNKCIONIŠE NA SVIM POLJIMA KAO I ZDRAVA OSOBA, DA DRUŠTVO U KOJEM ŽIVI NE IZDVAJA ZNATNA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NJEGOVO LIJEČENJE., ZNA SE DA BOLEST U POODMAKLOM STADIJU NEPOVRATNO RAZARA ORGANIZAM , TEŠKO SE MOŽE LIJEČITI , POSLEDICE SU VEOMA TEŠKE , PONEKAD IMAJU FATALAN ISHOD.TROŠKOVI LIJEČENJA TAKVIH BOLESNIKA SU IZUZETNO VISOKI.

PROBLEM JE IDENTIFIKOVAN KOD NAS ,A I U SVIJETU, KAO JAKO TEŽAK I KAO TAKVOG GA TREBA I TRETIRATI.

TRENUTNO STANJE JE VEOMA LOŠE. POSTOJE SAVJETOVALIŠTA PRI DOMOVIMA ZDRAVLJA, PACIJENTI SE EDUKUJU, ALI NE I GLUVONIJEME OSOBE ZBOG BARIJEREKOMUNIKACIJE. NEOPHODNO JE UPUTITI  IH  U REŽIM ISHRANE , KOLIKO I KAKO DA BUDU FIZIČKI AKTIVNI , KAKO I KOJE LJEKOVE DA KORISTE…

ČESTO  JE SLUČAJ DA SE KAO POSLEDICA POJAVI OBOLJENJE KRVNIH SUDOVA , A ONDA I INFARKT SRCA, MOŽDANI UDAR, OBOLJENJE STOPALA ( GANGRENA ) , OBOLJENJE OČIJU I DR. POSEBNO NAGLAŠAVAMO DA SU UZROCI PROBLEMA NEZNANJE , NEKULTURA , PRIMITIVIZAM , LOŠA EDUKACIJA.

MORA SE I CLANOVIMA  ORGANIZACIJA GLUONIJEMIH RAZGOVARATI ,  EDUKOVATI , UPUTITI , DA SE RAZBIJE FAMA O ŠEĆERNOJ BOLESTI KOJA VLADA

ZNAČI,  SAMO ŽELIMO DA KROZ TESTIRANJE RANO UTVRDIMO I OTKRIJEMO ŠTO PRIJE KO BOLUJE OD TE BOLESTI ILI VISOKOG KRVNOG PRITISKA , KAKO BI SE ŠTO PRIJE LIJEČILI  DOK NE BUDE KASNO.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

- PLANIRAMO DA SVIM CLANOVIMA 14 OPSTINSKIH ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH IZVRŠIMO  AKCIJE PREVENCIJE ŠEĆERNE BOLESTI GDE ĆE SE SVAKI UČESNIK, PUTEM FLAJERA I PREDAVANJA DOKTORA,O DIJABETESU, ZDRAVOJ ISHRANI I FIZIČIKIM AKTIVNOSTIMA UPOZNATI O POSLEDICAMA DIJABETESA. UČESNICIMA ĆE BITI IZVRŠENO MERENJE :

NIVOA ŠEĆERA U KRVI,

VISINE I TELESNE TEŽINE,

PROCENAT MASNOĆE U TELU (BF),

INDEKS TELESNE MASE (BMI)

U SARADNJI SA DOMOVIMA ZDRAVLJA

ZA TROŠKOVE HONORARA DOKTORA I ORGANIZACIJE SEMINARA = 1200,00 EURA

TAKODJE BI BILI ANGAZOVANA 2 MEDICINSKA TEHNICARA, KOJI BI VRSILI MJERENJE I SVE TO EVIDENTIRALI.

NA IME NJIHOVIH HONORARA TREBALO BI IZDVOJITI                       =   1400,00 EURA

ALEN BABACIC –PREVODILAC GESTOVNOG GOVORA, DIJETE GLUVONIJEMIH RODITELJA, STUDENT IV GODINE FVU.

TRI GODINE RADIO NA PREVODJENJU INFORMATIVNIH EMISIJA NA GESTOVNI GOVOR NA MBC, A OD SEPTEMBRA 2010.godine STALNO ZAPOSLEN NA PREVODJENJU INFORMATIVNIH EMISIJA NA PRVOM PROGRAMU RTCG, TAKODJE NA GESTOVNI GOVOR.

HONORAR ZA GOSPODINA BABACICA  IZNOSIO BI             =   700.00 EURA BRUTO

BRUTO HONORAR KORDINATORA=     700.00 EUR

STAMPANJE PROPAGANDNOG MATERIJALA                   =     300.00

NA IZRADI  FAJLOVA ĆE RADITI DR. INTERNISTA-ENDOKRINOLOG  I LJUDI IZ ŠTAMPARIJE.

DA BI SE POSJETILA   SVAKA OPSTINSKA ORGANIZACIJA,

PREZENTOVAO PROGRAM I IZVRSILA SE MJERENJA NEOPHODNO

JE NA IME PUTNIH TROSKOVA I DNEVNICA  IZDVOJITI          =     1200.00EURA

TROSKOVI KNJIGOVODSTVA – OBRACUNI PUTNIH TROSKOVA,

HONORARA PRIPREMA UGOVORA I SVE OSTALO STO JE

POTREBNO                                                                                     =    100.00

KORDINATOR MORA UGOVORITI PROSTOR ZA PREZENTACIJU

I NA IME TIH REZIJSKIH TROSKOVA                                           =    400.00

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 6 mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza - izrada i stampanje fajlova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprema clanova OGIN za edukaciju i odrzavanje predavanja dr. Kavarica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrola nivoa šećera u krvi i HbA1c Evidentiranje podataka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

TOKOM TRAJANJA PROGRAMA ODGOVORNO LICE KORDINATOR IMACE OBAVEZU STALNOG PRACENJA, KONTROLE, I OBILASKA. NA KRAJU JE PREDVIDJENA I ANKETA ZADOVOLJSTVA GDJE CE KORISNICI  IMATI PRILIKU DA OCIJENE SAMI PROGRAM I SVOJU ULOGU U NJEMU.

2.7. ODRŽIVOST

SAMIM TIM STO SE PROJEKAT ODNOSI NA SOCIJALIZACIJU OSOBA SA OSTECENIM SLUHOM SMATRAMO DA SE DOBIJA NA VAZNOSTI I ZNACAJU. ISTO TAKO OCEKUJEMO DA CE BROJ UCESNIKA BITI  AKTIVNIJI.

REALIZOVANJE PROGRAMA KOD GLUVIH I NAGLUVIH OSOBA OSTVARUJE SE VASPITNA, SOCIOKULTURNA I HUMANA FUNKCIJA KAO DJELATNOSTI OD JAVNOG INTERESA. DJECI, OMLADINI I VETERANIMA OMOGUĆAVA OČUVANJE, UNAPREĐENJE I RAZVOJ PSIHOFIZIČKIH SPOSOBNOSTI

3.	Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | UkupnoEUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Štampanje materijala za edukaciju | Kom | 0,20 | 4500 | 900,00 |  | 900,00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 900.00 |  | 900.00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Materijalni troškovi za potrošni materijal potreban za mjerenja |  |  |  | 400,00 |  | 400,00 |
| 3. | Materijalni troškovi za službena putovanja i dnevnice |  |  |  | 1200.00 |  | 1200.00 |
| 4 | Rezijski troskovi |  |  |  | 400.00 |  | 400.00 |
| 5. | Knjigovodstvene usluge |  |  |  | 100.00 |  | 100.00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 2100.00 |  | 2100.00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Troškovi organizacije seminara |  |  |  | 1.200,00 |  | 1.200,00 |
| 7. | Honorari 2 medicinska tehnicara |  |  |  | 1.400,00 |  | 1.400,00 |
| 8. | Honorar gestovnog prevodioca |  |  |  | 700.00 |  | 700,00 |
| 9. | Honorar kordinatora projekta |  |  |  | 700.00 |  | 700.00 |
|  | podzbir |  |  |  | 4000.00 |  | 4000.00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Materijalni troškovi za kancelarijski materijal |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 100.00 |  | 100.00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 7100.00 |  | 7100.00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

NVU » INTER MONT » OSNOVANO JE 07.07.2000 U PODGORICI.

UDRUZENJE JE OSNOVANO SA CILJEM PRUZANJA STRUCNE I TEHNICKE POMOCI, DAVANJA SVIH INFORMACIJA  IZ OBLASTI KULTURE, UMJETNOSTI I OBRAZOVANJA, ORGANIZACIJA NAJRAZLICITIJIH KULTURNIH I UMJETNICKIH MANIFESTACIJA, KONTAKT SA SLICNIM UDRUZENJIMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU, POMOC MLADIM UMJETNICIMA I KULTURNIM RADNICIMA U AFIRMISANJU, ISTRAZIVANJE NOVIH POLJA NA UMJETNICKOJ I SIROJ SCENI I RAZVIJANJEUMJETNICKIH MOGUCNOSTI NA SVIM POLJIMA, IZDAVANJE POVREMENIH PUBLIKACIJA, ORGANIZACIJA RAZNIH RADIONICA, SKOLA DRUZENJA, PRUZANJE STRUCNE I TEHNICKE POMOCI HENDIKEPIRANIM OSOBAMA.

REALIZOVANIH AKTIVNOSTI JE MNOGO, S OBZIROM DA UDRUZENJE POSTOJI PREKO 12 GODINA.  . OD OSNIVANJA SE BAVI HUMANITARNIM RADOM I PROBLEMATIKOM OSOBA SA INVALIDITETOM. ZATO CEMO I NAVESTI SAMO NEKE AKTIVNOSTI VEZANE ZA OVU OBLAST:

>ORGANIZACIJA VECEG BROJA HUMANITARNIH KONCERATA, IZMEDJU OSTALOG      I ZA ZAVOD ZA IZDRZAVANJE KAZNI - SPUZ NA INICIJATIVU TADASNJEG DIREKTORA – GOSPODINA STURANOVICA, SADASNJEG SAVJETNIKA U VLADI CRNE GORE.

>   ORGANIZACIJA PRVE IZLOZBE CVIJECA U PODGORICI ZAJEDNO SA UDRUZENJEM ZA HORTIKULTURU I PEJSAZNU ARHITEKTURU U OKVIRU KOJE JE ORGANIZOVAN OKRUGLI STO IZ OBLASTI HORTIKULTURE. PREDAVANJA SU ODRZALI PROFESORI SUMARSKOG FAKULTETA IZ BEOGRADA  MIHAILO GRBIC I MATILDA DJUKIC. KONKRETNA TEMA JE BILA  - ISCELITELJSKI VRT. TADA JE I DOGOVORENO DA SE NA KAKARICKOJ GORI, PORED USTANOVE ZA LIJECENJE ZAVISNIKA,  NAPRAVI ISCELITELJSKI VRT, PO PROJEKTU OVA DVA PROFESORA. INACE IZLOZBU JE OTVORIO GOSPODIN DJORDJIJE SUHIH, DECEMBRA 2005. GODINE.

>   RAD NA PREKVALIFIKACIJI  OSOBA SA INVALIDITETOM PREKO ZZZ CG I OTVARANJE SVIJESTI O ZAPOSLJAVANJU OVIH OSOBA. MNOGI OD NJIH SU INVALIDITET STEKLI TOKOM ZIVOTA, TAKO DA VISE NE MOGU DA SE BAVE RANIJIM PROFESIJAMA. ZATO SE POTREBA ZA PREKVALIFIKACIJOM SAMA NAMETNULA. ONA,  CAK , OMOGUCAVA RAD U SOPSTVENOM STAMBENOM PROSTORU, STO JE ZBOG UMANJENE POKRETLJIVOSTI, NAROCITO VAZNO ZA INVALIDE. PREKVALIFIKOVANO JE 12 OSOBA SA INVALIDITETOM – CLANOVI UDRUZENJA PARAPLEGICARA, UDRUZENJA MLADIH SA HENDIKEPOM I SAVEZA GLUVIH I NAGLUVIH CRNE GORE.

> ORGANIZACIJA  JAVNOG RADA SA OSOBAMA SA INVALIDITETOM KOJI JE POCEO 01.11.2007. GODINE I JOS SE NASTAVLJA, POD POKROVITELJSTVOM ZZZ CG. PORED POMENUTIH POTPISNICI JAVNOG RADA SU I OPSTINA BAR, SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ CRNE GORE, FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI, STO SE VIDI IZ PRILOZENIH UGOVORA O REALIZACIJI JAVNOG RADA. UPOSLENO JE 7 OSOBA,   SA EVIDENCIJE ZZZ CG (5 SU OSOBA CLANOVI ORGANIZACIJE GLUVIH I NAGLUVIH BAR.

>  POSTAVLJANJE I IZVODJENJE POZORISNE PREDSTAVE »KATEGORICKI ZAHTJEV« BORISLAVA PEKICA ZA GLUVONIJEME OSOBE  NA GLASOVNOM I GESTOVNOM GOVORU – POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA KULTURE,  U SARADNJI SA KIC »BUDO TOMOVIC« I UZ PODRSKU MINISTARSTVA PROSVJETE, MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE , ZZZ CG. OPSTINE BAR, HERCEG NOVI , PLUZINE...

CLANOVI SKUPSTINE SU :

MIRJANA VOLARIC

LEO DJOKAJ

MARINA PEROVIC

BOJAN DEDIC

VOLARIC BRANKICA

ZORKA DJURANOVIC

KORDINATOR I LICE ODGOVORNO ZA OVAJ PROJEKAT JE VOLARIC MIRJANA. ZAVRSILA JE PRIRODNO MATEMATICKI FAKULTET' ODSJEK TURIZAM I INSTITUT ZA INTERNACIONALNI MANAGEMENT – ODSJEK MARKETING U BEOGRADU. OSNIVAC JE I PREDSJEDNIK NVU »INTER*MONT« KOJI SE GODINAMA BAVI  PROBLEMATIKOM OSOBA SA INVALIDITETOM.

SRDACNO VAS POZDRAVLJAMO

NVU   »INTER*MONT«

PREDSJEDNIK

MIRJANA VOLARIC