2 0 1 2

Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: ”Masta može svašta”

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): “Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju-Pružite nam šansu -Crne Gore

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Prelevic Danijela

Adresa i kontakt telefoni: 067 590-647

Žiro račun: 550-9971-46

PIB: 02716810

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 2012/2013 (8 mjeseci)

Ukupno potraživani iznos  od Komisije: 12.232,00 eura

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

Cilj programa je da se u radionicama poboljša psihofizičko stanje članova udruženja(djece i omladine) sa smetnjama u razvoju, kao i njihovo opšte zdravstveno,vaspitno i obrazovno stanje kroz rad sa stručnim timom(defektolog ili psiholog fizioterapeut i profesor likovnog obrazovanja).

Profesor likovnog  bi kroz više radionica pomogao razvijanju kreativnih i motoričkih sposobnosti kod djece.

Rad u kreativnoj radionici bi se sastojao od korišćenja odgovarajućih likovnih tehnika (crtanje, vajanje plastelinom i glinom,modeliranje i dr.) koje bi bile prilagođene svakom djetetu ponaosob, u skladu sa njihovim mogućnostima, ali i grupni rad sa drugom djecom sličnih ili istih smetnji u razvoju,kao i uključivanje roditelja,braće i sestara zbog osnovne obuke i nastavka samostalnog rada sa ovom djecom po  završetku projekta. Na ovaj način dobijamo produženo dejstvo projekta jer će član porodice postati instruktor.

Defektolog ili psiholog bi u domenu svog rada sprovodio individualne i grupne tretmane sa članovima Udruženja,na taj način bi omogućili lakše savladavanje svakodnevnih za zivot neophodnih radnji.

Fizioterapeut će raditi indvidualno sa svakim djetetom korektivne i medicinske vježbe prema mogućnostima i dijagnozama pojedinca.Jednom nedeljno će sva djeca Udruženja imati zajednički tretman u kojem će kroz takmičenje dvije ekipe jačati svoje samopouzdanje uz zajedničko druženje.

- ciljne grupe,

Ciljnu grupu čine  djeca i omladina sa kombinovanim smetnjama u psihofizičkom razvoju i porodice te djece.Grupu čine djeca,članovi Udruženja starosne dobi od 7-19 god.Djeca su sa kombinovanim smetnjama u fizičkom i mentalnom razvoju.

- glavne aktivnosti,

Glavna aktivnost se sastoji u sprovodjenju stručnog rada sa djecom i omladinom od strane stručnog tima(psihologa, defektologa i profesora likovne umjetnosti). Stručni rad u kreativnoj radionici bi se sastojao od vise cjelina(crtanje,vajanje plastelinom,pravljenjem predmeta od gline i izrada drugih ukrasnih predmta od različitih materijala dr.) koje bi bile prilagođeno mogućnostima svakom djeteta po na osob,ali i grupni rad sa drugom djecom sličnih ili istih smetnji u razvoju,kao i uključivanje roditelja,braće i sestara zbog osnovne obuke i nastavka samostalnog rada sa ovom djecom po  završetku projekta.

mjesto realizacije

Mjesto realizacije je u Podgorici,Donja Gorica bb,prostorije Udruženja.

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Ukupni budžet 12.232,00 Eura

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Grupa od 15-toro djece iz Udruženja ima kombinovanje smetnje u razvoju i njihovo zdrastveno stanje zahtijeva dodatni rad.Djeca su starosne dobi od 7 do 19 god.većina pohađa specijalnu školu i zbog ograničene mentalne sposobnosti rad sa stručnjakom (psihologom i defektologom) im je neophodan.Bez obzira na specijalno obrazovanje ovoj djeci je potreban i individualni rad,okupljanje i druzenje van nastavnih aktivnosti. Na kreativnim radionicama u društvu svojih vršnjaka kao i najblizih članova porodice oni se osjećaju sigurno, prihvaćeno i kao svoji na svome. Kroz svoju kreativnost vodjenu stručnim licima,težimo da im  razvijemo maštu, poboljšamo psihofizičke sposobnosti (terapeut) i ojačamo njihovu ličnost kroz psihološki tretman i početnu obuku najbližih (roditelji, braće ili sestre) za nastavak rada sa njima u porodicama na ovaj način se produžava efekat projekta.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Glavni ciljevi ovog programa su sprovodjenje neophodnog dodatnog strucnog rada (psihologa,defektologa,fizioterapeuta) sa djecom clanovima Udruzenja koji imaju pshiofizicke smetnje u razvoju,

Na ovaj način bi se doprinijelo poboljšanje i održavanje nivoa postignutih rezultata jer su djeca sklona  zaboravljanju usled ne održavanja kontinuiteta rada sa timom stručnjaka.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Direktne ciljne grupe su djeca i omladina sa smetnjama u razvoju a indirektne njihove porodice.

Loše psihofizičko stanje pomenute djece,njihove intelektualne poteškoće, kao i društvena odbačenost i nedovoljna prilagođenost u društvu su razlozi koji su nas motivisali da odaberemo ovu ciljnu grupu.Ciljnu grupu čini 20-toro djece članova Udruženja.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koje će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Dvadesetoro djece sa kombinovanim smetnjama u razvoju biće uključeno u svakodnevni rad sa stručnim timom.S obzirom da je dio djece obuhvaćen specijalnim vidom obrazovanja,a da po shvatanju roditelja djece im je neophodan dodatni rad mimo školskog programa u svrsi savladavanja i samostalnijeg učesća u životu angažovaćemo defektologa ,psihologa i profesora likovne umjetnosti koji će svakodneno raditi u skladu sa mogućnostima svakog djeteta pojedinačno.

Po odobrenju projekta Predsjednik Udruženja će pristupiti zaključenju Ugovora sa defektologom ili psihologom i profesorom likovnog.Sa realizacijom projekta će se pristupiti svakodnevnom radu u trajanju od 4 sata,svim radnim danima uz učešće 15-20 toro djece.

Defektolog ili psiholog će raditi 3 puta nedeljno,kao i fizioterapeut dok će dva dana biti predvidjena za kreativne radionice pod vođstvom profesora likovnog vaspitanja.

Psiholog će imati pojedinačne i grupne tretmane u saglasnosti sa potrebama djeteta i zahtjevima roditelja.

Svakodnevni rad će biti propraćen pod prisustvom koordinatora projekta Predsjednice Udruženja čija je obaveza i organizovanje i edukacija roditelja od strane stručnjaka kako grupno tako i pojedinačno.

U skladu sa dosadašnjom praksom na roditeljskim sastancima održavanim jednom mjesečno kordinator će imati uvida u postignuće svih korisnika projekta  i upoznati se sa trenutnim postignućima,kao i sa zeljama i očekuvanjima njihovih roditelja ubuduće.

Po završetku pojekta koordinator će uraditi detaljan izvještaj i dostaviti ga komisiji koja je projekt i odobrila.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati _VIII__ mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Odrzavanje roditeljskog sastanka i dogovor oko projekta | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Zaključivanje ugovora sa stručnim timom i koordinatorom | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Pristupanje radu stručnog tima | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 1.4.Kupovina didaktičkog materijala neophodnog za rad | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.Koordinacija projekta | X | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 1.6.Završna faza, izvještavanje monitoring i evaluacija |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Stručni tim i roditelji će svakodnevno biti u prilici da prate realizaciju i da u istoj učestvuju dajući primjedbe i sugestije radi boljeg i kvalitetnijeg vođenja projekta.Na kraju projekta će se sprovesti anketa medju roditeljima kako bi se izvršila procjena uspješnosti.

Projekat će biti javan i transparentan i dostupan za praćenje i uvid svakom zainteresovanom licu.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Projekat će biti realizovan uz pomoć Komisije Vlade za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću jer je to jedini način da našoj djeci omogućimo kontinuirani stručni rad na poboljšanju psihofizičkih sposobnosti i održati ih na nivou na kojem su sada,što je za ovu populaciju od ključne važnosti.

Povremeno bi preko sredstava javnog informisanja obavjestavali javnost o toku realizaije projekta.

III	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Roditeljski sastanci | mjesec | 40,00 | 8 | 320,00 |  | 320,00 |
| 2. | Troškovi didaktičkog materijala | mjesec | 40,00 | 8 | 320,00 |  | 320.00 |
| 3. | Troškovi struje i vode | mjesec | 35,00 | 8 | 280,00 |  | 280,00 |
| 4. | Troškovi osvezenja za djecu | mjesec | 30,00 | 8 | 240,00 |  | 240,00 |
| 5. | Troškovi sanitarnog materijala | mjesec | 15,00 | 8 | 120,00 |  | 120,00 |
| 6. | Troškovi zakupnine | mjesec | 250,00 | 8 | 2.000,00 |  | 2.000,00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 3.280,00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Troskovi telefona i interneta | mjesec | 39,00 | 8 | 312,00 |  | 312,00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  | 3.592,00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Psiholog | mjesec | 230,00 | 8 | 1.840,00 |  | 1.840,00 |
| 9. | Fizioterapeut | mjesec | 230,00 | 8 | 1.840,00 |  | 1.840,00 |
| 10. | Profesor likovne umjetnosti | mjesec | 230,00 | 8 | 1.840,00 |  | 1.840,00 |
| 11. | Koordinatora projekta | mjesec | 250,00 | 8 | 2.000,00 |  | 2.000,00 |
| 12. | Honorar higijenske radnice | mjesec | 100,00 | 8 | 800,00 |  | 800,00 |
| 15. | Honorar knjigovodje | mjesec | 40,00 | 8 | 320,00 |  | 320,00 |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 8.640,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  |  | 12.232,00 |

# IV – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i podatke o članovima Organa upravljanja organizacije.

Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju »Pružite nam šansu«Crne Gore je osnovano 06.05.2008 godine kao NVO.Trenutno broji članstvo od 48 odraslih i 30-toro  djece.

Udruženje je nestranačko, nevladino, neprofitabilno, humanitarno i ono okuplja roditelje, djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju.

Ciljevi i zadaci udruženja su :

-Okupljanje roditelja koji imaju djecu sa smetnjama u razvoju(tjelesnom i mentalnom)građana,humanista,donatora,sponzora i stručnjaka koji žele da pomognu u akciji druženja radi socijalizacije,rehabilitacij,integracije u društvenu i radnu sredinu djece sa posebnim potrebama.

- Evidentiranje djece,omladine i lica sa posebnim potrebama

-Sprovođenje aktivnosti na utvrđivanju i razvoju sistema socijalne,zdravstvene i invalidske zaštite

-Iniciranje i pružanje pomoći u organizovanju posebnih ustanova za dnevni boravak djece i lica sa posebnim potrebama.

-Rad na informisanju šire javnosti o svim problemima koji su vezani za razvoj djece i omladine sa posebnim potrebama.

-Pružanje pomoći djeci i omladini sa posebnim potrebama,njihovim porodicima u ostvarivanju njihovih zakonskih i drugih prava.

-Isticanje značaja igre i druženja u razvoju i stimulisanju djece.

-Iniciranje novih ideja i aktivnosti u radu za savremeni pristup razvoja i školovanja djece i omladine sa posebnim potrebama.

-Ostvarivanje sasradnje sa JU za obrazovanje i osposobljavanje i uključivanje u proces proizvodnje.

-Organizovanje skupova roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama radi razmjene iskustava i sumiranje rezultata sprovedenih akcija.

-Upoznavanje šire javnosti sa mogućnostima razvoja ovih lica.

Predsjednica Udruženja

Danijela Prelević

U prilog predlogu plana i programa treba dostaviti:

- dokaz  o registraciji organizacije kod nadležnog organa i to:

- za NVO, kopija riješenja o upisu u registar NVO iz državnog organa zaduženog za vođenje registra nevladinih organizacija;

- za sportske organizacije, kopija riješenja o upisu u registar sportskih organizacija iz državnog organa zaduženog za vođenje registra sportskih organizacija;

- za privredna društva i javne ustanove, potvrda o registraciji iz CRPS-a;

- za ostale neprofitne organizacije, kopije odgovarajućih riješenja izdatih od nadležnih organa;

- dokaz o predaji finansijskog izvještaja (potvrda o predaji finansijskog izvještaja Poreskoj upravi ili adekvatan dokaz ukoliko organizacija nema obavezu predaje izvještaja Poreskoj upravi);

- kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2011. godinu;

- izvještaj o realizaciji sredstava dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, sa kopijama računa, ugovora i izvoda banke po kojima su plaćani, kao i narativni izvještaj sa tabelarnim pregledom troškova za utrošena sredstva za dvije godine prije toga). Ukoliko organizacija u navedenom periodu nije koristila sredstva po osnovu odluka Komisije, dostaviti izjavu o tome;

- izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

- izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

- tri štampane i jedna elektronska verzija plana i programa na CD.