VLADA CRNE GORE

Komisija za raspodjelu djela prihoda od igara na srecu

PROJEKTNA FORMA

A.OSNOVNI PODACI O PREDLOZENOM PROJEKTU

Oblast u kojoj konkurisete

Socijalna zastita I humanitarne djelatnosti

| Naziv projekta | Skola za astmaticare |  | Upoznajmo astmu I zivimo s njom |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv nevladine organizacije | “Udruzenje astmaticara I roditelja djece astmaticara” |  |  |
| Kontakt osoba I njena funkcija | Snezana Dabanovic-predsjednica |  |  |
| Adresa | Polje bb Bar |  |  |
| Telefon |  |  | 068/037-699 067/853-597 |
| Ziro racun | 510-15012-12 CKB Bar |  |  |
| PIB |  | 02650649 |  |
| E-mail |  | snezanadabanovic@gmail.com |  |

Navedite ciljeve I djelatnost vase organizacije

Ciljevi naseg udruzenja su prevencija I edukacija oboljelih od astme.Posebnu paznju posvecujemo djeci koja su oboljela o dove vrste bolesti.Takodje radimo I na podsticanju sire javnosti,kao I drugih institucija,da se aktivnije ukljuce u resavanje ovog problema.

Sazetak projekta(skraceni opis)sa maksimum 100 rijeci

NVO “Udruzenje astmaticara I roditelja djece astmaticara” je osnova za edukaciju I prevenciju nastanka ove bolesti,koja je u sve vecem porastu,kako u svjetu,tako I kod nas.Obrazovanje oboljelih od astme,kao I roditelja djece oboljele o dove bolesti,ima veliki uticaj na stanje bolesti I sprecavanje komplikacija,koje mogu biti I fatalne.Realizacijom ovog projekta poboljsalo bi se zdravstveno stanje oboljelih I motivisalo bi oboljele I roditelje oboljele djece da se aktivno ukljuce I edukuju sa ciljem prevencije I podrske oboljelima.U okviru projekta osmisljene aktivnosti su:edukacija oboljelih,oboljele djece I njihovih roditelja,organizovanjem predavanja,stampanje informatora “Vodic kroz astmu”,pregled djece kod pulmologa I alergologa,radjenje alergo testova,nabavka osnovne opreme I aparata,uspostavljanje bolje saradnje sa  Domom zdravlja I bolnicom,pomoc starim licima oboljelim od astme,organizovanje okruglog stola I tribine,promovisanje udruzenja kroz  radio-emisije,sprovodjenje anketa I intervjui,kontakti sa drugim slicnim NVO udruzenjima…

Trajanje projekta

12 mjeseci

Trazeni iznos finansijskih sredstava od igara na srecu

6,373.00€

B.ZNACAJ PROJEKTA

CILJEVI PROJEKTA

- Edukacija oboljelih od astme

- Edukacija djece oboljele od astme

- Edukacija roditelja oboljele djece

-Uspostavljanje bolje komunikacije izmedju oboljelih I lekara

-Motivacija oboljele djece da se vise ukljuce u zajednicke aktivnosti sa svojim drugovima koji nijesu oboljeli

CILJNE GRUPE

-oboljeli od astme

-djeca oboljela od astme I njihovi roditelji

-sira javnost

-institucije

OPISITE PROBLEM KOJI SE RESAVA REALIZACIJOM OVOG PROJEKTA

ASTMA JE NAJCESCA HRONICNA BOLEST DJECIJEG UZRASTA,SA VELIKIM MEDICINSKIM I SOCIJALNIM ZNACAJEM.REALIZACIJOM PROJEKTA USPJELI BI SMO DA ANIMIRAMO I MOTIVISEMO OBOLJELE I RODITELJE OBOLJELE DJECE DA SE AKTIVNO I NA PRAVI NACIN UKLJUCE U PODRSCI OBOLJELIMA,A PRVENSTVENO OBOLJELOJ DJECI.USPOSTAVILA BI SE BOLJA KOMUNIKACIJA U ODNOSU PACIJENT-LJEKAR I RODITELJ-LJEKAR-DIJETE, SMANJIO BI SE I BROJ POSJETA DOMU ZDRAVLJA I BROJ BORAVAKA U BOLNICI,A SIRA JAVNOST BI BILA BOLJE UPOZNATA SA OVOM VRSTOM BOLESTI I NACINIMA NASTANKA I PREVENCIJE ISTE.

NAVESTI  IZVORE I RELEVANTNE SUBJEKTE(ORGANIZACIJE I/ILI INSTITUCIJE)KOJE POTVRDJUJU OPRAVDANOST REALIZACIJE PROJEKTA

Dom zdravlja Bar

Opsta bolnica Bar

SO Bar

C.DETALJAN OPIS AKTIVNOSTI,DUZINA TRAJANJA I PLAN AKTIVNOSTI

| mjesec | aktivnosti | lokacija | Odgovorno lice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.(januar) | Organizovanje I odabir ucesnika projekta | Bar | koordinator |
| 2.(februar) | Radionica(prvo predavanje);tema:sprecimo astmaticne napade | Bar | Asistent I odabrani predavac |
|  | Izrada brosure |  |  |
|  | Stampanje postera |  |  |
|  | Nabavka djela opreme(zamjena zasterjele) |  | TIM |
| 3.(mart) | Pregled djece kod pulmologa | Bar | koordinator I odabrani pulmolog |
|  | Analiza rezultata | Bar | asistent |
| 4.(april) | Edukacija oboljele djece | Bar | koordinator,asistent I odabrani predavac |
| 5.(maj) | Posjeta srodnom udruzenju u Beogradu na svjetski dan astme | Bar | TIM |
| 6.(jun) | Sastanak clanova I analiza rezultata | Bar | TIM |
| 7.(jul) | tribina | Bar | TIM |
| 8.(avgust) | Radionica;tema:,,Imam astmu,pa sta?” |  | koordinator I asistent |
| 9.(septembar) | Promovisanje(popularizacija)udruzenja |  | TIM |
|  | Radio emisija-priprema,dogovor,komunikacija | Bar | koordinator,asistent |
| 10.(oktobar) | Izrada prirucnika “vodic kroz astmu I kako zivjeti sa njom” |  | TIM |
|  | Priprema prirucnika |  | TIM |
|  | Stampanje prirucnika |  | TIM |
|  | Podjela prirucnika | Bar | TIM |
| 11.(novembar) | Stvaranje dobre saradnje izmedju udruzenja I Doma zdravlja |  | TIM |
|  | Anketa zbog baze podataka |  | TIM |
|  | intervjui |  | TIM |
|  | Anketni listici | Bar | koordinator,asistent |
| 12.(decembar) | Sastanak clanova I analiza rezultata |  | TIM |
|  | Pisanje izvjestaja |  | TIM |

D.RIZICI I PREPREKE

Nemotivisanost oboljelih

Nemotivisanost roditelja

Nedobijanje trazenih sredstava

E.MONITORING I EVALUACIJA

Evaluacioni listici posle svakog predavanja

Ankete

Nastupi u medijima

F.ODRZIVOST PROJEKTA

Za ovaj projekat je potrebno obezbjedjivati stalna sredstva od donator,clanarine I projekata.

G.RELEVANTNO OSOBLJE VEZANO ZA PROJEKAT

Kontakt –osobe koje mogu pruziti relevantne informacije o Vasoj organizaciji:

Direktori skola koje pohadjaju oboljela djeca

Dr Sonja Mitrovic-pulmolog(predavac)

Dr Miroslav Mitrovic-pedijatar(predavac)

Dr Aleksandar Cvetkovic-djeciji pulmolog na “Institutu za majku I djete”u Beogradu(predavac)

Navedite imena i kvalifikacije kljucnih ucesnika medju zaposlenima/volonterima zaduzenim za realizaciju ovog projekta:

Snezana Dabanovic-predsjednik udruzenja

Svetlana Lalevic-asistent

Ajkunic Safeta-koordinator

Odabrani predavaci

H.BUDZET

| Stavka | Naziv jed. mjere | Broj jed. mjere |  | mjeseci | Jedinicna cjena | Ukupan iznos | Iznos iz drugih izvora | Iznos trazen od Lutrije CG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| honorari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| koordinator | osoba | 1/2radnog vremena |  | 12 | 30.00 | 420.00 |  | 420.00 |
| asistent | osoba | 1/2radnog vremena |  | 12 | 20.00 | 240.00 |  | 240.00 |
| Finansijski radnik | osoba | 1/2radnog vremena |  | 12 | 20.00 | 240.00 |  | 240.00 |
|  |  |  |  |  |  | 900.00€ |  | 900.00€ |
| aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Honorar za tri predavaca za tri predavanja | predavanje | 3x3 |  |  | 3x100.00 | 300.00 |  | 300.00 |
| Osvjezenje za 15 ucesnika tri predavanja |  | 3x15 |  |  | 2.00 | 90.00 |  | 90.00 |
| Radni materijal |  | 3x15 |  |  | 2.00 | 90.00 |  | 90.00 |
| Putni troskovi clanova | clanovi | 15 |  |  | 15x10.00 | 150.00 |  | 150.00 |
| Odlazak na Svjetski dan astme | osoba | 2 |  |  | 2x250.00 | 500.00 |  | 500.00 |
| Organizovanje tri radio-emisije | osoba | 3x3 |  |  | 9x30.00 | 270.00 |  | 270.00 |
| Priprema publikacije | osoba | 2 |  |  | 2x50.00 | 100.00 |  | 100.00 |
| Stampanje publikacije “Vodic kroz astmu I kako zivjeti sa njom” | Kom. | 200 |  |  | 200x7.00 | 1,400.00 |  | 1,400.00 |
| Izrada anketnih listica | Kom. | 100 |  |  | 0.30 | 30.00 |  | 30.00 |
| Stampanje brosure | Kom. | 200 |  |  | 1.00 | 200.00 |  | 200.00 |
| Stampanje postera | Kom. | 50 |  |  | 50x1.50 | 75.00 |  | 75.00 |
| Izrada visit karti | Kom. | 200 |  |  | 0.50 | 100.00 |  | 100.00 |
| Pisanje konacnog izvjestaja | izvjestaj | 1 |  |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | 3,405.00€ |  | 3,405.00€ |
| Oprema za programske aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lap top | Kom. |  | 1 |  | 450.00 | 450.00 |  | 450.00 |
| Digitalni foto | Kom. |  | 1 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |
| stampac | Kom. |  | 1 |  | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |
| Telefon mobilni | Kom. |  | 1 |  | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |
| Kompijuter,zbog povecanih aktivnosti | Kom. |  | 1 |  | 500.00 | 500.00 |  | 500.00 |
|  |  |  |  |  |  | 1200.00€ |  | 1200.00€ |
| Administrativni troskovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Troskovi komunikacije | vaucer |  |  | 12 | 20.00 | 240.00 |  | 240.00 |
| internet | sati |  | 50 | 12 |  | 100.00 |  | 100.00 |
| papir | pakovanje |  |  | 12 | 4.00 | 48.00 |  | 48.00 |
| Material za aktivnosti kancelarije |  |  |  | 12 | 20.00 | 240.00 |  | 240.00 |
| Troskovi goriva |  |  |  | 12 | 20.00 | 240.00 |  | 240.00 |
|  |  |  |  |  |  | 868.00€ |  | 868.00€ |
| 6,373.00€ |  | 6,373.00€ |

| Iznos potreban za realizaciju projekta | 6,373.00€ |
| --- | --- |
| Ukupni iznos koji se potrazuje od komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama od igara na srecu | 6,373.00€ |

Odgovorna osoba u projektu je Snezana Dabanovic

Bar10.09.2012.g.

“Udruzenje astmaticara I roditelja djece astmaticara”

Snezana Dabanovic-predsjednica

------------------------------------------------

mp