***Prelazni Akcioni plan za 2022. godinu za realizaciju Programa razvoja kulturnog turizma***

Imajući u vidu da je u planu izrada novog programskog dokumenta za razvoj kulturnog turizma Crne Gore na period od 2023-2025, čije se usvajanje planira za početak 2023. godine, neophodno je da se u 2022. godini sprovede evaluacija prethodnog programskog dokumenta do čije se realizacije predlaže Prelazni Akcioni plan za 2022. godinu.

Realizacija aktivnosti u okviru Akcionog plana Programa razvoja kulturnog turizma Crne Gore za period 2020 - 2021. godine je djelimično zadovoljavajuća imajući u vidu činjenicu da se i tokom 2021. godine poslovanje u sektoru turizma nije odvijalo planiranim tempom zbog poštovanja epidemioloških mjera propisanih od strane nadležnih institucija. S tim u vezi, prelaznim Akcionim planom definisane su aktivnosti čija se realizacija tokom 2022. godine ocjenjuje kao realna i čine ih aktivnost iz prethodnog dokumenta, koje nisu realizovane, kao i nove aktivnosti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STRATEGIJSKI CILJ:**  | **PRELAZNI AKCIONI PLAN ZA 2022. ZA REALIZACIJU PROGRAMA RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA** |  |
| **Operativni cilj 1:**  | **Obogaćivanje destinacijskog lanca turističkih proizvoda vrijednostima kulturne baštine** |  |
| ***INDIKATORI UČINKA***  | ***Polazne vrijednosti*** |  | ***Ciljne vrijednosti*** |
| **Broj valorizovanih kulturno-istorijskih lokaliteta** |  0 |  |  3 |
| **Aktivnost** | **INDIKATORI REZULTATA i postignute vrijednosti na kraj uizvještajnog perioda** | **Institucije** **odgovorne za sprovođenjeaktivnosti** | **Datum početka** | **Datum završetka** | **Status realizacije****AAA**  | **Novi rok za realizaciju (uzodgovarajuće obrazloženje)**  | **Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti/ planirani izvor finansiranja** | **Sredstva realizovana /izvor finansiranja** | **Preporuke za naredni period sprovođenja** |
| **1.Ustanovitii kritične infrastrukturne i komunalne nedostatke u blizini kulturno-turističkih atrakcija.** | **Uraditi listu** | **MERT, LTO/ Organi lokalne samouprave** | **III Q 2022** | **IV Q 2022** |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |
| **2.Turistička valorizacija lokaliteta od kulturno-istorijskog značaja** | **Broj valorizovanih turističkih lokaliteta** | **MERT, MKM,LTO, NP CG** | **III Q 2022** | **IV Q 2022** |  |  | Budžet, 60.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Formirati infrastrukturu koja će ujediniti kulturu i turizam kroz izložbeni dio za interpretaciju** | **Formirana infratruktura (izložbeni dio za interpretaciju)** | **MER, MKM, Narodni muzej Crne Gore** | **III Q 2022** | **IV Q 2022** |  |  | Budžet, IPA40.000,00 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STRATEGIJSKI CILJ:**  | **PRELAZNI AKCIONI PLAN ZA 2022. ZA REALIZACIJU PROGRAMA RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA** |  |
| **Operativni cilj 2:**  | **Podizanje tržišne prepoznatljivosti kao destinacije kulturnog turizma** |  |
| ***INDIKATORI UČINKA***  | ***Polazne vrijednosti*** *I Q 2022 . godine* |  | ***Ciljne vrijednosti****IV Q 2022. godine* |
| **Broj potpisanih sporazuma i kreiranih turističkih proizvoda** | 0 |  | 3 |
| **Aktivnost**  | **INDIKATORI REZULTATA i postignute vrijednosti na kraju izvještajnog perioda**  | **Institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti**  | **Datum početka**  | **Datum završetka**  | **Status realizacije** **AAA**  | **Novi rok za realizaciju**  | **Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti/ planirani izvor finansiranja** | **Sredstva realizovana /izvor finansijranja** | **Preporuke za naredni period sprovođenja** |
| **1.** **Razvoj inovativnih turističkih proizvoda i usluga koji obogaćuju turističku ponudu kulturnom turizmu kroz realizaciju Programa podsticajnih mjera** | **Minimum 3 potpisana ugovor o saradnji ključnih aktera na nacionalnom nivou** | **MERT** | **III Q 2022** | **IV Q 2022** |  |  | **150.000,00****Budžet** | **N/A** |  |

|  |
| --- |
| **Evaluacija Programa razvoja kulturnog turizma Crne Gore s Akcionim planim 2019-2021. godine i Prelaznog Akcionog plana za 2022. godinu.** |
| **Aktivnost** | **INDIKATORI REZULTATA i postignute vrijednosti na kraju izvještajnog perioda**  | **Institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti**  | **Datum početka**  | **Datum završetka**  | **Status realizacije** **AAA**  | **Novi rok za realizaciju**  | **Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti/ planirani izvor finansiranja** | **Sredstva realizovana /izvor finansijranja** | **Preporuke za naredni period sprovođenja** |
| **Angažovanje eksperta za sačinjavanje Izvještaja o evaluaciji realizacije** **Programa razvoja kulturnog turizma Crne Gore s Akcionim planom 2019-2021. godine, s Prelaznim Akcionim planom za 2022. godinu** | **Sačinjen Izvještaj o evaluaciji** | **MERT** | **IV Q 2022** | **IV Q 2022** |  |  | **2.500,00****Budžet** | **N/A** |  |