Prelazni Akcioni plan za 2022. godinu za realizaciju Programa razvoja kulturnog turizma

Imajući u vidu da je u planu izrada novog programskog dokumenta za razvoj kulturnog turizma Crne Gore na period od 2023-2025, čije  se usvajanje planira za početak 2023. godine, neophodno je da se u 2022. godini sprovede evaluacija prethodnog programskog dokumenta do čije se realizacije predlaže Prelazni Akcioni plan za 2022. godinu.

Realizacija aktivnosti u okviru Akcionog plana Programa razvoja kulturnog turizma Crne Gore za period 2020 - 2021. godine je djelimično zadovoljavajuća imajući u vidu činjenicu da se i tokom 2021. godine poslovanje u sektoru turizma nije odvijalo planiranim tempom zbog poštovanja epidemioloških mjera propisanih od strane nadležnih institucija. S tim u vezi, prelaznim Akcionim planom definisane su aktivnosti čija se realizacija tokom 2022. godine ocjenjuje kao realna i čine ih aktivnost iz prethodnog dokumenta, koje nisu realizovane, kao i nove aktivnosti.

| STRATEGIJSKI CILJ: |  | PRELAZNI AKCIONI PLAN ZA 2022. ZA REALIZACIJU PROGRAMA RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj 1: |  | Obogaćivanje destinacijskog lanca turističkih proizvoda vrijednostima kulturne baštine |  |  |  |  |  |  |  |
| INDIKATORI UČINKA |  | Polazne vrijednosti |  |  |  | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| Broj valorizovanih kulturno-istorijskih lokaliteta |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Aktivnost | INDIKATORI REZULTATA i postignute vrijednosti na kraj uizvještajnog perioda | Institucije odgovorne za sprovođenjeaktivnosti | Datum početka | Datum završetka | Status realizacije AAA | Novi rok za realizaciju (uzodgovarajuće obrazloženje) | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti/ planirani izvor finansiranja | Sredstva realizovana /izvor finansiranja | Preporuke za naredni period sprovođenja |
| 1.Ustanovitii kritične infrastrukturne i komunalne nedostatke u blizini kulturno-turističkih atrakcija. | Uraditi listu | MERT, LTO/ Organi lokalne samouprave | III Q 2022 | IV Q 2022 |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |
| 2.Turistička valorizacija lokaliteta od kulturno-istorijskog značaja | Broj valorizovanih turističkih lokaliteta | MERT, MKM,LTO, NP CG | III Q 2022 | IV Q 2022 |  |  | Budžet, 60.000,00 |  |  |
| Formirati infrastrukturu koja će ujediniti kulturu i turizam kroz izložbeni dio za interpretaciju | Formirana infratruktura (izložbeni dio za interpretaciju) | MER, MKM, Narodni muzej Crne Gore | III Q 2022 | IV Q 2022 |  |  | Budžet, IPA 40.000,00 |  |  |

| STRATEGIJSKI CILJ: |  |  | PRELAZNI AKCIONI PLAN ZA 2022. ZA REALIZACIJU PROGRAMA RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj 2: |  |  | Podizanje tržišne prepoznatljivosti kao destinacije kulturnog turizma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INDIKATORI UČINKA |  |  | Polazne vrijednosti I Q 2022 . godine |  |  |  |  | Ciljne vrijednosti IV Q 2022. godine |  |  |  |
| Broj potpisanih sporazuma i kreiranih turističkih proizvoda |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Aktivnost | INDIKATORI REZULTATA i postignute vrijednosti na kraju izvještajnog perioda | Institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti |  | Datum početka |  | Datum završetka | Status realizacije AAA | Novi rok za realizaciju | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti/ planirani izvor finansiranja | Sredstva realizovana /izvor finansijranja | Preporuke za naredni period sprovođenja |
| 1. Razvoj inovativnih turističkih proizvoda i usluga koji obogaćuju turističku ponudu kulturnom turizmu kroz realizaciju Programa podsticajnih mjera | Minimum 3 potpisana ugovor o saradnji ključnih aktera na nacionalnom nivou | MERT |  | III Q 2022 |  | IV Q 2022 |  |  | 150.000,00 Budžet | N/A |  |

| Evaluacija Programa razvoja kulturnog turizma Crne Gore s Akcionim planim 2019-2021. godine i Prelaznog Akcionog plana za 2022. godinu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | INDIKATORI REZULTATA i postignute vrijednosti na kraju izvještajnog perioda | Institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti | Datum početka | Datum završetka | Status realizacije AAA | Novi rok za realizaciju | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti/ planirani izvor finansiranja | Sredstva realizovana /izvor finansijranja | Preporuke za naredni period sprovođenja |
| Angažovanje eksperta za sačinjavanje Izvještaja o evaluaciji realizacije Programa razvoja kulturnog turizma Crne Gore s Akcionim planom 2019-2021. godine, s Prelaznim Akcionim planom za 2022. godinu | Sačinjen Izvještaj o evaluaciji | MERT | IV Q 2022 | IV Q 2022 |  |  | 2.500,00 Budžet | N/A |  |