Vlada Crne Gore

NACIONALNI PLAN AKCIJE ZA DJECU

2013-2017

(Finalni nacrt)

Podgorica, ______2013.

SADRŽAJ

|  | Strana |  |
| --- | --- | --- |
| Lista skraćenica ..................................................................................................... | 3 |  |
| I UVOD............................................................................................................. | 4 |  |
| I 1.1 Međunarodni dokumenti značajni za izradu Nacionalnog plana akcije za djecu 2013-2017. godine...................................................................................... | 4 |  |
| I 1.2. Nacionalni dokumenti značajni za izradu Nacionalnog plana akcije za djecu 2013-2017. godine…………………………………………………………………………………. | 5 |  |
| I 1.3. Misija Nacionalnog plana akcije za djecu 2013-2017. godine……………………………………………………............................................................ I 1.4. Osnovni podaci o djeci u Crnoj Gori………………………………………………………… | 7 7 |  |
| I 1.5. Metodologija izrade Nacionalnog plana akcije za djecu 2013-2017....................................................................................................................... | 8 |  |
| II OBLASTI NACIONALNOG PLANA AKCIJE ZA DJECU 2013-2017........................ | 9 |  |
| II 1. Koordinacija i upravljanje javnim politikama prema djeci u Crnoj Gori ..... | 13 |  |
| II 2. Definicija djeteta i opšti principi Konvencije o pravima djeteta ................. | 22 |  |
| II 3. Građanska prava i slobode djeteta ........................................................... | 30 |  |
| II 4. Socijalna zaštita, porodično okruženje i alternativno staranje .................. | 39 |  |
| II 5. Zdravstvena zaštita i doborobit ................................................................ | 48 |  |
| II 6. Obrazovanje, slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti ................................ | 59 |  |
| II 7. Posebne mjere zaštite djece ..................................................................... | 75 |  |
| III OSTVARLJIVOST, PRAĆENJE I OCJENJIVANJE USPJEŠNOSTI PRIMJENE NACIONALNOG PLANA AKCIJE ZA DJECU 2013-2017……………………………........... | 85 |  |
| IVPRILOZI ....................................................................................................... | 86 |  |

Lista skraćenica

| AP | Akcioni plan |
| --- | --- |
| BDP | Bruto domaći proizvod |
| CSR | Centar za socijalni rad |
| EU | Evropska unija |
| HIV / AIDS | Humani imunideficijentni virus (Human Immunodeficiency Virus) / Stečeni imunodeficijentni sindrom |
| IPA | Instrument za predpristupnu pomoć (Instrument for Preaccession Assistance) |
| IRL | Interno raseljena lica |
| JU OŠ | Javna ustanova osnovna škola |
| JPU | Javna predškolska ustanova |
| JU | Javna ustanova |
| LS | Lokalna samouprava |
| LPA | Lokalni plan akcije |
| MF | Ministarstvo finansija |
| MK MONSTAT | Ministarstvo kulture Zavod za statistiku Crne Gore |
| MP | Ministarstvo pravde i ljudskih prava |
| MPS | Ministarsrtvo prosvjete i sporta |
| MRSS | Ministarstvo rada i socijalnog staranja |
| MUP | Ministarstvo unutrašnjih poslova |
| MZ | Ministarstvo zdravlja |
| NATO | Sjevernoatlanstki pakt (North Atlantic Treaty Organization) |
| NPAD | Nacionalni plan akcije za djecu |
| NVO | Nevladina organizacija |
| OECD | Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj |
| PJ | Područna jedinica |
| RAE | Romi, Aškalije i Egipćani |
| RE | Romi i Egipćani |
| RBM | Upravljanje zasnovano na rezultatima (Results Based Management) |
| RE | Romi i Egipćani |
| SNPP | Svirepo, nehumano i ponižavajuće postupanje |
| SPD | Savjet za prava djeteta |
| SZO | Svjetska zdravstvena organizacija |
| UN | Ujedinjene nacije (United Nations) |
| UNICEF | Međunarodni fond Ujedinjenih nacija za djecu (United Nations International Children’s Fund) |
| UNDP | Razvojni program Ujedinjenih nacija (United Nations Development Program) |
| UNESCO | Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) |
| WHO | Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization) |

I UVOD

Nacionalni plan akcije za djecu 2013-2017. godine (NPAD) je strateški dokument Vlade Crne Gore u kome se definiše opšta politika zemlje prema djeci za period od 2013. do 2017. godine. U ovom dokumentu se identifikuju osnovni problemi u ostvarivanju, zaštiti i unaprijeđivanju prava djeteta u našoj zemlji, kao i osnovni pravci njihovog rješavanja. Ovaj NPAD je nastavak strateškog pristupa pitanjima od značaja za djecu u Crnoj Gori koji je otpočeo izradom i primjenom Nacionalnog plana akcije za djecu Crne Gore 2004-2010.

I 1.1. Međunarodni dokumenti značajni za izradu Nacionalnog plana akcije za djecu 2013-2017. godine

Izradom NPAD 2013-2017 Vlada Crne Gore nastoji da na  sistematski način pristupi  rješavanju pitanja društvenog položaja djece, kao i da ispuni svoje međunarodne obaveze koje proističu iz ratifikacije Konvencije UN o pravima djeteta, i oba njena fakultativna Protokola, potpisanog trećeg fakultativnog protokola, kao i drugih potpisanih i ratifikovanih međunarodnih dokumenata. NPAD u potpunosti poštuje četiri osnovna principa Konvencije UN o pravima djeteta: nediskriminacija, najbolji interes djeteta, pravo na život, opstanak i razvoj, participacija djece.

Osnovni međunarodni dokumenti na kojima je zasnovan NPAD Crne Gore

- Milenijumska deklaracija i milenijumski razvojni ciljevi (2000)

- Konvencija o pravima djeteta (1989; u Crnoj Gori ratifikovana 2006. godine) i njena tri fakultativna protokola

- Deklaracija Svijet po mjeri djeteta (2002)

- Kvalitetno obrazovanje za sve (2002-2015)

- Zdravlje za sve u 21. vijeku (1998)

- Zdravlje 21 (199)

- Akcioni plan za životnu sredinu i zdravlje djece u Evropi (2004)

- Evropska konvencija o ostvarivanju dječjih prava (2010)

Pored navedenih, sljedeća međunarodna dokumenta koja ne podležu ratifikaciji su vrlo značajna za rad sa djecom i izradu NPAD: Vodič Ujedinjenih nacija za alternativnu brigu o djeci, Studija Generalnog sekretarijata Ujedinjenih nacija o nasilju , Opšti pristup Ujedinjenih nacija pravdi za djecu, skup dokumenata Ujedinjenih nacija o maloljetničkom pravosuđu: Rijadske, Pekinske, Tokijske smjernice itd.

Poseban značaj za izradu NPAD 2013-2017. su imale Preporuke Crnoj Gori od strane Komiteta UN za prava djeteta (2010).

I 1.2. Nacionalni dokumenti značajni za izradu Nacionalnog plana akcije za djecu 2013-2017. godine

Nacionalne dokumente od značaja za izradu NPAD čini veći broj strategija i drugih javnih politika Crne Gore i različiti pravni akti. Među najznačajnije nacionalne dokumente spadaju sljedeći:

Strategije i javne politike

- NPA za djecu 2004-2010

- Nacionalni plan akcije za mlade (2006-2010)

- Strategija za smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti 2007-2011

- Strategija regionalnog razvoja Crne Gore 2010–2014

- Akcioni plan za implementaciju Dekade uključivanja Roma 2005-2015

- Strategija za poboljšanje položaja RE manjine u Crnoj Gori 2012-2016

- Strategija za borbu protiv trgovine ljudima 2012 -2018

- Strategija razvoja informatičkog društva u Crnoj Gori 2009-2013

- Strategija razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori 2008 – 2012

- Strategija za integraciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori 2008-2016

- Strategija zaštite od nasilja u porodici 2011-2015

- Strategija razvoja hraniteljstva u Crnoj Gori 2012-2016

- Strategija inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori 2008

- Strategija razvoja stručnog obrazovanja 2010-2014

- Strategija ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja 2010-2015

- Nacionalna strategija cjeloživotne karijerne orijentacije 2011-2015

- Strategija razvoja osnovnog obrazovanja i vaspitanja sa Akcionim planom 2011-2017

- Master plan razvoja zdravstva Crne Gore za period 2010 – 2013

- Nacionalna strategija HIV/AIDS 2010-2014

- Akcioni plan za životnu sredinu i zdravlje djece u Crnoj Gori  2012-2016

- Nacionalni program razvoja kulture 2011-2016

Pravni okvir

- Ustav Crne Gore ("Službeni list CG", br. 1/07)

- Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku („Službeni list CG“ br. 64/11, primjena počela 01.09.2012. godine)

- Zakon o zabrani diskriminacije (“Službeni list Crne Gore”, br. 46/10)

- Zakon o crnogorskom državljanstvu (“Službeni list Crne Gore”, br. 13/08, 40/10, 28/11, 46/11)

- Zakon o matičnim registrima (“Službeni list Crne Gore”, br. 47/08, 41/10, 40/11)

- Zakon o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore (“Službeni list CG” br. 42/11)

- Zakon o dječjoj i socijalnoj zaštiti  ("Službeni list RCG", br. 78/05)

- Porodični zakon („Službeni list RCG“, br. 01/07)

- Zakon o rodnoj ravnopravnosti ("Službeni list RCG", br. 46/07)

- Zakon o zaštiti od nasilja u porodici („Službeni list CG“, br.46/10)

- Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05, 49/07, „Službeni list CG“, br. 45/10 i 45/11)

- Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 49/07, “Službeni list CG”, br. 80/10)

- Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni list RCG“, br. 64/02, 49/07, „Službeni list CG“, br. 45/10)

- Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama (“Službeni list RCG”, br. 80/04, “Službeni list CG”, br. 45/10)

- Zakon o gimnaziji (“Službeni list RCG”,  br. 64/02, 49/07, “Službeni list CG”, br. 45/10)

- Zakon o stručnom obrazovanju (“Službeni list RCG”, br. 64/02, 49/07, “Službeni list CG”, br. 45/10)

- Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija (“Službeni list CG”, br. 80/10)

- Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike (Sl. list CG, br. 18/12)

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni list RCG”, br. 39/04, “Službeni list CG”, br. 14/10)

- Zakon o pravima pacijenata (“Službeni list CG”, br. 40/2010)

- Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službeni list RCG”, br. 39/04, 23/05, “Službeni list CG”, br. 40/11)

- Zakon o kulturi (“Službeni list CG” br. 49/08)

- Zakon o medijima ("Službeni list RCG" br. 51/02, 62/02)

- Zakon o manjinskim pravima i slobodama (“Službeni list RCG”, br. 31/06, 38/07, “Službeni list CG”, br. 02/11)

I 1.3. Misija Nacionalnog plana akcije za djecu 2013-2017. godine

Osnovna misija NPAD-a je da obezbjedi cjelovitost i koherentnost politike zemlje prema djeci i koordinairano sprovođenje akcija i mjera u svim oblastima koje se bave djecom.

NPAD treba da djeluje kao instrument za mobilizaciju svih socijalnih partnera u rješavanju problema djece: Vlade, Skupštine, lokalne samouprave, građana i nevladinih organizacija, društveno odgovornog poslovnog sektora, medija, porodica i roditelja, djece, stručnih institucija i pojedinačnih stručnjaka koji se bave djecom.

I 1.4. Osnovni podaci o djeci u Crnoj Gori

- Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, u Crnoj Gori živi 145.126 djece uzrasta do 18 godina. Njihov udio u ukupnoj populaciji je 23,4% što predstavlja opadanje u odnosu na Popis 2003. godine kada je taj udio bio 25,3% (156.683). U poređenu sa podacima popisa koji je obavljen prije osam godina, u Crnoj Gori ima 11.557 djece manje nego 2003 . godine.

- Prema podacima Popisa 2011, u ukupnoj populaciji djece, više su zastupljena starija djeca. Tako djece uzrasta 15,16 i 17 godina ima više od 6% u odnosu na ukupnu populaciju.

- U opštinama Pljevlja, Žabljak, Šavnik, Plužine i Cetinje procenat djece od ukupne populacije je manji od 20%, što nije bio slučaj 2003. godine.

- Polna struktura djece pokazuje da ima 52% dječaka (ili, u apsolutnim brojeva 75.367) i 48%  djevojčica (69.759). Prema podacima iz 2011. godine, na svakih 100 djevojčica dolazi 108 dječaka.

- Postoji konstantno smanjenje od 5% u proporciji djece mlađe od godinu dana.

- Najveći broj djece je crnogorske nacionalnosti (44%), zatim srpske (25%) i bošnjačke (11%). Egipćani i Hrvati su zastupljeni sa manje od 1% u dječjoj populaciji. Od ukupne populacije djece, 6,1% nisu željeli da se izjasne o nacionalnoj pripadnosti.

- Na nivou države u cjelini, 93% djece ima crnogorsko državljanstvo. Oko 3% djece ima državljanstvo druge države, 1% djece je u postupku sticanja crnogroskog državljanstva, 2% djece je bez državljanstva, dok za 1% nema podataka.

- Više od dvije trećine djece u Crnoj Gori su pravoslavni hrišćani, 24% djece su muslimanske vjeroispovjesti, a 3,4% djece su katolici.

- U 2011. godini, broj djece kojima je crnogorski, bošnjački i romski jezik maternji jezik, povećao se u poređenju sa 2003. godinom.

- Na uzrastu od 15 do 17 godina, 10% romske djece, 6% djece Egipćana i 2% bošnjačke djece je u braku. Među drugim populacionim grupama, procenat djece uzrasta 15 do 17 godina koja su u braku je oko 1%. Podaci Popisa iz 2011. godine pokazuju da 13% od ukupnog broja romskih djevojčica, 10% od djevojčica Egipćanski i 4% od bošnjačkih djevojčica su u braku. Na uzrastu od 15 do 17 godina, ima više djevojčica koje su u braku u odnosu na dječake.

- Na uzrastu od 15 do 17 godina, 1,7% od ukupnog broja djece tog uzrasta je radno aktivno.

- UNICEF-ova studija Siromaštvo djece u Crnoj Gori pokazuje da: svako deseto dijete u Crnoj Gori živi u siromaštvu. Djeca su više izložena siromaštvu od odraslih. Život djece na sjeveru Crne Gore je najteži: skoro jedna četvrtina djece iz seoskih područja Crne Gore odrasta u siromaštvu; manje od jedne trećine sve djece u Crnoj Gori živi na sjeveru zemlje (29,22%), a više od polovine siromašne djece živi na sjeveru zemlje (54,58%). Oko trećine sve djece u Crnoj Gori živi na selu (32,84%), a od ukupnog broja siromašne djece u Crnoj Gori,  tri četvrtine čine siromašna djeca koja žive na selu (74,87%).

I 1.5. Metodologija izrade Nacionalnog plana akcije za djecu 2013-2017. godine

Na prijedlog Savjeta za prava djeteta Crne Gore (SPD) i rješenjem predsjednika Savjeta – ministra rada i socijalnog staranja, formirana je Radna grupa za izradu Nacionalog plana akcije za djecu (NPAD) 2013-2017. SPD je savetodavno tijelo Vlade Crne Gore koje čine ministar rada i socijalnog staranja, ministar finansija, ministar zdravlja, ministar prosvjete i sporta, ministar pravde, ministar unutrašnjih poslova, ministar kulture, predstavnik Sekretarijata za zakonodavstvo, direktor Zavoda za statistiku, predstavnik djece na prijedlog NVO Centar za prava djeteta, predstavnik javnog i kulturnog života na predlog Ministarstva rada i socijalnog staranja i tri predstavnika NVO koji se bave zaštitom prava djeteta.

Radnu grupu za izradu NPAD su činili predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva finansija, Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvjete i sporta, Ministarstva kulture, Ministarstva pravde i ljudskih prava, Ministarstva unutrašnjih poslova, Kancelarije zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Zavoda za statistiku i NVO Centar za prava djeteta Crne Gore. U toku izrade ovog dokumenta, Radna grupa je imala stručno-tehničku podršku kancelarije UNICEF-a za Crnu Goru.

Metodologija izrade NPAD je bila usmjerena na sagledavanje potreba djeteta i vođena najboljim interesom djeteta. Osnovni cilj ovako zasnovane metodologije izrade je bio da se kreira dokument koji objedinjuje različite aspekte nacionalnih politika prema djeci izražene u drugim dokumentima, kao i primjenjene u praksi kroz mjere i akcije čija je realizacija otpočela i da im se pridoda nova dimenzija ili sinergijski efekat njihovog povezivanja u okviru ovog dokumenta.

Osnovna karakteristika metodološkog pristupa je bila participativnost različitih aktera koja se ogledala u:

- učešću Radne grupe u prikupljanju i selekciji podataka za pripremu dokumenta;

- analizi raznovrsne dokumentacije;

- internom konsultativnom procesu na nivou Radne grupe uz podršku konsultantkinje angažovane od strane UNICEF-ove kancelarije;

- eksternom konsultativnom procesu sa različitim stranama zainteresovanim za izradu i primjenu NPAD;

- konsultativnom procesu sa fokus grupama djece iz različitih opština u Crnoj Gori;

- učešću šire javnosti u finalnom oblikovanju dokumenta kroz mehanizam javne rasprave.

Primjenjena metodologija je visoko uvažavala potrebe, interese i ideje svih uključenih aktera i povezivala ih sa međunarodnim, evropskim i nacinalnim strateško-normativnim okvirom relevantnim za prava djeteta.

Metodološki pristup je uvažavao preporuke Komiteta UN za prava djeteta (2010), aktuelne socioekonomske okolnosti, realne kapacitete institucija i organizacija i resurse države da, u okviru prepoznatih potreba djece,  rade na unaprijeđenju kvaliteta njihovog života u Crnoj Gori.

U izradi dokumenta morala su se uvažiti ograničenja u prikupljanju informacija o aktuelnom stanju koja proističu iz sadašnjeg načina vođenja podataka o djeci – postojanje različitih evidencija i baza, nepostojanja baza podataka o pojedinim grupama djece ili pojedinim razvojnim pojavama i nedostatak izvjesnih podataka, kao što su, na primjer, podaci o djeci iz različitih osjetljivih grupa (RE djeca, djeca sa smetnjama u razvoju i druga djeca sa posebnim obrazovnim potrebama i sl.).

Sturuktura NPAD 2013-2017 je usaglašena sa strukturom  Preporuka Crnoj Gori od strane Komiteta UN za prava djeteta (2010), tako da dokument ima sedam ključnih tematskih oblasti. U okviru svake od njih definisan je po jedan strateški i po nekoliko specifičnih ciljeva.

II OBLASTI NACIONALNOG PLANA AKCIJE ZA DJECU 2013-2017

Tabela 1: PREGLED OBLASTI I CILJEVA NPAD 2013-2017

| Oblast 1: KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA PREMA DJECI U CRNOJ GORI |  |
| --- | --- |
| Strateški cilj 1. | Specifični ciljevi |
| Uspostaviti i sprovoditi efikasnu koordinaciju između svih ključnih aktera u planiranju, upravljanju primjenom i ocjenjivanju uspještnosti javnih politika prema djeci. | Specifični cilj 1.1: Ojačana vodeća i koordinatorska uloga SPD u planiranju, upravljanju primjenom i ocjenjivanju uspješnosti javnih politika prema djeci. |
|  | Specifični cilj 1.2: Ojačana uloga Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u praćenju i izvještavanju o poštovanju prava djeteta. |
|  | Specifični cilj 1.3: Prava i dobrobit djeteta uključeni među budžetske prioritete države. |
|  | Specifični cilj 1.4: Do kraja 2015. godine obezbjeđeno prikupljanje, čuvanje i analiza podataka o djeci u skladu sa standardima EU i drugim relevantnim međunarodnim standardima. |
|  | Specifični cilj 1.5: Unaprijeđena svijest djece, roditelja, profesionalne javnosti i šire zajednice o pravima djeteta. |

| Oblast 2: DEFINICIJA DJETETA I OPŠTI PRINCIPI KONVENCIJE O PRAVIMA DJETETA |  |
| --- | --- |
| Strateški cilj 2. | Specifični ciljevi |
| Obezbjediti normativni i društveni status djeteta u Crnoj Gori u potpunosti u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta. | Specifični cilj 2.1: Obezbjeđena jasnoća i jednoznačnost u upotrebi termina dijete u crnogorskom zakonodavstvu i javnim politikama. |
|  | Specifični cilj 2.2: Smanjena diskriminacija sve djece u različitim oblastima društvenog života od značaja za njihov razvoj i doborobit. |
|  | Specifični cilj 2.3: Princip najboljeg interesa djeteta i princip poštovanja mišljenja djeteta integrisani u sve javne politike koja se tiču djece i njihovu primjenu u praksi. |

| Oblast 3: GRAĐANSKA PRAVA I SLOBODE DJETETA |  |
| --- | --- |
| Strateški cilj 3. | Specifični ciljevi |
| Uspostaviti poštovanje građanskih prava i sloboda djeteta u potpunosti u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta. | Specifični cilj 3.1: Obezbjeđena lična dokumenta za svu djecu i pristup javnim službama i uslugama. |
|  | Specifični cilj 3.2: Spriječeni svi oblici kršenja prava djece smještene u ustanove za sprovođenje zakonskih sankcija i rezidencijalne ustanove. |
|  | Specifični cilj 3.3: Unaprijeđena zaštita sve djece od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i drugih oblika ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja. |

| Oblast 4: SOCIJALNA ZAŠTITA, PORODIČNO OKRUŽENJE I ALTERNATIVNO STARANJE |  |
| --- | --- |
| Strateški cilj 4. | Specifični ciljevi |
| Uspostaviti savremen i stabilan sistem socijalne zaštite djece i njihovih porodica. | Specifični cilj 4.1: Unaprijeđen sistem socijalne i dečje zaštite i dostupnosti usluga svoj djeci i njihovim porodicama. |
|  | Specifični cilj 4.2: Unaprijeđena politika deinstitucionalizacije i položaj djece bez roditeljskog staranja. |
|  | Specifični cilj 4.3: Razvijen sistem podrške djeci sa smetnjama teškoćama u razvoju i njihovim porodicama. |

| Oblast 5: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I DOBROBIT |  |
| --- | --- |
| Strateški cilj 5. | Specifični ciljevi |
| Obezbjediti zdravstvenu podršku za optimalan psihofizički razvoj svakog djeteta. | Specifični cilj 5.1: Poboljšane mogućnosti za zdrav i bezbjedan početak života za svu djecu. |
|  | Specifični cilj 5.2: Poboljšana ishrana sve djece. |
|  | Specifični cilj 5.3: Obezbjeđana jednaka dostupnost i kvalitet zdravstvenih usluga za svu djecu. |
|  | Specifični cilj 5.4: Unaprijeđeno zdravlje i stavovi adolescenata prema zdravim stilovima života. |

| Oblast 6: OBRAZOVANJE, SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI |  |
| --- | --- |
| Strateški cilj 6. | Specifični ciljevi |
| Obezbjediti jednak pristup za svu djecu kvalitetnom obrazovanju, konstruktivnom provođenju slobodnog vremena i kulturnim sadržajima. | Specifični cilj 6.1: Povećan obuhvat sve djece predškolskim sistemom vaspitanja i obrazovanja. |
|  | Specifični cilj 6.2: Obezbjeđen obuhvat sve djece osnovnim obrazovanjem. |
|  | Specifični cilj 6.3: Obezbjeđeno da djeca koja su završila osnovnu upišu srednju školu i steknu stručnu kvalifikaciju i/ili osposobe se za dalje školovanje. |
|  | Specifični cilj 6.4: Unaprijeđen kvalitet obrazovnih i vaspitnih usluga na svim nivoima obrazovanja, od predškolskog do srednjoškolskog. |
|  | Specifični cilj 6.5: Unaprijeđen način provođenja slobodnog vremena djece. |
|  | Specifični cilj 6.6: Obezbjeđen jednak pristup kvalitetnim kulturnim sadržajima za svu djecu |

| Oblast 7: POSEBNE MJERE ZAŠTITE DJECE |  |
| --- | --- |
| Strateški cilj 7. | Specifični ciljevi |
| Unaprijediti zaštitu djece od najtežih oblika kršenja njihovih prava utvrđenih Konvencijom o pravima djeteta. | Specifični cilj 7.1: Unaprjeđena prevencija uključivanja djece u štetni i ekspoatativni rad i trgovine djecom. |
|  | Specifični cilj 7.2: Unaprjeđena društvena briga o djeci koja žive na ulici. |
|  | Specifični cilj 7.3: Poboljšani zaštita djece od seksualne eksploatacije, seksualnog zlostavljanja i dječje pornografije i sprovođenje krivičnih sankcija prema počiniocima. |
|  | Specifični cilj 7.4: Unaprijeđen tretman djece u krivičnom postupku kroz potunu implementaciju Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. |
|  | Specifični cilj 7.5: Obezbjeđeno infromisanje i podrška djeci u vezi svih pitanja obuhvaćenih Konvencijom o pravima djeteta i fakultativnim protokolima. |

II 1. Koordinacija i upravljanje javnim politikama prema djeci u Crnoj Gori

Aktuelno stanje

Radi ostvarivanja prava i interesa djece, Vlada Crne Gore je 2007. godine formirala Savjet za prava djeteta (u daljem tekstu: SPD) čiji su osnovni zadaci da: prati implementaciju Nacionalnog plana akcije za djecu od 2004. do 2010. godine; štiti i unaprijeđuje prava djeteta u oblasti socijalne i dječje zaštite, zdravstvene zaštite, vaspitanja i obrazovanja i drugim oblastima od značaja za zaštitu prava i interesa djeteta; prati primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava djeteta; prati izvršavanje obaveza Crne Gore koje proizilaze iz Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu prava djeteta; inicira donošenje propisa za unaprijeđenje i zaštitu prava djeteta; unaprijeđuje saradnju sa lokalnom samoupravom u procesu implementacije i zaštite prava djeteta; unaprijeđuje saradnju sa nevladinim organizacijama u procesu implementacije i zaštite prava djeteta; upoznaje javnost o pravima djeteta i obavještava o stanju prava djeteta. SPD u obavljanju predviđenih poslova ostvaruje saradnju sa agencijama UN i drugim međunarodnim organizacijama koje se bave zaštitom prava djeteta.

U julu 2009. godine je imenovan zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za prava djeteta.

Uzimajući u obzir Preporuke Komiteta UN za prava djeteta u kojima su istaknuti određeni problemi u vezi Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, ostvarena su značajna unaprjeđenja: mandat zamjenika Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za prava djeteta je eksplicitno definisan aktom o sistematizaciji radnih mjesta, nakon što je zamjenik izabran u Skupštini Crne Gore; od imenovanja pa na dalje, zamjenik Zaštitinika ljudskih prava i sloboda je aktivan na različitim poljima iz domena svog rada, ako što su radionice o pravima djeteta, različiti projekti, pritužbe, kampanje, objavljivanje publikacija itd.; djeca i njihovi roditelji se informišu o mogućnostima podnošenja žalbi Zaštitniku ljudskih prava i sloboda putem radionica po školama, preko prezentacije dječjeg bloga na zvaničnoj Internet-stranici Zaštitinika ljudskih prava i sloboda i na Facebook stranici; osnaženi su kapaciteti ljudskih resursa u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda – pored zamjenika Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, za prava djeteta, postoji jedan stalno zaposleni savjetnik i jedan savjetnik angažovan po ugovoru.

U toku 2010. godine, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda je uputio 11 preporuka organima u cilju zaštite i unaprjeđenja prava djeteta i poštovanja Konvencije o pravima djeteta. U toku 2011. godine, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda se obratio sa ukupno 20 preporuka u istom cilju. U oblasti prava djeteta u 2012. godini u radu je bilo 83 predmeta. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda je uputio 9 preporuka različitim nacionalim i lokalnim institucijama u oblasti obrazovanja i vaspitanja, zdravstvene zaštite,  socijalne i dječje zaštite, pravosuđa itd. U 26 predmeta je povreda prava otklonjena u toku postupka.

Koordinacija između nacionalnog i lokalnog nivoa u primjeni Konvencije o pravima djeteta i stvaranju podsticajnog okruženja za razvoj djece je već uspostavljena kroz praksu razvijanja lokalnih planova akcije za djecu (u daljem tekstu: LPA za djecu). U periodu od 2005. do 2007. godine LPA-ovi su bili razvijeni u pet opština: Bijelo Polje (2005–2010), Bar (2005–2010), Berane (2007-2012), Nikšić (2007-2012) i Tivat (2007 -2015). Od 2010. godine uz podršku UNICEF-a, Bar i Bijelo Polje su izradile LPA-ove za narednih 5 godina, a opštine Rožaje, Kotor i Ulcinj su izradile svoje prve LPA-ove.  Projektom Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: Unaprijeđenje socijalne inkluzije (IPA 2010), predviđeno je da se razvije najmanje 10 LPA-ova za djecu u opštinama Crne Gore, tako da ova projektna aktivnost ima za cilj da nadogradi već uspostavljenu uspješnu praksu LAP-ova. LPA-ovi su do sada razvijeni u devet opština: Bijelo Polje, Berane, Nikšić, Tivat, Kotor, Rožaje, Bar, Cetinje i Pljevlja. Do kraja 2012.g. očekuje se usvajanje LPA u opštini Ulcinj. S obzirom da seu toku 2012. godine završava primjena dosadašnjih LPA-ova u Nikšiću i Beranama, u narednom periodu će biti pružena podrška njihovoj evaluaciji i pripremama novih LPA-ova.

Ključni problemi

„Najčešće tražim pomoć od roditelja ili od druga/ drugarice, jer nijesam siguran da bi me drugi ozbiljno shvatili. „

(Dijete, učesnik/ca fokus grupe)

Savjetu za prava djeteta, i pored značajne tehničke pomoći od strane MRSS, je nedostajalo još podrške u smislu izrade analitičkih izvještaja, pregleda i prikaza situacije koji bi im pomogli pri donošenju strateških odluka za djecu u Crnoj Gori.

Potrebno je osnažiti SPD za vodeću ulogu u planiranju politika i utvrđivanju prioriteta za primjenu Konvencije o pravima djeteta i fakultativnih protokola, obezbijediti stručnu i tehničku podršku SPD, kao I unaprijediti participaciju djece i civilnog sektora u SPD.

Saradnja sa nezavisnim institucijama vlasti, ako što je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, takođe nije bila doboljno razvijena, kao jedan od mehanizama da se crpe podaci za praćenje primjene javnih politika prema djeci u Crnoj Gori.

Uslijed nedostatka sredstava za zapošljavanje novih službenika, u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda nedostaje još jedan savjetnik, predviđen sistematizacijom.

Komitet UN za prava djeteta je ukazao i na problem malih izdvajanja iz državnog budžeta za zdravstvenu zaštitu, podršku porodici i druge oblasti od direktnog značaja za djecu, kao i skromna budžetska izdvajanja za obrazovanje.

U Crnoj Gori postoje izražene regionalne neravnomjernosti u dostignutom nivou socioekonomskog razvoja, tako da ima manjih opština u sjevernom dijelu zemlje sa vrlo skromnim budžetom za koje predstavlja veliki izazov da usvoje i primjenjuju LAP za djecu, bez ozbiljne podrške iz drugih izvora finansiranja.

Vrlo značajan problem predstvalja nepostojanje sistematskog mehnizma za prikupljanje i analiziranje podataka, disagregiranih prema uzrastu, polu, etničkoj ili socijalnoj pripadnosti i urbanim/ruralnim oblastima, kako bi se obezbedili sistematski i sveobuhvatni kvantitativni i kvalitativni podaci za sve oblasti obuhvaćene Konvencijom o pravima djeteta i fakultativnim protokolima, odnosno za praćenje i procjenu napretka i utvrđivanje uticaja usvojenih politika prema djeci.

STRATEŠKI CILJ 1.

Uspostaviti i sprovoditi efikasnu koordinaciju između svih ključnih aktera u planiranju, upravljanju primjenom i ocjenjivanju uspješnosti javnih politika prema djeci.

Specifični cilj 1.1:

Ojačana vodeća i koordinatorska uloga SPD u planiranju, upravljanju primjenom i ocjenjivanju uspješnosti javnih politika prema djeci.

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osnaživanje SPD za vodeću ulogu u planiranju politika i utvrđivanju prioriteta za primjenu Konvencije o pravima djeteta i fakultativnih protokola | - Do kraja 2013. usvojena nova Odluka o radu SPD - Do kraja 2013. SPD pokrenuo najmanje tri nove inicijative koje se tiču preporuka od strane Komiteta UN za prava djeteta, za sprovođenje Konvencije o pravima djeteta, fakultativnih protokola i drugih javnih politika prema djeci | Odluka o radu SPD Godišnji plan rada SPD Godišnji izvještaj SPD o praćenju realizacije NPAD, primjene Konvencije o pravima djeteta, opcionih/fakultativnijh protokola i drugih javnih politika prema djeci | Resorna Ministarstva uključena u primjenu NPAD LS Civilni sektor Predstavnici učeničkih / dječjih parlamenata | Budžet za redovne aktivnosti resornih ministarstava |
| Obezbjeđivanje stručne i tehničke podrške SPD | - Do kraja 2013. uspostavljena efikasna mreža podrške SPD-u koju čine zaposleni u svim ministarstvima relevantnim za primjenu NPAD | Akt o obrazovanju radne grupe koja je stručna i tehnička podrška SPD Spisak zaposlenih koji su stručno-tehnička podrška radu SPD |  |  |
| Unaprijeđenje participacije djece i civilnog sektora u radu SPD | - Do kraja 2013. uspostavljena dinamika redovnih, periodičnih konsultacija SPD sa predstavnicima djece i civilnog sektora - Do kraja 2014. u sastav SPD uključen još najmanje jedan predstavnik djece i na dalje aktivno učestvuje u radu SPD | Saopštenja za javnost nakon svake od održanih konsultacija Rješenje o imenovanju člana/ova-predstavnika djece |  |  |
| Unaprijeđenje koordinacije javnog i civilnog sektora u kreiranju, primjeni i evaluaciji javnih politika prema djeci | - Do kraja 2014. ministarstva, LS i NVO zajednički definisale procedure i pravila za apliciranje NVO za projekte u vezi sa pravima djeteta | Procedure i pravila za apliciranje NVO za projekte u vezi sa pravima djeteta (tekst dokumenta) |  |  |
| Povećanje transparentnosti rada SPD | - Do kraja 2013. na zvaničnoj Internet stranici MRSS uspostavljen i redovno se održava domen za vijesti, saopštanja i izvještaje SPD | Internet stranica MRSS |  |  |
| Promovisanje izrade LPA za djecu | - Do kraja 2014. sprovedena promotivna kampanja u kojoj su aktivno učestvovali predstavnici djece za izradu LPA za djecu u svim opštinama u Crnoj Gori | Izvještaj o sprovedenoj kampanji |  |  |

Specifični cilj 1.2:

Ojačana uloga Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u praćenju i izvještavanju o poštovanju prava djeteta.

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obezbjeđivanje optimalnih ljudskih i finansijskih resursa za efektivno sprovođenje mandata Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u oblasti prava djeteta | - Do kraja 2014. obezbjeđena budžetska sredstva da Zaštitinik ljudskih prava i sloboda zaposli još jednog savjetnika planiranog aktom o sistematizaciji - Do kraja 2014. budžet za rad Zaštitnika ljudskih prava i sloboda povećan za najmanje 10% u odnosu na 2012. za sprovođenje mandata u oblasti prava djeteta i svake naredne godine se usklađuje sa obimom rada u oblasti prava djeteta | Usvojeni javni budžet Crne Gore za svaku godinu | Skupština Crne Gore Vlada Crne Gore Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Učenički i lokalni parlamenti Civilni sektor | Budžet za redovne aktivnosti Zaštitnika ljudskih prava i sloboda |
| Unaprijeđivanje transparentnosti rada Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u oblasti zaštite prava djeteta | - Od početka 2014. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda priprema kvartalna saopštenja o svom radu u oblasti zaštite prava djeteta (najmanje 3 saopštenja godišnje) | Saopštenja Zaštitinika ljudskih prava I sloboda Godišnji izvještaj Zaštitinika ljudskih prava I sloboda (dio o zaštiti prava djeteta) |  |  |
| Podizanje nivoa informisanosti djece i njihovih porodica o mogućnosti podnošenja žalbe Zaštitniku | - Od početka 2013. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda nastavio kontinuiranu kampanju za podizanje informisanosti djece i roditelja o mogućnostima postavljanja pitanja i podnošenja žalbi Zaštitniku ljudskih prava i sloboda u čije sprovođenje su aktivno uključeni predstavnici djece | Plan i izvještaji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda o sprovođenju kampanje Izvještaji civilnog sektora |  |  |

Specifični cilj 1.3:

Prava i dobrobit djeteta uključeni među budžetske prioritete države.

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Postepeno povećanje budžeta za ostvarivanje prava djeteta u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta, fakultativnim protokolima i NPAD-om 2013-2017 | - Od kraja 2013. ukupna finansijska sredstva u javnom budžetu (nacionalnom i lokalnim) koja se alociraju za javne politike prema djeci rastu iz godine u godinu za najmanje 0,05 % svake godine u odnosu na prethodnu naročito u oblasti obrazovanja, zdravstvene zaštite i podrške porodici | Godišnji budžet Crne Gore Godišnji izvještaji o realizaciji budžeta Crne Gore Godišnji budžeti LS Godišnji izvještaji o realizaciji budđeta LS | Vlada Crne Gore MF Resorna ministarstva uključena u primjenu javnih politika prema djeci LS Civilni sektor | Budžet za redovne aktivnosti resornih ministarstava (MPS, MZ, MRSS) Budžeti za redovne aktivnosti LS Projekat Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: Unaprijeđenje socijalne inkluzije (IPA 2010) u skladu sa budžetom za odgovarajuće aktivnosti (ukupno 500.000 EUR za 2013. i 200.000 EUR za 2014.) |
| Poboljšanje raspodjele budžetskih sredstava za ostvarivanje prava djeteta u cilju što većeg obuhvata socioekonomski deprivirane, marginalizovane i zanemarene djece, uključujući RE djecu i djecu sa posebnim obrazovnim potrebama | - Od kraja 2014. svako resorno ministarstvo uključeno u primjenu Konvencije o pravima djeteta, fakultativnih protokola i NPAD-a, ostvaruje za po 5% godišnje veći obuhvat socioekonomski deprivirane, marginalizovane i zanemarene djece | Godišnji izvještaji o realizaciji budžeta Crne Gore |  |  |
| Razvijanje vještina zaposlenih u nacionalnim institucijama dječje zaštite i lokalnim upravama za planiranje i upravljanje budžetom usmjerenim na potrebe djece i porodica | - Od početka 2014. organizovana najmanje jedna redovna godišnja obuka za planiranje i upravljanje budžetom usmjerenim na potrebe djece i porodica, na nacionalnom i lokalnom nivou vlasti za najmanje 20 predstavnika javnog i civilnog sektora | Izvještatji o realizovanim obukama |  |  |

Specifični cilj 1.4:

Do kraja 2015. godine obezbjeđeno prikupljanje, čuvanje i analiza podataka o djeci u skladu sa standardima EU i drugim relevantnim međunarodnim standardima.

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definisinje ključnih indikatora socijalne uključenosti djece u skladu sa odgovarajućim indikatorima EU | - Do kraja 2014. definisani ključni indikatori socijalne uključenosti djece u svim relevantnim oblastima društvenog života (građanska participacija, obrazovanje, kultura, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita itd.) | Lista indikatora socijalne uključenosti djece | Vlada Crne Gore Resorna ministarstva uključena u primjenu NPAD MONSTAT Civilni sektor | Budžet za redovne aktivnosti resornih ministarstava i MONSTAT-a Projekat Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: Unaprijeđenje socijalne inkluzije (IPA 2010) u skladu sa budžetom za odgovarajuće aktivnosti (ukupno 500.000 EUR za 2013. i 200.000 EUR za 2014.) |
| Uspostavljanje konsolidovanog sistema za sveobuhvatno prikupljanje, čuvanje i analizu podataka o djeci u cilju efikasnog praćenja i procjene uticaja zakona i javnih politka u svim oblastima od značaja za djecu | - Do kraja 2015. uspostavljen sistem praćenja podataka o djeci u skladu sa standardima EU (prikupljanje, čuvanje i analiza podataka, smjernice za primjenu) - Do kraja 2015. obezbjeđeni neophodni početni resursi (ljudski, materijalni, finansijski) za njegovu primjenu - Od 2016. otpočela primjena sistema praćenja podataka o djeci kroz aktivnu međuinstitucionalnu saradnju - Do kraja 2015. administrativne evidencije, u relevantnim institucijama, prilagoditi potrebama zvanične statistike - Do kraja 2013. sprovesti Istraživanje Višestrukih pokazatelja – MICS5 (Multiple Indicator Cluster Survey Plan) | Dokument Vlade o uspostavljenom sistemu praćenja Podaci zvanicne statistike (www.monstat.org) Izvještaji resornih ministarstava i SPD o obezbjeđenim resursima za praćenje Izvještaji i saopštenja SPD o međuinstitucionalnoj saradnji Izvještaj o sprovedenom Istraživanje Višestrukih pokazatelja – MICS5 (Multiple Indicator Cluster Survey Plan) Izvještaji i saopštenja NVO o međusektorskoj saradnji |  |  |

Specifični cilj 1.5:

Unaprijeđena svijest djece, roditelja, profesionalne javnosti i šire zajednice o pravima djeteta.

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizovanje promotivno-edukativnih kampanja o dječjim pravima i prihvatanju različitosti, prilagođenih različitim ciljnim grupama (djeci, roditeljima, profesionalnoj javnosti, široj zajednici) | - Do kraja 2017. realizovana najmanje po jedna kampanja godišnje (ili, najmanje 5 kampanja ukupno) za jednu ili više ciljanih publika | Godišnji izvještaji SPD o praćenju realizacije NPAD | Resorna ministarstva Zajednica opština Različiti mediji i preduzeća Civilni sektor UNICEF | Budžet za redovne aktivnosti resornih ministarstava, Projekat Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: Unaprijeđenje socijalne inkluzije (IPA 2010) u skladu sa budžetom za odgovarajuće aktivnosti (ukupno 500.000 EUR za 2013. i 200.000 EUR za 2014.) |
| Unaprijeđivanje oblasti prava djeteta kroz programe nastavnih predmeta na svim nivoima obrazovanja i vaspitanja | - Do kraja 2017. u nastavne programe različitih, odgovarajućih predmeta iz društveno-humanističke oblasti i oblasti vještina na svim nivoima obrazovanja uključena najmanje po jedna tema iz oblasti prava djeteta | Godišnji izvještaji MPS, MK i drugih resornih ministarstava koja su učestvovala u realizaciji aktivnosti na unaprijeđenju svijsti o pravima djeteta |  |  |
| Izrada i primjena LAP-ova za djecu u različitim opštinama Crne Gore | - Do kraja 2014. izrađeni i na dalje se primjenjuju operativni LAP-ovi za djecu u najmanje 5 opština | Izvještaji o primjeni projekta Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: Unaprijeđenje socijalne inkluzije (IPA 2010) |  |  |

II 2. Definicija djeteta i opšti principi Konvencije o pravima djeteta

Aktuelno stanje

Odredbom čl. 9 Ustava propisano je da su potvrđeni i objavljeni međunarodni ugovori i opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava sastavni dio unutrašnjeg pravnog poretka, da imaju primat nad domaćim zakonodavstvom i neposredno se primjenjuju kada uređuju odnose na drugačiji način od unutrašnjeg zakonodavstva. Ovakav stav je značajan sa aspekta principa trenutne ili samoizvršivosti (self-execution) standarda Konvencije o pravima djeteta u unutrašnjem pravu, u skladu sa Generalnim komentarom br. 5. Komiteta UN za prava djeteta (st.19).

Pravo na život, opstanak i razvoj. Porodični zakon propisuje obavezu države da mjerama socijalne, zdravstvene i pravne zaštite, sistemom vaspitanja, obrazovanja i informisanja, politikom zapošljavanja, stambenom i poreskom politikom, kao i razvijanjem svih drugih djelatnosti u korist porodice i njenih članova obezbjeđuje uslove za slobodno i odgovorno roditeljstvo.

Zakon o medijima Crne Gore definiše da mediji moraju štiti integritet maloljetnih osoba. Mediji ne smiju objavljivati identitet maloljetnih osoba umiješanih u krivična djela, bilo kao žrtve ili kao optuženih, osim ukoliko postoji opravdan interes javnosti da bude upoznata kada je maloljetna osoba pravosnažno osuđena za krivično djelo.

Reforma porodičnog zakonodavstva, te usvajanje posebnog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, pod uslovom njihove pune implementacije, predstavljaju jedan od najpozitivnijih primjera implementacije Konvencije o pravima djeteta.

Najbolji interesi djeteta. Porodičnim zakonom (čl. 5) propisano je da je svako dužan da se rukovodi najboljim interesom djeteta u svim aktivnostima koje se tiču djeteta.

Reforma sistema maloljetničkog pravosuđa i donosšenje Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku podrazumijeva stvaranje uslova za izbjegavanje klasičnog krivičnog postupka prema maloljetnicima i krivičnopravne reakcije kroz krivične sankcije. To znači da se uvode savremeni standardi sadržani u međunarodnim pravnim instrumentima koji uređuju prava maloljetnika i maloljetničko pravosuđe, imajući u vidu Konvenciju UN o pravima djeteta, Konvenciju za zaštitu osnovnih ljudskih prava i osnovnih sloboda (ETS br. 5)  i sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava.

Država Crna Gora je u februaru 2012. godine u Ženevi potpisala Treći fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta. Ovaj fakultativni protokol će osnažiti Konvenciju o pravima djeteta i njene postojeće protokole (o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji i o uključivanju djece u oružane sukobe). Treći fakultativni protokol će djeci i njihovim predstavnicima dati mogućnost da, ako pravdu ne mogu osigurati u svojoj zemlji, žalbu podnesu Komitetu UN za prava djeteta – nezavisnom međunarodnom tijelu zaduženom za nadgledanje implementacije Konvencije o pravima djeteta i njenih fakultativnih protokola. Po prvi put, djeci u Crnoj Gori je data mogućnost za pristup pravdi na međunarodnom nivou, kroz novousvojeni žalbeni postupak.

Nediskriminacija. Ustav Crne Gore propisuje da je zabranjena svaka neposredna ili posredna diskriminacija, po bilo kom osnovu. Zakon o zabrani diskriminacije zabranjuje svaku neposrednu ili posrednu diskriminaciju po bilo kom osnovu, pa i po osnovu rase, boje, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porijekla, rođenja ili sličnog statusa, vjeroispovijesti, političkog ili drugog ubjeđenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Krivičnim zakonikom zabranjeno je kršenje osnovnih ljudskih prava i sloboda na osnovu razlike u rasi, boji kože, nacionalnosti, etničkom porijeklu ili nekom drugom ličnom svojstvu. Kažnjivo je takođe i proganjanje organizacija i pojedinaca zbog njihovog zalaganja za ravnopravnost ljudi, kao i širenje ideja o superiornosti jedne rase nad drugom ili propagiranje rasne mržnje ili potsticnje na rasnu diskriminaciju. Pravo na obrazovanje pod jednakim uslovima garantuje se članom 75 Ustava. U istom se članu takođe navodi da je osnovno obrazovanje obavezno i besplatno.

Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju i posebni zakoni iz oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja, osnovnog obrazovanja, srednjeg opšteg obrazovanja, stručnog obrazovanja, vaspitanja i obrazovanja lica sa posebnim potrebama, obrazovanja odraslih i visokog obrazovanja počivaju na fundamentalnim ciljevima, koji obezbjeđuju jednake šanse za pristup obrazovanju, za sve i zabranjuju diskriminaciju, u smislu: fizičkog, psihičkog i socijalnog nasilja; zlostavljanja i zanemarivanja djece i učenika; fizičkog kažnjavanja i vrijeđanja licnosti, odnosno seksualne zloupotrebe djece i učenika ili zaposlenih i svaki drugi oblik diskriminacije. Svi zakoni iz oblasti obrazovanja i vaspitanja podrazumjevaju jednak pristup obrazovanju za muškarce i žene.

U osnovnoj školi postoji obavezan nastavni predmet Građansko vaspitanje koji se, između ostalog,  bavi razlikama i mirnim suživotom.  Licima koja pripadaju nacionalnim/etničkim manjinama, Ustav garantuje pravo na obrazovanje na njihovom jeziku i pravo da njihova istorija i kultura budu uključeni u nastavni program.

Pravo na slobodu mišljenja i stavova. Članom 74 Ustava propisano je da “dijete uživa prava i slobode primjereno njegovom uzrastu i zrelosti“. Porodični zakon garantuje pravo djetetu da izrazi svoje mišljenje u različitim situacijama. Tako je članom 164 tog zakona predviđeno da je organ starateljstva dužan da, prije određivanja porodičnog smještaja, omogući djetetu da slobodno izrazi svoje mišljenje u vezi sa porodičnim smještajem i da to mišljenje cijeni u skladu sa uzrastom i zrelošću djeteta. Dijete ima pravo da blagovremeno dobije sva obavještenja koja su mu potrebna za formiranje svog mišljenja. Dijete koje je navršilo 10 godina života može slobodno i neposredno izraziti svoje mišljenje u svim postupcima u kojima se odlučuje o njegovim pravima, odnosno može se samo, odnosno preko nekog drugog lica ili ustanove, obratiti sudu ili organu uprave i zatražiti pomoć u ostvarivanju ovog svog prava.

Duži niz godina, u postupku izrade i donošenja različitih strateških dokumenata učestvuju i predstavnici civilnog sektora, što je bitan kvalitet u radu i ponašanju državnih organa.

Ključni problemi

„Kada se desi nešto loše u našem okruženju odmah misle da smo mi uradili, valjda zato što smo Romi.“

(Dijete, učesnik/ca fokus grupe)

Propisane ustavne garancije ne obuhvataju u potpunosti sva prava i obaveze koje proističu iz međunarodnopravnog položaja djeteta i njegove specifičnost u odnosu na ostale subjekte međunarodnog prava.

Nema jedinstvene definicije djeteta koja bi se primjenjivala u okviru ukupnog zakonodavnog okvira. Iako Konvencija o pravima djeteta pod djetetom podrazumijeva osobu uzrasta od 0 do 18 godina, u zakonodavstvu Crne Gore postoje različite odredbe. Tako, na primjer, Zakonom o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku u čl. 2, licu koje nije navršilo 14 godina označava kao dijete, dok je maloljetnik lice koje je u vrijeme izvršenja krivičnog djela navršilo 14, a nije navršilo 18 godina. Navedeni zakon razlikuje i pojam mlađi maloljetnik (lice koje je navršilo 14, a nije navršilo 16 godina) i stariji maloljetnik (lice koje je navršilo 16, a nije navršilo 18 godina). Predlog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti je za sada jedini pravni akt koji izričito definiše dijete kao lice do 18 godina života.

U Crnoj Gori su donijete brojne strategije i operativni planovi u funkciji ostvarivanja i zaštite prava djeteta (Strategija razvoja sistema socijalne i dječje zaštite 2008-2012. godine, Strategija razvoja hraniteljstva u Crnoj Gori 2012-2016. godine, Strategija za integraciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori 2008-2016. godine, Nacionalni plan akcije za djecu 2004-2010. godine, Strategija zaštite od nasilja u porodici, Strategija inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori; Strategija ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja 2010-2015; Strategija razvoja osnovnog obrazovanja i vaspitanja sa akcionim planoma 2011-2017; Strategija za poboljšanje položaja Roma i Egipćana 2012-2016 itd.). S obzirom da je primjena nekih strategija i planova tek otpočela, izvještaji o njihovoj realizaciji su u fazi pripreme, tako da u ovom trenutku nije moguće jasno definisati aktuelno stanje, odnosno nivo i vrstu promjena ostvarenih njihovom dosadašnjom primjenom.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda je u toku 2012. godine imao u radu pritužbe koje su ukazivale na kršenje dječjeg prava na privatnost, nepoštovanje dostojanstva, izlaganje djeteta štetnim medijskim sadržajima kako u štampanim tako i u elektronskim medijima i putem Interneta.

O eventualnoj diskriminaciji u drugim aspektima društvenog života od značaja za djecu – zdravstvena i socijalna zaštita, pristup sadržajima iz kulture i sporta i sl., nema istraživačkih podataka, što ne znači da tu nema i diskriminacije djece. Komitet UN za prava djeteta je ukazao na stalno prisutnu diskriminaciju djece koja pripadaju manjinskim grupama, izbjegličke djece, djece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, posebno kada je u pitanju obrazovanje, zdravstvena zaštita i stanovanje.

Komitet UN za prava djeteta je ukazao na stalno prisutnu diskriminaciju djece koja pripadaju manjinskim grupama, izbjegličke djece, djece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, posebno kada je u pitanju, zdravstvena zaštita i stanovanje.

Prema mišljenju Komiteta UN za prava djeteta, princip najboljeg interesa djeteta još uvijek je nedovoljno reflektovan u zakonodavstvu i javnim politikama koje se tiču djece, posebno kada su pitanju djeca u rezidencijalnim institucijama, a takođe nije dobro primijenjen u radu pravosuđa i državnih organa.

Iako je princip poštovanja mišljenja djeteta uključen u Porodični zakon, a postoje i učenički parlamenti u svim školama i lokalni dječji parlamenti, isti Komitet je ukazao na problem da izvesne tradicije i kulturološki stavovi ograničavaju punu primjenu čl. 12 Konvencije, posebno u saslušanjima pred sudom, u pitanjima koja se tiču školske administracije i nastavnog procesa, kao i u javnim debatama.

Dodatni problem predstavlja niska participacija djece u donošenju odluka koje se njih tiču, odnosno izostajanje prakse da se dječje mišljenje konsultuje prilikom donošenja svih takvih odluka.

STRATEŠKI CILJ 2.

Obezbjediti normativni i društveni status djeteta u Crnoj Gori u potpunosti u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta.

Specifični cilj 2.1: Obezbjeđena jasnoća i jednoznačnost u upotrebi termina dijete u crnogorskom zakonodavstvu i javnim politikama.

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usvajanje jasne odredbe o definiciji djeteta u skladu sa Konvencijom | - Od početka 2013. u svim zakonima i javnim politikama koje se donose koristi se definicija djeteta u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta | Službeni list Crne Gore (tekst zakona) | Skupština Crne Gore, Vlada Crne Gore, Resorna ministarstva uključena u primjenu NPAD, sprovođenje Konvencije o pravima djeteta i fakultativnih protokola | Budžet za redovne aktivnosti Skupštine, Vlade i resornih ministarstava |
| Sprovođenje neophodnih izmjena u zakonodavnom okviru i javnim politikama u skladu sa usvojenom definicijom djeteta | - Do kraja 2014. u svim zakonima i javnim politikama koji su već donijeti, usvojene izmjene i dopune u skladu sa definicijom djeteta prema Konvenciji o pravima djeteta |  |  |  |

Specifični cilj 2.2: Smanjena diskriminacija sve djece u različitim oblastima društvenog života od značaja za njihov razvoj i doborobit.

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obezbjeđivanje za svu djecu prava na postupanje prema njima bez diskriminacije u svim oblastima, u skladu sa čl. 2 Konvencije o pravima djeteta, kroz implementaciju zakonskog okvira Crne Gore | - Od početka 2014. na dalje dosljedno se primjenjuju žalbene procedure na eventualnu diskriminaciju u postupanju prema djeci u okviru pravosudnog sistema | Izvještaji MP o postupanju pravosudnih organa i o žalbama na njihovo postupanje Izvještaji Zaštitnika prava i sloboda građana | Resorna ministarstva uključena u primjenu NPAD Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija | Budžet za redovne aktivnosti resornih ministarstava |
| Dosljedno sprovođenje zakonom propisanih sankcija u svim slučajevima diskriminacije djece po osnovu polne, starosne, rasne, nacionalne, etničke i religijske pripadnosti i/ili invaliditeta | - Od 2014. na dalje redovno i blagovremno se sankcionišu svi slučajevi diskriminacije djece po osnovu polne, starosne, rasne, nacionalne, etničke i religijske pripadnosti i/ili invaliditeta | Izvještaji resornih ministarstava Izvještaji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda |  |  |
| Kontinuirano sprovođenje sveobuhvatnih javnih edukativnih kampanja za sprječavanje i borbu protiv negativnih socijalnih stavova i diskriminacije djece zbog polne, starosne, rasne, nacionalne , etničke i religijske pripadnosti i/ili invaliditeta | - Do 2017. sprovedeno najmanje tri sveobuhvatne javne kampanje na nacionalnom nivou za spriječavanje diskriminacije djece po raznim osnovama za sljedeće ciljne grupe: djecu, roditelje, profesionalce koji rade sa djecom i opštu javnost | Izvještaji o sprovedenim kampanjama od strane resornih ministarstava i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda |  |  |
| Ratifikacija Trećeg fakultatuivnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta | - Do kraja 2013. godine ratifikovan Treći fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta | Izvještaj Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija |  |  |

Specifični cilj 2.3: Princip najboljeg interesa djeteta i princip poštovanja mišljenja djeteta integrisani u sve javne politike koja se tiču djece i njihovu primjenu u praksi.

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrisanje principa najboljeg interesa djeteta i poštovanja mišljenja djeteta u sve relevantne zakone, u skladu sa Konvencije o pravima djeteta | - Do kraja 2015. svi zakoni relevantni za djecu usklađeni sa Konvencijom o pravima djeteta (inkorporirani princip najboljeg interesa djeteta i princip poštovanja mišljenja djeteta) | Službeni list Crne Gore | Nadležna ministarstva uključena u primjenu NPAD Jedinice lokalne samouprave Škole Civilni sektor | Budžet za redovne aktivnosti resornih ministarstava |
| Sprovođenje principa najboljeg interesa djeteta u praksi u sudskim, upravnim i administrativnim odlukama, programima, projektima i uslugama koje imaju uticaj na djecu | - Od 2013. pa nadalje dosljedno se sankcionišu svi oblici neomogućavanja djeci da budu saslušana u svim sudskim sporovima koji se njih tiču - Do kraja 2015. uspostavljeni mehanizmi implementacije novousklađenih zakona | Sudski zapisnici Izvještaji MP |  |  |
| Obezbjeđivanje društvenog ambijenta pogodne za svu djecu da izraze svoje mišljenje koje će biti tretirano ravnopravno sa mišljenjem odraslih (medijske kampanje, obuke za senzibilizaciju profesionalaca koji rade sa djecom i roditelja i sl.) | - Do kraja 2017. realizovane najmanje dvije nacionalne medijske kampanje o značaju poštovanja mišljenja djeteta - Do kraja 2017. realizovana obuka za najmanje 150 profesionalaca koji rade sa djecom u obrazovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti o značaju poštovanja mišljenja djeteta - Do kraja 2017. u okviru saradnje sa roditeljima djece predškolskog, osnovnoškolskog i srednješkolskog uzrasta realizovan edukativni program za roditelje o značaju poštovanja mišljenja djeteta | Izvještaji MPS, MRSS I drugih resornih ministarstava |  |  |
| Obezbjeđivanje mogućnosti da djeca budu saslušana u svim sudskim postupcima koji se tiču njih, u skladu sa njihovim godinama života i zrelošću | - Uspostavljeni standardi za saslušanje djece u sudskim postupcima | Izvještaji MP |  |  |
| Obezbjeđivanje participacije djece u pripremi i realizaciji javnih politika koje se tiču njihovog društvenog položaja | - Od 2014. djeca preko svojih izabranih predstavnika participiraju u pripremi i realizaciji svih javnih politika koje se tiču njihovog društvenog položaja - Do kraja 2014. u sva tijela za kreiranje i praćenje primjene javnih politika koje se u najširem smislu tiču djece, uključen najmanje po jedan predstavnik djece - Do kraja 2017. u najmanje 2/3 opština uspostavljeni i na dalje aktivno funkcionišu lokalni dječji i parlamenti | Izvještaji SPD Izvještaji civilnog sektora |  |  |

II 3. Građanska prava i slobode djeteta

Aktuelno stanje

Prema studiji Djeca u Crnoj Gori 2012, 2.226 djece je bez državljanstva, što je više od 50% od ukupnog broja osoba bez državljanstva u zemlji. Najviši je procenat djece Egipćana (32%)  i romske djece (26%) koja su bez državljanstva. U svim ostalim etničkim grupama, 1% djece je bez državljanstva. Prema istoj studiji, 11% djece Roma I 12% djece Egipćana su u postupku sticanja crnogorskog državljanstva.

Prema Izvještaju o građanskoj registraciji djece koja nemaju izvod iz matične knjige rođenih i/ili izvod iz knjige državljana u Crnoj Gori (2011) ukupno 2767 osoba ima nepotpunu ličnu dokumentaciju, odnosno nedostaju im izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz knjige državljana. Od tog broja 1928 (70%) su djeca, a izbjeglice/IRL RE predstavljaju dvije trećine od svih ispitanih bez bilo kakvog ili sa nekompletnom ličnom dokumentacijom. Od ukupnog broja djece rođene van Crne Gore koja nemaju ličnu dokumentaciju, 714 nema izvode iz matične knjige.

Strategija za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na oblast Konik, kao i Strategija za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012-2016. godine, predviđa kontinuirani način rješavanja pravnog statusa roditelja i djece kroz sljedeće akcije: informisanje o mogućnostima rješavanja pravnog statusa interno raseljenih lica kao i domicilnog stanovništva; posjete opštinama porijekla radi pribavljanja dokumenata potrebnih za regulisanje statusa; pomoć ranjivim grupama koje nijesu u mogućnosti da pribave dokumenta potrebna za regulisanje statusa.

Tačan broj djece rođene u Crnoj Gori van zdravstvenih ustanova koja nijesu upisana u matični registar rođenih nije poznat. Zakon o matičnim registrima ne propisuje, odnosno ne omogućava upis djeteta u matični registar rođenih ukoliko je rođeno van zdravstvene ustanove, a uz prijavu se ne prilaže potvrda doktora medicine o rođenju djeteta. U Crnoj Gori, posebno kod romske djece, postoji određeni broj djece koja su rođena u Crnoj Gori van zdravstvene ustanove i uz prijavu za upis u matični registar rođenih nijesu u mogućnosti da prilože potvrdu, tako da je postupak njihovog naknadnog upisa u matičnu knjigu bio opterećen brojnim formalno pravnim uslovima, koji su vezani za dokazivanje činjenice rođenja. Akcionim planom za implementaciju Strategije za trajno rješavanje pitanja izbjeglica i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na oblast Konik (2011), kao posebna mjera predviđeno je regulisanje načina upisa i naknadnog upisa u matične knjige rođenih za djecu rođenu izvan zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori.

Prema Zakonu o crnogorskom državljanstvu, osnovni način sticanja crnogorskog državljanstva je porijeklom djeteta, po principu krvne veze, zatim kombinovanjem krvne veze i mjesta rođenja; crnogorsko državljanstvo porijeklom stiče i dijete rođeno na teritoriji druge države čiji je jedan roditelj u trenutku rođenja crnogorski državljanin, ako se do navršene 18 godine života podnese odgovarajuća prijava i ako nema državljanstvo drugog roditelja i ako nema državljanstvo druge države po roditelju koji nije crnogorski državljanin. Sticanje crnogorskog državljanstva rođenjem djeteta na teritoriji Crne Gore je dopunski način sticanja crnogorskog državljanstva i ima za cilj izbjegavanje apatridije za djecu rođenu ili nađenu u Crnoj Gori. Dijete prijemom stiče crnogorsko državljanstvo i  biće upisano u registar rođenih po službenoj dužnosti.

U junu mjesecu 2011. godine, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore je u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a i Ministarstvom prosvjete i sporta otpočeo realizaciju projekta Obrati se Zaštitniku! u cilju ostvarivanja direktne komunikacije sa djecom koja su smještena u institucijama sistema. U decembru 2011. godine Zaštitnik ljudskih prava i sloboda i NVO Akcija za ljudska prava (HRA) otpočeli su primjenu projekta Djeco, pišite Zaštitniku!.

U periodu 2002-2008. godina, MRSS, UNICEF i UNHCR su uspostavili i kontinuirano podržavali rad operacionalnih multidisciplinarnih timova za borbu protiv nasilja nad djecom (OMT). OMT su kao prvi oblik multidisciplinarne dječje zaštite uspostavljeni za područja koja pokriva sedam od 10 centara za socijalni rad u Crnoj Gori (Nikšić (2002) Bijelo Polje (2003) Podgorica, Herceg Novi, Bar, Berane i Kotor (2005)). Glavni rezultati njihovog rada u navedenom periodu su bili: zlostavljana djeca su postala „vidljiva“; OMT su postali prepoznatljivi; 908 djece uzrasta 0-18 godina je bilo pod mjerama zaštite; edukovano je 350 profesionalaca; unaprijeđen je nivo znanja i svijesti profesionalaca i šire zajednice o nasilju nad djecom. Na osnovu stečenih iskustava, zaključeno je da su neophodna adekvatna zakonska rješenja, ozvaničenje protokola o saradnji, definisanje prava i obaveza članova tima, mjesto OMT u lokalnom i nacionalnom sistemu, kao i koordinacija i nadzor na nivou države. OMT i dalje rade, iako ne tako intenzivno kao u periodu 2002-2008.

Podaci centara za socijalni rad za 2010. godinu pokazuju da je 546 djece bilo u riziku od zlostavljanja i zanemarivanja. Prema Izvještaju o radu MRSS u 2011. godini, ukupno je evidentirano 286 žrtava zlostavljanja i zanemarivanja, od toga 157 djevojčica i 129 dječaka.

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici je usvojen 2010. godine i donijeta je Strategija zaštite od nasilja u porodici (2011-2015). Navedena strategija je između ostalog predvidjela: razvijanje programa prevencije nasilja u porodici u okviru koga bi trebalo osmisliti i sprovesti programe za prevenciju nasilja u populaciji djece izloženih porodičnom nasilju radi smanjenja međugeneracijskog prenosa nasilja u porodici; razviti multidisciplinarni model postupanja u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici (protokol o multisektorskoj saradnji u radu na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u porodici, multidisciplinarni timovi za zaštitu od nasilja u porodici); kontinuiranu edukaciju i senzibilizaciju profesionalaca o problemima nasilja u porodici i potrebi zaštite žrtava.

U Crnoj Gori postoje dva skloništa za žene i djecu žrtve nasilja koja su uspostavila i vode nevladina organizacija "Sigurna ženska kuća" u Podgorici (1999) i "SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja" u Niksiću (2009). U Bijelom Polju je krajem 2008. godine od strane lokalne uprave osnovan Centar za podršku djeci i porodici, koji je za sada jedini centar ovog tipa u Crnoj Gori. SOS linije za žrtve nasilja u porodici su takođe uspostavile i vode nevladine organizacije. Trenutno u Crnoj Gori funkcionišu SOS telefoni u osam gradova (Podgorica, Nikšić, Bijelo Polje, Berane, Plav, Rožaje, Bar i Ulcinj).

Školske 2005/2006. godine započeo je projekat ,,Škola bez nasilja - sigurno školsko okruženje“ u saradnji Ministarstva prosvjete i sporta i Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori. Cilj projekta je podizanje nivoa svijesti i znanja o pojavi vršnjačkog nasilja u školi, definisanje i funkcionisanje zaštitne mreže kao odgovora cijele škole na pojavu vršnjačkog nasilja, kao i povezivanje škole i lokalne zajednice  u cilju unapređenja i održivosti aktivnosti u školi. Tokom školske 2010/2011 godine sprovedeno je komparativno istrazivanje o efektima implementacije čiji rezultati pokazuju da: 48% djece ima iskustvo vršnjačkog nasilja u posljednjih nekoliko mjeseci; 70% učenika, 93% nastavnika, 78% zaposlena van nastave smatra da je nasilje prisutno u ispitivanim školama; 48% roditelja smatra da su njihova djeca bila izložena vršnjačkom nasilju u toku navedene školske godine.

Teme (sadržaji) koje se odnose na prevenciju nasilja u redovnim obrazovnim programima koncipirani su ka prevenciji nasilja u školi.

Školska medijacija formalizovana je u obrazovnom sistemu, kroz Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju, osnivani su medijatorski klubovi u dvijema osnovnim školama u Crnoj Gori.

Saradnja sa NVO kroz programe i projekte, uz saglasnost Ministartva prosvjete i sporta realizuju se u vaspitno-obrazovnim ustanovama a doprinose razvoju demokratskog građanstva, tolerenciji, saradnji, razumijevanju, aktivnom slušanju, itd.

Među aktivnostima civilnog sektora u oblasti građanskih prava i sloboda djeteta, ističu se projekti i programi NVO Centar za prava djeteta Crne Gore:

2012. Projekat Dječja prava i njihova perspektiva, u saradnji sa Save the Children International se realizuje u toku 2012. godine.

Afirmacija prava djeteta na participaciju. Centar već tradicionalno organizuje zasijedanja djece  u Skupštini Crne Gore (2009, 2010. i 2011. godina). Ovaj događaj je prilika da se čuju pitanja i mišljenja djece, a sve je propraceno prenosom na javnom servisu.

Izrada Alternativnog izvještaja o primjeni Konvencije o pravima djeteta u Crnoj Gori (2009.godina).

Ključni problemi

„Ima puno djece što zbog papira ne idu u školu.“

(Dijete, učesnik/ca fokus grupe)

Za sada ne postoji sveobuhvatna strategija niti postupak za identifikovanje ili vođenje evidencije o djeci koja nisu registrovana u matične knjige rođenih. Iako je Akcionim planom za implementaciju Strategije za trajno rješavanje pitanja izbjeglica i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na oblast Konik (2011), kao posebna mjera predviđeno regulisanje načina upisa i naknadnog upisa u matične knjige rođenih za djecu rođenu izvan zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, nema dovoljno podataka o realizaciji te mjere. Još nije dovoljno pojednostavljen postupak naknadnog upisa u knjige rođenih djece rođene van zdravstvenih ustanova i nije obezbijeđeno standardizovano postupanje opština i područnih jedinica, tako da je i dalje problem skroman napredak u smislu preporuka Komiteta za prava djeteta UN-a  u oblasti registracije rođenja romske djece, rođene van zdravstvenih ustanova.

Pribavljanje ličnih dokumenata iz zemlje porijekla, neophodnih za regulisanje pravnog statusa i ostvarivanje prava koja proističu iz raseljeničkog statusa je ozbiljan problem za određeni broj pripadnika RE u Crnoj Gori, iako je protekao niz godina od kako su se raselili. Problem neposjedovanja ličnih dokumenata komplikuje to što lične dokumente nemaju romski roditelji koji, shodno tome, ne mogu da registruju svoju djecu.

Nedostatak ličnih dokumenata i problemi sa registracijom djece, rođene van zdravstvenih ustanova, dovode do  de facto apatridije  i  glavne su prepreke u pristupu osnovnim pravima. Aktivnosti koje se preduzimaju na sprečavanju i suzbijanju uzroka apatridije su nedovoljne, jer još nijesu uspostavljeni mehanizmi za identifikovanje i registrovanje apatrida ili lica izloženih riziku od statusa apatrida.

I dalje su složene procedure za dobijanje statusa stranca sa stalnim nastanjenjem i/li privremenim boravkom za najugroženija lica (kao što su djeca čiji su roditelji nepoznati), koja ne mogu da pribave dokumenta u zemlji porijekla.

U svojim izvještajima o radu, Zašitnik ljudskih prava i sloboda je konstatovao da otežano sprovođenje zakona predstavlja najveću prepreku u ostvarivanju prava djece. Takođe, prisutan je i problem nedostatka službi koje bi brinule o djeci sa posebnim obrazovnim potrebama, nedostupnost zdravstvene zaštite za svu djecu, problem uključivanja djece etničkih grupa (RE)  i djece raseljenih lica iz republika bivše Jugoslavije u redovan obrazovni sistem.

Prema Izvještaju zaštitnika ljudskih prava i sloboda za 2012. godinu i pored značajno unaprijeđene zaštite djece u rezidencijalnim institucijama, postoje problemi, kao što su nedovoljno programa za profesionalno i radno angažovanje i manjak zaposlenih stručnjaka za pojedine oblasti rada sa djecom. Zaštitnik je primjetio da je veliki broj djece smješten u JU Centar za djecu i mlade "Ljubović" zbog asocijalnog ponašanja, skitnje, prosjaĉenja, siromaštva, kao i da su tu smještena i djeca koja su žrtve različitih oblika zloupotrebe, nasilja i iskorišćavanja. S obzirom da ova ustanova specijalizovana za brigu i pružanje različitih oblika pomoći djeci koja su u sukobu sa zakonom, ona ni na koji način ne može pružiti pomoć i zaštitu drugim grupama djece, a posebno ne djeci koja su žrtve, jer nema kadrovskih, niti programskih kapaciteta.

U istom Izvještaju, Zaštitnik konstatuje da su izraženi problemi postupanja prema djeci u porodično-pravnim sporovima - često se ne uzima izjava djeteta ili to čini službeno lice nesenzibilisano za potrebe i najbolji interes djeteta, a prisutna je i  sporost i neefikasnost postupka uslijed nedostatka saradnje sudova sa centrima za socijalni rad.

Ne postoje programi edukacije iz oblasti primjene prava djece za profesionalce koji rade sa djecom, posebno za profesionalce u pravosuđu, širu javnost i samu djecu.

Komitet UN za prava djeteta je u svojim razmatranjima Izvještaja o stanju prva djeteta koji je Crna Gora podnijela u skladu sa čl. 44 Konvencije o pravima djeteta ukazao na problem da nijesu dostavljene informacije o torturi i drugim okrutnim, nehumanim ili degradirajućim tretmanima ili kažnjavanju djece, imajući u vidu da postoje tvrdnje djece da su bila loše tretirana i/ili izložena torturi u rezidencijalnim institucijama za brigu o djeci. Dodatna zabrinutost je izražena zbog nedostataka eksplicitnog zakonodavnog okvira koji zabranjuje korišćenje torture i odsustva žalbenih mehanizama za djecu lišenu slobode i djecu smeštenu u institucije.

U iIzvještajima o radu za 2011. i 2012. godinu, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, mišljenja je da obrazovne ustanove ne pružaju u dovoljnoj mjeri zaštitu djeci od nasilja, niti na odgovarajući način pružaju podršku i pomoć u budućem prevazilaženju posljedica izazvanih nepedagoškim i nedozvoljenim postupanjima zaposlenih u obrazovnoj ustanovi. Zaštitnik je primijetio da nastavno osoblje i drugi zaposleni, u određenim školama, ne prepoznaju uvijek problem nasilnog i nedozvoljenog ponašanja prema učenicima i omalovažavanje ličnosti djeteta, što ukazuje da se nastavno osoblje i drugi zaposleni u obrazovnim ustanovama ne osjećaju odgovornim kada se ovako ponašaju prema učeniku.

Sve zainteresovane strane za obrazovno-vaspitni proces u školi su u visokom procentu saglasne da postoji nasilje u školi, a oko polovine djece su  iskusili vršnjačko nasilje, što govori o problemu nedostatka i preventivnih mjera i adekvatnog sankcionisanja ove pojave, kao i o nedostajućem interresorskog pristupu problemu i koordinacije između sistema obrazovanja, socijalne zaštite i policije.

Kako smatra Zaštitnik ljudskih prava i sloboda u Izvještaju o  zaštiti od  diskriminacije u prvom polugodištu 2011. godine, u Crnoj Gori nijesu obezbijeđeni svi uslovi za dosljednu primjenu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici: nema savjetodavnih službi koje su specijalizovane za rad sa žrtvom i sa nasilnikom; centri za socijalni rad u okviru svojih nadležnosti postupaju u slučajevima poremećenih porodičnih odnosa, po pravilu organizujući individualne i zajedničke razgovore sa članovima porodice, što nije dovoljno za efikasnu zaštitu od nasilja u porodici; ne postoje uslovi za izmještanje nasilnika iz porodice, kao ni ustanove za smještaj žrtava nasilja (žrtve još uvijek mogu potražiti utočište samo u skloništima nevladinih organizacija).

U toku 2012. godine, sprovedena je, u saradnji sa ombudsmanima iz regiona, a uz podršku Save the Children Norway, druga faza projekta Unaprijeđenje položaja djeteta u cilju zaštite od svih vidova eksploatacije koja se odnosila na zaštitu djece od seksualne eksploatacije. Rezultati istraživanja sprovedenog u Crnoj Gori ukazuju da su sluĉajevi seksualne eksploatacije i zlostavljanja djece registrovani u svim područnim jedinicama Uprave policije i osnovnim državnim tužilaštvima (sa izuzetkom Kolašinu) i u većini centara za socijalni rad (57,14%). Polovina osnovnih sudova izvjestilo je o slučajevima seksualne eksploatacije djece, što pokazuje da mali broj sluĉajeva dobija sudski epilog. Takođe, nema jedinstvene evidencije ili baze podataka o djeci-žrtvama seksualnog nasilja, već svaka instiutcija ima svoju evidenciju.

II 3. Građanska prava i slobode djeteta

STRATEŠKI CILJ 3.

Uspostaviti poštovanje građanskih prava i sloboda djeteta u potpunosti u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta.

Specifični cilj 3.1: Obezbjeđena lična dokumenta za svu djecu  i pristup javnim službama i uslugama.

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikovanje djece koja nisu upisana u matičnu knjigu rođenih i/ili nemaju ličnu dokumentaciju za: - djecu rođenu u Crnoj Gori - djecu rođenu van Crne Gore | - Do kraja 2013. sprovedeno istraživanje o djeci koja nemaju matični broj / ili ne posjeduju lična dokumenta | Izvještaj o sprovedenom istraživanju | MUP MPS MZ MRSS Civilni sektor | Budžet za redovne aktivnosti resornih ministarstava |
| Definisanje procedure naknadnog upisa u matični registar rođenih za djecu rođenu izvan zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori | - Do kraja 2013. u praksi definisane, pojednostavljene i ubrzane procedure naknadnog upisa u matični registar rođenih za djecu rođenu izvan zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori | Izmjene i dopune Zakona o vanparničnom postupku |  |  |
| Pružanje pravne pomoći u obezbjeđivanju dokumenata potrebnih za regulisanje stausa u Crnoj Gori, za djecu rođenu van Crne Gore, bez lične dokumentacije | Kontinuirano pružanje pravne pomoći u obezbjeđivanju dokumenata potrebnih za regulisanje stausa u Crnoj Gori, za djecu rođenu van Crne Gore, bez lične dokumentacije | Broj djece rođene van Crne Gore, bez lične dokumentacije, kojima je pružena pravna pomoć u obezbjeđivanju dokumenata potrebnih za regulisanje stausa u Crnoj Gori |  |  |
| Upis sve djece u matičnu knjigu rođenih odmah po rođenju, naročito djece rođene van zdravstvene ustanove, sa posebnim osvrtom na djecu Roma, Egipćana i izbjeglica | - Do kraja 2014. sproveden naknadni upis rođenja za najmanje 60% djece koja nisu bila upisana, naročito djece rođene van zdravstvene ustanove, sa posebnim osvrtom na djecu Roma, Egipćana i izbjeglica i obezbjeđena lična dokumentacija - Do kraja 2016. sproveden naknadni upis rođenja za preostalih 40% djece koja nisu bila upisana i obezbjeđena lična dokumentacija | Evidencija o naknadnom upisu rođenja djece Evidencija o obezbjeđenim ličnim dokumentima za djecu |  |  |

Specifični cilj 3.2: Spriječeni svi oblici kršenja prava djece smještene ustanove za sprovođenje zakonskih sankcija i rezidencijalne ustanove.

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprovođenje istrage i utvrđivanje činjenica o svim slučajevima gdje postoji osnovana sumnja SNPP prema djeci smještenoj u ustanove za sprovođenje zakonskih sankcija i rezidencijalne ustanove | - Do kraja 2014. sprovedene istrage svih slučajeva gdje postoji osnovana sumnja na SNPP prema djeci smještenoj u ustanove za sprovođenje zakonskih sankcija i rezidencijalne ustanove i počiniocima određene kazne u skladu sa zakonom | Evidencija istraga Izvještaji o zakonskim sankcijama prema počiniocima | Resorna ministarstva, posebno MUP, MP, MRSS, MPS Zaštitinik ljudskih prava i sloboda | Budžet za redovne aktivnosti resornih ministarstava, Projekat IPA 2011, "Pravda za djecu” , u skladu sa budžetom za odgovarajuće aktivnosti (ukupan budžet: 500.000 EUR u 2013. i 50.000 EUR u 2014.) |
| Obezbjeđivanje efikasne prevencije i sankcionisanja svih oblika SNPP prema djeci smještenoj u rezidencijalne ustanove i ustanove za sprovođenje zakonskih sankcija | - Do kraja 2014. usvojen posebni protokol protiv svih oblika SNPP prema djeci smještenoj u rezidencijalne ustanove i stvoren društveni ambijent za njihovu primjenu | Službeni list Crne Gore (tekst posebnih protokola, evaltualna uputstva z njihovo sprovođenje) |  |  |
| Obezbjeđivanje žalbenih mehanizama svoj djeci koja su lišena slobode i djeci smještenoj u rezidencijalne ustanove, u vezi lišavanja slobode, uslova pritvora / internacije i liječenja | - Do kraja 2014. definisani i počeli da se primjenjuju žalbeni mehanizmi za svu djecu smještenu ustanove za sprovođenje zakonskih sankcija i u rezidencijalne ustanove | Objavljene procedure žalbenih mehanizama |  |  |

Specifični cilj 3.3: Unaprijeđena zaštita sve djece od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i drugih oblika ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprovođenje zabrane fizičkog kažnjavanja djece u svim okruženjima, uključujući porodicu i alternativne načine staranja, kroz realizovanje kampanja za podizanje svijesti javnosti o: - negativnom uticaju fizičkog kažnjavanja na djecu, uz aktivnu participaciju djece i medija - problemu i potrebi prevencije nasilja u porodici - problemu i potrebi prevencije vršnjačkog nasilja | - Do kraja 2017. realizovane najmanje tri nacionalne kampanje podizanja svijesti javnosti o navedenim problemima (fizičko kažnjavanje djece u svim okruženjima, nasilje u porodici, vršnjačko nasilje) | Izvještaji o sprovedenim kampanjama Godišnji izvještaji MPS, MZ, MRSS, MK, MUP, MP | MRSS MPS MUP MZ MP MK Mediji | Budžet za redovne aktivnosti resornih ministarstava Projekat IPA 2011, "Pravda za djecu” , u skladu sa budžetom za odgovarajuće aktivnosti (ukupan budžet: 500.000 EUR u 2013. i 50.000 EUR u 2014.) |
| Razvijanje i primjena programa prevencije nasilja prema djeci u porodici i u vaspitno-obrazovnim i obrazovno-vaspitnim ustanovama | - Od 2014. vaspitno-obrazovne i obrazovno-vaspitne ustanove u okviru svojih redovnih aktivnosti sa roditeljima (roditeljski sastanci, tribine i radionice za roditelje itd.) sprovode program prevencije nasilja prema djeci u porodici i institucijama sistem obrazovanja | Godišnji izvještaji MPS |  |  |
| Kontinuirana edukacija profesionalaca koji rade sa djecom u različitim ustanovama o problemima nasilja u porodici i potrebi zaštite djece-žrtava nasilja, uključujući i djecu - žrtve seksualnog nasilja | - Od 2013. na dalje redovno se jednom godišnje realizuju programi prevencije nasilja prema djeci za profesionalce u svim ustanovama koje se bave djecom (obrazovne, zdravstvene, institucije socijalne zaštite, pravosudne institucije) | Godišnji izvještaji MPS, MZ, MRSS, MP, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda |  |  |
| Razvijanje multidisciplinarnog modela postupanja u prevenciji i zaštiti djece od svih oblika nasilja | - Do kraja 2013. potpisan Protokol o međuinstitucionalnoj i međusektorskoj saradnji na prevenciji nasilja nad djecom i zaštiti djece-žrtava nasilja - Do kraja 2013. uspostavljeni multidisciplinarni timovi za zaštitu djece od raznih oblika nasilja | Tekst Protokola Godišnji izvještaji MPS, MZ, MRSS |  |  |
| Razvijanje mreže različitih usluga za djecu žrtve nasilja, uključujući i skloništa za djecu i majke žrtve nasilja u porodici | - Do kraja 2015. uspostavljen SOS telefon centara za socijalni rad za djecu žrtve različitih oblika nasilja - Do kraja 2017. uspostavljena najmanje tri funkcionalna regionalna skloništa za djecu i majke žrtve nasilja u porodici (sjeverni, centralni i južni dio Crne Gore) | Evidencija o pozivima na SOS telefon Uspostavljena skloništa za djecu i majke žrtava nasilja u porodici |  |  |
| Jačanje uloge učeničkih parlamenata u školama u suzbijanju vršnjačkog nasilja u školi | - Od početka školske 2013/2014. i dalje učenički parlamenti raspravljaju na temu vršnjačkog nasilja najmanje dva puta godišnje | Godišnji izvještaji MPS |  |  |

II 4. Socijalna zaštita, porodično okruženje i alternativno staranje

Aktuelno stanje

Socijalna i dječja zaštita je djelatnost od javnog interesa  i kao takva uređena je Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti (“Službeni list RCG”, br. 78/05). Prijedlog novog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti , koji je usklađen sa najnovijim evropskim i svjetskim standardima u ovoj oblasti,  trenutno se nalazi u skupštinskoj proceduri. Socijalnu i dječju zaštitu obavljaju ustanove socijalne i dječje zaštite u okviru djelatnosti za koju su osnovane.

Ukupno postoji 10 centara za socijalni rad koji pokrivaju teritoriju 21 opštine: JU CSR za opštine Podgorica, Cetinje, Danilovgrad i Kolašin;  JU CSR za opštine Nikšić, Šavnik i Plužine; JU CSR za opštine Pljevlja i Žabljak; JU CSR za opštine Bijelo Polje i Mojkovac;  JU CSR za opštine Berane i Andrijevica; JU CSR za opštinu Rožaje; JU CSR za opštinu Plav; JU CSR za opštine Bar i Ulcinj;  JU CSR za opštine Kotor, Tivat i Budva; JU CSR za opštinu Herceg Novi.

Rezidencijalne ustanove za djecu su:  JU Dječji dom Mladost u Bijeloj i JU Centar za djecu i mlade Ljubović u  Podgorici. Dijelimično i tri ustanove pod ingerencijom MPS spadaju u ovu grupu: JU Resursni centar 1. jun  u Podgorici, JU Resursni centar Podgorica i JU Resursni centar za rehabilitaciju i školovanje lica sa poremećajima sluha i govora, Kotor.

Prema podacima MRSS, u Dječjem domu Mladost u Bijeloj trenutno je smješteno 120 djece,u Zavodu Komanski most smješteno je 4 djece, a u Centru za djecu i mlade Ljubović – 16 djece.

Crna Gora  bilježi  trend pada broja djece smještene u ustanovu za smještaj djece bez roditeljskog staranja, tako da je broj smještene djece u periodu od 2008. do 2011. godine smanjen za  28,6%. Takođe se povećava broj djece koja napuštaju ustanovu, i u periodu od 2008. godine do 2011. godine iznosi čak 105 %.

Za djecu za koju nije bilo moguće obezbijediti adekvatan zdravstveni tretman u ustanovama u Crnoj Gori, obezbijeđen je smještaj u ustanove u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Prema podacima MRSS u 2012. godini, 29 djece je smješteno u institucije u Srbiji, a dvoje djece je smješteno u takve institucije u Bosni i Hercegovini.

U pogledu smještaja djece u porodice, umjesto u institucije, postignut je značajan napredak poslednjih godina, s tim da i dalje permanentno treba raditi na promociji hraniteljstva. Broj djece na porodičnom smještaju-hraniteljstvu kretao se od: 2008. godine - 285 djece, 2009. godine  - 310 djece, 2010. godine - 349 djece i 2011. godine - 398 djece, što čini povećanje od 38,24%.

Strategija razvoja hraniteljstva u Crnoj Gori 2012-2016 je usvojena 2012. godine. Ključni strateški pravci razvoja definisani Strategijom su: reforma sistema zaštite djece bez rodteljskog staranja i razvoj hraniteljstva kao manje restriktivnog oblika zaštite; izgradnja sistema kvaliteta zaštite djece bez roditeljskog staranja i definisanje efikasnog sistema finansiranja hraniteljstva.

Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti su uređena osnovna prava iz socijalne i dječje zaštite. Prava iz socijalne zaštite su: materijalno obezbjeđenje porodice; lična invalidnina; njega i pomoć drugog lica; smještaj u ustanovu; smještaj u drugu porodicu; pomoć za vaspitanje i obrazovanje djece i mladih sa posebnim potrebama; zdravstvena zaštita; troškovi sahrane ijednokratna novčana. Prava iz dječje zaštite su: oprema za novorođeno dijete; dodatak za djecu; naknada po osnovu rođenja djeteta; naknada zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena i odmor i rekreacija djece.

Prema važećem zakonu visina osnovnih prava iz socijalne i dječje zaštite utvrđena je u fiksnom iznosu, uz mogućnost da  nadležni organ državne uprave, može utvrditi  u većem iznosu, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove finansija.

Prema podacima Ministarstva rada i socijalnog staranja, broj djece-korisnika socijalne zaštite je u 2009. godini bio 26.159, u 2010. – 25.213, a u 2011. – 23.639, što ukazuje na trend blagog porasta. Svake od navedenih godina broj korisnika dječaka je bio za 2-3% veći od broja korisnica – djevojčica.

Prema Izvještaju o radu MRSS u 2011. godini, isplata prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite vršena je redovno i za ove namjene iz budžeta Crne Gore izdvojeno je 50.695.773,42 eura. Prema podacima Monstat-a, u 2012. godini je 20.670 djece koristilo dječji dodatak  - 4,4% više nego u 2011. godini. Od ukupnog broja, 98 djece je bilo iz ustanova za djecu bez roditeljskog staranja.

Najvažniji aktuelni razvojni projekat koji se odnosi na dječju zaštitu je projekat “Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: Unapređenje socijalne inkluzije”, koji se realizuje se iz sredstava Evropske unije (kroz fond IPA 2010). Projekat se sastoji iz 3 komponente: komponenta 1 podrazumijeva aktivnosti koje se odnose na inkluziju romske djece i djece sa posebnim potrebama u obrazovni sistem i za njenu implementaciju je zaduženo Ministarstvo prosvjete i sporta. U sklopu komponente 2 predviđene su aktivnosti u cilju Izgradnje  i osnaživanja institucionalnih mehanizama i kapaciteta, na državnom i lokalnom nivou, koji će omogućiti razvoj novih i unapređenje postojećih socijalnih usluga koje se pružaju na nivou zajednice. Tako je u prvoj polovini 2012. godine u MRSS u Sektoru socijalne i dječije zaštite uspostavljena  elektronska baza podataka o dječjoj zastiti  uz pomoć koje će centri za socijalni rad biti umreženi sa MRSS, tako da će ministarstvo imati niz podataka o zaštiti djece po osnovu 43 indikatora. Cilj komponente 3 je uspostavljanje političkog, pravnog i institucionalnog okvira u cilju podrške ranjivoj i isključenoj djeci i njihovim porodicama da ostvare svoja prava.

U cilju deinstitucionalizacije, u toku je izrada Operativnog plana transformacije Dječijeg doma „Mladost” u Bijeloj, jedine ustanove u Crnoj Gori za smještaj djece bez roditeljskog staranja,  kako bi se smanjio pritisak na instituciju i djeca  vratila u biološke porodice ili izmjestila u  hraniteljske porodice ili druge usluge u okviru lokalne zajednice.

Prema podacima MRSS, kao prvi koraci u deinstitucionalizaciji, u toku 2010., 2011. i 2012. godine realizovani su sljedeći vidovi zaštite za ukupno 87 djece bez roditeljskog staranja na smještaju u JU Dječji dom Mladost u Bijeloj: nesrodničko hraniteljstvo (7 djece); usvojenje (12); povratak u biološku porodicu (35); premještaj u drugu instituciju (3); nakon izlaska iz Dječjeg doma zbog punoljetstva - povratak u biološku porodicu (8); studiranje (4); stanovanje uz podršku (2) i samostalni život (16). Pored toga, u julu 2012. godine planirani su vidovi zaštite djece na smještaju u JU Dječji dom Mladost u Bijeloj na osnovu individualnih planova zaštite za svih 127 korisnika koliko ih je u tom periodu bilo: srodničko hrniteljstvo (19 ili 15%); nesrodničko hraniteljstvo (34 – 27%); usvojenje (25 – 20%); povratak u biološku porodicu (19 – 15 %); mala kućna zajednica (7 – 5%); stanovanje uz podršku (4 – 3%); ustanova  (16 – 13%) i povratak u državu porijekla (3 – 2%).

Primjer dobre prakse je uspostavljanje usluga dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju. Pored već postojećeg u opštini Bijelo Polje, počeli su sa radom i dnevni centri u opštinama Nikšić, Pljevlja, Herceg Novi, Plav i Ulcinj. Obezbijeđena je i parcela za izgradnju dnevnog centra u Baru, a u toku je izrada građevinskog projekta. Ovaj oblik zastite djece promoviše veći stepen ostvarenja prava djece sa smetnjama, posebno djece sa smetnjama u intelektualnom razvoju, njihovu socijalizaciju i inkluziju u zajednicu.

Ključni problemi

„Treba obezbijediti svoj djeci dječiji dodatak, jer ovako postoji diskriminacija.“

(Dijete, učesnik/ca fokus grupe)

Struktura zaposlenih u centrima je nepovoljna, obzirom da je tek svaki treći zaposleni radnik CSR osposobljen za direktan rad sa korisnicima u cilju pružanja pomoći. Odnos broja stručnih radnika koji su edukovani za neposredan rad sa korisnima u odnosu na ostale zaposlene je  1:3. Prostorni kapaciteti centara za socijalni rad su uglavnom neodgovarajući. U cilju ublažavanja ovog problema, planirana je nova organizacija, izrada standarda i načina rada centara za socijalni rad, koji će dovesti do povećanje efikasnosti rada. Takođe je planirano uvođenje  metodologije vođenja slučaja.

Dominantnu ulogu u socijalnoj i dječjoj zaštiti ima država, što ne stimuliše angažovanje drugih nosilaca (porodica, građana, opštine, organizacija civilnog društva i dr.) u ostvarivanju ciljeva iz ove oblasti. Socijalna i dječja zaštita najvećim dijelom ograničava se  na mjere i aktivnosti koje ostvaruje Vlada Crne Gore.

Većina sadržaja i usluga u oblasti socijalne i dječje  zaštite ostvaruje se kroz institucionalni sistem, odnosno ustanove socijalne zaštite, tako da su vaninstitucionalni oblici nerazvijeni.

Uz nerazvijenost usluga socijalne i dječje  zaštite, ne postoje  bliži uslovi, normativi i minimalni standardi za pojedine vrste usluga, čime se dovodi u pitanje kontrola njihovog kvaliteta.

Proces razvijanja usluga u sistemu socijalne i dječje zaštite teče sporo i broj i vrsta  razvijenih usluga je mali. Potrebno je podsticаnje rаzvojа rаznovrsnih i uvođenje novih usluga socijаlne i dječije zaštite u zаjednici, i to: procjene i planiranja, podrške za život u zajednici, savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga, kao i smještaja i neodložne intervencije.Potrebno je u sferu pružаnjа uslugа uključiti što više rаzličitih аkterа.

U tom cilju, neophodno je propisivanje minimalnih standarda za pružanje usluga socijalne i dječje zaštite, koji će omogućiti da se  usluge na teritoriji Crne Gore pružaju i razvijaju na ujednačen način. To znači da usluge u svim mjestima u kojima se pružaju moraju zadovoljiti isti minimum standarda. Cilj razvoja socijalne i dječje zaštite je da se u Crnoj Gori uspostavi minimum standarda, kao i da se prilikom pružanja usluga ispod minimuma ne može ići, a svako podizanje standarda je cilj i zadatak socijalne i dječje zaštite. Standardi čine osnovu za uvođenje sistema licenciranja pružalaca usluga.

Neophodno je urediti postupak za dobijanje licence za organizacije i stručne radnike iz oblasti socijalne i dječije zaštite, kao i postupak akreditacije programa obuke, u kome se ocjenjuje da li  program obuke namijenjen stručnim radnicima i stručnim saradnicima ispunjava utvrđene standarde za akreditaciju.

Problem intersektorske saradnje kao odgovor na potrebe djece i porodice je i dalje otvoren, a nema ni odgovarajućih podsticaja kroz zakonski okvir da se praktikuje, iako je već duže vrijeme prepoznato da je to jedini efikasan pristup u riješavanju problema djece.

Jedan od problema u kome nije uspostavljena adekvatna intersektorska saradnja, prvenstveno izmežu socijalne i dječje zaštite, zdravstvene zaštite i obrazovanja je problem napuštanja i institucionalizacije djece.

STRATEŠKI CILJ 4.

Uspostaviti savremen i stabilan sistem socijalne zaštite djece i njihovih porodica.

Specifični cilj 4.1: Unaprijeđen sistem socijalne i dečje zaštite i dostupnosti usluga svoj djeci i njihovim porodicama.

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Povećanje podrške djeci i porodicama kroz bolje ciljana materijalna davanja | - Do kraja 2014. obezbeđna primjena Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti i izradjeni neophodni podzakonski akti za početak primjene Zakona - Do kraja 2014. uspostavljen i dalje se primjenjuje sistem materijalnih davanja u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti precizno ciljano usmjeren na potrebe određenih grupa korisnika - Do kraja 2014. pojednostavljene procedure u ostvarivanju prava na materijalna davanja (broj potrebnih dokumenata, trajanje postupka) | Službeni list Crne Gore (tekst usvojenog zakona, tekst usvojenih podzakonskih akata) Godišnji izvještaji MRSS Izvještaji o radu centara za socijalni rad | MRSS MPS MZ Mediji Civilni sektor | Budžet za redovne aktivnosti resornih ministarstava (MRSS – 6,000.000 EUR/godišnje samo za materijalan davanja za djecu) Budžeti lokalnih samouprava Projekat IPA 2010,“Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: Unapređenje socijalne inkluzije”, u skladu sa budžetom za odgovarajuće aktivnosti (ukupno 500.000 EUR za 2013. i 200.000 EUR za 2014.) |
| Povećanje podrške djeci i njihovim biloškim porodicama kroz razvoj odgovarajućih preventivno-edukativnih programa | - Do kraja 2015. razvijena najmanje tri preventivno-edukativna programa za podršku funkcionalnosti biološke porodice - Do kraja 2017. razvijeni programi primijenjeni u najmanje 10 opština | Objavljeni programi Godišnji izvještaji MRSS |  |  |
| Povećanje podrške porodicama kroz uspostavljanje usluga socijalne zaštite djecei porodice na lokalnom nivou | - Do kraja 2014. usvojeni bliži uslovi za pružanje i korišćenje usluga, normativi i minimalni standardi za usluge socijalne zaštite namjenjene djeci i porodici | Izvještaji o radu pružalaca usluga Doneseni Pravilnici |  |  |
| Razvijanje sistematskog proaktivnog pristupa informisanju potencijalnih korisnika – djece i njihovih porodica o pravima i uslugama u oblasti socijalne i dječje zaštite | - Do kraja 2013. i dalje svi CSR koriste elektronsku bazu podataka za dječiju zastitu - Do kraja 2014. uspostavljen i na dalje se primjenjuje sistem informisanja djece i porodica - potencijalnih korisnika prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite kroz interresorsku saradnju sa MPS i MZ i u partnerstvu sa medijima i civilnim sektorom - Do kraja 2017. svi stručni radnici u centrima za socijalni rad pohađali akreditovane programe obuke | Godišnji izvještaji MRSS, MPS i MZ Izvještaji civilnog sektora Izvještaji o obukama Akreditovani program obuke |  |  |
| Realizovanje kontinuiranih rodno-senzitivnih obuka za stručne radnike u socijalnoj i dječjoj zaštiti koji pružaju savjetodavno-edukativne usluge djeci i porodici | - Do kraja 2015. realizovane rodno-senzitivne obuke za stručne radnike u socijalnoj i dječjoj zaštiti koji pružaju savjetodavno-edukativne usluge djeci i porodici | Godišnji izvještaji MRSS Izvještaji o realiizovanim obukama stručnih radnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti |  |  |

Specifični cilj 4. 2: Unaprijeđena politika deinstitucionalizacije i položaj djece bez roditeljskog staranja.

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razvijanje programa prevencije institucionalizacije djece | - Do kraja 2013. izrađeni planovi transformacije ustanova socijalne i dječje zaštite u kojima su smještena djeca - Do kraja 2016. izmještena sva djeca iz Komanskog mosta - Do kraja 2017. transformisan Dom za djecu u Bijeloj - Do kraja 2017. osnovano najmanje 4 male kućne zajednice za djecu bez roditeljskog staranja koje su održive i na dalje | Izrađeni planovi transformacije Godišnji izvještaji MRSS | MRSS Ministarstvo pravde Mediji Civilni sektor | Budžet za redovne aktivnosti resornih ministarstava Projekat IPA 2010,“Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: Unapređenje socijalne inkluzije”, u skladu sa budžetom za odgovarajuće aktivnosti (ukupno 500.000 EUR za 2013. i 200.000 EUR za 2014.) |
| Promovisanje porodičnog okruženja kao najboljeg vida brige o djeci, nasuprot institucionalizaciji | - Do kraja 2017. sprovedeno najmanje dvije nacionalne kampanje za promovisanje porodičnog okruženja kao najboljeg vida brige o djeci | Izvještaji o realizovanim kampanjama Godišnji izvještaji MRSS Izvještaji NVO |  |  |
| Razvijanje i promovisanje sistema hraniteljstva | - Do kraja 2013.g. sprovedena javna kampanja za promociju hraniteljstva - Od početka 2014. i na dalje svake godine povećan za najmanje 15% broj hraniteljskih porodica u odnosu na taj broj 2012. - Do kraja 2017. godine formirano i aktivno radi još najmanje tri kluba hranitelja | Izvještaji o realizovanim kampanjama Izvještaj o primjeni Strategije razvoja hraniteljstva u Crnoj Gori Godišnji izvještaji MRSS Izvještaji civilnog sektora |  |  |
| Saradnja sa sektorom zdravstvene zaštite i sektorom obrazovanja u prevenciji napuštanja i institucionalizacije djece | - Do kraja 2013. usvojen i na dalje se primjenjuje intersektorski protokol o prevenciji napuštanja i instiutcionalizacicije djece | Godišnji izvještaj MRSS |  |  |

Specifični cilj 4. 3: Razvijen sistem podrške djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihovim porodicama.

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razvijanje i širenje mreže alternativnih oblika brige i podrške djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihovim porodicama: dnevnih centara za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i malih kućnih zajednica | - Do kraja 2017. broj dnevnih centara za djecu sa smetnjama I teškoćama u razvoju koji zadovoljavaju usvojene standarde povećan i funkcioniše u najmanje polovini (11) opština u Crnoj Gori - Do kraja 2017. osnovano najmanje 4 male kućne zajednice za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju koje su održive i na dalje | Godišnji izvještaji MRSS Godišnji izvještaji dnevnih boravaka / centara I malih kućnih zajednica Izvještaji NVO | MRSS CSR MK Civilni sektor | Budžet za redovne aktivnosti resornih ministarstava Budžeti loklanih samouprava Projekat IPA 2010,“Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: Unapređenje socijalne inkluzije” u skladu sa budžetom za odgovarajuće aktivnosti (ukupno 500.000 EUR za 2013. i 200.000 EUR za 2014.) |
| Promovisanje prednosti dnevnog centra I male kućne zajednice u odnosu na boravak djece sa smetnjama I teškoćama u razvoju kod kuće ili u instituciji | - Do kraja 2017. broj korisnika dnevnih centara povećan za 60% u odnosu na taj broj na kraju 2012. - Do kraja 2017. procenat djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihovih roditelja koji koriste i učestvuju u lokalnim uslugama povećan za 40% u odnosu na taj procenat krajem 2012. |  |  |  |
| Obezbjeđivanje podsticaja za uključivanje djece sa smetnjama I teškoćama u razvoju i njihovih porodica u korišćenje institucija kuture i događaja u kulturi | - Do kraja 2014. obezbjeđen i dalje se primjenjuje sistem povlastica za pozorišne, bioskopske predstave I druge događaje kulture za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama i njihove porodice | Godišnji izvještaji MK |  |  |
| Povećanje pristupačnosti javnih objekata djeci - korisnicima kolica | - Do kraja 2017. obezbjeđene rampe (fiksne i pokretne) za pristup u najmanje 80% javnih ustanova | Godišnji izvještaji MRSS Izvještaj o sprovođenju Strategije za integraciju lica sa invaliditetom |  |  |

II 5. Zdravstvena zaštita i doborobit

Aktuelno stanje

Sva djeca od 0 do 18 godina imaju pravo na komplatnu zdravstvenu zaštitu na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Stopa prirodnog  priraštaja u 2011. godini iznosila je 2,2 što je bila najniža stopa  od 1950. godine.  U toku 2012. сtopa prirodnog priraštaja je bila 2,5.

Prema Izvještaju o sprovedenoj imunizaciji u Crnoj Gori za 2011. godinu, program obaveznih sistemskih imunizacija u Crnoj Gori obuhvata vakcinacije protiv: tuberkuloze; difterije, tetanusa i pertusisa (velikog kašlja); dječje paralize; hemofilusa influence tip B; hepatitisa B; morbila (malih boginja), mumpsa (zaušaka) i rubeole. U toku 2011. godine, planirane sistematske vakcinacije djece (kohorta rođenih 2010. godine), izvršene su sa obuhvatom od 90,3% (HiB – vakcina protiv hemofilusa influence tip B) do 97,1% (BCG – vakcina protiv tuberkuloze), a revakcijacije sa obuhvatom od 83,8% (HiB) do 97,2% (MMR – vakcina protiv malih boginja, zaušaka i rubeole). Navedeni obuhvat je visok, ali je ispod vrijednosti postavljenog cilja – obuhvat imunizacijom povećan na najmanje 95%.

Vakcinacija djece pripadnika RE populacije, koji nemaju svog izabranog pedijatra i koja ne idu u školu se sprovodi u naseljima u kojima je obezbijeđen kolektivni smještaj RE porodica. Institut za javno zdravlje organizuje povremene kampanje vakcinacije romske i egipćanske djece na Koniku, što rezultira visokim procentom pokrivenosti (za pojedine bolesti i do 98%).

Na nivou primarne zdravstvene zaštite u Centru za prevenciju (savjetovalištima za djecu, savjetovalištima za mlade i savjetovalištima za reproduktivno zdravlje) daje se podrška svim aspektima donošenja na svijet zdravog i željenog djeteta i zdravog početka života novorođenčeta, a naročito dojenju kao isključivom obliku ishrane u prvih šest mjeseci života.

Prema podacima  MICS istrazivanja sprovedenog 2005 godine, u Crnoj Gori svega 19 % majki isključivo doji bebe prvih šest mjeseci, bez bilo kakvih dodataka (vode, čajeva, adaptiranog mlijeka, čvrste hrane). Na svijetskom nivou taj procenat i iznosi 37 %.

Kada je u pitanju zdravstveno stanje djece uzrasta od 0 do 3 godine, značajno je smanjena stopa mortaliteta (umiranja) odojčadi, stopa umiranja djece mlađe od pet godina, incidence i prevalnce oboljenja kod djece navedenog uzrasta. U 2010. godini stopa umiranja odojčadi iznosila 6,7, a u  2011. godini vrijednost stope pala na  4,4. Stopa umiranja djece do 5 godina pokazuje tendenciju pada uz blage oscilacije, tako da u 2011. godini ova stopa iznosi 5,7. Stopa morbiditeta (oboljevanja) od 1173,1/1000 djece starosne dobi 0-15 godina u 2010. godini je ujedno najmanja stopa za posmatrani period od 2005-2010.godine.

Prema podacima MZ u 2010. godini  broj maloljetničkih trudnoća iznosio je 368, dok je broj prekida trudnoća, žena mlađih od 19 godina, iznosio 67, što je smanjenje u odnosu na 388 trudnoća i 82 prekida trudnoće koliko ih je bilo 2009. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine, broj djevojčica koje su rodile djete je 125 i veći je u odnosu na 2003. godinu kada je registrovano 104 takva slučaja. U 2003. godini, njamlađa djevojčica-majka je imala 13, a u 2011. godini – 14 godina. Od ukupnog broja djevojčica koje su rodile djete, više od trećine su romske djevojčice (43 djevojčice).

Kada je u pitanju napuštanje djece od strane roditelja odmah po rođenju,  42% sve dece smeštene u Dom za djecu u Bijeloj čine djeca koja se smeštaju direktno nakon rođenja, a potiču iz vanbračnih veza i nemaju utvrđeno, odnosno priznato očinstvo. Postoji očigledna potreba fokusiranja na rano otkrivanje ranjivosti (rizika) i na ranoj intervenciji što ukazuje na potrebu za bližom saradnjom sistema socijalne i dečje zaštite sa sistemom zdravstvene zaštite i obrazovanja. Bliža saradnja podrazumeva razvoj sistema prikupljanja i razmene podataka o ranjivoj deci (deci u riziku) i njihovim porodicama.

Zdravstveno stanje novorođenčeta prati se najpre utvrđivanjem stanja vitalnosti novorođenčeta, putem Apgar metode, i dalje, praćenjem od strane pedijatra (neonatologa). Od skrining testova u porodilištu predviđen je skrining na fenilketonuriju i primarni kongenitalni hipotireoidizam.

Prema podacima Akcionog plana za ishranu i bezbjednost hrane Crne Gore 2010-2014, samo 49,4% djece uzrasta 7-19 godina je pilo mlijeko, odnosno konzumiralo mliječne proizvode (jogurt i slično) najmanje 6‐7 puta nedjeljno ili je pilo mlijeko ili mliječne proizvode 3‐5 puta nedjeljno; dnevni unos svježeg voća u nedjelji dana prije ankete prijavilo je 41,5% djece uzrasta 7‐19 godina koja idu u školu, znatno manje u ruralnim područjima (34,7%); svježe povrće svakog dana u nedjelji prije ankete jelo je 33,4% iste ove grupe dok je 31,1% njih imalo ribu u ishrani manje od jedanput nedjeljno; 38,6% djece nikada nije razmišljalo o svom zdravlju prilikom donošenja odluke o tome šta će jesti. U Institutu za javno zdravlje već sedam godina postoji Savjetovalište za pravilnu ishranu u kome je pomoć za regulisanje tjelesne mase potražio veliki broj roditelja i djece.

Prema saznanjima MZ, u sistemu zdravstvene zaštite nema diskriminacije u odnosu na bilo koji karakteristiku korisnika. Sve zdravstvene ustanove su krajem 2010. godine imenovale zaštitnike prava pacijenata,  koji su započeli sa radom 01.01. 2011. godine. U  ustanovama su na vidnom mjestu postavljene kutije za pritužbe pacijenata, kao i plakati koji propagiraju antikorupciju, sa navedenim brojem besplatnog telefona u MZ putem kojeg pacijenti mogu da pohvale, daju primjedbe i prijedloge, a i da prijave koruptivne radnje. U 2011. godini zaštnicima prava pacijenata je dostavljeno  ukupno  481 pritužbi. Prema izvještaju za prva dva kvartala  2012. godine javnim zdravstvenim ustanovama je pristiglo 293  pritužbe.

U cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite, 2012. godine je donijeta Nacionalna strategija za unaprjeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenata sa planom akcije 2012-2017. Donošenjem ove Strategija dat je doprinos ublažavanju problema nezadovoljavajućeg kvaliteta zdravstvenih usluga koji je istaknut u Preporukama Komiteta za prava djeteta UN (2010).

Od 2009. godine sprovodi se Program odvikavanja od pušenja u svim savjetovalištima domova zdravlja, u kojima se na vrlo relevantan način sprovode aktivnosti odvikavanja mladih od pušenja.

ESPAD istraživanje sprovedeno 2008. i 2011. godine ukazalo je visoku upotrebu  psihoaktivnih supstanci na uzrastu od 16 godina sa  konstantnom tendencijom daljeg rasta:

Podaci iz dva uzastopna kruga Evropskog školskog istraživanja o alkoholu i drugim drogama (ESPAD) sprovedena menu srednjoškolcima 2008 i 2011 godine ukazuju da je do 16 godine 74%, odnosno 77% mladih konzumiralo alkohol bar jednom u životu. U ESPAD 2008 istraživanju ukupno 5% učenika (6% dječaka i 3% djevojčica) koristilo je ilegalne droge, a u ESPAD 2011 istražvanju 7% (11% dječaka i 4% djevojčica). Najčešće korišćene supstance među srednjoškolcima su inhalanti, sedativi/trankvilizeri i marihuana. Njihova upotreba je 2011. bila u porastu u odnosu na upotrebu 2008. godine.

MZ je posvjetilo značajnu pažnju kampanjama i programima prevencije zdravlja djece, tako da su realizovani: Program prevencije povreda i nasilja (2009); Prve godine – šansa za cio život – kampanja podizanaja svijesti o značaju zdravog početka života po rođenju (MZ I UNICEF, 2009); Trudnoća i razvoj u ranom djetinjstvu – komunikacioni materijali za promociju zdravlja majki i beba (MZ I UNICEF, 2010); Radi na tome – kampanja MZ za suzbijanje upotrebe duvanskih proizvoda (2011).

U cilju sistematskog pristupa problemu zloupotrebe alkohola i droga, između ostalih i od strane djece, MZ je pripremila nacrte dve nacionalne strategije: Nacionalna strategija prevencije štetne upotrebe alkohola I alkoholom uzrokovanih poremećaja u Crnoj Goro 2013 – 2020 i Strategija Crne Gore za spriječavanje zloupotrebe droga 2013 – 2020.

Ključni problemi

“ Nama ljekari nikad ne objašnjavju stanje i ne daju upustva šta da radimo nego sve to upakuju u recept i  sestra uredno prozove sljedećeg.“

(Dijete, učesnik/ca fokus grupe)

U Preporukama Komiteta za prava djeteta UN (2010) naglašavaju se sljedeći problemi u okviru zdravstvene zaštite djece:

- Niska stopa isključivog dojenja djece do šest meseci u Crnoj Gori i što država nije unijela Međunarodni kodeks o promovisanju zamjenskog majčinog mlijeka u svoje nacionalne propise;

- Visoki broj trudnoća i abortusa kod adolescentkinja;

- Nedostatak dostavljenih informacija o uslugama u oblasti mentalnog zdravlja djece i adolescenta;

- Učestalije pojave korišćenja droga, duvana i alkohola među djecom;

- Nedostatak obuke za zdravstvene radnike o promovisanju zdravlja i uključivanja NVO u tu promociju;

- Opšte znanje o HIV/AIDS-u, pogotovo među romskim djevojčicama, na veoma niskom nivou.

Još uvijek sva djeca nemaju svog izabranog ljekara – pedijatra, jer ga njihovi roditelji nisu odabrali. Izuzetno mali broj djece iz osjetljivih grupa (djeca Romi i Egipćani, djeca sa smetnjama u razvoju, djeca izbjeglice) ima svog izabranog ljekara. Ovo je jedan od faktora koji može da oteža rano otkrivanje izvijesnih smetnji u razvoju.

Prema Izvještaju o sprovedenoj imunizaciji u Crnoj Gori za 2011. godinu, najveći rizik za pojavu tuberkuloze predstavljaju kolektivni centri za raseljena lica, naročito među licima romske i egipćanske nacionalnosti, zbog vrlo loših životnih i stambenih uslova (povećana vlažnost, gust smještaj, neodgovarajuća ishrana i sl.).

Nivo obuhvata obaveznom imunizacijom među djecom još nije dostigao ciljni nivo od najmanje 95% djece-obveznika imunizacije.

Prema podacima Akcionog plana za ishranu i bezbjednost hrane Crne Gore 2010-2014, preko petine - ukupno 21,2% djece uzrasta 7–19 godina u Crnoj Gori imalo prekomjernu težinu, odnosno bilo gojazno, a dodatni problem je što su nepravilne navike u ishrani zastupljene  kod velikog broja djece.

Zdravstveno-edukativne aktivnosti na teme reproduktivnog zdravlja, uključujući i preventivne aktivnosti u vezi maloljetničkih trudnoća koje se sprovode kroz sistem zdravstvene zaštite, kao i  kroz sisteme obrazovanja i socijalne zaštite još uvijek ne ostvaruju dovoljan uticaj na njihove krajnje korisnike – djecu.

Postoji problem evidencije o prekidima maloljetničkih trudnoća, jer dostupni su samo podaci iz javnog zdravstva, ali stvarni broj tih prekida je teško utvrditi, s obzirom da nema evidencije o prekidima koji se obavljaju u privatnim ginekoliškim ambulantama i klinikama.

Najveći broj trudnica koje su u riziku od ostavljanja djeteta ne posjećuje razvojna savjetovališta a ne postoji organizovana edukacija trudnica iz najosjetljivijih populacionih grupa kroz program kućnih posjeta.

Ne postoje pravila po kojima se obavlja savetodavni rad sa porodiljama po bilo kom osnovu, ni kada se rodi djete sa zdravstvenim problemima, niti kada majka izrazi želju da ostavi dete.

Istraživanje o rasprostranjenosti upotrebe duvana trebalo je da se radi u toku 2012. godine, ali je promjena metodologije SZO, kao i nedostatk finansija odložio realizaciju ovog istraživanja.

Problem predstavlja finansiranje svih preventivnih aktivnosti, što je jednim dijelom uzrokovano realizacijom većeg broja ovih aktivnosti nego što je zacrtano planom za svaki dom zdravlja, tako da je utrošeno više sredstava nego je bilo predviđeno.

Prema Izvještaju o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u 2012. godini, još uvijek je: neadekvatna zaštita djece sa problemima mentalnog zdravlja; neodgovarajući stepen saradnje sa zdravstvenih ustanova sa nadležnim ustanovama i organima koji rade sa djecom-žrtvama različitih oblika zlostavljanja; nedovoljno poštovanje privatnosti djece-žrtava seksualnog zlostavljanja.

Nedostaju aktivnosti na edukaciji edukatora u raznim oblastima zdravstvene zaštite, kao i zajedničke edukacije zdravstvenih radnika i stručnnjaka iz oblasti socijalne zaštite i obrazovanja.

STRATEŠKI CILJ 5:

Obezbjediti zdravstvenu podršku za optimalan psihofizički razvoj svakog djeteta.

Specifični cilj 5.1: Poboljšane mogućnosti za zdrav i bezbjedan početak života za svu djecu.

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Promovisanje zdravih stilova života i redovnih zdravstvenih kontrola među budućim majkama u opštoj populaciji i posebno u osjetljivim grupama (RE populacija, izbjeglice, osobe sa invaliditetom, ruralna populacija, populacija koja živi u materijalno neprivilegovanim uslovima) | - Do kraja 2017. sprovedena sveobuhvatna i kontinuirana nacionalna kampanja za podizanje svijesti budućih majki i njihovog najbližeg okruženja o značaju zdravih stilova života u trudnoći | Godišnji izvješataji MZ Izvješaji odgovornih institucija i partnera Izvještaji civilnog sektora | MZ Institut za javno zdravlje Crne Gore Zdravstvene ustanove Civini sektor | Budžet za redovne aktivnosti MZ i Instituta za javno zdravlje Crne Gore Budući donatorski projekti (EU fondovi, UNICEF, WHO) Projekat IPA 2010,“Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: Unapređenje socijalne inkluzije” u skladu sa budžetom za odgovarajuće aktivnosti (ukupno 500.000 EUR za 2013. i 200.000 EUR za 2014.) |
| Obezbjeđivanje uslova za veće preživljavanje novorođenčadi | - Do kraja 2017. stopa smrtnosti novorođenčadi je ispod 7 promila i smanjene razlike izmedeju ove stope u opštoj populaciji i u osjetljivim grupama - Do kraja 2017. izjednačen obuhvat obaveznom vakcinacijom u prvoj godini života između djece u opštoj populaciji i osjetljivim grupama (minimalno 95% obuhvata) | Izvještaji Instituta za javno zdravlje Statistika UNICEF-a i WHO |  |  |
| Promovisanje i podrška isključivom dojenju novorođenčadi do šestog mjeseca života i nastavak dojenja uz odgovarajuće dohranjivanje djece do uzrasta od dvije godine | - Do kraja 2017. dostignut nivo od 24% djece u opštoj populaciji koja se isključivo doje do šestog mjeseca života - Do kraja 2017. povećan za 20% u opštoj populaciji broj djece koja se doje do dvije godine uz odgovarajuće dohranjivanje - Do kraja 2015. donijeti i dalje primjenjeni relevantni zakoni o implementaciji Međunarodnog kodeksa o marketingu zamjena za majčino mlijeko | Godišnji izvješataji MZ Izvještaji Instituta za javno zdravlje |  |  |
| Edukacija pedijatara i ljekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za otkrivanje ranih smetnji u razvoju i pružanje odgovarajuće zdravstvene pomoći djec i sa ranim smetnjama u razvoju i njihovim porodicama | - Do kraja 2017. edukaciju za pružanje odgovarajuće zdravstvene pomoći djeci sa ranim smetnjama u razvoju i njihovim porodicama završilo 75% pedijatara i ljekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti | Godišnji izvješataji MZ |  |  |
| Saradnja sa sektorom socijalne i dječje zaštite i sektorom obrazovanja u prevenciji napuštanja i institucionalizacije novorođenčadi | - Do kraja 2013. usvojen i na dalje se primjenjuje intersektorski protokol o prevenciji napuštanja i instiutcionalizacicije djece | Godišnji izvještaj MZ |  |  |

Specifični cilj 5.2: Poboljšana ishrana sve djece.

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definisanje nacionalne politike o ishrani djece | - Do kraja 2014. definisan i dalje primjenjen nacionalni program podsticanja zdrave ishrane djece | Godišnji izvješataji MZ | MZ MPS Institut za javno zdravlje Civilni sektor | Budžet za redovne aktivnosti MZ i Instituta za javno zdravlje Crne Gore Budući donatorski projekti (EU fondovi, UNICEF, WHO) |
| Praćenje rasta i razvoja djece na osnovu nacionalnih grafikona uz odgovarajuću edukaciju zdravstvenih radnika i roditelja | - Do kraja 2017. za 25% smanjen procenat djece od 7 do 18 godina starosti koja su gojazna u odnosu na taj broj krajem 2012. | Godišnji izvješataji MZ Statistika UNICEF-a i WHO |  |  |
| Definisanje programa za smanjenje učestalosti malokrvnosti nastale usljed deficita gvožđa kd djece, kao i kod budućih majki | - Do kraja 2017. za 20% smanjen procenat djece uzrasta od 6 meseci kod kojih je registrovan deficit gvožđa u krvi (malokrvnost) u odnosu na broj djece sa ovim deficitom u 2012.g. - Do kraja 2017.g. za 20% smanjen broj trudnica i porodilja kod kojih je registrovan deficit gvožđa u krvi (malokrvnost) u odnosu na taj broj iz 2013.g. | Godišnji izvješataji MZ Statistika UNICEF-a i WHO |  |  |
| Uvođenje redovnog praćenja i vođenja evidencije o malokrvnosti trudnica,porodilja i njihovih beba u zdravstvenim institucijama | - Do kraja 2017.g. vodi se redovna evidencija o malokrvnoti trudnica, porodilja i njihovih beba od strane nadležnih institucija | Godišnji izvješataji MZ |  |  |
| Preduzimanje opsežnih, multimedijalnih obrazovnih kampanja namenjenih roditeljima i djeci o zdravoj I pravilnoj ishrani | - Do 2017. realizovane najmanje tri sveobuhvatne nacionalne kampanje o zdravoj I pravilnoj ishrani | Godišnji izvješataji MZ, Godišnji izvještaji MPS Izvještaji civilnog sektora |  |  |
| Obezbeđivanje da sva oglašavanja hrane u medijima zadovoljavaju standarde iz nacionalne politike ishrane djece | - Od 2015. i dalje primjenjuje se odluka o oglašavanju hrane u medijima u skladu sa standardimanacionalnim politike ishrane djece | Godišnji izvješataji MZ Izvještaji civilnog sektora |  |  |

Specifični cilj 5.3: Obezbjeđana jednaka dostupnost i kvalitet zdravstvenih usluga za svu djecu.

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unaprijeđenje informisanosti roditelja u opštoj populaciji o pravima djece u sistemu zdravstvene zaštite i obavezama roditelja u omogućavanju djeci da ostvare ta prava | - Do kraja 2015. u svim domovima zdravlja sprovedena informativna kampanja za roditelje o pravima djece u sistemu zdravstvene zaštite, obavezama roditelja u omogućavanju djeci da ostvare ta prava i načinima njihovog ostvarivanja | Godišnji izvještaji MZ Izvještaji civilnog sektora | MZ Institut za javno zdravlje Zdravstvene ustanove MPS MRSS Civilni sektor | Budžet za redovne aktivnosti MZ Budući donatorski projekti (EU fondovi, UNICEF, WHO) |
| Povećanje obuhvata djece iz opšte populacije svim zdravstvenim uslugama | - Do kraja 2017. povećan obuhvat djece u opštoj populaciji svim zdravstvenim uslugama u prosjeku za 15% u odnosu na taj obuhvat krajem 2012. | Godišnji izvještaji MZ Godišnji izvještaji Instituta za javno zdravlje |  |  |
| Povećanje obuhvata djece iz osjetljivih grupa koja imaju izabranog doktora | - Do kraja 2014. uspostavljene i dalje primjenjene procedure za obuhvat zdravstvenom zaštitom minimalno 95% osjetljivih grupa djece kojima iz različitih razloga ona nije dostupna krajem 2012. - Do kraja 2017. % djece iz osjetljivih grupa koja imaju svog izabranog doktora izjednačen sa odgovarajućim % u opštoj populaciji djece | Izvještaji MZ |  |  |
| Povećanje informisanosti djece o zdravlju i njihove participacije, u skladu sa uzrastom, u donošenju odluka koje se tiču njihovog zdravlja | - Do kraja 2017. sprovedena sveobuhvatna kampanja za djecu od predškolskog do kraja srednjoškolskog uzrasta o značaju i načinima očuvanja psihofizičkog zdravlja - Do kraja 2016. sprivedena edukacija o komunikaciji sa djecom I roditeljima za najmanje 50% zdravstvenih radnika u domovima zdravlja (pedijatri, medicinske sestre I tehničari) | Godišnji izvještaji MZ i MPS Izvještaji o realizovanim obukama Izvještaji civilnog sektora |  |  |
| Unaprijeđenje koordinacije između zdravstvene politike i drugih javnih politika čiji je cilj prevencija psihofizičkog zdravlja djece | - Do kraja 2016. uspostavljena i dalje se razvija mreža preventivnih zdravstvenih usluga kroz saradnju zdravstvenih , socijalnih, obrazovnih ustanova i civilnog sektora | Godišnji izvještaji MZ, MPS i MRSS |  |  |

Specifični cilj 5.4: Unaprijeđeno zdravlje i stavovi adolescenata prema zdravim stilovima života.

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uspostavljanje jedinstvenog i objedinjenog sistema evidencije o prekidima trudnoće u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama nad čijim radom MZ vrši nadzor | - Do kraja 2015. uspostavljen i dalje se vodi jedinstvena i objedinjena evidencija o prekidima trudnoće u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama nad čijim radom MZ vrši nadzor | Sistem evidencije – jedinstven baza Godišnji izvješataji MZ Godišnji izvještaji Instituta za javno zdravlje | MZ Zdravstvene ustanove Institut za javno zdravlje MRSS MPS Civilni sector | Budžet za redovne aktivnosti MZ i Instituta za javno zdravlje Crne Gore Budući donatorski projekti (EU fondovi, UNICEF, WHO) |
| Prevencija prekida trudnoća kod djevojaka mlađih od 18 godina | - Do kraja 2017. smanjen broj prekida trudnoće kod djevojaka mlađih od 18 godina - broj prekida trudnoće devojaka mlađih od 18 godina na 1000 žena odgovarajuće starosti) za 20% u odnosu na stanje krajem 2012. | Godišnji izvješataji MZ Godišnji izvješataji Instituta za javno zdravlje |  |  |
| Izrada i usvajanje standarda za zdravstvene usluge prilagođene adolescenatima sa procedurama primjene i nadgledanja ovih usluga | - Do kraja 2015. usvojeni i dalje se primjenjuju i nadgledaju standardi zdravstvenih usluga prilagođeni adolescentima | Izrađeni i usvojeni standardi (tekst dokumenta) |  |  |
| Obezbjeđivanje adolescenatima odgovarajućih savjetodavno-edukativnih i drugih preventivnih usluga u oblasti reproduktivnog zdravlja i seksualnog ponašanja (zaštita od HIV/AIDS i drugih seksualno prenosivih infekcija), sa posebnim naglaskom na uslugama za osjetljive grupe adolescenata (RE, izbjeglice, djeca iz ruralne populacije, populacija koja živi u materijalno neprivilegovanim uslovima) | - Do kraja 2017. smanjena učestalost polno prenosivih infekcija (broj obolelih na 100 000 adolescenata uzrasta 15 – 18 godina) za 30% u odnosu na stanje krajem 2012. - Do kraja 2017. smanjena stopa maloljetničkih trudnoća (broj trudnoća na 1000 žena starosti 15-17 godina) za 15% u odnosu na stanje krajem 2012. | Godišnji izvješataji MZ |  |  |
| Edukacija stručnjaka u zdravstvu, socijalnoj zaštiti i obrazovanju za promociju zdravlja, zdravih stilova života i emotivnog blagostanja adolescenata | - Do kraja 2017. realizovana najmanje tri trening ciklusa za tri odabrane grupe stručnjaka u zdravstvu, socijalnoj zaštiti i obrazovanju za promociju zdravlja, zdravih stilova života i emotivnog blagostanja adolescenata | Godišnji izvještaji MZ, MPS i MRSS |  |  |
| Razvijanje sveobuhvatne politike mentalnog zdravlja adolescenata (promocija mentalnog zdravlja, usluge u i van zdravstvenih ustanova za adolescente sa akutnim i hroničnim problemima mentalnog zdravlja, programi podrške njihovim porodicama) | - Do kraja 2017. izrađen i dalje se primjenjuje Nacionalni program zaštite mentalnog zdravlja adolescenata koji uključuje i savjetovališta za adolescente u ovoj oblasti | Nacionalni program zaštite mentalnog zdravlja adolescenata (tekst dokumenta) Godišnji izvještaj MZ Izvještaji civilnog sektora |  |  |
| Realizovanje programa prevencije pušenja, upotrebe alkohola i droge | - Do kraja 2014. razvijeni i dalje se primjenju preventivni programi za adolescenate (pušenje, alkohol, droga) kroz interesrosku saradnju zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite - Do kraja 2017. preventivni programi (pušenje, alkohol, droga) primjenjeni u najmanje 50% domova zdravlja, srednjih škola I ustanova socijalne zaštite čiji su korisnici adolescenti | Godišnji izvještaji MZ, MPS i MRSS Izvještaji civilnog sektora |  |  |

II 6. Obrazovanje, slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti

Aktuelno stanje

Obrazovanje

Ukupna izdvajanja iz nacionalnog budžeta Crne Gore za obrazovanje su iznosila: u 2008. godini – 4,41% BDP, u 2009. godini – 4,21% BDP i u 2010. godini – 4,5% BDP.

U Crnoj Gori postoji 34 predškolskih ustanova, od kojih je 21 javna (državna), a trinaest je privatnih sa mrežom od 115 vaspitnih jedinica. Privatne predškolske ustanove se nalaze u Podgorici (8), Budvi (2), Baru (2) i Tivtu (1). U 2011/2012. godini, u sve  predškolske ustanove je upisano 14324, (uracunate i privatne predskolske ustanove), broj vaspitnih grupa je bio 478, a prosječan broj djece po grupi 29,97. Prema podacima Monstat-a, ukupan broj upisane djece u predškolskim ustanovama, u školskoj 2012/2013 godini, iznosio je 15 317, od čega 7 305 djevojčica (47,7%). U odnosu na prošlu školsku godinu, upisane djece je više za 9,2%. Broj vaspitnih grupa je 526. U javnim ustanovama upisano je 97,2% djece. Prosječan broj djece po vaspitnoj grupi u javnim predškolskim ustanovama je 30, u privatnim predškolskim ustanovama taj prosjek je 11. Prema podacima MPS na osnovu baze podataka koja se vodi na osnovu rješenja o usmjeravanju, broj djece sa rješenjem je sredinom 2012. godine bio 1010. Prema Bazi 619 djece sa posebnim obrazovnim potrebama obuhvaćeno je vrtićima.

U toku 2009/2010. godine, obuhvat djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem je bio sljedeći: djeca uzrasta do 3 godine – 12,1%; djeca uzrasta od 3 do 5 godina – 28,23% i djeca uzrasta od 5 godina do polaska u školu - 45,37%. Obuhvat djece RE populacije svih predškolskih uzrasnih grupa je ukupno 13,81%, a obuhvat djece sa posebnim obrazovnim potrebama je procjenjen na oko 2%. U predškolskim ustanovama u školskoj 2011/12. godini je bilo 125 RE djece.

Razvija se i   pilotira model Pripremnog vrtića. Ovim pilot modelom u Javnoj predškolskoj ustanovi “Đina Vrbica”, Podgorica bilo je obuhvaćeno 96-oro djece, a u Javnoj predškolskoj ustanovi “Dragan Kovačević”, Nikšić bilo je obuhvaćeno 46 djece.

Predškolska djelanost u Plužinama i Šavniku ne funkcioniše u vidu samostalnih ustanova, već u sklopu obrazovnih centara, dok je u Andrijevici ona organizaciona jedinica JU Oš “Bajo Jojić”. Vaspitna jedinica na Žabljaku je u sklopu JPU “Eko Bajka”, Pljevlja. Predškolska djelatnost se odvija i u Dječijem domu “Mladost”, Bijela, kao i u resursnim centrima u Kotoru i Podgorici. Predškolska djelatnost na albanskom jeziku se realizuje u JPU “Solidarnost”, Ulcinj i u jednoj vaspitnoj grupi JPU “Đina Vrbica”, Podgorica (vaspitna jedinica pri JU OŠ “Mahmut Lekić”, Tuzi).

Mrežu osnovnih škola u Crnoj Gori čine 163 matične škole i 266 područnih ustanova. U državi ima 15 škola za osnovno muzičko obrazovanje (14 državnih, jedna državno/privatna) i dvije škole za osnovno baletsko obrazovanje (jedna državna i jedna privatna).

U periodu od 2003. godine do danas izgrađeno je 13 novih osnovnih škola i 18 novih objekata područnih ustanova. Od 2007. godine stotinu školskih objekata je adaptirano i rekonstruisano, nadograđeno ili dograđeno. Od 2003. godine uloženo je preko 3.300.000,00 EUR u obnovu namještaja za školske objekte.

Sve osnovne škole u Crnoj Gori su opremljene računarskom opremom i trenutno ima oko 3.500 računara. Svaka škola ima bar jednu računarsku učionicu i administraciju opremljenu računarima, dok veće škole imaju i dvije računarske učionice. Ovi ciljevi ostvaruju se realizacijom MEIS projekta.

Od ukupno 163 osnovne škole, 105 imaju obezbjeđenu ADSL konekciju, a u 58 ruralnih škola u toku je uvođenje satelitskog Interneta koje će biti završeno do 31. decembra 2012.g. Dakle, od 1. januara 2013. godine sve osnovne škole imaju Internet konekciju.  Time će se ostvariti cilj da  sve obrazovno-vaspitne ustanove imaju pristup Internetu.

Od 2004/2005. školske godine osnovna škola u Crnoj Gori je devetogodišnja i pohađa se u uzrastu od šeste do 15 godine starosti.

Od školske 2012/2013. godine sva djeca u osnovnim školama u Crnoj Gori su obuhvaćena devetogodišnjim obrazovanjem, koje je organizovano u tri ciklusa.

Pozitivne strane reforme obrazovanja - dosadašnja iskustva i aktivnosti: unaprijeđena obrazovna legislativa i usklađena sa evropskom praksom; obezbijeđena i realizovana značajana sredstva (Vlada, krediti, donacije) za izgradnju novih škola, ulaganje u školsku infrastrukturu, opremanje škola, posebno informatičkom opremom; povećanje dužine osnovnog školovanja, orijentacija škola ka primjeni principa inkluzije,  razvijene nove usluge za djecu i roditelje; povećan obuhvat djece osnovnim obrazovanjem; značajna ulaganja u obezbjeđivanje  dostupnosti obrazovanja; funkcionalan kurikulum, zasnovan na ciljnom planiranju i otvorenosti; ciklusi (I do III) u osnovnom obrazovanju i postepen prelaz iz razredne u predmetnu nastavu; izrađeni i objavljeni svi udžbenici za osnovnu školu; kvalitet rada škola se eksterno evaluira; uspostavljen funkcionalni sistem eksterne provjere znanja učenika na nacionalnom i međunarodnom nivou; uložena značajna sredstva u obuku nastavnika, razvijeni programi obuke, uspostavljen sistem kontinuiranog profesionalnog razvoja;

Od 72.637 djece uzrasta od 6 do 14 godina, 68. 835  ili 95% djece pohađa školu, a 3. 802 ili 5 % djece se ne školuje. Slična situacija je i  sa djecom uzrasta od 6 do navršenih 17 godina, gdje od 99.012 djece tog uzrasta, 93.699 (95%) pohađa školu, dok je 5.313 ne pohađa. Najniža stopa pohađanja škole je među djecom Egipćana i Roma mlađom od 18 godina – 54% i 51%. Prema podacima MPS, 2011/12. godine osnovnu školu je pohađalo 69.976 učenika, što predstavlja obuhvat od  98,29%.

Broj redovnih  učenika koji su završili  osnovnu školu,  školske 2010/2011 godine je 8.426, a od tog broja 4.104 su učenice što čini 48,7 %. Četrdeset učenika je završilo  osnovne škole za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama, a od tog broja 17 ili 42,5% su učenice. Broj učenika koji su završili  redovnu osnovnu školu je smanjen u odnosu na školsku 2009/2010. godinu za 8,3%.;

Prema podacima MPS, napuštanje obrazovnog sistema (drop-out) za sve razrede je 0,39 a za završni razred je 0,38.

Prema podacima Ministarstva prosvjete i sporta, školske 2011/2012. godine  u osnovnim školama u Crnoj Gori  je bilo 1.582 učenika RE populacije. Djeci RE populacije su dostupni besplatni udžbenici za prvi ciklus (I – III razred). Za besplatne udžbenike za RE djecu MPS je u školskoj 2011/2012. godini izdvojilo 33.387,50 eura.

Tim MPS je za školsku 2010/2011. godinu, u saradnji sa timom Crvenog krsta Crne Gore je na terenu (Kamp Konik 1 i 2) sačinio spisak djece koja se ne nalaze u sistemu obrazovanja i vaspitanja i za njih 55-oro obezbijedilo neophodnu garderobu, udžbenike i školski pribor, u iznosu od 3.600,00 eura.

Prema podacima Monstata-a, na početku školske 2012/2013. godine ukupno je 68.696 djece-učenika pohađalo osnovnu školu, od toga 32.901 učenica (47,89%). Prema istom izvoru i u isto vrijeme, bilo je ukupno 114 učenika osnovnoškolskog uzrasta koji su pohađali nastavu u resursnim centrima i odjeljenjima za obrazovanje i vaspitanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama.

Od školske 2008/09 godine MPS u saradnji sa Crvenim Krstom Crne Gore realizuje aktivnosti u cilju eliminisanja segregacije u obrazovanju RE populacije iz Kampa Konik tako što se djeca uključuju u gradske škole. MPS obezbjeđuje besplatne udžbenike i prevoz do gradskih škola za ukupno 88 učenika RE populacije iz Kampa Konik.

Djeca sa posebnim obrazovnim potrebama obrazuju se na tri načina: u odjeljenjima redovnih škola (kao prvi izbor), u posebnim odjeljenjima pri redovnim školama (uz zajedničko učešće u vannastavnim aktivnostima škole, odnosno uz zajedničku nastavu sa vršnjacima, iz pojedinih predmeta) i u resursnim centrima za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama (kada je to u najboljem interesu djeteta). Prema podacima ICT sektora (MPS), dobijenim od škola na početku školske 2011/12 godine, u osnovnim školama je bilo 1.944 djece sa smetnjama u razvoju. Od tog broja 1.010 djece su  sa rješenjem o usmjeravanju. Kao što je već ranije naglašeno, vodi se i posebna baza podataka po osnovu rješenja o usmjeravanju, tako da je ovaj broj djece evidentiran i u toj bazi.

U toku je proces transformacije posebnih ustanovau resursne centre. Svaki resursni centar će biti zadužen za konkretnu smetnju i/ili teškoću u razvoju, pružati vaspitno-obrazovnu, kadrovsku, stručnu i savjetodavnu pomoć djeci, nastavnicima i roditeljima, kao i svim drugima uključenima u rad i podršku djeci sa posebnim obrazovnim potrebama.

Pravilnikom o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje realizuju javno važeće obrazovne programe  (“Sl.list CG”, br.66/10) predviđeno je da   ustanovi koja realizuje inkluzivnu nastavu i resursnom centru može se odobriti  asistent u nastavi u skladu sa rješenjem o usmjeravanju djeteta u obrazovni program.

MPS je radi podrške djeci sa posebnim obrazovnim potrebama u redovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja dalo saglasnost udruženjima roditelja  i obrazovno-vaspitnim ustanovama da konkurišu kod Zavoda za zapošljavanje za angažovanje asistenata za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama kroz Program javnih radova. Ovaj program je  za 2012. godinu omogućio angažovanje 141 asistenta za ovu djecu.

Mrežu srednjih škola čini 49, od čega je 12 gimnazija i 37 srednjih stručnih škola. Prema podacima Monstat-a, u srednje škole u Crnoj Gori na početku školske 2012/2013. godine upisano je 31 858 učenika, a od tog broja 15 584 su učenice, što čini 48,9%. Broj upisanih učenika u srednjim školama je manji za 1,8% u odnosu na prethodnu školsku godinu, dok je broj upisanih u I razred manji za 4%. Najviše srednjoškolaca pohađa školu u opštini Podgorica, 32,6%, dok ih je svega 1,6% u četiri najmanje opštine, Andrijevica, Šavnik, Plužine i Žabljak zajedno. Prema područjima rada, gimnaziju pohađa 10 401 učenika ili 32,6%, ekonomiju, pravo i administraciju 5 313 (16,7%), trgovinu, ugostiteljstvo i turizam 4 968 (15,6%), sva ostala područja rada zajedno čine 35,1%.

U resursnim centrima za obrazovanje i vaspitanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u Crnoj Gori, školske 2012/2013. godine upisano je 202 učenika, od tog broja učenice čine 43,1%.

Prema podacima iz Popisa stanovništva 2011. godine, u starosnoj grupi 15 do 17 godina, oko 69% je onih koji su se izjasnili kao kompjuterski pismeni.

Rezultati PISA testiranja (2009) pokazuju da se neznatan procenat učenika može svrstati u najuspješnije u poređenju sa zemljama OECD. Ovim PISA testiranjem su bili obuhvaćeni učenici koji nijesu učili po reformisanim programima. Ipak, generalno niski rezultati ukazuju na to da su stečena znanja koja su još uvijek dominantno faktografska, a mnogo manje prenosiva i primjenjiva, kao i na to da bi dalje unapređivanje kvaliteta obrazovanja trebalo da ide u pravcu povećanja primjenljivosti i prenosa znanja na nove, slične situacije;

U praksi, rad sa djecom koja sa izuzetnim uspjehom savlađuju nastavne sadržaje često se svodi samo na pripremanje za državna takmičenja u znanju, a izostaje kontinuiran rad sa njima tokom cijele nastavne godine;

Među najvažnije projekte u oblasti obrazovanja i vaspitanja kao podrška socijalnoj inkluziji spadaju:

- Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: Unaprjeđenje socijalne inkluzije (IPA 2010 - MPS, MRSS, UNDP, UNICEF, 2012–2013). Jednu od komponenti projekta predstavljaju servisi inkluzivnog obrazovanja. Ta komponenta podrazumijeva uspostavljanje resursnih centara za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama; povećanje broja RE djece u redovnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama; poboljšanje procjenjivanja znanja i ispitivanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama.

- Podrška inkluziji u stručnom obrazovanju (MPS, Centar za stručno obrazovanje, KulturKontakt, Januar 2011. – Jun 2013.).

- Projekat MNE/011: Jačanje stručnog osposobljavanja na sjeveroistoku Crne Gore. Fokus Projekta MNE/011 je na jačanju stručnog osposobljavanja u Crnoj Gori, a posebno na sjeveroistoku Crne Gore. Projekat će trajati četiri godine, od jula 2009. godine do jula 2013. godine. Cilj projekta je da pruži podršku izradi odgovarajućih profila zanimanja, kvalifikacija i nastavnih programa u oblastima poljoprivrede  i turizma.

- Na osnovu analize rezultata Projekta“Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju” (2011/2012. školskagodina) aktivnosti se nastavljaju na način da se primjenjuju uloge i zaduženja u školi u odnosu na dijete sa posebnim obrazovnim potrebama prilikom uključivanja iz posebnog u redovno odjeljenje; organizovani monitoring rada posebnih odjeljenja od strane resursnog tima koji im pruža instruktivnu i savjetodavnu podršku.Takođe,u cilju osnaživanja kapaciteta sistema obrazovanja u navedenim oblastima, nastavlja se edukacija i podrška kroz obilaske za komisije za usmjeravanje.

NVO Centar za prava djeteta u saradnji sa UNICEF-om realizuje projekat Mladi Crne Gore -  zagovornici inkluzije. Centar je podržao formiranje 12 dječjih parlamenta u školama u 12 opština(Kolašin, Mojkovac, Šavnik, Plužine, Plav, Rožaje, Ulcinj, Andrijevica Danilovgrad, Žabljak, Bar, Berane) koje su prema istraživanju UNICEF-a prepoznate kao manje senzibilisane za prava djece sa smetnjama u razvoju.

Kultura i slobodno vrijeme

U prethodne tri godine ukupna izdvajanja iz nacionalnog budžeta Crne Gore za kulturu, rekreaciju i sport su iznosila u prosijeku oko 1% budžeta.

Za djelatnosti kulture na državnom nivou, osnovan je organ Uprave – Državni arhiv Crne Gore i 12 javnih ustanova. U okviru Ministarstva poslovi koji se odnose na oblast kulture organizovani su u Sektoru za kulturno–umjetničko stvaralaštvo i Sektoru za kulturnu baštinu. Javne ustanove u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva su: Kraljevsko pozorište Zetski dom; Crnogorsko narodno pozorište; Centar savremene umjetnosti Crne Gore i Muzički centar Crne Gore. Javne ustanove u oblasti kulturne baštine su: Uprava za zaštitu kulturnih dobara; Centar za konzervaciju i arheologiju; Narodni muzej Crne Gore; Pomorski muzej Crne Gore; Prirodnjački muzej Crne Gore; Narodna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“; Crnogorska kinoteka i Biblioteka za slijepe.

Narodna biblioteka ima fond od oko dva miliona bibliotečkih jedinica i na vrhu je piramide bibliotečko-informacionog sistema Crne Gore - COBIS, što je stavlja u rang evropskih nacionalnih biblioteka. U okviru ovog fonda, nalazi se zbirka stare i rijetke crnogorske knjige i periodike – „Montenegrina“, koja sadrži oko 37.000 bibliotečkih jedinica. Biblioteka za slijepe ima fond od 10.954 bibliotečke jedinice, u svim formatima dostupnim korisnicima oštećenog vida.

Sve opštine u Crnoj Gori osnovale su javne ustanove kulture – centre za kulturu, koje su glavni nosioci kulturnih aktivnosti u tim zajednicama i objedinjavaju sve djelatnosti kulture (bibliotečku, muzejsku, galerijsku, pozorišnu, izdavačku, djelatnosti kulturno-umjetničkog amaterizma, prikazivanja filmova, i td.). Unaprjeđenje i razvoj kulture u opštinama biće predmet posebnih programa razvoja kulture, koje će crnogorske opštine donijeti u skladu sa Nacionalnim programom razvoja kulture i Zakonom o kulturi. Opštinski programi razvoja kulture sadržaće: analizu stanja i potreba u kulturi; evidenciju subjekata kulture; evidenciju stanja infrastrukture potrebne za realizaciju projekata u kulturi; vrednovanje kulturne baštine; mjere koje stimulišu nezavisnu kulturnu scenu i kulturu mladih; mjere koje afirmišui princip rodne ravnopravnosti; mjere koje će kulturu učiniti dostupnijom osobama sa invaliditetom itd.

Sekretarijat za kulturu i sport Podgorice vrši upravni nadzor i koordinira radom pet ustanova kulture čiji je osnivač Glavni grad. Među njima je i JU Gradsko pozorište, nastala na tradiciji Pionirskog i Dječjeg pozorišta. Gradsko pozorište je jedini profesionalni teatar u Crnoj Gori koji predstave izvodi na tri scene: Dramskoj sceni za djecu, Lutkarskoj sceni za djecu i Večernjoj sceni. Glavna manifestacija za djecu koja se finansira iz budžeta Glavnog grada je Festival dječje pjesme Naša radost.

Manifestacije za djecu i posvećene djeci koje su pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture su: Kotorski festival pozorišta za djecu; Zlatna pahulja Rožaje - Međunarodni festival dječije pjesme; Susreti pod starom maslinom Bar, Festival stvaralaca za djecu i Festival mladih muzičara Crne Gore.

Tokom 2011. godine 40 radio stanica emitovalo je program namjenjen djeci i omladini u trajanju od 5559  sati, a 19 TV stanica emitovalo je 2170 sati programa dječijih i omladinskih emisija.

Nacionalni program razvoja kulture 2011-2016, je prvi dokument ove vrste u Crnoj Gori,  nastao iz svijesti da je kultura u samom temelju milenijumskog istorijskog trajanja Crne Gore, i jedna od ključnih dimenzija njene međunarodne afirmacije. Zakonski osnov za donošenje nacionalnog programa razvoja kulture sadržan je u članu 8 Zakona o kulturi.

Posebno poglavlje ovog dokumenta jeste Kultura mladih kao poseban segment kojem se u Crnoj Gori ne posvećuje dovoljno pažnje. Sastavni dio Nacionalnog programa je  Akcioni  plan kojim su detaljno definisane mjere, aktivnosti, nosioci i  dinamika realizacije utvrđenih prioriteta,  projekcija finansijskih sredstava, indikatori i mehanizmi za njegovu implementaciju i evaluaciju.  Akcione planove Vlada donosi na godišnjem nivou.

U poglavlju Akcionog plana Promocija kulture kao mjera istaknuta je: Kontinuirano i cjelovito informisanje javnosti i javne prezentacije projekata u kulturi. Definisane aktivnosti su: uključivanje mladih u produkciju projekata i druge modele saradnje i monitoring aktivnosti; organizovanje posjeta muzejima, galerijama, festivalima i manifestacijama i ostalim kulturnim dešavanjima; izrada Komunikacione strategije; produkcija i prezentacija projekata institucija; ažuriranje web portal-a; izrada promo materijala u analognoj formi; dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom; organizovanje radionica.

Jedan od vidova podrške i podsticaja razvoja kulture je i sufinansiranje projekata putem javnog konkursa, definisanog članom 68, Zakona o kulturi. Ministarstvo je u 2011. godini raspisalo konkurs za oblast stvaralaštva za djecu i mlade. Od pristigla 47 projekta Komisija je predložila  za sufinansiranje 26 projekata sa ukupnim iznosom od 43.200 eura.

S obzirom na veliki značaja sporta za psihofizički razvoj i socijalizaciju ličnosti, u Zakon o sportu posebna pažnja je posvjećena školskim sportskim društvima i savezima i javnim sportskim terenima. U cilju vannastavnog bavljenja sportom učenika i uključivanja što većeg broja učenika u sportske aktivnosti u školama se, po pravilu, organizuju školska sportska društva. U školskim sportskim društvima može se za određeni sport organizovati školski sportski klub. Država Crna Gora i opština, u saradnji sa sportskim organizacijama, podstiču i pomažu školska sportska društva stvaranjem organizacionih, prostornih, finansijskih, stručnih i drugih uslova za njihov rad. Radi sprovođenja školskih sportskih takmičenja, usklađivanja rada i ostvarivanja zajedničkih interesa, školska sportska društva sa teritorije opštine mogu se organizovati u opštinski školski sportski savez. Školska sportska društva i/ili školski sportski savezi organizuju se u crnogorski školski sportski savez. Crnogorski školski sportski savez posebno radi na: utvrđivanju jedinstvenog sistema takmičenja školskih sportskih društava u Crnoj Gori; izjednačavanju i poboljšanju uslova rada svih školskih sportskih društava; organizovanju i sprovođenju državnog školskog sportskog prvenstva; ostvarivanju saradnje sa nacionalnim sportskim savezima itd.

Ključni problemi

„U školi nas najmanje pitaju šta mislimo. Na početku godine nam svi kažu da možemo slobodno da kažemo šta mislimo a posle nam ne daju da progovorimo, a kad i nešto kažemo oni nas ne shvataju ozbiljno.“

(Dijete, učesnik/ca fokus grupe)

U Preporukama Komiteta za prava djeteta UN, posebno su naglašeni sljedeći problemi:

- Ograničena postignuća u primjeni mjera za bolju integraciju romske djece u obrazovni sistem;

- Barijera za pristup obrazovanju za djecu koja nisu registrovana na rođenju i ne posjeduju lična dokumenta, romsku djecu i djecu sa smetnjama u razvoju;

- Veliki broj djece iz RE populacije koji još uvijek nije upisan u škole, ima niže stope pohađanja škole i/ili visok procenat napuštanja škole;

- Niska dostupnost holističkog pristupa kapacitetima i institucijama za rani razvoj i obrazovanje djece.

Procenat BDP koji se godišnje izdvaja za obrazovanje i procenat budžea koji se izdvaja za kulturu su na nivoima koji trenutno ne pružaju dovoljno mogućnosti za razvojne programe u ovim oblastima.

Još uvijek je nizak obuhvat djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem na svim preškolskim uzrastima u opštoj populaciji, iako su školske 2012/13. sva prijavljena djeca upisana u javne predškolske ustanove.

U mreži školskih ustanova ima onih sa izuzetno malim brojem učenika, kao i onih sa vrlo velikim brojem učenika u odjeljenju, kao što je to slučaj u nekim većim podgoričkim školama.

Rano napuštanje škole / obrazovnog sistema (drop out) je poseban problem u populaciji RE djece i to naročito kod RE djevojčica koje već nakon IV razreda napuštaju školu. Jedan od uzroka njihovog tako ranog napuštanja škole je i običaj pripreme za rano sklapanje brakova.

U cjelokupnom obrazovnom sistemu nedovoljna je vidljivost i neadekvatna podrška darovitoj (nadarenoj i talentovanoj) djeci.

Nastavnici još uvijek nijesu dovoljno motivisani i podstaknuti određenim sistemskim mjerama za samostalno ciljno planiranje nastave i za efikasnu upotrebu aktivnih metoda učenja i nastave, iako je veliki broj njih pohađao značajne i kvalitetne obuke u oblasti didaktičko-metodičkih vještina.

Kao i u većini zemalja u regionu, inicijalne studije na nastavničkim fakultetima nijesu u potpunosti prilagođene potrebama razvijanja opštih i posebnih nastavničkih kompetencija za društvo znanja (knowledge based society).

Postignuća učenika na međunarodnom testiranju znanja – PISA su vrlo skromna.

U Izvještaju o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za 2012. konstatovano je da je neophodno raditi na jačanju kapaciteta komisija za usmjeravanje i obezbjeđivanju njihove finansijske održivosti s obzirom na značaj njihovog rada za obrazovanje djece.

Zaštitnik takođe konstatovao, da se zahtjevi za pokretanje postupka za usmjeravanje djeteta u malom broju slučajeva podnose od strane obrazovne ustanove, centra za socijalni rad ili organa lokalne uprave. Zahtijevi uglavnom izostaju sve dok roditelj ne postane spreman da pokrene postupak, iako bi nadležne ustanove i službe trebalo, u svakom sluĉaju kada postoji opravdana potreba, da pokrenu postupak za usmjeravanje imajući u vidu najbolji interes djeteta da se obrazuje u skladu sa svojim potencijalima.

Iako je značajno unaprijeđena obrazovno-vaspitna uloga resursnih centara i cjelokupni sistem podrške obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama, nije razvijena intersektorska saradnja sa sistemom socijalne i dječje zaštite i sistemom zdravstvene zaštite u pružanju podrške porodici sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama u cilju prevencije institucionalizacije te djece.

Djeca nijesu na adekvatan način uključeni u kulturna događanja. Dosadašnja kulturna politika nije bila senzibilna za njihove estetske i kulturne potrebe, kao ni za mogućnost njihove aktivne participacije u kreiranju te politike.

Podaci o korisnicima institucija kulture (pozorišta, muzeji, biskopi) nijesu disagregirani prema uzastu, tako da nije moguće utvrditi koliko je bilo djece-korisnika.

Mogućnost socijalizacije koje nudi masovni sport i rekreativne aktivnosti nijesu u dovoljnoj mjeri iskorišćene, iako su evidentni napori, iskazani i kroz Zakon o sportu da se to stanje poboljša.

STRATEŠKI CILJ 6:

Obezbjediti jednak pristup za svu djecu kvalitetnom obrazovanju, konstruktivnom provođenju slobodnog vremana i kulturnim sadžajima.

Specifični cilj 6.1: Povećan obuhvat sve djece predškolskim sistemom vaspitanja i obrazovanja

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Povećanje peostornih kapaciteta i optimalno korišćenje raspoloživih kapaciteta u predškolskom vaspitanju I obrazovanju | - Do 2017. mreža predškolskih ustanova proširena za najmanje 10% - Od 2014. smanjiti prosječan broj djece u vaspitnoj grupi - Do 2017. formalizovan status asistenta u predškolskom vaspitanju i obrazovanju | Godišnji izvještaji MPS podaci zvanicne statistike (www.monstat.org ) Izvještaji civilnog sektora | MPS Predškolske ustanove Civilni sektor | Budžet za redovne aktivnosti MPS Projekat IPA 2010,“Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: Unapređenje socijalne inkluzije” u skladu sa budžetom za odgovarajuće aktivnosti (ukupno 500.000 EUR za 2013. i 200.000 EUR za 2014.) Drugi donatorski projekti |
| Realizovanje posebnih mjera podrške uključivanju djece u predškolsko vaspitanje i obrazovanje | - Do kraja 2017. najmanje 60% djece obuhvaćeno predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem | Godišnji izvještaji MPS Godišnji izvještaji o realizaciji nacionalnog budžeta podaci zvanicne statistike (www.monstat.org ) |  |  |
| Realizovanje afirmativnih akcija za uključivanje osjetljivih grupa djece u predškolsko vaspitanje i obrazovanje (djeca sa posebnim obrazovnim potrebama, RE populacija, djeca izbjeglica, djeca iz ruralne sredine…), kao što su biblioteke igračaka, interaktivne službe, savjetodavno-edukativna podrška njihovim roditeljima itd. | - Do kraja 2017. dosljedno i kontinuirano realizovan program afirmativnih akcija za uključivanje osjetljivih grupa djece u predškolsko vaspitanje i obrazovanje - Do 2017. povećan broj djece iz osjetljivih grupa obuhvaćene predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem | Godišnji izvještaji MPS Godišnji izvještaji MRSS |  |  |

Specifični cilj 6.2: Obezbjeđen obuhvat sve djece osnovnim obrazovanjem

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uvođenje jedinstvenog sistema praćenja upisa, napuštanja (drop out) i završavanja osnovne škole (ukupno i po posebnim parametrima) | - Do kraja 2015. uspostavljena i dalje vođena jedinstvena baza za praćenje upisa, napuštanja i završavanja osnovne škole koja svim ovlašćenim korisnicima omogućava dobijanje identičnih podataka po definisanim parametrima | Godišnji izvještaji MPS podaci zvanicne statistike (www.monstat.org) | MPS MONSTAT Civilni sektor | Budžet za redovne aktivnosti MPS Projekat IPA 2010,“Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: Unapređenje socijalne inkluzije”, u skladu sa budžetom za odgovarajuće aktivnosti (ukupno 500.000 EUR za 2013. i 200.000 EUR za 2014.) |
| Povećanje obuhvata djece iz opšte populacije osnovnoškolskim obrazovanjem i vaspitanjem | - Do kraja 2017. obezbjeđen obuhvat osnovnom školom sve djece na nivou opšte populacije | Godišnji izvještaji MPS podaci zvanicne statistike (www.monstat.org) |  |  |
| Posebne mjere podrške za upis, smanjenje napuštanja i povećanje procenta djece koja završavaju školu iz RE zajednice i djece sa posebnim obrazovnim potrebama (besplatni udžbenici, besplatan prevoz) | - Do kraja 2017. godine sva RE djece prispjela za školu i djeca sa posebnim obrazovnim potrebama u skladu sa rješenjem o usmjeravanju obuhvaćena osnovnoškolskim obrazovanjem | Godišnji izvještaji MPS Izvještaji civilnog sektora |  |  |
| Razvijanje i primjena programa „druge šanse“ u osnovnom obrazovanju | - Do kraja 2017. po programu “druge šanse” osnovno obrazovane završavaju oni koji su napustili školu | Godišnji izvještaji MPS |  |  |
| Razvijanje i primjena nacionalnog programa za dodatnu obrazovnu podršku darovitoj (talentovanoj i nadarenoj) djeci u osnovnom obrazovanju | - Do kraja 2017. pilotiran najmanje jedan program koji bi obuhvatio odgovarajući uzorak škola, a broj učenika po školama zavisi od potreba škole i broja nadarene djece koja imaju potrebu za posebnim programom | Izvještaj MPS o rezultatima pilot programa za darovitu djecu |  |  |

Specifični cilj 6.3: Obezbjeđeno da djeca koja su završila osnovnu upišu srednju školu i steknu stručnu kvalifikaciju i/ili osposobe se za dalje školovanje

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definisanjenovih obrazovnih profila u srednjim stručnim školama koji obezbjeđuje široku dostupnost srednjeg obrazovanja djeci (u skladu sa uspjehom u osnovnoj školi, interesovanjima djece, potreba lokalne sredine i tržišta rada) | - Do kraja 2017. definisani obrazovni profili u srednjim stručnim školama u skladu sa potrebama I mogućnostima djece i lokalne sredine i tržišta rada, I koncipirani na osnovu modularizacije | Godišnji izvještaji MPS | MPS Srednje škole Civilni sektor | Budžet za redovne aktivnosti MPS Donatorski projekti civilnog sektora |
| Razvoj i primena programa profesionalne orijentacije za upis u srednju školu RE djeci i djece sa posebnim obrazovnim potrebama | - Do kraja 2013. razvijen i primjenjen program profesionalne orijentacije za upis u srednju školu RE djece i djece sa posebnim obrazovnim potrebama | Godišnji izvještaji MPS |  |  |
| Primjena afirmativnih mjera za upis u srednju školu RE djece i djece sa posebnim obrazovnim potrebama | - Do kraja 2017. povećan obuhvat RE djece i djece posebnim obrazovnim potrebama srednjim stručnim obrazovanjem kroz prilagođavanje i modularizaciju programa | Godišnji izvještaji MPS Izvještaji civilnog sektora |  |  |
| Razvijanje i primjena programa „druge šanse“ u srednjem obrazovanju | - Do kraja 2017. povećan broj onih koji su napustili sistem redovnog srednjeg obrazovanja završava osnovnu školu po programu “druge šanse” | Godišnji izvještaji MPS |  |  |
| Razvijanje i primjena nacionalnog programa za dodatnu obrazovnu podršku darovitoj djeci u srednjem obrazovanju | - Do kraja 2017. pilotiran najmanje jedan program za dodatnu obrazovnu podršku darovitoj (nadrenoj I talentovanoj) djeci na odgovarajućem uzorku srednjih škola | Godišnji izvještaji MPS |  |  |
| Promovisanje cjeloživotnog učenja kod učenika srednje škole | - Do kraja 2017. realizovana sveobuhvatna nacionalna kampanja o cjeloživotnom učenju | Godišnji izvještaji MPS Izvještaji civilnog sektora |  |  |

Specifični cilj 6.4: Unaprijeđen kvalitet obrazovnih i vaspitnih usluga na svim nivoima obrazovanja, od predškolskog do srednjoškolskog.

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izrada inoviranih programa inicijalnog obrazovanja vaspitača i nastavnika i njihova akreditacija | - Do kraja 2017. akreditovani inovirani programi inicijalnog obrazovanja vaspitača i nastavnika | Programi nastavničkih fakulteta |  | Budžet za redovne aktivnosti MPS Budžeti LS |
| Jačanje programa profesionalnog usavršavanja i razvoja nastavnika, uključujući i programe za unaprjeđenje vještina komunikacije sa učenicima | - Do kraja 2015. razvijeni i akreditovani programi za profesionalno usavršavanje i razvoj nastavnika, uključujući i programe za unaprjeđenje vještina komunikacije sa učenicima | Katalog akreditovanih programa |  |  |
| Kontinuirano praćenje kvaliteta obrazovnih postignuća učenika (analize postignuća na nacionalnim testiranjima učenika u pojedinim razredima, analize postignuća na međunarodnim programima ocenjivanja obrazovnih postignuća učenika – PISA) | - Do kraja 2017. kvantitativni rezultati na nacionalnim testovima obrazovnih postignuća poboljšani u odnosu na te rezultate 2012. - Do kraja 2017. kvantitativni rezultati na međunarodnim testovima obrazovnih postignuća poboljšani u odnosu na te rezultate 2012. | Objavljeni rezultati: nacionalnih testova obrazovnih postignuća, međunarodnih testova obrazovnih postignuća |  |  |
| Obezbjeđivanje finansijske održivosti rada komisije za usmjeravanje | - Do kraja 2015. uspostavljen i na dalje se primjenjuje jedinstven način finasiranja rada komisija za usmjeravanje u svim opštinama | Godišnji izvještaj MPS |  |  |
| Saradnja sa sektorom socijalne i dječje zaštite i sektorom zdravstvene zaštite u prevenciji napuštanja i institucionalizacije djece | - Do kraja 2013. usvojen i na dalje se primjenjuje intersektorski protokol o prevenciji napuštanja i instiutcionalizacicije djece | Godišnji izvještaj MPS |  |  |

Specifični cilj 6.5: Unaprijeđen način provođenja slobodnog vremena djece.

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inoviranje vannastavnih aktivnosti u školi uz participaciju djece | - Do kraja 2017. u osnovnim i srednjim školama kreirani i primjenjeni inovirani, savremeni program vannastavnih aktivnosti uz aktivnu participaciju djece | Godišnji izvještaji MPS Izvještaji pojedinih obrazovnih ustanova | MPS Civilni sektor | Budžet za redovne aktivnosti MPS Donatorski projekti civilnog sektora |
| Promovisanje volonterstva među djecom (vršnjačka edukacija u oblasti reproduktivnog zdravlja i seksualnog ponašanja, nenasilnog rješavanja konflikata I sl.); pomoć vršnjacima u školskom učenju; djeca starija od 15 godina kao promoteri kulturnih manifestacija itd.) | - Do kraja 2017. realizovani programi za uključenje djece školskog uzrasta u volonterske aktivnosti u različitim oblastima u skladu sa potrebama djece i uz njihovu aktivnu participaciju | Godišnji izvještaji MPS Izvješatji civilnog sektora |  |  |
| Realizovanje programa razmjene učenika srednjih škola sa EU zemljama i SAD | - Do kraja 2017. realizovani programi razmjene učenika srednjih škola | Godišnji izvještaji MPS |  |  |

Specifični cilj 6.6: Obezbjeđen jednak pristup kvalitetnim kulturnim sadržajima za svu djecu.

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizovati veći broj kulturnih programa (koncerti, izložbe, pozorišne predstave...) | - Do kraja 2017. godine povećan broj kulturnih programa | Godišnji izvještaji MK Izvještaji civilnog sektora | MK MPS Obrazovne i vaspitne ustanove Institucije kulture Mediji i medijska udruženja Civilni sektor | Budžet za redovne aktivnosti resornih ministarstava |
| Organizovanje okruglih stolova na temu „Djeca i mediji” | - Do kraja 2017. organizovan najmanje jedan okrugli sto godišnje čiji je cilj unapređenje izvještavanja u medijima o pitanjima koja se tiču djece, sa posebnim osvrtom na dječje stvaralaštvo i stvaralaštva za djecu | Izvještaji MK |  |  |
| Uspostavljeno disagregirano vođenje evidencije o posjeti ustanovama kulture (prema uzrastu: djeca – odrasli; prema polu) | - Do kraja 2014. uspostavljena i dalje se primjenjuje evidencija o posjetama ustanovama kulture disagregirana po uzrastu i polu korisnika | Godišnji izvještaji MK |  |  |
| Razvijanje i primjena programa promovisanja kulture u obrazovnim i vaspitnim ustanovama (popusti za osnovce i srednjoškolce za posjete institucijama kulture, kulturni događaji prilagođeni djeci), kroz zajedničke projekte MK i MPS | - Do kraja 2017. realizovano najmanje dva sveobuhvatna programa promovisanja kulture u obrazovnim i vaspitnim ustanovama, kao zajednički projekti MK i MPS | Godišnji izvještaji MK Godišnji izvještaji MPS |  |  |
| Razvijanje partnerstava obrazovnih ustanova i institucija kulture (institucije kulture kao izvori informacija i mjesto za organizovanje pojedinih oblika aktivne nastave/učenja i sl.) | - Do kraja 2017. osnovne i srednje škole najmanje jednom godišnje koriste informacije I prostor institucija kulture za organizovanje pojedinih oblika aktivne nastave/učenja | Godišnji izvještaji MK Godišnji izvještaji MPS |  |  |
| Realizovanje programa za podsticanje tolerancije kod djece za različitosti u kulturi raznih društvenih grupacija | - Do kraja 2017. realizovano najmanje dva sveobuhvatna programa podsticanja tolerancije za različitosti u kulturi raznih društvenih grupacija kod djece na predškolskom, osnovnoškolskom i srednješkolskom nivou | Godišnji iIzvještaji MK Godišnji izvještaji MPS |  |  |
| Realizovanje programa za podsticanje djece na samostalno kreiranje kulturnih sadržaja po njihovoj mjeri (književne večeri, muzički događaji, časopis, predstave, likovno stvaralaštvo, multimedijalni sadržaji itd.) | - Do kraja 2017. realizovan po jedan godišinji konkurs MK za projekte djece u oblasti kulturnog stvaralaštva sa godišnjim fondom koji se svake godine povećava za po 5% u odnosu na taj fond 2011. | Godišnji izvještaji MK |  |  |
| Realizovanje programa podsticanja i afirmisanja produkata u oblasti kulture čiji su kreatori darovita djeca | - Do kraja 2015. uspostavljen i dalje primjenjen posebni program za afirmisanje stvaralaštva darovite (nadarene I talentovane) djece | Godišnji izvještaji MK Godišnji izvještaji MPS |  |  |
| Realizovanje programa za uključivanje djece iz osjetljivih grupa u korišćenje kulturnih sadržaja (djeca sa posebnim obrazovnim potrebama, RE djeca...) | - Do kraja 2017. realizovana jedna zajednička kampanja MK i MPS za uključivanje djece iz osjetljivih grupa u korišćenje kulturnih sadržaja | Godišnji izvještaji MK Godišnji izvještaji MPS Izvještaji civilnog sektora |  |  |
| Jačanje i unapređivanje savremenog sistema sporta u predškolskim i školskim ustanovama | - Do 2017. godine uspostavljen jedinstveni sistem takmičenja u sportu u vaspitno obrazovnim ustanovama na svim nivoima | Godišnji izvještaji MPS | MPS Sportske organizcije |  |
| Promocija rekreativnog sporta kroz ideju sport za sve | - Do kraja 2017. godine povećan broj organizacija stručnih, edukativnih i izdavačkih aktivnosti vezanih za sportsku rekreaciju i kampanjama koje uključuju djecu |  |  |  |

II 7. Posebne mjere zaštite djece

Aktuelno stanje

U periodu 2008-2011. godina, izvršena je reforma sistema maloljetničkog pravosuđa:

- Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku usvojen je u decembru 2011. godine i stupio je na snagu 6. januara 2012. godine, a njegova primjena otpočela je 1. septembra 2012. godine. Zakon objedinio materijalne, procesne i izvršne odredbe kojima se uređuje postupanje prema maloljetnicima u sukobu sa zakonom, kao i zaštitu maloljetnika kao učesnika u krivičnom postupku. Zakon je usaglašen sa Konvencijom UN o pravima djeteta, a u njegov tekst ugrađene su preporuke UN i Savjeta Evrope: Standardna minimalna pravila UN-a za primjenu sudskih postupaka prema maloljetnicima iz 1985. godine (Pekinška pravila), vodeća načela UN-a za prevenciju maloljetničke delinkvencije iz 1990.(Rijadske smjernice), Minimalna pravila UN za zaštitu maloljetnika lišenih slobode iz 1990. (Havanska pravila), Standardna minimalna pravila za vaninstitucionalne mjere (Tokijska pravila), Preporuka CM/Rec (2003)20 Komiteta ministara SE o novim načinima rješavanja problema maloljetničke delinkvencije, Preporuka CM/Rec (2008)11 Komiteta ministara Savjeta Evrope o Evropskim pravilima za maloljetne učinioce kojima su izrečene sankcije ili mjere.

- Kroz niz promotivnih aktivnosti povećano je razumijevanje  i svijest o značaju zaštite prava djece u sukobu sa zakonom.

- Ojačani kapaciteti stručnih radnika: više od 200 profesionalaca - sudija, tužilaca, stručnih saradnika, socijalnih radnika, policajaca, predstavnika Centra za posredovanje, Centra za djecu i mlade “Ljubović” i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija završilo bazične obuke o međunarodnim standardima u oblasti maloljetničkog pravosuđa; organizovana specijalistička edukacija na temu Porodično savjetovanje u prevenciji maloljetničke delinkvencije; ojačani su kapaciteti 46 stručnjaka iz 10 centara za socijalni radza primjenu metoda porodičnog savjetovanja sa djecom i porodicama izloženim riziku;

- Podržana primjena alternativnih mjera (vaspitnih naloga), dodatno kroz UN inicijativu Djelujući kao jedan (2010, 2011), kao rezultat u 2011. godini zabilježeno više od 60 uspješno završenih postupaka posredovanja izmedju žrtve i maloljetnog počinioca krivičnog djela;

- Osnaženi kapaciteti institucija za posredovanje (Centar za posredovanje u  Podgorici i područna jedinica u Bijelom Polju) kroz dugoročnu konsultantsku pomoć i odgovarajuću opremu;

Prema podacima Uprave policije, ukupan broj maloljetnih počinilaca krivičnih djela u periodu 2009. godina – prvih šest mjeseci 2012. godine je bio 1.199. Od tog broja, 1.147 počinilaca (95,66%) je bilo muškog, a 52 počinioca (4,34%) ženskog pola.

Od ukupno 1.387 krivičnih djela koje su maloljetni počinioci izvršili u periodu 2009. godina – prvih šest mjeseci 2012. godine, najveći broj - 515 krivičnih djela (37,13%) je krivično djelo „teška krađa“. Ukupno 54 (3,89%) krivična djela maloljetnih počinilaca spadaju u grupu „teške tjelesne povrede“.

U periodu 2009. godina – prvih šest mjeseci 2012. godine, registrovano je ukupno 212 maloljetnika-žrtava krivičnih djela čiji su počionioci drugi maloljetnici. Od tog broja 164 (77,36%) su bile maloljetne žrtve muškog pola, a 48 (22,64%) maloljetne žrtve ženskog pola. Od 2009. godine do kraja juna 2012. godine zapaža se konstantan trend opadanja broja maloljetnika-žrtava krivičnih djela čiji su počionici drugi maloljetnici – od 76 u 2009. godini do 50 u 2011. godini i 24 u prvih šest mjeseci 2012. godine.

Maloljetni počinioci su ukupno izvršili 152 krivična djela prema drugim maloljetnicima. Među vrstama krivičnih djela koje su maloljetni počinioci izvršili prema drugim maloljetnicima najbrojnija su sljedeća: lake tjelesne povrede, teške tjelesne povrede, ugrožavanje bezbjednosti javnog saobraćaja, nasilje u porodici. Zabilježena su i dva slučaja ubistva u pokušaju.

U periodu 2009. godina – prvih šest mjeseci 2012. godine, 558 maloljetnika su bili žrtve krivičnih djela koja su počinili punoljetni izvršioci. Od tog broja, 337 žrtava (60,39%) su bili maloljetnici muškog roda, a 221 (39,61%) – ženskog roda. Prema 558 maloljetnika, izvršeno je ukupno 382 krivična djela od strane punoljetnih osoba, među kojima, po učestalosti, dominiraju: ugrožavanje bezbjednosti javnog saobraćaja, nasilje u porodici i lake tjelesne povrede. Poređenje podataka po godinama, pokazuje da je 2010. godine došlo do blagog opadanja broja maloljetnika-žrtava punoljetnih izvršilaca u odnosu na 2009., ali da je 2011. ponovo nastupio blagi porast, tako da se ne zapaža konstatnatn trend.

Prema podacima iz Filijale za suzbijanje maloljetničke delikvencije, PJ Podgorica u vezi obučenosti policijskih službenika za postupanje sa maloljenicima, održana je bazična obuka za preko 20 usko specijalizovanih policijskih službenika za postupanje sa malojetnim počioniocima u skladu sa novim Zakonom o postupanju sa maloljetnim počiniocima krivičnih dijela koji se primjenjuje od septembra 2012. godine. Polaznici su dobili odgovarajuće sertifikate, a očekuje se i napredna obuka na istu temu u Saradnji sa Policijskom akademijom u Danilovgradu.

Prema podacima Ministarstva pravde, ukupan broj seksualno zlostavljane djece za period 2007-2011 godina je 76, od toga su 70 ženskog pola i 6 muškog pola. Najveći broj prijavljenih slučajeva je bio 2009. godine – 26 djece, a najmanje 2011. godine – šestoro djece. Najveći procenat seksualno zlostavljanje djece (47,37%) je mlađeg adolescentskog uzrasta (11-14 godina), a 92,11% prijavljenih žrtava su bile djevojčice.Najučestaliji oblik zlostavljanja je bio nedozvoljene polne radnje (65,79%) i silovanje (21,05%).

Početkom marta 2012, uz podršku Savjeta Evrope, Vlada je, u saradnji sa mnogobrojnim partnerima, otpočela nacionalnu kampanju Jedno od petoro. Do sada je realizovano: okrugli stolovi - Prepoznavanje djeteta žrtve seksualnog nasilja i njegov  medicinsko-psihološki tretman i Postojeća zakonska rješenja, iskustva i preporuke za budući rad; predavanje na temu: Seksualna zloupotreba djece u turističkim centrima u okviru kojeg je promovisan Kodeks ponašanja za zaštitu maloljetnika od seksualne eksplatacije u putovanjima i turizmu; prezentacija istraživanja na temu Seksualno nasilje nad djecom. MPS u saradnji sa NVO „Djeca prije svega“ iz Podgorice je organizovalo po jedan jednodnevni seminar Zaštita djece od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja. Na jednom su učestvovali članovi stručnih službi predškolskih vaspitno-obrazovnih ustanova i osnovnih škola u Podgorici, a na drugom predstavnici sistema socijalne i dječje zaštite, zdravstvene zaštite, obrazovanja i vaspitanja (MPS, Zavod za školstvo, direktori predškolskih ustanova i osnovnih škola), policije i pravosuđa.

Podaci Kancelarije Vlade Crne Gore za spriječavanje trgovine ljudima pokazuju da su u periodu od 2004. do 01.12.2011. godine  državni tužioci su podigli optužnice protiv 52 lica za krivično dijelo trgovina ljudima i protiv šest lica za krivično dijelo trgovina djecom radi usvojenja. Od 2004. do 2011. godine kod nadležnih sudova procesuirano je ukupno 14 predmeta za trgovinu ljudima, od kojih je do 1.12.2011. godine su 11 pravosnažnih predmeta optuženi oglašeni krivim. U tom periodu od ukupno 21 žrtve trgovine ljudima, dvije osobe su bile maloljetne – imale su 17 godina.

Kancelarija Vlade Crne Gore za spriječavanje trgovine ljudima je pokrenula besplatan SOS telefon 11 66 660 za žrtve trgovine ljudima.

Prema podacima romskih NVO, zastupljen je jedan specifična oblik trgovine djecom u RE populaciji koji se predstavlja kao tradicija ugovorenih ranih brakova. Izvesni broj RE djevojčica napušta osnovnu školu nakon IV razreda zato što su njihovi roditelji dogovorili za njih brak na uzrastu od 13 do 15 godina sa značajno starijim partnerima i dobili dogovoreni iznos novca od budućeg mladoženje. Prekid školovanja je dio „čuvanja“ nevinosti buduće nevjeste.

Prema studiji Kriza države socijalne pravde: (Ne)suzbijanje prosjačenja djece u Crnoj Gori, Fondacije za stipendiranje Roma (FSR) i Instituta socijalne inkluzije (ISI), prosjačenju su najviše izložena djeca iz RE zajednice. U najvećem broju slučajeva djecu na prosjačenje primoravaju njihovi roditelji zbog siromaštva u kojem porodica živi. Značajan broj djece koja prose na ulici je blizu punoljestva ili su već puniljetni, ali su bez ikakvog obrazovanja i stručnih vještina. Crnogoska policija u posljednje tri godine podnijela je 30 prekršajnih prijava protiv osoba koje navode ili organizuju prosjačenje dok je za isti posmatrani period evidentirano oko 150 slučajava prosjačenja.

Realizuje se projekat Pravda za djecu koji predstavlja podršku primjeni Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. Nosilac projekta je Vlada Crne Gore u partnerstvu sa UNICEF-om, uz finansijsku podršku EU (IPA 2011), a projekat se realizuje u period 2012-2013. godina.

Ključni problemi

„ Neki od nas prose, neki sakupljju staro gvožđe i drugi otpad  da bi preživjeli, mi nemamo posao.”

(Dijete, učesnik/ca fokus grupe)

Komitet UN za prava djeteta u svojim preporukama posebno konstatuje sljedeće probleme u ovoj oblasti:

- Evidentno postojanje grupacija djece koja imaju pravo na mjere posebne zaštite, kao što su djeca iz populacije Roma i Egipćana koja su angažovana na štetnom i izrabljujućem radu, posebno prosjačenju;

- Veliki broj djece, prvenstveno Roma, žive i rade na ulicama, tako da su posebno izložena riziku od trgovinei ljudima i ekonomske i seksualne eksploataciji. Osim toga, Komitet je ozbiljno zabrinut što se djeca koja žive na ulici često tretiraju kao prestupnici;

- Povećanja stope djece koja podliježu seksualnoj eksploataciji i zlostavljanju od kojih samo zanemarljiv broj slučajeva dolazi do suda;

- Učestalost pojave nacionalne i prekogranične trgovine  pogotovo romske djece i djece izbjeglica i problem  sprovođenje u praksi propisa u ovoj oblasti;

- Nedostatak SOS telefona koji pokriva sva područja Konvencije i fakultativnih protokola.

U Preporukama UN komiteta za prava djeteta u vezi primjene Fakultativnog protokola o prodaji djece, dječjoj prostituciji I dječjoj pornografiji, izdvajaju se sljedeći značajni problemi:

- Nedostatak ciljanih mjera prevencije trgovine djecom, u svrhe prisilnog rada i usvajanja, dječje prostitucije I dječje pornografije;

- Nedovoljne mjere prevencije marginalizacije i stigmatizacije djece-žrtava;

- Nedostatak skloništa za djecu žrtve trgovine organizovanih od strane države i smještanje te djece I rezidencijalne institucije socijalne zaštite za djecu bez roditeljskog staranja ili u skloništa za odrasle žrtve trgovine ljudima;

- Nedostatak informacija o mogućnostima te djece da participiraju u razvijanju politika i programa koji se tiču njihovog oporavka i socijalne integracije.

Među prijavljenim slučajevima seksualno zlostavljane djece, vrlo je visok procenat djevojčica (preko 86% prijavljenih slučajeva) koje su bile žrtve ozbiljnih i teških oblika seksualnog zlostavljanja - nedozvoljene polne radnje i silovanje.

Podaci pokazuju da su kazne prema počiniocima vrlo blage, kao I da je cjelokupni pravosudni postupak neefikasan, odnosno predugo traje.

Ostaje otvoreno pitanje kako napraviti procjenu stvarnog broja zlostavljane djece, jer je poznato da na broj prijavljenih dolazi značajno veći broj neprijavljenih slučajeva.

Nema podataka o zaštiti djece u rezidencijalnim institucijama od zlostavljanja i o zlostavljanju djece u tim institucijama, a poznato je da se u takvim institucijama, po pravilu, dešva izvesni broj zlostavljanja djece.

Boravak i rad djece na ulici još uvijek se ne tretira kao dio trgovine ljudima i oblik zanemarivanja djece niti se u praksi pri ocjeni i kvalifikovanju krivičnih djela u obzir uzimaju svi elementi definicije trgovine ljudima. Institucije sistema ne preduzimaju dovoljne mjere i radnje da suzbiju i smanje posljedjice dječijeg prosjačenja.

Statistika u vezi sa slučajevima prosjačenja nije adekvatna. Ne postoji jasan sistem razmjene informacija između policije, organa za prekršaje, državnih tužilaca i sudova, kako bi se pratio tok i ishod proicesuiranih slučajeva organizovanog prosjačenja djece.

Kada je u pitanju trgovina ljudima, u nacionalnim dokumentima djeca se ne izdvajaju kao posebna grupacija, već se govori generalno o žrtvama trgovine ljudima i o žrtvama iz osjetljivih grupa, u koje, može se pretpostaviti, spadaju i djeca.

Iako je Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku jasno i u skladu sa međunarodnim standardima definisao prava maloljetnika, za sada nije moguće govoriti o rezultatima njegove primjene u praksi jer ona počela od septembra 2012. godine.

Broj maloljetnih počinilaca krivičnih djela raste sa uzrastom i najveći je na uzrastu 16 do 18 godina. Višestruko je veći broj maloljetnih počinilaca muškog, nego ženskog pola – na jednog počinioca muškog pola dolazi 0,05 počinilaca ženskog pola. Više od ukupnog broja pada u oči vrsta krivičnih djela koja su maloljetnici počinili i koja u velikom broju slučajeva imaju atribut „teška“.

Kada su u pitanju krivična djela maloljetnika prema drugim maloljetnicima, zapaža se da dominiraju djela sa elementima nasilja prema drugim osobama.

Struktura krivičnih djela koja su punoljetne osobe izvršile prema maloljetnicima, takođe ukazuje na zastupljenost elemenata nasilja. Posebno zabrinjava to što je jedno od dominantnih krivičnih djela ugrožavanje bezbejednosti javnog saobraćaja koje sadrži potencijalnu opasnost po veliki broj osoba.

Ne postoji vidljiva koordinacija između javnog i civilnog ssktora kada su u pitanju posebne mjere zaštite djece, nema eksplicitno uspostavljenih kanala razmjene informacija i partnerskih projekata.

Kada je u pitanju socijalna reintegracija djece koja su subjekti ili potencijalni subjekti posebnih mjera zaštite, nije uspostavljen sistem interesorske saradnje: socijalna i dječja zaštita – zdravstvena zaštita –obrazovanje – policija – pravosuđe. Ovo se naročito odnosi na reintegraciju djece koja su visoko rizična od recidiva, usljed višestruke socijalne deprivacije ili drugih složenih okolnosti u kojima žive.

STRATEŠKI CILJ 7:

Unaprijediti zaštitu djece od najtežih oblika kršenja njihovih prava utvrđenih Konvencijom o pravima djeteta.

Specifični cilj 7.1: Unaprjeđena prevencija uključivanja djece u štetni i ekspoatativni rad i trgovine djecom.

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primjenjivanje sveobuhvatne definicije trgovine ljudima /djecom (koja obuhvata i štetni i ekspolatativni rad djece i tradiciju „kupovanja nevjeste“ i sl.) | - Do kraja 2014. usvojena u svim javnim institucijama i dokumentima sveobuhvatna definicija trgovine djecom I dalje dosljedno primjenjena | Različiti javni dokumenti institucija koje se bave problematikom trgovine djecom | Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima Vlade Crne Gore Nacionalni kordinator za borbu protiv trgovine ljudima MP MPS MRSS MUP Civilni sektor | Budžet za redovne aktivnosti Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima i resornih ministarstava Projekat IPA 2011, "Pravda za djecu” , u skladu sa budžetom za odgovarajuće aktivnosti (ukupan budžet: 500.000 EUR u 2013. i 50.000 EUR u 2014.) |
| Razvijenja i primjena programa za: a) senzibilisanje stručnjaka koji rade sa djecom, uključujući i one koji rade sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama i djecom RE populacijeza sveobuhvatni koncept trgovine ljudima/djecom i prepoznavanje svih njegovih oblika (nastavnici, stručni radnici u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, policiji i pravosuđu); b) same djece na svim nivoima obrazovanja; c) roditelja i šire javnosti | - Do kraja 2017. realizovna obuka senzibilizacije za pojam trgovine djecom za najmanje 40% stručnjaka iz različitih oblasti koji rade sa djecom - Do kraja 2017. realizovna obuka senzibilizacije za pojam trgovine djecom za najmanje 30% djece I njihovih roditelja na različitim nivoima obrazovanja - Do kraja 2017. realizovana najmanje jedna nacionalna kampanja za senzibilisanje šire javnosti za problem trgovine djecom - Do kraja 2017. za 30% povećan broj prijavljenih slučajeva prosjačenja, seksualne eksploatacije I seksualnog zlostavljanja djece u odnosu na taj broj krajem 2012. | Izvještaji o realizovanim obukama Izvještaj o realizovanoj kampanji Godišnji izvještaji MUP-a i Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima |  |  |
| Kreiranje jedinstvenog sistema za registrovanje i praćenje djece koja su uključena u sve oblike ekonomske eksploatacije (rad djece u neformalnom sektoru, rad na ulicama i domaću radinost) | - Do kraja 2015. uspostavljen i dalje vođen jedinstveni registar djece uključene u sve oblike ekonomske eksploatacije | Registar prijavljenih slučajeva trgovine djecom/ekonomske ekspolatacije |  |  |
| Uspostavljanje interresorske koordinacije u prevenciji trgovine djecom i socijalnoj reintegraciji žrtava trgovine (socijalna i dječja zaštita-zdravstvena zaštita-obrazovanje-prevosuđe-policija) | - Do kraja 2014. potpisan sporazum o interessorskoj koordinaciji u prevenciji trgovine djecom I socijalnoj reintegraciji žrtava trgovine između MUP, MZ, MPS, MP, MRSS | Sporazum o interresorskoj koordinaciji Godišnji izvještaji o interresorskoj saradnji |  |  |
| Uspostavljanje i vođenje registra svih projekata o borbi protiv trgovine djecom, uključujući i projekte civilnog sektora | - Do kraja 2014. uspostavljen i dalje vođen registar svih projekata o borbi protiv trgovine djecom, uključujući i projekte civilnog sektora | Registar projekata |  |  |
| Jačanje primjene sklopljenih bilateralnih i multilateralnih sporazuma za spriječavanje trgovine ljudima/djecom i za rehabilitaciju i povratak djece žrtava trgovine ljudima (efikasno postupanje prema počiniocima, | - Do kraja 2017. dvostruko povećan broj otkrivenih slučajeva trgovine djecom kroz saradnju sa susednim državama u odnosu na stanje krajem 2012. | Godišnji izvještaji Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, Godišnji izvještaji MUP-a |  |  |

Specifični cilj 7.2: Unaprjeđena društvena briga o djeci koja žive na ulici.

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razvijanje i sprovođenje programa prevencije napuštanja porodice i škole, među djecom iz rizičnih grupa (RE djece, siromašna djeca, djeca iz ruralnih sredina…) | - Do kraja 2015. donijet sveobuhvatni i operativni program prevencije napuštanja porodice i škole među djecom iz rizičnih grupa (RE djece, siromašna djeca, djeca iz ruralnih sredina…) | Program prevencije Izvještaj MPS o realiazciji programa Godišnji izvještaji MPS | MPS MRSS Civilni sektor | Budžet za redovne aktivnosti nadležnih ministarstava |
| Obezbjeđivanje drugačijeg tretmana djece koja žive na ulici od strane institucija sistema (ne kao prestupnika, već kao žrtava) | - Do kraja 2017. izmjenjen tretman djece koja žive na ulici u zakonskskim aktima i u praktičnom radu institucija – žrtve, a ne prestupnici | Službeni list CG (objavljeni zakonski akti) |  |  |
| Razvijanje usluge svratišta (drop-in) za „djecu ulice“ sa uslugama prilagođenim potrebama te djece (ishrana, higijena, zabava, interventna edukacija u životnim vještinama) | - Do kraja 2017. godine razvijena i funkcionalna najmanje dva svratišta za djecu ulice u različitim opštinama u kojima je procent ove djece visok | Godišnji izvještaji MRSS Izvještaji civilnog sektora |  |  |

Specifični cilj 7.3: Poboljšani zaštita djece od seksualne eksploatacije, seksualnog zlostavljanja i dječje pornografije i sprovođenje krivičnih sankcija prema počiniocima.

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizovanje kampanja za podizanje svijesti javnosti o suzbijanju seksualne eksploatacije i zlostavljanja djece i potrebi prijavljivanja takvih pojava sa naglašenom rodnom komponentom, za različite ciljne grupe: djecu, njihove porodice, javnost u cjelini | - Broj sprovedenih kampanja - Do kraja 2017. za 30% povećan broj prijavljenih slučajeva seksualnog zlostavljanja djece | Registar prijavljenih slučajeva | MP, MPS, MRSS, MZ, MK Civilni sektor | Budžet za redovne aktivnosti svih uključenih ministarstava Projekat IPA 2011, "Pravda za djecu” , u skladu sa budžetom za odgovarajuće aktivnosti (ukupan budžet: 500.000 EUR u 2013. i 50.000 EUR u 2014.) |
| Sprovođenje odgovarajuće politike i ciljanih programa za prevenciju, oporavak i društvenu reintegraciju djeteta žrtve, u skladu sa Deklaracijom i Agendom za akciju i globalnu posvećenost usvojenu na Svjetskom kongresu protiv seksualne eksploatacije djece | - Od 2014. redovno se realizuje jedna godišnja nacionalna kampanja za podizanje svijesti šire javnosti o prevenciji seksualnog nasilja nad djecom - Od 2014. sprovodi se edukativni program senzibilizacije profesionalaca koji u različitim ustanovama rade sa djecom za rano prepoznavanje seksualnog nasilja prema djeci za najmanje 100 osoba | Godišnji izvještaji MPS, MZ, MRSS |  |  |
| Razvijanje mehanizama prevencije seksualnog nasilja nad djecom i zaštite djece žrtava seksualnog nasilja | - Do kraja 2017. realizovan program prevencije seksualnog nasilja u obrazovnim, socijalnim, zdravstvenim institucijama, pravosuđu i policiji - Od 2014. razvijen je i primjenjuje se program zaštite djece-žrtava seksualnog nasilja (skloništa za djecu žrtve, programi rada razvijeni uz učešće djece-žrtava i sl.) | Interresorski izvještaji o realizovanim programima prevencije (MPS, MZ, MRSS, MP), Interresorski izvještaji o zaštiti djece-žrtava seksualnog nasilja (MPS, MZ, MRSS, MP) |  |  |
| Razvijanje sistema praćenja i prevencije dječje Internet pornografije | - Od 2013. i dalje razvijena sistematska saradnja sa specijalizovanim službama u drugim zemljama na praćenju i prevenciji dječje Internet pornografije (bilateralni i multilateralni protokoli, razmjena informacija itd.) | Godišnji izvještaji MUP-a |  |  |
| Razvijanje svijesti djece, roditelja, profesionalaca koji rade sa djecom o seksualnom uznemiravanju mobilnim telefonom i drugim sredstavima savremene komunikacije kao obliku povrijede prava djeteta | - Do 2017. realizovano najmanje dvije kampanje kroz obrazovni sistem o seksualnom uznemiravanju mobilnim telefonom i drugim sredstavima savremene komunikacije kao obliku povrijede prava djeteta | Godišnji izvještaji MPS |  |  |

Specifični cilj 7.4: Unaprjeđen tretman djece u krivičnom postupku kroz potunu implementaciju Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku.

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uspostavljanje i primjena programa za specijalizaciju profesionalaca koji rade sa maloljetnicima u krivičnom postupku (policijski službenici, tužioci, sudije, zaposleni u institucijama socijalne zaštite) | - Do kraja 2017. kontinuirano se sprovode obuke profesionalaca koji rade sa maloljetnicima u krivičnom postupku (policijski službenici, tužioci, sudije, zaposleni u institucijama socijalne zaštite, advokati) | Godišnji iIzvještaji MP Izvještaji o realizovanim specijalističkim obukama | MP MUP MPS MRSS Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Civilni sektor | Budžet za redovne aktivnosti resornih ministarstava I Zaštitnika prava i sloboda građana Projekat IPA 2011, "Pravda za djecu” , u skladu sa budžetom za odgovarajuće aktivnosti (ukupan budžet: 500.000 EUR u 2013. i 50.000 EUR u 2014.) |
| Obezbjeđivanje redovnog praćenja mjera prema maloljetnicima u pritvoru i vaspitnim ustanovamai njihovu usklađenost sa principom najboljeg interesa djeteta | - Do kraja 2015. razvijene i dalje se primjenjuju procedure za praćenje mjera prema maloljetnicima u pritvoru i vaspitnim ustanovama | Godišnji izvještaji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Izvještaji civilnog sektora |  |  |
| Povećati broj primjene alternativnih mjera i za maloljetnike u sukobu sa zakonom (vaspitni nalog i drugo) | - Do kraja 2017. povećan broj primjene alternativnih mjera za maloljetnike u sukobu sa zakonom | Godišnji izvještaji MP |  |  |
| Razvijanje i primjena preventivnih mjera za djecu u riziku | - Od 2015. institucije socijalne zaštite sprovode preventivni program za djecu u riziku (djeca zatečena u prosjačenju, djeca koja su napustila obrazovni sistem…) | Godišnji izvješatji MRSS |  |  |
| Obezbjeđivanje nezavisnog monitoring uslova pritvora i boravka u vaspitnoj ustanovi | - Od kraja 2013. uspostavljen i sprovodi se redovan nezavisni monitoring uslova pritvora i boravka u vaspitnoj ustanovi od strane Zaštitnika ljudskih prava i sloboda | Godišnji izvještaji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda |  |  |
| Unaprijeđenje mjera zaštite djeci koja su žrtve ili svjedoci krivičnih djela u skladu sa Zakonom, Konvencijom o pravima djeteta i drugim međunarodnim instrumentima i opremanje tuzilastava i sudova za sprovodjenje procedure saslušanja po mjeri djeteta | - Do kraja 2017. zaštita djece žrtava ili svjedoka krivičnih djela u potpunosti usklađena sa UN and EU standardima u toj oblasti - Do kraja 2015. tuzilastava i sudovi opremljeni za sprovodjenje procedure saslušanja po mjeri djeteta | Godišnji izvještaji MP Godišnji izvještaji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda |  |  |

Specifični cilj 7.5: Obezbjeđeno informisanje i podrška djeci u vezi svih pitanja obuhvaćenih Konvencijom o pravima djeteta i fakultativnim protokolima.

| Mjere i aktivnosti | Indikatori | Sredstva verifikacije | Odgovorna institucija i partneri | Izvori finansijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U saradnji sa civilnim sektorom, uspostavljanje besplatnog 24-časovnog telefona za djecu (šestocifreni evropski usklađeni broj) sa mogućnošću primanja poziva od svih operatera i informisanje djece o njegovom postojanju | - Do kraja 2014. Uspostavljeni i dalje u funkciji besplatni telefon za prijavu nasilja i telefonska linija za podršku i pomoć djeci | Lista poziva Arhiva snimljenih poziva Godišnji izvješatji o radu telefona | Resorna ministarstva Zaštitinik ljudskih prava i sloboda Civilni sektor | Budžet za redovne aktivnosti resornih ministarstava |
| Korišćenjem savjetodavnih i telefonskih linija pomoći djeci osnaživanje mehanizama prevencije i rane intervencije u različitim slučajevima kršenja prava djeteta | - Od kraja 2015. i dalje mjere za prevenciju i sankcionisanje kršenja prava djeteta formilišu se uz uzimanje u obzir podataka iz godišnij izvještaja o radu savjetodavnih i telefonskih linija pomoći djeci | Izvještaji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Izvještaji civilnog sektora |  |  |

III PRAĆENJE I OCJENJIVANJE USPJEŠNOSTI PRIMJENE NACIONALNOG PLANA AKCIJE ZA DJECU 2013-2017

Praćenje primjene NPAD (monitoring) će se odvijati kao kontinuirani proces prikupljanja i analiziranja podataka o ostvarivanju specifičnih i stratških ciljeva u okviru pojedinih oblasti NPAD-a u skladu sa AP za svaku godinu njegove primjene, izrade godišnjeg izvještaja o realizaciji AP NPAD za knkretnu godinu i pregleda tog izvještaja. Proces primjene će se pratiti na osnovu indikatora postignuća koji su definisani u matrici NPAD-a i na osnovu indikatora uticaja, navedenih u Prilogu 4. Na osnovu pregleda će se konstatovati nivo ostvarenosti NPAD u izvještajnoj godini i eventualne potrebne korektivne mjere.

Praćenje primjene će obuhvatiti i praćenje realizacije finansijskih alokacija za primjenu AP NPAD u izvještajnoj godini, uključujući ukupna finansijska sredstva iz svih obezbijeđenih izvora finasiranja.

Ocjenjivanje uspješnosti (evaluacija) primjene NPAD 2013-2017 će se realizovati kao finalno ocjenjivanje na kraju perioda primjene NPAD-a. U tu svrhu koristiće se indikatori uticaja.

Akteri praćenja primjene NPAD će biti: Radna grupa za praćenje i izvještavanje o primjeni nacionalnih politika prema djeci, sva resorna ministarstva i druge institucije javnog sektora uključene u primjenu NPAD-a i organizacije civilnog sektora uključene u primjenu NPAD-a.

Radna grupa za praćenje i izvještavanje o primjeni nacionalnih politika prema djeci će biti formirana kao stručno radno tijelo SPD čiji će jedan, ali ne i isključivi dio rada biti i praćenje primjene NPAD-a. Drugi dio rada ove Radne grupe će biti da prati primjenu svih ostalih politika prema djeci i izvještavanje SPD o primjeni NPAD i drugih politika prema djeci.

Ova Radna grupa će biti formirana u skladu sa procjenjenom optimalnom procedurom (odlukom SPD, odlukom predsjednika SPD ili odlukom MRSS koje aktuelno obezbjeđuje tehničku podršku radu SPD).

Radna grupa za praćenje i izvještavanje o primjeni nacionalnih politika prema djeci će po svom sastavu biti interresorska i intersektorska, tako da će obuhvatiti predstavnike svih relevantnih ministarstava i drugih nacionalnih institucija od značaja za praćenje primjene NPAD, predstavnike civilnog sektora (organizacija uključenih u primjenu NPAD-a) i predstavnike djece.

IV PRILOZI

Prilog 1: Spisak osoba koje su učestvovale u konsultativnom procesu u toku izrade NPAD 2013-2017

Prilog 2: Spisak dokumenata relevantnih za izradu NPAD 2013-2017

Prilog 3: Lista indikatora uticaja NPAD 2013-2017

Prilog 1:

Spisak osoba koje su učestvovale u konsultativnom procesu u toku izrade NPAD 2013-2017

| Benjamin Perks | Predstavnik UNICEF-a i šef kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori |
| --- | --- |
| Slobodan Živković | Saradnik za ekonomsku i socijalnu politiku, UNICEF Crna Gora |
| Nela Krnić-Brković | Saradnica za dječju zaštitu, UNICEF Crna Gora |
| Marija Manojlović | Saradnica za socijalnu politiku i jednakost, UNICEF Crna Gora |
| Ana Zec | Stručnjakinja za program, UNICEF Crna Gora |
| Branka Kovačević | Članica Savjeta za prava djeteta |
| Milisav Korać | Izvršni direkctor Saveza udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju |
| Fana Delija | Izvršna koordinatorka Centra za romske inicijative |
| Aleksandra Kiković | Menadđerka programa, UNDP Crna Gora |
| Savo Knežević | Predsjednik Prvog udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama |
| Biljana Knežević | Inspektorka u Filijali za suzbijanje maloljetničkog kriminala, Podgorica |
| Nemanja Pavličić | Pomoćnik ministra finansija Crne Gore u 2012. godini |
| Djeca uključena u konsultativni proces kroz fokus grupe realizovane od strane NVO Centar za prava djeteta |  |

Prilog 2:

SPISAK DOKUMENATA RELEVANTNIH ZA NPAD 2013-2017

Međunarodni dokumenti koji ne podliježu ratifikaciji

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (1948)

Deklaracija iz Salamanke (1994)

Zaključci kongresa UNESCO-a (1997)

Deklaracija Svijet po mjeri djeteta (2002)

Kvalitetno obrazovanje za sve (1990, 2002)

Zdravlje za sve u 21. vijeku (1998)

Zdravlje 21 (1999)

Akcioni plan za životnu sredinu i zdravlje djece u Evropi (2004)

Strateški okvir za evropsku saradnju u obrazovanju i osposobljavanju - ET 2020 (2009)

Vodič Ujedinjenih nacija za alternativnu brigu o djeci (UN Guidelines for the Alternative Care of Children)

Studija Generalnog sekretarijata Ujedinjenih nacija o nasilju (UN Secretary General Study on Violence)

Opšti pristup Ujedinjenih nacija pravdi za djecu (UN Common Approach to Justice for Children)

skup dokumenata Ujedinjenih nacija o malojljetničkom pravosuđu: Rijadske, Pekinske, Tokijske smjernice itd.

Ratifikovani i potpisani međunarodni dokumenti

Konvencija o pravima djeteta (ratifikovana 2006. godine)

Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o uključenosti djece u oružani sukob (ratifikovan 2006. godine)

Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o trgovini djecom, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji (ratifikovan 2006. godine)

Treći fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta (potpisan 2012.)

Konvencija protiv torture i drugih surovih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (ratifikovana 2006. godine)

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (ratifikovana 2006. godine)

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (ratifikovan 2006. godine)

Međunarodni pakt o socijalnim i ekonomskim pravima (ratifikovan 2006. godine)

Međunarodna konvencija o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije (ratifikovana 2006. godine)

Konvencija o spriječavanju i kažnjavanju zločina genocida (ratifikovana 2006. godine)

Konvencija o neprimjenjivosti zakonskih ograničenja na ratne zločine i zločine protiv čovječnosti (ratifikovana 2006. godine)

Međunarodna konvencija o suzbijanju i kažnjavanju zločina zasnovanih na rasnoj diskriminaciji (ratifikovana 2006. godine)

Međunarodna konvencija protiv rasne diskriminacije u sportu (ratifikovana 2006. godine)

Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (ratifikovan 2006. godine)

Fakultativni protokol uz Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (ratifikovan 2006. godine)

Drugi fakultativni protokol uz Međunarodnu konvenciju o građanskim i političkim pravima usmjeren na aboliciju smrtne kazne (ratifikovan 2006. godine)

Amandman na član 43 (2) Konvencije o pravima djeteta (ratifikovan 2006. godine)

Međunarodna konvencija o zaštiti prava svih radnika-migranata i članova njihovih porodica (potpisana 2006. godine)

Protokol protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i vazduhom, koji je dopuna UN konvenciji protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (potpisan 2006. godine)

Međunarodna konvencija za zaštitu svih osoba od prisilnog nestanka (potpisana 2007. godine)

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom (ratifikovana 2009. godine)

Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom (ratifikovan 2009. godine)

Fakultativni protokol uz Konvenciju protiv torture i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih  postupaka ili kažnjavanja (ratifikovan 2009. godine)

Fakultativni protokol uz Međunarodnu konvenciju o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (potpisan 2009. godine)

Konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece

Ratifikovani i potpisani evropski dokumenti

Statut Savjeta Evrope (pristupanje 2007. godine)

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (ratifikovana, stupila na snagu 2006. godine)

Protokol uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (ratifikovan, stupio na snagu 2006. godine)

Evropska kulturna konvencija (ratifikovana, stupila na snagu 2006. godine)

Evropska konvencija o izručenju (ratifikovana, stupila na snagu 2006. godine)

Protokol br. 2 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kojim se Evropskom sudu za ljudska prava dodjeljuje nadležnost za davanje savjetodavnih mišljenja (ratifikovan, stupio na snagu 2006. godine)

Protokol br. 4 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kojim se obezbjeđuju izvesna prava i slobode drugačija od onih već uključenih u Konvenciju i njen prvi protokol (ratifikovan, stupio na snagu 2006. godine)

Protokol br. 5 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda sa amandmanima na članove 22 i 40 Konvencije (ratifikovan, stupio na snagu 2006. godine)

Evropska Konvencija o priznanju i izvršenju odluka o staranju o djeci i o ponovnom uspostavljanju odnosa staranja (ratifikovana, stupila na snagu 2006. godine)

Konvencija za zaštitu pojedinaca u odnosu na automatsku obradu podataka o ličnosti (ratifikovana, stupila na snagu 2006. godine)

Protokol br. 6 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda koji se odnosi na aboliciju smrtne kazne (ratifikovan, stupio na snagu 2006. godine)

Protokol br. 7 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (ratifikovan, stupio na snagu 2006. godine)

Protokol br. 8 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (ratifikovan, stupio na snagu 2006. godine)

Evropska konvencija za spriječavanje mučenja i nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (ratifikovana, stupila na snagu 2006. godine)

Evropska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima (ratifikovana, stupila na snagu 2006. godine)

Protokol br. 1 uz Evropsku konvenciju za spriječavanje mučenja i nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (ratifikovan, stupio na snagu 2006. godine)

Protokol br. 2 uz Evropsku konvenciju za spriječavanje mučenja i nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (ratifikovan, stupio na snagu 2006. godine)

Protokol br. 11 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda koji restrukturira uspostavljene kontrolne mehanizme (ratifikovan, stupio na snagu 2006. godine)

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina (ratifikovana, stupila na snagu 2006. godine)

Konvencija o priznavanju kvalifikacija u oblasti visokog obrazovanja u regionu Evrope (ratifikovana, stupila na snagu 2006. godine)

Protokol br. 12 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (ratifikovan, stupio na snagu 2006. godine)

Protokol br. 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda koji se odnosi na aboliciju smrtne kazne u svim okolnostima (ratifikovan, stupio na snagu 2006. godine)

Protokol br. 14 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda sa izmjenama kontrolnog sistema Konvencije (ratifikovan, stupio na snagu 2005. godine)

Konvencija Savjeta Evrope o akciji protiv trgovine ljudskim bićima (ratifikovana, stupila na snagu 2008. godine)

Evropska konvencija o ostvarivanju dječjih prava (ratifikovana, stupila na snagu 2010. godine)

Konvencija Savjeta Evrope o izbjegavanju apatridije u vezi sa sukcesijom država (ratifikovana 2010. godine)

Evropske konvencije o kompenzaciji žrtava nasilnih krivičnih djela (ratifikovana 2010. godine)

Ženevske konvencije i njihovi dodatni protokoli (I i II) (2006)

Konvencija Savjeta Evrope o sajberkriminalu (2010)

Konvencija Savjeta Evrope od 2009. godine o izbjegavanju aptridije u odnosu na državu sukcesora (2010)

Evropska konvencija o kompenzaciji za žrtve nasilja (2010)

Konvencija Savjeta Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja( tzv. Lanzarot konvencija) (2010)

Ostali relevantni evropski dokumenti

Council of Europe (2010): Project Europe 2030 - Challenges and Opportunities. A report to the European Council by the Reflection Group on the Future of the EU 2030

European Commission (2010): Europe 2020

World Health Organization, Regional Office for Europe (2012): European Plicy for Health – Health 2020 (Draft 2)

World Health Organization, Regional Office for Europe (2012): European Action Plan for Strengthening Public Health Capacities and Services (Draft)

Preporuka Savjeta ministara članicama Savjeta Evrope br. R (79) 17 koja se odnosi na zaštitu djece od zlostavljanja

Preporuka Savjeta ministara članicama Savjeta Evrope br. R (85) 4 o nasilju u porodici

Preporuka Savjeta ministara članicama Savjeta Evrope br. R (85) 11 o položaju žrtve u krivičnom postupku

Preporuka Savjeta ministara članicama Savjeta Evrope br. R (87) 21 o pomoći žrtvama i prevenciji viktimizacije

Preporuka Savjeta ministara članicama Savjeta Evrope br. R (90) 2 o socijalnim mjerama u vezi sa nasiljem u porodici

Preporuka Savjeta ministara članicama Savjeta Evrope br. R (91) 11 koja se odnosi na seksualnu eksploataciju, pornografiju, prostituciju i trgovinu djecom i mladima

Preporuka Savjeta ministara članicama Savjeta Evrope br. R (93) 2 o medicinskim aspektima zlostavljanja djece

Preporuka Savjeta ministara članicama Savjeta Evrope Rec (2002) 5 o zaštiti žena od nasilja

Deklaracije i rezolucije usvojene na 3. Evropskoj ministarskoj konferenciji Savjeta Europe (1993) o jednakosti žena i muškaraca

Platforma djelovanja usvojena na 4. Svjetskoj konferenciji žena (Peking, 1995)

Četvrta ženevska konvencija o zaštiti civilnog stanovništva i dva protokola uz nju koja se odnose na krivična djela seksualnog nasilja, a koja su uključena u statut međunarodnog kaznenog prava (Rim, 17. jul 1998) kao i niz presuda međunarodnih ad hoc sudova

Direktiva Savjeta 79/7/EEZ od 19. decembra 1978. godine o progresivnoj primjeni principa jednakog tretmana za muškarce i žene u oblasti socijalne zaštite

Direktiva Savjeta 86/613/EEC od 11. decembra 1986. godine o primjeni principa jednakog tretmana žena i muškaraca koji su uključeni u neke aktivnosti, kao što je poljoprivreda, na lica koja samostalno obavljaju djelatnost, kao i na zaštitu samozaposlenih žena tokom trudnoće i materinstva

Direktiva Savjeta 92/85/EEZ od 19. oktobra 1992. godine o uvođenju mjera kojima se podstiče unaprjeđenje sigurnosti i zdravstvene zaštite na radu trudnih radnica i radnica koje su se nedavno porodile ili su na porodiljskom odsustvu

Direktive Savjeta 96/34/EEC o odsustvu radi brige o djetetu

Nacionalni strateški dokumenti

NPA za djecu 2004-2010

Nacionalni plan akcije za mlade (2006-2010)

Strategija regionalnog razvoja Crne Gore (2010–2014)

Nacionalna strategija održivog razvoja (2007-2012)

Akcioni plan integracija održivog razvoja u obrazovni sistem za period 2007-2009. godina

CANU - Crna Gora u XXI stoljeću - u eri kompetitivnosti, knjiga 73/9, Podgorica, 2010. god.

Strategija za smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti (2007-2011)

Akcioni plan za implementaciju Dekade uključivanja Roma 2005-2015

Strategija poboljšanja pozicije romske populacije u Crnoj Gori (2008-2012)

Strategija za poboljšanja položaja RAE populacije u Crnoj Gori (2008-2012)

Strategija za trajno rješenje raseljenih i interno raseljenih lica sa posebnim osvrtom na oblast Konik (2011)

Strategija za poboljšanje položaja RE manjine u Crnoj Gori 2012-2016

Strategija za borbu protiv trgovine ljudima (2012 -2018) sa pratećim Akcionim planom za 2012-2013. godinu

Strategija razvoja informatičkog društva u Crnoj Gori (2009-2013)

Strategija razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori 2008 – 2012

Strategija za integraciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori 2008-2016

Akcioni plan Strategija za integraciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori za 2012-2013

Strategija zaštite od nasilja u porodici 2011-2015

Strategija razvoja hraniteljstva u Crnoj Gori 2012-2016

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja  hraniteljstva u Crnoj Gori 2012-2016

Strategija obrazovanja odraslih (2006-2010)

Strategija građanskog vaspitanja i građanskog obrazovanja (2007-2010)

Strategija inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori (2008)

Strategija razvoja stručnog obrazovanja 2010-2014

Strategija ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja 2010-2015

Nacionalna strategija cjeloživotne karijerne orijentacije 2011-2015

Strategija razvoja osnovnog obrazovanja i vaspitanja sa Akcionim planom (2011-2017)

Nacionalni strateški odgovor na droge (2008-2012)

Master plan razvoja zdravstva Crne Gore za period 2010 – 2013

Zdravstvena politika u Republici Crnoj Gori do 2020. godine

Akcioni plan za ishranu i bezbjednost hrane 2010-2014

Nacionalna strategija HIV / AIDS 2010-2014

Strategija za optimizaciju sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite sa akcionim planom za implementaciju (2011)

Akcioni plan za životnu sredinu i zdravlje djece u Crnoj Gori  2012-2016

Nacionalna strategija za unaprjeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenata sa planom akcije 2012-2017

Nacionalna strategija prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Crnoj Gori 2013-2020 (nacrt)

Strategija Crne Gore za sprječavanje zloupotrebe droga 2013-2020 (nacrt)

Nacionalni plan i program za održavanje statusa zemlje bez poliomijelitisa (2011)

Nacionalni program razvoja kulture 2011-2016

Nacionalni pravni okvir

## Ustav Crne Gore ("Službeni list CG", br. 1/07)

Krivični zakonik („Službeni list RCG“, br. 70/03, 13/04, 47/06, „Službeni list CG“, br. 40/08, 25/10 )

Zakon o prekršajima („Službeni list CG“, br. 01/11)

Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku („Službeni list CG“ br. 64/11, primjena počela 01.09.2012. godine)

Zakon o zabrani diskriminacije (“Službeni list Crne Gore”, br. 46/10)

Zakon o crnogorskom državljanstvu (“Službeni list Crne Gore”, br. 13/08, 40/10, 28/11, 46/11)

Zakon o strancima (“Službeni list Crne Gore”, br. 82/08, 72/09, 32/11)

Zakon o azilu (“Službeni list RCG”, br. 45/06)

Zakon o matičnim registrima (“Službeni list Crne Gore”, br. 47/08, 41/10, 40/11)

Zakon o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore (“Službeni list CG” br. 42/11)

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći - ("Službeni list CG" br. 20/11, primjena počela 01. 01. 2012. godine)

Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni list RCG“, br. 42/03, 28/04, 13/06,  „Službeni list CG“ , br. 88/09 i 3/10)

Zakon o radu („Službeni list CG“, br. 49/2008, 26/2009)

Zakon o dječjoj i socijalnoj zaštiti  ("Službeni list RCG", br. 78/05)

Porodični zakon („Službeni list CG“, br. 01/07)

Zakon o rodnoj ravnopravnosti ("Službeni list CG", br. 46/07)

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici („Službeni list CG“, br.46/10)

Zakon o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom ("Službeni list CG" br. 39/11)

Nacrt Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti (2011), neobjavljeni dokument, oktobar 2011.

Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje osnovnih prava iz dječje zaštite (»Službeni list RCG", br. 8/06)

Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05, 49/07, „Službeni list CG“, br. 04/08, 21/09, 45/10)

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 49/07, “Službeni list CG”, br. 80/10)

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni list RCG“, br. 64/02, 49/07, „Službeni list CG“, br. 45/10)

Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama (“Službeni list RCG”, br. 80/04, “Službeni list CG”, br. 45/10)

Zakon o gimnaziji (“Službeni list RCG”,  br. 64/02, 49/07, “Službeni list CG”, br. 45/10)

Zakon o stručnom obrazovanju (“Službeni list RCG”, br. 64/02, 49/07, “Službeni list CG”, br. 45/10)

Zakon o inspekciji („Službeni list RCG“, br. 80/04)

Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija (“Službeni list CG”, br. 80/10)

Zakon o sportu (“Službeni list CG”, br. 36/11)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni list RCG”, br. 39/04, “Službeni list CG”, br. 14/10)

Zakon o pravima pacijenata (“Službeni list CG”, br. 40/2010)

Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata (“Službeni list CG”,  br.25/2010)

Zakonom o zdravstvenom osiguranju (“Službeni list RCG”, br. 39/04, 23/05, “Službeni list CG”, br. __/12)

Zakonom o kulturi (“Službeni list CG” br. 49/08)

Zakon o muzejskoj djelatnosti (“Službeni list CG”, br. 49/10)

Zakon o bibliotečkoj djelatnosti (“Službeni list CG”, br. 49/10)

Zakon o arhivskoj djelatnosti (“Službeni list CG”, br. 49/10)

Zakon o medijima ("Službeni list RCG" br. 51/02, 62/02)

Zakon o elektronskim medijima ("Službeni list CG" br. 46/10, 40/11, 53/11)

Zakon o javnim radio-difuznim servisima Crne Gore (“Službeni list RCG, br. 17/07, “Službeni list CG”, br. 80/08, 36/11, 45/12)

Zakon o digitalnoj radio-difuziji (“Službeni list CG”, br. 34/11)

Zakon o potvrđivanju evropske konvencije o prekograničnoj televiziji (“Službeni list CG”, br. 01/08)

Zakon o manjinskim pravima i slobodama (“Službeni list RCG”, br. 31/06, 38/07, “Službeni list CG”, br. 02/11)

Izvješatji, zapažanja i preporuke

Inicijalni izvještaj o primjeni Konvencije o pravima djeteta 2006-2008, Vlada Crne Gore (2008)

Inicijalni izvještaj o primjeni Protokola uz Koncenciju o pravima djeteta, o učešću djece u oružanim sukobima za period 2006-2008, Vlada Crne Gore (2009)

Inicijalni izvještaj o primjeni Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta, o prodaji djece, dječjoj prostituciji i pornografiji za period 2006-2008, Vlada Crne Gore (2009)

Alternativni izveštaj o stanju prava djeteta u Crnoj Gori (2010)

Evaluacija NPA za djecu 2004-2010 (2010)

Smjernice za alternativnu brigu o djeci, Rezolucija Generalne skupštine UN-a 64/142 od 20. novembra 2009

Nasilje nad djecom, istraživanje o nasilju nad djecom (uzrast od 6. do 9. razreda osnovne škole) - Zaštitinik prava i sloboda građana Crne Gore (2009)

Izveštaj zaštitnika ljudskih prava i sloboda o sprovođenju Konvencije o pravima djeteta u Crnoj Gori u periodu 2006-2008 (2010)

Preporuke Crnoj Gori od strane Komiteta UN za prava djeteta (2010)

Zaključna zapažanja Komiteta UN za prava djeteta o stanju prava djeteta, u okviru člana 8  Protokola o uključenosti djece u oružane sukobe, oktobar 2010.

Zaključna zapažanja Komiteta UN za prava djeteta o stanju prava djeteta, u okviru člana 12, paragraf 1 Fakultativnog protokola o trgovini djecom, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji,  oktobar 2010.

Zaključna zapažanja Komiteta UN za prava djeteta o stanju prava djeteta, u okviru člana 44 Konvencije, oktobar 2010.

Izvještaj o  zaštiti od  diskriminacije u prvom polugodištu 2011. godine – Zaštitinik prava i sloboda građana Crne Gore (2011)

Izvještaj o radu za 2011. godinu - Zaštitinik prava i sloboda građana Crne Gore (2012)

Izvještaj o radu za 2012. godinu - Zaštitinik prava i sloboda građana Crne Gore (2013)

Institut za javno zdravlje (2008): Evropsko istraživanje o upotrebi duvana,alkohola i droga među učenicima, Nacionalni izvještaj za Crnu Goru

Institut za javno zdravlje, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (2012): Izvještaj o sprovedenoj imunizciji u Crnoj Gori za 2011. godinu

Straaten, Jap van der (2011): Report on Civil Registration of Children Lacking Birth and/or Citizenship Certificates in Montenegro. UNICEF, Montenegro

Žegarac, N. (2011): Izveštaj o kapacitetima centara za socijalni rad u Crnoj Gori – Izazovi i mogućnosti reorganizacije, standardizacije i unapreženja stručne prakse

Pregled i procena zdravstvenih usluga u pogledu prevencije napuštanja/odbacivanja beba u Crnoj Gori (2011)

Ostali dokumenti

Bilten NVO Centar za romske inicijative Nikšić (2011):  Rodna dimenzija uzorka odustajanja romske, egipćanske i aškaliske djece od obaveznog školovanja u Crnoj Gori u okviru „Istraživanje u oblastima političke participacije Romkinja/Egipćanki/Aškalijki i obrazovanja

romske/egipćanske/aškalijske djece”

Centar za prava djeteta Crne Gore: Izvještaj sa fokus grupa urađenih sa djecom za potrebe NPAD 2013-2017

Centar za prava djeteta Crne Gore (2013): Submission from the Montenegro Informal Coalition of non-governmental organizations for Children Rights regarding the Universal Periodic Review of Montenegro, 15th Session, 21st January – February 2013

Child Care System Reform Project 4th Project Steering Committee meeting, Update of the Action List

Child Protection Newsletter

DCC funding arguments final

EU, Government of Montenegro, Ministry of Justice and Human Rights and UNDP (2012): Study on Family Violence and Violence against Women in Montenegro

Exposition of the Draft Law on Social and Child Protection in relation to financial resource assessment

Izveštaj o edukaciji u okviru projekta: Jačanje mehanizama prevencije odvajanja djeteta od porodice u okviru zdravstvenog sektora

Master plan transformacije usluga dječje zaštite

Ministarstvo rada i socijalnog staranja (2012): Izvještaj o radu u 2011. godini

Ministarstvo rada i socijalnog staranja (2012): Potrebni ljudski resursi za centre za socijalni rad u Crnoj Gori – mišljenje konsultanta

Ministry of Labor and Social Care (2012): Children in Childcare Institutions in Montenegro (age: 0-3)

Ministry of Labor and Social Care (2012): Children in Childcare Institutions in Montenegro

Ministarstvo rada i socijalnog staranja (2012): Realizovani vidovi zaštite djece na smještaju u JU Dječji dom Mladost u Bijeloj – 2010., 2011. i 2012. godina

Ministarstvo rada i socijalnog staranja (2012): Planirani vidovi zaštite djece na smještaju u JU Dječji dom Mladost u Bijeloj na osnovu individualnih planova zaštite napravljenih u julu 2012. godine

Nacrt Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije/razvoja lokalnih socijalnih usluga-servisa u Opštini Bar

Nacrt Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije/razvoja lokalnih socijalnih usluga-servisa u Opštini Nikšić

Nacrt NPA matrice 2012-2013

OMT prezentacija

Poslovnik o radu Savjeta za prava djeteta

SGH funding arguments final

Siromaštvo djece u Crnoj Gori – prezentacija UNICEF-ove studije

Statistical Office of Montenegro and UNICEF, Montenegro (2012): Children in Montenegro 2012

Tabela poređenja zapažanja/sugestija EU i Komiteta UN za prava djeteta, novembar 2010.

UNICEF, Crna Gora (2012): Studija o siromaštvu djece u Crnoj Gori

UNICEF Grant Application form Justice for Children

UNICEF, Montenegro (2012): Child Care System Reform Project, 4th Project Steering Committee meeting, Update of the Action List

UNICEF, Montenegro & MONSTAT (2012): Children in Montenegro 2012

Indikatori uticaja– NPAD 2013-2017

| Oblast | Indikator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pristup | OBRAZOVANJE |  |  |  |  |  |  |
|  | Stopa upisa djece u predškolske ustanove (%) |  |  |  |  |  |  |
|  | Stopa upisa učenika u osnovnu školu (%) |  |  |  |  |  |  |
|  | Stopa upisa učenika u srednju školu (%) |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj djece sa posebnim obrazovnim potrebama upisanih u predškolske ustanove |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj djece sa posebnim obrazovnim potrebama upisanih u osnovnu školu |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj djece sa posebnim obrazovnim potrebama upisanih u srednju školu |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj asistenata u nastavi angažovanih u predškolskim ustanovama |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj asistenata u nastavi angažovanih u osnovnim školama |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj asistenata u nastavi angažovanih u srednjim školama |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj romske i egipćanske djece upisane u predškolske ustanove |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj romske i egipćanske djece upisane u osnovnu školu |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj romske i egipćanske djece upisane u srednju školu |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj romske i egipćanske djece koja su napustila osnovnu školu |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj romske i egipćanske djece koja su napustila srednju školu |  |  |  |  |  |  |
| Ulaganje | % javne potrošnje za obrazovanje koje se izdvaja za predškolsko vaspitanje i obrazovanje |  |  |  |  |  |  |
|  | % javne potrošnje za obrazovanje koje se izdvaja za osnovno obrazovanje |  |  |  |  |  |  |
|  | % javne potrošnje za obrazovanje koje se izdvaja za srednjoškolsko obrazovanje |  |  |  |  |  |  |
|  | % javne potrošnje za obrazovanje od ukupnog nacionalnog budžeta za javnu potrošnju |  |  |  |  |  |  |
|  | % javne potrošnje za obrazovanje od ukupnog bruto domaćeg proizvoda |  |  |  |  |  |  |
|  | Odnos broja nastavnika i djece u predškolskim ustanovama |  |  |  |  |  |  |
|  | Odnos broja nastavnika i učenika u osnovnim školama |  |  |  |  |  |  |
|  | Odnos broja nastavnika i učenika u srednjim školama |  |  |  |  |  |  |
| Efikasnost | Stopa ponavljanja u osnovnim školama |  |  |  |  |  |  |
|  | Stopa ponavljanja u srednjim školama |  |  |  |  |  |  |
|  | Procenat učenika koji dođu do završnog razreda osnovne škole (%) |  |  |  |  |  |  |
|  | Stopa prelaska u srednju školu (%) |  |  |  |  |  |  |
| Kvalitet | Rezultat PISA testiranja na skali čitalačke pismenosti |  |  |  |  |  |  |
|  | Prosječna ocjena na eksternoj provjeri znanja iz maternjeg jezika učenika IX razreda |  |  |  |  |  |  |
|  | Prosječna ocjena na eksternoj provjeri znanja iz matematike učenika IX razreda |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj medalja na međunarodnim takmičenjima talentovanih i nadarenih učenika (u saradnji sa Ispitnim centrom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultat PISA testiranja na skali čitalačke pismenosti |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultat PISA testiranja na skali matematičke pismenosti |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultat PISA testiranja na skali naučne pismenosti |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultat PISA testiranja na skali digitalne pismenosti |  |  |  |  |  |  |
|  | KULTURA |  |  |  |  |  |  |
| Pristup | Broj djece-posjetilaca muzeja |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj djece-posjetilaca pozorišta |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj djece-korisnika biblioteka |  |  |  |  |  |  |
|  | ZDRAVLJE |  |  |  |  |  |  |
| Broj zaposlenih | Broj ginekologa u zdravstvenim ustanovama |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj pedijatarau zdravstvenim ustanovama |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj neonatologau zdravstvenim ustanovama |  |  |  |  |  |  |
| Zdravstvena zaštita žena | % žena kojima je, tokom ove godine, pružena prenatalnanjega od strane obučenog zdravstvenog osobljatokom trudnoće |  |  |  |  |  |  |
|  | % žena koje su se porodile uz prisustvo obučenog zdravstvenog osoblja |  |  |  |  |  |  |
|  | % žena koje su se porodile uz prisustvo obučenog zdravstvenog osoblja u zdravstvenim ustanovama |  |  |  |  |  |  |
| Porođaj | Broj žena koje su se porodile u zdravstvenoj ustanovi |  |  |  |  |  |  |
|  | Prosječna starosna dob majki prilikom rođenja prvog djeteta |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj majki-tinejdžerki |  |  |  |  |  |  |
|  | %djece niske tjelesne mase na rodjenju (živorođena djeca čija je težina ispod 2,500 grama) |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj legalnih abortusa |  |  |  |  |  |  |
| Dojenje | % majki koje isključivo doje svoju djecu u prvih šest mjeseci |  |  |  |  |  |  |
| Monitoring | % žena sa ispunjenim kartonima trudnoće |  |  |  |  |  |  |
|  | % djece sa ispunjenim zdravstvenim kartonima |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj posjeta zdravstevno-edukativnih timova školama |  |  |  |  |  |  |
|  | % škola koje su posjetili zdravstevno-edukativni timovi |  |  |  |  |  |  |
| Smrtnost | Stopa smrtnosti odojčadi |  |  |  |  |  |  |
|  | Stopa neonatalne smrtnosti |  |  |  |  |  |  |
|  | Stopa smrtnosti djece do 5 godine |  |  |  |  |  |  |
| Vakcinacija | % djece koja su primila sve vakcinine |  |  |  |  |  |  |
|  | % jednogodišnjaka koja su imunizovana sa 3 doze DTP3 |  |  |  |  |  |  |
| Poremećaj rasta | % djece do 5 godina koja zaostaju u rastu |  |  |  |  |  |  |
| Anemija | Stopa anemije kod trudnica | 33.6 |  |  |  |  |  |
|  | Stopa anemije kod žena u reproduktivnom dobu, koje nisu trudne | 26.7 |  |  |  |  |  |
| Ulaganje | % javne potrošnjeza zdravlje u odnosu na ukupnu potrošnju |  |  |  |  |  |  |
|  | % javne potrošnjeza zdravlje u odnosu na bruto domaći proizvod |  |  |  |  |  |  |
|  | DJEČJA I SOCIJALNA ZAŠTITA |  |  |  |  |  |  |
| Siromaštvo i novčani transferi | Stopa djece u riziku od siromaštva (do 18 godine, EU SILC) |  |  |  |  |  |  |
|  | % djece koja žive ispod apsolutne linije siromaštva |  |  |  |  |  |  |
|  | % djece koja žive ispod apsolutne linije siromaštva koja primaju MOP |  |  |  |  |  |  |
|  | % djece obuhvaćene dječjim dodatkom na nacionlnom nivou |  |  |  |  |  |  |
| Institucionalna njega/ Alternativne mjere dječje zaštite | Broj djece bez roditeljske njege |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj djece u institucijama |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj djece u srodničkim hraniteljskim porodicama |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj djece u nesrodničkim hraniteljskim porodicama |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj napuštenih beba |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj djece vraćenih u biološke porodice |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj usvojene djece |  |  |  |  |  |  |
| Djeca sa smetnjama u razvoju | Broj djece sa smetnjama u razvoju (baze podataka MRiSSiCSR) |  |  |  |  |  |  |
|  | % djece sa smetnjama u razvoju na smještaju (porodičnom i u institucijama) |  |  |  |  |  |  |
|  | % djece sa smetnjama u razvoju među ukupnom populacijom djece u rezidencijalnim ustanovama (stopa institucionaliza-cije) |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj djece sa smetnjama u razvoju koja koriste nerezidencijalne usluge u zajednici (hraniteljstvo, dnevni centar/boravak, pomoć u kući, inkluzivno obrazovanje-predškolsko i osnovno školsko |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj usvojene djece sa smetnjama u razvoju |  |  |  |  |  |  |
| Trgovina djecom | Broj djece žrtava trgovine ljudima |  |  |  |  |  |  |
|  | % slučajeva trgovine djecom koji su izvedeni pred sud-procesuirani |  |  |  |  |  |  |
| Nasilje | Broj djece koja su žrtve nasilja(slučajevi prijavljeni CSR i/ili za koje CSR procjenjuje da su u riziku od nasilja) |  |  |  |  |  |  |
|  | % Obuhvat djece koja su žrtve nasilja obuhvaćenih pojedinim mjerama zaštite |  |  |  |  |  |  |
| Ulaganje | % javne potrošnje za socijalnu i dječiju zaštitu u odnosu na ukupnu potrošnju |  |  |  |  |  |  |
|  | % javne potrošnjeza socijalnu i dječiju zaštitu u odnosu na bruto domaći proizvod |  |  |  |  |  |  |
|  | MALOLJETNIČKO PRAVODUĐE |  |  |  |  |  |  |
| Obučeno osoblje | % sudija osposobljenih za rad sa djecom u sukobu sa zakonom |  |  |  |  |  |  |
|  | % tužioca osposobljenih za rad sa djecom u sukobu sa zakonom |  |  |  |  |  |  |
|  | % policajaca osposobljenih za rad sa djecom u sukobu sa zakonom |  |  |  |  |  |  |
|  | % socijalnih radnika osposobljenih za rad sa djecom u sukobu sa zakonom |  |  |  |  |  |  |
| Djeca u sukobu sa zakonom | Stopa djece u sukobu sa zakonom (slučajevi registrovani u CZSR po osnovu informacija od policije, tužilaštva i suda) |  |  |  |  |  |  |
|  | Stopa djece u sukobu sa zakonom u zatvorenim oblicima zaštite (u pritvoru, zatvoru, vaspitnoj ustanovi) |  |  |  |  |  |  |
|  | % djece u sukobu sa zakonom koja se nalaze u bilo kom obliku smještaja bez odluke suda |  |  |  |  |  |  |
|  | Obuhvat djece u sukobu sa zakonom alternativama / skretanjem regularne sudske procedure |  |  |  |  |  |  |
|  | MEĐUSEKTORSKI |  |  |  |  |  |  |
| Odgovor | Broj partnerskih projekata za djecu javni-civilni sektor |  |  |  |  |  |  |
|  | Broj programa (mjera, akcija) za djecu realizovanih kroz međuresorsku (međuministarsku) saradnju |  |  |  |  |  |  |
|  | UPRAVLJANJE |  |  |  |  |  |  |
| Odgovor | % preporuka Kancelarije zaštitnika ljudskih prava i sloboda koje su realizovane |  |  |  |  |  |  |
| Koordinacija | Broj opština koje su usvojile lokalne planove akcija za djecu |  |  |  |  |  |  |
|  | BUDŽET |  |  |  |  |  |  |
| Adekvatno budžetiranje | % aktivnosti Nacionalnog plana akcija za djecu koje su u potpunosti budžetirane |  |  |  |  |  |  |

Detaljan spisak relevantnih međunarodnih i nacionalnih dokumenata nalazi se u Prilogu 3.

Detaljan spisak relevantnih međunarodnih i nacionalnih dokumenata nalazi se u Prilogu 3.

UNICEF & MONSTAT (2012): Djeca u Crnoj Gori, Podaci iz Popisa 2011

Ova studija je poseban dokument koji nije obuhvaćen publikacijom Children in Montenegro 2012, već je dostupna na web-sajt-u: www.unicef.org/montenegro

Spisak konsultovanih osoba se nalazi u Prilogu 2.

Komitet UN za prava djeteta, Pedest peto zasjedanje: 1. septembar – 13. oktobar 2010: Razmatranje izvještaja  podnijetih od strane država u skladu sa članom 44  konvencije o pravima djeteta, u kome su bili istaknuti sljedeći problemi u vezi zaštitinika ljudskih prava i sloboda: mandat zamenika Zaštitinika ljudskih prava i sloboda  za prava djeteta nije eksplicitno pravno definisan; resursi Zaštitinika koji su opredjeljeni unutar Kancelarije za pitanja djece su nedovoljni; djeca i njihovi roditelji nemaju dovoljno informacija o mogućnostima podnošenja žalbi, što se opaža u činjenici da je svega nekoliko žalbi djece stiglo do Zaštitnika.

Dostupno na: http://www.ombudsman.co.me

UNICEF Montenegro (2012): Godišnji izvještaj projekta: Izvještaj o sistemu dječje zaštite, Dio sveobuhvatnog izvještaja Reforma sistema socijalne I dječje zaštite: Unaprijeđenje socijalne inkluzije (projekat IPA 2010)

Ibid.

Ibid.

Porodični zakon („Službeni list RCG“, br. 01/07)

Zakon o medijima („Sl. List RCG“, br. 51/02 od 23.09.2002, 62/02 od 15.11.2002. i Sl. List Crne Gore, br. 46/10 od 06.08.2010, 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011).

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici (“Službeni list CG”, br. 46/10)

Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku („Službeni list CG“ br. 64/11, primjena počela 01.09.2012. godine)

Zakon o zabrani diskriminacije (“Službeni list Crne Gore”, br. 46/10)

Krivični zakonik (“Službeni list RCG”, br. 13/04, 70/04)

Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05, 49/07, „Službeni list CG“, br. 45/10 i 45/11)

Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku („Službeni list CG“ br. 64/11, primjena počela 01.09.2012. godine)

Nacrt Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti, čl. 16 (Izrazi upotrijebljeni u Zakonu), tačka 8. Nacrt Zakona je u julu 2012. godine prihvaćen na sjednici Vlade Crne Gore I sada se čeka skupštinska procedura.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda: Izvještaj o radu za 2012. godinu (str. 107). Dostupno na: http://www.ombudsman.co.me

Komitet UN za prava djeteta, Pedest peto zasjedanje: 1. septembar – 13. oktobar 2010: Razmatranje izvještaja  podnijetih od strane država u skladu sa članom 44  konvencije o pravima djeteta

Komitet UN za prava djeteta, Pedest peto zasjedanje: 1. septembar – 13. oktobar 2010: Razmatranje izvještaja  podnijetih od strane država u skladu sa članom 44  konvencije o pravima djeteta

Ibid.

Porodični zakon („Službeni list CG“, br. 01/07)

Komitet UN za prava djeteta, Pedest peto zasjedanje: 1. septembar – 13. oktobar 2010: Razmatranje izvještaja  podnijetih od strane država u skladu sa članom 44  konvencije o pravima djeteta

Postupak saslušanja djece pred sudom nije u skladu sa njihovim uzrastom.

Član 2

1. Države članice ove Konvencije poštuju i obezbeđuju prava sadržana u Konvenciji svakom djetetu pod njihovom jurisdikcijom, bez ikakve diskriminacije  i bez obzira na rasu, boju kože, pol, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo ubeđenje, nacionalno, etničko ili socijalno porijeklo, imovno stanje, onesposbljenost, rođenje ili drugi status  djeteta ili  njegovog roditelja  ili zakonitog staratelja.

2. Države članice  preduzimaju sve potrebne mjere  kako bi se obezbjedila zaštita djeteta od svih oblika diskriminacije  ili kazne zasnovane na statusu, aktivnostima, izraženom mišljenju ili ubjeđenju  roditelja, zakonitih staratelja  ili članova porodice djeteta.

UNICEF & MONSTAT (2012): Djeca u Crnoj Gori, Podaci iz Popisa 2011.

Straaten, Jap van der (2011): Report on Civil Registration of Children Lacking Birth and/or Citizenship Certificates in Montenegro. UNICEF, Montenegro

Zaključci sa sastanka na temu ‘Implementacija zakona o zaštiti od nasilja u porodici’,u organizaciji MUP, 19.06.2012.

Zakon o matičnim registrima (“Službeni glasnik CG, br. 47/08, 41/10, 40/11, 46/11

Zakon o crnogorskom državljanstvu (“Službeni list CG”, br. 13/08, 40/10, 28/11, 46/11)

Žegarac, N. (2011): Izveštaj o kapacitetima centara za socijalni rad u Crnoj Gori – Izazovi i mogućnosti reorganizacije, standardizacije i unapreženja stručne prakse

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici („Službeni list CG“, br.46/10)

Prema Izvještaju o zaštiti od  diskriminacije u prvom polugodištu 2011. godine – Zaštitinik prava i sloboda građana Crne Gore (2011)

Preporuka Komiteta za prava djeteta UN-a-oktobar 2010.god

Vlada Crne Gore (2007): Strategija za poboljšanje položaja RAE populacije u Crnoj Gori 2008-2012

Završna razmatranja Komiteta za eliminaciju rasne diskriminacije-mart 2009.godine.

Prvenstveno se misli na službe socijalne zaštite i usluge u zajednici koje one obezbjeđuju (dnevni boravci, usluge podrške u kući za dijete i porodicu, usluge vikend-hraniteljstva, “predah” centre), kao i na usluge obrazovnog sistema (produženi boravci pri školi i predškolskoj ustanovi).

Dostupno na: http://www.ombudsman.co.me

Komitet UN za prava djeteta, Pedest peto zasjedanje: 1. septembarr – 13. oktobar 2010: Razmatranje izvještaja podnijetih od strane država u skladu sa članom 44 Konvencije o pravima djeteta

Realizovani vidovi zaštite djece na smještaju u JU Dječji dom Mladost u Bijeloj – 2010., 2011. i 2012. godina i Planirani vidovi zaštite djece na smještaju u JU Dječji dom Mladost u Bijeloj na osnovu individualnih planova zaštite napravljenih u julu 2012. godine

Proruačun na osnovu materijalnih davanja za djecu planiranih za 2013. godinu.

Institut za javno zdravlje, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (2012): Izvještaj o sprovedenoj imunizaciji u Crnoj Gori za 2011. godinu

Prema Strategija za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012-2016

Pregled i procena zdravstvenih usluga u pogledu prevencije napuštanja/odvacivanja beba u Crnoj Gori – Izveštaj nakon konsultantskog boravka na području Crne Gore u periodu 25-29. jul 2011.

Fenilketonurija je genetički i metabolički poremećaj, koji dovodi do moždanog oštećenja i progresivnog zaostajanja u intelektulanom razvoju.

Primarni kongenitalni hipotireoidizam neadekvatno funkcionisanje štitne žlijezde, koji dovodi do nepovratnih oštećenje centralnog nervnog sistema, ukoliko se ne utvrdi na vreme.

Committee on the Rights of the Child, Fifty-fifth session: 1 September – 13 October 2010: Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the Convention. U ovom dokumentu, Komitet je izrazio zabrinutost zbog ukupno nezadovoljavajućeg kvaliteta zdravstvenih usluga, uključujući i nizak kvalitet njege u zdravstvenim ustanovama, kao i zbog ograničenog i neravnopravnog pristupa odgovarajućim zdravstvenim uslugama van glavnog grada, što da to posebno pogađa djecu Rome, djecu izbjeglice i djecu sa smetnjama u razvoju.

ESPAD – The European School Survez Project on Alcohol and Other Drugs je internacionalno istraživanje koje se sprovodi u skldu sa standardizovanom metodologijom na populaciji redovnih učenika koji u kalendarskoj godini istraživanja pune 16 godina. U Crnoj Gori su sprovedena dva kruga tog istraživanja – 2008. i 2011. godine.

Ministarstvo zdravlja Crne Gore (2012): Nacionalna strategija prevencije štetne upotrebe alkohola I alkoholom uzrokovanih poremećaja u Crnoj Goro 2013 – 2020 (Nacrt)

Ministarstvo zdravlja Crne Gore (2013): Strategija Crne Gore za spriječavanje zloupotrebe droga 2013 - 2020 (Nacrt)

Komitet UN za prava djeteta, Pedest peto zasjedanje: 1. septembar – 13. oktobar 2010: Razmatranje izvještaja podnijetih od strane država u skladu sa članom 44 Konvencije o pravima djeteta

Međutim, prema podacima Instiuta za javno zdravlje Crne Gore, Crna Gora, prema svim do sada dostupnim indikatorima je i dalje među nisko prevalentnim zemljama u odnosu na većinu evropskih zemalja, i još uvijek u fazi ekspanzije upotrebe psihoaktivnih supstanci među mladima, usljed činjenice da se ekspanzija upotrebe ovih supstanci u Crnoj Gori pojavila kasnije u odnosu na evropske države. Stoga nije realno govoriti o smanjenju prevalence upotrebe ovih supstanci, već samo o smanjenju rasta prevalence njihove upotrebe.

Dostupno na: http://www.ombudsman.co.me

Terminologija u upotrebi u Crnoj Gori je usaglašena sa A, B i C„cross-nacionalnim“ kategorijama koje predlaže OECD, tako da je u upotrebi termin djeca sa posebnim obrazovnim potrebama. Tu se ubrajaju: djeca sa smetnjama u razvoju (tjelesne, mentalne, senzorne i kombinovane smetnje) i djeca sa teškoćama u razvoju (problemi ponašanja, poteškoće učenja, teška hronična oboljenja, dugotrajna bolest i druge teškoće čiji je uzrok emocionalna, socijalna, jezička i/ili kulturološka deprivacija).

Podaci iz Strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja (2010-2015)

MEIS – Projekat informacionog sistema u obrazovanju Crne Gore, 2004 (Montenegrin Educational Information System, 2004)

U prvom ciklusu, od 1. do 3. razreda, izvodi se razredna nastava. Zbog razvojnih karakteristika djece, u prvom razredu nastavni proces timski realizuju nastavnik razredne nastave (učitelj) i vaspitač. U prvom razredu djeci je omogućeno da, putem fakultativne nastave, izučavaju strani jezik. Nastavu u 2. i 3. razredu realizuje nastavnik razredne nastave. U drugom ciklusu, od 4. do 6. razreda, postepeno se prelazi sa razredne na predmetnu nastavu, a nastavni proces realizuje nastavnik razredne nastave, zajedno sa predmetnim nastavnicima u starijim razredima ovog ciklusa. Treći ciklus, od 7. do 9. razreda, sadrži u potpunosti predmetnu nastavu, a realizuju je predmetni nastavnici. U tom ciklusu učenicima su dostupni i izborni predmeti.

U nove usluge spadaju: timski rad nastavnika razredne nastave i vaspitača, jutarnji prihvat, produženi boravak, nadgledano učenje

UNICEF & MONSTAT (2012): Djeca u Crnoj Gori, Podaci iz Popisa 2011

?Podaci zvanične statistike www.monstat.org

U skladu sa Zakonom o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama (Sl. List Crne Gore 80/4 i 45/10) usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama vrši organ lokalne uprave nadležan za poslove prosvjete, na prijedlog komisije za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama.

Centar za obrazovanje i osposobljavanje „1. jun“, Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine u Podgorici i Zavod za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajima sluha i govora u Kotoru.

Podržano od strane Velikog Vojvodstva Luksemburg. Projekat realizuje MPS i Centar za stručno obrazovanje (CSO) u parnterstvu sa Lux-Development-om (Agencija Luksemburga za razvojnu saradnju).

Podaci MK.

Zakon o kulturi (“Službeni list CG”, br. 49/08).

Razvoj kulture se podstiče sufinansiranjem programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u kulturi (u daljem tekstu: projekat) sredstvima iz budžeta Crne Gore i budžeta opštine.

Zakon o sportu (“Službeni list CG”, br. 36/11)

Komitet UN za prava djeteta, Pedeset peto zasjedanje: 1. septembar – 13. octobar 2010: Razmatranje izvještaja podnijetih od strane država u skladu sa članom 44 Konvencije o pravima djeteta

Dostupno na: http://www.ombudsman.co.me

Zakon o sportu (“Službeni list CG”, br. 36/11)

Afirmativna akcija je aktivnost preduzeta od strane neke organizacije kako bi se uklonili debalansi dikriminisanih grupa. To uključuje promociju i stvaranje jednakih mogućnosti za one koji su identifikovani kao diskriminisani po bilo kom osnovu: rase, boje kože ili očiju, godina, posebnih potreba, religije, pola, nacionalnosti i sl. (Dostupno na: http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0)

“Druga šansa” je naziv za program osnovnog i srednjg obrazovanja namjenjen onima koji su napustili pohađanje redovne osnovne škole i po godinama starosti su prerasli osnovnu školu i onima koji su prerasli uzrast ssednje škole, a nisu stekli bilo kakvu stručnu kvalifikaciju. Ovdje je upotrijebljen prvenstveno u kontekstu osnovnog obrazovanja.

Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku (“Službeni list CG“, br. 64/11)

U skladu sa zvaničnom terminologijom koju koristi Uprava policije, u ovom djecu NPAD 2013-2017, umjesto termina “dijete”, koriste se termini  “maloljetni počinilac” i “maloljetnik-žrtva krivičnog djela”.

Krimilalna delatnost trgovine ljudskim bićima obuhvata: prinudu, vrbovanje, transport, kupovinu i prodaju, prebacivanje i skrivanje osoba radi njihovog seksualnog ili ekonomskog iskorišćavanja, ilegalno usvajanje djece, prodaju ljudskih organa, krijumčarenje i ekspolataciju rada migranata. Vezuje se i za ilegalne ulaske u zemlju – izbjegavanje graničnog prelaza sa ciljem ostvarivanja profita ili koristi drugih. Kriminologija ljudima je noviji kriminološki I krivičnopravni pojam mada je kroz istoriju poznat kao trgovina belim robljem. (Prema, http://www.scribd.com/doc/50127650/108/TRGOVINA-LJUDIMA)

Komitet UN za prava djeteta, Pedeset peto zasjedanje: 1. septembar – 13. oktobar 2010: Razmatranje izvještaja podnijetih od starne država u skladu sa članom 44 Konvencije za prabva djetet

Razmatranje izvještaja podnijetih od strane država u skladu sa članom 12, paragraf 1, Fakultativnog protokola uz   Konvenciju  o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji

Dostupno na: http://www.mip.gov.me/images/stories/download/informacija_konvencije.pdf

Dostupno na: http://conventions.coe.int/treaty/Commun/ListeTraites.asp?PO=MOT&MA=999&SI=2&DF=31%2F08%2F2012&CM=3&CL=ENG