CRNA GORA

VLADA CRNE GORE

Koordinacioni odbor za reformu lokalne samouprave

AKCIONI PLAN  ZA REFORMU LOKALNE SAMOUPRAVE

- 2011. godina -

Podgorica,  februar  2011. godine

Sadržaj

I.   Pravno –administrativni i tehnički pristup u izradi Akcionog plana za reformu lokalne

samouprave  ………………………………………………………………………………………………….................3.

II.  REZIME......................................................................................................................... 4.

III. UVOD..........................................................................................................................  5.

IV. PREGLED PLANIRANIH AKTIVNOSTI  u 2011. godini ..................................................... . 8.

1. Ustavni okvir........................................................................................................................  8.

2. Zakonodavni okvir.................................................................................................................  9.

3. Dokument Vlade Crne Gore  ............................................................................................... 10.

V. NORMATIVNA DJELATNOST( Zakonska i podzakonska akta) ...........................................10.

I Kvartal .................................................................................................................................  10.

II  Kvartal ...............................................................................................................................  12.

III  Kvartal ................................................................................................................................17.

IV Kvartal .................................................................................................................................23.

VI.  TEMATSKA DJELATNOST

I Kvartal ....................................................................................................................................29.

II Kvartal....................................................................................................................................37.

III Kvartal............................................................................................................................44.

IV Kvartal...................................................................................................................................47.

VII. AKTIVNOSTI NA JAČANJU KAPACITETA LOKALNE SAMOUPRAVE ................................54.

VIII  PREDLOG ZAKLJUČAKA .............................................................................................. 60.

- PRAVNO-ADMINISTRATIVNI  I  TEHNIČKI PRISTUP U IZRADI AKCIONOG PLANA ZA REFORMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2011. GODINU

Polazeći od  Vladine Odluke o obrazovanju Koordinacionog odbora za reformu lokalne samouprave ( „ Službeni list RCG,, br. 14/07, 22/07 i 53/09 ) kojom  je utvrđena nadležnost i zadaci Koordinacionog odbora, a radi praćenja decentralizacije, koordinacije aktivnosti na procesu reforme lokalne samouprave, jačanja ukupne konzistentnosti tih aktivnosti i praćenja ostvarivanja efekata u ovoj oblasti i obavezi MUP-a, shodno nadležnostima, utvrđen je sljedeći pristup u izradi ovog dokumenta :

- Osnov za izradu je : Program rada Vlade Crne Gore za 2011. godinu i Strategija reforme javne uprave u Crnoj Gori za period 2011-2016 i Akcioni plan za implementaciju Strategije reforme javne uprave u Crnoj Gori za period 2011-2016  koji su u Vladinoj proceduri ;

- Program rada Vlade Crne Gore za 2011. godinu  koji se odnosi na oblast lokalne samouprave (zakonodavni i tematski dio) iz nadležnosti svih  ministarstava, po svim pitanjima koja se tiču lokalne samouprave, a izdvojenih po predlogu ministarstava koja su dostavili MUP-u, na zahjev predsjednika Koordinacionog odbora-ministra MUP-a, a koji su sistematizovani u odnosnom planu, prema planu i programu rada ministarstava ;

- Program rada Ministarstva unutrašnjih poslova i njegovih organizacionih  jedinica, a pretežno resora MUP-a –Sektora za lokalnu samoupravu koji je Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave zadužen za rad i aktivnosti lokalne samouprave i u čijoj je nadležnosti  organizacija i praćenja rada Koordinacionog odbora su takođe sastavni dio Akcionog plana ;

- Dosadašnja praksa i zadaci Koordinacionog odbora su da prati implementaciju pojedinih zakonskih rješenja u ovoj oblasti, procjenuje progres reforme lokalne samouprave i procjenjuje efekte usvojenih zakona i njihove implementacije sa davanjem odgovorajućih predloga, sa ciljem unapređenja implementacije Strategije reforme javne uprave 2011-2016.godine.

- Rezime

Pravci budućih aktivnosti

Stvaranje lokalne samouprave koju građani percipiraju kao svoje pravo i svoju obavezu da odgovorno i proaktivno upravljaju razvojem lokalne zajednice i poslovima koji su u nadležnosti lokalne samouprave, na principima Evropske  Povelje o lokalnoj smaoupravi  i pozitivno-pravnim propisima Crne Gore, ostvarujući na taj način kvalitetan način života, kako u svojoj zajednici tako i u čitavoj Crnoj Gori, predstavlja  jednu od misija koju treba ostvariti u ovoj oblasti.

Lokalna samouprava kreirana na taj način raspolaže sigurnim i dovoljnim izvorima prihoda kojima slobodno upravlja i predstavlja iskrenog partnera u privrednom i civilnom sektoru.

Ciljevi

1. Omogućiti  funkcionalnu i fiskalnu decentralizaciju uz prilagođavanje vrste finansijskih i materijalnih resursa lokalnih samouprava poslovima koje obavljaju i  ekonomično i optimalno funksionisanje lokalne uprave u kadrovskom i materijalnom smislu ;

2.Uspostaviti kvalitetan sistem razvoja ljudskih resursa i vodjenja kadrovske politike u lokalnim samoupravama, kroz osiguranje modernog društva i kompetentnih i motivisanih službenika ;

Reforma lokalne samouprave je jedan od najvećih izazova sa kojim se centralna državna vlast i lokalne samouprave susrijeću u toku tranzicije i jedan od najobuhvatnijih poslova koje je neophodno uraditi na putu evropskih integracija.

Cilj reforme  je stvaranje profesionalnog,  decentralizovanog i efikasnijeg sistema lokalne  vlasti u kojem će jedinice  lokalne samouprave postati sposobne  da upravljaju određenim javnim poslovima  i da samostalno  definišu  strateške ciljeve razvoja.

Sistem lokalne samouprave u Crnoj Gori u najvećoj mjeri je usaglašen sa međunarodnim dokumentima, ali treba još puno uraditi u cilju finalizacije propisa,  posebno njihove implementacije,  a sve u cilju zadovoljenja potreba građana i jačanja uloge lokalnih vlasti u svim procesima koji čekaju Crnu Goru na putu evropskih i evroatlantskih integracija.

Organi lokalne  uprave treba da postanu efikasan, jeftin i kvalitetan servis građana, da stvori uslove za veće neposredno učešće građana u procesu donošenja odluka i njihovom sprovođenju, da povećaju uticaj organizacija građanskog društva, da stvore bolju investicionu klimu, da budu otvoreni  prema građanima.

Shodno navedenom,  donijet je Akcioni plan za reformu  lokalne samouprave, koji  predstavlja dokument koji uspostavlja osnove za uspješno unapređenje i razvoj lokalne samouprave i platformu za objedinjavanje značajnog broja  prioritetnih i drugih ciljeva, jasno definisanih  zadatka, rokove i  nosioce aktivnosti.

Pregled broja planiranih aktivnosti predstavljen je u narednoj tabeli na strani 8.

III.                UVOD

Pozicija lokalne samouprave

u pravnom sistemu Crne Gore

1.         Ustavni okvir

Ustavom Crne Gore (,,Službeni list CG'',broj 1/07), propisano je: da se jemči pravo na lokalnu samoupravu (član 22); da se pojedini poslovi državne uprave mogu zakonom prenijeti na lokalnu samoupravu ili drugo pravno lice i pojedini poslovi državne uprave mogu se propisom Vlade povjeriti lokalnoj samoupravi ili drugom pravnom licu (član 122); da opština ima svojstvo pravnog lica (član 115); da je opština samostalna u vršenju svojih nadležnosti, a Vlada može raspustiti skupštinu opštine, odnosno razriješiti predsjednika opštine samo ako skupština opštine, odnosno predsjednik opštine, u vremenu dužem od šest mjeseci, ne vrši svoje nadležnosti (član117).

2.        Zakonodavni okvir

2.1.   Zakon o lokalnoj samoupravi (,,Službeni list RCG'',br.42/03.28/04,75/05,13/06 i ,,Službeni list CG'',broj 88/09 i 3/10), kao sistemski zakon, uspostavio je sistem lokalne samouprave usaglašen sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i usvojenim standardima Evropske zajednice, jer je građanin postao osnovni subjekt u odlučivanju u lokalnim zajednicama  u pogledu prava i odgovornosti, a u skladu sa zakonskim ovlašćenjima. Uspostavljeni su zakonski uslovi za profesionalnu, depolitizovanu i efikasnu lokalnu samoupravu. Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni list CG'',broj 88/09 i 3/10) izvršeno je usklađivanje Zakona sa Ustavom Crne Gore, precizirane su nadležnosti opštine, definisano je pitanje novog načina izbora predsjednika opštine, početak i trajanje njegovog mandata, nadležnosti glavnog administratora, starješine organa lokalne uprave, menadžera, sekretara skupštine, osnivanje i rad mjesnog centra, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje lokalne samouprave.

U skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi donešeni su sljedeći podzakonski akti:

- Uredba o službenim zvanjima lokalnih službenika i namještenika i uslovima za njihovo vršenje u organima lokalne uprave (,,Službeni list RCG'', broj 34/05   i  ,,Službeni list CG'', broj 18/09) ;

- Pravilnik o službenim oznakama zaposlenih u organima lokalne uprave (,,Službeni list RCG’’,broj 23/05) ;

-   Pravilnik o obrascu i načinu vođenja registra mjesnih zajednica („Službeni list RCG”, broj 3/04)

-  Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencija asocijacija opština(,,Službeni list RCG'', broj63/03).

Zakonom o finansiranju lokalne samouprave (,,Službeni list RCG'', broj 42/03, 44/03 i ,,Službeni list CG'', br:  4/08, 74/10 ) uspostavljen je sistem finansiranja koji ima za cilj da lokalna samouprava ima prihode primjerene svojim nadležnostima, da značajan dio tih prihoda potiče od lokalnih poreza i taksi i da su izvori prihoda za finansiranje lokalne samouprave stabilni.

Zakon o Glavnom gradu (,,Službeni list RCG'', broj  65/05), pored Zakona  lokalnoj   samoupravi uređuje ostvarivanje lokalne  samouprave  u  Glavnom  gradu, kao  administrativnom  centru Crne  Gore.  Za  efikasnije  i  ekonomičnije  vršenje određenih poslova Glavnog grada, ovim  zakonom  obrazovane  su  dvije  gradske  opštine: Gradska  opština  Golubovci  i  Gradska opština Tuzi, kao poseban vid  ostvarivanja lokalne samouprave. Radi usklađivanja ovog zakona sa Ustavom i Zakonom o lokalnoj samoupravi, a samim tim  i sa Evropskom Poveljom o  lokalnoj samoupravi, pripremljen  je  Predlog  zakona  o  izmjenama  i  dopunama  Zakona  o  Glavnom gradu, koji je u  skupštinskoj  proceduri.

Zakon o Prijestonici (,,Službeni list RCG'',broj 47/08) uređuje  pitanja  specifična za Cetinje, kao istorijskog, kulturnog i duhovnog centra Crne Gore.

Zakon o potvrđivanju Evropske Povelje o lokalnoj samoupravi (,,Službeni list CG''Međunarodni ugovori-br. 5 / 08), polazi od principa da su lokalne vlasti jedna od glavnih osnova svakog demokratskog sistema, te da se pravo građana da obavljaju javne poslove kao jedan od osnovnih demokratskih principa zajednički  svim državama članicama Savjeta Evrope, može najneposrednije ostvariti na lokalnom nivou (princip demokratije i decentralizacije vlasti).

Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi( Službeni list CG broj 8/10) predstavlja dopunu Evropskoj Povelji, a svrha ovog propisa je ispunjavanje visokih standarda u oblasti lokalne samouprave i postizanje većeg učešća građana u vršenju javnih poslova.

Zakonom  o potvrđivanju Evropske okvirne konvencije o prekograničnoj saradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti, Dodatnog protokola uz Evropsku okvirnu konvenciju o prekograničnoj saradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti i Protokola broj 2 uz Evropsku okvirnu konvenciju o prekograničnoj saradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti (,,Službenom listu CG- Međunarodni ugovori'',broj 9 /10 ) od  30. jula 2010. godine   koji je Skupština Crne Gore ratifikovala, Crna Gora je preuzela obavezu usvajanja standarda u oblasti razvoja prekogranične saradnje i jačanja regionalne politike i decentralizacije.

Zakon o naseljima (,, Službeni list SRCG'',br. 29/90, 48/91, 17/92, 27/94), definiše naselje kao prostornu jedinicu na građevinskom području i području druge namjene, granice naselja, definiše se ulica, trg i zgrada. Predlogom zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore (članom 54) predviđeno je  da Zakon o naseljima prestaje da važi. Ova materija će biti regulisana novim Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i Uredbom o označavanju, sadržaju i načinu vođenja evidencije naziva naselja, ulica i zgrada, čiji je osnov u pomenutom zakonu.

Predlogom zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore kojim je Crna Gora  teritorijalno organizovana u 19 opština, Glavni grad-Podgoricu i Prijestonicu-Cetinje zadržava se postojeća teritorijalna podjela Crne Gore, ali se na potpun način  utvrđuju uslovi i postupak teritorijalnih promjena i druga pitanja od značaja za teritorijalnu organizaciju.

Akcioni plan za  reformu lokalne  samouprave  donosi se  početkom svake godine,

a usvaja ga Koordinacioni  odbor za reformu lokalne samouprave i  Vlada Crne Gore.

3.         Dokument Vlade Crne Gore

Ključni dokument na osnovu kojeg je planirano sprovođenje aktivnosti na planu inkorporiranja evropskih standarda u sistem lokalne samouprave je Akcioni plan saradnje Vlade Crne Gore i Savjeta Evrope. Ovaj dokument predstavlja pregled obaveza koje je Crna Gora preuzela u Savjetu Evrope, a koje proizilaze iz članstva  i njihova ratifikacija i sprovođenje predstavljaju podsticaj za dalje reformske aktivnosti u pravcu jačanja sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori.

IV.PREGLED PLANIRANIH AKTIVNOSTI  MINISTARSTAVA    U 2011. godini

| Br. | Naziv ministarstva | Zakonodavni dio | Podzakonska akta | Tematski dio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ministarstvo unutrašnjih poslova | 5 | 12 | 7 |
| 2. | Ministarstvo zdravlja | 1 | - | 1 |
| 3. | Ministarstvo kulture | 7 | - | 12 |
| 4. | Ministarstvo ekonomije | 2 | - | 7 |
| 5. | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | 9 | 3 | 12 |
| 6. | Ministarstvo rada i socijalnog staranja | 2 | - | 3 |
| 7. | Ministarstvo održivog razvoja i turizma | 4 | 1 | 12 |
| 8. | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | 1 | - | 8 |
| 9. | Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije | - | - | 2 |
| 10. | Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija | - | - | 4 |
| 11. | Ministarstvo finansija | - | 2 | - |
| 12. | Agencija za zaštitu životne sredine | - | - | 2 |
| 13. | Aktivnosti na jačanu kapaciteta lokalne samouprave | - | - | 6 |
|  | UKUPNO | 31 | 18 | 76 |

- NORMATIVNA DJELATNOST ( Zakonska i podzakonska akta)

I  KVARTAL

| 1. | Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Izradom Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku će se obezbijediti usklađivanje upravnog postupka sa Ustavom Crne Gore i propisati kraći rokovi za donošenje rješenja i izdavanje uvjerenja po zahtjevima stranaka i na taj način obezbijediti brže odlučivanje, ojačaće se načelo efikasnosti i ekonomičnosti u upravnom postupku uvođenjem jedinstvenog mjesta za kontakt i koordinaciju između građana i organa uprave i pojednostaviti upravni postupak. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo unutrašnjih poslova |

| 2. | Predlog Zakon o veterinarstvu |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Ovim zakonom urediće se zdravstvana zaštita životinja, veterinarski pregledi u unutrašnjem i međunarodnom prometu, veterinarska djelatnost, službene kontrole i inspekciski nadzor, otkloniti postojeći nedostaci važećeg Zakona o veterinarstvu i stvoriti osnov za punu harmonizaciju sa EU legislativom. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Veterinarska uprava |

| 3. | Predlog Zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Potvrđivanjem Konvencije Savjeta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima je od značaja za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama u posjedu organa vlasti, kao standard za razvoj demokratskih odnosa i kontrole javne vlasti u Crnoj Gori. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku |
| Nosilac posla | Ministarstvo kulture i drugi nadležni organi |

| 4. | Predlog Zakona o tržišnoj inspekciji |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Ovim Zakonom urediće se na nov način pojedina pitanja iz ove oblasti u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru i drugim materijalnim zakonima, nad čijom primjenom nadzor vrši Tržišna inspekcija, radi efikasnog nadzora. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo ekonomije |

| 5. | Predlog Zakona o zloupotrebi droga |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | U skladu sa Nacionalnim strateškim odgovorom na droge 2008-2012 i Akcionim planom, a shodno Evropskoj Strategiji za droge, proističe obaveza donošenja Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga. Ovim Zakonom će se unaprijediti i uvesti savremeni način sistemskog kontinuiranog i sveobuhvatnog praćenja stanja u oblasti zloupotrebe opojnih droga i psihotropnih supstanci radi integrisanog i multidisciplinarnog pristupa rešavanju problematike iz oblasti droga i usklađivanju sa evropskim standardima u ovoj oblast. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo zdravlja |

NORMATIVNA DJELATNOST ( Zakonska i podzakonska akta)

II  KVARTAL

| 1. | Predlog Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Zakonom se zadržava postojeća teritorijalna podjela Crne Gore na 19 opština, Glavni grad Podgoricu i Prijestonicu Cetinje, ali se na cjelovit način utvrđuju uslovi i postupak teritorijalnih promjena i druga pitanja od značaja za teritorijalnu organizaciju. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo unutrašnjih poslova |

| 2. | Predlog Zakona o državnim službenicima i namještenicima |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Zakonom će se na cjelovit način, na savremenim principima i evropskim standardima pravnog uređenja ove materije, urediti sistem državnih službenika i namještenika. U Zakonu će se uključiti odredbe i instituti kojima će se obezbijediti zakonit, kvalitetan, politički neutralan i profesionalni rad zaposlenih lica u državnoj upravi, kao i njihovo napredovanje u službi, stručno usavršavanje i druga pitanja od značaja za pravni položaj zaposlenih u državnim organima. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo unutrašnjih poslova |

| 3. | Predlog Zakona o nevladinim organizacijama |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Ovim Zakonom će se postići usaglašavanje zakona o nevladinim organizacijama sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, definisati postupak prijema i prestanka članstva u nevladinim udruženjima, drugačije definisati odredbe o finansiranju nevladinih organizacija iz javnih fondova, odnosno državnog budžeta, precizirati procedure utvrđivanja i raspodjele imovine organizacije u slučaju prestanka rada itd. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo unutrašnjih poslova |

| 4. | Predlog izmjena i dopuna Zakona o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Ovim zakonom izmijeniće se i dopuniti važeći zakon u skladu sa zakonodavstvom EU. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja |

| 5. | Predlog izmjena i dopuna Zakona o sadnom materijalu |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Ovim zakonom izmijeniće se i dopuniti važeći zakon u skladu sa zakonodavstvom |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja |

| 6. | Predlog Odluke o osnivanju Nacionalnog savjeta za biološku sigurnost |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje |  |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja |

| 7. | Predlog Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno – istorijskog područja Kotora |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Ovim zakonom utvrdiće se granice prirodnog i kulturno- istorijskog područja Kotora i urediti poseban režim i mjere zaštite i očuvanje ovog prirodnog i kulturnog dobra koje je upisano na listi svjetske baštine UNESCO. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo kulture |

| 8. | Predlog Zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti arheološke baštine |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Potvrđivanje Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti arheološke baštine je od značaja za vršenje arheoloških istraživanja i iskopavanja kao segmenta zaštite kulturnih dobara, posebno sa aspekta zajedničke evropske baštine. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo kulture |

| 9. | Predlog Zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti audiovizuelne baštine |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Potvrđivanje Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti audiovizuelne baštine je od značaja za zaštitu kinematografske i druge audiovizuelne građe, posebno sa aspekta zajedničke evropske kulturne baštine. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo kulture |

| 10. | Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Ovim predlogom zakona izvršiće se harmonizacija regulative u oblasti slobodnog pristupa informacijama sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, u skladu sa međunarodnim standardima. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo kulture |

| 11. | Predlog zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Ovim zakonom doradiće se odnosno izmijeniti rješenja važećeg Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, na koje je ukazala dosadašnja primjena ovog propisa, koji će obezbijediti značajni nivo kvaliteta planskih dokumenata poštujući regionalne osobitosti i indetitete, obalno područje, zatim instrumenti implementacije planskog dokumenta, pojednostaviće se pojedine procedure u upravnom rješavanju kod izdvajanja građevinske i upotrebne dozvole i drugo. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo održivog razvoja i turizma |

| 12. | Predlog Uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nekretnina |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Predloženom uredbom namjerava se unaprijediti metodologija za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti, koja predstavlja osnovicu za utvrđivanje poreza na nepokretnosti. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo finansija |

| 13. | Predlog Odluke o dodjeli uslovnih dotacija opštinama za 2011.godinu |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Imajući u vidu da je Budžetom Države za 2011. godinu predviđen određeni iznos sredstava za finansiranje investicionih projekata koji su od posebnog interesa za opštinu ili više opština, to će Vlada, shodno svojim ovlašćenjima, donijeti odluku o raspodjeli tih sredstava pojedinim opštinama |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo finansija |

NORMATIVNA DJELATNOST ( Zakonska i podzakonska akta)

III  KVARTAL

| 1. | Predlog Zakona o komunalnoj policiji |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Usvajanjem Zakona o prekršajima utvrđena je imperativna obaveza usaglašavanja i donošenja Zakona. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | MUP u saradnji sa resornim državnim organima i Zajednicom opština Crne Gore |

| 2. | Predlog Uredbe o označavanju, sadržaju i načinu vođenja evidencije naziva naselja, ulica, trgova i zgrada |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Ovom Uredbom će se propisati način označavanja, sadržaja i vođenja evidencije naziva naselja, ulica, trgova,stambenih i poslovnih zgrada i način dostavljanja evidencije koju vode organ lokalne uprave nadležnim državnim organima, saglasno Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Ministarstvom finansija i Zajednicom opština Crne Gore |

| 3. | Pravilnik o izradi Studije o opravdanosti teritorijalne promjene |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Ovim Pravilnikom će se propisati metodologija izrade Studije o opravdanosti teritorijalne promjene, procjena organizacionih, kadrovskih i tehničkih mogućnosti, saglasno odredbama čl. 19, 20 i 21 Predloga zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore. |
| Nadležno radno tijelo |  |
| Nosilac posla | Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo finansija i Zajednica opština Crne Gore |

| 4. | Pravilnik o načinu organizovanja i djelovanja operativnih jedinica, koordiniranje, komandovanje i mobilizacija operativnih jedinica, evidencija i način vođenja evidencije o operativnim jedinicama, sredstvima i preduzetim mjerama u vanrednim stanjima |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje |  |
| Nadležno radno tijelo |  |
| Nosilac posla | Ministarstvo unutrašnjih poslova |

| 5. | Odluka o obezbjeđivanju materijalnih rezervi za potrebe zaštite i spašavanja |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje |  |
| Nadležno radno tijelo |  |
| Nosilac posla | Ministarstvo unutrašnjih poslova |

| 6. | Predlog Zakona o bezbjednosti hrane |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Ovim Zakonom urediće se opšti uslovi za bezbijednost hrane i hrane za životinje, obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju hranom i hranom za životinje, sistem brzog obavještavanja i uzbunjivanja, hitne mjere i upravljanje kriznim situacijama, higijena i kvalitet hrane i hrane za životinje. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja |

| 7. | Predlog izmjena i dopuna Zakona o organskoj poljoprivredi |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Ovim zakonom izmijeniće se i dopuniti važeći zakon u skladu sa zakonodavstvom EU. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja |

| 8. | Predlog Zakona o maslinjarstvu |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Ovim zakonom uređuje se način i uslovi uzgoja, zaštita masline, berba i prerada ploda masline i stavljanje u promet jestivog maslinovog ulja. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja |

| 9. | Predlog izmjena i dopuna Zakona o ribarstvu |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Ovim zakonom izmijeniće se i dopuniti važeći zakon u skladu sa zakonodavstvom EU. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja |

| 10. | Predlog izmjena i dopuna Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Izmjene i dopune ovog zakona neophodne su radi usklađivanja sa IPARD zahtjevima ( Komponenata VIPA ). |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja |

| 11. | Predlog Zakona o izdavačkoj djelatnosti |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Ovim zakonom uređuje se izdavanje publikacija i utvrđivanje uslova za obavljanje djelatnosti izdavanja, štampanja, distribucije i prometa publikacija, zaštita prava autora i druga pitanja koja doprinose unapređivanju i razvoju izdavačke djelatnosti u Crnoj Gori. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo kulture |

| 12. | Predlog Zakona o audiovizuelnoj djelatnosti |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Ovim zakonom urediće se pitanje proizvodnje, distribucije i javnog prikazivanja audiovizuelnih djela, institucionalna podrška i sredstva za razvoj ove djelatnosti. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo kulture |

| 13. | Predlog Zakona o komunalnoj privredi |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | U periodu od 1995.godine, od kada je na snazi Zakon o komunalnim djelatnostima, značajno su se izmijenili uslovi i potrebe za obavljanje komunalnih djelatnosti. U ovom periodu donijet je i niz drugih zakona sa kojima treba uskladiti Zakon o komunalnim djelatnostima. To se prije svega odnosi na Zakon o lokalnoj samoupravi, vezano za rad Komunalne policije, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o vodama, ali i na druge zakone sa kojima postoji neusklađenost. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo održivog razvoja i turizma |

| 14. | Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Posljednje izmjene i dopune Zakona o upravljanju otpadom u smislu prenošenja odredbi direktiva i standarda EU u dio zakonodavnog sistema kojim se uspostavljaju odnosi u ovoj oblasti izvršene su krajem 2008.godine. Od tada je došlo do novih izmjena u propisima EU u oblasti upravljanja otpadom, zbog čega je potrebno pristupiti izmjenama i dopunama, odnosno novom usaglašavanju Zakona o upravljanju otpadom ( « Sl. List RCG» , br. 80/05 i « SL. List CG.» broj 73/08) sa Acquis- om. Takođe, zbog evidentne neefikasnosti u implementaciji, planirane su i izmjene i dopune Zakona u dijelu kaznenih odredbi. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo održivog razvoja i turizma |

| 15. | Predlog Zakona o morskom dobru |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Zakon o morskom dobru donijet je 1992. godine, radi čega je potrebno donijeti novi propis, shodno novom pravnom sistemu, nastalim potrebama, kao i obavezama proisteklih iz međunarodnih akata. Ovim propisom će se cjelovito urediti upravljanje, korišćenje i zaštita morskog dobra, i to ne samo sa aspekta matičnog propisa o morskom dobru, već i drugih propisa o: imovini, svojinsko- pravnim odnosima, uređenju prostora i izgradnji, lukama, moru, zaštiti životne sredine, morskom ribarstvu i marikulturi, zaštiti prirode, spomenika kulture, vodama i dr. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo održivog razvoja i turizma |

| 16. | Uredba o pretvaranju posebnih i zajedničkih djelova stambenih zgrada u poslovne prostorije |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, postojeća uredba će biti van snage, a nova će se morati donijeti na osnovu pravnog osnova iz ovog zakona. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo održivog razvoja i turizma |

| 17. | Uredba o indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprave |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Ovom Uredbom odrediće se pokazatelji za izračunavanje indeksa razvijenosti jedinica lokalne samouprave i regiona, udio pojedinog pokazatelja u ukupnoj vrijednosti indeksa razvijenosti jedinica lokalne samouprave, regiona, izvori podataka za propisane pokazatelje i druga pitanja u vezi sa tim. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo ekonomije |

NORMATIVNA DJELATNOST ( Zakonska i podzakonska akta)

IV  KVARTAL

| 1. | Predlog Uredbe o kancelarijskom poslovanju |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Uredbom će se, u skladu sa Zakonom o državnoj upravi, urediti kancelarijsko poslovanje organa državne uprave, prije svega prijem, evidentiranje, administrativno- tehnička obrada i otpremanje akata, čuvanje predmeta, akata i drugih materijala i arhiviranje i čuvanje arhiviranih predmeta, kao i druga postupanja sa službenim materijalom. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnu politiku |
| Nosilac posla | Ministarstvo unutrašnjih poslova |

| 2. | Pravilnik o Programu i načinu polaganja stručnog ispita za profesionalce |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje |  |
| Nadležno radno tijelo |  |
| Nosilac posla | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost) |

| 3. | Pravilnik o Programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika operativnih jedinica, načinu sprovođenja programa i provjeri znanja u oblasti zaštite i spašavanja kao i načinu vodjenja evidencije |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje |  |
| Nadležno radno tijelo |  |
| Nosilac posla | Ministarstvo unutrašnjih poslova |

| 4. | Pravilnik o izgledu, sadržaju, načinu i postupku dodjele nagrada i priznanja za zasluge u razvoju i sprovođenju sistema zaštite i spašavanja |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje |  |
| Nadležno radno tijelo |  |
| Nosilac posla | Ministarstvo unutrašnjih poslova |

| 5. | Pravilnik o programu i načinu i postupku polaganja stručnog ispita komandira službi zaštite i spašavanja |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje |  |
| Nadležno radno tijelo |  |
| Nosilac posla | Ministarstvo unutrašnjih poslova |

| 6. | Pravilnik o psihofizičkoj sposobnosti profesionalnih spasilaca za vršenje poslova zaštite i spašavanja |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje |  |
| Nadležno radno tijelo |  |
| Nosilac posla | Ministarstvo unutrašnjih poslova |

| 7. | Predlog Zakona o poljoprivrednim zadrugama |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Ovim zakonom urediće se pojam zadruge, postupak osnivanja, organizacija i upravljanje zadrugom, imovina i poslovanje zadruge, način osnivanja i funkcija zadružnih savjeta i ostala značajna pitanja iz oblasti zadrugarstva. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja |

| 8. | Predlog Zakona o Agenciji za plaćanje |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Ovaj zakon će definisati osnove nadležnosti Agencije za plaćanje u poljoprivredi, koja će vršiti plaćanja sredstava podsticanje za realizaciju ciljava agrarne politike u skladu sa zakonodavstvom EU. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja |

| 9 | Predlog Zakona o poljoprivrednom zemljištu |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Ovim zakonom urediće se pitanje boljeg korišćenja poljoprivrednog zemljišta, koje je ograničeni i neobnovljivi resurs i kojim će se stvoriti uslovi za njegovo održivo gazdovanje. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja |

| 10. | Predlog Odluke o utvrđivanju linije razgraničenja kopnenih voda i voda priobalnog područja |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje |  |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja |

| 11. | Predlog Uredbe o načinu određivanja granica vodnog zemljišta |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje |  |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja |

| 12. | Predlog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti unaprijediće se oblast socijalne i dječje zaštite u cilju poboljšanja pojedinih zakonskih rješenja i samim tim njegove kvalitetnije i efikasnije primjene. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo rada i socijalnog staranja |

| 13. | Predlog Zakona o upotrebi znakovnog jezika |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Predlogom zakona o upotrebi znakovnog jezika unaprijediće se oblast zaštite lica oštećenog sluha i govora u smislu bolje socijalizacije i učešća u javnom životu |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo rada i socijalnog staranja |

| 14. | Predlog Zakona o zaštiti potrošača |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Ovim zakonom izvršiće se dalje usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, u ovoj oblasti. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo ekonomije |

VI. TEMATSKI DIO

(Strateška dokumenta,programi rada, akcioni planovi, menadžment planovi,izvještaji, informacije i predlozi sporazuma )

I  KVARTAL

| 1. | - Akcioni plan za reformu lokalne samouprave za 2011. godinu |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Akcioni plan za reformu lokalne samouprave za 2011. godinu je dokument koji ima za cilj operacionalizaciju procesa reforme lokalne samouprave u Crnoj Gori, kroz objedinjavanje prioritetnih i drugih aktivnosti, sa jasno definisanim zadacima, rokovima i nosiocima aktivnosti. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku |
| Nosilac posla | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za lokalnu samoupravu |

| 2. | Izvještaj o radu Koordinacionog odbora za reformu lokalne samouprave za 2010. godinu |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Izvještaj će sadržati pregled rada Koordinacionog odbora za reformu lokalne samouprave sa ocjenom stanja i predlogom daljih mjera i zaključaka. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku |
| Nosilac posla | Ministarstvo unutrašnjih poslova- Sektor za lokalnu samoupravu |

| 3. | Izvještaj o realizaciji akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou za 2010. godinu |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Izvještajem će se, u skladu sa Inoviranim Akcionim planom borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, dati pregled aktivnosti na izradi programa borbe protiv korupcije u lokalnoj samoupravi i realizaciji mjera iz akcionih planova za njihovo sprovođenje. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku |
| Nosilac posla | Ministarstvo unutrašnjih poslova- Sektor za lokalnu samoupravu |

| 4. | Implementacija projekta ,,Tehnička podrška reformi lokalne samouprave,, |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Cilj projekta je da se doprinese ravnomjernijem regionalnom razvoju u Crnoj Gori, kroz efikasniju ulogu lokalnih vlasti u socio-ekonomskom razvoju. |
| Nadležno radno tijelo | Nacionalni Savjet ( kvartalno kontinuirano praćenje) |
| Nosilac posla | Ministarstvo unutrašnjih poslova- Sektor za lokalnu samoupravu, Uprava za kadrove, Zajednica opština Crne Gore, Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori |

| 5. | Implementacija Nacionalne trening strategije ( NTS) |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Cilj projekta je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za efikasno i efektivno lokalno upravljanje i pružanje usluga, kao i jačanje značaja uloge lokalnih vlasti u društveno-ekonomskom razvoju Crne Gore. |
| Nadležno radno tijelo | Nacionalni Savjet ( kvartalno kontiunuirano praćenje) |
| Nosilac posla | Ministarstvo unutrašnjih poslova- Sektor za lokalnu samoupravu, Uprava za kadrove, Zajednica opština Crne Gore, Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori |

| 6. | Agrobudžet za 2011.godinu |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Agrobudžetom se utvrđuju sredstva za realizaciju pojedinih programa-buđžetskih linija u skladu sa ekonomskom politikom Vlade za 2011.godinu. Agrobudžet treba u potpunosti da bude odraz agrarne politike definisane novom Strategijom; Crnogorska poljoprivreda i EU –Strategija proizvodnje hrane i razvoja ruralnih područja, Nacionalnim programom proizvodnje hrane i razvoja ruralnih područja 2009 – 2013, kao i zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja |

| 7. | Program upotrebe sredstava u vodoprivredi za 2011.godinu |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Programom će se u okviru sredstava opredijeljenih Budžetom 2011.godine za finansiranje vodoprivrede, izvršiti raspored sredstava po namjenama, opštinama i objektima |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja |

| 8. | Program upotrebe sredstava za upravljanje vodama, zaštitu voda i zaštitu od voda za 2011. godinu |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Programom će se izvršiti raspored sredstava opredijeljenih Zakonom o Budžetu za 2011.godinu, namijenjenih za upravljanje vodama, zaštitu voda i zaštitu od voda. Predvidjeće se sredstva za zaštitu od voda u cilju regulacije korita pojedinih rijeka u Crnoj Gori. Zaštita voda će biti obuhvaćena kroz izradu dokumentacione osnove, dok će u dijelu upravljanja vodama biti opredijeljena sredstva za izradu informacionog sistema, katastra voda,GIS-a i ostale aktivnosti u oblasti voda. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za vode |

| 9. | Program upotrebe sredstava Uprave za šume za 2011.godinu |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Program upotrebe sredstava će utvrditi obim i vrstu radova na uzgoju, zaštiti, planiranju gazdovanja, korišćenju i unapređenju šumskog fonda uz pokazatelje utroška sredstava za pojedine namjene. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja |

| 10. | Nacionalni program razvoja kulture |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Nacionalnim programom razvoja kulture utvrdiće se strateški pravci,dugoročni ciljevi i prioriteti razvoja kulture i mjere za njihovo ravnomjerno ostvarivanje na čitavoj teritoriji Crne Gore. Ministarstvo kulture je u 2010.godini izradilo je Nacrt nacionalnog programa i nakon njegovog utvrđivanja od strane Vlade o istom sprovelo opsežnu javnu raspravu, pa je u 2011.godini potrebno usvojiti konačni tekst ovog strateškog dokumenta i akcioni plan za njegovo sprovođenje. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo kulture |

| 11. | Elaborat o transformaciji Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Centra za arheološka istraživanja u Upravi za zaštitu kulturnih dobara i javne ustanove za konzervatorijsku djelatnost |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Elaborat će prikazati opravdanosti, u postojećim uslovima, optimalni način transformacije Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Centra za arheološka istraživanja u upravi za zaštitu kulturnih dobara i javne ustanove za konzervatorsku djelatnost, radi efikasnog vršenja poslova za zaštitu kulturnih dobara na cijeloj teritoriji Crne Gore i projektovati organizacionu i kadrovsku strukturu novog sistema zaštite, sa potrebnim finansijskim i materijalnim sredstvima. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo kulture |

| 12. | Elaborat o reorganizaciji Narodnog muzeja Crne Gore i Centra Njegoš |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Elaboratom će se obrazložiti opravdanost pripajanja javne ustanove Centar Njegoš Narodnom muzeju Crne Gore i novi način organizovanja Narodnog muzeja, u skladu sa savremenim potrebama i važećim Zakonom o muzejskoj djelatnosti. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo kulture |

| 13. | Informacija o sprovođenju Akcionog plana za sprovođenje Strategije za integraciju osoba sa invaliditetom |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Informacijom će se dati prikaz i ocjena aktivnosti na realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za integraciju osoba sa invaliditetom. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo rada i socijalnog staranja |

| 14. | Informacija o rezultatima zimske turističke sezone 2010/ 2011.godine |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Informacija o odvijanju zimske turističke sezone 2010/2011.godinu će dati pregled realizovanih aktivnosti planiranih Akcionim planom za njenu pripremu, kao i analizu rezultata ostvarenih u toku sezone. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo održivog razvoja i turizma |

| 15. | Godišnji izvještaj o sprovođenju državnog plana za upravljanje otpadom |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Vlada Crne Gore je u februaru 2008. godine donijela Plan upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2008-2012.godine. Saglasno članu 18 Zakona o upravljanju otpadom , nadležni organ državne uprave je u obavezi da Vlada podnosi godišnje izvještaje o sprovođenju plana. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo održivog razvoja i turizma |

| 16. | Izmjena Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2010 – 2014. godine |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Vlada Crne Gore je u julu 2010.godine usvojila Strategiju regionalnog razvoja Crne Gore 2010 – 2014. godine, sa ciljem postizanja ravnomjernog razvoja svih jedinica lokalne samouprave i regiona, ubrzanog razvoja manje razvijenih jedinica lokalne samouprave i regiona i zaštita životne sredine. Međutim, neusaglašenosti podjele na regione u Strategiji regionalnog razvoja Crne Gore 2010 – 2014. godine sa Prostornim planom Crne Gore do 2020.godine, Vlada Crne Gore je na sjednici od 23.12.2010.godine zadužila Ministarstvo ekonomije da pripremi izmjene Strategije u dijelu koji nije usaglašen sa Prostornim planom Crne Gore do 2020.godine i Predlogom Zakona o regionalnom razvoju. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo ekonomije |

| 17. | Državni plan eksploatacije mineralnih sirovina i pravila za realizaciju mjera utvrđenih ovim planom |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Planom će se utvrditi područja- lokaliteti, odnosno oblasti u kojima će se davati koncesije, predmeti koncesije i rokovi za obavljanje javnih oglasa za davanje koncesija. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo ekonomije |

| 18. | Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća 2011 – 2015.godine |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | U cilju dalje podrške razvoju privatnog biznisa i malih i srednjih preduzeća, planirane su aktivnosti na izradi strateškog dokumenta- Strategije za razvoj MSP, u budućem, četvorogodišnjem periodu ( 2011-2015.godina). Dokument će obuhvatiti analizu postojećeg stanja u sektoru MSP, evaluaciju postignutih efekata Strategije za razvoj MSP 2007-2010. godine i na osnovu toga ukazati na prioritete i aktivnosti koje je neophodno preuzeti na planu podrške razvoja MSP. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo ekonomije |

| 19. | Izvještaj o ostvarivanju Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima Savjeta Evrope |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Crna Gora je nakon obnove nezavisnosti, pismom ministra inostranih poslova RCG od 6.juna 2006.godine, izjavila da prihvata sve obaveze koje proizilaze iz konvencija i sporazuma Savjeta Evrope, koje je propisala ili ratifikovala bivša državna zajednica Srbija i Crna Gora. Dodjeljujući status posmatrača Crnoj Gori, Komitet Ministara SE je još u pretprijemnom periodu priznao Crnoj Gori članstvo u konvencijama i protokolima otvorenim za pristup država nečlanica, kao i sukcesorni status u određenom broju tzv. zatvorenih konvencija, između ostalih i Evropskoj povelji o regionalnim i/ili manjinskim jezicima. Prvi državni izvještaj o sprovođenju ovog međunarodnog dokumenta je urađen u junu 2007.godine, a obaveza države je da drugi Izvještaj podnese nakon četiri godine. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku |
| Nosilac posla | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava |

| 20. | Izvještaj o implementaciji Strategije za poboljšanje položaja RAE populacije u Crnoj Gori 2008-2012 za 2009.godinu |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | U cilju adekvatne primjene i nadzora nad sprovođenje i evaulaciom Strategije za poboljšanje položaja RAE populacije u Crnoj Gori 2008-2012, obaveza Komisije za praćenje implementacije Strategije je, između ostalog, da preko Ministarstva za ljudska i manjinska prava izvještava Vladu o stepenu implementacije Strategije. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku |
| Nosilac posla | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava |

| 21. | Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjina za 2010.godinu |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | U skladu sa članom 38 Zakona o manjinskim pravima i slobodama, Vlada najmanje jednom godišnje podnosi Skupštini izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjina. Izvještaj će dati prikaz ostvarivanja politike razvoja i zaštite prava manjina u Crnoj Gori. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku |
| Nosilac posla | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava |

TEMATSKI DIO

(Strateška dokumenta,programi rada, akcioni planovi, menadžment planovi,izvještaji, informacije i predlozi sporazuma )

II  KVARTAL

| 1. | Izrada Strategije za razvoj međuopštinske saradnje u Crnoj Gori |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Ovom Strategijom će se obraditi razvoj efikasnog, ekonomičnog i efektivnog rada lokalnih samouprava, međusobna saradnja radi valorizacije zajedničkih potencijala u određenom regionu kojem gravitiraju kao i rešavanje zajedničkih problema. Sve to sa ciljem smanjenja troškova i poboljšanja kvaliteta javnih usluga kroz ostvarivanje ekonomije obima i pristupa naprednim tehnologijama, obezbjeđivanjem istog nivoa kvaliteta usluga u više opština, privlačenjem sredstava iz javnih, privatnih ili donatorskih fondova i drugih izvora |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo unutrašnjih poslova- Sektor za lokalnu samoupravu, Zajednica opština CG i jedinice lokalne samouprave |

| 2. | Izvještaj Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja o radu i stanju u upravnim oblastima sa izvještajem organa uprave iz nadležnosti za 2010.godinu |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Izvještaj će sadržati prikaz izvršenja zakona i drugih propisa, realizacije programa i zaključaka Vlade, mjera koje su preduzete i njihovih rezultata, kao i izvještaj o realizaciji poslovne politike i rezultata rada institucija koje su u nadležnosti Ministarstva( Veterinarska uprava, Uprava za šume, Uprava za vode, Agencija za duvan i fitosanitarna uprava). |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja |

| 3. | Godišnji izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa proizvodnje hrane i razvoja ruralnih područja i Agrobudžeta za 2010.godinu |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Izvještaj će analizirati realizaciju Nacionalnog programa i Agrobuđžeta za 2010.godinu, u skladu sa članom 7 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Izvještaj će sadržati i ocjenu efekata agrarne politike za 2010.godinu. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja |

| 4. | Izvještaj o radu Ministarstva kulture i organa uprave i javnih ustanova iz njegove nadležnosti za 2010.godinu. |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Izvještaj će prikazati aktuelno stanje u oblasti kulture i medija i efekte realizovanih programskih aktivnosti nadležnih državnih organa i javnih ustanova u 2010.godini. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku |
| Nosilac posla | Ministarstvo kulture |

| 5. | Elaborat o opravdanosti osnivanja Regionalnog kulturnog centra Pljevlja |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Elaboratom će se predočiti razlozi za osnivanje Regionalnog centra u Pljevljima, kao jedine državne ustanove kulture na sjeveru Crne Gore, sa međunarodnim i multidisciplinarnim programskim sadržajima, koja treba da doprinese ravnomjernom razvoju kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore, a posebno afirmaciji kulturnih potencijala u opštinama na sjeveru Crne Gore i njihovom povezivanju sa subjektima kulture iz ostalih djelova Crne Gore i okruženja. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku |
| Nosilac posla | Ministarstvo kulture |

| 6 | Informacija o sprovođenju Strategije za smanjenje siromaštva i socijalne iosključenosti ( SSSSI) |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Informacijom će se dati prikaz i ocjena aktivnosti na realizaciji Strategije za smanjenje siromaštva i socijalne isključivosti ( SSSSI) |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo rada i socijalnog staranja |

| 7. | Strategije zaštite od nasilja u porodici |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | U skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, Strategijom zaštite od nasilja u porodici će se definisati aktivnosti svih subjekata u cilju ostvarivanja cjelovite zaštite žrtava nasilja. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo rada i socijalnog staranja |

| 8. | Analiza poslovanja hotelijerstva u Crnoj Gori |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Izvještaj « Poslovanje hotelijerstva u Crnoj Gori», renomirane međunarodne institucije Horwath Consulting i fakultet za turizam iz Bara, sadrži rezultate istraživanja o poslovanju nacionalnog hotelijerstva, kao jednog od najvažnijih segmenata crnogorske turističke ponude. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo održivog razvoja i turizma |

| 9. | Informacija o realizaciji Akcionog plana za primjenu ljetnje turističke sezone 2011.godine |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Informacija će sadržati osvrt na realizaciju aktivnosti definisanih Akcionim planom za pripremu ljetnje turističke sezone 2011.godine, sa posebnim akcentom na aktivnost kod kojih postoje problemi u realizaciji. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo održivog razvoja i turizma |

| 10. | Pregled prioritetnih projekata za izgradnju komunalne infrastrukture u 2011.godini |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | U cilju obezbjeđivanja potrebnih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti komunalne infrastrukture, pripremiće se pregled prioritetnih projekata za realizaciju u 2011.godini sa iznosom sredstava potrebnih za njihovu realizaciju. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo održivog razvoja i turizma |

| 11. | Akcioni plan pretvaranja neformalnih naselja u formalna sa posebnim akcentom na seizmičke izazove |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Akcioni plan će se donijeti za period od pet godina i sadržaće konkretne mjere i aktivnosti koje treba preduzeti u cilju realizacije Plana pretvaranja neformalnih naselja u formalna sa posebnim akcentom na seizmičke izazove. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo održivog razvoja i turizma |

| 12. | Informacija o stanju u oblasti vodosnadbijevanja i upravljanja otpadnim vodama u 2010. godini |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Informacija sadrži analizu stanja u navedenim oblastima, aktivnosti realizovane u predhodnom periodu, implementaciju strateških dokumenata i predlog mjera. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo održivog razvoja i turizma |

| 13. | Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori u 2010. godini |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Na osnovu rezultata mjerenja urađenih u okviru Programa monitoringa životne sredine za 2010. godinu, pripremiće se Informacija o stanju životne sredine Crne Gore sa predlogom mjera. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo održivog razvoja i turizma |

| 14. | Izvještaj o sprovođenju Nacionalnog programa zaštite potrošača |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Izvještajem će se dati pregled aktivnosti na realizaciji obaveza koje su utvrđene Akcionim planom za sprovođenje Nacionalnog programa zaštite potrošača, izvršiti analiza realizacije utvrđenih ciljeva politike zaštite potrošača, prikazati način i dinamika ostvarivanja tih ciljeva, subjekti ovlašćeni za realizaciju programa, finansijska sredstva i drugi elementi od značaja za ostvarivanje zaštite potrošača. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo ekonomije |

| 15. | Nacionalni Program za usvajanje ACQUIS-a za period 2011-2015. godine |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Nacionalnim programom za usvajanje Acquis-a za period od 2011 do 2015. godine biće obuhvaćen plan zakonodavnih aktivnosti u cilju postepenog preuzimanja evropskih Acquis-a u domaće zakonodavstvo u narednom kratkom i srednjem roku, delegiran po organima i budućim pregovaračkim poglavljima NPAA i uključiće plan jačanja administrativnih kapaciteta, kao i neophodan finansijski okvir za sprovođenje evropske agende Crne Gore. Formiraće se baza crnogorskih propisa sa ocjenom stepena usklađenosti, koja će biti osnova za pregled zakonodavstva Crne Gore, u okviru priprema pregovaračkih platformi za pregovore o pristupanju uniji. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija |

| 16. | Izvještaj ministarstva za ljudska i manjinska prava o radu i stanju u upravnim oblastima za 2010.godinu |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | U skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će pripremiti Izvještaj o radu u upravnim oblastima za 2010.godinu. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku |
| Nosilac posla | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava |

| 17. | Drugi državni izvještaj o ostvarivanju Međunarodne konvencije o eliminisanju svih oblika rasne diskriminacije UN |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Prvi državni izvještaj o ostvarivanju Međunarodne konvencije o eliminisanju svih oblika rasne diskriminacije UN, Crna Gora je podnijela u oktobru 2007.godine. Obaveza Crne Gore je da svoj drugi i treći periodični izvještaj, shodno preporukama Komiteta UN, podnese u vidu jedinstvenog dokumenta do 31.juna 2011.godine. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku |
| Nosilac posla | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava |

| 18. | Informacija o zastupljenosti manjina u javnom službama, organima državne vlasti i lokalne samouprave |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | U skladu sa članom 79 tačka 10 Ustava Crne Gore, kojim se pripadnicima manjina jamči pravo srazmjerne zastupljenosti u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne samouprave, ovom informacijom želimo prezentovati stvarno stanje koje bi nam poslužilo kao osnov za dalju aktivnost u sprovođenju ovog ustavnog određenja. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku |
| Nosilac posla | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava |

| 19. | Akcioni plan o uticaju životne sredine na zdravlje djece |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Akcioni plan za životnu sredinu» CEHAP», rezultat je sprovođenja odluke Četvrte ministarske konferencije o zaštiti životne sredine i zdravlja, koja je održana 2004.godine u Budimpešti, na temu « Budućnost naše djece». U skladu sa navedenim odlukama, Akcionim planom će se utvrditi nosioci, aktivnosti, mjere i rokovi za stvaranje uslova za zdrav život djece. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo zdravlja |

III  KVARTAL

TEMATSKI DIO

(Strateška dokumenta,programi rada, akcioni planovi, menadžment planovi,izvještaji, informacije i predlozi sporazuma )

| 1. | Analiza o sprovođenju Zakona o lokalnoj samoupravi u jedinicama lokalne samouprave |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Obuhvatiti suklađenosti i primjenu Zakona u svim jedinicama lokalne samouprave |
| Nadležno radno tijelo | Koordinacioni odbor za reformu lokalne samouprave |
| Nosilac posla | Ministarstvo unutrašnjih poslova |

| 2. | Predlog Menadžment plana Kotora |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Nacrt Menadžment plana Kotora urađen je 2007. godine i predat na razmatranje Komitetu svjetske baštine UNESCO. Međutim, Nacrt Menadžment plana je vraćen na doradu zbog nepostojanja odgovarajućeg pravnog akta, nedostatka podataka o bafer zoni područja Kotora i nepostojanja posebnog državnog tijela za implementaciju Menadžment plana i koordinaciju poslova zaštite ukupnog područja Kotora. Zakonom o zaštiti kulturnih dobara (« Službeni list Crne Gore», broj 49/10 od 13.08.2010.godine), propisano je da Menadžment planove usvaja Vlada na predlog Ministarstva kulture. U skladu sa tim Ministarstvo kulture je u saradnji sa Regionalnim zavodom pristupio izradi predloga ovog menadžment plana. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo kulture |

| 3. | Elaborat o opravdanosti osnivanja Regionalnog centra za menadžment u kulturnoj baštini |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Elaboratom će se prikaziti i objasniti razlozi o opravdanosti osnivanja Regionalnog centra za menadžment u kulturnoj baštini, kao institucije u kojoj će se osposobljavati stručnjaci iz Regiona za upravljanje poslovima zaštite i valorizacije kulturne baštine. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo kulture |

| 4. | Elaborat o opravdanosti osnivanja Regionalnog centra za podsticanje međunarodnog povezivanja u oblast kulture |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Elaboratom će se prikazati i objasniti razlozi o opravdanosti osnivanja Regionalnog centra za podsticanje međunarodnog povezivanja, kao institucije koja treba da afirmiše i unaprijedi međunarodnu kulturnu saradnju u regionu i šire. Regionalni centar treba da doprinese integracionim procesima u kulturi i protoku kulturnih proizvoda i usluga, bez obzira na teritorijijalne granice i kulturne različitosti. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo kulture |

| 5. | Informacija o kvalitetnim i kvantitativnim efektima ljetnje turističke sezone 2011.godine |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Informacija će sadržati analizu efekata ljetnje turističke sezone 2011. godine, kratak osvrt na aktivnosti koje su preduzete u toku pripreme sezone, probleme koji su je pratili i predloge aktivnosti koje je potrebno preduzeti u pravcu njihovog prevazilaženja u narednoj turističkoj sezoni. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo održivog razvoja i turizma |

| 6. | Izvještaj o implementaciji Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti za 2010.godinu |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti predstavlja razvojni dokumenat za implementaciju politike rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori. Aktivnosti se odnose na sedam prioritetnih oblasti: evropske integracije, obrazovanje, zdravlje, nasilje nad ženama, ekonomija i održivi razvoj, politika i odlučivanje, medije i kultura. Izvještaj će dati prikaz stepena ostvarivanja ovog dokumenta. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku |
| Nosilac posla | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava |

| 7. | Izmjene i dopune Strategije razvoja informacionog društva 2009-2013 |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Veliki dio aktivnosti planiranih Strategijom razvoja informacionog društva već je određen zbog čega je neophodno pristupiti reviziji dokumenata kako bi precizirali dalje aktivnosti u periodu obuhvaćenom Strategijom i istovremeno dokumentom obuhvatili aktivnosti koje, prema izvještaju EK, treba uključiti u Strategiju. Strategijom će biti obuhvaćen i širokopojasni pristup kao mogućnost za korišćenje open-source platformi a riječ je o oblastima koje indirektno mogu imati uticaj na razvoj lokalne samouprave. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije |

TEMATSKI DIO

( Strateška dokumenta, programi rada, akcioni planovi, menadžment planovi,izvještaji, informacije i predlozi sporazuma )

IV  KVARTAL

| 1. | Informacija o realizaciji projekta Svjetske banke „ Projekat institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede u Crnoj Gori „ |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Informacija će obuhvatiti realizaciju projekata reforme crnogorske poljoprivrede i jačanje administrativnih kapaciteta, koju će da finansira Svjetska banka iz kredita GEF sredstava, koja će biti integrisana kao grant. Projekat će finansirati sljedeće dvije komponente: Jačanje programa za ruralni razvoj i jačanje administrativnih i upravljačkih kapaciteta Ministarstva u skladu sa predpristupnim zahtjevima EU. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja |

| 2. | Informacija o međunarodnim projektima iz oblasti poljoprivrede za 2011.godinu |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Informacijom će se obuhvatiti projekti koji se u okviru međunarodne saradnje realizuju u oblasti poljoprivrede po definisanim aktivnostima i njihovim rokovima izvršenja i postignutim rezultatima. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja |

| 3. | Informacija o međunarodnim projektima iz oblasti šumarstva za 2011.godinu |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Informacijom će se obuhvatiti projekti koji se u okviru međunarodne saradnje realizuju u oblasti šumarstva po definisanim aktivnostima, njihovim rokovima izvvršenja, kao i ostvarenim rezultatima. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja |

| 4. | Nacrt IPARD programa ( 2012- 2013) |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | IPARD program sadrži opis mjera i analizu sektora poljoprivrede i finansijski okvir za podršku kroz ove mjere u skladu sa zahtjevom Decentralizovanog sistema upravljanja za komponentu VIPA sredstava. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja |

| 5. | Informacija o realizaciji Menadžment plana Istorijskog jezgra Cetinja |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Informacija će dati prikaz realizovanih aktivnosti koje su predviđene Akcionim planom za sprovođenje Menadžment plana Istorijskog jezgra Cetinja za 2011.godinu |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo kulture |

| 6. | Prijedlog revidovanog Menadžment plana Istorijskog jezgra Cetinja |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Za potrebe kompletiranja Nominacionalnog dosijea za Istorisko jezgro Cetinja i njegove predaje na razmatranje Komitetu svjetske baštine, neophodno je revidirati Menadžment plan koji je sastavni dio Nominacionalnog dosijea. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo kulture |

| 7. | Godišnji program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2012.godinu |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Program će dati prikaz prioritetnih aktivnosti u 2012. godini koje se odnose na istraživanja, izradu konzervatorskih projekata, sprovođenje konzervatorskih mjera, izradu menađžment planova i studija zaštite kulturnih dobara, nosiocima poslova, kao i procjenu potrebnih sredstava za realizaciju planiranih aktivnosti. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo kulture |

| 8. | Izvještaj o sprovođenju Nacionalnog programa razvoja kulture |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Izvještaj će dati prikaz realizovanih aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalnog programa razvoja kulture u 2011.godini, sa efektima realizovanih aktivnosti i prijedlogom mjera za narednu godinu. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo kulture |

| 9. | Akcioni plan za pripremu turističke sezone |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Akcionim planom za pripremu turističke sezone definisaće se aktivnosti na pripremi turističke sezone 2011/2012. godine i aktivnosti koje je neophodno realizovati u cilju adekvatne pripreme ljetnje turističke sezone 2012. godine. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo održivog razvoja i turizma |

| 10. | Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2011. godinu |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Izvještaj treba da sadrži: analizu sprovođenja planskih dokumenata, ocjenu sprovedenih mjera i njihov uticaj na upravljanje prostorom, ocjenu o iskazanim potrebama korisnika prostora, podatke o izgrađenim objektima koji su izgrađeni suprotno zakonu, ocjenu o iskazanim potrebama korisnika prostora, kao i druge elemente od važnosti za prostor za koji se izvještaj izrađuje. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo održivog razvoja i turizma |

| 11. | Program uređenja prostora za 2012.godinu |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Program uređenja prostora donosi se na osnovu Izvještaja o stanju uređenja prostora, a sadrži procjenu potrebe izrade novih, odnosno izmjene i dopune postojećih planskih dokumenata, kao mjere od značaja za izgradnju i donošenje tih dokumenata. Programom se utvrđuje dinamika uređenja prostora, izvori finansiranja, rokovi uređenja, operativne mjere za sprovođenje planskog dokumenta, a naročito mjere za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo održivog razvoja i turizma |

| 12. | Izvještaj o realizovanih aktivnostima projekta ,, Podsticanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori,, |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | U skladu sa projektom ,,Podsticanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori,, predviđeno je dostavljanje godišnjeg izvještaja o realizovanim aktivnostima. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo ekonomije |

| 13. | Izvještaj o realizovanim aktivnostima Strategije za razvoj MSP 2011 – 2015. godine |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | U skladu sa Strategijom za razvoj MSP 2011- 2015.godine, predviđeno je dostavljanje godišnjeg izvještaja o realizovanim aktivnostima u skladu sgodišnjim Akcionim planom. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo ekonomije |

| 14. | Predlog Finansijskog sporazuma za programe prekogranične saradnje IPA 2010 i IPA 2011 |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Za svaki od programa u kojem Crna Gora učestvuje u okviru programa iz IPA II komponente, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, kao Operativna struktura, potpisuje finansijske sporazume, kojima se reguliše kolike su finansijske alokacije stavljene na raspolaganje Crnoj Gori i kako će one biti iskorišćene. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija |

| 15. | Predlog Finansijskog sporazuma za IPA Jadranski program ( 2010 – 2012) |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Za svaki od programa u kojem Crna Gora učestvuje u okviru programa iz IPA II komponente, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, kao Operativna struktura, potpisuje finansijske sporazume, kojima se reguliše kolike su finansijske alokacije stavljene na raspolaganje Crnoj Gori i kako će one biti iskorišćene. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo vanjskih poslova evropskih integracija |

| 16. | Informacija o statusu programa prekogranične saradnje |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, je u obavezi da svake godine dostavlja Vladi Informaciju o programima prekogranične saradnje, koja sadrži podatke o sprovedenim aktivnostima u predhodnoj godini odabiru i finansiranju projekata prekogranične saradnje, kao i aktivnostima planiranim za narednu godinu. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija |

| 17. | Izvještaj o implementaciji Strategije manjinske politike za 2011.godinu |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Vlada Crne Gore je 03. jula 2008.godine usvojila Strategiju manjinske politike, obrazovana je Komisija za praćenje implementacije ovog dokumenta, a obaveza komisije je da, najmanje jedanput godišnje Vladi dostavi Izvještaj o stepenu implementacije Strategije. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku |
| Nosilac posla | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava |

| 18. | Nacionalni okvir interoperatibilnosti |
| --- | --- |
| Naziv akta |  |
| Obrazloženje | Cilj okvira za interoperabilnosti bio bi da definiše preduslove za komunikaciju između postojećih sistema i bržu razmjenu informacija između građana i službenika, da omogući pružanje usluga elektronskim putem te omogućiti automatizovanu razmjenu i korišćenje velikih količina podataka smještenih u državnim registrima. |
| Nadležno radno tijelo | Komisija za ekonomsku politiku i finansije |
| Nosilac posla | Ministarstvo za informaciono društva i telekomunikacije |

- AKTIVNOSTI NA JAČANJU KAPACITETA LOKALNE SAMOUPRAVE

| 1. | Izbor Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave |
| --- | --- |
| Inicijativa |  |
| Cilj | Savjet je svojevrsni lokalni ombudsman koji treba da doprinese razvoju i unaprijeđenju lokalne samouprave, te zaštiti prava lokalne samouprave i sloboda i prava lokalnog stanovništva. Sve jedinice lokalne samouprave donijele su odluku o osnivanju Savjeta, dok sedam opština nije izabralo Savjet i to : Danilovgrad, Budva, Kolašin, Žabljak, Plužine, Šavnik i Ulcinj. Shodno obavezi koja je propisana odredbom člana 145 Zakona o lokalnoj samoupravi navedene opštine nijesu izvršile izbor članova Savjeta. Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Zajednicom opština i jedinicama lokalne samouprave koje nijesu izabrale članove Savjeta, usmjeriće aktivnosti u pravcu izbora Savjeta u cilju daljeg razvoja i jačanja lokalne samouprave i neposredne demokratije u 2011.godini. |
| Rok | Kontinurane aktivnosti u 2011. godini |
| Nosilac | Ministarstvo unutrašnjih poslova, Zajednica opština Crne Gore i opštine u kojima nije osnovan Savjet |

| 2. | Razvoj međuopštinske saradnje |
| --- | --- |
| Inicijativa |  |
| Cilj | Razvoj međuopštinske saradnje predstavlja dio zajedničkog Programa jačanja kapaciteta lokalnih samouprava u Crnoj Gori, koji realizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave u saradnji sa Programom Ujedinjenih Nacija za Razvoj (UNDP) i Zajednicom opština Crne Gore. Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za lokalnu samoupravu će u drugom kvartalu 2011. godine uraditi Strategiju za razvoj međuopštinske saradnje u Crnoj Gori, u kojoj će obraditi razvoj efikasnog, ekonomičnog i efektivnog rada lokalnih samouprava, međusobnu saradnju radi valorizacije zajedničkih potencijala u određenom regionu kojem gravitiraju kao i rješavanje zajedničkih problema, a sve to u cilju smanjenja troškova i poboljšanja kvaliteta javnih usluga kroz ostvarivanje ekonomije obima i pristupa naprednim tehnologijama, obezbjeđivanjem istog nivoa kvaliteta usluga u više opština, privlačenjem sredstava iz javnih, privatnih ili donatorskih fondova i drugih izvora. |
| Rok | Kontinurane aktivnosti u 2011. godini |
| Nosilac | Ministarstvo unutrašnjih poslova, UNDP, Zajednica opština i jedinice lokalne samouprave |

| 3. | Realizacija Nacionalne trening strategije za lokalnu samoupravu u Crnoj Gori (NTS) i Akcionog plana za realizaciju NTS |
| --- | --- |
| Inicijativa |  |
| Cilj | Nacionalna trening strategija za lokalnu samoupravu predstavlja ključni dokument za razvoj moderne, profesionalne i efikasne lokalne samouprave. Cilj usvajanja ovog dokumenta od strane Vlade Crne Gore i Skupštine Zajednica opština Crne Gore jeste da lokalna samouprava odgovori izazovima koji se pred njom nalaze u procesu evropskih integracija: bolji kvalitet života i rada građana, brži ekonomski razvoj, privlačenje investicija i stvaranje zdrave i primamljive životne i poslovne sredine. Zaključeno je da se to može postići jačanjem kapaciteta lokalne samouprave, kroz proces kontinuiranog stručnog usavršavanja i sticanja novih znanja i vještina, što je dodatni razlog za usvajanje NTS-a. Obuka obuhvata sve kategorije u lokalnoj samoupravi: izabrane predstavnike, rukovodeću strukturu i sve zaposlene u lokalnoj upravi. Upravo zbog toga, NTS uspostavlja održivi sistem obuke, koji doprinosi podizanju nivoa stručnih znanja i sposobnosti svih kategorija u lokalnoj samoupravi. NTS, s jedne strane, utvrđuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave za upravljanje i razvoj svojih kadrova, kroz sljedeće zadatke: utvrđivanje potreba za obukom, donošenje planova i programa obuka u svojoj lokalnoj samoupravi i drugo. Zajednica opština i Uprava za kadrove, zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, u cilju jačanja i izgradnje kapaciteta lokalne samouprave, preduzeli su značajne aktivnosti na utvrđivanju potreba za obukama, kao i njihovom organizovanju i sprovođenju. Može se konstatovati da je proces kadrovskog jačanja lokalne samouprave otpočeo u okviru postojećih uslova i da će to omogućiti da se brže i lakše implementiraju stratečki ciljevi utvrdjeni NTS-om, kao i aktivnosti predviđene Akcionim planom za realizaciju NTS-a. Dalja realizacija strateških ciljeva i mjera iz Akcionog plana Nacionalne trening strategije različita je i zavisi od više faktora: obezbijeđenih finansijskih sredstava za implementaciju; osnivanja nacionalne trening jedinice u Zajednici opština; osnivanja jedinice za upravljanje i razvoj ljudskih resursa u jedinicama lokalne samouprave; spremnosti organa u jedinicama lokalne samouprave da realizuju utvrđene mjere i aktivnosti; izrade specifičnih programa obuka i njihove realizacije; administrativnih kapaciteta lokalne samouprave i administrativnih kapaciteta NTS jedinice u Zajednici opština, trenera za pružanje obuka lokalnoj samoupravi i drugog. Radi stvaranja uslova za implementaciju Nacionalne trening strategije za lokalnu samoupravu i Akcionog plana za realizaciju Nacionalne trening strategije za lokalnu samoupravu, predviđeno je da se u Zajednici opština osnuje nacionalna trening jedinica, a u svim opštinama jedinice za upravljanje i razvoj ljudskih resursa. Osnivanje jedinica za upravljanje i razvoj ljudskih resursa u opštinama ima za cilj da obezbijedi održivost ustanovljenog sistema obuka koji je utvrđen Nacionalnom trening strategijom za lokalnu samoupravu, kako bi cijeli sistem obuka predstavljao kontinuirani proces bez kojeg nema jačanja kapaciteta lokalne samouprave i ostvarivanje njenih ključnih funkcija i nadležnosti primjerenih novim uslovima i potrebama. Stoga, jedinice za upravljanje i razvoj ljudskih resursa, između ostalog, treba da: pripremaju planove i programe obuka, sprovode istraživanje i rade na izradi procjena potreba za obukama u opštinama, pružaju interne obuke zaposlenima u svojim jedinicama lokalne samouprave, sarađuju sa Zajednicom opština u cilju izrade i ažuriranja procjene potreba za obukama u lokalnoj samoupravi i drugo. |
| Rok | Kontinuirane aktivnosti u 2011. godini |
| Nosilac | Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Upravom za kadrove i uz stručnu podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i UNDP-a |

| 4. | Program razvoja odgovornog rukovođenja na lokalnom nivou |
| --- | --- |
| Inicijativa |  |
| Cilj | Ministarstvom unutrašnjih poslova u saradnji sa Zajednica opština pripremilo je projekat za sprovođenje Programa „Razvoja odgovornog rukovođenja na lokalnom nivou”, koji je finansijski podržao OEBS. U skladu sa aktivnostima utvrđenih Programom, pozvane su jedinice lokalne samouprave da se prijave za učestvovanje u sprovođenju programa. Za učešće su se prijavile opštine: Kolašin, Tivat i Berane. U cilju implementacije Programa sprovedene su aktivnosti: upoznavanje predsjednika opština i rukovodstva sa aktivnostima koje slijede iz Programa, utvrđivanju sastava timova kolega koji su obučeni od strane Savjeta Evrope za sprovođenje istog, određivanja kontakt osoba u opštinama sa Zajednicom opština i utvrđivanja pojedinačnih programa posjete opštinama. Ocjene o procjeni kapaciteta date su u odnosu na ključne kriterijume: upravljanje u lokalnoj zajednici (vizija i strategija, upravljanje kadrovima i komunikacija); pružanje usluga (planiranje i ocjenjivanje, inovacije i promjene, upravljanje uslugama i upravljanje sredstvima) i uključivanje zajednice (učešće građana u proces odlučivanja i stvaranje saveza). U skladu sa predviđenim aktivnostima predsjednicima opština dostavljeni su izvještaji koji treba da imaju za cilj preduzimanje mjera u odnosu na preporuke koje su date radi poboljšanja stanja u konkretnim oblastima, kao i radi donošenja plana unaprjeđenja u odnosu na pitanja za koje je Tim kolega smatrao da ista treba unaprijediti. |
| Rok | Kontinuirane aktivnosti u 2011. godini |
| Nosilac | Zajednica opština Crne Gore i Ministarstvo unutrašnjih poslova |

| 5. | Sprovođenje Programa “Najbolje prakse” u lokalnoj samoupravi za 2010. godinu |
| --- | --- |
| Inicijativa |  |
| Cilj | Osnovni cilj ovog programa je da utvrdi, javno nagradi i prenese najbolje prakse među lokalnim zajednicama u Crnoj Gori. Program omogućava da se indetifikuju najbolje prakse u lokalnim samoupravama u ključnim oblastima iz njihove nadležnost. Tim lokalnim samoupravama biće pružena podrška kako bi se osposobile da podijele svoje najbolje prakse sa drugima. Jedinice lokalne samouprave koje vjeruju da su razvile najbolju praksu u jednoj od datih oblasti mogu konkurisati za nagradu i status Najbolje prakse. Ciljevi programa Najbolje prakse u Crnoj Gori su: podizanje standarda lokalnih samouprava u pružanju usluga indetifikovanjem i širenjem inovativnih i najboljih praksi; promovisanje inovacija u različitim oblastima iz nadležnosti lokalne samouprave; dobijanjem podrške od strane državnih organa radi promovisanja, podsticanja i podržavanja najboljih praksi u lokalnoj samoupravi; priznavanje i nagrađivanje najbolje pruženih usluga u ključnim oblastima rada lokalne samouprave i stvaranje jakog građanskog društva kroz promovisanje sposobne i odgovorne lokalne uprave. Kroz takmičarski proces Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) i Izborni panel sprovešće izbor i dodijeliti nagradu za Najbolju praksu u svakoj od tematskih oblasti. Izborni panel ima središnju ulogu u odabiru tematskih oblasti, definisanju kriterijuma za oc jenjivanje najbolje prakse; obavlja uži izbor kandidata, i donosi konačnu odluku o najboljim praksama. Izborni panel se sastoji od stručnjaka iz oblasti lokalne samouprave. Program se realizuje uz punu podršku Ministarstva unutrašnjih poslova, koje će obezbijediti i dodijeliti nagrade jedinicama lokalne samouprave čija djelovanja budu izabrana kao primjer najbolje prakse. |
| Rok | Kontinuirane aktivnosti u 2011. godini |
| Nosilac | Ministarstvo unutrašnjih poslova, Zajednica opština Crne Gore i opštine sa izabranom najboljom praksom |

| 6. | ### Implementacija Zakona o potvrđivanju Evropske okvirne konvencije o prekograničnoj saradnji sa dodatna dva protokola |
| --- | --- |
| Inicijativa |  |
| Cilj | Ovim se uspostavlja mehanizam za efikasnije i kvalitetnije zajedničko pružanje usluga, stvaranje instrumenata za ravnomjerniji regionalni razvoj i korišćenje fondova Evropske Unije, privlačenje privatnih investitora i instrument za jačanje kapaciteta za efektivnije lokalno upravljanje. |
| Rok | Kontinuirane aktivnosti u 2011. godini |
| Obrađivač | Ministarstov unutrašnjih poslova, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija i Zajednica opština Crne Gore |

| 7. | ### Aktivnosti Agencije za zaštitu životne sredine |
| --- | --- |
| Inicijativa |  |
|  | Na osnovu Zakona o životnoj sredini i Zakona o upravljanju otpadom,za potrebe informacionog sistema, u toku naredne godine vršiće se prikupljanje podataka vezanih za : godišnju količinu otpada u tonama; proizvodnja otpada, godišnju količinu otpada svih proizvođača otpada nastalog na području opštine; godišnju količinu sakupljenog otpada na području opštine; godišnju količinu obrađenog otpada na području opštine; godišnju količinu uvezenog otpada obrađenog na području opštine; količina otpada nastalog na području opštine koju su proizvođači otpada predali na obradu; količinu otpada sakupljenog na području opštine koja je predata na obradu; količina otpada nastalog na području opštine koju su proizvođači otpada predali na obradu u druge države i vrsta obrade na koju su proizvođači otpada predali otpad koji je nastao na području opštine u druge države itd. Povodom projekta ,, Očistimo Crnu Goru za jedan dan,, , Agencija za zaštitu životne sredine planirala je niz aktivnosti u cilju prikupljanja informacija i osmišljavanje optimalnih vidova saradnje sa svim lokalnim samoupravama na teritoriji Crne Gore. Pomenuta saradnja odvijaće se kontinuirano, u toku naredne 2011.godine, i u cilju: indetifikacije učesnika u akciji sakupljanja otpada; indetifikacije lokacija divljih deponija; mapiranja mjesta gdje će se sakupljeni otpad odlagati; indetifikacija učesnika u selekciji otpada ( građevinski otpad, medicinski otpad, industriski otpad, elektronski otpad isl.); Indetifikacija učesnika u prihvatanju otpada i indetifikacija učesnika u prevozu otpada i njegovom daljem zbrinjavanju. |
| Rok | Kontinuirane aktivnosti u 2011. godini |
| Obrađivač | Agencija za zaštitu životne sredine |

VIII.       PREDLOG  ZAKLJUČAKA

- Vlada Crne Gore na sjednici održanoj  17.marta 2011. godine  usvojila je  Akcioni  plan  za reformu lokalne samouprave za 2011. godinu ;

- Zadužuju se resorna ministarstva, Zajednica opština Crne Gore i jedinice lokalne samouprave da kvartalno dostavljaju izvještaje MUP-u o realizaciji mjera i aktivnosti utvrđenih Akcionim planom za reformu lokalne samouprave za 2011. godinu i zaključcima Koordinacionog odbora za reformu lokalne samouprave ;

- Zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova da kvartalno podnosi Izvještaj Koordinacionom odboru  o implementaciji Akcionog plana za reformu lokalne samouprave za 2011. godinu.