Strategija unapređenja kvaliteta života LGBT osoba za period 2013 – 2018. godine

AKCIONI PLAN ZA 2014. GODINU

N A C R T

Napomena:

Pristigli predlozi svih NVO i članova zajednice povodom pripreme Akcionog plana za 2014. godinu biće razmotreni do kraja konsultativnog procesa. Nacionalni tim će 31. marta 2014. godine predložiti Akcioni plan za 2014. godinu, dok će resorno ministarstvo pripremiti odgovore i obavijestiti zainteresovanu javnost o statusu pristiglih sugestija.

- Ljudska prava LGBT osoba

| Br. | Aktivnosti za 2014. | Nadležni organ | Rok | Izvor finansiranja | Indikator uspjeha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Usvojiti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije. | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | I kvartal | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije. |
|  | Usvojiti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore. | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | I kvartal | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | Usvojen Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije. |
| - 1. | Jačati kapacitete i promovisati antidiskrimi-natorsko ponašanje kroz kontinuirano sprovođenje seminara/radionica i treninga prema utvrđenom Planu implementacije antidiskriminacionog zakonodavstva, i to za: državne službenike, predstavnike pravosudnih organa, predstavnike lokalnih vlasti, područnih jedinica i ispostava policije, inspekcijskih službi i drugih zaduženih za pružanje zaštite od diskriminacije. | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Uprava za kadrove Vlade Crne Gore | april-decembar 2014. | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Uprava za kadrove Vlade Crne Gore OEBS | Obučene ciljne grupe prema utvrđenom Planu implementacije antidiskriminacionog zakonodavstva |
| - 2. | Izrada i publikovanje štampanih materijala kojima se promoviše tolerancija prema najranjivijim društvenim grupama senzibiliše javnost i pomoviše zaštita njihovih osnovnih ljudskih prava. | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (samostalno i u saradnji sa istaknutim NVO koje se bave zaštitom i promocijom ljudskih prava i sloboda) | Redovna aktivnost-kontinuirano | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | Izrađen i publikovan štampani materijal kojim se promoviše tolerancija prema najranjivijim društvenim grupama, zakonska zaštita od diskriminacije, senzibiliše javnost i pomoviše zaštita njihovih osnovnih ljudskih prava. |
| - 3. | Aktivnosti u okviru učešća u radu Nacionalnog tima za praćenje primjene „Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba“ za 2014. godinu. Praćenje i izvještavanje realizacije mjera iz Akcionog plana za potrebe pregovora za poglavlje 23 (oblast „Temeljna prava“). | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | kontinuirano | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | Redovno praćenje definisanih mjera iz Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23, te za potrebe pregovora kontinuirano unošeni podaci o stepenu realizacije zadatih mjera i podnešeni periodični izvještaji o ukupnom stanju u oblasti zaštite i promocije temeljnih ljudskih prava. |
|  | Treninzi o ljudskim pravima LGBT osoba i riješavanje zločina iz mržnje i ostalih incidenata baziranih na seksualnoj orijentaciji i rodnom indentitetu (fokusirajući se na porast broja incidenata u toku i nakon parade ponosa ) za tužioce iz svih crnogorskih opština koji se bave riješavanjem slučajeva zločina iz mržnje. | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, sve nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima LGBT osoba | maj - decembar 2013 | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | Broj treninga, broj tužioca koji su učestvovali u treninzima. |

- Seksualna orijentacija i rodni identitet u obrazovanju

| Br. | Aktivnosti za 2014. | Nadležni organ | Rok | Izvor finansiranja | Indikator uspjeha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uraditi vodiče za stručne službe srednjih škola u kojima se promoviše postupanje sa LGBT adolescentima. | Ministarstvo prosvjete | decembar 2014. | Ministarstvo prosvjete, NVO, donatori | Broj, vrsta publikacija, promocija. |
|  | Sprovesti informativna savjetovanja za stručne službe srednjih škola za primjenu LGBT principa i tehnika rada sa LGBT adolescentima. | Ministarstvo prosvjete | decembar 2014. | Ministarstvo prosvjete, NVO, donatori | Broj informativnih savjetovanja i broj uključenih članova stručnih službi srednjih škola. |
|  | Sprovesti evaluaciona savjetovanja za stručne službe srednjih škola za primjenu LGBT principe i tehnika rada sa LGBT adolescentima. | Ministarstvo prosvjete | decembar 2014. | Ministarstvo prosvjete, NVO, donatori | Broj evaluacionih savjetovanja i broj uključenih članova stručnih službi srednjih škola. |
|  | Razviti školske inicijative o nenasilju i nediskriminaciji na svim nivoima, uključujući društvene mreže - kampanja Savjeta Evrope „Borba protiv govora mržnje na Internetu”. | Ministarstvo Prosvjete/Uprava za mlade i sport | Do kraja 2014. godine. | Uprava za mlade i sport, NVO, Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću | Uspostavljene školske inicijative o nenasilju i nediskriminaciji, na svim nivoima, a u skladu sa ciljevima kampanje Savjeta Evrope. Organizovana Regionalna konferencija „Suzbijanje govora mržnje na internetu“. Emitovani TV spotovi na svim televizijama u CG. |
|  | Organizovanje nacionalnog Okruglog stola na temu višestruke diskriminacije. | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | III kvartal | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | Održan nacionalni Okrugli sto na temu višestruke diskriminacije. |

- Kulturne promjene, bezbjednost i društveno prihvatanje LGBT osoba

| Br. | Aktivnosti za 2014. | Nadležni organ | Rok | Izvor finansiranja | Indikatior uspjeha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obuka stručnih socijalnih radnika zaposlenih u ustanovama socijalne i dječije zaštite za rad sa pripadnicima LGBT zajednice. | Ministarstvo rada i socijalnog staranja | II kvartal 2014. godine | Buđžet MRSS. Donatorska sredstva | Obučeni stručni socijalni radnici za rad sa LGBT zajednicom. |
|  | Potpisati Memorandum o razumijevanju o mjerama u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta i promociji tolerancije prema LGBT osobama sa lokalnim vlastima. | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | I i II kvartal | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | Potpisan Memorandum o razumijevanju sa lokalnim vlastima. |
|  | Organizovanje međunarodnog okruglog stola (uključujući predstavnike zemalja iz okruženja i predstavnike razvijenih zemalja članica EU), o normativnom okviru kojim se reguliše status istopolnih zajednica. | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | II kvartal | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | Organizovan međunarodni Okrugli sto o normativnom okviru kojim se reguliše status istopolnih zajednica. |
|  | Organizovanje Panel večeri na kojima će izabrani stručnjaci govoriti o vjerskom, nacionalnom i drugim identitetima u korelaciji sa LGBT temom. | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i NVO | Kontinuirano na mjesečnom nivou | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | Održane Panel večeri na kojima su govorili izabrani stručnjaci o vjerskom, nacionalnom i drugim identitetima u korelaciji sa LGBT temom. |
|  | Elektronsko publikovanje svih istraživanja, koja su do sada realizovana u Crnoj Gori, a odnose se na homofobiju i društveno prihvatanja LGBT osoba. | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | 2014. godina | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | Pripremljena elektronska publikacija svih istraživanja na temu homofobije i društvenog prihvatanja LGBT osoba u Crnoj Gori. |
|  | Podizanje svijesti u društvu na teme vezane za LGBT osobe, kako bi se obezbjedila tolerancija i kvalitetniji život LGBT osoba. | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | 2014. godina | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | Sprovedene medijske i edukativne kampanje za anti-diskriminaciju i toleranciju LGBT osoba. |
|  | Učiniti transparentnijim proces nadgledanja i razvijanja akcionog plana uključivanjem LGBT grupa sa različitim interesima u radu relevantnih radnih grupa Savjeta. | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | april 2014. godina | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | Uspostavljena procedura za formiranje radnih grupa. Sve NVO imaju jednak tretman u procesu biranja članova za radne grupe za razvoj i radne grupe za nadgledanje akcionog plana. |
|  | Distribuiranje LGBT biblioteke NVO-a: izvještaji o kršenju ljudskih prava, ankete, smjernice, analiza…putem elektronske pošte i objavljivanja na web sajtovima institucija. | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | septembar 2014.godine | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | Objavljene publikacije na sajtu Ministarstva za ljudska i manjinska prava. |

- Sprovođenje zakona

| Br. | Aktivnosti za 2014. | Nadležni organ | Rok | Izvor finansiranja | Indikatior uspjeha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izrada Izvještaja o sprovođenju Zakona o zabrani od diskriminacije. | Skupština Crne Gore - Odbor za ljudska prava i slobode | III kvartal | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | Izrađen Izvještaj o sprovođenju Zakona o zabrani od diskriminacije. |
|  | Visoki stepen podrške Montenegro Prajdu 2014. godine | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | april - jul 2014. godine | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | Broj ministara i visokih zvaničnika koji su učestvovali u povorci ponosa. |

- Zdravstvena zaštita

| Br. | Aktivnosti za 2014. | Nadležni organ | Rok | Izvor finansiranja | Indikator uspjeha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jačati kapacitet zdravstvenih radnika i medicinskog osoblja i unapređivati servis za rad sa LGBT zajednicom. | Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje, javne zdravstvene ustanove (domovi zdravlja, bolnice i KCCG) | Redovna aktivnost, kontinuirano | Ministarstvo zdravlja, strane donacije i JZU | Ojačani kapaciteti zdravstvenih radnika i medicinskog osoblja i unaprijeđen servis za rad sa LGBT zajednicom. |
|  | Institucijalizovati odnose zdravstvenih vlasti sa LGBT zajednicom, kroz potpisivanje Sporazuma o saradnji i razvijanje zajedničkih inicijativa. | Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje, javne zdravstvene ustanove (domovi zdravlja, bolnice i KCCG) | Do kraja 2014. | Ministarstvo zdravlja i JZU | Potpisan Sporazum o saradnji i definisane zajedničke inicijative sa Ministarstvom zdravlja. |
|  | Imenovati kontakt osobe u Ministarstvu zdravlja i zdravstvenim ustanovama za transrodnu zajednicu u interesu snaženja institucionalne brige i programske saradnje. | Ministarstvo zdravlja | Od aprila do juna 2014. godine | Ministarstvo zdravlja | Imenovane kontakt osobe u Ministarstvu zdravlja i zdravstvenim ustanovama za transrodnu zajednicu. |
|  | Uključiti LGBT predstavnike u proces konsultovanja i donošenja odluka u vezi sa svim pitanjima od interesa za LGBT zajednicu, a posebno u pripremi Pravilnika o promjeni pola iz medicinskih razloga. | Ministarstvo zdravlja | Kontinuirano. | Ministarstvo zdravlja | Uključeni LGBT predstavnici u proces konsultovanja i donošenja odluka u vezi sa pitanjima od interesa za LGBT zajednicu. |
|  | Definisati kriterijume za pokrivanje troškova promjene pola iz medicinskih razloga, pripremiti i usvojiti Pravilnik o promjeni pola iz medicinskih razloga u saradnji sa LGBT zajednicom. | Ministarstvo zdravlja | Od januara do oktorbra 2014. | Ministarstvo zdravlja | Definisani kriterijumi za pokrivanje troškova promjene pola iz medicinskih razloga, pripremljen Pravilnik o promjeni pola iz medicinskih razloga. |
|  | Promovisati sigurno seksualno ponašanje, uključujući distribuciju odgovarajućeg materijala i informacija u vezi s prevencijom i zaštitom. | Institut za javno zdravlje, javne zdravstvene ustanove (domovi zdravlja, bolnice i KCCG) | Redovna aktivnost, kontinuirano | Ministarstvo zdravlja, strane donacije i global fond | Promovisano sigurno seksualno ponašanje, distribuiran odgovarajući materijal i informacije u vezi s prevencijom i zaštitom. |

- Mediji

| Br. | Aktivnosti za 2014. | Nadležni organ | Rok | Izvor finansiranja | Indikator uspjeha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medijska kampanja o zabrani diskriminacije i afirmaciji antidiskriminatorskog ponašanja - Nakon izrade vizuelnog identititreta kampanje, predstoji izrada medija-plana koji će omogućiti postizanje zadatog cilja, odnosno, podizanje svjesti cjelokupne crnogorske javnosti, posebno prema najranjivijim kategorijama stanovništva, s ciljem poštovanja svih ljudskih prava, stvaranja podržavajućeg i tolerantnijeg okruženja, te poštovanja različitosti drugog. | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | januar – jul 2014 | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | Realizovana medijska kampanja prema medija-planu koji je sadržao emitovanje TV spotova i radijskih džinglova na svim TV i radio stanicama koje se emituju u CG; Objavljivanje novinskih oglasa u svim dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji CG; Insertacija flajera kroz ukupni tiraž svih dnevnih novina; Mreža bilborda na najfrekfentnijim saobraćajnicama i dr. lokacijama širom Crne Gore. |

- Sport

| Br. | Aktivnosti za 2014. | Nadležni organ | Rok | Izvor finansiranja | Indikator uspjeha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unaprijediti borbu protiv diskriminacije LGBT osoba u sport i društvu. | Uprava za mlade i sport | 2014 | Uprava za mlade i sport | Istaknuti baneri sa porukom “NE MRŽNJI” kao dio kampanje „Suzbijanje govora mržnje na internetu“ koja se organizuje u partnerstvu sa Studentskim sportskim savezom na studentskim sportskim takmičenjima. Štampanje promo majici za sve ekipe iz studentskih sportskih takmičenja. Produkovana kratka video poruka: kako studenti i navijači vide govor mržnje. |
|  | Distribuirati priručnik “LGBT Inkluzija u sportu” prema sportskim savezima, klubovima i udruženjima. | Uprava za mlade i sport | jul 2014. godine | Uprava za mlade i sport | Distribuirano najmanje 1000 primjeraka priručnika prema sportskim asocijacijama, savezima i klubovima. |
|  | Prevesti i štampati priručnik Savjeta Evrope ’’LGBT Inklusion through Sport“. | Uprava za mlade i sport, Crnogorski olimpijski komitet | 2014 | NVO u saradnji sa LGBT projektom Savjeta Evrope | Preveden i štampan priručnik Savjeta Evrope „LGBT inkluzija kroz sport“. |
|  | Organizovanje konferencije na temu: „Unapređenje borbe protiv diskriminacije LGBT osoba u sportu i društvu“. | Uprava za mlade i sport | 2014 | Uprava za mlade i sport i NVO u saradnji sa LGBT projektom Savjeta Evrope | Organizovana konferencija sa sportskim savezima na temu „Unapređenje borbe protiv diskriminacije LGBT osoba u sportu i društvu“. |

- Ekonomski rast i LGBT turizam

| Br. | Aktivnosti za 2014. | Nadležni organ | Rok | Izvor finansiranja | Indikator uspjeha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dalja promocija Crne Gore kao bezbjedne i otvorene destinacije. | MORT, NTOCG | Kontuinirano | MORT, NTOCG | Rast broja LGBT turista koji će posjetiti Crnu Goru |
|  | Dalje unapređenje razumijevanja LGBT perspektive kao turističke privrede. | MORT, NTOCG, Turistička privreda | Kontuinirano | MORT | Unapređenje novih turističkih proizvoda prilagođene zahtjevima LGBT populacije. |
|  | Dalji doprinos prepoznavanju Crne Gore na LGBT tržištu. | MORT, NTOCG | Kontuinirano | MORT, NTOCG | Unapređenje turističke ponude i ekonomski rast zemlje. |
|  | Podrška kreiranju mape LGBTIQ friendly turističkih lokacija. | Ministarstvo za održivi razvoj i turizam u saradnji sa NVO | jul 2014 | MORT, međunarodni donatori | Podržana LGBTIQ Friendly mapa, keirana i distribuirana među LGBTIQ osobama preko specijalizovanih turističkih agencija i veb portal. |
|  | Podrška otvaranju gay plaže preko privatno-javnog partnerstva. | Ministarstvo za održivi razvoj i turizam u saradnji sa NVO | jul 2014 | MORT, međunarodni donator, privatna ulaganja | Otvorena Gay plaža. |

- Međunarodna LGBT politika

| Br. | Aktivnosti za 2014. | Nadležni organ | Rok | Izvor finansiranja | Indikator uspjeha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okrugli sto: promocija i značaj Džogdžakarta principa. | MVPiEI | jul 2014. godine | MVPiEI, Vilijams Institut Pravnog fakulteta UCLA | Promovisani Džogdžakarta principi i unaprijeđeno znanje o njihovom značaju u kontekstu međunarodnog prava. |
|  | Razvijanje i njegovanje odnosa diplomatsko-konzularnih predstavništava sa LGBT pokretima. | MVPiEI | kontinuirano | MVPiEI | Ostvareni i unaprijeđeni kontakti sa LGBT pokretima. |
|  | Konferencija o ljudskim pravima LGBT osoba u Evropi sa visokim državnim zvaničnicima i LGBT aktivistima iz zemlje, regiona i Evrope. | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | novembar 2014. godine | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, međunarodni donatori | Uspješno organizovana konferencija, Broj visokih zvaničnika, Broj aktivista. |

* Sve predviđene aktivnosti u Akcionom planu biće realizovane u saradnji sa nevladinim organizacijama.