Vlada Crne Gore

Kabinet potpredsjednika Vlade za međunarodnu ekonomsku saradnju,

strukturne reforme i  unapređenje poslovnog ambijenta

NACRT AKCIONOG PLANA

ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA PREPORUKA IZ MIŠLJENJA EVROPSKE KOMISIJE

Podgorica, 16. decembar  2010.

Vlada Crne Gore na sjednici održanoj 18. novembra 2010.godine usvojila je Informaciju o potrebi pripreme akcionog plana za praćenje ispunjavanja preporuka iz Mišljenja Evropske komisije.

Obrazovan je Uži koordinacioni tim u sastavu: dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija – koordinator Užeg tima, prof dr Gordana Đurović, ministar za evropske integracije, Milan Roćen, ministar vanjskih poslova, Miraš Radović, ministar pravde, Ivan Brajović, ministar unutrašnjih poslova i javne uprave, Suad Numanović, ministar rada i socijalnog staranja, i Ferhat Dinoša, ministar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava.

Zadatak Užeg koordinacionog tima je da do 16. decembra 2010.godine pripremi Nacrt akcionog plana za praćenje ispunjavanja preporuka iz Mišljenja Evropske komisije i dostavi Vladi.

Koordinatori radnih grupa: Miraš Radović, radna grupa za oblast pravosuđa,  borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala; Ivan Brajović – radna grupa za oblast reforme državne uprave; Branislav Mićunović – radna grupa za oblast medija; Gordana Đurović – radna grupa za oblast civilno društvo; Ferhat Dinoša – radna grupa za oblast ljudskih prava; i Suad Numanović – radna grupa za pripremu strategije za rješavanje pitanja kampa Konik, formirali su uže timove i pripremili i dostavili Ministarstvu za evropske integracije  pojedinačne nacrte Akcionih planova za ispunjavanje preporuka iz gorenavedenih oblasti.

Istovremeno, Skupština Crne Gore je dostavila Akcioni plan za jačanje zakonodavne i kontrolne uloge skupštine Crne Gore za period novembar 2010. – novembar 2011.godine. Skupštinski Akcioni plan integrisan je u jedinstveni nacrt dokumenta.

Ministarstvo za evropske integracije je, u daljoj komunikaciji sa radnim grupama, pripremilo Nacrt dokumenta, koji je 15. decembra 2010.godine razmatrao Uži koordinacioni tim.

Uži koordinacioni tim je zaključio da je neophodno sprovesti javnu raspravu do 25. januara 2010. godine, staviti Nacrt Akcionog plana na web sajt Vlade, a prevod dokumenta dostaviti EK na komentare.

OKVIRNI PLAN AKTIVNOSTI I DINAMIKA:

|  | Aktivnost | Rok | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priprema nacrta plana aktivnosti po definisanim podgrupama | 5. decembar 2010. | Realizovano |
| 2. | Integracija pojedinih djelova AP u jedinstveni Nacrt AP | 10. decembar 2010. | Realizovano |
| 3. | Verifikacija pojedinačnih AP na sjednici Užeg koordinacionog tima (UKT) | 15. decembar 2010. | Realizovano |
| 4. | Utvrđivanje Nacrta akcionog plana za praćenje ispunjavanja preporuka iz Mišljenja Evropske komisije – Vlada Crne Gore | 16. decembar 2010. |  |
| 5. | Program javne rasprave (koordinacija izvještavanja preko MEI) | 16. 12. 2010.- 25.1.2011. |  |
|  | - Nacrt AP na sajtu Vlade dvojezično (dostaviti EK/EUD na komentare) | 17.12.2011. |  |
|  | - TAIEX Radionica o nezavisnosti pravosuđa | 20.1.2011. |  |
|  | - Okrugli sto sa predstavnicima civilnog društva (MEI i ostala ministarstva-koordinatori pojedinih oblasti) | 24.1.2011. |  |
| 6. | Priprema za posjetu EK u januaru 2011.godine, kao i eventualnih Ekspertskih misija država članica – koordinacija MEI | Od usvajanja AP kontinuiran posao |  |
| 7. | Periodični sastanci Užeg koordinacionog tima | kontinuirano |  |
| 8. | Koordinacija procesa lobiranja / Ministarstvo vanjskih poslova | kontinuirano |  |
| 9. | Periodično izvještavanje na Vladi Crne Gore | Februar , April, Jun, |  |
| 10. | Izvještavanje EK: - prvi izvještaj EK mora biti poslat okvirno do 15. juna 2011.godine - finalni izvještaj 31. jula 2011.godine | 31. jul 2011. |  |

1. AKCIONI PLAN ZA JAČANJE ZAKONODAVNE I KONTROLNE ULOGE SKUPŠTINE CRNE GORE

za period od novembra 2010. do novembra 2011. godine

| ZAKONODAVNA I NADZORNA FUNKCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Br. | Aktivnost | Nosilac | Rok |
|  | 1.a) Donošenje zakona o o izboru odbornika i poslanika, u skladu sa preporukama OEBS – ODIHR-a i Venecijanske komisije; | Skupština Crne Gore | Proljećno zasijedanje |
|  | 1.b) Nastavak rada višestranačke radne grupe za izradu Nacrta zakona o izboru odbornika i poslanika | Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore | Decembar 2010. |
|  | Definisanje uloge i nadležnosti Skupštine u sljedećim fazama procesa integracije u EU | Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore | I kvartal 2011. |
|  | Utvrđivanje i donošenje Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane | Odbor za bezbjednost i odbranu Skupština Crne Gore | Proljećno zasijedanje |
|  | Uvođenje prakse da sekretari odbora pripremaju stručno mišljenje za svaki predlog zakona iz odgovarajućih oblasti | Služba Skupštine /Sekretari radnih tijela | Januar 2011. |
|  | Priprema kalendara i rasporeda rada Skupštine i radnih tijela sa terminima za praćenje primjene politika i zakona | Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore/ Služba Skupštine Crne Gore | I kvartal 2011. |
|  | Praćenje i kontrola realizacije preporuka Evropske komisije iz Mišljenja o aplikaciji za članstvo u EU i Analitičkog izvještaja | Radna tijela, u koordinaciji Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije | kontinuirano |
|  | Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine CG | Skupština Crne Gore | Decembar 2010. |
|  | Analiza potrebe za razdvajanjem nadležnosti pojedinih odbora i osnivanja pododbora | Kolegijum Predsjednika Skupštine Crne Gore | II kvartal 2011. |
| EFIKASNOST RADA |  |  |  |
| Br. | Aktivnost | Nosilac | Rok |
|  | Donošenje godišnjeg Plana usklađivanja zakonodavstva i praćenje implementacije | Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore/ Služba Skupštine | I kvartal 2011. |
|  | Priprema i razmatranje godišnjih izvještaja o radu radnih tijela | Radna tijela | I kvartal 2011. |
|  | Donošenje Pravila o kancelarijskom poslovanju u Službi Skupštine | Generalni sekretar | Decembar 2010. |
|  | Donošenje Plana klasifikacionih oznaka | Generalni sekretar | Decembar 2010. |
|  | Uvođenje skraćenica za parlamentarne akte | Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore/ generalni sekretar | I kvartal 2011. |
|  | Uvođenje Evidencije parlamentarnog akta (EPA) | Kolegijum Predsjednika Skupštine Crne Gore/ generalni sekretar | I kvartal 2011. |
|  | Uvođenje Eurovoc deskriptora | Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore | I kvartal 2011. |
|  | Donošenje Pravila o radu Odsjeka za analizu, dokumentaciju, istraživanje i biblioteku, sa pratećim dokumentima | Generalni sekretar | Decembar 2010. |
|  | Priprema Idejnog projekta za informacioni sistem koji bi omogućio informatičko praćenje ukupnog zakonodavnog procesa | Služba Skupštine Crne Gore | III kvartal 2010. |
| ADMINISTRATIVNI I MATERIJALNI KAPACITETI |  |  |  |
| Br. | Aktivnost | Nosilac | Rok |
|  | Donošenje Strategije razvoja ljudskih resursa u Skupštini Crne Gore za period od januara 2011. do decembra 2013. godine, sa Planom obuke | Služba Skupštine Crne Gore | Januar 2011. |
|  | Obezbjeđivanje intenzivne obuke za zaposlene pri odborima i u poslaničkim klubovima o pravu EU po određenim oblastima | Služba Skupštine Crne Gore | kontinuirano |
|  | Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Službi Skupštine, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji | Služba Skupštine/ Biro za upravljanje ljudskim resursima | kontinuirano |
|  | Definisanje plana kratkoročnog i dugoročnog rješavanja prostornih kapaciteta za potrebe Skupštine (poslanika i Službe) | Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore | I kvartal 2011. |
|  | Unapređivanje prostornih i kadrovskih uslova za rad poslanika | Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore | II kvartal 2011. |
|  | Stvaranje uslova za pristup licima sa posebnim potrebama | Služba Skupštine Crne Gore | II kvartal 2011. |
| OTVORENOST I TRANSPARENTNOST |  |  |  |
| Br. | Aktivnost | Nosilac | Rok |
|  | Priprema i objavljivanje Godišnjeg izvještaja o radu Skupštine Crne Gore | Služba Skupštine Crne Gore | Februar 2011. |
|  | Potpisivanje Memoranduma o razmijevanju između Skupštine Crne Gore i NVO | Predsjednik Skupštine Crne Gore | I kvartal 2011. |
|  | Okrugli sto poslanika i predstavnika medija | Služba Skupštine Crne Gore | II kvartal 2011. |
|  | Okrugli sto o pitanjima konflikta interesa poslanika | Skupština Crne Gore | II kvartal 2011. |
|  | Unapređivanje interne komunikacije unutar Službe Skupštine, uključujući i pripremu pravila interne komunikacije | Služba Skupštine/ Biro za upravljanje ljudskim resursima | III kvartal 2011. |
|  | Dalje unapređivanje transparentnosti rada Skupštine i komunikacije sa javnošću | Služba Skupštine/ Odjeljenje za odnose sa javnošću | kontinuirano |
|  | Program "Otvoreni parlament" | Služba Skupštine Crne Gore/ Odjeljenje za odnose sa javnošću | kontinuirano |
|  | Izvještavanje o realizaciji Akcionog plana | Kolegijumu predsjednika Skupštine Crne Gore / Služba Skupštine | kvartalno |

2. AKCIONI PLAN ZA OBLAST VLADAVINE PRAVA

| PRIORITET | MJERA | NOSILAC | ROK | INDIKATOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jačanje vladavine prava posebno kroz depolitizovano i na zaslugama zasnovano postavljanje članova tužilačkih i sudskih savjeta, i državnih tužilaca, kao i kroz jačanje nezavisnosti, autonomije, efikasnosti i odgovornosti sudija i tužilaca | Izvršiti analizu potreba izmjena Ustava u odnosu na jačanje nezavisnosti pravosuđa | Ministarstvo pravde u saradnji sa Sudskim i Tužilačkim savjetnom | I kvartal 2011 | - Usvojena analiza sa prepoukama za unapređenje ustavnog okvira |
|  | Inicirati izmjenu Ustava u odnosu na jačanje nezavisnosti pravosuđa | Vlada Crne Gore | II kvartal 2011 | - Pripremljen predlog |
|  | Izmijeniti Zakon o Sudskom savjetu u pogledu jačanja nezavisnosti sudija i sudstva u odnosu na transparentnost postupaka izbora i razrješenja sudija, disciplinske odgovornosti i revidiranja utvrđenih kriteriuma u cilju razvijanja karijernog sistema napredovanja i sistema ocjenivanja rada sudija | Ministarstvo pravde Skupština Crne Gore | I kvartal 2011 | Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o Sudskom savjetu |
|  | Izmijeniti Poslovnik o radu Sudskog savjeta radi razrade transparentnosti postupka i utvrđenih kriterijuma za izbor i sistem ocjenjivanja | Sudski savjet | II kvartal 2011 | Usvojen izmijenjen Poslovnik o radu Sudskog savjeta |
|  | Uspostaviti centalnu bazu podataka o izboru, ocjenjivanju rada, razrješenju i disciplinskoj odgovornosti sudija | Sudski savjet | II kvartal 2011 | Uspostavljena Centralna baza podataka u Sekretarijatu Sudskog savjeta |
|  | Izmijeniti Zakon o sudovima u pogledu preciziranja uslova za disciplinsku odgovnost sudija u pogledu disciplinskih prekršaja i disciplinskihn mjera, sa posebnim akcentom na jačanje poštovanja Etičkog kodeksa sudija | Ministarstvo pravde Skupština Crne Gore | I kvartal 2011 | Usvojene izmjene i dopune Zakona o sudovima |
|  | Izmijeniti Sudski poslovnik u pogledu vođenja upisnika , evidencija i statistika u sudovima, jačanja uloge predjesnika suda u odnosu na blagovremenost i urednosti sudija u radu, kao i poboljšati odredbe o slučajnoj dodjeli predmeta i obezbijediti njihovu dosljednu primjenu | Ministarstvo pravde | I kvartal 2011 | Usvojen novi Sudski poslovnik |
|  | Unaprijediti metodologiju sačinjavanja izvještaja o radu sudova i državnih tužilaštava | Sudski savjet Tužilački savjet |  | Sačinjeni izvještaji u skladu sa novom metodologijom |
|  | Izmjeniti zakon o državnom tužilaštvu u pogledu transparetnosti postupaka izbora i razrješenja, i disciplinske odgovrnosti, ocjenjivanja rada i revidiranja utvrđenih kriterijuma za izbor | Ministarstvo pravde Skupština Crne Gore | I kvartal 2011 | Usvojen izmijenjeni zakon o državnom tužilaštvu |
|  | Izmijeniti Poslovnik Tužilačkog savjeta u dijelu razrade transpatentnosti postupka i utvrđenih kriterijuma za izbor i njihove objektivne ocjene | Tužilački savjet | II kvartal 2011 | Usvojen izmijenjeni Poslovnik Tužilačkog savjeta |
|  | U razdjelu budžetu za rad sudova u okviru posebne stavke za edukaciju obezbijediti potrebna sredstva za sprovođenje kontinuirane obuke | Vrhovni sud | IV kvartal 2010 | Obezbijeđena posebna sredstva u Budžetu za 2011 |
|  | Unaprijediti program inicijalne edukacije - Izraditi Godišnji program edukacije sudija i tužilaca sa tačno utvrđenim nastavnim programima. Programima predvidjeti kontinuiranu edukaciju sudija i tužilaca, naročito u sledećim oblastima: - etički kodeksi, lični i institucionalni integritet i odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija; - zaštita prava na pravično suđenje, uključujući praksu Evropskog suda za ljudska prava; - poznavanje međunarodnih konvencija i zakona iz oblasti međunarodne pravne pomoći, - prava EU | Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije CG | I kvartal 2011 | Sačinjen program inicijalne edukacije |
|  | Organizovati edukacije za sudije i tužioce o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, uključujući i praksu Evropskog suda za ljudska prava | Centar za edukaciju nosilaca prav. funkcije CG | 2 dvodnevna seminara - II i III Q 2011 | Realizovani seminari |
|  | Organizovati seminare za sudije i tužioce o pravu EU: - Pravni sistem EU: instrumenti, karakteristike, fundamentalni principi (Osnovni principi, Definisanje prava EU kao specifičnog pravnog entiteta; Struktura pravnog sistema EU-pravni instrumenti) - Organizacija, funkcionisanje, pravna sredstva i postupci pred Evropskim sudovima (Struktura, organizacija i funkcionisanje Suda pravde EU; Postupak davanja predhodnog upustva; - Uloga nacionalnog sudije u sprovođenju prava EU u nizu odabranih područija (Nacionalne sudije i Evropski nalog za hapšenje; institut postupka preliminarne presude) | Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije CG | 3 jednodnevna seminara – regionalno – I ,II i III kvatral 2011 | Realizovani seminari |
|  | Organizovati edukacije sudija na temu alternativnih načina rješavanja sudskih postupaka, upućivanje predmeta na postupak posredovanja, a posebnu pažnju posvetiti porodičnim predmetima (nasilje u porodici) | Centar za edukaciju nosilaca prav. funkcije CG | 2 seminara dvodnevna - II i III kvartal 2011 |  |
|  | Izabrati notare | Ministarstvo pravde | I Q 2011 | Izabrani notari |
|  | Donijeti zakon o izvršenju i obezbjeđenju | Ministrstvo pravde Skupština CG | I kvartal 2011 | Usvojen zakon o izvršenju i obezbjeđenju |
|  | Izraditi analizu alternativnih načina rješavanja sudskih postupaka u cilju efikasnije primjene alternativnih načina sa preporukama izmjene zakona o posredovanju | Ministarstvo pravde | I kvartal 2011 | Urađena analiza sa preproukama |
|  | U cilju efikasnijeg rada na rješavanju zaostalih predmeta nastaviti sa utvrđivanjem na nivou svakog suda godišnjih programa rješavanja zaostalih predmeta na osnovu utvrđenih mjera u okvirnom programu Vrhovnog suda | Vrhovni sud i svi sudovi | I kvartal 2011 | Usvojeni okvir program i godišnji programima |

3. AKCIONI PLAN ZA OBLAST BORBE PROTIV KORUPCIJE

| PRIORITET | MJERA | NOSILAC | ROK | INDIKATOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unapređenje antikorupcijskog pravnog okvira i sprovođenje Vladine Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i Akcionog plana; uspostavljanje čvrstog mehanizma za praćenje rezultata u oblasti istraga, gonjenja i pravosnažnih sudskih presuda, na svim nivoima | Redovno (šestomjesečno) praćenje sprovođenja mjera iz Akcionog plana(2010 -2012) za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala: - Donijeti Stručno uputstvo o procedurama za organizovanje i rad Sekretarijata Nacionalne komisije kojim se bliže uređuju procedure prilikom procesa planiranja, organizovanja, obrade i analize izvještaja za Nacionalnu komisiju - Postaviti odgovarajući ICT sistem, i instalirati neophodni softver, koji će unaprijediti proces izvještavanja po Akcionom planu - Pružanje administrativne, tehničke i analitičke podrške Nacionalnoj komisiji kroz efikasno obavljanje funkcija Sekretarijata Nacionalne komisije za praćenje sprovođenja Akcionog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala | UAI | I Q 2011 | Izrađen I finalni izvještaj o realizaciji mjera iz AP |
|  | Uspostaviti sistem za obavezno dostavljanje statističkih podataka o prijavama korupcije od strane svih organa koji imaju otvorenu telefonsku liniju za prijavu korupcije, kao i o daljim postupcima po tim prijavama UAI-u: - Utvrditi obrasce za dostavljanje informacija o prijavama korupcije od strane svih organa koji imaju otvorenu telefonsku liniju za prijavu korupcije, kao i o daljim postupcima po tim prijavama UAI-u - Obezbijediti analitičku obradu podataka o prijavama korupcije dostavljenim organima koji imaju otvorenu telefonsku liniju za prijavu korupcije, kao i o daljim postupcima po njima | UAI u saradnji sa Uprava za igre na sreću, UC, PU, DJN,UP, Kancelarija za prijavu korupcije u sudstvu (Sudski savjet), Ministarstvo zdravlja, MPiN, VS, VDT . | I Q 2011 | Izrađen I izvještaj UAI (kvartalni) |
|  | Obezbijediti analitičku obradu podataka o broju krivičnih prijava i predmeta iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala koji su u postupku pred sudovima ili su pravosnažno okončani, sa posebnim osvrtom na strukturu izvršilaca tih djela i oblast u kojoj se ta djela izvršavaju | predstavnici UP, VS i VDT (Tripartitna komisija) | I Q 2011 | Izvještaj Tripartitne komisije (kvartalni) |
|  | Unaprjeđenje antikorupcijskog pravnog okvira: - Normativno uređena obaveza usvajanja planova integriteta u javnom sektoru usvajanjem novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima | MUPiJU u saradnji sa UAI | II Q 2011 | Usvojene odredbe o integritetu |
|  | - Normativno uređena oblast lobiranja usvajanjem Zakona o lobiranju, u skladu sa međunarodnim standardima i dobrom praksom, kako bi se utvrdila djelatnost lobiranja, pravila vršenja kontrole nad postupkom lobiranja, obezbijedila javnost i transparentnost procesa lobiranja i spriječila nezakonita lobistička djelatnost; | MF u saradnji sa UAI |  | Usvojen Zakon o lobiranju |
|  | - Normativno unaprijeđen institut zaštite lica koja prijavljuju korupciju usvajanjem novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kako bi se proširila primjena ovog instituta na sva lica u radnom odnosu, i stalnom i privremenom, kao i na volontere | MUPiJU u saradnji sa UAI |  | Usvojene odredbe o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju |
|  | Izrada i usvajanje izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju sukoba interesa (posebno u dijelu koji se odnosi na: 1) proširenje ovlašćenja KSSI i jačanje njene nadzorne uloge, 2) pooštrenje kaznene politike, 3) zabrane licima neposredno izabranim na izborima da budu članovi upravnih i nadzornih odbora, 4) proširenje broja javnih funkcionera, 5) preciznije definisanje pojma javni funkcioner, 6) preciznije rješavanje postupka za razrješenje javnog funkcionera, 7) promjenu roka za dostavu Izvještaja o prihodima i imovini, 8) vrijednost poklona i dr.) u skladu sa preporukama Evropske komisije. | KSSI MUPiJU Skupština | II Q 2011 | Donijet Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa |
|  | Sprovesti Program obuke nosilaca pravosudne funkcije o borbi protiv korupcije u cilju boljeg prepoznavanja korupcije i efikasne borbe protiv nje (kao dio Godišnjeg programa Centra), a koji u sebi uključuje: - Program 1.- Lični i institucionalni integritet - Program 2. - Koruptivna krivična djela -Program 3. - Istraga krivičnih djela sa elementima korupcije i povezana pitanja, sa posebnim osvrtom na modernu finansijsku istragu | Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije CG | Kontinuirano I, II i III kvartal 2011 | Sproveden program u saradnji sa UNDP, OSCE, US Amb, i UzK. U cilju kompletnije realizacije potrebno obezbijediti fin. sredstava za angažovanje domaćih predavača |

4. AKCIONI PLAN ZA BORBU PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA

| PRIORITET | MJERA | NOSILAC | ROK | INDIKATOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jačanje borbe protiv organizovanog kriminala koja se zasniva na procjeni prijetnji, proaktivnim istragama; Pojačana saradnja sa regionalnim i partnerima iz EU; Efikasna obrada kriminalističkih obavještajnih podataka i povećanje kapaciteta za sprovođenje zakona i koordinaciju. Razvoj čvrstog mehanizma za praćenje rezultata u ovoj oblasti. | Obezbijediti neophoda sredstva za sprovođenje ZKP-a: - u budžetu za 2011. g. obezbijediti sredstva za zarade i ostala lična primanja državnih tužilaca i zamjenika državnih tužilaca, nedostajućeg broja službenika i namještenika u skladu sa Planom implementacije ZKP-a | VDT, Tužilački savjet, Vlada Crne Gore, Skupština Crne Gore | I – III Q 2011 | Obezbijeđena budžetska sredstva za zarade državnih tužilaca i zamjenika državnih tužilaca, nedostajućeg broja službenika i namještenika, kao i iznos od 1 450 000 € za kapitalne izdatke za državna tužilaštva |
|  | - stvoriti odgovarajući radni prostor i obezbijediti opremu za potrebe državnog tužilaštva |  |  | Obezbijeđena budžetska sredstva u iznosu od 300 000 € za rekonstrukciju i opremanje sudnica |
|  | - rekonstruisati i opremiti tri sudnice (dvije u Podgorici i jednu u Bijelom Polju) |  |  | Rekonstruisana sudnice |
|  | - izvršiti izbor nedostajućeg broja zamjenika državnih tužilaca i zaposliti odgovarajući službenika i namještenika, u skladu sa planom implementacije ZKP-a |  |  | Izabran potreban broj zamjenika i službenika |
|  | Izrada planova i programa edukacije za tužioce i sudije u cilju unapređivanja stručnog znanja, sprovođenje obuka iz oblasti: -organizovanog kriminala i korupcije -specijalističke obuke za suzbijanje korupcije -specijalističke obuke u vođenju finansijskih istraga -podizanje svijesti i promocija novih instituta ZKP među pravnicima specijalizovanim za krivično pravo -obuka trenera o ZKP i izrada odgovarajućeg priručnika -obuke o prenosu iskustava iz predkrivičnog postupka od strane istražnih sudija ka državnim tužiocima -prošireno oduzimanje imovinske koristi -mjere tajnog nadzora -zaštita svjedoka | Tužilački savjet Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Policijska akademija UzK | Kontinuirano | Izrađeni potrebni programi, Izvještaj o sprovedenim obukama |
|  | Izrada plana saradnje sa tužilačkim organima susjednih država radi daljeg unapređivanja saradnje u suzbijanju korupcije i prekograničnog organizovanog kriminala | VDT,-odeljenje za međ. saradnju -odeljenje za suzbijanje org. kriminala, korup- cije i ratnih zločina | II, III, IV Q 2011 | Izrađen plan saradnje |
|  | Sprovođenje plana saradnje sa tužilačkim organima susjednih država |  |  | Izvjestaj o broju zajedničkih aktivnosti |
|  | Strategija razvoja i funkcionisanja policije 2011-2013. godine | MUPJU UP | IV Kvartal 2010 | Donijeta Strategija razvoja i funkcionisanja policije |
|  | Zakon o policiji | MUPJU | II Q 2011 | Donijet Zakon o policiji |
|  | Zakon o DNK registru | MUPJU | II kvartal 2011. | Donijet Zakon o DNK registru |
|  | Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Uprave policije | MUPJU UP | I kvartal 2011 | Izmijenjen i dopunjen Pravilnik |
|  | Analiza sprovođenja Strategije za integrisano upravljanje granicom i graničnim prelazima i dinamika realizacije Akcionog plana: Priprema Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije IUG za 2010. godinu, sa prioritetnim aktivnostima u 2011. godini (IV Izvještaj) | MUP i JU UP UC VU FU | I kvartal 2011 | Izvještaj će obuhvatiti, iz razloga racionalnosti i potrebe cjelovitog sagledavanja problematike granice i graničnih prelaza Crne Gore, aktivnosti na sprovođenju sporazuma o međusobnoj saradnji u IUG, obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice i zaključivanje međ. ugovora o državnoj granici, otvaranje graničnih prelaza u međ. i pograničnom saobraćaju, sprovođenje Sporazuma o otvaranju ZGP Sukobin-Murićan, izgradnji i rekonstrukciji postojeće infrastrukture na graničnim prelazima i prioritetne aktivnosti u cilju ostvarivanja dinamike sprovođenja AP i preporuka EK |
|  | -Priprema Zakona o potvrđivanju Sporazumna između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara BiH o graničnim prelazima za međ. saobraćaj | MUP i JU | I kvartal 2011 | Donijet Zakon o potvrđivanju Sporazuma |
|  | Implementacija Sporazuma o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Sukobin-Murićan | MUP i JU | 2011 | Zaključen Protokol između MUP-a i JU CG i Ministarstva finanasija R. Albanije o plaćanju troškova nastalih u radu ZGP Sukobin-Murićan. Pojednostavljena procedura prelaska državne granice primjenom koncepta ,,one-stop-shop,,-jedinstvenog šaltera i selektivnosti, bazirane na procjeni rizika. |
|  | Unaprijediti međuresorsku saradnju u sprovođenju Strategije IUG, na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivo Dosljedno sprovođenje Sporazuma o međusobnoj saradnji u integrisanom upravljanju granicom, potpisanih između Ministarstva i graničnih službi | MUP i JU UP UC VU FU | 2011 | Efikasnija vertikalna i horizontalna saradnja, usklađivanje procedura, zajednička analiza rizika, razmjena informacija i korišćenje opreme, koordinacija timova za sprovođenje Strategije za IUG na regionalnom i lokalnom nivou - na graničnim prelazima, od značaja za suzbijanje svih vidova prekograničnog kriminala. |
|  | Izgradnja i rekonstrukcija graničnih prelaza: Izgradnja graničnih prelaza Dobrakovo i Dračenovac u okviru IPA-2008 | MUPJU | 2011 | Izgrađeni granični prelazi Dobrakovo i Dračenovac |
|  | Implementacija druge faze Projekta "Policija vođena obavještajnim radom kroz: 1. Twinnig light projekat IPA 2010 2. Razvoj softverskih modula za Kriminalističko obavještajni sistem (KriS) 3. Nabavku opreme i računarskog hardvera 4. Realizacija programa obuke sa sopstvenim trenerima 5. Učešće na regionalnim i međ. seminarima i konferencijama | UP | 1 - 2 kvartal 2011 | Kao podrška realizaciji ove mjere jedan dio aktivnosti realizovaće se kroz projekat sa DEU IPA 2010-ILP (potrebno je obezbjediti sredstva iz Budžeta Crne Gore u iznosu 250.000€) |
|  | Nastaviti sa unaprjeđivanjem uslova za kriminalističke i kriminalističko-obavještajne poslove u područnim jedinicama | UP | I kvartal |  |
|  | Unaprijeđenje među-agencijske saradnje kroz prikupljanje, razmjenu i analizu podataka: -Obezbjeđenje povezivanja obavještajnih sistema Uprave policije, linkovima sa računarskim mrežama i bazama podataka Poreske uprave, Uprave carina i USPNFT. | UP, UC, PU, USPNFT | I kvartal | Obezbijeđeni linkovi |
|  | Iniciranje i učestvovanje u sprovođenju finansijskih istraga u cilju oduzimanja nezakonito stečene imovine od strane državnih organa zaduženih za otkrivanje i gonjenje učinilaca krivičnih djela | VDT UP | Kontinuirano | Broj sprovedenih istraga, broj podignutih optužnica |
|  | Stvaranje uslova i kapaciteta za efikasniji rad zajedničkog istražnog tima | VDT – SDT UP, UC, PU, USPNFT |  | Broj zajedničkih istraga |
|  | Unaprjeđenje saradnje na regionalnom nivou u istragama krivičnih djela sa elementima organizovanog kriminala i droga | VDT UP | 2011 Kontinuirano | Broj održanih konsultativnih sastanaka, broj sprovedenih zajedničkih istraga, pripremljen izvještaj o saradnji |
|  | Uspostavljanje efikasnije centralizovane organizacione jedinice za borbu protiv droge i područnih organizacionih jedinica | MUPiJU UP | I Kvartal 2011 |  |
|  | Razvijati neposredne kontakte izmedju policijskih i pravosudnih organa država u regionu i šire, kroz razmjenu podataka, vodjenje zajedničkih istraga i sl.., u oblasti borbe protiv droge | UP | Kontinuirano |  |
|  | Formirati org. jedinicu za međ. policijsku saradnju kao nacionalnu kontakt tačku UP za koordinaciju međunarodnih aktivnosti koja obuhvata povezanost sa EUROPOL-om (Nacionalni biro Europol-a), INTERPOL-om (Nacionalni centralni biro Interpol-a), SECI-em (nacionalna kontakt tačka), stranim oficirima za vezu, SIRENE-ama (SIRENE biro), FRONTEX-om, OLAF-om i drugim međunarodnim organizacijama za sprovođenje zakona. | UP | I Kvartal 2011 | Formirana jedinica |
|  | Stvaranje pretpostavki za efikasno funkcionisanje jedinice za međunarodnu policijsku saradnju | UP | Kontinuitet |  |
|  | Obezbjeđivanje neophodne opreme (hardvera i softvera) za uvezivanje organizacione jedinice za međunarodnu policijsku saradnju sa ostalim organizacionim jedinicama Uprave policije, i to: -Uvezivanje svih graničnih pralaza u Interpol-ovu bazu podataka radi provjera lica, vozila i dokumenata na graničnim prelazima -Uvođenje Interpol FIND sistema |  | II Kvartal | Obezbijeđena oprema, Svi granični prelazi uvezani sa Interpolovom bazom, Uveden FIND sistem |
|  | Sprovođenje obuka službenika Jedinice za zaštitu svjedoka | UP | Kontinuirano | Jedinica se nalazi u projektu Agencije R. Sjeverne Irske »NICO» za Projekat WINPRO, rok 2010 -2012 |
|  | Nabavka specijalizovane opreme za Jedinicu za zaštitu svjedoka | UP | Kontinuirano | Nabavljena oprema |
|  | Formiranje Jedinice za prikrivene isljednike | UP | II Kvartal2011 | Formirana jedinica |
|  | Obezbeđivanje potrebnih prostorno tehničkih kapaciteta za rad Jedinice za prikrivene isljednike i nabavka specifične opreme | UP | Kontinuirano | Obezbijeđene prostorije i oprema |
|  | Nastavak započetih obuka prikrivenih isljednika | UP | Kontinuirano | Mjeru realizovati u saradnji sa ICITAPOM CG,i u okvru Tvining projekta IPA-2009 u saradnji sa policijom Njemačke. |
|  | Jačanje nadzora na plavoj granici kroz uspostavljanje elektronskog nadzora plave granice | UP | II kvartal | Uspostavljanje elektronskog nadzora plave granice je dio projekta EXBS Ministarstva odbrane SAD koji se realizuje u saradnji sa ambasadom SAD u Beogradu, a podrazumijeva uspostavljanje efikasnog sistema nadzora plave granice uz korišćenje adekvatnog softvera koji prepoznaje, evidentira i prati kretanje plovnih objekata kroz operativni centar Plovne jedinice u Baru |
|  | Unaprijediti sistem analize rizika u Sektoru granične policije kroz donošenje Instrukcije za vršenje analize rizika u graničnoj policiji Faktori rizika: Za dio aktivnosti obezbjeđenje materijalno-finansijskih sredstava.Dio aktivnosti će se realizovati kroz projekat sa DEU IPA2010-ILP zajedno sa Sektorom krim. policije | UP | I kvartal 2011 Do kraja 2012 | U prvoj fazi predviđeno je definisanje pravnog osnova, planiranje obuke za nosioce aktivnosti i uvezivanje najmanje tri Ispostave granične policije u Kriminalističko obavještajni sistem (KriS). Predlogom Pravilnika o sistematizaciji opredjeliti radna mjesta za analizu rizika na lokalnom, regionalnom i centralnom nivou. |
|  | Jačanje saradnje sa graničnim policijama susjednih zemalja | UP | Kontinuirano | - broj održanih sastanaka na lokalnom, regionalnom i centralnom nivou, broj realizovanih zajedničkih aktivnosti (patrola, akcija i dr.), - ocjena rada na zajedničkim graničnim prelazima i dr. |
|  | Usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. U cilju realizacije preostalih preporuka MONEYVAL-a izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma odnosiće se na: elektronski prenos novca, nove tehnologije, neuobičajene transakcije, prijavljivanje sumnjivih transakcija i nakon njihovog izvršenja, tretiranje država sa većim rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma. | Ministarstvo finansija i USPNFT | II Q 2011 | Usvojen zakon o izmjenama i dopunama zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. |
|  | Inoviranjem i poboljšanjem informacionog sistema USPNFT unaprijediće se način prijema , analize i obrade podataka, implementiraće se novi analitički alati koji će omogućiti kvalitetne pretrage i povezivanje subjekata iz internih i eksternih baza podataka, kao i kvalitetniju i obuhvatniju izradu analiza predmeta. | USPNFT | III Q 2011 | Unaprijeđen i inoviran informacioni sistem i uspostavljen analitički alat I2 baza - Navedenim poboljšanjima omogućiće se i vođenje sveobuhvatnije statistike. |
|  | Potpisivanje sporazuma sa nadležnim državnim organima: - potpisivanje sporazuma sa Upravom policije - potpisivanje sporazuma o razmjeni podataka sa Fondom za zaštitu depozita. | USPNFT, UP, FZD | II Q 2011 | Potpisani sporazumi sa Upravom policije i Fondom za zaštitu depozita - definisane kontakt osobe zadužene za razmjenu podataka između UP i USPNIFT - efikasnija razmjena finansijsko obavještajnih podataka |
|  | Potpisivanje bilateralnih sporazuma sa Kanadom, Mađarskom, Japanom, Kiprom, Saudijskom Arabijom i Britanskim Djevičanskim ostrvima. (nesmetana razmjena podataka) | USPNFT | III Q 2011 | Potpisani sporazumi sa Kanadom, Mađarskom, Japanom, Kiprom, Saudijskom Arabijom i Britanskim Djevičanskim ostrvima |
|  | Sprovođenje IPA 2008 – tvining programa „Jačanje regulatornih i nadzornih kapaciteta finansijskih regulatora u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma“ - sprovođenje obuke za inspektore USPNFT i obveznike kod kojih se vrši nadzor - izrada procedura koje se odnose na planiranje i vršenje kontrolo obveznika od strane USPNFT | USPNFT, CBCG, ANO, KHOV | III Q 2011 | Sprovedene obuke zaposlenih i obveznika , izrađene procedure koje se odnose na planiranje i vršenje kontrolo obveznika od strane USPNFT |
|  | Organizovanje edukacija o saradnji i pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, sa posebnim akcentom na bilateralne sporazume o ekstradiciji. | Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije CG | 3 seminara –II i III kvartal 2011 | Sprovedene edukacije Faktor rizika: finansijska sredstva za realizaciju |
|  | Sprovesti posebne edukacije u oblastima: - zaštite svjedoka i mjera tajnog nadzora - oduzimanja imovine stečene krivičnim djelom - modernih finansijskih istraga - sporazum o priznanju krivice | Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije CG | I, II i III kvartal 2011 | Sprovedene edukacije - planirano 5 seminara Realizacija u okviru Tvining projekta ’’Podrška implementacije novog ZKP’’, i uz saradnju sa Ambasadom SAD |

5. AKCIONI PLAN  ZA OBLAST  REFORME DRŽAVNE UPRAVE

| PRIORITETNI CILJEVI | AKTIVNOST | NOSILAC | ROK | INDIKATOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uspostavljanje strateškog okvira za reformu javne uprave u Crnoj Gori | 1.Priprema Prijedloga Strategije reforme javne uprave 2011-2015. sa Akcionim planom (AURUM) | Stručni tim Vlade CG za reformu javne uprave | I Q 2011. | - Usvojena Strategija i Akcioni plan |
| Pojednostaviti i skratiti upravne postupke | 2. Prijedlog Zakona ZUP-a / Zakon o izmjenama i dopunama ZUP-a | MUP I JU | 2011 | - Utvrđen Prijedlog zakona |
|  | 3. Sprovesti obuke službenika o implementaciji izmjena i dopuna ZUP-a | UZK, (Predavači i upravni inspektori i sudije upravnog suda) | Kontinuirano | - Broj sprovedenih obuka, broj polaznika po institucijama |
| Unaprijediti sistem zapošljavanja, nagrađivanja i napredovanja (career system, merit based) u javnoj upravi, utvrđivanjem objektivnih kriterijuma; Normativno urediti obavezu usvajanja planova integriteta za državne službenike, | 4. Prijedlog Zakona o državnim službenicima i namještenicima usaglašen sa standardima EU | MUP I JU UZK Ministarstvo finansija | Jun 2011. | - Utvrđen Prijedlog zakona |
|  | 5. Sprovesti obuke o pripremi i sprovodjenju planova integriteta | UZK | Kontinuirano | - Broj sprovedenih obuka, broj polaznika po institucijama |
| Jačanje kontrolne funkcije upravne inspekcije | 6. Popuniti upražnjena radna mjesta u Odsjeku za inspekcijski nadzor MUPi JU | MUP i JU | Mart 2011 | - Broj popunjenih radnih mjesta u odnosu na broj stematizovanih |
|  | 7. Povećati broj inspekcijskih pregleda upravne inspekcije po službenoj dužnosti | MUP i JU | Jun 2011 | - Izvještaj o inspekcijskim kontrolama |
| Ojačati kapacitete Uprave za kadrove | 8. Donošenje novog akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji UZK | UZK | Mart 2011 | - Usvojen novi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji UZK |
|  | 9. Izrada programa obuka za zaposlene u UzK | UZK | Kontinuirano | - Broj sprovedenih obuka, broj polaznika po temama |
| Utvrditi stimulativan i objektivan sistem zarada -stvoriti preduslove za nagrađivanje zapošljenih u javnoj upravi, u zavisnosti od rezultata rada; - povećati kvalitet usluga koje javna uprava pruža građanima kroz jačanje motivacije za rad zaposlenih | 10. Predlog Zakona o zaradama zaposlenih koji se finansiraju iz budžeta CG | Ministarstvo finansija | Jun 2011. | - Utvrđen Prijedlog zakona |
| Jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta Ombudsmana | 11. Poboljšati materijalne uslove za rad Ombudsmana kroz Zakon o budžetu za 2011.godinu | Ministarstvo finansija | Januar 2011 | - Obezbijedjena sredstva, zaposlen potreban broj službenika sa neophodnim kvalifikacijama |
| Poboljšati transparentnost i odgovornost prilikom trošenja sredstava poreskih obveznika | 12. Poboljšati materijalne uslove za rad DRI kroz Zakon o budžetu za 2011 | Ministarstvo finansija | Januar 2011. | - Obezbijedjena sredstva |
|  | 13. Utvrđen mehanizam praćenja sprovođenja preporuka DRI | Ministarstvo finansija | Jun 2011 | - Izvještaj MF |
|  | 14. Sprovesti obuke radi specijalizacije službenika koji rade na pripremi normativnih akata | UZK (i službenici SzZ kao predavači) | Kontinuirano | - Broj sprovedenih obuka, broj polaznika po ministarstvima |
|  | 15. Poboljšati materijalne uslove za rad Sekretarijata za zakonodavstvo kroz Zakon o budžetu za 2011 | Ministarstvo finansija | Januar 2011. | - Obezbijedjena sredstva, zaposlen potreban broj službenika u SzZ sa neophodnim kvalifikacijama |
| Unaprijediti organizaciju državne uprave kroz preciziranje nadležnosti i odgovornosti organa za vršenje poslova | 16. Pripremiti funkcionalnu analizu o organizaciji sistema državne uprave sa preporukama | MUPIJU UZK, MF, Kabinet PPV za politički sistem | Decembar 2011. | - Pripremljena Analiza sa preporukama |
| Sproveđenje dalje postupne funkcionalne decentralizacije | 17. Predlog Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore | MUPiJU | Jun 2011. | - Utvrđen Prijedlog zakona |

6. AKCIONI PLAN ZA OBLAST MEDIJA

| PRIORITET | MJERA | NOSILAC | ROK | INDIKATOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unapređenje medijskih sloboda, naročito usklađivanjem sa praksom Evropskog suda za ljudska prava u pogledu klevete i jačanje saradnje sa organizacijama civilnog društva | Izmjeniti Krivični zakonik u pravcu dalje dekriminalizacije klevete u cilju jačanja medijskih sloboda | Ministarstvo pravde | I Q 2011 | Utvrđene Izmjene i dopune krivičnog zakonika |
|  | Zauzeti načelni stav o visini naknade nematerijalne štete zbog klevete učinjene putem medija u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava | Vrhovni sud | Februar 2011 | Uspostavljena sudska praksa u ovoj oblasti |
|  | Razmotriti modalitete dodjeljivanja državne pomoći medijima u svijetlu globalne ekonomske i finansijske krize | Ministarstvo kulture Ministarstvo finansija | Jun 2011 | Dodijeljena državna pomoć |
|  | Definisati način finansiranja novinarskog samoregulatornog tijela | Ministarstvo kulture Agencija za mediji | Jun 2011 | Obezbijeđen model finansiranja ( 50.000 € godišnje) |
|  | Učlanjenje nacionalnog javnog radio-difuznog servisa RTCG u Novinarsko samoregulatorno tijelo. | Radio Televizija Crne Gore | J un 2011 |  |
|  | Usvajanje finansijskog plana Agencije za elektronske medije za 2011.godinu. | Savjet Agencije za elektronske medije | Februar 2011 |  |
|  | Dva seminara za sudije i tužioce iz oblasti slobode izražavanja zasnovana na sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava | Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije | Jul 2011 | 5000€ - 7000€ Potrebna sredstva su predložena od strane Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije |

7. AKCIONI PLAN ZA OBLAST CIVILNO DRUŠTVO

| OCJENA STANJA | AKTIVNOST | NADLEŽNI ORGAN | ROK | INDIKATOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saradnja Ombudsmana sa nevladinim organizacijama u praćenju poštovanja osnovnih prava i sloboda i poboljšanju zakonskog okvira je i dalje slaba (23) | - konsultacije sa NVO po inicijativi Ombudsmana po srodnim grupama | OMB | Kontinuirano | - broj održanih sastanaka sa NVO - broj inicijativa NVO - broj preporuka OMB po inicijativama NVO |
|  | - kampanje o podizanju svijesti o značaju Ombudsmana | OMB | Kontinuirano | - broj realizovanih kampanja - redovno ažuriran sajt OMB |
| Savjet za saradnju sa nevladinim organizacijama još uvijek nije počeo sa radom (26) Napomena: Struktura Savjeta – od 12 NVO predstavnika, 7 je iz Podgorice a po jedan iz Bijelog Polja, Gusinja, Rožaja i Nikšića. Sa juga nema predstavnika | Odluku o imenovanju Savjeta objaviti u SLCG, informisati medije, postaviti odluku na sajt Vlade i najaviti prvu sjednicu Savjeta | Kancelarija za saradnju sa NVO i Biro za odnose s javnošću | XII 2010 | - Odluka objavljena u SLCG - broj informacija o Savjetu objavljenih u medijima - redovno postavljanje informacija o radu Savjeta na sajt Vlade - najavljena prva sjednica Savjeta |
|  | Pripremiti predlog Poslovnika o radu savjeta | Kancelarija za saradnju sa NVO | Decembar 2010 | - predlog Poslovnika pripremljen i dostavljen članovima Savjeta na razmatranje |
|  | Održati Prvu sjednicu Savjeta (otvorena za medije), usvajanje Poslovnika o radu | Kancelarija za saradnju sa NVO | Januar 2011 | - održana prva sjednica - broj medija koji su pratili sjednicu - Usvojen Poslovnik o radu Savjeta |
|  | Izvještavanje o aktivnostima organa državne uprave u 2010.g. i I kvartalu 2011.g. sa preporukama | Svi organi državne uprave | April 2011 | - Razmotren i usvojen prvi izvještaj sa preporukama Savjeta |
|  | Druga sjednica - razmatranje izvještaja institucija - preporuke | Savjet Kancelarija | April 2011 | - Razmotren i usvojen drugi izvještaj sa preporukama Savjeta - Preispitati sastav Savjeta i eventualno pokrenuti proceduru za uključivanje predstavnika NVO iz oblasti zaštite potrošača |
| Postupak za izbor predstavnika nevladinog sektora u Nacionalni savjet za evropske integracije treba unaprijediti (26) (Koristiti kao primjer procedure usvojene za izbor predstavnika NVO u Savjet za saradnju sa NVO) | Pripremiti predlog izmjena i dopuna odluke o osnivanju NSEI koja će sadržati odredbe o postupku i kriterijumima za izbor predstavnika NVO u NSEI | NSEI - Skupština | 2011 | - pripremljen predlog izmjena i dopuna odluke o osnivanju NSEI |
|  | Uputiti poziv za davanje mišljenja na predlog izmjena i dopuna odluke zainteresovanim NVO | NSEI | 2011 | - upućen poziv preko web sajta Skupštine - broj dostavljenih predloga i mišljenja |
|  | Održati najmanje dva tematska sastanka NSEI | NSEI | Januar – Jun 2011 | - broj usvojenih predloga NSEI po održanim tematskim sjednicama |
| Transparentnost i praćenje finansiranja nevladinih organizacija iz budžeta i oslobađanje od plaćanja poreza treba unaprijediti (26) | Zakon o igrama o sreću, Uredba: Objavljivanje na sajtu Komisije i najmanje jednom štampanom mediju: - odluka o dodjeli sredstava, - podataka o projektima koji su dobili sredstva, - podataka o praćenju realizacije finansiranih projekata | Ministarstvo finansija – Komisija za dodjelu sredstava od igara na sreću, Uprava za mlade i sport | Kontinuirano | - Objavljeni podaci na sajtu Komisije i u štampanom mediju - izvještaj o realizaciji projekata usvojen i objavljen na sajtu MF |
|  | Vršiti redovnu kontrolu trošenja dodijeljenih sredstava | Komisija za dodjelu sredstava od igara na sreću | Kontinuirano | Izvještaj Komisije o utrošenim sredstvima |
|  | Pripremiti analizu važećih propisa relevantnih za rad NVO | Radna grupa za analizu važećih propisa relevantnih za rad NVO | Decembar 2010 | - Pripremljena analiza sa preporukama za izmjene Zakona o NVO |
|  | Pripremiti predlog izmjena i dopuna Zakona o NVO, propisati jasne kriterijume za raspodjelu sredstava iz Budžeta (tu ulaze sva sredstva koja dodjeljuju državni organi Skupština, osim sredstava po Zakonu o igrama na sreću) | MUPiJU u saradnji sa MF i Kancelarijom za saradnju sa NVO | 2011 | - Pripremljen Predlog izmjena i dopuna zakona o NVO |
|  | Razmotriti potrebu usaglašavanja odredbi zakona o NVO i Zakona o igrama na sreću jer se po trenutnom rješenju dešava da iste grupe NVO imaju pravo da dobiju sredstva iz oba izvora | MF, MUPiJU Kancelarija za sasradnju sa NVO | 2011 | - Pripremljen Predlog izmjena i dopuna zakona o igrama na sreću |
|  | Zakon o NVO Objavljivanje na sajtu i najmanje jednom štampanom mediju: - odluka o dodjeli sredstava, - podatke o projektima koji su dobili sredstva, - podatke o praćenju realizacije finansiranih projekata | Svi organi državne uprave | Kontinuirano | Objavljeni podaci na sajtu nadležnog organadržavne uprave i u štampanom mediju - izvještaj o realizaciji projekata usvojen i objavljen na sajtu nadležnog organa državne uprave |
| Finansijska pomoć države nevladinim organizacijama koje se bave socijalno ugroženim grupama je često nedovoljna (26) | Pripremiti izvještaj o visini finansijske podrške NVO na godišnjem nivou | Kancelarija za saradnju sa NVO | Februar 2011 | - Pripremljen izvještaj, dostavljen Savjetu za saradnju sa NVO |
|  | Na osnovu izvještaja MF preporučiti povećanje i drugačiju raspodjelu sredstava za finansiranje nekih oblasti | Savjet za saradnju sa NVO | 2011 | - broj preporuka Savjeta |
| Redovno ažurirati registar nevladinih organizacija (26) Napomena: Ovo je obaveza iz Strategije i AP saradnje sa NVO | Pripremiti novi Pravilnik o vođenju registra (predvidjeti e-verziju) | MUPiJU | 2011 | - Pripremljen i usvojen novi Pravilnik |
|  | Obezbijediti tehničke uslove za obradu podataka | MUPiJU | 2011 | - kreiran softver -nabavljena oprema - broj NVO koje su usaglasile svoja akta sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o NVO |
| Saradnja Vlade sa nevladinim organizacijama, naročito u zakonodavnom procesu i definisanju glavnih javnih politika i projekata, ostaje nedovoljna (26) | Razmotriti mogućnost da se Zaključkom Vlade donesu Smjernice o načinu uključivanja predstavnika NVO u procedure donošenja akata javnih politika | MUPiJU Kancelarija za saradnju sa NVO | Januar 2011 | - pripremljene Smjernice usvojene Zaključkom Vlade |
|  | Pripremiti izvještaj o aktivnostima preduzetim na osnovu do sada potpisanih sporazuma o saradnji sa NVO | Svi organi državne uprave Kancelarija za saradnju sa NVO | Kontinuirano | - izvještaj o broju do sada potpisanih sporazuma o saradnji i aktivnostima resornih ministarstava preduzetih na osnovu potpisanih sporazuma |
|  | Potpisivanje novih sporazuma o saradnji sa NVO aktivnim u resornim oblastima | Svi organi državne uprave Kancelarija za saradnju sa NVO | Kontinuirano | - broj potpisanih sporazuma, - izvještaj o zajedničkim aktivnostim na osnovu istih |
|  | Konsultacije sa NVO (okrugli stolovi, sastanci, zajednički dokumenti) | Svi organi državne uprave Kancelarija za saradnju sa NVO | Kontinuirano | - broj održanih sastanaka, okruglih stolova, javnih rasprava - broj uključenih NVO u izradu propisa - broj prihvaćenih inicijativa NVO |
| Zaštitu i sklonište žrtvama, uključujući djecu, pružaju nevladine organizacije, bez finansijske pomoći države (28) | Izraditi Strategiju i AP za sprovođenje Zakona o zaštiti od nasilja u porodici | MRSS, | 2011 | - pripremljana i usvojena Strategija i AP |
|  | Pripremiti podzakonske akte shodno Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici | MUPiJU, MZ | Februar 2011 | Usvojeni podzakonski akti |
|  | Organizovati obuku policajaca i sudija za primjenu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici | Policijska akademija, Uprava policije, COS, UzK, relevantne NVO | 2011 | - broj sprovedenih obuka - broj polaznika |
|  | Formirati skloništa (jug, centar, sjever) | MRSS Lokalne samouprave, NVO | 2011 i dalje | - boj formiranih skloništa, broj štićenika - broj potpisanih sporazuma sa NVO u ovoj oblasti - iznos opredijeljenih sredstava za finansiranje NVO koje se bave zaštitom i skloništem žrtava nasilja u porodici |
|  | Organizovati kampanje za podizanje svijesti o Zakonu | MRSS, UP, Kancelarija za saradnju sa NVO, relevantne NVO | 2011 | - broj realizovanih kampanja - broj prihvaćenih inicijativa NVO |
| Odredbe koje se tiču direktnog oporezivanja ograničenih komercijalnih aktivnosti nevladinih organizacija nijesu u skladu sa evropskim zakonodavstvom (82) | Izvršiti analizu relevantnih propisa posebno u dijelu koji se odnosi na direktno oporezivanje ograničenih komercijalnih aktivnosti nevladinih organizacija na | Ministarstvo finansija, Poreska uprava | 2011 | - pripremljena analiza sa preporukama |
|  | U skladu sa analizom pripremiti predlog izmjena i dopuna relevantnih propisa | Ministarstvo finansija, Poreska uprava | 2011 | - pripremljen predlog izmjena i dopuna relevantnih propisa |
| Potrebno je promovisati podršku NVO koje se bave pitanjima prava potrošača, kao i podizanje svijesti javnosti o ovim pitanjima (116) | Organizovati kampanje za podizanje svijesti o značaju Zakona o zaštiti potrošača | Ministarstvo ekonomije, Kancelarija za saradnju sa NVO, relevantne NVO | 2011 | - broj realizovanih kampanja - broj prihvaćenih inicijativa NVO |

8. AKCIONI PLAN ZA OBLAST LJUDSKA PRAVA

| CILJEVI | OCJENA TRENUTNOG STANJA I PREDLOG AKTIVNOSTI | NOSILAC | ROK | INDIKATOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usvajanje Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda | Vlada Crne Gore je utvrdila Predlog Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda na svojoj sjednici od 29.jula 2010.godine. Predlog zakona je razmatran sjednicama skupštinskih odbora, a razmatranje na plenarnom zasijedanju se očekuje na narednoj sjednici Skupštine Crne Gore. | Skupština CG | Decembar 2010 | Usvojen zakon |
| Povećanje kapaciteta kancelarije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda | Novim Zakonom o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda, Zaštitnik se definiše kao nacionalni mehanizam za sprečavanje mučenja i drugih oblika nečovječnog postupanja i kažnjavanja, kao i institucionalni mehanizam za zaštitu od diskriminacije. Dvije nove ingerencije iziskuju povećanje kapaciteta institucije, i to: |  |  |  |
|  | Predlog povećanja budžetskih sredstava za rad (najmanje 30% u odnosu na budžet za 2010.g.) | MZLJMP i Ombudsman Skupština CG | Decembar 2010 | Povećan iznos budžetskih sredstava za rad Ombudsmana u Zakonu o Budžetu za 2011 |
|  | Povećanje broja izvršilaca (1 zamjenik i 5 izvršilaca) | Ombudsman | II kvartal 2011 | Broj zaposlenih u odnosu na broj potrebnih izvršilaca |
| Evidencije o slučajevima i podnijetim tužbama u vezi sa diskriminacijom | Shodno članu 33 Zakona o zabrani diskriminacije organi, druga pravna i fizička lica, kao i sudovi, inspekcijski organi i organi za prekršaje, imaju obavezu da vode posebnu evidenciju o svim slučajevima prijavljene diskriminacije, odnosno podnijetim tužbama u vezi sa diskriminacijom. |  |  |  |
|  | Propisati sadržaj i način vođenja evidencije o svim slučajevima prijavljene diskriminacije, odnosno podnijetim tužbama u vezi sa diskriminacijom. | MZLJMP | Januar 2011. | Donijeti podzakonski akti u skladu sa čl 33 |
|  | Praćenje evidencije o svim slučajevima prijavljene diskriminacije, odnosno podnijetim tužbama u vezi sa diskriminacijom | Ombudsman | Kontinuirano (najmanje jedanput godišnje) | Izvještaj o slučajevima diskriminacije na osnovu prijavljenih slučajeva i podnijetih tužbi sa preporukama Izvještaj o aktivnostima institucija na osnovu preporuka Ombudsmana |
| Kampanja „Spriječimo i prijavimo diskriminaciju” | U cilju upoznavanja sa sadržajem i mogućnostima koje daje Zakon o zabrani diskriminacije i radi podizanja svijesti o pitanjima u vezi sa diskriminacijom, sprovesti široku kampanju: | MZLJMP, Ombudsman i NVO |  |  |
|  | Medijska kampanja (štampani i elektronski mediji) |  | jun 2011. Kontinuirano | Broj sprovedenih kampanja po vrsti medija i po temi |
|  | brošure i lifeti |  | februar 2011. | Broj izrađenih brošura, izvještaj o načinu i obimu distribucije |
|  | bil-bord panoi |  | mart 2011. | Broj postavljenih bilborda, lokacije i vrijeme trajanja |
|  | javni skupovi |  | septembar 2011. Kontinuirano | Broj održanih javnih skupova, tema, broj NVO koje su učestvovale, broj preporuka sa skupova |
| Obuka službenika pojedinih organa o pitanjima u vezi sa diskriminacijom | Podići nivo obučenosti službenika u organima koji, shodno Zakonu o zabrani diskriminacije, imaju najznačajniju ulogu u prevenciji i zaštiti od diskriminacije. Obuka bi se izvodila prema utvrđenom planu edukacije. |  |  |  |
|  | a) Ombudsman – zaposleni | MZLJMP i UZK | kontinuirano | Obuke predviđene godišnjim planom edukacije Izvještaj o sprovedenim obukama (tema, broj polaznika) |
|  | b) Inspekcijske službe | MZLJMP i UZK | maj 2011. | Obuke predviđene godišnjim planom edukacije Izvještaj o sprovedenim obukama (tema, broj polaznika) |
|  | c) Policija | Policijska akademija | jun 2011. | Obuke predviđene godišnjim planom edukacije Izvještaj o sprovedenim obukama (tema, broj polaznika) |
|  | d) Nosioci pravosudnih funkcija | Centar za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija | jul 2011. | Obuke predviđene godišnjim planom edukacije Izvještaj o sprovedenim obukama (tema, broj polaznika) |

9. AKCIONI PLAN ZA TRAJNO RJEŠAVANJE PITANJA IZBJEGLIH I RASELJENIH U KAMPU KONIK I I II

| AKTIVNOSTI | NOSILAC | ROK | INDIKATOR |
| --- | --- | --- | --- |
| CILJ: DOBROVOLJNI POVRATAK |  |  |  |
| Priprema višegodišnjeg programskog dokumenta za rješavanje pitanja Konika | MRSS; MEI; Radna grupa za rješavanje pitanja Konika |  | Usvojena Strategija za trajno rješavanje pitanja Konika |
| Priprema opisa projekta IPA 2011 (project fish) | MRSS; MEI; Radna grupa za rješavanje pitanja Konika; | Februar 2011. | Pripremljen projekat |
| Izrada studije o potrebama populacije na Koniku | MRSS; MEI; Radna grupa za rješavanje pitanja Konika; ZZZI, CKCG; GG Podgorica; UN agencije | Sredina 2011 | Usvojena Studija sa preporukama |
| Utvrđivanje preciznih podataka o broju lica koja žele da se vrate u zemlje porijekla na osnovu individualnih intervjua | ZZZI; MRSS ; MUP; CKCG; GG Podgorica; UNHCR. | Februar 2011 i dalje | Izvještaj o broju lica koja žele da se vrate u zemlje porijekla |
| Obezbjeđivanje informativnih kampanja za povratak na terenu i putem štampanih i elektronskih medija na teritoriji cijele Crne Gore. | MRSS; ZZZI; GG Podgorica, CKCG; UNHCR; DEU; EK Kosovo | Kontinuirani zadatak | Broj realizovanih kampanja, objavljenih javnih poziva, informativnih emisija u elektronskim medijima |
| Obezbjeđenje sredstava za posjete Kosovu „idi-vidi” i „idi – informiši se” | MRSS; ZZZI; UNHCR; | Kontinuirani zadatak | Broj realizovanih posjeta u odnosu na broj podnijetih zahtjeva |
| Potpisivanje Memoranduma o povratku raseljenih na Kosovo | MVPCG; MUP i JU; MRSS; ZZZI; UNHCR; DEU; EK Kosovo; | Sredina 2011 | Potpisan Memorandum Pripremljen izvještaj o realizovanim aktivnostima po ovom Memorandumu |
| Potpisivanje Memoranduma o naknadnom upisu u matične knjige između Vlade Crne Gore i Vlade Kosova | MVPCG; MUP i JU; MRSS; ZZZI; UNHCR; DEU; EK Kosovo; | Početak 2011 | Potpisan Memorandum Broj naknadno izvršenih upisa na osnovu potpisanog Memoranduma |
| Potpisivanje sporazuma o povratku između opština porijekla raseljenih i lokalnih samouprava Crne Gore | MVPCG; MRSS; MUP i JU; ZZZI Zajednica opština Crne Gore; Lokalne samouprave | Sredina 2011 i dalje | Potpisan sporazum Broj definisanih lokacija za izgradnju kuća za povratak u opštinama na Kosovu Broj podnijetih zahtjeva za povratak |
| Potpisivanje Sporazuma o povratku raseljenih lica sa Srbijom | MVPCG; MUPi JU; MRSS; ZZZI; UNHCR; DEU; EK Kosovo; Danski savjet za izbjeglice | Sredina 2011 | Potpisan Sporazum Pripremljen izvještaj o realizovanim aktivnostima po ovom Sporazumu |
| Izrada zajedničkih planova za izgradnju objekata u prepoznatim opštinama na Kosovu | MRSS; ZZZI; Lokalne samouprave; UNHCR; DEU; EK Kosovo | Kraj 2011 i dalje | Broj zajedničkih planova za izgradnju Broj izgrađenih objekata po opštinama Broj porodica (lica ) koje su se vratile |
| CILJ: INTEGRACIJA |  |  |  |
| Utvrđivanje preciznih podataka o broju lica koja žele da ostanu u Crnoj Gori: - utvrđivanje broja lica koja posjeduju dokumentaciju - utvrđivanje broja lica koja ne posjeduju dokumentaciju | MUP i JU; MRSS; MLJ i MP; ZZZI; CKCG; GG Podgorica; UNHCR; DEU; | Februar 2011 | Izvještaj o broju lica koja žele da ostanu u Crnoj Gori Broj lica koja posjeduju i koja ne posjeduju potrebnu dokumentaciju |
| Analiza dokumenta „Izazovi u pristupanju statusu stranca raseljenim licima i interno raseljenim licima” koju je sačinio UNHCR i realizacija zaključaka koji su proizvod Analize | MUP i JU; MRSS; MLJ i MP; ZZZI; CKCG; GG Podgorica; UNHCR; DEU; | Mart 2011 | Usvojena Analiza sa zaključcima Broj lica koja su ostvarila status |
| Pomoć u prikupljanju dokumenata za ostavarivanje prava za status stranca sa stalnim nastanjenjem | MUP i JU; MRSS; MF; MLJ i MP; ZZZI; UNHCR; DEU; | Stalni zadatak | Broj lica koja su ostvarila pravo na status stranca sa stalnim nastanjenjem |
| Ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu | MRSS; MF; MLJ I MP; ZZZI; CKCG; UNHCR; DEU; | Stalna aktivnost | Broj lica koja su ostvarila pravo na socijalnu zaštitu |
| Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu | MZ; MF; MLJ i MP; ZZZI; CKCG, UNHCR; DEU; | Stalna aktivnost | Broj lica koja su ostvarila pravo na zdravstvenu zaštitu |
| Ostvarivanje prava na obrazovanje - izgradnja vrtića shodno DUP-u u Kampu Konik i | MPN; MF; MLJ i MP; ZZZI; GG Podgorica; CKCG; UNHCR; DEU; | Stalna aktivnost- 2012 i dalje | Broj lica koja su ostvarila pravo na obrazovanje Izgrađen vrtić, broj djece koja su upisana |
| Ostvarivanje prava na zapošljavanje - izgradnja reciklažnog centra u okviru deponije | MRSS; ZZZ; ZZZI; Glavni grad Podgorica; UNHCR; DEU; | Stalna aktivnost- 2012 i dalje | Broj lica koja su ostvarila pravo na zapošljavanje Izgrađen reciklažni centar |
| Ostvarivanje prava na stanovanje kroz: - Izrada prostornog urbanističkog plana Glavnog grada – analiziranje prostorno planskih rješenja Konik I i izrada prostorno planskog rješenja za ovaj lokalitet; - Prepoznavanje lokacija za montažnu gradnju stambenih objekata na području Glavnog grada; - Izgradnja objekata i opremanje definisanih lokacija; | MRSS; MF, Glavni grad Podgorica, ZZZI; UNHCR; DEU; | Kraj 2011 i dalje | Sačinjen prostorno urbanistički plana Glavnog grada u okviru kog je urađena analiza planskog rješenja Konik I Utvrđene lokacije za montažnu gradnju stambenih objekata Broj izgrađenih objekata, broj lica kojima je na ovaj nacin rjeseno stambeno pitanje |
| Obezbjeđivanje zaštitne zone oko deponije u cilju obezbjeđenja pravilnog funkcionisanja iste; Realizacija projekta tretmana ocjednih voda sa deponije; | MRSS; MF, Glavni grad Podgorica, ZZZI; UNHCR; DEU; | Stalna aktivnost- 2012 i dalje | Obezbijeđena zaštitna zona oko deponije Realizovan projekat kojim se obezbjeđuje tretmana ocjednih voda sa deponije; |
| Potpisivanje sporazuma o readmisiji sa Kosovom | MUP i JU; MVPCG; UP; | Sredina 2011 | Potpisan Sporazum Izvještaj o realizovanim aktivnostima po Sporazumu |

Predlog zaključaka za Vladu:

Vlada Crne Gore na sjednici održanoj 16. decembra 2010.godine razmotrila je i usvojila Nacrt Akcionog plana za praćenje sprovođenja preporuka iz Mišljenja Evropske komisije.

S tim u vezi, Vlada je donijela sljedeće zaključke:

- Zadužuje se Ministarstvo za evropske integracije da koordinira sprovođenje Programa javne rasprave Nacrta akcionog plana u skladu sa dinamikom iz Okvirnog plana aktivnosti sadržanom u istom.

- Zadužuje se Ministarstvo za evropske integracije da odmah nakon usvajanja Nacrta akcionog plana pripremi prevod Nacrta Akcionog plana i isti dostaviti Evropskoj komisiji, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, na komentare; takođe, odmah nakon usvajanja Nacrta Akcionog plana, isti je neophodno učiniti dostupnim na web strani Vlade Crne Gore, na crnogorskom i engleskom jeziku.

- Zadužuje se Ministarstvo za evropske integracije da koordinira aktivnosti na pripremi posjete misije Evropske komisije i ekspertskih misija država članica EU Crnoj Gori, i da o navedenim aktivnostima kontinuirano informiše Koodinacioni tim i Vladu.

- Zadužuje se Ministarstvo za evropske integracije da priprema periodične izvještaje o realizaciji obaveza po Akcionom planu za praćenje sprovođenja preporuka iz Mišljenja Evropske komisije, u skladu sa dinamikom datoj u Okvirnom planu aktivnosti.