Crna Gora

Vlada Crne Gore

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Podgorica,   april 2023.godine

P R O G R A M  R A D A

MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

ZA 2023. GODINU

Adresa: Bul. Sv. Petra Cetinjskog broj 22, 81000 Podgorica;

Telefon: +382-20-241-590; Faks: +382-20-246-779;

E-mail: kabinet@mup.gov.me; Website: www.mup.gov.me

PREGLED PLANA AKTIVNOSTI ORGANIZACIONIH JEDINICA MINISTARSTVA PO KVARTALIMA

I KVARTAL

| KONKRETNE AKTIVNOSTI MINISTARSTVA U 2023.GODINI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima |  | Rok |  | Indikatori rezultata |  | Sredstva za realizaciju |  | Napomena - status realizacije |  |
| 1. |  | Izrada programa rada Ministarstva unutrašnjih poslova za 2023. godinu |  | Mirko Kovačević | Samostalno |  | I kvartal |  | Sačinjen Program rada |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 2. |  | Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, sa samostalnim organom uprave za 2022. godinu |  | Mirko Kovačević | Samostalno |  | I kvartal |  | Usvojen Izvještaj od strane Vlade Crne Gore |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 3. |  | Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade za 2022. godinu – nadležnosti MUP-a |  | Mirko Kovačević | Samostalno |  | I kvartal |  | Sačinjen Izvještaj |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 4. |  | Izvještaj o realizaciji Programa rada MUP-a za 2022. godinu |  | Mirko Kovačević | Samostalno |  | I kvartal |  | Sačinjen Izvještaj |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 5. |  | Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore za 2022. godinu |  | Mirko Kovačević | Samostalno |  | I kvartal |  | Sačinjen Izvještaj |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| DIREKTORAT ZA NORMATIVNE POSLOVE I RAZVOJ POLICIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima |  | Rok |  | Indikatori rezultata |  | Sredstva za realizaciju |  | Napomena - status realizacije |  |
| 1. |  | Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma |  | Hermin Šabotić | Uprava policije |  | I kvartal |  | Usvojen zakon |  | Donacija |  |  |  |
| 2. |  | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli |  | Hermin Šabotić | Uprava policije |  | I kvartal |  | Usvojen zakon |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 3. |  | Pravilnik o kontroli imovine, prihoda i životnog stila policijskih službenika |  | Hermin Šabotić | Uprava policije |  | I kvartal |  | Objavljen pravilnik |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 4. |  | Pravilnik o napredovanju u neposredno više policijsko zvanje |  | Hermin Šabotić | Uprava policije |  | I kvartal |  | Objavljen pravilnik |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 5. |  | Uredba o uniformama, oznakama zvanja i posebnim oznakama |  | Hermin Šabotić | Uprava policije |  | I kvartal |  | Usvojena i objavljena uredba |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 6. |  | Pravilnik o sadržaju i načinu sprovođenja policijske obuke |  | Hermin Šabotić | Uprava policije |  | I kvartal |  | Objavljen pravilnik |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 7. |  | Pravilnik o pružanju pomoći državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave i pravnim licima u postupku izvršenja njihovih odluka |  | Hermin Šabotić | Uprava policije |  | I kvartal |  | Objavljen pravilnik |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 8. |  | Uredba o uslovima i načinu izbora policijskog predstavnika koji se upućuje na rad u diplomatsko-konzularno predstavništvo Crne Gore u inostranstvu ili međunarodnu organizaciju |  | Hermin Šabotić | Uprava policije |  | I kvartal |  | Usvojena i objavljena uredba |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 9. |  | Pravilnik o službenoj legitimaciji i službenoj znački policijskog službenika za kontrolu rada u Ministarstvu |  | Hermin Šabotić | Uprava policije |  | I kvartal |  | Objavljen pravilnik |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 10. |  | Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za prevenciju i suzbijanje terororizma, pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022-2025. godinu, za 2022. godinu |  | Hermin Šabotić | Uprava policije |  | I kvartal |  | Usvojen Izvještaj od strane Vlade Crne Gore |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 11. |  | Akcioni plan za sprovođenje Strategije upravljanja ljudskim resursima u Upravi policije za period 2019-2024. godina, za 2023- 2024. godinu i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2022. godinu |  | Hermin Šabotić | Uprava policije |  | I kvartal |  | Donijet Akcioni plan i usvojen Izvještaj od strane Vlade Crne Gore |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 12. |  | Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju (2020-2022. godina), za 2022. godinu |  | Hermin Šabotić | Uprava policije |  | I kvartal |  | Usvojen Izvještaj od strane Vlade Crne Gore |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 13. |  | Izvještaj o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama u 2022. godini |  | Hermin Šabotić | Uprava policije |  | I kvartal |  | Usvojen Izvještaj od strane Vlade Crne Gore |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 14. |  | Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori za 2022. godinu |  | Hermin Šabotić | Uprava policije |  | I kvartal |  | Usvojen Izvještaj od strane Vlade Crne Gore |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| DIREKTORAT ZA BEZBJEDNOSNO-NADZORNE POSLOVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima |  | Rok |  | Indikatori rezultata |  | Sredstva za realizaciju |  | Napomena - status realizacije |  |
| 1. |  | Godišnji izvještaj o radu Direktorata za 2022. godinu |  | Zoran Kujović | Samostalno |  | I kvartal |  | Sačinjen izvještaj |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 2. |  | Izvještaj o realizaciji aktivnosti iz Programa rada Uprave policije za 2022. godinu |  | Zoran Kujović | Uprava policije |  | I kvartal |  | Sačinjen izvještaj |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 3. |  | Izrada godišnjeg Plana bezbjednosnog nadzora za 2023. godinu |  | Zoran Kujović | Samostalno |  | I kvartal |  | Izrađen plan |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 4. |  | Mišljenje na Program rada Uprave policije za 2023. godinu |  | Safet Korać | Uprava policije |  | I kvartal |  | Dato mišljenje |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 5. |  | Mišljenje na Izvještaj o radu Uprave policije za 2022. godinu |  | Safet Korać | Uprava policije |  | I kvartal |  | Dato mišljenje |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 6. |  | Izrada godišnjeg Plana nadzora nad primjenom Zakona o zaštiti lica i imovine i propisa donijetih na osnovu ovog zakona za 2023. godinu |  | Zoran Kujović | Samostalno |  | I kvartal |  | Sačinjen plan |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 7. |  | Izrada okvirnog godišnjeg Plana za vršenje inspekcijskih nadzora nad primjenom Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma |  | Zoran Kujović | Samostalno |  | I kvartal |  | Sačinjen plan |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 8. |  | Izrada okvirnog godišnjeg Plana za vršenje inspekcijskih nadzora nad primjenom Zakona o određivanju i zaštiti kritične infrastrukture |  | Zoran Kujović | Samostalno |  | I kvartal |  | Sačinjen plan |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 9. |  | Izrada mjesečnih izvještaja o radu Direktorata |  | Zoran Kujović | Samostalno |  | Mjesečno |  | Sačinjen plan |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| DIREKTORAT ZA UPRAVNE POSLOVE, DRŽAVLJANSTVO I STRANCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima |  | Rok |  | Indikatori rezultata |  | Sredstva za realizaciju |  | Napomena - status realizacije |  |
| 1. |  | Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance i područnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, za 2022.godinu i mjesečni izvještaji |  | Radovan Popović | Samostalno |  | I kvartal |  | Usvojen Izvještaj od strane Vlade |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 2. |  | Akcioni plan za implemetaciju Strategija o migracijama i reintegraciji povratnika u Crnoj Gori, za period 2021 - 2025. godine, za period 2023 -2024. godina, sa Izvje štajem o realizaciji Strategije o migracijama i reintegraciji povratnika u Crnoj Gori, za 2022. Godinu |  | Radovan Popović | Saradnja s ostalim organima |  | I kvartal |  | Usvojen Izvještaj i Akcioni plan od strane Vlade |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 3. |  | Izvještaj o realizaciji Strategije o migracijama i reintegraciji povratnika u Crnu Goru, za period 2021-2025. godine, za 2022. godinu |  | Međuresorska radna grupa za izradu i praćenje primjene Strategije o migracijama i reintegraciji za period od 2021-2025. godine | Ministarstvo unutrašnjih poslova sa ostalim državnim organima koji imaju predstavnike u MRG |  | I kvartal |  | Usvojen Izvještaj od strane Vlade |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 4. |  | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izgledu i sadržaju obrazaca i načinu izdavanja isprava za stranca koji je podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu, azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom |  | Radovan Popović | Samostalno |  | I kvartal |  | Donijet Pravilnik i objavljen u „Službenom listu CG“ |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 5. |  | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sprovođenju postupka po zahtjevu za utvrđivanje da je podnosilac zahtjeva lice bez državljanstva |  | Radovan Popović | Samostalno |  | I kvartal |  | Donijet Pravilnik i objavljen u „Službenom listu CG“ |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 6. |  | Pravilnik o obrascima putnog lista za stranca i posebne putne isprave za stranca |  | Radovan Popović | Samostalno |  | I kvartal |  | Donijet Pravilnik i objavljen u „Službenom listu CG“ |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 7. |  | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascu i načinu predaje prijave prebivališta, promjene prebivališta, odnosno adrese, o odlasku u drugu državu i povratku iz druge države i odjave prebivališta i obrascu potvrde o podnijetoj prijavi |  | Radovan Popović | Samostalno |  | I kvartal |  | Donijet Pravilnik i objavljen u „Službenom listu CG“ |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 8. |  | Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o odobravanju privrwemene zaštite licima iz Ukrajine |  | Radovan Popović | Ministarstvo unutrašnjih poslova |  | I kvartal |  | Usvojena Odluka na sjednici Vlade Crne Gore |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 9. |  | Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za vršenje nadzora nad sprovođenjem Odluke o odobravanju privremen zaštite licima iz Ukrajine |  | Radovan Popović | Ministarstvo unutrašnjih poslova i UP |  | I kvartal |  | Usvojena Odluka na sjednici Vlade Crne Gore |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 10. |  | Plan regovanja za prihvat lica iz Ukrajine |  | Radovan Popović | Ministarstvo unutrašnjih poslova i UP |  | I kvartal |  | Usvojena Odluka na sjednici Vlade Crne Gore |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 11. |  | Izraditi Izvještaj o radu Koordinacionog tijela za vršenje nadzora nad sprovođenjem Odluke o odobravanju privremen zaštite licima iz Ukrajine, shodno zaključku Vlade Crne Gore, broj: 07-8197/2 od 12. januara 2023. godine |  | Radovan Popović | Ministarstvo unutrašnjih poslova i UP |  | I kvartal |  | Usvojena Odluka na sjednici Vlade Crne Gore |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| DIREKTORAT ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima |  | Rok |  | Indikatori rezultata |  | Sredstva za realizaciju |  | Napomena - status realizacije |  |
| 1. |  | Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori u 2022. godinu |  | Miodrag Bešović, načelnici direkcija i PJ, šefovi odsjeka | Službe zaštite i spašavanja i drugi nadležni organi |  | I kvartal |  | Usvojen Izvještaj od strane Vlade CG |  | Redovna budžetska sredstva |  |  |  |
| 2. |  | Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa 2018 - 2023, za 2022. godinu |  | mr Ljuban Tmušić Sreten Nedić Vojin Vojinović Slađana Živković | Organi državne uprave, organi uprave i jedinice lokalne samouprave |  | I kvartal |  | Usvojen Izvještaj o strane Vlade CG |  | Redovna budžetska sredstva |  |  |  |
| 3. |  | Izvještaj o realizaciji Programa rada MUP-a za 2022. godinu - prilog iz nadležnosti Direktorata za vanredne situacije |  | Miodrag Bešović, načelnici direkcija i PJ, šefovi odsjeka | Načelnici Direkcija DZS |  | I kvartal |  | Sačinjen i dostavljen Izvještaj |  | Redovna budžetska sredstva |  |  |  |
| 4. |  | Izvještaj o realizaciji Plana inspekcijskog nadzora inspekcije za eksplozivne materije, zapaljive materije i tečnosti i gasove i inspekcije zaštite i spašavanja za 2022. godinu |  | Nada Marstijepović | samostalno |  | I kvartal do 31. 01. 2022. godine |  | Sačinjen i dostavljen Izvještaj |  | Redovna budžetska sredstva |  |  |  |
| 5. |  | Plan rada inspekcijskog nadzora inspekcije za eksplozivne materije, za prevoz opasnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova i inspekcije zaštite i spašavanja za 2023. godinu |  | Nada Marstijepović | samostalno |  | I kvartal |  | Sačinjen i dostavljen Plan rada |  | Redovna budžetska sredstva |  |  |  |
| 6. |  | Plan osposobljavanja i usavršavanja pripadnika operativnih jedinica u 2023. godinu |  | Milan Radović Ljiljana Vučetić | Učesnici sistema zaštite i spašavanja |  | I kvartal |  | Sačinjen i dostavljen Plan |  | Redovna budžetska sredstva sredstva |  |  |  |
| 7. |  | Izvještaj o realizaciji Plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika operativnih jedinica u 2022. godine |  | Milan Radović Ljiljana Vučetić | specijalističke jedinice |  | I kvartal |  | Sačinjen i dostavljen Izvještaj |  | Redovna budžetska sredstva |  |  |  |
| 8. |  | Obilježavanje 11. februara Dana Jedinstvneog evropskog broja za pozive u hitnim situacijama |  | Miodrag Bešović, Danilo Miljević | samostalno |  | I kvartal |  |  |  | Redovna budžetska sredstva |  |  |  |
| 9. |  | Obilježavanje 01. marta Dana zaštite i spašavanja |  | Miodrag Bešović, načelnici direkcija i PJ, šefovi odsjeka | Subjekti zaštite i spašavanja |  | I kvartal |  | Dodjela priznanja i nagrada u oblasti zaštite i spašavanja |  | Redovna budžetska sredstva |  |  |  |
| 10. |  | Mjesečni izvještaji o radu Direktorata za zaštitu i spašavanje |  | PJ, načelnici direkcija i PJ, šefovi odsjeka | samostalno |  | I kvartal |  | Sačinjeni i dostavljeni mjesečni Izvještaji |  | Redovna budžetska |  |  |  |
| DIREKTORAT ZA EVROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNU SARADNJU I PROGRAME PODRŠKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima |  | Rok |  | Indikatori rezultata |  | Sredstva za realizaciju |  | Napomena - status realizacije |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIREKTORAT ZA FINANSIJSKO MATERIJALNE I KADROVSKE POSLOVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima |  | Rok |  | Indikatori rezultata |  | Sredstva za realizaciju |  | Napomena - status realizacije |  |
| 1. |  | Godišnji izvještaj o radu Direktorata za 2022. godinu |  | Aleksandar Aleksić | Saradnja sa organizacionim jedinicama Direktorata |  | I kvartal |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Godišnji izvještaj o neizmirenim obavezama Ministarstva unutrašnjih poslova za 2022. godinu |  | Aleksandar Aleksić Nada Janjušević | Saradnja sa drugim državnim organima |  | I kvartal |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Godišnji finansijski izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova za 2022. godinu: - Izvještaj o novčanim tokovima (Ob.3) - Izvještaj o neizmirenim obavezama (Ob.5) - Izvještaj o načinu utroška sredstava nakon fiskalne godine (Ob.8) - Izvještaj o načinu utroška tekuće budžetske rezerve (Ob.9) |  | Aleksandar Aleksić Nada Janjušević Dragana Božović | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom |  | I kvartal |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Pregled izvršenja donacija u 2022. godini po donatorima |  | Aleksandar Aleksić Nada Janjušević Dragana Božović | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom |  | I kvartal |  | Sačiniti izvještaj |  | Budžetska sredstva Donacije |  |  |  |
| 5. |  | Godišnji popis pokretnih i nepokretnih stvari Ministarstva unutrašnjih poslova za 2022. godinu, (Ob.PS 1 i NS 1) |  | Centralna popisna komisija Nada Janjušević Nada Vuletić Nataša Đuretić | Saradnja sa organizacionim jedinicama |  | I kvartal |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 6. |  | Mjesečni izvještaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima (Ob IOPPD) |  | Nada Janjušević Ljiljana Vlahović | Saradnja sa Upravom prihoda i carina |  | I kvartal |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Plan javnih nabavki |  | Aleksandar Aleksić Marina Marković | Saradnja sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja |  | I kvartal |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Izvještaj o realizaciji javnih nabavki za 2022. godinu |  | Aleksandar Aleksić Marina Marković | Saradnja sa organizacionim jedinicama |  | I kvartal |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Priprema Rješenja o formiranju komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, sprovođenje navedenih postupaka, priprema prijedloga Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno o poništenju postupka i Ugovora, kao praćenje relizacije zaključenih Ugovora. |  | Aleksandar Aleksić Službenik za javne nabavke | Ministarstvo finansija/Direktorat za politiku javnih nabavki |  | I kvartal |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Sprovođenje postupka na odabiru arhivske građe i izlučivanju bezvrijednog registraturskog materijala primjenom Liste kategorije registraturske građe Ministarstva |  | Komisija za izlučivanje materijala predviđenog za uništenje Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić | Saradnja sa Državnim arhivom Crne Gore |  | I kvartal |  | Formirana komisija i odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registratorskog materijala. Vršiće se kontinuirano |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 11. |  | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke za pružanje usluga izrade pečata, štambilja, faksimila, tabli i drugo za potrebe Ministastva |  | Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić Veselinka Novović | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom |  | I kvartal |  | Pokrenuti postupak |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 12. |  | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke za pružanje usluga održavanja higijene u svim objektima Ministarstva unutrašnjih poslova |  | Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić Veselinka Novović | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom |  | I kvartal |  | Pokrenuti postupak |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 13. |  | Izrada rješenja kojim starješina organa obrazuje Komisiju za uništenje pečata i štambilja koji su van upotrebe u Ministarstvu |  | Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom |  | I kvartal |  | Pokrenuti postupak |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 14. |  | Izrada rješenja kojim starješina organa ovlašćuje lica za određivanje stepena tajnosti podatka |  | Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić Nada Vukmirović | Saradnja sa organizacionim jedinicama |  | I kvartal |  | Donošenje rješenja |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Pokretanje postupka za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima po stepenima tajnosti |  | Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić Nada Vukmirović | Saradnja sa organizacionim jedinicama i Direkcijom za zaštitu tajnih podataka |  | I kvartal |  | Pokrenuti postupak |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Sprovođenje postupaka zaključenja aneksa ugovora o kupovini stana pod povoljnim uslovima, po zahtjevima službenika – kupaca stanova, radi sprovođenja postupka uknjižbe stanova kod nadležne uprave za nekretnine |  | Aleksandar Aleksić Petričić Stanisava | Uprava za katastar i državnu imovinu, Notarska komora CG, nadležna po mjestu nepokretnosti |  | I kvartal |  | Priprema ugovora o kupovini stana |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Postupanje po zahtjevima stranaka u vezi otplate kupoprodajne cijene stana i zahtjeva za izdavanje potvrde o otplati stana radi brisanja hipoteke. |  | Aleksandar Aleksić Petričić Stanisava | Sindikat Bezbjednosnih institucija, Uprava za katastar i državnu imovinu- područne jedinice |  | I kvartal |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Preduzimanje pravnih radnji u vezi sa zaštitom interesa Ministarstva u postupcima koji se vode pred sudovima i dr. organima u vezi sa nepokretnostima – stanovima i pravima, kao i imovinom MUP-a. |  | Aleksandar Aleksić Petričić Stanisava | sa nadležnim organizacionim jedinicama |  | I kvartal |  | Priprema podnesaka |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Sprovođenje aktivnosti i dostava na realizaciju svih troškova koji se odnose na korišćenje prostora organizacionih jedinica MUP-a i Uprave policije (troškovi el. energije, troškovi komunalnih usluga i ostalo |  | Aleksandar Aleksić Petričić Stanisava | sa organizacionim jedinicama MUP-a |  | I kvartal |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 20. |  | Praćenje magacinskog poslovanja – magacina za i potrošni materijal i postupanje po zahtjevima organizacionih jedinica koje iskažu potrebu za isporukom istog |  | Petričić Stanisava | Direkcija za poslove nabavki i ostale organizacione jedinice MUP-a |  | I kvartal |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Planiranje i organizovanje sistematskih pregleda policijskih službenika za potrebe organizacionih jedinica |  | Aleksandar Aleksić Biljana Šuković | Saradnja sa organizacionim jedinicama |  | I kvartal |  | Donijeti plan |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 22. |  | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabake ljekova, sanitetskog materijala i reagensa za laboratoriju |  | Aleksandar Aleksić Biljana Šuković Ljiljana Marković | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom |  | I kvartal |  | Pokrenuti postupak |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 23. |  | Planiranje i organizovanje pregleda za provjeru opšte, zdravstvene i psihofizičke sposobnosti policijskih službenika za dalje obavljanje poslova |  | Biljana Šuković Komisija | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama |  | I kvartal |  | Donijeti plan |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 24. |  | Pružanje usluga ishrane službenicima Ministarstva u restoranima objekata odjeljenja bezbjednosti, restoranu objekta Sektora policije posebne namjene i Centru za prihvat stranih lica u Spužu |  | Aleksandar Aleksić Gligorije Radović | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama |  | I kvartal |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 25. |  | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke pružanje eksternih usluga reprezentacije |  | Aleksandar Aleksić Gligorije Radović | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama |  | I kvartal |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 26. |  | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke hrane i pića za potrebe restorana Ministarstva |  | Aleksandar Aleksić Gligorije Radović | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama |  | I kvartal |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 27. |  | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke sitnog inventara za potrebe restorana |  | Aleksandar Aleksić Gligorije Radović | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama |  | I kvartal |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 28. |  | Pokretanje aktivnosti izrade posebnog akta o dodjeli i korišćenju službenih vozila za korisnike vozila, koji se donosi od strane ministra ili lica koje on ovlasti |  | Aleksandar Aleksić Dragica Vučinić | Saradnja sa organizacionim jedinicama |  | I kvartal |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Pokretanje aktivnosti limitiranja mjesečne potrošnje goriva na osnovu stvarnih potreba korisnika i jasno propisanih kriterijuma utvrđenih na osnovu fabričkih normi potrošnje goriva za svaki tip vozila |  | Aleksandar Aleksić Dragica Vučinić | Saradnja sa organizacionim jedinicama |  | I kvartal |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 30. |  | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke, rezervnih djelova, akumulatora, antifriza, djelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, pneumatika, usluge vršenja tehničkog pregleda službenih vozila MUP-a, materijala za restorane MUP-a |  | Aleksandar Aleksić Dragica Vučinić | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama |  | I kvartal |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 31. |  | Priprema i prosleđivanje dokumentacije i izjašnjenja na tužbe i predloge za mirno rješavanje radnih sporova Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore po inicijativi državnih službenika i namještenika i policijskih službenika |  | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Mirsada Crnovršanin Snežana Vešković | Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore |  | I kvartal |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 32. |  | Izvještaj o realizaciji i broju pokrenutih sudskih postupaka po tužbama službenika vezanih za potraživanja iz radnih odnosa sa Agencijom za mirno rješavanje sporova, kao i postupaka pred Centrom za alternativno rješavanje sporova. |  | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Mirsada Crnovršanin Snežana Vešković | Samostalno |  | I kvartal |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 33. |  | Izrada nacrta rješenja po raznim osnovama (ocjene rada, godišnjim odmorima, raspoređivanju, o zaradi zaposlenih, kao i nacrte odluka i rješenja o prekovremenom radu državnih i policijskih službenika) |  | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Mirsada Crnovršanin Snežana Vešković | Samostalno |  | I kvartal |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 34. |  | Donošenje rješenja u ponovnom postupku po rješenjima Komisije za žalbe |  | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Mirsada Crnovršanin Snežana Vešković | U saradnji sa Komisijom za žalbe |  | I kvartal |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 35. |  | Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima |  | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Mirsada Crnovršanin Snežana Vešković | Samostalno |  | I kvartal |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 36. |  | Izrada i praćenje realizacije Kadrovskog plana i sprovođenje postupaka u vezi sa oglašavanjem radnih mjesta za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova |  | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Biljana Leovac | U saradnji sa Upravom za ljudske resurse |  | I kvartal |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 37. |  | Izrada nacrta ugovora o djelu i ugovora o dopunskom radu, kao i vođenje evidencije o istim |  | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Mirsada Crnovršanin Snežana Vešković | Samostalno |  | I kvartal |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 38. |  | Učestvovanje u pripremi i realizaciji programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem i stručnog osposobljavanja pripravnika |  | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Biljana Leovac | U saradnji sa Upravom za ljudske resurse, Policijskom akademijom |  | I kvartal |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 39. |  | Praćenje karijernog sistema policijskih službenika i državnih službenika i namještenika, organizovanje ispita za napredovanje u veće zvanje i praćenje obuka i razvojnoh programa |  | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić | U saradnji sa Upravom za ljudske resurse |  | I kvartal |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 40. |  | Postupanje po zahtjevima zaposlenih po ostalim pravima iz radnog odnosa |  | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić | Samostalno |  | I kvartal |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 41. |  | Mjesečni izvještaj o radu Direktorata |  | Aleksandar Aleksić | Saradnja sa organizacionim jedinicama Direktorata |  | I kvarrtal |  |  |  |  |  |  |  |
| ODJELJENJE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima |  | Rok |  | Indikatori rezultata |  | Sredstva za realizaciju |  | Napomena - status realizacije |  |
| 1. |  | Izvještaj Odjeljenja za 2022. godinu |  | Zora Čizmović | Samostalno |  | I kvartal |  | Dostavljen izvještaj |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Statistički izvještaj za I kvartal zahtjeva za slobodan pristup informacijama |  | Zora Čizmović | Samostalno |  | I kvartal |  | Dostavljen izvještaj |  |  |  |  |  |
| ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU POLICIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima |  | Rok |  | Indikatori rezultata |  | Sredstva za realizaciju |  | Napomena - status realizacije |  |
| 1. |  | Izrada Godišnjeg izvještaja o radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije za 2022. godinu |  | Olivera Vojinović Danka Vujičić | Samostalno |  | I kvartal |  | Sačinjavanje Godišnjeg izvještaja |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 2. |  | Izrada mjesečnih izvještaja o radu Odjeljenja, uz statističko i analitičko praćenje problematike iz djelokruga rada na nivou Uprave policije |  | Olivera Vojinović Danka Vujičić Ana Vojnić | Samostalno |  | Mjesečno |  | Sačinjavanje mjesečnh izvještaja |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima |  | Rok |  | Indikatori rezultata |  | Sredstva za realizaciju |  | Napomena - status realizacije |  |
| 1. |  | Godišnji izvještaj o radu Odjeljenja za unutrašnju reviziju za 2020. godinu |  | Ramiza Đečević | Samostalno Ministarstvo finansija |  | I kvartal |  | Sačinjen izvještaj |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 2. |  | Revizija sistema upravljanja rizicima na nivou Ministarstva |  | Ramiza Đečević Miada Ljušković Adnan Međedović | Samostalno |  | I kvartal |  | Sačinjen Konačni izvještaj revizije |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| ODJELJENJE ZA INTEGRISANO UPRAVLJANJE GRANICOM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima |  | Rok |  | Indikatori rezultata |  | Sredstva za realizaciju |  | Napomena - status realizacije |  |
| 1. |  | Sačiniti Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2023. godinu, sa Izvještajem o implementaciji Akcionog plana u 2022. godini. |  | Stanko Čabarkapa, Aleksandar Vukčević | Komisija za IUG |  | I kvartal |  | Sačinjen Izvještaj i Akcioni plan |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 2. |  | Sačiniti Akcioni plan za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2023. godinu, sa Izvještajem o implementaciji Akcionog plana u 2022. godini |  | Arnela Bošnjak, Vaso Jovićević | Međuresorska radna grupa za praćenje sprovođenja ŠAP-a |  | I kvartal |  | Sačinjen Izvještaj i Akcioni plan |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 3. |  | Sačiniti Izvještaj o sprovođenju projekata u cilju realizacije akcionih planova za sprovođenje Strategije IUG i ŠAP-a u 2023. godini |  | Milan Paunović, Arnela Bošnjak | Međuresorska radna grupa za praćenje sprovođenja ŠAP-a |  | I kvartal |  | Sačinjen Izvještaj |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 4. |  | Uputiti inicijativu Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, za nastavak pregovora o zaključivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između CG, BiH i R. Hrvatske, u skladu sa Osnovama koje su utvrđene na sjednici Vlade CG, od 04. juna 2020. godine. |  | M. Paunović, S. Čabarkapa | Komisija za IUG |  | I kvartal |  | Potpisan Protokol |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 5. |  | Izvršiti usaglašavanje i potpisivanje sporazuma o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza (ZGP) Sveti Nikola (Crna Gora) – Puljaj (Republika Albanija), na teritoriji Republike Albanije, koji je dostavljen albanskoj strani, diplomatskim putem, 18.jula 2022.godine. |  | M. Paunović, S. Čabarkapa | Komisija za IUG, u saradnji sa nadležnom Komisijom R.Albanije |  | I kvartal |  | Potpisan Sporazum |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 6. |  | Izvršiti pripreme za potpisivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o otvaranju graničnog prelaza Tuzi - Bajze za međunarodni željeznički saobraćaj (Sporazum usaglašen i parafiran) |  | M. Paunović, S. Čabarkapa | Komisija za IUG, u saradnji sa nadležnom Komisijom R.Albanije |  | I kvartal |  | Potpisan Sporazum |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 7. |  | Izvršiti pripreme za potpisivanje Trilateralnog sporazuma između Vlade Crne Gore, Vlade Republike Albanije i Vlade Republike Kosova o tački susreta državnih granica između Crne Gore, Albanije i Kosova (Sporazum usaglašen i parafiran) |  | M. Paunović, S. Čabarkapa | Komisija za IUG, u saradnji sa nadležnom Komisijom R.Albanije |  | I kvartal |  | Potpisan Sporazum |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 8. |  | Učestvovati u implementaciji aktivnosti u okviru projekata CONNECTA i u pogledu pripreme tehničke dokumentacije za modernizaciju i unapređenje graničnih prelaza Božaj-Hani Hotit |  | Aleksandar Vukčević | U saradnji sa UP-SGP, Ministarstvom kapitalnih investicija (MKI), Upravom prihoda i carina (UpiC), Projektantskim timom CONNECTE,Transportnom zajednicom i graničnim službama CG. i R.AL |  | I kvartal |  | Implementiran Projekat CONNECTA |  |  |  |  |  |
| ODJELJENJE ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima |  | Rok |  | Indikatori rezultata |  | Sredstva za realizaciju |  | Napomena - status realizacije |  |
| 1. |  | Godišnji izvještaj o radu Odjeljenja za borbu protiv trgovine ljudima za 2022. godinu |  | Tijana Šuković | Samostalno |  | I kvartal |  | Izrađen izvještaj |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 2. |  | Akcioni plan za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019-2024. godine za 2023. godinu, kao i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019-2024. godine, za 2022. godinu |  | Tijana Šuković Predstavnici Ministarstva u Koordinacionom tjelu za praćenje implementacije Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019-2024. godine | Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019-2024. godine |  | I kvartal |  | Usvojen Akcioni plan za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019-2024. godine, za 2023. godinu, kao i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019-2024. godine, za 2022. godinu |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 3. |  | Kvartalni izvještaj o radu Tima za fomalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima. |  | Tijana Šuković Daliborka Spasojević | Samostalno |  | I kvartal |  | Sačinjen Izvještaj |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 4. |  | Godišnji izvještaj o radu Tima za formalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima (za 2022. godinu). |  | Tijana Šuković | Samostalno |  | I kvartal |  | Sačinjen izvjetštaj |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 5. |  | Kvartalni izvještaj o radu SOS telefona za žrtve trgovine ljudima |  | Tijana Šuković | Samostalno |  | I kvartal |  | Sačinjen izvještaj |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 6. |  | Godišnji izvještaj o radu SOS telefona za žrtve trgovine ljudima (za 2022. godinu) |  | Tijana Šuković Daliborka Spasojević | Samostalno |  | I kvartal |  | Sačinjen izvjetšaj |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 7. |  | #### Formiranje Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudiskih i manjinskih prava |  | Daliborka Spasojević | Samostalno |  | I kvartal |  | Formirana Komisija |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 8. |  | #### Raspisivanje Javnog konkursa na temu „Zaustavimo trgovinu ljudima“, u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava |  | Daliborka Spasojević | Samostalno |  | I kvartal |  | Raspisan konkurs i odjavljen na web stranici Ministarstva u jednom štampanom mediju |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| ODJELJENJE ZA INVESTICIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti |  | Nosilac posla |  | Saradnja sa ostalim organima | Rok |  | Indikatori rezultata |  | Sredstva za realizaciju |  | Napomena - status realizacije |  |  |
| 1. | Izvještaj o radu za 2022.godinu |  | Mersad Mujević Mirjana Popovic Ognjen Božović Bosiljka Dašić |  | Samostalno | I kvartal |  | Sačinjen izvještaj |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |
| 2. | Završetak ugovorenih radova, el. instalacije jake struje i besprekidno i rezervno napajanje za sve objekte MUPa |  | Mersad Mujević Ognjen Božović |  | CEDIS | I kvartal |  | Završeni ugovoreni radovi |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |
| 3. | Završetak ugovorenih radova, izrada novih el.instalacija jake struje i gromobranskih instalacija, lokacija MUP-Limenka |  | Mersad Mujević Ognjen Božović |  | CEDIS | I kvartal |  | Završeni ugovoreni radovi |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |
| 4. | Završetak ugovorenih radova, izrada novih el.instalacija jake struje, priključenje policijskih kućica za obezbjeđenje u Podgorici |  | Mersad Mujević Ognjen Božović |  | CEDIS | I kvartal |  | Završeni ugovoreni radovi |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |
| 5. | Završetak ugovorenih radova, sanacija rasvjete, lokacija u prostorijama za zadržavanje lica OB Podgorica |  | Mersad Mujević Ognjen Božović |  |  | I kvartal |  | Završeni ugovoreni radovi |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |
| 6. | Rekonstrukcija objekta RC GP Jug u Budvi |  | Mersad Mujević Mirjana Popović |  |  | I kvartal |  | Završeni ugovoreni radovi |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |
| 7. | Nadogradnja postojećeg objekta u Spužu |  | Mersad Mujević Mirjana Popovic Ognjen Božović |  | CEDIS | I kvartal |  | Završeni ugovoreni radovi |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |
| 8. | Izrada projektne dokumentacije za GP Kula |  | Mersad Mujević Mirjana Popović |  | Opština Pljevlja CEDIS Uprava za katastar i državnu imovinu | I kvartal |  | Izrađen Projket |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |
| 9. | Hitne intervencije, alarmi, havarijski prekidi napajanja |  | Mersad Mujević Ognjen Božović |  | Samostalno | I kvartal |  | U kontiuitetu |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |
| 10. | Presjek ugovora i analiza do sada izvedenih pozicija iz prošle godine, koji se odnose na održavanje opreme/klima uređaji, sistemi za centralno grijanje/hlađenje, el.rampe, agregati i dr |  | Mersad Mujević Ognjen Božović |  | Samostalno | I kvartal |  | Sačinjen presjek ugovora i analiza |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |
| 11. | Završetak II servisa PP aparata |  | Mersad Mujević Ognjen Božović |  | Samostalno | I kvartal |  | Završen servis PP aparata |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |
| 12. | Priprema specifikacija za tekuće održavanje el.instalacija i opreme/jaka struja, upsovi, agregati, PP centrale, sistemi za klimatizaciju, klima uređaji, PP aparati, el.rampe, liftovi i dr. |  | Mersad Mujević Ognjen Božović |  | Samostalno | I kvartal |  | Pripremljena specifikacija |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |
| 13. | Priprema specifikacija za nabavku klima uređaja, toplotnih pumpi za grijanje/hlađenje, novih PP aparata, el.rampi i dr. |  | Mersad Mujević Ognjen Božović |  | Samostalno | I kvartal |  | Pripremljena specifikacija |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |
| 14. | Priprema specifikacije za nabavku i instaliranje sljedeće opreme; Nabavka i instaliranje dva nova DEA; Nabavka i instaliranje novih električnih rampi na raznim lokacijama; Nabavka novih izvora rezervnog i besprekidnog napajanja DEA i UPS; |  | Mersad Mujević Ognjen Božović |  | Samostalno | I kvartal |  | Pripremljena specifikacija |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |
| 15. | Priprema specifikacije za; Tekuće održavanje građevinskih objekata; Nabavka radova za ograđivanje, zaštitu radnog polja; Radovi za zatvaranje sporednih puteva pogodnih za nezakonite prelaske državne granice između Crne Gore i Bosne i Hercegovine; Crne Gore i Republike Srbije; Sanacija administrativnog objekta na graničnom prelazu Kula; Tekuće održavanje opravka krova hangara i opravka kontejnera; Izrada nadstrešnice za kontejnere. |  | Mersad Mujević Mirjana Popović, Bosiljak Dašić |  | Samostalno | I kvartal |  | Pripremljena specifikacija |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |
| 16. | Nadogradnja postojećeg objekta u Spužu |  | Mersad Mujević Mirjana Popović |  | Samostalno | I kvartal |  | Pripremljena specifikacija |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |
| ODJELJENJE ZA ANTIKORUPCIJU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti |  | Nosilac posla |  | Saradnja sa ostalim organima | Rok |  | Indikatori rezultata |  | Sredstva za realizaciju |  | Napomena - status realizacije |  |  |
| 1. | Izvještaj Odjeljenja za 2022. godinu |  | Načelnik Odeljenja |  | Samostalno | I kvartal |  | Sačinjen izvještaj |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Plan rada za 2023.godinu |  | Načelnik Odeljenja |  | Samostalno | I kvartal |  | Sačinjen plan |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Izrada mjesečnih izvještaja o radu Odjeljenja |  | Načelnik Odeljenja |  | Samostalno | I kvartal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sačinjavanje pisanog izvještaja o vršenju kontrole rada u Ministarstvu |  | Vršilac kontrole |  | Samostalno | I kvartal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Preduzimanje preventivnih I operativnih mjera I radnji na otkrivanju I suzbijanju KD sa elementima korupcije I drugih oblika koruptivnog ponašanja službenika Ministarstva, izvršenih na radu ili u vezi sa radom, prevencija korupcije I jačanje integriteta zaposlenih u Ministarstvu. |  | Odeljenje za antikorupciju |  | Direktorati MUP-a I UP, Tužilaštvo i Sudstvo | I kvartal |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |
| 6. | Pravilnik o službenoj legitimaciji i službenoj znački službenika za kontrolu rada u Ministarstvu |  | Odeljenje za antikorupciju |  | Direktorat za normativne poslove I razvoj policije | I kvartal |  |  |  | Budžetska sredstva |  | Pravilnik dostavljen SZZ na usaglašavanje |  |  |
| 7. | Pravilnik o kontroli imovine i životnog stila policijskih službenika |  | Odeljenje za antikorupciju |  | Direktorat za normativne poslove I razvoj policije | I kvartal |  |  |  | Budžetska sredstva |  | Pravilnik dostavljen SZZ na usaglašavanje |  |  |
| 8. | Uputstvo o postupanju službenika Ministarstva unutrašnjih poslova po prijavi o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije |  | Ivan Pejović |  | Direktorat za normativne poslove I razvoj policije | I kvartal |  | Objavljeno uputstvo |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Realizacija planiranih obuka, seminara, stručnih usavršavanja |  | Odeljenje za antikorupciju |  | Direktorat za normativne poslove i razvoj poliicije, JU Viša stručna škola PA Danilovgrad i Uprava za ljudske resurse, | I kvartal |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |
| 10. | Izrada normativnih akata (pravilnici, uredbe, uputstva, instrukcije) |  | Odeljenje za antikorupciju |  | Direktorat za normativne poslove i razvoj poliicije | I kvartal |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |
| 11. | Jačanje materijalno tehničkih sredstava i kadrovskih kapaciteta |  | Odeljenje za antikorupciju |  | Direktorat za finansijsko materijalne i kadrovske poslove, Direktorat za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte | I kvartal |  |  |  | Budžetska sredstva Donacija |  |  |  |  |
| SLUŽBE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima |  | Rok |  | Indikatori rezultata |  | Sredstva za realizaciju |  | Napomena - status realizacije |  |
| - 1. |  | Godišnji backup podataka iz baza podataka |  | Boris Mugoša Darko Simonović Daro Bečanvić Zvonko Bulatović | - |  | I kvartal |  | Napravljena i arhivirana rezervna kopija podataka |  | - |  |  |  |
| - 2. |  | Godišnja detaljna provjera svih dijelova sistema |  | Daro Bečanović Zvonko Bulatović Boris Mugoša Mladen Đurišić Dejan Žarković | - |  | I kvartal |  | Izvršena detaljna provjera svih djelova sistema i prošireni kapaciteti za novu poslovnu godinu |  | - |  |  |  |
| - 3. |  | Godišnja zamjena certifikata za eGOV i ICAO PKI sisteme |  | Dejan Žarković Predrag Šljukić | - |  | I kvartal |  | Izvršena zamjena certifikata |  | - |  |  |  |
| - 4. |  | Aktivnosti u cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja prekida u funkcionisanju informaciono komunikacionog sistemu |  | Zvonko Bulatović Darko Simonović Dejan Žarković Mladen Đurišić | - |  | I kvartal |  | Izvršeno preventivno održavanje opreme |  | - |  |  |  |
| - 5. |  | Izrada programa rada Ministarstva unutrašnjih poslova za 2023. godinu za Službu za informacione tehnologije |  | Daro Bečanović Zvonko Bulatović Boris Mugoša Mladen Đurišić Dejan Žarković | - |  | I kvartal |  | Poslat program rada |  | - |  |  |  |
| - 6. |  | Praćenje realizacije ugovora za personalizaciju ID dokumenata: izdavanje novog pasoša i nove saobraćajne dozvole |  | Daro Bečanović Boris Mugoša Dejan Žarković Dejan Baćović | - |  | I kvartal |  | U kontinuitetu |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| - 7. |  | Vrednovanje tehničke ponude za pregovarački postupak za reviziju i održavanje AFIS sistema |  | Daro Bečanović Darko Simonović | - |  | I kvartal |  | Izvr[ena evaluacija nabavke |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| - 8. |  | Praćenje funkcionisanja sistema video-nadzora gradova i planiranje proširenja i unapređenja sistema |  | Daro Bečanović Zvonko Bulatović Mladen Đurišić | - |  | I kvartal |  | U kontinuitetu |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| - 9. |  | Instalacija i konfiguracija sistema za čuvanje podataka (storidž sistema) |  | Daro Bečanović Zvonko Bulatović | - |  | I kvartal |  | Izvršena instalacija storidž sistema |  | - |  |  |  |
| - 10. |  | Migracija podataka na nove sisteme za čuvanje podataka (storidž sisteme) |  | Daro Bečanović Zvonko Bulatović | - |  | I kvartal |  | Izvršena migracija podataka sa starog storidž sistema |  | - |  |  |  |
| - 11. |  | Evaluacija tehničkih ponuda za unapređenje i održavanje informacionog sistema ta registraciju boravka do 90 dana |  | Boris Mugoša Daro Bečanović | - |  | I kvartal |  | Inicirana nabavka za unapređenje i održavanje sistema |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| - 12. |  | Izrada tehničke dokumentacije za zakup digitalnih radio relejnih sistema i procesne opreme za uspostavljanje komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama |  | Zvonko Bulatović Mladen Đurišić | - |  | I kvartal |  | Inicirana nabavka za zakup linkova |  | Sektorska budžetska sredstva |  |  |  |
| - 13. |  | Izrada tehničke dokumentacije za nabavku računarske opreme i perifierija |  | Mladen Đurišić | - |  | I kvartal |  | Inicirana nabavka za računarsku opremu |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| - 14. |  | Izrada tehničke dokumentacije za nabavku održavanja sistema za potrebe personalizacije ID dokumenata kao nabavku i dodatnih količina obrazaca dokumenata |  | Daro Bečanović Dejan Žarković Dejan Baćović | - |  | I kvartal |  | Inicirana nabavka za potrošni materijal za ID dokumenta |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| - 15. |  | Izrada tehničke dokumentacije za nabavku alata i rezervnih djelova |  | Mladen Đurišić Zvonko Bulatović | - |  | I kvartal |  | Inicirana nabavka za alat i rezervne djelove |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| - 16. |  | Popis računarske opreme |  | Boris Vuković | - |  | I kvartal |  | Završen popis računarske opreme |  | - |  |  |  |
| - 17. |  | Popis i sravnjavanje magacina obrazaca dokumenata |  | Dejan Žarković Dejan Baćović | - |  | I kvartal |  | Završen popis |  | - |  |  |  |
| - 18. |  | Izrada web servisa za potrebe korišćenja podataka iz baza podataka MUP-a |  | Boris Mugoša | - |  | I kvartal |  | Izrađeni web servisi za pristup MUP-ovim bazama podataka |  | - |  |  |  |
| - 19. |  | Unapređenje aplikativnog rješenja „Saobraćaj“ |  | Boris Mugoša | - |  | I kvartal |  | Izvršene izmjene u aplikaciji |  | - |  |  |  |
| - 20. |  | Evaluacija tehničkih ponuda za unapređenje portala „e.servis.mup.gov.me“ za građane |  | Dejan Žarković | - |  | I kvartal |  | Izvršeno puštanje u produkciju portala |  | - |  |  |  |
| - 21. |  | Aktivnosti u cilju realizacije projektnog zadatka za izmjene softverskih rješenja MUP-a koji je predat IOM-u |  | Boris Mugoša Dejan Žarković | IOM |  | I kvartal |  | Pokrenuta nabavka od strane IOM-a |  | Budžet IOM |  |  |  |
| - 22. |  | Izrada i usaglašavanje uputstava i internih procedura sa potrebama MUP-a i novim Zakonom o informacionoj bezbjednosti |  | Dejan Žarković Daro Bečanović Darko Simonović Boris Mugoša Mladen Đurišić | - |  | I kvartal |  | Izrađena uputstva / politika / procedura … |  | - |  |  |  |
| - 23. |  | Izrada plana implementacije sistema za učenje na daljinu (e-learning) |  | Zvonko Bulatović Dejan Žarković | - |  | I kvartal |  | Izrađen plan implementacije |  | - |  |  |  |
| - 24. |  | Evaluacija tehničkih ponuda za uspostavljanje optičkog prstena na nivou Podgorice |  | Zvonko Bulatović | - |  | I kvartal |  | Izvršeno vrednovanje i zaključen ugovor |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| - 25. |  | Praćenje realizacije nabavke za zakup kapacitetat i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova |  | Zvonko Bulatović | - |  | I kvartal |  | Izvršeno vrednovanje i zaključen ugovor |  | Sektorska budžetska sredstva |  |  |  |
| - 26. |  | Priprema tehničke dokumentacije za za zakup kapacitetat i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova |  | Zvonko Bulatović |  |  | I kvartal |  | Dostavljena tehnička dokumentacija |  | Sektorska budžetska sredstva |  |  |  |
| - 27. |  | Priprema tehničke specifikacije za održavanje video-nadzora i kamera za automatsko očitavanje registarskih oznaka na graničnim prelazima |  | Mladen Đurišić | - |  | I kvartal |  | Dostavljena tehnička dokumentacija |  | Sektorska budžetska sredstva |  |  |  |
| - 28. |  | Praćenje realizacije nabavke za održavanje video-nadzora i kamera za automatsko očitavanje registarskih oznaka na graničnim prelazima |  | Mladen Đurišić | - |  | I kvartal |  | Izvršeno vrednovanje i zaključen ugovor |  | Sektorska budžetska sredstva |  |  |  |
| - 29. |  | Korektivno djelovanje u funkcionisanju informaciono komunikacionog sistema MUP-a |  | Daro Bečanović Zvonko Bulatović Darko Simonović Boris Mugoša Mladen Đurišić Dejan Žarković | - |  | I kvartal |  | Izvršeno postupanje u cilju kontinuiranog funkcionisanja IS |  |  |  |  |  |
| - 30. |  | Praćenje realizacije projektnog zadatka izrada mobilnih aplikacija VPS (aplikacije za mobilne telefone IOS i Android) |  | Dejan Žarković Zvonko Bulatović | - |  | I kvartal |  | Praćenje realizacije |  |  |  |  |  |
| - 31. |  | Tehnička priprema za sprovođenje izbornog procesa u opštini Tuzi shodno izbornom zakonodavstvu |  | Dejan Žarković Zvonko Bulatović Daro Bečanović Darko Simonović Mladen Đurišić Predrag Šljukić |  |  | I kvartal |  | Realizacija obaveza MUP-a shodno izbornom zakonodavstvu |  |  |  |  |  |
| - 32. |  | Tehnička priprema za sprovođenje izbornog procesa za predsjedničke izbore shodno izbornom zakonodavstvu |  | Dejan Žarković Zvonko Bulatović Daro Bečanović Darko Simonović Mladen Đurišić Predrag Šljukić |  |  | I kvartal |  | Realizacija obaveza MUP-a shodno izbornom zakonodavstvu |  |  |  |  |  |
| - 33. |  | Analiza i migracija servisa birači.me na novu platformu i implementacija zaštitnih elemenata |  | Zvonko Bulatović Daro Bečanović Darko Simonović |  |  | I kvartal |  | Izvršena migracija i implementirani zastitni sistemi |  |  |  |  |  |
| - 34. |  | Evaluacija tehničkih ponuda za izradu izvještajnog servisa |  | Dejan Žarković | - |  | I kvartal |  | Izvršeno vrednovanje i zaključen ugovor |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| - 35. |  | Nabavka i implementacija sistema IP telefonije za potrebe Call centra 19820 |  | Zvonko Bulatović | - |  | I kvartal |  | Izvršena nabavka i implementacija IP telefonije |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| - 36. |  | Evaluacija tehničkih ponuda za licence potrebne za formiranje SOC-a |  | Zvonko Bulatović | - |  | I kvartal |  | Izvršena evaluacija ponuda |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| - 37. |  | Izvještaji, analize elektronskih registara i evidencija MUP-a direktnim pristupom bazi podataka |  | Darko Simonović Boris Mugoša | - |  | I kvartal |  | Dostavljene analize, izvještaji … |  | - |  |  |  |
| - 38. |  | Praćenje projekta za unapređenje aplikacije „Infostream“ |  | Daro Bečanović Zvonko Bulatović Boris Mugoša |  |  | I kvartal |  | Stručna podrška za realizaciju projekta i implementacija u IS Uprave policije |  |  |  |  |  |
| - 39. |  | Adaptacija aplikacija shodno izmjenama web servisa institucija kojima prisutpa MUP/Uprava policije |  | Dejan Žarković Daro Bečanović Darko Simonović Boris Mugoša Mladen Đurišić |  |  | I kvartal |  | Izvršeno prilagođavanje |  |  |  |  |  |
| ETIČKI ODBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima |  | Rok |  | Indikatori rezultata |  | Sredstva za realizaciju |  | Napomena - status realizacije |  |
| - 1. |  | Izvještaj o radu etičkog odbora za 2022. godinu |  | Kristina Đukanović Lahira Duraković | Samostalno |  | I kvartal |  | Sačinjen izvještaj o radu Etičkog odbora za 2022. godinu |  | Budžetska sredstva |  |  |  |
| DISCIPLINSKA KOMISIJA ZA UTVRĐIVANJE TEŽE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Naziv aktivnosti |  | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima |  | Rok |  | Indikatori rezultata |  | Sredstva za realizaciju |  | Napomena - status realizacije |  |
| - 1. |  | Izvještaj o radu Disciplinske komisije za 2022. godinu |  | Snežana Vujović Ljubica Damjanović | Samostalno |  | I kvartal |  | Sačinjen izvještaj o radu Disciplinske komisije za 2022. godinu |  | Budžetska sredstva |  |  |  |

II KVARTAL

| DIREKTORAT ZA NORMATIVNE POSLOVE I RAZVOJ POLICIJE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode i zadržanih lica | Hermin Šabotić | Uprava policije | II kvartal | Objavljen pravilnik | Budžetska sredstva |  |
| 2. | Odluka o određivanju ličnosti, objekata i prostora koje obezbjeđuje Uprava policije | Hermin Šabotić | Uprava policije | II kvartal | Usvojena i objavljena odluka | Budžetska sredstva |  |
| 3. | Pravilnik o oduzimanju, čuvanju i postupanju sa predmetima koje policijski službenik privremeno oduzima | Hermin Šabotić | Uprava policije | II kvartal | Objavljen pravilnik | Budžetska sredstva |  |
| 4. | Uredba o boji i oznakama vozila, plovila, vazduhoplova, naoružanje, posebnu opremu i sredstva koja se upotrebljavaju za vršenje policijskih poslova | Hermin Šabotić | Uprava policije | II kvartal | Usvojena i objavljena uredba | Budžetska sredstva |  |
| 5. | Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za rad u policijskom zvanju | Hermin Šabotić | Uprava policije | II kvartal | Objavljen pravilnik | Budžetska sredstva |  |
| 6. | Pravilnik o načinu angažovanja i obukama policijskih službenika, kao počasne garde, njihovim pravima i obavezama, načinu učestvovanja na svečanostima, ceremonijama i prijemima i drugim pitanjima od značaja za vršenje poslova počasne garde | Hermin Šabotić | Uprava policije | II kvartal | Objavljen pravilnik | Budžetska sredstva |  |
| 7. | Strategija za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala 2023-2026, s Akcionim planom za 2023-2024. | Hermin Šabotić | Uprava policije, MP, MFSS, SDT, ANB, UPIC, UIKS, MER | II kvartal | Donijeta na sjednici Vlade | Budžetska sredstva |  |
| DIREKTORAT ZA BEZBJEDNOSNO-NADZORNE POSLOVE |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena – status realizacije |
| 1. | Izrada mjesečnih izvještaja o radu Direktorata | Zoran Kujović | Samostalno | Mjesečno | Sačinjen plan | Budžetska sredstva |  |
| DIREKTORAT ZA UPRAVNE POSLOVE, DRŽAVLJANSTVO I STRANCE |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena – status realizacije |
| 1. | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravilima boravka i kućnom redu u Centru za prihvat | Radovan Popović | Samostalno | II kvartal | Donijet Pravilnik i objavljen u „Službenom listu CG“ | Budžetska sredstva |  |
| DIREKTORAT ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Informacija o sprovedenim aktivnostima na pripremi ljetnje požarne sezone 202 . godine | Radomir Šćepanović | Službe zaštite i spašavanja | II kvartal | Usvojena Informacija od strane Vlade CG | Redovna budžetska sredstva |  |
| 2. | Mjesečni izvještaj o radu Direktorata za zaštitu i spašavanje | načelnici direkcija i PJ, šefovi odsjeka | Samostalno | II kvartal | Sačinjeni i dostavljeni mjesečni Izvještaji | Redovna budžetska sredstva |  |
| DIREKTORAT ZA FINANSIJSKO MATERIJALNE I KADROVSKE POSLOVE |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Finansijski izvještaj Ministarstva za I kvartal 2023. godine, izvještaj o novčanim tokovima (Ob.3 ) i izvještaj o neizmirenim obavezama (Ob.5) | Aleksandar Aleksić Nada Janjušević Dragana Božović | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom | II kvartal | Sačinjen izvještaj |  |  |
| 2. | Mjesečni izvještaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima (Ob.IOPPD) | Nada Janjušević Ljiljana Vlahović | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama Poreskom upravom | II kvartal | Sačinjen izvještaj |  |  |
| 3. | Priprema Rješenja o formiranju komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, sprovođenje navedenih postupaka, priprema prijedloga Odluka o izboru najpovoljnije ponud, odnosno o poništenju postupka i Ugovora, kao praćenje relizacije zaključenih Ugovora | Aleksandar Aleksić Službenik za javne nabavke Komisija za otvaranje i vrjednovanje ponuda | Ministarstvo finansija/Direktorat za politiku javnih nabavki | II kvartal |  |  |  |
| 4. | Sprovođenje postupaka zaključenja aneksa ugovora o kupovini stana pod povoljnim uslovima, po zahtjevima službenika – kupaca stanova, radi sprovođenja postupka uknjižbe stanova kod nadležne uprave za nekretnine | Aleksandar Aleksić Petričić Stanisava | Uprava za katastar i državnu imovinu, Notarska komora CG, nadležna po mjestu nepokretnosti | II kvartal |  |  |  |
| 5. | Postupanje po zahtjevima stranaka u vezi otplate kupoprodajne cijene stana i zahtjeva za izdavanje potvrde o otplati stana radi brisanja hipoteke. | Aleksandar Aleksić Petričić Stanisava | Sindikat Bezbjednosnih institucija, Uprava za katastar i državnu imovinu- Područne jedinice | II kvartal |  |  |  |
| 6. | Preduzimanje pravnih radnji u vezi sa zaštitom interesa Ministarstva u postupcima koji se vode pred sudovima i dr. organima u vezi sa nepokretnostima – stanovima i pravima, kao i imovinom MUP-a. | Aleksandar Aleksić Petričić Stanisava | Sa nadležnom organizacionom jedinicom | II kvartal |  |  |  |
| 7. | Sprovođenje aktivnosti i dostava na realizaciju svih troškova koji se odnose na korišćenje prostora organizacionih jedinica MUP-a i Uprave policije (troškovi el. energije, troškovi komunalnih usluga i ostalo | Aleksandar Petričić Stanisava | Sa organizacionim jedinicama MUP-a | II kvartal |  |  |  |
| 8. | Praćenje magacinskog poslovanja – magacina za i potrošni materijal i postupanje po zahtjevima organizacionih jedinica koje iskažu potrebu za isporukom istog | Petričić Stanisava | nadležna organizaciona jedinica | II kvartal |  |  |  |
| 9. | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke stomatološke stolice sa pratećom opremom | Aleksandar Aleksić Biljana Šuković | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom i odabranim ponuđačem | II kvartal | Pokrenuti popstupak | Budžetska sredstva |  |
| 10. | Planiranje i organizovanje pregleda za provjeru opšte, zdravstvene i psihofizičke sposobnosti policijskih službenika za dalje obavljanje poslova | Biljana Šuković Komisija za provjeru psihofizičke sposobnosti | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom | II kvartal | Donijeti plan | Budžetska sredstva |  |
| 11. | Planiranje i organizovanje sistematskih pregleda policijskih službenika za potrebe organizacionih jedinica | Aleksandar Aleksić Biljana Šuković | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama | II kvartal | Donijeti plan | Budžetska sredstva |  |
| 12. | Pokretanje inicijative za nabavku laboratorijske centrifuge | Aleksandar Aleksić Biljana Šuković Ljiljana Marković | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama | II kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 13. | Pokretanje inicijative za nabavku sitnih medicinskih aparata | Aleksandar Aleksić Biljana Šuković Ljiljana Marković | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama | II kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 14. | Izrada Liste kategorija registraturske građe sa rokovima čuvanja Ministarstva unutrašnjih poslova | Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić Komisija za izradu Liste u čijem radu će učestvovati predstavnici svih organizacionih jedinica | Saradnja sa Državnim arhivom Crne Gore | II kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 15. | Odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala primjenom Liste kategorija registraturske gradje Ministarstva | Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić Komisija za izlučivanje materijala predviđenog za uništenje | Saradnja sa Državnim arhivom Crne Gore | II kvartal | Formirana komisija i odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registratorskog materijala. Vršiće se kontinuirano | Budžetska sredstva |  |
| 16. | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupaka javne nabavke za pružanje usluga za servisiranje fotokopir aparata | Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić Veselinka Novović | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama | II kvartal | Pokrenuti postupak | Budžetska sredstva |  |
| 17. | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupaka javne nabavke za pružanje usluga dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije u poslovnim prostorima Ministarstva | Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić Veselinka Novović | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama i | II kvartal | Pokrenut postupak | Budžetska sredstva |  |
| 18. | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupaka javne nabavke za pružanje usluga održavanja zelenih površina ispred objekata Ministarstva | Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić Veselinka Novović | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama i | II kvartal | Pokrenut postupak | Budžetska sredstva |  |
| 19. | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupaka javne nabavke za pružanje usluga pranja i hemijskog čišćenja zavjesa, podnih zastora, medicinskih uniformi i posteljnog rublja i dr. | Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić Veselinka Novović | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama | II kvartal | Pokrenuti postupak | Budžetska sredstva |  |
| 20. | Pokretanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke adaptaciju prostora suterena zgrade Ministarstva u sjedištu | Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić Veselinka Novović | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama | II kvartal | Pokrenuti postupak | Budžetska sredstva |  |
| 21. | Donošenje Odluke o kojom se odobrava uništenje pečata i štambilja Ministarstva koji su van upotrebe. | Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić Komisija | Ministarstvo javne uprave | II kvartal | Uništenje pečata i štambilja vršiće se uz prisustvo članova Komisije kod nadležnog privrednog subjekta |  |  |
| 22. | Izrada rješenja kojim starješina organa ovlašćuje lica za određivanje stepena tajnosti podatka | Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić Nada Vukmirović | Saradnja sa organizacionim jedinicama | II kvartal | Donešena rješenja |  |  |
| 23. | Pokretanje postupka za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima po stepenima tajnosti | Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić Nada Vukmirović | Saradnja saorganizacionim jedinicama i Direkcijom za zaštitu tajnih podataka | II kvartal | Pokrenuti postupak |  |  |
| 24. | Izrada rješenja o formiranju komisije o preispitivanju tajnosti podataka | Dragica Krivokapić Dragica Krivokapić Nada Vukmirović | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama | II kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 25. | Dostavljanje inicijative za odrađivanje protiv prislušnog pregleda poslovnog prostora u Bezbjedonosnoj zoni I u kojoj se evidentiraju tajni podaci, shodno odredbama Zakona o tajnosti podataka | Aleksandar Aleksić Nada Vukmirović | Saradnja sa Direkcijom za zaštitu tajnih podataka | II kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 26. | Pružanje usluga ishrane službenicima Ministarstva u restoranima objekata odjeljenja bezbjednosti, restoranu objekta Sektora policije posebne namjene i Centru za prihvat stranih lica u Spužu | Aleksandar Aleksić Gligorije Radović | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama | II kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 27. | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke za čišćenje kuhinjskih napa u restoranima | Aleksandar Aleksić Gligorije Radović | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama | II kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 28. | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke smještaja i ishrane za ispomoć policijskih službenika za vrijeme trajanja ljetnje turističke sezone, kao i ljetnjih muzičkih festivala | Aleksandar Aleksić Gligorije Radović | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama | II kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 29. | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke pružunja usluga smještaja i ishrane policijskim službenicima Sektora policije posebne namjene (kondiciona priprema ronilaca) | Aleksandar Aleksić Gligorije Radović | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama | II kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 30. | Sprovođenje aktivnosti informatičkog rješenja evidencije službenih vozila na način da se postojeće softversko rješenje dogradi, u cilju unaprjeđenja analitičke obrade | Dragica Vučinić | Saradnja sa Službom za informacione tehnologije | II kvartal |  |  |  |
| 31. | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke, rezervnih djelova, akumulatora, antifriza, djelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, pneumatika, usluge vršenja tehničkog pregleda službenih vozila MUP-a, materijala za restorane MUP-a | Aleksandar Aleksić Dragica Vučinić | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama i odabranim ponuđačima | II kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 32. | Priprema i prosleđivanje dokumentacije i izjašnjenja na tužbe i predloge za mirno rješavanje radnih sporova Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore po inicijativi državnih službenika i namještenika i policijskih službenika | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Mirsada Crnovršanin Snežana Vešković | Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore | II kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 33. | Izvještaj o realizaciji i broju pokrenutih sudskih postupaka po tužbama službenika vezanih za potraživanja iz radnih odnosa sa Agencijom za mirno rješavanje sporova, kao i postupaka pred Centrom za alternativno rješavanje sporova. | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Mirsada Crnovršanin Snežana Vešković | Samostalno | II kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 34. | Izrada nacrta rješenja po raznim osnovama (ocjene rada, godišnjim odmorima, raspoređivanju, o zaradi zaposlenih, kao i nacrte odluka i rješenja o prekovremenom radu državnih i policijskih službenika) | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Mirsada Crnovršanin Snežana Vešković | Samostalno | II kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 35. | Donošenje rješenja u ponovnom postupku po rješenjima Komisije za žalbe | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Mirsada Crnovršanin Snežana Vešković | U saradnji sa Komisijom za žalbe | II kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 36. | Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Mirsada Crnovršanin Snežana Vešković | Samostalno | II kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 37. | Praćenje realizacije Kadrovskog plana i sprovođenje postupaka u vezi sa oglašavanjem radnih mjesta za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Biljana Leovac | U saradnji sa Upravom za ljudske resurse | II kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 38. | Izrada nacrta ugovora o djelu i ugovora o dopunskom radu, kao i vođenje evidence o istim | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Mirsada Crnovršanin Snežana Vešković | Samostalno | II kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 39. | Učestvovanje u pripremi i realizaciji programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem i stručnog osposobljavanja pripravnika | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Biljana Leovac | U saradnji sa Upravom za ljudske resurse, Policijskom akademijom | II kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 40. | Praćenje karijernog sistema policijskih službenika i državnih službenika i namještenika, organizovanje ispita za napredovanje u veće zvanje i praćenje obuka i razvojnoh programa | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić | U saradnji sa Upravom za ljudske resurse | II kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 41. | Postupanje po zahtjevima zaposlenih po ostalim pravima iz radnog odnosa | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić | Samostalno | II kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 42. | Mjesečni izvještaj o radu Direktorata | Aleksandar Aleksić | Saradnja sa organizacionim jedinicama Službe | II kvartal |  |  |  |
| ODJELJENJE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Statistički izvještaj za II kvartal zahtjeva za slobodan pristup informacijama | Zora Čizmović | Samostalno | II kvartal | Dostavljen izvještaj |  |  |
| ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU POLICIJE |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Izrada mjesečnih izvještaja o radu Odjeljenja, uz statističko i analitičko praćenje problematike iz djelokruga rada na nivou Uprave policije | Olivera Vojinović Danka Vujičić Ana Vojnić | Samostalno | Mjesečno | Sačinjavanje mjesečnh izvještaja | Budžetska sredstva |  |
| ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Izvještaj o statusu realizacije preporuka unutrašnje revizije | Ramiza Đečević | Samostalno | II kvartal | Sačinjen izvještaj | Budžetska sredstva |  |
| 2. | Revizija sistema integrisanog upravljanja granicom–Izgradnja granične infrastrukture | Ramiza Đečević. Maida Ljušković, Adnan Međedović | Samostalno | II kvartal | Sačinjen Konačni izvještaj | Budžetska sredstva |  |
| 3. | Revizija upravljanja službenim vozilima Ministarstva | Ramiza Đečević. Maida Ljušković, Adnan Međedović | Samostalno | II kvartal | Sačinjen Konačni izvještaj | Budžetska sredstva |  |
| ODJELJENJE ZA INTEGRISANO UPRAVLJANJE GRANICOM |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Sačiniti Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za II kvartal 2023. godine | S. Čabarkapa, A.Vukčević | Komisija za IUG | II kvartal | Sačinjen Izvještaj i Akcioni plan |  |  |
| 2. | Sačiniti Izvještaj o sprovođenju Šengenskog akcionog plana za II kvartal 2023. godine. | A. Bošnjak, V. Jovićević | Međuresorska radna grupa za praćenje sprovođenja ŠAP-a | II kvartal | Sačinjen Izvještaj i Akcioni plan |  |  |
| 3. | Sa Komisijom BiH za IUG, pratiti implementaciju potpisanog Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade CG i Vijeća ministara BiH o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj i potpisanih aneksa sporazuma o zajedničkim graničnim prelazima. | S. Čabarkapa | Komisija za IUG, u saradnji sa Državnom Komisijom za granicu BiH | II kvartal | Implementiran zaključeni Sporazum |  |  |
| 4. | Nastaviti aktivnosti sa Državnom komisijom za granicu BiH na realizaciji Projekta obilježavanja Ugovorom utvrđene državne granice između Crne Gore i Bosne i Hercegovine | S. Čabarkapa | Komisija za IUG, u saradnji sa Državnom Komisijom za granicu BiH | II kvartal | Realizovan Projekat obilježavanja Ugovorom utvrđene državne granice između Crne Gore i Bosne i Hercegovine |  |  |
| 5. | Sačiniti Plan mjera i aktivnosti na pojednostavljenju graničnih procedura za vrijeme ljetnje turističke sezone | S. Čabarkapa | MUP-Odjeljenje za IUG, Služba za informacione tehnologije/ Uprava policije, UpiC, Uprava za inspekcijske poslove i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove | II kvartal | Sačinjen Plan |  |  |
| 6. | Sa Komisijom Republike Srbije, pratiti implementaciju sporazuma o graničnim prelazima za međunarodni drumski, željeznički i pogranični saobraćaj. | S.Ćabarkapa | Odjeljenje za IUG i Komisija | II kvartal | Implementirani zaključeni sporazumi o GP sa Republikom Srbijom, posebno procedura za izdavanje odobrenja za pogranični saobraćaj |  |  |
| 7. | Sa albanskom stranom obezbijediti sprovođenje Protokola između MUP-a Crne Gore i MUP-a R. Albanije u dijelu koji se odnosi na plaćanje troškova nastalih u radu na zajedničkom graničnom prelazu (ZGP) Zatrijebačka Cijevna – Grabon. | M. Paunović, S. Čabarkapa V. Jovićević | Odjeljenje za IUG i Komisija | II kvartal | Sproveden Protokol između MUP-a Crne Gore i MUP-a R. Albanije u dijelu koji se odnosi na plaćanje troškova nastalih u radu na zajedničkom graničnom prelazu (ZGP) Zatrijebačka Cijevna – Grabon. |  |  |
| 8. | Nastaviti aktivnosti sa albanskom Komisijom na implementacji Sporazuma o obnavljanju graničnih oznaka između Crne Gore i Republike Albanije. | M. Paunović, S. Čabarkapa | Komisija za DG, u saradnji sa nadležnom Komisijom R.Al. | II kvartal | Implementiran Sporazuma o obnavljanju graničnih oznaka između Crne Gore i Republike Albanije |  |  |
| 9. | Učestvovati u implementaciji projekta CONNECTA | A.Vukčević | U saradnji sa UP-SGP, MKI, UPiC,Projektantskim timom CONNECTE, Transportnom zajednicom i graničnim službama CG. i R.AL | II kvartal | Implementiran Projekat CONNECTA |  |  |
| 10. | Realizovati mjere za podoblast Vanjske granice i Šengen, Poglavlje 24- Pravda, sloboda i bezbjednost, posebno privremena mjerila. | A.Vukčević | RG za P 24 | II kvartal | Realizovane mjere za P 24- Podoblast VGŠ |  |  |
| 11. | Sprovoditi Uredbu o standardima i uslovima koje moraju ispunjavati granični prelazi i preporuka i najbolje prakse iz Šengenskog Kataloga EU u izgradnji i modernizaciji granične infrastrukture | Vaso Jovićević | Odjeljenje za IUG i Komisija | II kvartal | Implementirana Uredba |  |  |
| ODJELJENJE ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Kvartalni izvještaj o radu Tima za fomalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima | Tijana Šuković Daliborka Spasojević | Samostalno | II kvartal | Izrađen Izvještaj | Budžetska sredstva |  |
| 2. | Kvartalni izvještaj o radu SOS telefona za žrtve trgovine ljudima | Tijana Šuković | Samostalno | II kvartal | Izrađen izvještaj | Budžetska sredstva |  |
| 3. | Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava | Daliborka Spasojević | Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekta/programa nevladinih organizacija | II kvartal | Donesena Odluka | Budžetska sredstva |  |
| 4. | Zaključenje ugovora o načinu isplate korišćenja sredstava, izvještavanja i nadzoru nad realizacijom projekta/programa nevladinih organizacija | Daliborka Spasojević | Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekta/programa nevladinih organizacija | II kvartal | Zaključeni Ugovori NVO | Budžetska sredstva |  |
| ODJELJENJE ZA INVESTICIJE |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Analiza, presjek aktivnosti na kraju I kvartala | Mersad Mujević Mirjana Popovic Ognjen Božović Bosiljka Dašić | Samostalno | II kvartal | Sačinjena analiza |  |  |
| 2. | Završni radovi na drugom spratu Limenke; Radovi na uređenju parkinga za potrebe UP u Rožajama; Montiranje nadstrešnice na parkingu za službena motorna vozila i iznad vrata objekata magacina; | Mersad Mujević Mirjana Popović Ognjen Božović Bosiljka Dašić | Opština Rožaje Inspekcije i dr. | II kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| 3. | Hitne intervencije, alarmi, havarijski prekidi napajanja | Mersad Mujević Ognjen Božović | Samostalno | II kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| 4. | Radovi na prilagođavanju standardima prostorija za zadržavanje; | Mersad Mujević Mirjana Popovic Ognjen Božović Bosiljka Dašić | Samostalno | II kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| 5. | Praćenje realizacije operativnih ugovora po specifikacijama za tekuće održavanje el.instalacija i opreme/jaka struja, upsovi, agregati, PP centrale, sistemi za klimatizaciju, klima uređaji, PP aparati, el.rampe, liftovi i dr. | Mersad Mujević Ognjen Božović | Samostalno | II kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| 6. | Praćenje realizacije operativnih ugovora po specifikacijama za nabavku klima uređaja, toplotnih pumpi za grijanje/hlađenje, novih PP aparata, el.rampi i dr. | Mersad Mujević Ognjen Božović | Samostalno | II kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| 7. | Izgradnja objekta za potrebe SGP Pljevlja; | Mersad Mujević Mirjana Popović | Samostalno | II kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| 8. | Radovi na izgradnji bunara | Mersad Mujević Mirjana Popović | Samostalno | II kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| 9. | Izrada idejnog projekta, projektne dokumentacije i dobijanje UT uslova za rekonstrukciju objekata Jedinice patrolnih čamaca Ulcinj - Sveti Nikola | Mersad Mujević Mirjana Popović | Samostalno | II kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| 10. | Izrada tehničke dokumentacije za glavni projekat za ZGP Šćepan PoljeHum, na teritoriji Crne Gore | Mersad Mujević Mirjana Popović | Samostalno | II kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| 11. | Izrada tehničke dokumentacije za glavni projekat za GP Grnčar | Mersad Mujević Mirjana Popović | Samostalno | II kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| 12. | Izrada projekta za pročišćavanje vode iz Skadarskog jezera i za trafostanicu u prihvatilištu za strance na Božaju (bivša Karaula) | Mersad Mujević Mirjana Popović | Samostalno | II kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| 13. | Izrada projektne dokumentacije za Centar za prihvat u Spužu, ograđivanje placa, drenaža, uređenje platoa i revizija projekta | Mersad Mujević Mirjana Popović | Samostalno | II kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| ODJELJENJE ZA ANTIKORUPCIJU |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Izrada mjesečnih izvještaja o radu Odjeljenja | Načelnik Odeljenja | Samostalno | II kvartal |  |  |  |
| 2. | Postupanje po pritužbama i predstavkama pravnih i fizičkih lica, kao i službenika Ministarstva, u vezi sa vršenjem poslova javnih nabavki i nadzora zakona kojim se uređuje zaštita lica i imovine koju ne obezbjeđuje država | Dejan Đikanović | Organi Državne uprave, Tužilaštva, Sudstva, NVO i drugi | II kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 3. | Sačinjavanje pisanog izvještaja o vršenju kontrole rada u Ministarstvu | Vršilac kontrole | Samostalno | II kvartal |  |  |  |
| 4. | Preduzimanje preventivnih I operativnih mjera I radnji na otkrivanju I suzbijanju KD sa elementima korupcije I drugih oblika koruptivnog ponašanja službenika Ministarstva, izvršenih na radu ili u vezi sa radom, prevencija korupcije I jačanje integriteta zaposlenih u Ministarstvu. | Odeljenje za antikorupciju | Direktorati MUP-a I UP, Tužilaštvo i Sudstvo | II kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 5. | Realizacija planiranih obuka, seminara, stručnih usavršavanja | Odeljenje za antikorupciju | Direktorat za normativne poslove i razvoj poliicije, JU Viša stručna škola PA Danilovgrad i Uprava za ljudske resurse, | II kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 6. | Izrada normativnih akata (pravilnici, uredbe, uputstva, instrukcije) | Odeljenje za antikorupciju | Direktorat za normativne poslove i razvoj poliicije | II kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 7. | Jačanje materijalno tehničkih sredstava i kadrovskih kapaciteta | Odeljenje za antikorupciju | Direktorat za finansijsko materijalne i kadrovske poslove, Direktorat za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte | II kvartal |  | Budžetska sredstva Donacija |  |
| SLUŽBE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| - 1. | Izrada kvartalnog izvještaja o radu Službe | Daro Bečanović | - | II Kvartal | Napravljen kvartalni izvještaj | - |  |
| - 2. | Kvartalna provjera svih dijelova sistema u cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja prekida u funkcionisanju informaciono komunikacionog sistemu | Daro Bečanović Zvonko Bulatović Mladen Đurišić Dejan Žarković Darko Simonović Boris Mugoša | - | II Kvartal | Izvršena provjera svih djelova sistema | - |  |
| - 3. | Kvartalna zamjena certifikata za eGOV i ICAO PKI sisteme | Dejan Žarković Predrag Šljukić | - | II Kvartal | Izvršena zamjena certifikata | - |  |
| - 4. | Realizacija ugovora za personalizaciju ID dokumenata | Daro Bečanović Dejan Žarković Dejan Baćović Boris Mugoša | - | II Kvartal | Realizacija se izvršava u kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| - 5. | Migracija podataka na nove sisteme za čuvanje podataka (storidž sisteme) | Daro Bečanović Zvonko Bulatović Darko Simonović | - | II Kvartal | Izvršena migracija podataka | - |  |
| - 6. | Instalacija serverskih sistema i migracija servisa na nove serverske sisteme | Daro Bečanović Zvonko Bulatović | - | II Kvartal | Izvršena migracija servisa | - |  |
| - 7. | Izrada tehničke dokumentacije za unapređenje i održavanje video nadzora gradova | Daro Bečanović Zvonko Bulatović Mladen Đurišić | - | II Kvartal | Inicirana nabavka za unapređenje i održavanje sistema | Budžetska sredstva |  |
| - 8. | Izrada tehničke dokumentacije za unapređenje sistema nadzora i kontrole pristupa u tehničkim prostorijama | Mladen Đurišić | - | II Kvartal | Inicirana nabavka | Budžetska sredstva |  |
| - 9. | Praćenje realizacije ugovora za unapređenje i održavanje informacionog sistema za registraciju boravka do 90 dana | Boris Mugoša Ivana Krivokapić | - | II Kvartal | Praćenje realizacije ugovora | Budžetska sredstva |  |
| - 10. | Realizacija ugovora za unapređenje i portala e.servis.mup.gov.me | Dejan Žarković | - | II Kvartal | Praćenje realizacije ugovora | Budžetska sredstva |  |
| - 11. | Praćenje realizacije ugovora za izradu izvještajnog servisa | Boris Mugoša Ivana Krivokapić Darko Simonović Dejan Žarković | - | II Kvartal | Praćenje realizacije ugovora | Budžetska sredstva |  |
| - 12. | Praćenje realizacije ugovora za zakup digitalnih radio relejnih sistema i procesne opreme za uspostavljanje komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama | Zvonko Bulatović | - | II Kvartal | Izvršeno vrednovanje i zaključen ugovor | Budžetska sredstva |  |
| - 13. | Izrada tehničke specifikacije za sistem za proširenje optičkih kapaciteta | Zvonko Bulatović Daro Bečanović | - | II Kvartal | Inicirana nabavka sistema | Budžetska sredstva |  |
| - 14. | Izrada tehničke specifikacije za nabavku licenci u cilju održavanja i unapređenja rada informaciono komunikacionog sistema MUP-a | Daro Bečanović Zvonko Bulatović Darko Simonović | - | II Kvartal | Inicirana nabavka licenci | Budžetska sredstva |  |
| - 15. | Praćenje realizacije ugovora za unapređenje aplikativnog rješenja Granica (dežurna služba i pretrage) | Boris Mugoša Ivana Krivokapić | - | II Kvartal | Praćenje realizacije ugovora | Sektorska budžetska sredstva |  |
| - 16. | Priprema informacionog sistema za ljetnju turističku sezonu | Daro Bečanović Zvonko Bulatović Mladen Đurišić Dejan Žarković Darko Simonović Boris Mugoša | - | II Kvartal | Izvršen preventivni obilazak graničnih prelaza | - |  |
| - 17. | Izrada web servisa za potrebe korišćenja podataka iz baza podataka MUP-a | Boris Mugoša | - | II Kvartal | Napravljeni web servisi za institucije | - |  |
| - 18. | Zanavljanje računarske opreme i periferija u sistemu MUP-a | Mladen Đurišić Predrag Šljukić | - | II Kvartal | Izvršena instalacija i zamjena računarske opreme | - |  |
| - 19. | Izrada tehničke specifikacije za formiranje nedostajućih elektronskih registara i evidencija | Boris Mugoša Ivana Krivokapić | - | II Kvartal | Napravljena specifikacija nedostajućih elektronskih registara i prioriteti | Budžetska sredstva |  |
| - 20. | Implementacija sistema za učenje na daljinu (e-learning) | Zvonko Bulatović Mladen Đurišić Dejan Žarković | - | II Kvartal | Izvršena instalacija i implementacija sistema | - |  |
| - 21. | Instalacija sistema za udaljeni pristup IS MUP-a (korišćenje laptop-ova, tableta i drugih mobilnih uređaja) | Zvonko Bulatović Mladen Đurišić Boris Mugoša | - | II Kvartal | Izvršena instalacija sistema | - |  |
| - 22. | Praćenje realizacije ugovora za uspostavljanje optičkog prstena na nivou Podgorice (Novi CB – Zlatica -Zagorič – Novi CB) | Zvonko Bulatović | - | II Kvartal | Usprostavljen optički prsten | - |  |
| - 23. | Praćenje realizacije ugovora za održavanje video-nadzora i kamera za automatsko očitavanje registarskih oznaka na graničnim prelazima | Daro Bečanović Zvonko Bulatović Mladen Đurišić | - | II Kvartal | U kontinuitetu | - |  |
| - 24. | Korektivno djelovanje u funkcionisanju informaciono komunikacionog sistema MUP-a | Daro Bečanović Zvonko Bulatović Darko Simonović Boris Mugoša Mladen Đurišić Dejan Žarković | - | II Kvartal | Izvršeno postupanje u cilju kontinuiranog funkcionisanja IS | - |  |
| - 25. | Praćenje realizacije projektnog zadatka za izmjene softverskih rješenja MUP-a koji je predat IOM-u | Boris Mugoša Dejan Žarković | - | II kvartal | Praćenje realizacije | Budžet IOM |  |
| - 26. | Praćenje realizacije projektnog zadatka za izradu mobilnih aplikacija VPS | Dejan Žarković Zvonko Bulatović | - | II kvartal | Pokrenut postupak nabavke |  |  |
| - 27. | Dostavljanje MJU tehničku specifikaciju za puštanja u produkciju sistema za registraciju motornih vozila (u saradnji sa MJU - UNDP) | Boris Mugoša Dejan Žarković | - | II kvartal | Pokrenuta nabavka od strane UNDP i sistem stavljen u produkciju | UNDP |  |
| - 28. | Aktivnosti nakon sprovođenje izbornog procesa za predsjedničke izbore shodno izbornom zakonodavstvu | Dejan Žarković Zvonko Bulatović Daro Bečanović Darko Simonović Mladen Đurišić Predrag Šljukić |  | II kvartal | Realizacija obaveza MUP-a shodno izbornom zakonodavstvu |  |  |
| - 29. | Realizacija Novog ugovora za personalizaciju ID dokumenata i isporuku dodatnih količina obrazaca dokumenata | Daro Bečanović Boris Mugoša Dejan Baćović Dejan Žarković | - | II Kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| - 30. | Izrada i usaglašavanje uputstava i internih procedura sa potrebama MUP-a i novim Zakonom o informacionoj bezbjednosti | Dejan Žarković Daro Bečanović Darko Simonović Boris Mugoša Mladen Đurišić | - | II kvartal | Izrađena uputstva / politika / procedura … | - |  |
| - 31. | Izvještaji, analize elektronskih registara i evidencija MUP-a direktnim pristupom bazi podataka | Darko Simonović Boris Mugoša | - | II kvartal | Dostavljene analize, izvještaji … | - |  |
| - 32. | Praćenje projekta za unapređenje aplikacije „Infostream“ | Daro Bečanović Zvonko Bulatović Boris Mugoša |  | II kvartal | Stručna podrška za realizaciju projekta i implementacija u IS Uprave policije |  |  |
| - 33. | Adaptacija aplikacija shodno izmjenama web servisa institucija kojima prisutpa MUP/Uprava policije | Dejan Žarković Daro Bečanović Darko Simonović Boris Mugoša Mladen Đurišić |  | II kvartal | Izvršeno prilagođavanje |  |  |

III KVARTAL

| DIREKTORAT ZA NORMATIVNE POSLOVE I RAZVOJ POLICIJE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Pravilnik o načinu vršenja određenih policijskih poslova i primjeni ovlašćenja u obavljanju tih poslova | Hermin Šabotić | Uprava policije | III kvartal | Objavljen pravilnik | Budžetska sredstva |  |
| 2. | Pravilnik o provjeri opšte zdravstvene sposobnosti i posebne psihičke i fizičke sposobnosti policijskih službenika | Hermin Šabotić | Uprava policije | III kvartal | Objavljen pravilnik | Budžetska sredstva |  |
| 3. | Pravilnik o bližem načinu zaštite kritične infrastrukture i bližem sadržaju plana obezbjeđenja | Hermin Šabotić | Uprava policije | III kvartal | Objavljen pravilnik | Budžetska sredstva |  |
| 4. | Pravilnik o vrsti poklona, načinu dodjele nagrade, priznanja, zaslužne značke i kratkocijevnog vatrenog oružja i izgledu zahvalnice i zaslužne značke | Hermin Šabotić | Uprava policije | III kvartal | Objavljen pravilnik | Budžetska sredstva |  |
| 5. | Pravilnik o načinu upućivanja na visoko policijsko obrazovanje u inostranstvu | Hermin Šabotić | Uprava policije | III kvartal | Objavljen pravilnik | Budžetska sredstva |  |
| 6. | Pravilnik o bližim kriterijumima i načinu utvrđivanja mreže stanica za tehnički pregled vozila na teritoriji Crne Gore | Hermin Šabotić | Uprava policije | III kvartal | Objavljen pravilnik | Budžetska sredstva |  |
| 7. | Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja evidencije o mjerama privremenog ograničenja prava na upravljanje motornim vozilom | Hermin Šabotić | Uprava policije | III kvartal | Objavljen pravilnik | Budžetska sredstva |  |
| 8. | Strategija poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju 2024-2030. godina, s Akcionim planom za 2024-2025. godinu | Hermin Šabotić | Uprava policije | III kvartal | Donijeta na sjednici Vlade | Budžetska sredstva i donacije |  |
| DIREKTORAT ZA BEZBJEDNOSNO-NADZORNE POSLOVE |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena – status realizacije |
| 1. | Izrada mjesečnih izvještaja o radu Direktorata | Zoran Kujović | Samostalno | Mjesečno | Sačinjen plan | Budžetska sredstva |  |
| DIREKTORAT ZA UPRAVNE POSLOVE, DRŽAVLJANSTVO I STRANCE |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena – status realizacije |
| 1. | Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima | Međuresorska radna grupa za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima | Ministarstvo unutrašnjih poslova sa ostalim državnim organima koji imaju predstavnike u MRG | III kvartal | Utvrđen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima od strane Vlade | Budžetska sredstva |  |
| 2. | Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim registrima | Radovan Popović | Samostalno | III kvartal | Utvrđen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim registrima od strane Vlade | Budžetska sredstva |  |
| DIREKTORAT ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Pravilnik o izmjenama Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita i obrascu licence za izradu planova zaštite i spašavanja privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika (“Sl. list CG”, broj 21/18), | Ljuban Tmušić Sreten Nedić | Sekretarijat za zakonodavstvo | III kvartal | Donijet pravilnik i objavljen u Službenom listu CG | Redovna budžetska sredstva |  |
| 2. | Mjesečni izvještaj o radu Direktorata za zaštitu i spašavanje | PJ načelnici direkcija i PJ šefovi odsjeka | samostalno | III kvartal | Izrađeni i dostavljeni mjesečni Izvještaji | Redovna budžetska sredstva |  |
| DIREKTORAT ZA FINANSIJSKO MATERIJALNE I KADROVSKE POSLOVE |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Finansijski izvještaj Ministarstva za II kvartal 2023. godine. - izvještaj o novčanim tokovima (Ob.3) - izvještaj o neizmirenim obavezama ( Ob.5) | Aleksandar Aleksić Nada Janjušević Dragana Božović | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom | III kvartal | Sačinjen izvještaj |  |  |
| 2. | Priprema Nacrta budžeta za 2024. godinu | Aleksandar Aleksić Nada Janjušević Dragana Božović Tamara Gažević | Saradnja sa Ministarstvom finansija | III kvartal | Pripremljen Nacrt budžeta |  |  |
| 3. | Godišnji otpis pokretnih stvari | Nada Janjušević Nada Vuletić Nataša Đuretić | Saradnja sa organizacionim jedinicama | III kvartal |  |  |  |
| 4. | Mjesečni izvještaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima (Ob IOPPD) | Nada Janjušević Ljiljana Vlahović | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama i Poreskom upravom | III kvartal | Sačinjen izvještaj |  |  |
| 5. | Priprema Rješenja o formiranju komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, sprovođenje navedenih postupaka, priprema prijedloga Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno o poništenju postupka i Ugovora, kao praćenje relizacije zaključenih Ugovora | Aleksandar Aleksić Službenik za javne nabavke i Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda | Ministarstvo finansija/Direktorat za politiku javnih nabavki | III kvartal |  |  |  |
| 6. | Polugodišnji izvještaj o realizaciji javnih nabavki za 2023. godinu | Marina Marković | Ministarstvo finansija/Direktorat za politiku javnih nabavki | III kvartal |  |  |  |
| 7. | Sprovođenje postupaka zaključenja aneksa ugovora o kupovini stana pod povoljnim uslovima, po zahtjevima službenika – kupaca stanova, radi sprovođenja postupka uknjižbe stanova kod nadležne uprave za nekretnine | Aleksandar Aleksić Petričić Stanisava | Uprava za katastar i državnu imovinu, Notarska komora CG, nadležna po mjestu nepokretnosti | III kvartal |  |  |  |
| 8. | Postupanje po zahtjevima stranaka u vezi otplate kupoprodajne cijene stana i zahtjeva za izdavanje potvrde o otplati stana radi brisanja hipoteke. | Aleksandar Aleksić Petričić Stanisava | Sindikat Bezbjednosnih institucija, Uprava za katastar i državnu imovinu- Područne jedinice | III kvartal |  |  |  |
| 9. | Preduzimanje pravnih radnji u vezi sa zaštitom interesa Ministarstva u postupcima koji se vode pred sudovima i dr. organima u vezi sa nepokretnostima – stanovima i pravima, kao i imovinom MUP-a. | Aleksandar Aleksić Petričić Stanisava | Sa nadležnom organizacionom jedinicom | III kvartal |  |  |  |
| 10. | Sprovođenje aktivnosti i dostava na realizaciju svih troškova koji se odnose na korišćenje prostora organizacionih jedinica MUP-a i Uprave policije (troškovi el. energije, troškovi komunalnih usluga i ostalo | Petričić Stanisava | Sa organizacionim jedinicama MUP-a | III kvartal |  |  |  |
| 11. | Praćenje magacinskog poslovanja – magacina za i potrošni materijal i postupanje po zahtjevima organizacionih jedinica koje iskažu potrebu za isporukom istog | Petričić Stanisava | nadsležna organizaciona jedinica | III kvartal |  |  |  |
| 12. | Planiranje i organizovanje sistematskih pregleda policijskih službenika za potrebe organizacionih jedinica | Aleksandar Aleksić Biljana Šuković | Saradnja sa ostalim organizacionim jedinicama | III kvartal | Donijeti plan | Budžetska sredstva |  |
| 13. | Planiranje i organizovanje pregleda za provjeru opšte, zdravstvene i psihofizičke sposobnosti policijskih službenika za dalje obavljanje poslova | Biljana Šuković i Komisija za provjeru psihofizičke sposobnosti | Saradnja sa ostalim organizacionim jedinicama | III kvartal | Donijeti plan | Budžetska sredstva |  |
| 14. | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke dva EKG 6/12 kanalni aparat | Aleksandar Aleksić Biljana Šuković Ljiljana Marković | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom i odabranim ponuđačem | III kvartal | Pokrenuti postupak | Budžetska sredstva |  |
| 15. | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke dvije ljekarske torbe | Aleksandar Aleksić Biljana Šuković Ljiljana Marković | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom i odabranim ponuđačem | III kvartal | Pokrenuti postupak | Budžetska sredstva |  |
| 16. | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke aparata autoklab za sterilizaciju medicinskog materijala | Aleksandar Aleksić Biljana Šuković Ljiljana Marković | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom i odabranim ponuđačem | III kvartal | Pokrenuti postupak | Budžetska sredstva |  |
| 17. | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke za pružanje usluga pomoćne radne snage za potrebe organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova | Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić Veselinka Novović | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama | III kvartal | Pokrenuti postupak | Budžetska sredstva |  |
| 18. | Odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala primjenom Liste kategorija registraturske građe Ministarstva | Dragica Krivokapić Komisija za izlučivanje materijala predviđenog za uništenje | Saradnja sa Državnim arhivom Crne Gore | III kvartal | Formirana komisija i odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala. Vršiće se kontinuirano | Budžetska sredstva |  |
| 19. | Izrada Liste kategorija registraturske građe sa rokovima čuvanja Ministarstva unutrašnjih poslova | Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić Komisija za izradu Liste u čijem radu će učestvovati predstavnici svih organizacionih jedinica | Saradnja sa Državnim arhivom Crne Gore | III kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 20. | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke za pružanje usluga nabavke sredstva za održavanje higijene | Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić Veselinka Novović | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom | III kvartal | Pokrenuti postupak | Budžetska sredstva |  |
| 21. | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke za nabavku štampanih obrazaca i potrebnih registara po stepenima tajnosti | Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom | III kvartal | Pokrenuti postupak | Budžetska sredstva |  |
| 22. | Izrada rješenja kojim starješina organa ovlašćuje lica za određivanje stepena tajnosti podatka | Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić Nada Vukmirović | Saradnja sa organizacionim jedinicama | III kvartal | Donešena rješenja |  |  |
| 23. | Pokretanje postupka za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima po stepenima tajnosti | Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić Nada Vukmirović | Saradnja sa organizacionim jedinicama i Direkcijom za zaštitu tajnih podataka | III kvartal | Pokrenuti postupak |  |  |
| 24. | Dostavljanje inicijative za formiranje Komisije za uništavanje tajnih podataka, shodno Zakonu o tajnosti podataka | Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić Nada Vukmirović | Saradnja sa organizacionim jedinicama i Direkcijom za zaštitu tajnih podataka | III kvartal | Formirana komisija | Budžetska sredstva |  |
| 25. | Priprema i prosleđivanje dokumentacije i izjašnjenja na tužbe i predloge za mirno rješavanje radnih sporova Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore po inicijativi državnih službenika i namještenika i policijskih službenika | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Mirsada Crnovršanin Snežana Vešković | Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore | III kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 26. | Izvještaj o realizaciji i broju pokrenutih sudskih postupaka po tužbama službenika vezanih za potraživanja iz radnih odnosa sa Agencijom za mirno rješavanje sporova, kao i postupaka pred Centrom za alternativno rješavanje sporova. | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Mirsada Crnovršanin Snežana Vešković | Samostalno | III kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 27. | Izrada nacrta rješenja po raznim osnovama (ocjene rada, godišnjim odmorima, raspoređivanju, o zaradi zaposlenih, kao i nacrte odluka i rješenja o prekovremenom radu državnih i policijskih službenika) | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Mirsada Crnovršanin Snežana Vešković | Samostalno | III kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 28. | Donošenje rješenja u ponovnom postupku po rješenjima Komisije za žalbe | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Mirsada Crnovršanin Snežana Vešković | U saradnji sa Komisijom za žalbe | III kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 29. | Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Mirsada Crnovršanin Snežana Vešković | Samostalno | III kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 30. | Praćenje realizacije Kadrovskog plana i sprovođenje postupaka u vezi sa oglašavanjem radnih mjesta za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Biljana Leovac | U saradnji sa Upravom za ljudske resurse | III kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 31. | Izrada nacrta ugovora o djelu i ugovora o dopunskom radu, kao i vođenje evidence o istim | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Mirsada Crnovršanin Snežana Vešković | Samostalno | III kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 32. | Učestvovanje u pripremi i realizaciji programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem i stručnog osposobljavanja pripravnika | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Biljana Leovac | U saradnji sa Upravom za ljudske resurse, Policijskom akademijom | III kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 33. | Praćenje karijernog sistema policijskih službenika i državnih službenika i namještenika, organizovanje ispita za napredovanje u veće zvanje i praćenje obuka i razvojnih programa | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić | U saradnji sa Upravom za ljudske resurse | III kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 34. | Postupanje po zahtjevima zaposlenih po ostalim pravima iz radnog odnosa | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić | Samostalno | III kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 35. | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke pružunja usluga smještaja i ishrane policijskim službenicima Sektora policije posebne namjene (kondicione pripreme u zimskoj sezoni) | Aleksandar Aleksić Gligorije Radović | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama | III kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 36. | Pružanje usluga ishrane službenicima Ministarstva u restoranima objekata odjeljenja bezbjednosti, restoranu objekta Sektora policije posebne namjene i Centru za prihvat stranih lica u Spužu | Aleksandar Aleksić Gligorije Radović | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama | III kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 37. | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke uređaja za potrebe restorana (šporet i frižider) | Aleksandar Aleksić Gligorije Radović | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama | III kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 38. | Mjesečni izvještaj o radu Direktorata | Aleksandar Aleksić | Saradnja sa organizacionim jedinicama Službe | III kvartal |  |  |  |
| ODJELJENJE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI I SLOBODAN PRISUTUP INFORMACIJAMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti | Radna grupa | Samostalno | III kvartal | Usvojen na Vladi |  |  |
| 2. | Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti koje sprovode nadležni organi u svrhe sprovođenja istrage, otkrivanja ili gonjenja za krivična djela ili izvršavanje krivičnih sankcija | Radna grupa | Samostalno | III kvartal | Usvojen na Vladi |  |  |
| 3. | Statistički izvještaj za III kvartal zahtjev za slobodan pristup informacijama | Zora Čizmović | Samostalno | III kvartal | Dostavljen Izvještaj |  |  |
| ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU POLICIJE |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Izrada mjesečnih izvještaja o radu Odjeljenja, uz statističko i analitičko praćenje problematike iz djelokruga rada na nivou Uprave policije | Olivera Vojinović Danka Vujičić Ana Vojnić | Samostalno | Mjesečno | Sačinjavanje mjesečnh izvještaja | Budžetska sredstva |  |
| ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Ad-hoc revizija (Revizija po nalogu ministra) | Ramiza Đečević; Maida Ljušković; Adnan Međedović | Samostalno | III kvartal | Sačinjen Konačni izvještaj ad –hoc revizije | Budžetska sredstva |  |
| ODJELJENJE ZA INTEGRISANO UPRAVLJANJE GRANICOM |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Sačiniti Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za III kvartal 2023.godine | S. Čabarkapa, A. Vukčević | Odjeljenje za IUG i Komisija za DG | III kvartal | Sačinjen Izvještaj o implementaciji AP za sprovođenje Strategije IUG, za III kvartal | Budžetska sredstva |  |
| 2. | Sačiniti Izvještaj o sprovođenju Šengenskog akcionog plana za III kvartal 2023.godine | A. Bošnjak, V. Jovićević | Međuresorska radna grupa za praćenje sprovođenja ŠAP-a | III kvartal | Sačinjen Izvještaj o sprovođenju ŠAP za III kvartal | Budžetska sredstva |  |
| 3. | Potpisati Protokol između MUP- a CG i MUP-a R.Albanije o sprovođenju zajedničke granične kontrole i plaćanju troškova nastalih u radu na (ZGP) Sveti Nikola (Crna Gora) – Puljaj (Republika Albanija) | S.Čabarkapa, A.Vukčević | Odjeljenje za IUG i Komisija, u saradnji sa nadležnom Komisijom R.Albanije | III kvartal | Sačinjen Nacrt Protokola | Budžetska sredstva |  |
| ODJELJENJE ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Kvartalni izvještaj o radu Tima za fomalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima | Tijana Šuković Daliborka Spasojević | Samostalno | III kvartal | Izrađen Izvještaj | Budžetska sredstva |  |
| 2. | Kvartalni izvještaj o radu SOS telefona za žrtve trgovine ljudima | Tijana Šuković | Samostalno | III kvartal | Izrađen izvještaj | Budžetska sredstva |  |
| ODJELJENJE ZA INVESTICIJE |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Analiza, presjek aktivnosti na kraju II kvartala | Mersad Mujević Mirjana Popovic Ognjen Božović Bosiljka Dašić | Samostalno | II kvartal | Izrađena analiza |  |  |
| 2. | Hitne intervencije, alarmi, havarijski prekidi napajanja | Mersad Mujević Ognjen Božović | Samostalno | III kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| 3. | Praćenje realizacije operativnih ugovora po specifikacijama za tekuće održavanje el.instalacija i opreme/jaka struja, upsovi, agregati, PP centrale, sistemi za klimatizaciju, klima uređaji, PP aparati, el.rampe, liftovi i dr. | Mersad Mujević Ognjen Božović | Samostalno | III kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| 4. | Praćenje realizacije operativnih ugovora po specifikacijama za nabavku klima uređaja, toplotnih pumpi za grijanje/hlađenje, novih PP aparata, el.rampi i dr. | Mersad Mujević Ognjen Božović | Samostalno | III kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| 5. | Tehnološka zastarjelost opreme i instalacija. Ovdje samo napominjemo projekte: Monitoring dizelelektričnih agregata, monitoring prostorija UPS uređaja, centralno komandovanje rasvjetom, grijanjem i dr. | Mersad Mujević Ognjen Božović | Samostalno | III kvartal | Sprovode se nove tehnologije za praćenje opreme i instalacija | Budžetska sredstva |  |
| 6. | Priprema tehničke dokumnetacije, na nivou glavnog projekta, navodimo samo neke od faza: Semaforska signalizacija na GP, besprekidna napajanja, rezervna napajanja, grijanje i dr. na ostalim objektima MUP-a | Mersad Mujević Ognjen Božović Mirjana Popović | Samostalno | III kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| ODJELJENJE ZA ANTIKORUPCIJU |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Izrada mjesečnih izvještaja o radu Odjeljenja | Načelnik Odeljenja | Samostalno | III kvartal |  |  |  |
| 2. | Postupanje po pritužbama i predstavkama pravnih i fizičkih lica, kao i službenika Ministarstva, u vezi sa vršenjem poslova javnih nabavki i nadzora zakona kojim se uređuje zaštita lica i imovine koju ne obezbjeđuje država | Dejan Đikanović | Organi Državne uprave, Tužilaštva, Sudstva, NVO i drugi | III kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 3. | Sačinjavanje pisanog izvještaja o vršenju kontrole rada u Ministarstvu | Vršilac kontrole | Samostalno | III kvartal |  |  |  |
| 4. | Preduzimanje preventivnih I operativnih mjera I radnji na otkrivanju I suzbijanju KD sa elementima korupcije I drugih oblika koruptivnog ponašanja službenika Ministarstva, izvršenih na radu ili u vezi sa radom, prevencija korupcije I jačanje integriteta zaposlenih u Ministarstvu. | Odeljenje za antikorupciju | Direktorati MUP-a I UP, Tužilaštvo i Sudstvo | III kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 5. | Realizacija planiranih obuka, seminara, stručnih usavršavanja | Odeljenje za antikorupciju | Direktorat za normativne poslove i razvoj poliicije, JU Viša stručna škola PA Danilovgrad i Uprava za ljudske resurse, | III kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 6. | Izrada normativnih akata (pravilnici, uredbe, uputstva, instrukcije) | Odeljenje za antikorupciju | Direktorat za normativne poslove i razvoj poliicije | III kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 7. | Jačanje materijalno tehničkih sredstava i kadrovskih kapaciteta | Odeljenje za antikorupciju | Direktorat za finansijsko materijalne i kadrovske poslove, Direktorat za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte | III kvartal |  | Budžetska sredstva Donacija |  |
| SLUŽBE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| - 1. | Izrada kvartalnog izvještaja o radu Službe | Daro Bečanović | - | III Kvartal | Napravljen kvartalni izvještaj | - |  |
| - 2. | Kvartalna provjera svih dijelova sistema u cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja prekida u funkcionisanju informaciono komunikacionog sistemu | Daro Bečanović Zvonko Bulatović Darko Simonović Boris Mugoša Mladen Đurišić Dejan Žarković | - | III Kvartal | Izvršena provjera svih djelova sistema | - |  |
| - 3. | Kvartalna zamjena certifikata za eGOV i ICAO PKI sisteme | Dejan Žarković Predrag Šljukić | - | III Kvartal | Izvršena zamjena certifikata | - |  |
| - 4. | Realizacija ugovora za personalizaciju ID dokumenata | Daro Bečanović Boris Mugoša Dejan Baćović Dejan Žarković | - | III Kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| - 5. | Realizacija ugovora za unapređenje sistema nadzora i kontrole pristupa u tehničkim prostorijama | Mladen Đurišić | - | III Kvartal | Izvršeno vrednovanje i zaključen ugovor | Budžetska sredstva |  |
| - 6. | Praćenje realizacije ugovora za unapređenje i održavanje informacionog sistema ta registraciju boravka do 90 dana | Boris Mugoša Ivana Krivokapić | - | III Kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| - 7. | Praćenje realizacije ugovora za unapređenje portala e.servisi.mup.gov.me | Daro Bečanović Dejan Žarković | - | III Kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| - 8. | Praćenje realizacije ugovora za izradu izvještajnog servisa | Boris Mugoša Ivana Krivokapić Dejan Žarković Darko Simonović | - | III Kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| - 9. | Praćenje realizacije ugovora za zakup digitalnih radio relejnih sistema i procesne opreme za uspostavljanje komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama | Zvonko Bulatović | - | III Kvartal | U kontinuitetu | Sektorska budžetska sredstva |  |
| - 10. | Praćenje realizacije ugovora sistema za proširenje optičkih kapaciteta | Daro Bečanović Zvonko Bulatović | - | III Kvartal | Implemntiran sistem | Budžetska sredstva |  |
| - 11. | Praćenje realizacije ugovora za unapređenje aplikativnog rješenja „Granica“ (dežurna služba i pretrage) | Boris Mugoša Ivana Krivokapić | - | III Kvartal | U kontinuitetu | Sektorska budžetska sredstva |  |
| - 12. | Izrada web servisa za potrebe korišćenja podataka iz baza podataka MUP-a | Boris Mugoša | - | III Kvartal | U kontinuitetu | - |  |
| - 13. | Zanavljanje računarske opreme i periferija u sistemu MUP-a | Mladen Đurišić Predrag Šljukić | - | III Kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| - 14. | Praćenje realizacije ugovora za uspostavljanje optičkog prstena u Podgorici | Zvonko Bulatović | - | III Kvartal | Izvršeno proširenje optičke infrastrukture | Budžetska sredstva |  |
| - 15. | Realizacija nedostajućih elektronskih registara i evidencija u skladu sa prioritetima | Boris Mugoša Ivana Krivokapić | - | III Kvartal | Urađene tehničke specifikacije | - |  |
| - 16. | Praćenje realizacije ugovora zakupa kapacitetat i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova | Zvonko Bulatović | - | III Kvartal | U kontinuitetu | Sektorska budžetska sredstva |  |
| - 17. | Praćenje realizacije ugovora za održavanje video-nadzora i kamera za automatsko očitavanje registarskih oznaka na graničnim prelazima | Mladen Đurišić | - | III Kvartal | U kontinuitetu | Sektorska budžetska sredstva |  |
| - 18. | Korektivno djelovanje u funkcionisanju informaciono komunikacionog sistema MUP-a | Daro Bečanović Zvonko Bulatović Darko Simonović Boris Mugoša Mladen Đurišić Dejan Žarković | - | III Kvartal | Izvršeno postupanje u cilju kontinuiranog funkcionisanja IS | - |  |
| - 19. | Aktivnosti u cilju realizacije projektnog zadatka za izmjene softverskih rješenja MUP-a koji je predat IOM-u | Boris Mugoša Dejan Žarković | - | III kvartal | Praćenje realizacije | Budžet IOM |  |
| - 20. | Finalno testiranje i puštanje u produkciju mobilnih aplikacija aplikacija VPS | Zvonko Bulatović Boris Mugoša Ivana Krivokapić Dejan Žarković | - | III kvartal | Praćenje realizacije i implementacije | Donacija OEBS |  |
| - 21. | Aktivnosti u cilju puštanja u produkciju sistema za registraciju motornih vozila u saradnji sa UNDP | Boris Mugoša Dejan Žarković Darko Simonović | - | III kvartal | Praćenje realizacije i implementacije | UNDP |  |
| - 22. | Sprovođenje AQL testova za 5 novih tipova obrazaca ID 3 formata i implementacija na sistemu | Daro Bečanović Dejan Žarković Dejan Baćović Boris Mugoša | - | III kvartal | Pokrenut postupak nabavke | Budžetska sredstva |  |
| - 23. | Izrada i usaglašavanje uputstava i internih procedura sa potrebama MUP-a i novim Zakonom o informacionoj bezbjednosti | Dejan Žarković Daro Bečanović Darko Simonović Boris Mugoša Mladen Đurišić | - | III kvartal | Izrađena uputstva / politika / procedura … | - |  |
| - 24. | Praćenje projekta za unapređenje aplikacije „Evidencija zadržanih lica“ | Daro Bečanović Zvonko Bulatović Boris Mugoša |  | III kvartal | Stručna podrška za realizaciju projekta i implementacija u IS Uprave policije |  |  |
| - 25. | Izvještaji, analize elektronskih registara i evidencija MUP-a direktnim pristupom bazi podataka | Darko Simonović Boris Mugoša | - | III kvartal | Dostavljene analize, izvještaji … | - |  |
| - 26. | Adaptacija aplikacija shodno izmjenama web servisa institucija kojima prisutpa MUP/Uprava policije | Dejan Žarković Daro Bečanović Darko Simonović Boris Mugoša Mladen Đurišić |  | III kvartal | Izvršeno prilagođavanje |  |  |

IV KVARTAL

| DIREKTORAT ZA NORMATIVNE POSLOVE I RAZVOJ POLICIJE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Pravilnik o načinu projektovanja, uspostavljanja, upravljanja, razvoja i održavanja informaciono-komunikacionih, registrofonskih i geoprostornih sistema | Hermin Šabotić | Uprava policije | IV kvartal | Objavljen pravilnik | Budžetska sredstva |  |
| 2. | Pravilnik o načinu osposobljavanja ovlašćenih policijskih službenika i inspektora za drumski saobraćaj za rukovanje sredstvima i uređajima za kontrolu tehničke ispravnosti vozila na putu, sadržaju kontrole tehničke ispravnosti vozila na putu, kriterijumima za utvrđivanje stepena neispravnosti, načinu vođenja i sadržaju evidencije o vozilima koja su podvrgnuta kontroli tehničke ispravnosti na putu i utvrđenim neispravnostima | Hermin Šabotić | Uprava policije | IV kvartal | Objavljen pravilnik | Budžetska sredstva |  |
| 3. | Pravilnik o načinu izrade, čuvanja i uništavanja podataka, isprava prilikom sprovođenja pripremnih radnji za primjenu mjera tajnog nadzora | Hermin Šabotić | Uprava policije | IV kvartal | Objavljen pravilnik | Budžetska sredstva |  |
| 4. | Pravilnik o bližem načinu vršenja policijskih poslova primjenom policijsko-obavještajnog modela | Hermin Šabotić | Uprava policije | IV kvartal | Objavljen pravilnik | Budžetska sredstva |  |
| 5. | Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu vođenja evidencija, čuvanja i brisanja podataka kao i načinu pristupanja blokiranim podacima | Hermin Šabotić | Uprava policije | IV kvartal | Objavljen pravilnik | Budžetska sredstva |  |
| 6. | Uredba o bližem načinu i postupku sprovođenja nabavki specijalnih sredstava, vozila i opreme koja se koristi u radu Ministarstva | Hermin Šabotić | Uprava policije | IV kvartal | Usvojena i objavljena | Budžetska sredstva |  |
| 7. | Pravilnik o uslovima i načinu izbora policijskog službenika koji se upućuje u inostranstvo | Hermin Šabotić | Uprava policije | IV kvartal | Objavljen pravilnik | Budžetska sredstva |  |
| 8. | Predlog plana obuka za 2024. godinu | Hermin Šabotić | Komisija za odobravanje pojedinačnih programa obuke | IV kvartal | Sačinjen predlog plana obuka za 2024. godinu | Budžetska sredstva |  |
| 9. | Uspostavljen sistem za e-učenje službenika MUP-a i Uprave policije | Hermin Šabotić | SIT, Međunarodni partneri | IV kvartal | Realizovana obuka na platformi za e-učenje | Donacija |  |
| DIREKTORAT ZA BEZBJEDNOSNO-NADZORNE POSLOVE |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Izrada mjesečnih izvještaja o radu Direktorata | Zoran Kujović | Samostalno | Mjesečno | Sačinjen plan | Budžetska sredstva |  |
| DIREKTORAT ZA UPRAVNE POSLOVE, DRŽAVLJANSTVO I STRANCE |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena – status realizacije |
| 1. | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližem načinu onesposobljavanja oružja | Radovan Popović | Samostalno | IV kvartal | Donijet Pravilnik i objavljen u „Službenom listu CG“ | Budžetska sredstva |  |
| DIREKTORAT ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | IX Konferencija Nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa | Miodrag Bešović Ljuban Tmušić Sreten Nedić | Samostalno | IV kvartal | Održana Konferencija | Redovna budžetska sredstva |  |
| 2. | Obilježavanje 13. oktobra Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa | Direkcije za CZ i operativne poslove i načelnici PJ za zaštitu i spašavanje | Obrazovno-vaspitne ustanove | IV kvartal | Održana predavanja i održana vježba evakuacije | Redovna budžetska sredstva |  |
| 3. | Mjesečni izvještaj o radu Direktorata za zaštitu i spašavanje | PJ, načelnici direkcija i PJ, šefovi odsjeka | samostalno | IV kvartal | Izrađeni i dostavljeni mjesečni Izvještaji | Redovna budžetska sredstva |  |
| DIREKTORAT ZA FINANSIJSKO MATERIJALNE I KADROVSKE POSLOVE |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Finansijski izvještaj Ministarstva za III kvartal 2022. godine - Izvještaj o novčanim tokovima (Ob.3) - Izvještaj o neizmirenim obavezama (Ob.5) | Aleksandar Aleksić Nada Janjušević Dragana Božović | Saradnja sa nadležnom organizacionom jedinicom | IV kvartal | Sačinjen izvještaj |  |  |
| 2. | Mjesečni izvještaj o obračunatim porezima i doprinosima (Ob. IOPPD) | Nada Janjušević Ljiljana Vlahović | Saradnja sa Poreskom upravom | IV kvartal | Sačinjen izvještaj |  |  |
| 3. | Priprema Godišnjeg popisa imovine za 2023. godinu | Aleksandar Aleksić Nada Janjušević | Saradnja sa organizacionim jedinicama Službe | IV kvartal | Donošenje rešenja o formiranju popisnih komisija |  |  |
| 4. | Priprema Rješenja o formiranju komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, sprovođenje navedenih postupaka, priprema predloga Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno o poništenju postupka i Ugovora, kao praćenje relizacije zaključenih Ugovora | Aleksandar Aleksić Službenik za javne nabavke Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda | Ministarstvo finansija/Direktorat za politiku javnih nabavki | IV kvartal |  |  |  |
| 5. | Sprovođenje postupaka zaključenja aneksa ugovora o kupovini stana pod povoljnim uslovima, po zahtjevima službenika – kupaca stanova, radi sprovođenja postupka uknjižbe stanova kod nadležne uprave za nekretnine | Aleksandar Aleksić Petričić Stanisava | Uprava za katastar i državnu imovinu, Notarska komora CG, nadležna po mjestu nepokretnosti | IV kvartal |  |  |  |
| 6. | Postupanje po zahtjevima stranaka u vezi otplate kupoprodajne cijene stana i zahtjeva za izdavanje potvrde o otplati stana radi brisanja hipoteke, izdavanje potvrda o rješavanju stambenog pitanja službenika, kao i drugi poslovi u oblasti stambene problematike | Aleksandar Aleksić Petričić Stanisava | Sindikat Bezbjednosnih institucija , Uprava za katastar i državnu imovinu- Područne jedinice | IV kvartal |  |  |  |
| 7. | Preduzimanje pravnih radnji u vezi sa zaštitom interesa Ministarstva u postupcima koji se vode pred sudovima i dr. organima u vezi sa nepokretnostima – stanovima i pravima, kao i imovinom MUP-a. | Aleksandar Aleksić Petričić Stanisava | Biro za pravne poslove Zaštitnik imov. pravnih interesa, sudski i drugi državni organi | IV kvartal |  |  |  |
| 8. | Praćenje magacinskog poslovanja – magacina za kancelarijski potrošni materijal i postupanje po zahtjevima organizacionih jedinica koje iskažu potrebu za isporukom potrošnog kancelarijskog materijala | Petričić Stanisava | Biro za javne nabavke i ostale organizacione jedinice MUP-a | IV kvartal |  |  |  |
| 9. | Praćenje i dostava na realizaciju svih troškova koji se odnose na korišćenje prostora organizacionih jedinica MUP-a i Uprave policije ( troškovi el. energije, troškovi komunalnih usluga i ostalo) | Aleksandar Aleksić Stanisava Petričić Mladen Maraš | Uprava za katastar i državnu imovinu Biro za finansijske poslove | IV kvartal |  |  |  |
| 10. | Planiranje i organizovanje sistematskih pregleda policijskih službenika za potrebe organizacionih jedinica Uprave policije | Aleksandar Aleksić Biljana Šuković | Saradnja da drugim organizacionim jedinicama | IV kvartal | Donijeti plan | Budžetska sredstva |  |
| 11. | Planiranje i organizovanje pregleda za provjeru opšte, zdravstvene i psihofizičke sposobnosti policijskih službenika za dalje obavljanje poslova | Biljana Šuković Komisija za provjeru psihofizičke sposobnosti | Saradnja da drugim organizacionim jedinicama | IV kvartal | Donijeti plan | Budžetska sredstva |  |
| 12. | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabake aparata za brzu detekciju psihoaktivnih supstanci | Aleksandar Aleksić Biljana Šuković | Saradnja da drugim organizacionim jedinicama | IV kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 13. | Odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala primjenom Liste kategorija registraturske građe Ministarstva | Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić Komisija za izlučivanje materijala predviđenog za uništenje | Saradnja sa Državnim arhivom Crne Gore | IV kvartal | Formirana komisija i odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala. Vršiće se kontinuirano | Budžetska sredstva |  |
| 14. | Izrada rješenja o određivanju brojčanih oznaka organizacionih jedinica Ministarstva i određivanju popisa akata za iste vrste predmeta koja će se primjenjivati u 2024. godini | Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić | Saradnja sa svim organizacionim jedinicama | IV kvartal |  |  |  |
| 15. | Izrada rješenja kojim starješina organa ovlašćuje lica za određivanje stepena tajnosti podatka | Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić Nada Vukmirović | Saradnja sa organizacionim jedinicama | IV kvartal | Donešena rješenja |  |  |
| 16. | Pokretanje postupka za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima po stepenima tajnosti | Aleksandar Aleksić Dragica Krivokapić Nada Vukmirović | Saradnja sa organizacionim jedinicama i Direkcijom za zaštitu tajnih podataka | IV kvartal | Pokrenuti postupak |  |  |
| 17. | Pružanje usluga ishrane službenicima Ministarstva u restoranima objekata odjeljenja bezbjednosti, restoranu objekta Sektora policije posebne namjene i Centru za prihvat stranih lica u Spužu | Aleksandar Aleksić Gligorije Radović | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama | IV kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 18. | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke sredstava za održavanje higijene u restoranima Ministarstva | Aleksandar Aleksić Gligorije Radović | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama | IV kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 19. | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke kancelarijskog materijala i druge kancelarijske opreme | Aleksandar Aleksić Gligorije Radović | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama | IV kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 20. | Dostavljanje inicijative za pokretanje postupka javne nabavke, rezervnih djelova, akumulatora, antifriza, djelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, pneumatika, usluge vršenja tehničkog pregleda službenih vozila MUP-a, materijala za restorane MUP-a | Dragica Vučinić | Saradnja sa nadležnim organizacionim jedinicama i odabranim ponuđačima | IV kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 21. | Priprema i prosleđivanje dokumentacije i izjašnjenja na tužbe i predloge za mirno rješavanje radnih sporova Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore po inicijativi državnih službenika i namještenika i policijskih službenika | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Mirsada Crnovršanin Snežana Vešković | Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore | IV kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 22. | Izvještaj o realizaciji i broju pokrenutih sudskih postupaka po tužbama službenika vezanih za potraživanja iz radnih odnosa sa Agencijom za mirno rješavanje sporova, kao i postupaka pred Centrom za alternativno rješavanje sporova. | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Mirsada Crnovršanin Snežana Vešković | Samostalno | IVkvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 23. | Izrada nacrta rješenja po raznim osnovama (ocjene rada, godišnjim odmorima, raspoređivanju, o zaradi zaposlenih, kao i nacrte odluka i rješenja o prekovremenom radu državnih i policijskih službenika) | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Mirsada Crnovršanin Snežana Vešković | Samostalno | IV kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 24. | Donošenje rješenja u ponovnom postupku po rješenjima Komisije za žalbe | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Mirsada Crnovršanin Snežana Vešković | U saradnji sa Komisijom za žalbe | IV kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 25. | Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Mirsada Crnovršanin Snežana Vešković | Samostalno | IV kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 26. | Praćenje realizacije Kadrovskog plana i sprovođenje postupaka u vezi sa oglašavanjem radnih mjesta za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Biljana Leovac | U saradnji sa Upravom za ljudske resurse | IV kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 27. | Izrada nacrta ugovora o djelu i ugovora o dopunskom radu, kao i vođenje evidence o istim | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Mirsada Crnovršanin Snežana Vešković | Samostalno | IV kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 28. | Učestvovanje u pripremi i realizaciji programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem i stručnog osposobljavanja pripravnika | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić Biljana Leovac | U saradnji sa Upravom za ljudske resurse, Policijskom akademijom | IV kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 29. | Praćenje karijernog sistema policijskih službenika i državnih službenika i namještenika, organizovanje ispita za napredovanje u veće zvanje i praćenje obuka i razvojnoh programa | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić | U saradnji sa Upravom za ljudske resurse | IV kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 30. | Postupanje po zahtjevima zaposlenih po ostalim pravima iz radnog odnosa | Aleksandar Aleksić Sonja Radonjić | Samostalno | IV kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 31. | Mjesečni izvještaj o radu Direktorata | Aleksandar Aleksić | Saradnja sa organizacionim jedinicama Direktorata | IV kvartal |  |  |  |
| ODJELJENJE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Statistički izvještaj za IV kvartal zahtjeva za slobodan pristup informacijam | Zora Čizmović | Samostalno | IV kvartal | Dostavljen izvještaj |  |  |
| ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU POLICIJE |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Izrada mjesečnih izvještaja o radu Odjeljenja, uz statističko i analitičko praćenje problematike iz djelokruga rada na nivou Uprave policije | Olivera Vojinović Danka Vujičić Ana Vojnić | Samostalno | Mjesečno | Sačinjavanje mjesečnh izvještaja | Budžetska sredstva |  |
| ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Revizija sistema upravljanja ugovorima o djelu,ugovorima o dopunskom radu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima | Ramiza Đečević; Maida Ljušković; Adnan Međedović | Samostalno | IV kvartal | Sačinjen Konačni izvještaj revizije | Budžetska sredstva |  |
| 2. | Ažuriranje Strateškog plana rada Odjeljenja za unutrašnju reviziju za period 2021-2023. godinu | Ramiza Đečević | Samostalno | IV kvartal | Ažuriran Strateški plan rada Odjeljenja za unutrašnju reviziju | Budžetska sredstva |  |
| 3. | Izrada Godišnjeg plana rada Odjeljenja za unutrašnju reviziju za 2022.godinu | Ramiza Đečević | Samostalno | IV kvartal | Sačinjen Godišnji plan rada Odjeljenja za 2022.g | Budžetska sredstva |  |
| ODJELJENJE ZA INTEGRISANO UPRAVLJANJE GRANICOM |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Sačiniti Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za IV kvartal 2023.godine | S. Čabarkapa, A. Vukčević | Odjeljenje za IUG i Komisija | IV kvartal | Sačinjen Izvještaj o implementaciji AP za sprovođenje Strategije IUG, za IV kvartal | Budžetska sredstva |  |
| 2. | Sačiniti Izvještaj o sprovođenju Šengenskog akcionog plana za IV kvartal 2023.godine | A. Bošnjak, V. Jovićević | Međuresorska radna grupa za praćenje sprovođenja ŠAP-a | IV kvartal | Sačinjen Izvještaj o sprovođenju ŠAP za IV kvartal | Budžetska sredstva |  |
| 3. | Sačiniti Nacrt akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2024. godinu, sa Izvještajem o implementaciji Akcionog plana za 2023. godine. | S. Čabarkapa, A. Vukčević | Odjeljenje za IUG i Komisija | IV kvartal | Sačinjen Nacrt AP za sprovođenje Strategije IUG za 2024. godinu, sa Izvještajem o implementaciji Akcionog plana u 2023. godini | Budžetska sredstva |  |
| 4. | Izvršiti pripreme za izradu Nacrta akcionog plana za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2024. godinu, sa Izvještajem o implementaciji Akcionog plana za 2023. godinu. | A. Bošnjak, V. Jovićević | Međuresorska radna grupa za praćenje sprovođenja ŠAP-a | IV kvartal | Sačinjen Nacrt AP za sprovođenje ŠAP-a za 2024. godinu, sa Izvještajem o implementaciji AP u 2023. godini | Budžetska sredstva |  |
| ODJELJENJE ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Sačiniti Nacrt Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019- 2024. godine, za 2024. godinu | Tijana Šuković, Predstavnici Ministarstva u Koordinacionom tijelu za praćenje implementacije Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019- 2024. godine | Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019- 2024. godine | IV kvartal | Sačinjen nacrt Nacrt akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019- 2024. godine, za 2024. godinu | Budžetska sredstva |  |
| 2. | Kvartalni izvještaj o radu Tima za fomalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima | Tijana Šuković Daliborka Spasojević | Samostalno | IV kvartal | Izrađen Izvještaj | Budžetska sredstva |  |
| 3. | Kvartalni izvještaj o radu SOS telefona za žrtve trgovine ljudima | Tijana Šuković | Samostalno | IV kvartal | Izrađen izvještaj | Budžetska sredstva |  |
| ODJELJENJE ZA INVESTICIJE |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Analiza, presjek aktivnosti na kraju III kvartala | Mersad Mujević Mirjana Popovic Ognjen Božović Bosiljka Dašić | Samostalno | IV kvartal | Sačinjena analiza |  |  |
| 2. | Hitne intervencije, alarmi, havarijski prekidi napajanja | Mersad Mujević Ognjen Božović | Samostalno | IV kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| 3. | Praćenje realizacije operativnih ugovora po specifikacijama za tekuće održavanje el.instalacija i opreme/jaka struja, upsovi, agregati, PP centrale, sistemi za klimatizaciju, klima uređaji, PP aparati, el.rampe, liftovi i dr. | Mersad Mujević Ognjen Božović | Samostalno | IV kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| 4. | Praćenje realizacije operativnih ugovora po specifikacijama za nabavku klima uređaja, toplotnih pumpi za grijanje/hlađenje, novih PP aparata, el.rampi i dr. | Mersad Mujević Ognjen Božović | Samostalno | IV kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| 5. | Tehnološka zastarjelost opreme i instalacija. Monitoring dizelelektričnih agregata, monitoring prostorija UPS uređaja, centralno komandovanje rasvjetom, grijanjem i dr. | Mersad Mujević Ognjen Božović | Samostalno | IV kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| 6. | Izrada predloga plana za tekuće i investiciono održavanje za 2023. godinu | Mersad Mujević | Samostalno | IV kvartal | Pripremljen predlog plana |  |  |
| 7. | Izrada izvještaja o radu za 2022. godinu | Mersad Mujević | Samostalno | IV kvartal | Sačinjen izvještaj |  |  |
| ODJELJENJE ZA ANTIKORUPCIJU |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| 1. | Izrada mjesečnih izvještaja o radu Odjeljenja | Načelnik Odeljenja | Samostalno | IV kvartal |  |  |  |
| 2. | Postupanje po pritužbama i predstavkama pravnih i fizičkih lica, kao i službenika Ministarstva, u vezi sa vršenjem poslova javnih nabavki i nadzora zakona kojim se uređuje zaštita lica i imovine koju ne obezbjeđuje država | Dejan Đikanović | Organi Državne uprave, Tužilaštva, Sudstva, NVO i drugi | IV kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 3. | Sačinjavanje pisanog izvještaja o vršenju kontrole rada u Ministarstvu | Vršilac kontrole | Samostalno | IV kvartal |  |  |  |
| 4. | Preduzimanje preventivnih I operativnih mjera I radnji na otkrivanju I suzbijanju KD sa elementima korupcije I drugih oblika koruptivnog ponašanja službenika Ministarstva, izvršenih na radu ili u vezi sa radom, prevencija korupcije I jačanje integriteta zaposlenih u Ministarstvu. | Odeljenje za antikorupciju | Direktorati MUP-a I UP, Tužilaštvo i Sudstvo | IV kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 5. | Realizacija planiranih obuka, seminara, stručnih usavršavanja | Odeljenje za antikorupciju | Direktorat za normativne poslove i razvoj poliicije, JU Viša stručna škola PA Danilovgrad i Uprava za ljudske resurse, | IV kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 6. | Izrada normativnih akata (pravilnici, uredbe, uputstva, instrukcije) | Odeljenje za antikorupciju | Direktorat za normativne poslove i razvoj poliicije | IV kvartal |  | Budžetska sredstva |  |
| 7. | Jačanje materijalno tehničkih sredstava i kadrovskih kapaciteta | Odeljenje za antikorupciju | Direktorat za finansijsko materijalne i kadrovske poslove, Direktorat za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte | IV kvartal |  | Budžetska sredstva Donacija |  |
| SLUŽBE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv aktivnosti | Nosilac posla | Saradnja sa ostalim organima | Rok | Indikatori rezultata | Sredstva za realizaciju | Napomena - status realizacije |
| - 1. | Izrada kvartalnog izvještaja o radu Službe | Daro Bečanović | - | IV Kvartal | Napravljen kvartalni izvještaj | - |  |
| - 2. | Kvartalna provjera svih dijelova sistema u cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja prekida u funkcionisanju informaciono komunikacionog sistemu | Daro Bečanović Zvonko Bulatović Darko Simonović Boris Mugoša Mladen Đurišić Dejan Žarković | - | IV Kvartal | Izvršena provjera svih djelova sistema | - |  |
| - 3. | Kvartalna zamjena certifikata za eGOV i ICAO PKI sisteme | Predrag Šljukić Dejan Žarković | - | IV Kvartal | Izvršena zamjena certifikata | - |  |
| - 4. | Realizacija ugovora za personalizaciju ID dokumenata i isporuku novih količina obrazaca dokumenata | Daro Bečanović Boris Mugoša Dejan Baćović Dejan Žarković | - | IV Kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| - 5. | Realizacija ugovora za unapređenje sistema nadzora i kontrole pristupa u tehničkim prostorijama | Mladen Đurišić | - | IV Kvartal | Izvršena implementacija | Budžetska sredstva |  |
| - 6. | Praćenje realizacija ugovora za održavanje informacionog sistema za registraciju boravka do 90 dana | Boris Mugoša Ivana Krivokapić | - | IV Kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| - 7. | Praćenje realizacija ugovora unapređenje portala e.servisi.mup.gov.me | Boris Mugoša Dejan Žarković Darko Simonović | - | IV Kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| - 8. | Praćenje realizacija ugovora za izradu izvještajnog servisa | Boris Mugoša Ivana Krivokapić Dejan Žarković | - | IV Kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| - 9. | Realizacija ugovora za zakup digitalnih radio relejnih sistema i procesne opreme za uspostavljanje komunikacionih linkova ka udaljenim tačkama | Zvonko Bulatović | - | IV Kvartal | U kontinuitetu | Sektorska budžetska sredstva |  |
| - 10. | Realizacija ugovora za održavanje i unapređenje aplikativnog rješenja „Granica“ (dežurna služba i pretrage) | Boris Mugoša Ivana Krivokapić | - | IV Kvartal | U kontinuitetu | Sektorska budžetska sredstva |  |
| - 11. | Izrada web servisa za potrebe korišćenja podataka iz baza podataka MUP-a | Boris Mugoša | - | IV Kvartal | U kontinuitetu | - |  |
| - 12. | Zanavljanje računarske opreme i periferija u sistemu MUP-a | Mladen Đurišić Predrag Šljukić | - | IV Kvartal | U kontinuitetu | Budžetska sredstva |  |
| - 13. | Realizacija nedostajućih elektronskih registara i evidencija u skladu sa prioritetima | Boris Mugoša Ivana Krivokapić | - | IV Kvartal |  | - |  |
| - 14. | Praćenje realizacije ugovora zakupa kapacitetat i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova | Zvonko Bulatović | - | IV Kvartal | U kontinuitetu | Sektorska budžetska sredstva |  |
| - 15. | Praćenje realizacije ugovora za održavanje video-nadzora i kamera za automatsko očitavanje registarskih oznaka na graničnim prelazima | Mladen Đurišić | - | IV Kvartal | U kontinuitetu | Sektorska budžetska sredstva |  |
| - 16. | Korektivno djelovanje u funkcionisanju informaciono komunikacionog sistema MUP-a | Daro Bečanović Zvonko Bulatović Darko Simonović Boris Mugoša Mladen Đurišić Dejan Žarković | - | IV Kvartal | Izvršeno postupanje u cilju kontinuiranog funkcionisanja IS | - |  |
| - 17. | Aktivnosti u cilju realizacije projektnog zadatka za izmjene softverskih rješenja MUP-a koji je predat IOM-u | Boris Mugoša Dejan Žarković | - | IV kvartal | Praćenje realizacije | Budžet IOM |  |
| - 18. | Aktivnosti u cilju puštanja u produkciju sistema za registraciju motornih vozila u saradnji sa UNDP | Boris Mugoša Dejan Žarković Darko Simonović | - | IV kvartal | Praćenje realizacije, implementacije i puštanje u produkciju | UNDP |  |
| - 19. | Priprema informacionog sistema za početak sledeće godine (dodavanje particija, backupi, unos kvota…) | Daro Bečanović Zvonko Bulatović Darko Simonović Boris Mugoša Mladen Đurišić Dejan Žarković | - | IV kvartal | Izvršena priprema informacionog sistema za 2024. godinu |  |  |
| - 20. | Izrada i usaglašavanje uputstava i internih procedura sa potrebama MUP-a i novim Zakonom o informacionoj bezbjednosti | Dejan Žarković Daro Bečanović Darko Simonović Boris Mugoša Mladen Đurišić | - | IV kvartal | Izrađena uputstva / politika / procedura … | - |  |
| - 21 | Praćenje projekta za unapređenje aplikacije „Evidencija zadržanih lica“ | Daro Bečanović Zvonko Bulatović Boris Mugoša |  | IV kvartal | Stručna podrška za realizaciju projekta i implementacija u IS Uprave policije |  |  |
| - 22. | Izvještaji, analize elektronskih registara i evidencija MUP-a direktnim pristupom bazi podataka | Darko Simonović Boris Mugoša | - | IV kvartal | Dostavljene analize, izvještaji … | - |  |
| - 23. | Adaptacija aplikacija shodno izmjenama web servisa institucija kojima prisutpa MUP/Uprava policije | Dejan Žarković Daro Bečanović Darko Simonović Boris Mugoša Mladen Đurišić |  | IV kvartal | Izvršeno prilagođavanje |  |  |
| PROGRAM RADA UPRAVE POLICIJE ZA 2023. GODINU |  |  |  |  |  |  |  |

| - SEKTOR POLICIJE OPŠTE NADLEŽNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Cilj | Aktivnosti potrebne za realizaciju ciljeva | Indikator uspješnosti | Rok za realizaciju | Lice/a odgovorno/a za realizaciju | Subjekt/i sa kojima Uprava policija sarađuje | Sredstava potrebna za programski period | Status realizacije |
| 1. | Smanjenje broja narušavanja javnog reda i mira i prekršaja pri obezbjeđenju javnih okupljanja i pružanju asistencija | Obezbjeđenje javnih okupljanja građana sa izraženim bezbjednosnim rizikom, pružanje asistencija državnim i drugim organima u postupku izvršenja njihovih odluka | Broj obezbjeđenja javnih okupljanja sa izraženim bezbjednosnim rizikom; Broj registrovanih narušavanja javnog reda i mira i prekršaja prilikom javnih okupljanja, pružanja asistencija državnim i drugim organima | I,II,III,IV kvartal | Glavni policijski inspektor-načelnik Odsjeka za javni red i mir Komandiri SP CB i OB,PJP | Organizator javnog okupljanja, organi državne uprave, lokalne samouprave i pravna lica | Budžetska sredstva |  |
|  | Suzbijanje nošenja i krijumčarenja vatrenog oružja | Planiranje i preduzimanje preventivnih i represivnih mjera na suzbijanju nošenja i krijumčarenja vatrenog oružja i drugih nezakonitosti kroz pojačane kontrole objekata, preglede lica i vozila, sa akcentom na bezbjednosno interesantna lica i pripadnike organizovanih kriminalnih grupa | Broj planiranih i preduzetih preventivnih i represivnih mjera. Broj izvšenih pregleda lica i vozila. Broj kontolisanih bezbjednosno interesantnih lica i pripadnika organizovanih kriminalih grupa. Broj oduzetog oružja u ilegalnom posjedu | I,II,III,IV kvartal | Glavni policijski inspektor-načelnik Odsjeka za javni red i mir Načelnici OB Komandiri SP |  | Budžetska sredstva |  |
|  | Sprečavanje nereda i nasilja na sportskim manifestacijama od strane organizovanih navijačkih i drugih grupa. | Planiranje i preduzimanje preventivnih i represivnih mjera i radnji na sprečavanju nereda i nasilja na sportskim manifestacijama od strane organizovanih navijačkih i drugih grupa. | Smanjen broj nereda i nasilja na sportskim manifestacijama | I,II,III,IV kvartal | Glavni policijski inspektro-načelnik Odsjeka Načelnici OB Komandiri SP i PJP | Drugi nadležni organi | Budžetska sredstva |  |
|  | Smanjenje broja narušavanja javnog reda i mira i incidenata na javnim okupljanjima i javnim priredbama. | Izrada Izvještaja o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama. | Sačinjen Izvještaj o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama. | I kvartal | Glavni policijski inspektor-načelnik Odsjeka | MUP-Direktorat za bezbjednosno nadzorne poslove | Budžetska sredstva |  |
|  | Rad i funkcionisanje pozorničkih rejona i bezbjednosnih sektora | Planiranje i uspostavljanje pozorničkih rejona i bezbjednosnih sektora shodno bezbjednosnim procjenama i raspoloživim ljudskim resursima | Stavljanje u funkciju dovoljnog broja pozorničkih rejona i bezbjednosnih sektora i ostvarivanje partnerskog odnosa sa građanima | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za javni red i mir , Komandiri SP OB i OB | Druge organizacione cjeline i organi lokalne samouprave | Budžetska sredstva |  |
|  | Realizacija obuka policijskih službenika i starješina (pravilno rukovanje vatrenim oružjem; primjena policijskih ovlašćenja i upotrebu sredstava prinude; unapređenje znanja pripadnika interventnih jedinica o značaju sprečavanja zlostavljanja i mučenja i postupanja u određenim situacijama; osposobljavanje policijskih službenika za sačinjavanje planova i vršenje objektivnih analiza realizovanih obezbjeđenja, obavljanja razgovora sa organizatorima javnih okupljanja i javnih priredbi i sačinjavanje ugovora sa organizatorima javnih priredbi | Organizacija i sprovođenje obuka | Broj osposobljenih policijskih službenika i starješina | I,II i IV kvartal | Glavni policijski inspektor-načelnik Odsjeka, načelnici OB, komandiri SP | Policijska akademija i međunarodni subjekti | Budžetska sredstva |  |
|  | Unapređenje transparentnosti rada policije kroz bolju informisanost institucija, i građana | Izrada Izvještaja o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori za 2022. godinu, a koji Vlada, nakon usvajanja prosleđuje Skupštini CG | Sačinjen i usvojen Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori za 2022. godinu. | I kvartal | Glavni policijski inspektor-načelnik Odsjeka | MUP -Direktorat za bezbjednosno nadzorne poslove | Budžetska sredstva |  |
|  | Unapređenje zakonitosti rada stanica za tehnički pregled vozila | Povećan broj inspekcijskih nadzora nad radom stanica za tehnički pregled vozila | Veći broj inspekcijskih nadzora nad radom stanicama za tehnički pregled vozila u odnosu na prethodnu godinu-godine | I, II,III,IV kvartal | Glavni policijski inspektor-načelnik Odsjeka | Univerzitet CG - Mašinski fakultet Podgorica -Udruženja stanica za TP vozila | Budžetska sredstva |  |
|  | Plansko sprovođenje akcija pojačane kontrole saobraćaja i sankcionisanje vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola | Pojačane kontrole vozača kroz veći broj planiranih akcija pojačane kontrole saobraćaja sa akcentom na neselektivnoj kontroli alkoholisanosti vozača | Povećan broj alkotestiranih vozača na mjesečnom i godišnjem nivou | I, II,III,IV kvartal | Glavni policijski inspektor-načelnik Odsjeka, načelnici regionalnih centara bezbjednosti, načelnici odjeljenja bezbjednosti, komandiri stanica policije i šef Mobilne jedinice saobraćajne policije |  | Budžetska sredstva |  |
|  | Smanjenje broja i intenziteta prekoračenja brzina kretanja vozila u saobraćaju | Pojačane kontrole vozača kroz veći broj planiranih akcija pojačane kontrole saobraćaja sa akcentom na kontroli brzine kretanja vozila | Povećan broj akcija u oblasti prekoračenja najveće dozvoljene brzine a samim tim i povećan broj kontrolisanih vozila i vozača na mjesečnom i godišnjem nivou i | I, II,III,IV kvartal | Glavni policijski inspektor-načelnik Odsjeka, načelnici RCB, načelnici OB, komandiri SP i šef MJSP |  | Budžetska sredstva |  |
|  | Plansko sprovođenje akcija pojačane kontrole saobraćaja i sankcionisanje vozača i putnika koji ne koriste sigurnosne pojaseve | Pojačane kontrole vozača i putnika, kroz veći broj planiranih akcija pojačane kontrole saobraćaja, sa akcentom na kontroli upotrebe sigurnosnih pojaseva | Povećan broj kontrolisanih vozača i putnika na mjesečnom i godišnjem nivou | I, II,III,IV kvartal | Glavni policijski inspektor-načelnik Odsjeka, načelnici RCB, načelnici OB, komandiri SP i šef MJSP |  | Budžetska sredstva |  |
|  | Plansko sprovođenje akcija pojačane kontrole saobraćaja i sankcionisanje vozača koji u toku vožnje koriste telefon | Pojačane kontrole vozača kroz veći broj planiranih akcija pojačane kontrole saobraćaja sa akcentom na kontroli nepropisne upotrebe mobilnog telefonskog uređaja u toku vožnje | -Povećan broj kontrolisanih vozača na mjesečnom i godišnjem nivou i | I, II,III,IV kvartal | Glavni policijski inspektor-načelnik Odsjeka, načelnici RCB, načelnici OB, komandiri SP i šef MJSP |  |  |  |
|  | Plansko sprovođenje akcija pojačane kontrole učešća motociklista u saobraćaju | Pojačane kontrole vozača motocikala i putnika na motociklima, kroz veći broj planiranih akcija pojačane kontrole saobraćaja sa akcentom na kontroli upotrebe zaštitne homologovane kacige od strane motociklista i ostalih prekršaja koje najčešće vrše motociklisti (prekoračenje najveće dozvoljene brzine, registracija,isticanje reg. tablica, nedozvoljeno preticanje, buka itd ), kao i vozača koji ugrožavaju motocikliste | -Povećan broj kontrolisanih motociklista na mjesečnom i godišnjem nivou i | II i III kvartal | Glavni policijski inspektor-načelnik Odsjeka, načelnici RCB, načelnici OB, komandiri SP i šef MJSP |  | Budžetska sredstva |  |
|  | Projekat „Bezbjednost djece“ - časovi za osnovce i srednjoškolce. Teme: 1) Bezbjednost djece u saobraćaju 2) Policija u službi građana 3) Vršnjačko nasilje i maloljetnička delikvencija 4) Prevencija i zaštita djece od opojnih droga i alkohola 5) Bezbjedno korišćenje interneta i društvenih mreža 6) Prevencija i zaštita djece od trgovina ljudima 7) Smanjenje rizika od katastrofa (zaštita od požara, zemljotresa itd) | Izvođenje nastavnih – edukativnih časova na navedene teme, shodno obuci koju su predavači prošli, a u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom | Broj realizovanih nastavnih časova; Časovi održani u svim školama predviđenim planom | I, II, III i IV kvartal | Glavni policijski inspektor-načelnik Odsjeka | Ministarstvo prosvjete, Zavod za školstvo, odjeljenja bezbjednosti, stanice policije | 2.000 eura |  |
|  | Popularizacija policijske službe – posjete školama i prikaz rada timova sa službenim psima i konjima kao i prikaz ostalih mts i opreme koju koristi policija | Angažovanje potrebnih resursa UP | Broj škola i broj učenika | I, II, III i IV kvartal | Glavni policijski inspektor-načelnik Odsjeka | Ministarstvo prosvjete i uprave osnovnih škola |  |  |
|  | Preventivne aktivnosti povodom organizovanja đačkih ekskurzija | Angažovanje potrebnih resursa OB-a i SP-a | Broj škola i broj učenika | II i III kvartal | Glavni policijski inspektor-načelnik Odsjeka | Uprave osnovnih i srednjih škola, Odsjek za bezbjednost drumskog saobraćaja, odjeljenja bezbjednosti i stanice policije |  |  |
|  | Sprovođenje projekta „Rad policije u zajednici“ – povodom ponovnog pokretanja projekta koji će biti pandan nekadašnjem projektu Kontakt policajac a sprovodiće se po tom principu – neposredne saradnje sa građanima na svim pozorničko – patrolnim reonima (postojećim i novim koji će biti formirani) na području djelovanja svih centara i odjeljenja bezbjednosti. | Nabavka neophodnih sredstava; Angažovanje potrebnih resursa OB-a i SP-a | Organizacija rada po principima navedenog projekta u OB-ima i SP-ima | I, II, III i IV kvartal | Glavni policijski inspektor-načelnik Odsjeka | Lokalne samouprave, NVO i uprave škola | 35.000 eura |  |
|  | Prevencija govora mržnje / zločina iz mržnje na štetu LGBTI zajednice | Nastavak edukativno – informativnih aktivnosti u koje će biti uključeni Tim povjerenja i LGBTI kontakt policijski službenici, kao i ostali policijski službenici po potrebi | Broj održanih seminara / okruglih stolova / sastanaka | I,II,III,IV kvartal | Glavni policijski inspektor-načelnik Odsjeka | Vlada, Ministarstvo judskih i manjinskih prava, NVO, Savjet Evrope, odjeljenja bezbjednosti i stanice policije | 2.000 |  |
|  | Zakonito i ažurno postupanje po zahtjevima fizičkih i pravnih lica koja apliciraju za obavljanje poslova zaštite i detektivske djelatnosti | Vođenje upravnog postupka u pogledu donošenja odobrenja i dozvola iz oblasti zaštite lica i imovine i detektivske djelatnosti. | Broj donijetih odobrenja i dozvola | I,II,III,IV kvartal | Glavni policijski inspektor Odsjeka | Privredna društva i pravna lica iz oblasti zaštite lica i imovine i detektivske djelatnosti Nadležne službe MUP-a | Budžetska sredstva |  |
|  | Povećanje broja naplaćenih prekršajnih naloga | -Povećanje broja donijetih naredbi za prinudnu naplatu po prekrsajnim nalozima -Iniciranje mogucnosti elektronske dostave naredbi za prinudnu naplatu poslovnim bankama | -Broj donijetih naredbi za prinudnu naplatu po prekršajnim nalozima -Prihodovana finansijska sredstva na žiro račun Uprave policije po osnovu prinudne naplate -Sačinjavanje inicijative | U kontinuitetu | -Načelnik Odsjeka -komandiri OB i SP -rukovodioci u organizacionim jedinicama SGP -Nacelnik Centra za informacionu bezbjednost i obradu podataka -Centar za informacionu bezbjednost i obradu podataka | -Centralna banka -Poslovne banke CG -Poreska uprava Ministarstvo pravde | Budžetska sredstva |  |
|  | Preventivni uticaj na sve potencijalne počinioce prekršaja | Praćenje izvršenja neplaćenih prekršajnih naloga | Smanjenje broja izdatih prekršajnih naloga | U kontinuitetu | -Načelnik Odsjeka -komandiri Ob i Sp -rukovodioci u organizacionim jedinicama SGP | Ministarstvo pravde | Budžetska sredstva |  |
|  | Unaprijediti postupak izdavanja prekršajnih naloga. | Kontrolni nadzor rada organizacionih jedinica Uprave policije u dijelu koji se odnosi na izdavanje prekrsajnih naloga u dijelu nadleznosti Odsjeka, kao i davanje potrebnih instrukcija | Smanjenje broja prigovora, žalbi, tužbi od strane zainteresovanih lica | U kontinuitetu | -Načelnik Odsjeka -komandiri OB i SP -rukovodioci u organizacionim jedinicama SGP | Ministarstvo pravde | Budžetska sredstva |  |
|  | Povećanje broja uručenih naredbi za prinudnu naplatu na naznačene adrese | -Kontrola od strane neposrednog pretpstavljenog | -Broj donijetih naredbi za prinudnu naplatu | U kontinuitetu | -Načelnik Odsjeka -komandiri OB i SP -rukovodioci u organizacionim jedinicama SGP |  | Budžetska sredstva |  |
|  | Unapređenje el. komunikacije između OKC-a i dežurnih službi (Internetom i u okviru zaštićenog sistema – Info Streem-a) | - Elektonsko povezivanje - Instaliranje neophodne Opreme 3. Sprovođenje obuka | Povezanost Internetom i Info streemom | U toku 2023. god | Glavni policijski inspektor-načelnik OKC-a | -Rukovodilac SIT-a - Rukovodioci OB i SP, -Stanice GP | Budžetska sredstva |  |
|  | Nastavak obuke službenika dežurnih službi UP | Sprovođenje obuka | Obuka službenika dežurnih službi UP | U toku 2023. god | Glavni policijski inspektor-načelnik OKC-a | Policijska akademija Danilovgrad | Budžetska sredstva |  |
|  | Sprovođenje kontrolnih obilazaka nad radom dežurnih službi | Kontrolni obilazak OB i SP |  | U toku 2023. god | Glavni policijski inspektor-načelnik OKC-a |  | Budžetska sredstva |  |
|  | Upodobljavanje prostorija za zadržavanje lica lišenih slobode | Izvođenje radova u skladu sa projektnom dokumentacijom |  | U toku 2023. god | Glavni policijski inspektor-načelnik OKC-a | Rukovodioci OB – SP | Budžetska sredstva. |  |

| ## SEKTOR ZA BORBU PROTIV KRIMINALA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Cilj | Aktivnosti potrebne za realizaciju ciljeva | Indikator uspješnosi | Rok za realizaciju | Lice/a odgovorno/a za realizaciju | Subjekt/i sa kojima Uprava policija sarađuje | Sredstava potrebna za programski period | Status realizacije |  |  |
|  | Praćenje i suzbijanje djelovanja organizovanih kriminalnih grupa ( OKG) Sprečavanje sukoba organizovanih kriminalnih grupa (OKG) | Preduzimanje planskih aktivnosti (istraživanja, kontrole i dr) na sprečavanju vršenja svih krivičnih djela i nezakonitosti od strane OKG | Broj otvorenih i realizovanih kriminalističkih istraživanja vezanih za OKG Broj podnijetih krivičnih prijava protiv članova OKG i lica koja se mogu dovesti u vezu sa OKG, kao i kategorije BIL Broj procesuiranih i lišenih slobode članova OKG i lica koja se mogu dovesti u vezu sa OKG, kao i kategorije BIL | I,II,III,IV kvartal | Načelnik SPO Načelnik Odsjeka za suzbijanje teških krivičnih djela Načelnik Odsjeka za borbu protiv droga | SDT ANB Policije drugih država | Budžetska sredstva Donacije međunarodnih partnera |  |  |  |
|  | Efikasno suzbijanje svih oblika kriminala | Otkrivanje i rasvjetljavanje svih oblika kriminala | Broj podnijetih krivičnih prijava. Broj procesuiranih lica Broj registrovanih i rasvijetljenih krivičnih djela | I,II,III,IV kvartal | Načelnici odsjeka | Nadležna tužilaštva Nadležni sudovi ANB Partnerske organizacije Međunarodne organizacije | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  | Rasvetljavanje i suzbijanje krivičnih djela protiv života i tijela: teško ubistvo, ubistvo, teško ubistvo u pokušaju i ubistvo u pokušaju | Proaktivno djelovanje sa odjeljenjima bezbjednosti u cilju otkrivanja i rasvetljavanja krivičnih djela protiv života i tijela | Broj podnijetih krivičnih prijava: Broj procesuiranih lica: Broj i struktura otkrivenih krivičnih djela: Broj lica lišenih slobode: | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta | Tužilaštvo Sud ANB Partnerske organizacije Međunarodni partneri | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  | Rasvetljavanje i suzbijanje krivičnih djela protiv polne slobode | Proaktivno djelovanje sa odjeljenjima bezbjednosti u cilju otkrivanja i rasvetljavanja krivičnih djela protiv polne slobode | Broj podnijetih krivičnih prijava: Broj procesuiranih lica: Broj i struktura otkrivenih krivičnih djela: Broj lica lišenih slobode: | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta | Tužilaštvo Sud ANB Partnerske organizacije Međunarodni partneri | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  | Sprečavanja izvršenja krivičnih djela protiv života i tijela | Proaktivno djelovanje i sprovođenje aktivnosti na sprečavanju izvršenja krivičnih djela iz oblasti krvnih delikata | Broj spriječenih krivičnih djela: | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta | Tužilaštvo Sud Ministarstvo pravde ANB Partnerske organizacije | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  | Rasvjetljavanje krivičnih djela iz prethodnog perioda | Analiza predmeta tzv. „hladnih slučajeva“ | Broj rasvijetljenih krivičnih djela iz prethodnog perioda: | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta | Tužilaštvo Sud Partnerske organizacije | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  | Suzbijanje napada na novinare i/ili njihovu imovinu | Aktivnosti u odnosu na krivična djela i prekršaje učinjene prema novinarima, njihovoj imovini i/ili medijskih kuća | Broj rasvijetljenih krivičnih djela: Broj procesuiranih prekršaja: | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta | Tužilaštvo Sudovi za prekršaje | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  | Jačanje kapaciteta kroz međunaraodnu saradnju | Kroz domaće i međunarodne projekte edukovati službenike linije rada sa ciljem primjene najboljih praksi evropskih policija u rasvetljavanju napada na novinare i/ili medijske kuće | Broj organizovanih obuka: Broj službenika koji su prošli sistem obuke: | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta | Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici | Donatorska sredstva |  |  |  |
|  | Unaprijediti sistem mjera i radnji koje Uprava policije preduzima u cilju zaštite novinara od prijetnji i nasilja | Sistem preventivnih mjera koje se preduzimaju u cilju zaštite novinara Obuka za izradu Analize rizika ugroženosti zaposlenih u sredstvima javnog informisanja kroz međunarodne projekte Izrada bezbjednosne procjene za novinare i članove njihovih porodica Pružanje mjera obezbjeđenja u slučaju ugroženosti, policijska pratnja i zaštita članova porodice i objekata u kojima žive i u kojima su profesionalno angažovani Operativne provjere na terenu u odnosu na lica koja su registrovana kao izvršioci napada na novinare | Broj izvršenih analiza rizika, bezbjedonosnih provjera: Broj novinara i/ili medijskih kuća koji se obezbjeđuju od strane policije: | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta Rukovodilac Sektora policije posebne namjene | ANB Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici | Donatorska sredstva Budžetska sredstva |  |  |  |
|  | Saradnja sa Komisijom za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistva novinara i napada na imovinu medija | Dostavljanje tražene dokumentacije na zahtjev Komisije Prisustvovanje OPS sjednicama Komisije Implementacija zaključaka Komisije | Broj odgovora na zahtjeve Komisije: Broj OPS prisutnih na sjednicama Komisije: Broj implementirani zaključaka Komisije: | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta | Vladina Komisija za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistva novinara i napada na imovinu medija | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  | Suzbijanje kriminaliteta koji je počinjen podmetanjem požara ili eksplozivnih naprava | Rasvjetljavanje krivičnih djela izazivanje opšte opasnosti izvršenih podmetanjem požara i eksplozivnih sredstava Proaktivno djelovanje na sprečavanju i suzbijanju kd izazvanih požarima na otvorenim prostorima (naročito kod šumskih požara) | Broj registrovanih krivičnih djela: Broj rasvijetljenih i procesuiranih slučajeva: / Broj registrovanih događaja: Broj održanih sastanaka sa predstavnicima nacionalnih parkova, Uprave za šume, Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a i drugim relevantnim akterima: | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta | Državno tužilaštvo | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  | Sprečavanje i suzbijanje maloljetničke delinkvencije | Proaktivno djelovanje na sprečavanju i suzbijanju maloljetničke delinkvencije | Broj prijavljenih maloljetnih lica: Broj krivičnih djela maloljetnih lica: | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta | Državno tužilaštvo Uprava za igre na sreću Uprava za inspekcijske poslove Ministarstvo prosvjete NVO sektor | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  | Sagledavanje aktuelnog stanja i uspostavljanje jedinstvene/dobre prakse u radu nadležnih institucija u oblasti borbe protiv porodičnog nasilja i nasilja nad ženama | Praćenje rada Operativnog tima za borbu protiv porodičnog nasilja i nasilja nad zenama | Broj održanih sjednica: Broj dostavljenih izvještaja: | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta | MUP–Operativni tim Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Državno tužilaštvo Vrhovni sud Viši sud za prekršaje Savjet za građansku kontrolu rada policije Ministarstvo zdravlja NVO sektor | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  | Sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici i porodičnoj zajednici | Proaktivno djelovanje u oblasti suzbijanja nasilja u porodici i porodičnoj zajednici | Broj krivičnih djela: Broj prekršaja: Broj izvršilaca KD: Broj izvršilaca prekršaja: Broj žrtava KD: Broj žrtava prekršaja: | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta | Tužilaštvo Sud za prekršaje | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  | Zaštita žrtava nasilja u porodici kroz predložene zaštitne mjere u prekršajnom postupku od strane Uprave policije i izrečene zaštitne mjere sudova za prekršaje za čije izvršenje je nadležna Uprava policije | Predlaganje zaštitnih mjera u prekršajnom postupku od strane Uprave policije Praćenje izrečenih zaštitnih mjera sudova za prekršaje | Broj predloženih mjera: Broj izrečenih mjera za čije izvršenje je nadležna Uprava policije: | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta | Sudovi za prekršaje | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  | Pronalazak lica koja se potražuju | Raspisivanje lokalnih i nacionalnih potjernica za licima koja se potražuju Pronalazak i lišenje slobode lica za kojima je raspisana potjernica od strane službenika za potražnu djelatnost | Broj raspisanih lokalnih i nacionalnih potjernica: Broj potraživanih lica koja su lišena slobode od strane službenika za potražnu djelatnost: | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta | UIKS Sudovi | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  | Pronalazak lica za kojima je raspisana objava (nestala lica) | Raspisivanje objave za nestalim licem Pronalazak/obustava objave za nestalim licem | Broj raspisanih objava za nestalim licem: Broj pronađenih lica: | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta | Civilni sektor | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  | Unaprijediti i implementirati standarde i alate u dijelu potraga za traženim licima | Dorada i izmjena aplikacije “potrazna” radi unapređivanja potražne djlatnosti na nacionalnom nivou | Dorađena i izmijenjena aplikacija “potražna”: Unaprijeđeni standardi u dijelu potraga: Broj izvršilaca KD: | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta | UK SAD | Donacije |  |  |  |
|  | Sprečavanje, otkrivanje i procesuiranje počinilaca krivičnih djela iz oblasti korupcije, ekonomskog kriminala | Prikupljanje obavještajnih podataka, rad na otkrivanju i procesuiranje počinilaca, krivičnih djela iz oblasti ekonomskog kriminala, korupcije u državnim organima- javnom sektoru, lokalnoj samoupravi kao i u privrednim društvima, | Broj podnijetih krivičnih prijava Broj prijavljenih lica Broj otkrivenih krivičnih djela Iznos materijalne šteta pribavljene vršenjem kd | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga | Državno tužilaštom-na svim nivoima Uprava prihoda i carina Agencija za sprečavanje korupcije Poslovne banke Centralni registar privrednih subjekta Centralna banka Uprava za katastar i državnu imovinu Uprava za inspekcijske poslove Centralno klirinško depozitarno društvo Uprava za pomorske sigurnosti i upravljanje lukama Osiguravajuća društva i ostali pravni subjekti kao i druga javna preduzeća čiji je osnivač Vlada ili Lokalne samouprave Zavod za intelektulnu svojinu | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  | Prikupljanje obavještajnih podataka o licima, za koja postoji osnov sumnje da se bave: zelenašenjem, krijumčarenjem akciznim robama, utajom poreza i doprinosa. | Broj podnijetih krivičnih prijava Broj prijavljenih lica Broj otkrivenih krivičnih djela Broj pokrenutih i okončanih finansijskih istraga Iznos materijalne šteta pribavljene vršenjem kd | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga | Državno tužilaštom-na svim nivoima Uprava prihoda i carina Poslovne banke Centralni registar privrednih subjekta Centralna banka Uprava za katastar i državnu imovinu Uprava za inspekcijske poslove i ostali pravni subjekti kao i druga javna preduzeća čiji je osnivač Vlada ili Lokalne samouprave | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  | Identifikovanje i sprečavanje drugih oblika kriminala, unapređenje metoda u otkrivanju falsifikovanja eura (€) kripto valuta i prevara sa kreditnim karticama. | Broj podnijetih krivičnih prijava Broj prijavljenih lica Broj otkrivenih krivičnih djela | I,II,III,IV kvartal 2023 | Načelnik Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga | KHOV Centralno klirinško depozitarno društvo Bankarski sektor Zavod za intelektualnu svojinu CBCG | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  | Sprovođenje finansijskih istraga | Pokretanje i sprovođenje finansijskih istraga | Broj pokrenutih i okončanih finansijskih istraga | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga | Državno tužilaštom Uprava prihoda i carina Agencija za sprečavanje korupcije Poslovne banke Centralni registar privrednih subjekta Centralna banka Uprava za katastar i državnu imovinu Uprava za inspekcijske poslove Centralno klirinško depozitarno društvo Uprava za pomorske sigurnosti i upravljanje lukama Osiguravajuća društva i ostali pravni subjekti kao i druga javna preduzeća čiji je osnivač Vlada ili Lokalne samouprave Zavod za intelektulnu svojinu | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  | Aktivnosti u predmetima započetim u saradnji sa Višim i Osnovnim državnim tužilaštvima kao i aktivnosti akcentovane u okviru obavještajnih projekata | Rad na predmetima/ akcijama započetim u saradnji sa Višim i Osnovnim državnim tužilaštvima , prikupljanje i obrada podataka, kao i finansijske i poslovne dokumentacije i primjena specijalnih istražnih metoda | Broj podnijetih krivičnih prijava Broj prijavljenih lica Broj otkrivenih krivičnih djela Broj pokrenutih i okončanih finansijskih istraga Iznos materijalne šteta pribavljene vršenjem kd | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga | Državno tužilaštom Uprava prihoda i carina Agencija za sprečavanje korupcije Poslovne banke Centralni registar privrednih subjekta Centralna banka Uprava za katastar i državnu imovinu Uprava za inspekcijske poslove Centralno klirinško depozitarno društvo Uprava za pomorske sigurnosti i upravljanje lukama Osiguravajuća društva i ostali pravni subjekti kao i druga javna preduzeća čiji je osnivač Vlada ili Lokalne samouprave Zavod za intelektulnu svojinu | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  | Edukacija policijskih službenika | Sprovođenje specijalističkih obuka za službenike angažovane na poslovima korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga sa akcentom na teme: -Sprovođenje finansijskih istraga -Suzbijanje ekonomskog kriminala -Suzbijanje korupcije Falsifikovanje novca i kripto valute -Krijumčarenje akciznih roba | Broj iniciranih i organizovanih obuka Stručne obuke iz oblasti Odsjeka u inostranstvu i zemlji Broj službenika, koji su završili obuke | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga | Policijska akademija Danilovgrad, Međunarodne policijske organizacije koje pružaju ekspertsku i finansijsku pomoć kroz svoje projekte i koje se bave tematikom iz oblasti Odsjeka | Budžetska sredstva/projekti |  |  |  |
|  | Otkrivanje zloupotreba u vezi sa opojnim drogama na nacionalnom nivou u saradnji sa nadležnim državnim tužiocima | Aktivnosti na istraživanjima /predmetima/ akcijama, u saradnji sa nadležnim državnim tužiocima | Broj podnijetih krivičnih prijava Broj prijavljenih lica Broj otkrivenih krivičnih djela Broj podnijetih prekršajnih prijava, broj prijavljenih lica i broj otkrivenih prekršaja Ukupna količina zaplijenjene opojne droge na području Crne Gore | I,II,III,IV kvartal | Šef Grupe za borbu protiv zloupotrebe droge | Državno tužilaštvo, | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  | Prevencija i suzbijanje zloupotrebe narkotika | Proaktivno djelovanje na suzbijanju zloupotreba droge na domaćem tržištu | Broj realizovanih akcija/predmeta Broj podnijetih krivičnih prijava Broj prijavljenih lica Količina oduzete opojne droge Broj podnijetih prekršajnih prijava | I,II,III,IV kvartal | Šef Grupe za borbu protiv zloupotrebe droge | Državno tužilaštvo Uprava carina | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  | Sprovođenje radionica i predavanja u osnovnim i srednjim školama na području CG, kao i tribine na temu prevencija i zaštita djece od zloupotrebe opojnih droga i alkohola (prisustvo roditelja i lok. stanovništva). | Broj realizovanih predavanja, radionica ili tribina: Broj škola u kojima su održana predavanja, radionice ili tribine: Broj prisutnih roditelja, djece | I,II,III i IV kvartal | Šef Grupe za borbu protiv zloupotrebe droge | Opštinske kancelarije za prevenciju narkomanije,osnovne i srednje škole,nevladine organizacije, centri bezbjednosti | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  | Otkrivanje novih trendova, načina izvršenja i pojavnih oblika kriminaliteta droga na međunarodnom nivou | Učešće u zemlji i inostranstvu, na radionicama, seminarima, operativnim sastancima, konferencijama | Broj održanih radionica seminara, operativnih sastanaka i konferencija Broj sprovedenih operativnih istraživanja na međunarodnom planu Broj realizovanih operativnih istraživanja na međunarodnom planu | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za borbu protiv droga Šef Grupe za borbu protiv krijumčarenja | Međunarodne organizacije, Partnerske službe |  |  |  |  |
|  | Unapređenje rezultata u oblasti borbe protiv krijumčarenja droga | Sprečavanje krijumčarenja, neovlašćene proizvodnje držanja i stavljanja u promet opojnih droga i sprečavanje djelovanja međunarodnih OKG | Broj otvorenih i realizovanih istraživanja Broj procesuiranih krivičnih prijava Broj prijavljenih lica, broj prijavljenih članova OKG Broj i struktura otkrivenih krivičnih djela Količina droge zaplijenjena u zemlji, kroz operativna istraživanja Količina droge zaplijenjena u inostranstvu u okviru zajedničkih međunarodnih istraga | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za borbu protiv droga Šef Grupe za borbu protiv krijumčarenja | MUP-Direktorat za strateško razvojne poslove Uprava za kadrove Policijska akademija Partnerske službe | Budžetska sredstva Podrška međunarodnih partnera |  |  |  |
|  | Edukacija službenika i podizanje nivoa specijalističkih znanja | Inicijative prema nadležnim institucijama i međunarodnim partnerima za realizaciju specijalističkih obuka u zemlji i inistranstvu | Broj iniciranih obuka Broj realizovanih obuka u zemlji i inostranstvu Broj obučenih službenika | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za borbu protiv droga | MUP-Direktorat za strateško razvojne poslove Uprava za kadrove Policijska akademija Partnerske službe | Budžetska sredstva Podrška međunarodnih partnera |  |  |  |
|  | Unapređenje rezultata na otkrivanju krivičnih djela iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva | Otkrivanje kriminalnih događaja vezanih za krivična djela organizovanog kriminala,visoke korupcije, pranja novca, terorizma i ratnih zločina | Broj otvorenih i realizovanih kriminalističkih istraživanja Broj podnijetih krivičnih prijava Broj konačnih izvještaja dostavljenih na ocjenu i mišljenje postupajućim specijalnim tužiocima Broj prijavljenih i lica lišenih slobode Broj i struktura otkrivenih krivičnih djela | I,II,III i IV kvartal | Načelnik Specijalnog policijskog odjeljenja | SDT Uprava prihoda i carina Uprava za nekretnine Uprava za inspekcijske poslove ANB Policije drugih država | Budžetska sredstva Podrška međunarodnih partnera |  |  |  |
|  |  | Otkrivanje krivičnih djela visoke korupcije u nadležnosti SDT | Broj otvorenih i realizovanih kriminalističkih istraživanja Broj podnijetih krivičnih prijava Broj konačnih izvještaja dostavljenih na ocjenu i mišljenje Broj prijavljenih i lica lišenih slobode Broj i struktura otkrivenih krivičnih djela Materijalna šteta obuhvaćena podnijetim krivičnim prijavam | I,II,III i IV kvartal | Načelnik Specijalnog policijskog odjeljenja | SDT Uprava prihoda i carina Uprava za nekretnine Uprava za inspekcijske poslove ANB Policije drugih država Direktorat za bezbjednosno-nadzorne poslove Direkcija za nadzor u oblasti sprečavanja pranja novca, finansiranje terorizma i međunarodnih restruktivnih mjera | Budžetska sredstva Podrška međunarodnih partnera |  |  |  |
|  |  | Otkrivanje krivičnih djela pranje novca | Broj otvorenih i realizovanih kriminalističkih istraživanja Broj podnijetih krivičnih prijava Broj konačnih izvještaja dostavljenih na ocjenu i mišljenje Broj prijavljenih i lica lišenih slobode Broj i struktura otkrivenih krivičnih djela Utvrđeni i pretpostavljeni iznos opranog novca | I,II,III i IV kvartal | Načelnik Specijalnog policijskog odjeljenja | SD Uprava prihoda i carina Uprava za nekretnine Uprava za inspekcijske poslove ANB Policije drugih država Direktorat za bezbjednosno-nadzorne poslove - Direkcija za nadzor u oblasti sprečavanja pranja novca, finansiranje terorizma i međunarodnih restruktivnih mjera | Budžetska sredstva Podrška međunarodnih partnera |  |  |  |
|  |  | Otkrivanje krivičnih djela protiv života i tijela u nadležnosti SDT | Broj otvorenih i realizovanih kriminalističkih istraživanja Broj podnijetih krivičnih prijava Broj prijavljenih i lica lišenih slobode Broj prijavljenih i lišenih slobode članova OKG i lica povezanih sa OKG, kao i kategorije BIL Broj i struktura otkrivenih krivičnih djela | I,II,III i IV kvartal | Načelnik Specijalnog policijskog odjeljenja | SDT ANB Policije drugih država | Budžetska sredstva Podrška međunarodnih partnera |  |  |  |
|  |  | Otkrivanje krivičnih djela ratnih zločina, finansiranja terorizma i terorizma | Broj podnijetih krivičnih prijava Broj prijavljenih i lica lišenih slobode Broj i struktura otkrivenih krivičnih djela Broj postupanja po međunarodnim zamolnicama i zahtjevima za međunarodnu pravnu pomoć | I,II,III i IV kvartal | Načelnik Specijalnog policijskog odjeljenja | SDT ANB Policije drugih država Direktorat za bezbjednosno-nadzorne poslove - Direkcija za nadzor u oblasti sprečavanja pranja novca, finansiranje terorizma i međunarodnih restruktivnih mjera | Budžetska sredstva Podrška međunarodnih partnera |  |  |  |
|  | Identifikovanje imovine stečene kriminalnim aktivnostima | Sprovođenje paralelnih krivičnih i finansijkih istraga kroz kriminalistička istaživanja i postupanja po nalozima specijalnih tužilaca Proaktivan rad u formiranim istražnim timovima za finansijske istrage po donijetim rješenjima SDT | Broj predmeta u odnosu na koje je postupano shodno pokrenutim finansijskim istragama od strane Specijalnog državnog tužilaštva Broj fizičkih i pravnih lica u odnosu na koje se postupa u ovim slučajevima. Broj okončanih predmeta u odnosu na koje je postupano shodno pokrenutim finansijskim istragama od strane Specijalnog državnog tužilaštva | I,II,III i IV kvartal | Načelnik Specijalnog policijskog odjeljenja | SDT Uprava prihoda i carina Uprava za nekretnine Uprava za inspekcijske poslove | Budžetska sredstva Podrška međunarodnih partnera |  |  |  |
|  | Jačanje međunarodne saradnje kroz ekspertsku saradnju | Iniciranje međunarodne policijske operativne saradnje | Broj održanih sastanaka Broj zajedničkih međunarodnih aktivnosti Broj realizovanih akcija | I,II,III i IV kvartal | Načelnik Specijalnog policijskog odjeljenja | SDT Međunarodne partnerske službe | Budžetska sredstva Podrška međunarodnih partnera |  |  |  |
|  | Edukacija službenika i podizanje nivoa specijalističkih znanja | Inicijative prema nadležnim institucijama i međunarodnim partnerima za organizovanje specijalističkih obuka u zemlji i inostranstvu | Broj iniciranih obuka Broj realizovanih obuka, u zemlji i inostanstvu Broj obučenih službenika | I,II,III i IV kvartal | Načelnik Specijalnog policijskog odjeljenja | MUP – Direktorat za strateško-razvojne poslove Policijska akademija Uprava za kadrove Međunarodne organizacije Partnerske službe | Budžetska sredstva Podrška međunarodnih partnera |  |  |  |
|  | Sprečavanje sukoba organizovanih kriminalnih grupa | Preduzimanje planskih aktivnosti (kriminalističkih istraživanja, kriminalističkih kontrola i dr.) na sprečavanju vršenja krivičnih djela iz oblasti krvnih delikata koja se dovode u vezi sa djelovanjem OKG | Broj informacija o mogućoj ugroženosti članova OKG i njima bliskih lica Broj otvorenih i realizovanih kriminalističkih istraživanja vezanih za OKG Broj otvorenih predmeta uz primjenu MTN u cilju sprječavanja izvršenja teških krivičnih djela koja se dovode u vezu sa djelovanjem OKG Broj spriječenih krivičnih djela protiv života i tijela koja se dovode u vezu sa djelovanjem OKG | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za suzbijanje teških krivičnih djela Šef grupe za suzbijanje teških krivičnih djela u oblasti krvnih delikata | SDT VDT ANB EUROPOL Policije drugih država | Budžetska sredstva Podržka međunarodnih partnera |  |  |  |
|  | Jačanje međunarodne operativne policijske saradnje | Iniciranje operativnih sastanaka sa policijskim agencijama drugih država u vezi sa planiranim, pripremanim i izvršenim krivičnim djelima iz oblasti krvnih delikata koja su posledica sukoba OKG Iniciranje studijskih posjeta policijskim agencijama drugih država u cilju upoznavanja sa taktikom i metodikom postupanja tih agencija u vezi sa krivičnim djelima iz oblasti krvnih delikata koja se dovode u vezu sa djelovanjem OKG | Broj održanih radnih sastanaka Broj zajedničkih međunarodnih aktivnosti Broj realizovanih akcija Broj studijskih posjeta | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka Šef grupe za suzbijanje teških krivičnih djela u oblasti krvnih delikata | EUROPOL INTERPOL SELEC SEPCA ICITAP Policijske agencija drugih država IPA | Budžetska sredstva Podrška međunarodnih partnera |  |  |  |
|  | Unapređenje kadrovskih kapaciteta | Zapošljavanje dodatnog broja policijskih službenika, shodno važećem aktu o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sprovodjenje obuka iz pojedinih oblasti kriminalističke taktike, kriminalističke metodike, kriminalističke operative, kao i informatike Organizovanje i sprovodjenje kurseva engleskog jezika nivoa B1 i B2 | Broj raspoređenih službenika u Grupi za suzbijanje teških krivičnih djela u oblasti krvnih delikata Broj sprovedenih obuka za službenike Grupe za suzbijanje teških krivičnih djela u oblasti krvnih delikata Broj organizovanih i sprovedenih kurseva engleskog jezika za policijske službenike Grupe za suzbijanje teških krivičnih djela u oblasti krvnih delikata Procjena stečenih znanja i vještina | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka Šef grupe za suzbijanje teških krivičnih djela u oblasti krvnih delikata | MUP Ministarstvo finansija | Budžetska sredstva Podrška međunarodnih partnera |  |  |  |
|  | Identifikovanje novih trendova i načina izvršenja teških krivičnih djela iz oblasti krvnih delikata koja se dovode u vezu sa djelovanjem OKG | Praćenja stanja i kretanja kriminaliteta u oblasti krvnih delikata koji je u vezi sa djelovanjem OKG Razmjena informacija sa partnerskim službema i agencijama za sprovodjenje zakona u cilju identifikovanja novih trendova po pitanju krivičnih djela iz oblasti krivnih delikata u vezi sa djelovanjem OKG Učešće na sastancima, konferencijama i radionicama na temu otkrivanja, rasvjetljavanja i dokazivanja krivičnih djela iz oblasti krvnih delikata | Broj novoidentifikovanih trendova i načina izvršenja teških krivičnih djela iz oblasti krvnih delikata koja se dovode u vezu sa djelovanjem OKG Broj razmjenjenih informacija sa partnerskim službema i agencijama za sprovodjenje zakona u cilju identifikovanja novih trendova po pitanju krivičnih djela iz oblasti krivnih delikata u vezi sa djelovanjem OKG Broj radnih sastanaka, konferencija i radionica na temu identifikovanje novih trendova i načina izvršenja teških krivičnih djela iz oblasti krvnih delikata koja se dovode u vezu sa djelovanjem OKG | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka Šef grupe za suzbijanje teških krivičnih djela u oblasti krvnih delikata | EUROPOL INTERPOL SELEC SEPCA Policijske agencija drugih država | Budžetska sredstva Podrška međunarodnih partnera |  |  |  |
|  | Unapređenje procesa rada u kroz izgradnju i implementiranje više različitih baza podataka i softwerskih rješenja | Izgradnja softwerskog rješenja kojim bi se olakšalo praćenje pristigle pošte i praćenje realizacija zahtjeva od strane policijskih službenika Izgradnja i implementacija baza podataka u vezi sa krivičnim djelima, krivičnim prijavama, učiniocima i drugo, u cilju olakšavanja procesa rada po pitanju izrade različitih statističko-analitičkih izvještaja | Status realizacije planiranih aktivnosti | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka Šef grupe za suzbijanje teških krivičnih djela u oblasti krvnih delikata | MUP | Budžetska sredstva Podrška međunarodnih partnera |  |  |  |
|  | Identifikacija,praćenje i suzbijanje djelovanja organizovanih kriminalnih grupa koje se bave nelegalnom trgovinom i krijumčarenjem oružja i eksplozivnih materija | Preduzimanje planskih aktivnosti (istraživanja, kontrole i dr) | Broj otvorenih i realizovanih kriminalističkih istraživanja vezanih za problematiku Broj podnijetih krivičnih prijava Broj procesuiranih lica i lica lišenih slobode Broj oduzetih komada oružja i municije, količina oduzetih eksploziovnih materija, minsko eksplozivnih sredstava i dr. | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka Šef grupe za suzbijanje krijumčarenja oružja i eksplozivnih materija i krivičnih djela protiv drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom | Nadležno tužilaštvo ANB Policije partnerskih država | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  | Inteziviranje međunarodne saradnje na ekspertskom nivou | Iniciranje međunarodne policijske operativne saradnje | Broj održanih sastanaka Broj zajedničkih međunarodnih aktivnosti Broj realizovanih akcija Broj razmijenjenih operativnih informacija sa partnerskih službama i policijama partnerskih država | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka Šef grupe za suzbijanje krijumčarenja oružja i eksplozivnih materija i krivičnih djela protiv drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom | Međunarodne partnerske organizacije | Budžetska sredstva Podrška međunarodnih partnera |  |  |  |
|  | Efikasan odgovor na suzbijanju kriminalnih aktivnosti vezanih za nezakonitu upotrebu, trgovinu i krijumčarenje vatrenog oružja i eksplozivnih materija na nacionalnom nivou | Praćenje postojećih i otkrivanje novih pojavnih oblika krijumčarenja oružja i eksplozivnih materija u Crnoj Gori Prikupljanje i analiza raspoloživih podataka kao i podataka dostavljenih od strane partnerskih službi, međunarodnih organizacija sa ciljem proaktivnog djelovanja Razmjena operativnih podataka posredstvom međunarodne operativne policijske saradnje sa policijama drugih država, Europolom i dr. | Broj otvorenih i realizovanih kriminalističkih istraživanja Broj podnijetih krivičnih prijava Broj procesuiranih lica i lica lišenih slobode Broj oduzetih komada oružja i municije, količina oduzetih eksploziovnih materija, minsko eksplozivnih sredstava i dr. Broj predmeta u kojima je ostvarena saradnja sa drugim državnim organima i institucijama, partnerskim službama i policijama drugih država; Broj održanih operativnih sastanaka; | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka Šef grupe za suzbijanje krijumčarenja oružja i eksplozivnih materija i krivičnih djela protiv drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom Rukovodioci kriminalističke policije regionalnih odjeljenja bezbijednostii | Nadležna državna tužilaštva Državni organi i institucije Međunarodne partnerske organizacije Policije drugih država | Budžetska sredstva Podrška državnih i međunarodnih partnera |  |  |  |
|  |  | Jačanje kadrovskih kapaciteta, planiranje broja izvršilaca u odnosu na broj aktivnih i planiranih predmeta – istraga; Unapređenje kadrovskih kapaciteta kroz različite vidove edukacija i specijalističkog usavršavanja uz podršku međunarodnih partnerskih službi; Ekspertska podrška u vođenju istraga | Angažovanje adekvatnog broja izvršilaca shodno aktuelnoj problematici i važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Broj realizovanih obuka, radionica i dr; Broj obučenih službenika; Procjena stečenih znanja i vještina; Broj predmeta u kojim je korištena ekspertska podrška | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka Šef grupe za suzbijanje krijumčarenja oružja i eksplozivnih materija i krivičnih djela protiv drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom |  | Budžetska sredstva Podrška državnih i međunarodnih partnera |  |  |  |
|  | Otkrivanje novih trendova, načina izvršenja i pojavnih oblika kriminaliteta krijumčarenja oružja na međunarodnom nivou | Učešće na operativnim sastancima, konferencijama u i van CG, saradnja sa EUROPOL-om u okviru EMPACT projekta | Broj održanih operativnih sastanaka Broj sprovedenih operativnih istraživanja na međunarodnom planu Broj realizovanih operativnih istraživanja na međunarodnom planu | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka Šef grupe za suzbijanje krijumčarenja oružja i eksplozivnih materija i krivičnih djela protiv drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom | Medjunarodne partnerske organizacije | Budžetska sredstva Podrška medjunarodnih organizacija |  |  |  |
|  | Standardizacija rada i primjena jedinstvenih operativnih procedura u radu službenika Uprave policije prilikom posupanja kod pronalaska oružja, djelova oružja i eksplozivnih materija, unificiranje evidencija u okviru organizacionih cjelina Uprave policije | Priprema, izrada i uspostavljanje standardnih operativnih procedura kroz periodične sastanke sa ciljem implementacije standardnih procedura u postupanju Izrada jedinstvenog načina evidentiranja oduzetog oružja i eksplozivnih materija na nivou Uprave policije (manuelna i softverska evidencija) sa posebnim akcentom na evidenciju oružja i eksplozivnih materija koja se nalaze u fazi vještačenja u Forenzičkom centru, kao dokazi u Državnim tužilaštvima i Sudovima sa napomenom o statusu tog oružja | Implementirane procedure | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka Šef grupe za suzbijanje krijumčarenja oružja i eksplozivnih materija i krivičnih djela protiv drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom | Medjunarodne organizacije Partnerske službe | Budžetska sredstva Podrška međunarodnih partnera |  |  |  |
|  | Unapređenje sistema kontrole lakog i malokalibarskog naoružanja | Učestvovanje u izradi instrukcija, unapređenje rada i izrada izvještaja Saradnja sa državnim organom ili organima nadležnim za nadzor legalnih prodavaca vatrenog oružja i promet istog | Broj izrađenih instrukcija/broj izrađenih izvještaja | I,II,III,IV kvartal | Šef grupe za suzbijanje krijumčarenja oružja i eksplozivnih materija i krivičnih djela protiv drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom | MUP SEEASEC (Centar za kontrolu lakog i malokalibarskog naoružanja i pripadajuće municije) | Budžetska sredstva Podrška međunarodnih partnera |  |  |  |
|  | Otkrivanje nelegalnih radionica za popravku, preradu i izradu vatrenog oružja i municije | Operativne aktivnosti službenika u saradnji sa lokalnim organizacionim jedinicama Uprave policije Ostvarivanje saradnje sa Lovačkim Savezom Crne Gore, Lovačkim društvima, Streljačkim Savezom Crne Gore, streljačkim klubovima i savjesnim pojedincima koji se bave lovom i streljaštvom Ostvarivanje saradnje sa registrovanim oružarskim radionicama, prodavnicama naoružanja i opreme | Broj otkrivenih nelegalnih radionica Broj procesuiranih lica i lica išenih slobode Broj održanih sastanaka Broj zajedničkih aktivnosti Broj realizovanih akcija | I,II,III,IV kvartal | Šef grupe za suzbijanje krijumčarenja oružja i eksplozivnih materija i krivičnih djela protiv drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom | Državne institucije Lokalne policijske organizacije, Lovački savez Crne Gore, Streljački savez Crne Gore | Budžetska sredstva Podrška međunarodnih partnera |  |  |  |
|  | Jačanje kapaciteta za specijalnu operativnu podršku | Nabavka specijalne opreme Sprovođenje Plana fizičke, taktičke, vatrene i operativne obuke službenika Jačanje kadrovskih kapaciteta | Broj i vrsta nabavljene opreme Sproveden Plan obuke Popunjavanje sistematizovanih radnih mjesta | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka Šef grupe za specijalnu operativnu podršku | Međunarodne organizacije Partnerske službe / | Budžetska sredstva Podrška međunarodnih partnera / |  |  |  |
|  | Jačanje međunarodne policijske saradnje iz oblasti kriminalističkih policijskih snaga | Ostvarivanje kontakata sa srodnim službama iz okruženja Saradnja i razmjena informacija | Broj realizovanih kontakata i razmijenjenih informacija Broj hapšenja na međunarodnom nivou | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka Šef grupe za specijalnu operativnu podršku | Međunarodne organizacije Partnerske službe | Budžetska sredstva Podrška međunarodnih partnera |  |  |  |
|  | Edukacija službenika i podizanje nivoa specijalističkih znanja Studijske posjete | Inicijative prema nadležnim institucijama i međunarodnim partnerima za realizaciju specijalističkih (taktičkih i operativnih) i liderskih obuka u zemlji i inostranstvu | Broj iniciranih obuka Broj realizovanih obuka, u zemlji i inostanstvu Broj obučenih službenika | I,II,III, IV kvartal | Načelnik Odsjeka Šef grupe za specijalnu operativnu podršku | MUP – Direktorat za strateško-razvojne poslove Uprava za kadrove Policijska akademija Međunarodne organizacije Partnerske službe | Budžetska sredstva Podrška međunarodnih partnera |  |  |  |
|  | Sprečavanje i suzbijanje ilegalnih migracija i krivičnih djela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi i trgovina ljudima | Prikupljanje i obrada informacija i podataka Saradnja na nivou operativnog tima za borbu protiv trgovine ljudima Osposobljavanje službenika za rad na sprečavanju i suzbijanju ilegalnih migracija i krivičnih djela nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi i trgovina ljudima Sprovođenje obuka | Broj podnijetih krivičnih prijava, prijavljenih lica i otkrivenih KD Broj prikupljenih obavještajnih podataka i otvorenih predmeta Broj sprovedenih obuka; Broj obučenih službenika | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka Šef grupe za suzbijanje krivičnih djela krijumčarenja i trgovine ljudima i ilegalnih migracija | Državno tužilaštvo Državni organi Partnerske službe NVO sektor | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  | Formalna identifikacija žrtava trgovine ljudima | Rad u Timu za formalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima | Broj identifikovanih žrtava | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka Šef grupe za suzbijanje krivičnih djela krijumčarenja i trgovine ljudima i ilegalnih migracija | MUP -Odjeljenje za borbu protiv trgovine ljudima CZS NVO | 25000 |  |  |  |
|  | Ispuniti bezbjednosne standarde u dijelu: -Prevencije neovlaštenog pristupa na radnim stanicama -Prevencije neovlaštenog pristupa štampanim podacima -Obezbjeđenja kontrole pristupa radnim stanicama i štampačima kroz doradu aplikacije za upravljanje predmetima i doradu procedura međunarodne policijske saradnje | Izraditi aplikativno rješenje za upravljanje predmetima u cilju kontrole i registrovanja pristupa i rukovanje podacima | Dorađeno aplikativno rješenje za upravljanje predmetima u cilju kontrole i registrovanja pristupa i rukovanje podacima | III kvartal | Načelnik Odsjeka za međunarodnu operativnu policijsku saradnju | MF-UC, MVP, MP | 25 000 eura |  |  |  |
|  | Izraditi platformu i program e-obuke u dijelu: - policijska saradnja - ŠIS II i SIRENE - Interpol - EUROPOL Uspostaviti Sistem elektronske provjere znanja i periodičnih obaveznih testiranja | Izraditi module za e-obuke i model elektronske provjere znanja u vezi: - policijske saradnje - ŠIS II i SIRENE - INTERPOL-a - EUROPOL | Izrađeni moduli za e-obuke i izrađen model elektronske provjere znanja u vezi: - policijska saradnja - ŠIS II i SIRENE - Interpol - EUROPOL | IV kvartal | Načelnik Odsjeka za međunarodnu operativnu policijsku saradnju | PA MUP – SIT | Nije napravljena kalkulacija troškova |  |  |  |
|  | Unaprijediti stručne kapacitete Odsjeka za međunarodnu operativnu policijsku saradnju kroz program obuka i usavršavanja | Sprovesti obuku postojećeg službeničkog kadra i novoprimljenih službenika u pogledu primjene ovlašćenja vezanih za cjelokupnu međunarodnu operativnu policijsku saradnju (Interpol-Europol-Sirene) | Organizovane obuke postojećeg kadra (broj sprovedenih obuka u odnosu na broj planiranih obuka | I, II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za međunarodu operativnu policijsku saradnju | PA | Nije napravljena kalkulacija troškova |  |  |  |
|  | Unaprijediti Aplikaciju za upravljanje predmetima u skladu sa unaprjeđenjem standarda međunarodne operativne policijske saradnje | Doraditi aplikaciju za upravljanje predmetima na nivou OMOPS u cilju: - Uspostavljanja UMF formata radi strukturiranog slanja i primanja svih podataka kroz međunarodnu policijsku saradnju - Uspostavljanje logičkih veza sa unešenim entitetima I vizuelizacija tih veza, - Eksport podataka u aplikativne analitičke alate - U okviru aplikacije OMOPS izrada jedinstvenog portala aplikacije za automatske provjere svih dostupnih policijskih aplikacija - Integracija I-link Interpol-ovih servisa u ”Case Management” aplikaciju OMOPS-a | Uspostavljen UMF format radi strukturiranog slanja svih podataka kroz međunarodnu policijsku saradnju Uspostavljena logička veza između entiteta Izrađena mogućnost za eksport podataka za potrebe unosa u I-2 Izrađena stranica za automatsku provjeru svih poslicijskih baza podataka | IV kvartal | Načelnik Odsjeka za međunarodnu operativnu policijsku saradnju | MUP-SIT | 25 000 |  |  |  |
|  | Unaprijediti kapacitete međunarodne policijske saradnje za pravovremeni i sveobuhvatan pristup dostupnim bazama podataka | Uspostaviti tzv. “Mobile office” radi pristupa bazama podataka Interpol-a i Europola van kancelarija: • Izraditi mobilnu verziju aplikacije za upravljanje predmetima; • Nabavka odgovarajuće opreme (hardver/softver) za bezbjedan pristup bazi podataka OMPS u skladu sa bezbjednosnim standardima Interpol-a i Europol-a | Uspostavljena “Mobile office” radi pristupa bazama podataka Europola van kancelarija | IV kvartal | Načelnik Odsjeka za međunarodnu operativnu policijsku saradnju | MUP - SIT, | 100.000,00 |  |  |  |
|  | Održati efikasnu i kontinuiranu saradnju FAST-a Crne Gore sa ENFAST mrežom | Učestvovati u ENFAST mreži – prisustvovati sastancima ENFAST-a | Učešće OMPS u ENFAST mreži | I, II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za međunarodnu operativnu policijsku saradnju |  | 2000 |  |  |  |
|  | Uspostaviti efikasne mehanizme za istrage društvenih mreža i otvorenih izvora u okviru ciljanih potraga | Ojačati stručne kapacitete Jedinice za ciljane potrage (FAST) u dijelu pretraživanja društvenih mreža i Internet sajtova pri traganju za bjeguncima kroz: -nabavku sofisticiranih alata, -korištenje Europolove ekspertize -organizovati obuke u dijelu prikupljanja podataka iz otvorenih izvora, društvenih mreža, kriptovanih segmenata Interneta (Dark Web) i sl…) | Ojačani kapaciteti Jedinice za ciljane potrage (FAST) ) u dijelu pretraživanja društvenih mreža i Internet sajtova pri traganju za bjeguncima (nabavljeni sofisticirani alati) | IV kvartal | Načelnik Odsjeka za međunarodnu operativnu policijsku saradnju | MUP - SIT | Nisu procijenjeni troškovi |  |  |  |
|  | Implementacija savremenih Interpol-ovih alata | Implementacija Interpol-ovog IARMS projekta – Integracija I-Arms u „Case Management“ aplikaciju OMOPS-a i uvezivanje Interpol-ove baze oružja sa nacionalnom policijskom potražnom bazom (oružja koje se potražuje ili je korišteno za izvršenje krivičnog djela, ili je predmet krijumčarenja), kroz integraciju sa FIND-om. | Implementiran Interpol-ov IARMS projekat | IV kvartal | Načelnik Odsjeka za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Načelnik Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta | MUP - SIT | Inplementacija savremenih Interpolovih alata |  |  |  |
|  |  | Implementacija Interpol-ovog projekta „Works of Art“ – integracija baze podataka kradenih umjetničkih djela sa nacionalnom potražnom bazom radi direktne provjere kradenih umjetnina i direktan unos u Interpol-ovu bazu umjetnina koje se potražuju na nacionalnom nivou | Implementiran Interpol-ov Works of Art projekat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Implementacija Interpol-ovog projekta „Facial recognition“ - Uvođenje “Facial Recognition” servisa u operativne i granične provjere policije – uvezivanje sa Interpol-ovim ”Facial recognition” sistemom za upoređivanje fotografija kroz automatski upload u Interpol-ovu bazu i provjere svih lica koja su daktiloskopirana (Forenzički centar) i svih lica koja su predmet graničnih ili operativnih provjera | Implementiran Interpol-ov „Facial recognition“ projekat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Implementacija Interpol-ovog projekta „Face recognition“–uspostavljanje procedura i tehničkih preduslova za unos i provjere svih fotografija lica koja su predmet obrade u policiji (Forenzički centar i opreativne strukture UP) | Implementiran Interpol-ov „Face Recognition“ projekat – automatski unos i provjere fotografija lica radi utvrđivanja identiteta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementacija Prumskih standarda automatske razmjene podataka | Uspostaviti sistem automatskog unosa i provjera svih DNK, DKT provjera po principu Prum-a, te slanja podataka nakon pogodaka kroz međunarodnu operativnu policijsku saradnju -Nabavka i instalacija TESTA NG u cilju stvaranja preduslova za automatsku razmjenu podataka po principu Prum-a (ili shodno PCC Konvenciji) sa državama članicama -Uspostavljanje TESTA NG sigurnog komunikacionog linka -Uspostaviti link za pristup nominalnim bazama podataka DNK i DKT -Izrada procedura za slanje dodatnih podataka nakon pogotka u DNK DKT bazu podataka | Uspostavljen sistem automatskih provjera DNK profila i DKT materijala po principu Prum-a, u okviru PCC konvencije Izrađena procedura i aplikativno rješenje radi pristupa i provjera baze podataka DNK profila i slanja odgovora nakon pogotka | IV kvartal | Načelnik Odsjeka za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Rukovodilac Forenzičkog centra | MUP – SIT | Troškovi nisu procijenjeni | Napominjemo da nosilac aktivnosti nije Sektor za borbu protiv kriminala ali se aktivnosti odnose na funkcionisanje Sektora. Dio aktivnosti je predviđen AP za sprovođenje strategije razvoja UP – Uspostavljanje TESTA NG sigurnog komunikacionog linka i sigurnije razmjene podataka po principu Prum-a između CG i zemalja potpisnica |  |  |
|  |  | Pristup EUCARIS mreži instalacija i uvezivanje sa nacionalnim bazama podataka registrovanih vozila radi automatske razmjene podataka po principu Prum-a (ili shodno PCC konvenciji) | Omogućen pristup EUCARIS mreži instalacija i uvezivanje sa nacionalnim bazama podataka registrovanih vozila | IV kvartal | Načelnik Odsjeka za međunarodnu operativnu policijsku saradnju | MUP - SIT | Troškovi nisu procijenjeni |  |  |  |
|  | Interoperabilnost baza podataka MUP-a i Uprave policije radi efikasnijeg vršenja policijskih poslova | Dorada postojećih nacionalnih policijskih baza podataka: -Uvezivanje policijske potražne aplikacije sa bazom gradjana (ukljucujuci i privremeni boravak i RB 90), u cilju omogućavanja automatskih provjera baza građana i RB 90 pri svakom novom unosu u potražnu. -Uvezivanje policijske potražne aplikacije sa bazama podataka prihvatilišta za strance, ZIKS, Direkcije za azil, u cilju sprječavanja da lica koja se međunarodno potražuju budu bez provjera smještena u ovim institucijama | Policijska potražna aplikacija uvezana sa bazom gradjana Policijska potražna aplikacija uvezana sa bazama podataka prihvatilišta za strance, ZIKS, Azil | IV kvartal | Načelnik Odsjeka za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Načelnik Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta | MUP-SIT | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  | Dorada nacionalne potražne aplikacije u smislu: -Dorada postojeće potražne aplikacije u cilju omogućavanja dobijanja dnevnih biltena raspisa (sto je svakog dana raspisano i obustavljeno od nacionalnih potjernica, kako bi se automatski ažurirali raspisi medjunarodnih) -Omogućavanje unosa priloga raspisa (sve što je potrebno za raspis medjunarodne potjernice) -Uvesti isti sistem za raspis vozila, oružja i ostalih predmeta, analogno SIS katalogu predmeta -Izrada nacionalne baze podataka kradenih plovila (u sklopu potražne aplikacije), po strukturi Interpol-ove SVD baze -Dorada postojeće nacionalne potražne aplikacije u cilju omogućavanja unosa plovila (sa svim potrebnim podacima) koja se potražuju | Izvršena dorada postojeće nacionalne potražne aplikacije |  |  |  |  |  |  |  |
| - Predstavlja podatak označen stepenom tajnosti u skladu sa članom 10 stav 2 Zakona o tajnosti podataka (˝Sl.List CG˝, br. 14/08, 76/09, 41/10, 38/12, 44/12, 14/13, 18/14, 48/15 i 74/20). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Priprema specifikacije za nabavku tehničke opreme |
| - SEKTOR GRANIČNE POLICIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Cilj | Aktivnosti potrebne za realizaciju ciljeva | Indikator uspješnosi | Rok za realizaciju | Lice/a odgovorno/a za realizaciju | Subjekt/i sa kojima Uprava policija sarađuje | Sredstava potrebna za programski period | Status realizacije |  |  |
| 146. | Efikasnije sprovođenje nadzora državne granice u cilju suzbijanja svih oblika prekograničnog kriminala i nezakonitih migracija | Sprovođenje nadzora državne granice duž cijele granice, u skladu sa rezultatima analize rizika | Broj lica koji su otkriveni u vršenju svih oblika prekograničnog kriminala, nezakonitog ulaska u boravka u Crnoj Gori i izbjegavanja granične kontrole | Kontinuirano | Načelnik Odsjeka za graničnu kontrolu Rukovodilac Mobilne jedinice | MUP Crne Gore FRONTEX EUROPOL Drugi međunarodni subjekti bezbjednosti | Redovna budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  | Realizovati policijske kontrole u pograničnoj zoni i van područja graničnog prelaza Crne Gore, uključujući i saobraćajne puteve koji gravitiraju ka državnoj granici |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Permanentno korišćenje raspoloživih tehničkih sredstava kako bi se unaprijedio monitorning, posebno osjetljivih mjesta i pravaca za nezakonito prelaženje granice i prekogranični kriminal | Unaprijeđena situaciona svjesnost i sposobnost na reakciju granične policije |  |  |  |  |  |  |  |
| 147. | Jačati policijsku saradnju u sistemu unutrašnje bezbjednosti u cilju sveobuhvatne granične kontrole | Razvijati i sprovoditi zajedničke analize prijetnji sa organizacionim jedinicama UP i drugim državnim organima, posebno onim koje se neposredno nalaze u zonama odgovornosti jednica granične, koordinisanim policijskim akcijama i mješovitim patrolama | Broj realizovanih akcija, broj otkrivenih lica koji predstavljaju prijetnju za unutrašnju bezbjednost Crne Gore u zajedničkim područjima, broj oduzetih sredstava prilikom tih aktivnosti. | Kontinuirano | Načelnik Odsjeka za graničnu kontrolu | MUP Crne Gore Organizacione jedinice Uprave policije | Redovna budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  | Predvidjeti neophodna tehnička ulaganja za podršku zajedničkim operacijama, naročito kada su u pitanju komunikacije i monitoring | Unaprijeđen monitoring i komunikacija u zajedničkim područjima | I kvartal |  |  | Sredstva opredijeljena ŠAP-om |  |  |  |
| 148. | Implementacija Zajedničkog plana mjera za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima | Prevencija i represija korupcije na graničnim prelazima | Izvještaj o realizaciji Plana; Implementacija Plana Broj slučajeva i procesuiranih službenika | I kvartal kontinuirano | Načelnik Odsjeka za graničnu kontrolu | Uprava carina Agencija za sprečavanje korupcije | Redovna budžetska sredstva |  |  |  |
| 149. | Brži protok putnika i roba na graničnim prelazima | Izrada Plana aktivnosti i mjera za ljetnju turističku sezonu, sprovođenje Zaključaka u cilju bržeg protoka putnika i pojednostavljenja graničnih provjera za vrijeme ljetnje sezone 2022. godine | Izrađen Plan i Analiza | II kvartal | Načelnik Odsjeka za graničnu kontrolu | MUP – Odjeljenje za integrisano upravljanje granicom, Uprava carina | Redovna budžetska sredstva |  |  |  |
| 150. | Jačati prekograničnu policijsku saradnju | Razvijati i sprovoditi zajedničke patrole, zajedničke akcije i zajedničke analize prijetnje i prekograničnu razmjenu informacija sa susjednim državama kako bi se podržale zajedničke mjere za uklanjanje prijetnji po bezbjednost granica posebno u pograničnim zonama | Realizacija zajedničkih patrola i akcija sa susjednim graničnim policijama, ostvareni rezultati na sprečavanju svih oblika prekograničnog kriminala, održavanje redovnih sastanaka i komunikacije u cilju pravovremene razmjene informacija o prekograničnim izazovima. | Kontinuirano | Načelnik Odsjeka za graničnu kontrolu | Granične policije susjednih država MUP Crne Gore-Komisija za razgraničenje sa susjedima | Redovna budžetska sredstva |  |  |  |
| 151. | Učešće u realizaciji projekta zapriječavanja idetifikovanih lokacija/puteva na kojima postoji mogućnost nezakonitog prelaska granice i kontinuirano nadgledati postavljene prepreke na državnoj granici prema susjednim državama | Praćenjem stanja uz državnu granicu blagovremeno i u kontinuitetu i u saradnji sa susjedima, obezbeđivati dobru pokrivenost državne granice, a kroz realizaciju infrastrukturnih radova na zaprečavanju puteva koji se mogu koristiti za nezakonite prelaske državne granice,kroz postavljanje oznaka koje informišu o blizini granične linije kao i kroz potrebu adekvatnog raščišćavanja patrolnih staza za kretanje patrola u nadzoru. | -Broj zapriječenih puteva za nezakoniti prelazak d/g prema susjednim državama; -Broj postavljenih oznaka koje informišu o blizini granične linije; -dužine očišćenih staza za kretanje patrola granične policije; | II kvartal | Načelnik Odsjeka za graničnu kontrolu |  | Redovna budžetska sredstva Sredstva opredijeljena ŠAP-om |  |  |  |
| 152. | Obezbijediti permanentno stručno usavršavanje policijskih službenika granične policije | Realizacija predviđenih obuka, shodno Planu obuka policijskih službenika za 2023. godinu | Obučeni policijski službenici granične policije za nesmetano vršenje poslova granične kontrole | I, II i IV kvartal | Odsjek za logistiku i podršku | MUP Crne Gore JU VSŠ Policijska akademija u Danilovgradu Uprava za ljudske resurse ZOPT- Centar za obrazovanje i trening | Redovna budžetska sredstva |  |  |  |
| 153. | Suzbijanje nezakonitih migracija, nezakonitog rada i boravka stranaca | Praćenje kretanja nezakonitih migracija i nezakonitog postupanja stranih državljana; | Broj podnijetih prijava za krivična djela i prekršaje | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Odsjeka za strance i suzbijanje nezakonitih migracija | Uprava za inspekcijske poslove | Redovna budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  | Afirmisanje dobrovoljnog povratka migranata asistiranog od strane policije | Broj vraćenih migranata |  |  |  |  |  |  |  |
| 154. | Unapređenje aplikacija u okviru Centralnog registra koje koristi granična policija | Dorada aplikacije Granica, Centralni registar stranaca, Infostream-a i Vizni informacioni sistem | Dorađene aplikacije koje omugućavaju bržu pretragu, uvezivanja podataka i dostavu podataka krajnjim korisnicima | IV Kvartal | Načelnici Odsjeka i KC, šef Mobilne jedinice | MUP – Služba za informacione tehnologije |  |  |  |  |
| 155. | Unapređenje međunarodne i regionalne policijske saradnje | Implementacija potpisanih sporazuma i protokola; Učešće u aktivnostima koje organizuje FRONTEX, OSCE, DCAF, IOM i dr; Zajedničke aktivnosti sa regionalnim partnerima. | Unaprijeđena međunarodna i regionalna saradnja; Mjerljivi rezulatati rada razmijenjenih informacija; Standardne operativne procedure. | II i IV kvartal | Načelnici Odsjeka i KC, šef Mobilne jedinice | Međunarodni partneri | Redovna budžedska sredstva projekti |  |  |  |
| 156. | Realizacija EMPACT operativnih aktivnosti | Planska realizacija svih aktivnosti prije, tokom i nakon OP EMPACT | Broj EMPACT OA u kojima učestvuje SGP Efikasna realizacija svih planskih operativnih aktivnosti | I-IV kvartal u skladu sa OP OA | SGP / Odsjeci / MJ Koordinacioni Centar RCC Sjever, Centar i Jug RCGP Sjever, Centar i Jug StGP | EUROPOL FRONTEX INTERPOL Partnerske agencije | EUROPOL FRONTEX IPA Budžet MUP-a |  |  |  |
| 157. | Uspostavljanje Interagency Maritime Intelligence Center u KC | Planska realizacija aktivnosti za uspostavljanje Interagency Maritime Intelligence Center u KC | Modelovana i definisana organizaciona struktura Maritime Intelligence Centra Izvršeno potrebno doopremanje KC-a Izrađeni SOP-ovi i završene obuke službenika za realizaciju operativne saradnje i postupanje po predmetima Broj razmijenjenih informacija | I, II, III, IV kvartal | Načelnik Koordinacionog centra Šefovi grupa za specifičnu i nacionalnu situacionu sliku Načelnik Odsjeka za kriminalističko-obavještajne poslove | ICITAP USA UK Home Office FRONTEX Ministarstvo odbrane Vojska Crne Gore Mornarica Uprava pomorske sigurnosti i upravljanje lukama Lučke kapetanije Bar i Kotor Partnerske Agencije | ICITAP USA UK Home Office Budžet UP – MUP-a |  |  |  |
| 158. | Unapređenje kapaciteta za smještaj migranata kojima se ograničava sloboda kretanja | Adaptacija Prihvatilišta za strance u Spužu | Poboljšani uslovi za smještaj i boravak smještenih lica u Prihvatilištu za strance | Kontinuirano | Odsjek za strance i suzbijanje nezakonitih migracija | MUP | Redovna budžetska sredstva i donacije |  |  |  |
| 159. | Jačanje kapaciteta za procesuiranje mreža krijumčarenja migranata | Popuna službeničkih mjesta po važećem Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Obuka službenika. | Broj procesuiranih krijumčara | Kontinuirano | Odsjek za strance i suzbijanje nezakonitih migracija | MUP, Policijska akademija, Sektor za borbu protiv kriminala | Redovna budžetska sredstva i donacije |  |  |  |
| 160. | Učešće u uskađivanju viznog režima Crne Gore sa EU viznim režimom | Upućivanje inicijativa za izmjenu Uredbe o viznom režimu. Davanje mišljenja na odluke o privremenoj viznoj liberalizaciji. | Usklađen vizni režim sa viznim režimom EU | Kontinuirano | Odsjek za strance i suzbijanje nezakonitih migracija | MVP | Redovna budžetska sredstva |  |  |  |
| 161. | Izrada Analize rizika po CIRAM-u 2.0 | Permanentno prikupljanje i obrada podataka neophodnih za izradu analize rizika; Izrada redovnih analitičkih proizvoda u vidu AR na sva 3 nivoa, kao i ad hok AR, i njihova raspodjela; Praćenje sprovođenja Analize rizika; Usavršavanje policijskih službenika koji se bave izradom Analize rizika; Nadogradnja neophodne opreme i tehnika koje se koriste za izradu Analize rizika; Izrada naprednije Analize rizika | Postupanje po analizi rizika službenika granične policije i rezultati; Broj izrađenih i distribuiranih analitičkih proizvoda; Prijmena anlize rizika na DG; Broj obuka i obučeni službenici; Nabavka novih računara i softvera za bolju obradu podataka na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou. | II i IV kvartal | Načelnik Odsjeka za operativni rad i analizu rizika | Granične policije susjednih zemalja Uprava Carina FRONTEX Savezna policija R.Njemačke Centar za informaciono komunikacione tehnologije, IBSTN | Redovna budzetska sredstva |  |  |  |
| 162. | Uspostavljanje elektronske baze podataka granične policije | Izrada baze podataka i definisanje obrazaca i načina slanja podataka sa lokalnog i regionalnog ka centralnom nivou | Izrađena baza sa svim podacima koji se odnose na prekogranični kriminal i nezakonite migracije | Kontinuirano | Načelnik Odsjeka za graničnu kontrolu Načelnik Odsjeka za operativni rad i analizu rizika Načelnik Odsjeka za strance i suzbijanje nezakonitih migracija Načelnik KC Šef Mobilne jedinice | Savezna policija R.Njemačke Centar za informaciono komunikacione tehnologije, IBSTN |  |  |  |  |
| 163. | Suzbijanje prekograničnog kriminala i nezakonitih migracija | Preduzimanje svih neophodnih mjera i radnji, kao i kontinuirana saradnja sa SBPK u cilju otkrivanja i suzbijanja svih vrsta prekograničnog kriminala i nezakonitih migracija | Broj realizovanih akcija Broj prijavljenih lica količina oduzete robe | Kontinuirano | Načelnici Odsjeka i KC, šef Mobilne jedinice | Uprava Carina SBPK Granične policije susjednih zemalja FRONTEX |  |  |  |  |
| 164. | Uspostavljanje Specifične situacione slike (SSS) | Učešće u realizaciji projekta Border Security in the WB (III Komponenta uspostavljanje NCC-a) | Realizovane planske aktivnosti na uspostavljanju NCC-a - SSS | I, II, III, IV kvartal shodno planu projekta | Načelnik KC Šefi Grupe za specifičnu situacionu sliku | FRONTEX Partnerske agencije WB koje učestvuju u projektu | Budžet projekta 7.000.000,00€ Projekat ima 3 komponente. 1k IBM; 2k Podrška JO, i 3 uspostavljenje NCC-a |  |  |  |
|  |  | Realizacija aktivnosti na uspostavljanju SSS i integraciji u EUROSUR sistem | Izvršena nabavka i instalacija NOD -a i ECN -a Uspostavljena Specifična situaciona slika Izvršena integracija sa EUROSUR sistemom | I, II, III, IV kvartal nakon potpisivanja novog sporazuma o saradnji sa FRONTEX-om | Načelnik KC Šefi Grupe za specifičnu situacionu sliku | Nadležna služba MUP-a FRONTEX Partnerske agencije | Raspoloživi donatorski fondovi Budžet UP - MUP-a |  |  |  |
|  |  | Izrada i uspostavljanje Standardnih operativnih procedura Grupe | Izrađeni SOP-ovi za Grupu za SSS Realizovana obuka službenika Grupe za SSS Uspostavljene SOP u radu Grupe za SSS | I, II, III, IV kvartal nakon potpisivanja novog sporazuma o saradnji sa FRONTEX-om | Načelnik KC Šef Grupe za specifičnu situacionu sliku | FRONTEX Partnerske agencije | Raspoloživi donatorski fondovi Budžet UP - MUP-a |  |  |  |
|  |  | Iniciranje i uspostavljanje interagencijske saradnje na međunarodnom sa NCC centrima zemalja članica EU i trećim zemljama, Interpolom, Europolom, SIS/Sirenama, oficirima za vezu i ostalim relevantnim agencijama shodno SOP | Broj međunarodnih subjekataa sistema bezbjednosti sa kojima je uspostavljena operativna saradnja Broj razmijenjenih informacija | I, II, III, IV kvartal nakon potpisivanja novog sporazuma o saradnji sa FRONTEX-om | Načelnik KC Šefi Grupe za specifičnu situacionu sliku | FRONTEX Partnerske agencije | Raspoloživi donatorski fondovi Budžet UP - MUP-a |  |  |  |
| 165. | Uspostavljanje Nacionalne situacione slike (NSS) | Izrada softvera za nacionalnu / regionalnu situacionu sliku | Softver izrađen i instaliran shodno EUROSUR standardima i operativnim potrebama Granične policije Softver se koristi za izradu i ažuriranje nacionalne / regionalne situacione slike | II kvartal | Nadležna služba UP sarađuju Šef Grupe za nacionalnu situacionu sliku RCC Sjever, Centar i Jug | Nadležna služba MUP-a FRONTEX Partnerske agencije | Raspoloživi donatorski fondovi Budžet UP – MUP-a |  |  |  |
|  |  | Softverska integracija postojećeg sistema elektronskog osmatranja državne granice i Sistema video nadzora GP na video zidovima u operativnoj Sali Koordinacionog centra i RCC-a Sjever, Centar i Jug | U operativnoj Sali Koordinacionog centra i RCC-a Sjever, Centar i Jug dovedeni svi raspoloživi signali sa Sistema elektronskog osmatranja državne granice i Sistema video nadzora graničnih prelaza | II kvartal stalan zadatak | Nadležna služba UP | Nadležna služba MUP-a | Budžet UP – MUP-a Raspoloživi donatorski fondovi |  |  |  |
|  |  | Uspostavljanje regionalne situacione slike (RSS) RCC Sjever, Centar i Jug | Uspostavljena regionalna situaciona slika RCC Sjever, Centar i Jug | III kvartal | Načelnik regionalnog centra granične policije Sjever, Centar i Jug Nadležna služba UP Šef Grupe za nacionalnu situacionu sliku | Nadležna služba MUP-a | Raspoloživi donatorski fondovi Budžet UP – MUP-a |  |  |  |
|  |  | Uspostavljanje nacionalne situacione slike | Uspostavljena nacionalna situaciona slika | III kvartal | Šef Grupe za nacionalnu situacionu sliku | Nadležna služba MUP-a | Raspoloživi donatorski fondovi Budžet UP – MUP-a |  |  |  |
|  |  | Izrada i uspostavljanje Standardnih operativnih procedura Grupe za NSS i RCC Sjever, Centar i Jug | Izrađeni SOP-ovi za Grupu za NSS i RCC Sjever, Centar i Jug Realizovana obuka službenika Grupe za NSS i RCC-a za primjenu SOP-ova Uspostavljene SOP u radu Grupe za NSS i RCC-u Sjever, Centar i Jug | III i IV kvartal | Šef Grupe za nacionalnu situacionu sliku RCC Sjever, Centar i Jug | FRONTEX Partnerske agencije | Raspoloživi donatorski fondovi Budžet UP-MUP-a |  |  |  |
|  |  | Iniciranje i uspostavljanje interagencijske saradnje sa svim subjektima Sistema bezbjednosti na nacionalnom nivou shodno SOP, | Broj subjekataa sistema bezbjednosti sa kojima je uspostavljena operativna saradnja Broj razmijenjenih informacija | I, II,III, IV kvartal stalan zadatak | Načelnik KC Šefovi Grupa Koordinatori PCC-a | Subjekti sistema bezbjednosti i sigurnosti na nacionalnom nivou | Raspoloživi donatorski fondovi Budžet UP-MUP-a |  |  |  |
| 166. | Modelovanje i definisanje optimalne formacije Seta Bespilotnih VTOL letjelica sa fiksnim krilima | Istraživanje tržišta i sagledavanje tehničkih karakteristika bespilotnih letjelica Realizacija studijskih posjeta Organizacija/prisustvo na praktičnim/online demonstracijama sistema bespolotnih VTOL letjelica Lobiranje i pronalaženje raspoloživih donatorskih fondova Obezbjeđenje potrebnih logističkih preduslova za operativnu upotrebu, servisiranje i održavanje Seta bespilotne letjelice | Definisan optimalni formacijski Set Bespilotnih VTOL letjelica sa fiksnim krilima Obezbjeđena donatorska/budžetska sredstva za nabavku Seta Bespilotnih letjelica Obezbeđene namjenskih službenih prostorija za baziranje, operativnu upotrebu, servisiranje i održavanje Seta bespilotnih letjelica u sklopu novih službenih prostorija KC-a u novoj zgradi SGP | I, II,III, IV kvartal | Načelnik KC Šef Grupe za bespilotne vazduhoplove i antidron zaštitu | ICITAP USA FRONTEX UK Home Office Partnerske agencije | Raspoloživi donatorski fondovi Budžet UP - MUP-a |  |  |  |
| 167. | Modelovanje i definisanje optimalne formacije Sistema i sredstava za antidron zaštitu | Istraživanje tržišta i sagledavanje tehničkih karakteristika sistema i sredstava za antidron zaštitu Realizacija studijskih posjeta Organizacija/prisustvo na praktičnim/online demonstracijama sistema i sredstava za antidron zaštitu Lobiranje i pronalaženje raspoloživih donatorskih fondova Obezbjeđenje potrebnih logističkih preduslova za operativnu upotrebu, servisiranje i održavanje Sistema i sredstava za antidron zaštitu | Definisana optimalna formacija Sistema i sredstava za antidron zaštitu Obezbjeđena donatorska/budžetska sredstva za nabavku Sistema i sredstava za antidron zaštitu Obezbeđene namjenske službene prostorije za baziranje, operativnu upotrebu, servisiranje i održavanje Sistema i sredstava za antidron zaštitu u sklopu novih službenih prostorija KC-a u novoj zgradi SGP | I, II,III, IV kvartal | Načelnik Koordinacionog centra Šef Grupe za bespilotne vazduhoplove i antidron zaštitu | ICITAP USA FRONTEX UK Home Office Partnerske agencije | Raspoloživi donatorski fondovi Budžet UP-MUP-a |  |  |  |
| 168. | Unapređenje rada i jačanje kapaciteta u PCC Trebinje | Izraditi Standardne operativne procedure za 24/7 rad PCC-a za vršenje poslova policijske saradnje | SOP izrađene i implementirane | II kvartal | Koordinator Zajedničkog centra za policijsku saradnju - PCC Trebinje |  | Raspoloživi donatorski fondovi Budžet UP-MUP-a |  |  |  |
|  |  | Unapređenje operativne saradnje PCC-a Trebinje na nacionalnom i međunarodnom nivou sa PCC-ima EU i trećih zemalja | Povećan broj razmijenjenih zahtjeva Uspostavljeni novi oblici operativne saradnje | II kvartal | Načelnik Koordinacionog centra Šefovi Grupa u KC-u Koordinatori PCC-a |  | Raspoloživi donatorski fondovi Budžet UP-MUP-a |  |  |  |
| 169. | Unapređenje rada i jačanje kapaciteta u PCC Plav | Izraditi Standardne operativne procedure za 24/7 rad PCC-a za vršenje poslova policijske saradnje | SOP izrađene i implementirane | II kvartal | Koordinator Zajedničkog centra za policijsku saradnju - PCC Plav | PCC Centri EU | Raspoloživi donatorski fondovi Budžet UP-MUP-a |  |  |  |
|  |  | Unapređenje operativne saradnje PCC-a Plav na nacionalnom i međunarodnom nivou sa PCC-ima EU i trećih zemalja | Povećan broj razmijenjenih zahtjeva Uspostavljeni novi oblici operativne saradnje | II kvartal | Načelnik Koordinacionog centra Šefovi Grupa u KC-u Koordinatori PCC-a | PCC Centri EU Partnerske agencije | Raspoloživi donatorski fondovi Budžet UP-MUP-a |  |  |  |
| - SEKTOR POLICIJE POSEBNE NAMJENE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Cilj | Aktivnosti potrebne za realizaciju ciljeva | Indikator uspješnosi | Rok za realizaciju | Lice/a odgovorno/a za realizaciju | Subjekt/i sa kojima Uprava policija sarađuje | Sredstava potrebna za programski period | Status realizacije |  |  |
| 170. | Planiranje i organizovanje obuka službenika Sektora policije posebne namjene (SPPN) | Izraditi Program obuke SPPN | Izrađen Program obuke | I kvartal | Miodrag Drobac | Samostalno | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  | Izrada i realizacija mjesečnih planova obuke org.jedinica SPPN | Procenat realizacije | I, II, III i IV kvartal | Komandanti Načelnici odsjeka | Samostalno | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 171. | Jačanje međunarodne policijske saradnje sa srodnim jedinicama regiona i šire | Sprovođenje zajedničkih obuka, kurseva, seminara | Broj realizovanih obuka, seminara, kurseva Broj službenika koji su pohađali obuku | I, II, III i IV kvatrtal | Miloš Rakonjac | Srodne policijske jedinice iz regiona i šire | Budžetska sredstva, donacije |  |  |  |
| 172. | Povećanje operativnosti i uspješnosti SPPN u vršenju namjenskih zadataka | Izgradnja novog objekata za smjestaj i obuku SPPN Izgradnja “kuce za pucanje” (Tactical shoot house) | Izgrađen objekat | I, II, III, IV kvartal | Zoran Šaranović |  | Budžetska sredstva, donacije |  |  |  |
|  |  | Inicijative za nabavku nedostajućih sredstava, naoružanja i opreme | Nabavljena oprema | I, II, III, i IV kvartal | Miloš Rakonjac | MUP/UP Međunarodni subjekti | Budžetska sredstva, donacije |  |  |  |
|  |  | Inicijativa za raspisivanje javnog i internog oglasa Organizovanje selektivnih obuka za popunu taktičkih jedinica SPPN | Povećan % popunjenosti | I, II, III, IV kvartal | Miloš Rakonjac | MUP/UP Uprava za ljudske resurse | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  | Podizanje stepena obučenosti i osposobljenosti službenika SPPN Organizovanje obuka za trenere – za sluzbenike SPPN koji izvode taktički, vatrenu i fizičku obuku | Broj sprovedenih obuka, kurseva, seminara | I, II, III, IV kvartal | Komandanti Načelnici odsjeka | Samostalno,VCG, Policijska akademija Direkcija za obuke i stručno usavršavanje službenika |  |  |  |  |
| 173. | Ispomoć organizacionim cjelinama MUP/UP | Pružanje ispomoći | Broj pruženih ispomoći, kvalitete i uspješnost izvršenIh zadataka | I, II, III i IV kvartal | Komandanti Načelnici odsjeka | Organizacione jedinice MUP | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 174. | Asistencije drugim organima i organizacijama | Pružanje ispomoći | Broj pruženih asistencija | I, II, III, IV kvartal | Komandanti Načelnici odsjeka | Ostali organi, ustanove i organizacije | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 175. | Obezbjeđivanje domaćih, stranih štićenih ličnosti objekata i DKP | Preduzimanje mjera fizičke, preventivno-tehničke, preventivno-operativne bezbjednosne zaštite, kao i mjera zdravstvene, biološko sanitarne i hem. epidemioloških mjera zaštite Donošenje nove Odluke o određivanju ličnosti, objekata i prostora koje obezbjeđuje UP Izrada i donošenje standardnih operativnih procesura od važnosti za SPPN Podizanje nivo obučenosti i opremljenosti službenika Odsjeka za obezbjeđivanje ličnosti i objekata Zanavljanje vozila koja se koriste za potrebe obezbjeđivanja stranih i domaćih štićenih ličnosti | Broj obezbijeđenih štićenih ličnosti(stranih, domaćih, objekata i DKP) Ukupan broj obezbjeđenja (posebnih redovno-pojačanih i vanrednih ) visok – adekvatan nivo zaštite ličnosti i objekata koje obezbjeđuje SPPN Donešena Odluka Izrađene SOP Povećan stepen obučenosti Navbavljena oprema Nabavljena vozila | I,II,III,IV kvartal | Miloš Rakonjac Načelnici odsjeka | UP-Sektori-svi Agencija za nacionalnu bezbjednost | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  | Preduzimanje preventivno-operativnih mjera | Broj kvalitet operativnih informacija | I, II,III, IV kvartal | Miloš Rakonjac Načelnici Odsjeka | Agencija za nacionalnu bezbjednost UP-Sektori-svi | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  | Preduzimanje mjera protivdiverzione zaštite | Broj izvršenih protivdiverzionih pregleda Broj izvršenih biohemijskih pregleda | I, II, III, IV kvartal | Veroljub Konatar | Institut za javno zdravlje i Centar za ekotoksikološka ispitivanja UP-Sektori--svi | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  | Preduzimanje drugih preventivno-tehničkih mjera | Broj izvršenih posebnih pregleda objekata, vozila, predmeta i uređaja | I,II,III,IV kvartal | Načelnici odsjeka | Agencija za nacionalnu bezbjednost | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  | Preduzimanje zdravstvenih mjera zaštite | Broj angažovanja medicinskog osoblja / specijalnih sanitetskih vozila | I,II,III,IV kvartal | Načelnici odsjeka | MUP - Biro za zdravstvenu zaštitu | Budžetska sredstva |  |  |  |
| 176. | Unapređenje poštovanja ljudskih prava | Obuke iz oblasti pravilne primjene propisa i poštovanja CPT preporuka | Broj sprovedenih obuka/predavanja/ broj polaznika | I, II, II, IV kvartal | Komandanti Načelnici odsjeka | MUP – Direktorat za normativne poslove i razvoj policije Policijska akademija Danilovgrad | Budžetska sredstva Donacije |  |  |  |

| - SEKTOR ZA FINANSIJSKO-OBAVJEŠTAJNE POSLOVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. |  | Cilj | Aktivnosti potrebne za realizaciju ciljeva | Indikator uspješnosi | Rok za realizaciju | Lice/a odgovorno/a za realizaciju | Subjekt/i sa kojima Uprava policija sarađuje | Sredstava potrebna za programski period | Status realizacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177. |  | Implementacija BIA | Instalacija BIA na testnom okruženju | BIA spreman za testiranje | III kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove |  | Sredstva iz donacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178. |  | Implementacija FOJ Licence (aplikativnog rješenje za sprovođenje postupka izdavanja licenci obveznicima) | FOJ Licence na testnom okruženju | FOJ Licence spremana za testiranje | II kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Testiranje FOJLicence | Odobrena realizacija FOJLicence | II kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obuka službenika | Službenici spremni za rad na FOJ Licence | II kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Puštanje FOJ Licence u produkciju | Otpočelo korišćenje FOJLicence | II kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179. |  | Izrada plana javnih nabavki | Izrađen plan javnih nabavki | Izrađen plan javnih nabavki | I kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove | Ministartvo unutrašnjih poslova | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180. |  | Analiza bankarskog sektora za period 2021.-2022. | Izrađena analiza | Izrađena analiza | I kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181. |  | Izrada softvera za automatizaciju procesa prenosa novca (APN) | Izrada projeknog zadatka za APN | Usvojen predlog projeknog zadatka | I kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprovođenje tenderske procedure za nabavku APN | Izabran izvršilac za realizaciju APN | III kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove | Ministartvo unutrašnjih poslova | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instalacija APN na testnom okruženju | APN spremana za testiranje | IV kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Testiranje APN | Odobrena realizacija APN | IV kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obuka službenika | Službenici spremni za rad na APN | IV kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Puštanje APN u produkciju | Otpočelo korišćenje APN | IV kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182. |  | Nadogradnja Portala za obveznike (Portal) | Izrada projeknog zadatka za Portal | Usvojen predlog projeknog zadatka | III kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprovođenje tenderske procedure za nabavku Portal | Izabran izvršilac za realizaciju Portal | IV kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove | Ministartvo unutrašnjih poslova | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183. |  | Realizacija Elektronskog upitnika za obveznike iz nefinansijskog sektora | Realizacija elektronskog upitnika | Realizovan elektronski upitnik | II kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Puštanje elektronskog upitnika u produkciju | Otpočelo korišćenje elektronskog upitnika | II kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184. |  | Nadogradnja Business Intelligence Application (BIA) | Izrada projeknog zadatka za BIA | Usvojen predlog projeknog zadatka | IV kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove |  | Sredstva iz donacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185. |  | Godišnja revizija IT-a | Izvršiti detaljan pregled IT sistema i godišnji backup sistema na ekstrenim medijumima | Izvršena revizija IT-a u skladu sa donijetom procedurom | IV kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186. |  | Donošenje plana aktivnosti za prevenciju PN/FT | Izrada Plana aktivnosti prevencije SPN/FT | Sproveden Plan aktivnosti | I kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Organizovati obuke za obveznike iz nefinansijskog sektora u vezi sa implementacijom novousvojenog ZSPNFT | Postupanje obveznika po ZSPNFT | II - IV kvartala | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove |  | Budžetska sredstva i sredstva iz donacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187. |  | Izrada predloga pravilnika shodno novom ZSPNFT | Usklađivanje podzakonskih akata radi lakše primjene Zakona o SPNFT | Stručne osnove za izradu pravilnika dostavljeni MUP-u, na dalju nadležnost | II i III kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove | Ministartvo unutrašnjih poslova | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188. |  | Preduzimanje aktivnosti u cilju suzbijanja kd pranje novca i finansiranja terorizma | Analiza dnevnih izvještaja o gotovinskim transakcijama, analiza sumnjivih transakcija dostavljenih od strane obveznika, prikupljanje obavještajnih podataka, rad na otkrivanju i procesuiranje počinilaca krivičnih djela sa elementima pranja novca | Broj podnijetih informacija i broj podnijetih krivičnih prijava Broj prijavljenih lica Broj otkrivenih krivičnih djela Iznos blokiranih sredstava Materijalna šteta nanijeta Budžetu Crne Gore | I,II,III,IV kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove | Specijalno državno tužilaštvo Obveznici Poreska uprava Uprava za nekretnine Strane finansijsko obavještajne službe Uprava carina | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189. |  | Uspostavljanje sistema informisanja obveznika, nadzornih organa i državnih organa | Uspostavljanje sistema informisanja obveznika, nadzornih i državnih organa o postupanjima FOJ-a u slučajevima kada su ispunjeni zakonski uslovi, shodno ZSPNFT | Uspostavljen sistem Broj povratnih informacija poslatih obveznicima i organima od strane kojih su dostavljene informacije | I, II, III i IV kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190. |  | Jačanje saradnje sa državnim organima u cilju prikupljanja informacija i podataka o procesuiranim predmetima i licima za PN | Jačanje saradnje, shodno zakonskim obavezama |  | I, II, III i IV kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove | Tužilaštvo i sudovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191. |  | Praćenje međunarodnih standarda u oblasti PN/FT i iniciranje usklađivanja zakonskih i podzakonskih akata | Praćenje izmjena relevantnih međunarodnih standarda iz oblasti SPNFT (FATF preporuke, Direktive, Egmont standardi) i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa istim | Usklađeni akti iz oblasti SPFT sa međunarodnim standardima (FATF preporuke, EU Direktive, Egmont standardi) | Kontinuirano | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove | Nadležni državni organi uključeni u sistem SPNFT | Budžetska sredstva, sredstva iz inostranih donacija/projekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192. |  | Učešće u radu Komiteta SE-Manivala, EGMONT Grupe,i pod-grupe COP 198 (Varšavska konvencija | Redovno učešće u radu Manivala i ispunjavanje obaveza koje Crna Gora ima u ovom tijelu SE | Prisustvo plenarnim zasjedanjima Manivala;Redovno izvještavanje i odbrana izvještaja o napretku koji je Crna Gora ostvarila u oblasti SPNFT; Realizovanje drugih redovnih obaveza prema Manivalu | Kontinuirano | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove | Vrhovno državno tužilaštvo, Ministarstvo pravde, Centralna banka Crne Gore, i po potrebi drugi nadležni državni organi uključeni u sistem SPNFT | Budžetska sredstva, Savjet Evrope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prisustvo plenarnim zasjedanjima EGMONT grupe i sastancima radnih grupa EGMONT-a; | Realizovanje obaveza koje proizilaze iz članstva u EGMONT grupi (primjena odluka donešenih na plenarnim zasijedanjima, razmjena podataka putem Egmont sigurnog sajta- ESW, popunjavanje upitnika i sl.) Učešće u radu radnih grupa EGMONTa i plenarnim zasijedanjima EGMONT grupe | Kontinuirano | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Redovno učešće u radu tijela za nadzor primjene Varšavska konvencije - COP | Prisustvo sastancima pod-grupe COP 198; izrada i odbrana izvještaja o primjeni Varšavske konvencije u nacionalnom zakonodavstvu | Kontinuirano | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove | Vrhovno državno tužilaštvo | Budžetska sredstva, Savjet Evrope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193. |  | Realizacija aktivnosti u okviru Petog kruga evaluacije od strane Komiteta Savjeta Evrope – Manivala Crnoj Gori | Saradnja i koordinacija aktivnosti međuresorske radne grupe (MRG) za pripremu Petog kruga evaluacije Moneyval-a | Redovna i intenzivna komunikacija sa članovima MRG, tijesna saradnja u aktivnostima analize postojećeg stanja, pronalaženja rešenja za uspostavljanje što djelotvornijeg sistema SPN/FT | Kontinuirano | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove | Vrhovno državno tužilaštvo, Ministarstvo pravde, Centralna banka Crne Gore, i drugi nadležni državni organi uključeni u sistem SPNFT | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Izrada plana aktivnosti za praćenje ispunjenja međunarodnih standarda | Definisane i realizovane planske aktivnosti | I kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pripremne aktivnosti za posjetu evaluatora Manivala- izrada internih procedura i dokumenata, prevod traženih dokumentat, propisa i statističkih podataka za potrebe evaluacije, angažovanje ekspertske podrške i obezbjeđivanje sredstava za pismeno i usmeno prevođenje za postupak evaluacije. | Pripremljena i prevedena relevantna dokumenta i propisi za 5. krug evaluacije. | I kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove | Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije | Budžetska sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Realizovana ekspertska podrška za potrebe postizanja boljih rezultata u 5. krugu Manival evaluacije | I kvartal |  | Vrhovno državno tužilaštvo, Ministarstvo pravde,Ž Centralna banka Crne Gore, UP- FOJ i drugi nadležni državni organi i obveznici uključeni u sistem SPNFT | Budžetska sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Priprema za posjetu evaluatora Manivala Crnoj Gori | I i II kvartal |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije | Budžetska sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Obezbjeđena sredstva za pismeni i usmeni prevod za potrebe posjete evaluatora Manivala | I kvartal |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije | Budžetska sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Posjeta evaluatora Manivala Crnoj Gori | I-II kvartal |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije-FOJ | Budžetska sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Prezentovanje rezultata posjete evaluatora Manivala Vladi Crne Gore | II-III kvartal |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije-FOJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sastanci sa evaluatorima Manivala u vezi sa odbranom izvještaja o 5. krugu evaluacije sistema SPNFT Crnoj Gori- Strazbur, Francuska | II-IV kvartal |  | Vrhovno državno tužilaštvo, Ministarstvo pravde, Centralna banka Crne Gore, UP- FOJ i drugi nadležni državni organi | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194. |  | Unaprijediti međunarodnu i regionalnu saradnju u oblasti finansiranja terorizma | Unaprijediti razmjenu informacija u oblasti finansiranja terorizma sa inostranim finansijsko-obavještajnim službama | Povećan broj razmijenjenih informacija u oblasti finansiranja terorizma sa inostranim finansijsko obavještajnim službama | Kontinuirano | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195. |  | Aktivno učešće FOJ-a u nacionalnim i regionalnim projektima i inicijativama | Aktivno učešće FOJ-a u projektima koji imaju za cilj unapređenje kapaciteta i sprječavanju i suzbijanju PN/FT | Broj projekata u kojima FOJ aktivno učestvuje | Kontinuirano | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove |  | Budžetska sredstva i sredstva iz donacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196. |  | Praćenje realizacije mjera iz Akcionog plana (2022-2023) za sprovođenje Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma 2022-2025 | Redovno izvještavanje o realizovanim mjerama iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije | Broj realizovanih mjera | Kontinuirano | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove |  | Budžetska sredstva i sredstva iz donacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197. |  | Usvajanje inoviranog Akcionog plana za smanjenje rizika od pranja novca i finansiranja terorizma (APPNPR) | Realizovati inoviran APPNPR | Usvojen APPNPR | II kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove |  | Budžetska sredstva i sredstva iz donacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198. |  | Ažuriranje Nacionalne procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma (NPR) | Ažurirati NPR | Usvojena ažurirana NPR | IV kvartal | Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove |  | Budžetska sredstva i sredstva iz donacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODJELJENJE ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH I SA NJIMA POVEZANIH POSLOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Cilj | Aktivnosti potrebne za realizaciju ciljeva | Indikator uspješnosi | Rok za realizaciju | Lice/a odgovorno/a za realizaciju | Subjekt/i sa kojima Uprava policija sarađuje | Sredstava potrebna za programski period | Status realizacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199. |  | Izvještavanje o ostvarenim rezultatima i napretku u oblastima pregovaračkih poglavlja 23 i 24 na nivou UP | Izrada izvještaja po poglavljima 23 i 24 | Izrađen izvještaj | II, III, IV kvartal | Koordinator međunarodne policijske saradnje | Ministarstvo evropskih poslova | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200. |  | Koordinacija svih projektnih aktivnosti na nivou UP | Praćenje realizacije regionalnih, EU i bilateralnih projekata na nivou UP | Učešće u pripremi i organizaciji projektnih aktivnosti na nivou UP | I,II,III,IV kvartal | Koordinator međunarodne policijske saradnje | Međunarodni partneri u projektim aktivnostima | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201. |  | Međunarodna strateška multilateralna i bilateralna saradanja sa međunardnim partnerima na nivou UP | Koordinacija i praćenje realizacije aktivnosti (obuke, seminari, donacije...) međunarodne multilateralne i bilateralne saradnje sa ambasadama, međunarodnim organizacijama, policijskim službama EU i policijskim službama trećih zemalja | Pripremljeni izvještaji i informacije o saradnji sa svim međunarodnim partnerima na nivou UP | I,II,III,IV kvartal | Koordinator međunarodne policijske saradnje | Međunarodni partneri | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202. |  | Regionalna saradnja na nivou UP | Koordinacija i praćenje realizacije aktivnosti regionalne saradnje i ativnosti kroz učešće u regionalnim inicijativama | Pripremljeni izvještaji i informacije o policijskoj saradnji sa zemljama regiona kao i regionalnim inicijativama na nivou UP | I,II,III,IV kvartal | Koordinator međunarodne policijske saradnje | Regionalni partneri | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203. |  | Realizacija Projekta „Sigurna turistička sezona“ | Organizacija učešća službenika SPON i SBPK u projektu Sigurne turističke sezone kroz razmjenu učešća sa zemljama sa kojima su potpisani protokoli o saradnji tokom turističke sezone Potpisivanje Protokola o saradnji tokom turisticke sezone sa Ukrajinom | Uspješno realizovan Projekat „Sigurna turisticka sezona“ Potpisan Protokol o saradnji tokom turističke sezone sa Ukrajinom | II, III kvartal | Koordinator međunarodne policijske saradnje | Zemlje učesnice projekta „Sigurna turistička sezona“ | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204. |  | Proces praćenja zaključivanja sporazuma, protokola, MoU sa međunarodnim partnerima na nivou UP | Učestvovati u usaglašavanju i zaključivanju sporazuma, protokola, MoU sa međunarodnim partnerima | Zaključeni sporazumi, protokoli, MoU sa međunarodnim partnerima | I,II,III,IV kvartal | Koordinator međunarodne policijske saradnje | Međunarodni partneri | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205. |  | Organizacija Donatorske koferencije/ podrška međunarodnih partnera u odnosu na potrebe UP | Organizacija Donatorske koferencije/ podrška međunarodnih partnera u odnosu na potrebe UP | Održana Donatorska konferencija | IV kvartal | Koordinator međunarodne policijske saradnje | Međunarodni partneri | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206. |  | Podići svijest javnosti na temu „Bezbjednost u saobraćaju“. | Kampanje iz oblasti bezbjednosti saobraćaja - četiri kampanje (,,Pojas za sve’’, ,,Stop neregistrovanim vozilima’’, ,,Kad pijem ne vozim’’, ,,Akcija Helikopter’’). | Realizovana kampanje: ,,Pojas za sve’’, ,,Stop neregistrovanim vozilima’’, ,,Kad pijem ne vozim’’, ,,Akcija Helikopter’’. | III, IV kvartal | Koordinator za informisanje i saradnju sa medijima |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207. |  | Podići svijest javnosti u oblasti borbe protiv korupcije. | Realizovana kampanja iz oblasti borbe protiv korupcije | Realizovana kampanje: ,,Pojas za sve’’, ,,Stop neregistrovanim vozilima’’, ,,Kad pijem ne vozim’’, ,,Akcija Helikopter’’. | IV kvartal | Koordinator za informisanje i saradnju sa medijima |  | Budžetska rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208. |  | Unapređenje interne komuniakcija | Usvajanje Standardnih operativnih procedura za internu komunikaciju; organizovanje Dana otvorenih vrata za zaposlene UP | Usvojene Standardne operativne procedure az internu komunikaciju | II kvartal | Koordinator za informisanje i saradnju sa medijima | Misija OESCE-a u Crnoj Gori | Misija OESCE-a u Crnoj Gori i budžetska rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ODJELJENJE ZA PODRŠKU ORGANIZACIONIM JEDINICAMA POLICIJE, UNAPREĐENJE RADA POLICIJE I ANALITIKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mjerenje rezultata jačanja integriteta policijskih službenika sa fokusom na ponašanja prema građanima. |  |  |  |  |  |
| Br. | Cilj |  | Aktivnosti potrebne za realizaciju ciljeva | Indikator uspješnosi | Rok za realizaciju | Lice/a odgovorno/a za realizaciju | Subjekt/i sa kojima Uprava policija sarađuje | Sredstava potrebna za programski period | Status realizacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209. | Podrška organizacionim jedinicama policije |  | Polugodišnji i godišnji izvještaj o angažovanju službenika u drugim organizacionim jedinicama | Sačinjen izvještaj | II,IV kvartal | Načelnik Koordinator za podršku organizacionim jedinicama |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210. | Izvještavanje na nivou Uprave policije |  | Godišnji izvještaj o radu Uprave policije i stanju bezbjednosti u 2022. godini | Sačinjen izvještaj | I kvartal | Načelnik Koordinator za analitičke poslove |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mjesečni, kvartalni i izvještaji o rezultatima radu Uprave policije i pokazateljima stanja | Sačinjeni izvještaji | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Koordinator za analitičke poslove |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211. | Unapređenje i standardizacija statistike i izvještavanja na nivou Uprave policije |  | Dorada aplikacije Sredstva prinude Izrada metodologije sačinjavanja izvještaja za SPON- JRM Izrada novog softverskog rješenja za mjesečno izvještavanje SPON- JRM Izrada metodologije sačinjavanja izvještaja za SPON- Saobraćaj Izrada novog softverskog rješenja za mjesečno izvještavanje SPON- Saobraćaj Izrada metodologije sačinjavanja izvještaja za SGP Izrada novog softverskog rješenja za mjesečno izvještavanje SGP Izrada instrukcije za rad sa softverskim rješenjem Obuka za rad na aplikaciji za izvještavanje Izrada softverskog rješenja za kreiranje Nacionalne situacione slike (i 3 regionalne) | Dorađena apikacija sredstva prinude Izrađena metodologija Izrađeno novo softversko rješenje i ispunjeni preduslovi za implementaciju Izrađena metodologija Izrađeno novo softversko rješenje i ispunjeni preduslovi za implementaciju Izrađena metodologija Izrađeno novo softversko rješenje i ispunjeni preduslovi za implementaciju Izrađena instrukcija Broj obucenih službenika Izrađena aplikacija | I,II,III, IV kvartal I kvartal II,III kvartal II kvartal III,IV kvartal III kvartal IV kvartal I,II,III,IV kvartal I,II,III,IV kvartal I,II,III,IV kvartal | Načelnik Koordinator za poslove unapređenja rada policije Koordinator za analitičke poslove | SIT SPON SGP | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212. | Unapređenje elektronske dostupnosti i razmjene podataka unutar UP |  | Dorada aplikacije Interni portal – Intranet | Dorađena apikacija | I,II,III,IV kvartal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213. | Praćenje realizacije i sprovođenja strateških, programskih, planskih i dr. dokumenata od značaja za Upravu policije |  | Izrada Predloga program rada Uprave policije za 2024.godinu | Sačinjen Predlog program rada | IV kvartal | Načelnik Koordinator za poslove unapređenja rada policije |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Izvještaj o realizaciji Programa rada Uprave policije za 2023 | Sačinjen izvještaj | I,II,III,IV kvartal | Koordinator za poslove unapređenja rada policije |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Izvještaj Uprave policije o nadzoru nad primjenom mjera COVID-19 | Sačinjen izvještaj | I,II,III,IV kvartal | Koordinator za analitičke poslove |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Izrada Plana zaštite tajnih podataka | Sačinjen plan | III kvartal | Koordinator za analitičke poslove | Direktorat za bezbjednosno nadzorne poslove | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Izvještaj o realizaciji preporuka Evropskog komiteta za prevenciju torture i neljudskog ili ponižavajućeg ponašanja (CPT) za 2023 godinu | Sačinjen izvještaj Broj realizovanih preporuka | II i IV kvartal | Koordinator za poslove unapređenja rada policije |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214. | Unapređenje rada policijskih poslova i primjene policijskih ovlašćenja |  | Unapređenje standardnih operativnih procedura obavljanja policijskih poslova, odnosno pripremanje internih akata upravljanja, uključujući interne (standardne operativne) procedure shodno prioritetima i inicijativama organizacionih jedinica | Pripremljena i donesena interna akta | IV kvartal | Načelnik Koordinator za poslove unapređenja rada policije |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprovođenje mentalno-taktičkih obuka za policijske službenike | Broj obučenih službenika | I,II,III,IV kvartal | Načelnik Koordinator za poslove unapređenja rada policije | Policijska akademija | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Izrada kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o napadima na policijske službenike | Sačinjeni izvještaji | I,II,III,IV kvartal | Koordinator za analitičke poslove |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215. | Izvještavanje o preduzetim aktivnostima Uprave policije u cilju sprečavanja i otkrivanja počinilaca djela nezakonitog ribolova, eksploatacije šljunka |  | Izvještaji o preduzetim mjerama i ostvarenim rezultatima na suzbijanju nezakonitog ribolova Izvještaji o preduzetim mjerama i ostvarenim rezultatima na suzbijanju nezakonite eksploatacije šljunka | Sačinjeni izvještaji Sačinjeni izvještaji | I,II,III,IV kvartal I,II,III,IV kvartal | Policijski analitičar policijske organizacije metodologija rada | Organizacione je-dinice Uprave po-licije | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORENZIČKI CENTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvještaji o preduzetim mjerama i ostvare-nim rezultatima na suzbijanju nezakonitog ribolova |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Cilj | Aktivnosti potrebne za realizaciju ciljeva | Indikator uspješnosi | Rok za realizaciju | Lice/a odgovorno/a za realizaciju | Subjekt/i sa kojima Uprava policija sarađuje | Sredstava potrebna za programski period | Status realizacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216. |  | Blagovremeno postupanje po dostavljenim zahtjevima i naredbama za vještačenje. Rasvetljavnje krivičnih djela-identifikacija počinalaca | Rad na predmetima dostavljenih od subjekata sa kojima Forenzički centar sarađuje (centri i odjeljenja bezbjednosti Uprave policije, pravosudni organi i ostali subjekti). | Broj realizovanih predmeta | I,II,III,IV kvartal | Načelnica Forenzičkog centra | Pravosudni organi i ostali subjekti | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217. |  | Smanjenje broja zaostalih predmeta iz ranijeg perioda | Rad na predmetima iz ranijeg perioda, koji se generišu zbog preopterećenosti DNK laboratorije i rad na zaostalim predmetima iz oblasti daktiloskopije zbog nefuncionisanja MBIS sistema. | Broj realizovanih predmeta iz prethodnog perioda | I,II,III,IV kvartal | Načelnica Forenzičkog centra | Pravosudni organi i ostali subjekti | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218. |  | Rasvetljavnje krivičnih djela kroz direktna prisustva vršenju uviđajnih radnji. | Prisustvo uviđajima na zahtjev Sektora kriminalističke policije i pravosudnih organa | Broj uviđaja | I,II,III,IV kvartal | Rukovodioci grupa i službenici koje angažuju za vršenje uviđaja | Pravosudni organi | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219. |  | Ažuriranje baza | Kontinuirano ažuriranje baza DNK profila i AFIS-sistema | Ažurirana baza DNK profila i AFIS sistema | I,II,III,IV kvartal | Rukovodilac DNK laboratorije Rukovodilac Grupe za daktiloskop-ska ispitivanja | Ministrastvo pravde | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220. |  | Potvrda kompetentnosti laboratorija u Forenzičkom centru | Učešće u Proficiency testovima i to: - GEDNAP testovi iz oblasti DNK analiza, - UNODOC testovi iz oblasti ispitivanja droga - Učešće na testovima iz GSR ispitivanja. - Učešće na testovima iz oblasti ispitivanja rukopisa Međulaboratorijske provjere - Učešće na Proficciency testovima iz oblasti daktiloskopije Sprovođenje internih provjera na svim linijama rada. | Broj realizovanih testova Broj međulaborato-rijskih provjera Broj internih provjera | I,II,III,IV kvartal | Rukovodioci grupa i zaposleni, kao i službenici zaduženi za poslove akreditacije | Evropsko udruženje forenžičkih naučnih institucija | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221. |  | Usklađivanje Izvještaja sa EU standardima | Ispunjavati forme UN-a i EU u cilju praćenja koncetracije droga. | Popunjene forme | I,II,III,IV kvartal | Rukovodilac Grupe za hemijska ispitivanja Forenzički analitičar |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222. |  | Kontinuirane aktivnosti akreditovanih laboratorija | Aktivnosti u cilju održavanja akreditacije i adaptacije postojećih dokumenata sa implemetacijom LIMS-a | Izrađene procedure Uvedeni standardi | I,II,III,IV kvartal | Službenik zadužen za proces akreditacije-mendžer za kvalitet Rukovodioci grupa, Službenici zaduženi za poslove akreditacije | Akreditaciono tijelo | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223. |  | Akreditovanje preostalih linija rada u Forenzičkom centru | Aktivnosti na uvođenju standarda kvaliteta ISO/IEC 17025:2018 na ostalim linijama rada, kroz izradu procedura i njihovu implementaciju. | Izrađene procedure Uvedeni standardi | I,II,III,IV kvartal | Službenik zadužen za proces akreditacije-mendžer za kvalitet Rukovodioci grupa Službenici zaduženi za poslove akreditacije | Akreditaciono tijelo | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224. |  | Unaprijediti bezbjednost Forenzičkog centra | Adaptacija prostora za nadzor i postavljanje kućice za obezbjeđenje. Izvršiti popravku kapije | Sačinjena inicijativa | I,II,III,IV kvartal | Načelnica Forenzičkog centra Nadležne službe UP |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225. |  | Osavremenjav-anje procesa rada | Nabavka nove opreme. Održavanje postojeće opreme. | Sačinjena inicijativa Nabavljani novi uređaji | I,II,III,IV kvartal | Načelnica Forenzičkog centra Rukovodioci grupa |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226. |  | Unapređenje metoda rada kroz saradnju sa forenzičkim laboratorijama država u regionu i evropskih država. | Saradnja i razmjena iskustva/najboljih praksi sa forenzičkim laboratorijama država u regionu i evropskih država. Prisustvo radnim grupama ENFSI-a. Sprovođenje obuka za službenike Forenzičkog centra | Broj održanih sastanaka Broj službenika koji su prisustvovaliradnim grupama ENFSI -a | III i IV kvartal | Načelnica Forenzičkog centra Rukovodioci grupa | ENFSI | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227. |  | Kadrovsko jačanje Forenzičkog centra | Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta. | Sačinjen prijedlog; Popunjena službenička mjesta | I,II,III,IV kvartal | Načelnica Forenzičkog cetntra |  | Nije moguće predvidjeti iznos za ove namjene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228. |  | Održavanje Forenzičkog centra | Radovi i popravke u unutrašnjosti Forenzičkog centra. Održavanje termotehničkih instalacija | Sačinjena inicijativa Izvršene potrebne adaptacije i popravke Kontrolisanje rada termotehničkih instalacija, kroz stalni nadzor i upoznavanje nadležnih Službi o eventualnoj problematici | I,II,III,IV kvartal | Načelnica Forenzičkog centra |  | Nije moguće predvidjeti iznos za ove namjene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229. |  | Unapređenje mendžmenta laboratorije | Implementacija Laboratorijskog informacionog sistema i obuke službenika | Implementiran LIMS Obučeni službenici | I,II,III,IV kvartal | Načelnica Forenzičkog centra, Rukovodioci grupa | ICITAP | Donacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODJELJENJE ZA ELEKTRONSKE SISTEME POLICIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Implementacija Laboratorijskog informacionog sistema i obuke službenika |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Cilj | Aktivnosti potrebne za realizaciju ciljeva | Indikator uspješnosi | Rok za realizaciju | Lice/a odgovorno/a za realizaciju | Subjekt/i sa kojima Uprava policija sarađuje | Sredstava potrebna za programski period | Status realizacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230. |  | Planiranje i realizacija digitalnog radio-komunikacionog sistema TETRA | Plaćanje licenci za korišćenje TETRA sistema Definisanje govornih grupa, kanala planiranje radio-saobraćaja i programiranje terminala za korisnike Nastavak aktivnosti na implementaciji aplikacija za prenos negovornih poruka kroz TETRA sistem Aktivnosti na realizaciji III faze projekta – pokrivanje graničnih područja i auto-puta TETRA signalom | Broj aktiviranih i instalisanih TETRA terminala Broj instalisanih i aktiviranih baznih stanica Statistika pouzdanosti radio – saobraćaja | Kontinuirano | Ranko Vojinović Milan Lakić Milorad Radević | Wireless Montenegro Motorola RDC | 2 648.448,00 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231. |  | Nadgradnja sistema za legalno presrijetanje komunikacija | Praćenje rada sistema Rad na izradi strategije daljeg razvoja sistema za nadzor telekomunikacija Održavanje strateškog sistema za nadzor telekomunikacija Nadgradnja sistema za nadzor telekomunikacija Nadzor novih kriptovanih komunikacija (opciono, ukoliko se donese odluka za implementaciju ove tehnologije) | Obezbjeđenje pune funkcionalnosti sistema Obezbjeđenje nadzora savremenih telekomunikacionih servisa Povećanje efikasnosti rada Kriminalističke policije | Kontinuirano | Ranko Vojinović | ANB Telekom Telenor M-tel Telemach Napomena: Obaveze vezane za nadgradnju sistema za nadzor telekomunikacija, predstavljaju zajednička ulaganja sa Sektorom kriminalističke policije, ANB i Ministarstvom odbrane | 300.000,00 € 500.000,00 € 3.000.000,00 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232. |  | Nadgradnja sistema za elektronski nadzor granice | Aktivnosti u skladu sa preporukama i potrebama Sektora granične policije u cilju unapređenja Sistema elektronskog osmatranja državne granice po Sporazumu o saradnji Uprave policije –Granične policije i FRONTEX-a. Servis i održavanje optoelektronske opreme za nadzor državne granice | Obezbjeđenje pune funkcionalnosti sistema Poboljšanje kontrole državne granice – smanjenje broja ilegalnih prelazaka i prekograničnog kriminala | Kontinuirano | Ranko Vojinović Predrag Zlatičanin Jurica Žarković Sandra Bastać | RDC Telekom Telenor M-tel Telemach | 50.000,00€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233. |  | Organizacija rada u vanrednim situacijama i akcijama | Izrada operativnih planova funkcionalnih veza u vanrednim situacijama i akcijama | Kvalitet i pouzdanost sistema veze između učesnika u akcijama Kvalitet i pouzdanost sitema veze u lancu komandovanja Kvalitet i pouzdanost elektronskih sistema nadzora, za potrebe obezbjeđenja javnih skupova | U skladu sa potrebama | Ranko Vojinović | ANB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234. |  | Održavanje telefonskog sistema | Kontrola, servis i instalacija telefonskih uređaja i sistema Instalacija i kontrola telefonskih priključaka (specijalna, fiksna, i mobilna telefonija) Kontrola i instalacija uređaja za pristup Internetu Kontrola i obrada telefonskih računa Održavanje telefonske opreme, emulatora, MTU i registrofona Nabavka novih registrofona Nabavka i instalacija tonera za FAX aparate ( za sve službe Uprave policije ) Sprovođenje postupka javne nabavke za izbor operatora fiksne i mobilne telefonije Sprovođenje postupka javne nabavke za nabavku telefonskih terminala i opreme za njihovo održavanje i eksploataciju Usluge godišnjeg zakupa optičkih kablova operatora u CG Sanacija postojeće kablovske mreže Nabavke opreme, neophodne za proces održavanja telekomunikacione opreme (ispitni računari, alati) | Obezbjeđenje pune funkcionalnosti telefonskog sistema Kvalitet i pouzdanost telefonskih veza Broj instalisanih telefonskih priključaka Broj instalisanih Internet priključaka Broj servisiranih telefonskih uređaja Smanjenje troškova korišćenja javne fiksne i mobilne telefonije | Kontinuirano | Ljiljana Vujović Mladen Raspopović Danilo Potpara | Telekom Telenor M-tel Telemach Ovlašćeni serviseri opreme | 18.150,00 € 35.000,00 50.000,00 € 250.000,00€ 160.000,00€ 35.000,00 € 50.000,00€ 6.100,00€ 10.000,00€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235. |  | Održavanje radio- sistema | Zakup infrastrukture na radio-difuznim objektima Kontrola, održavanje i servisiranje digitalnog sistema TETRA Nabavka baterija za 1000 terminala Kontrola, održavanje, servisiranje i instalisanje analogne UKT radio-komunikacione opreme Kontrola, održavanje, servisiranje i instalisanje KT radio-komunikacione opreme ( HARIS ) Redovne provjere funkcionalnosti KT sistema veza, u skladu sa planovima održavanje veza Kontrola, održavanje, servisiranje i instalisanje mikrotalasne radio-komunikacione opreme | Kvalitet i pouzdanost radio- veza Broj servisiranih radio- uređaja Broj instalisanih radio uređaja | Kontinuirano | Milan Lakić Milorad Radević | RDC Ovlašćeni serviseri opreme | 20.000,00 € 35.000,00€ 60.000,00€ 3.000 ,00€ 3.000,00 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236. |  | Planiranje i održavanje elektronskih sistema i opreme za elektronski nadzor teritorije i štićenih objekata | Planiranje, izrada tehničkih rješenja sa specifikacijama potrebnih radova i opreme za kontrolu pristupa štićenim objektima Kontrola, održavanje, servisiranje i instalisanje optoelektronskih uređaja (sistemi video-nadzora, radarski sistemi) Kontrola, održavanje, servisiranje i instalisanje opreme za kontrolu pristupa, i druge tehničke opreme (rentgenski uređaji i metal detektor vrata) Analiza i dokumentovanje snimljenih sadržaja na sistemima za video nadzor u skladu sa zahtjevima rukovodilaca organizacionih jedinica Nabavka i zamjena 10 setova KD sistema za potrebe SOLO (rendgen uređaj i metal detector vrata) zbog činjenice da su postojeći setovi dotrajali iz razloga starosti više od 20g.Svi servisni i zamjenski intervali su im davno istekli | Kvalitet i pouzdanost optoelektronskih uređaja Broj instalisanih i aktiviranih optoelektronskih uređaja Broj servisiranih optoelektronskih uređaja Broj instalisanih i servisiranih uređaja za kontrolu pristupa, kao i ostalih elektronskih uređaja | Kontinuirano | Predrag Zlatičanin SandraBastać | RDC Ovlašćeni serviseri opreme | 6.100,00 € 36.300,00€ 21.780,00€ Procijenjena vrijednost po setu iznosi 40.000,00€(35.000+5.000) bez PDV-a UKUPNO: 484.000,00€( sa PDV-om) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237. |  | Razvoj i nabavka sistema za video-nadzor skupova visokobezbjednosnog rizika, sportskih manifestacija, vanrednih situacija i ostalih dešavanja na zahtjev svih organizacionih jedinica MUP-a i Uprave policije | Razvoj i nabavka posebnih sistema za za video-nadzor Specijalistička obuka, posjete prezentacijama i sajmovima opreme Obuka službenika | Povećanje nivoa efi-kasnosti , preventi-vnog djelovanja i bezbjednosti u svim segmentima rada UP. Obezbjeđenje efikasnog i zakonitog rada policijskih službi prilikom skupova visokobezbjednosnog rizika, sportskih manifestacija, vanrednih situacija i ostalih dešavanja Broj sprovedenih obuka Broj obučenih službenika |  | Milorad Radević Mladen Raspopović | Proizvođači opreme i njihovi ovlašćeni zastupnici | 50.000,00€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238. |  | Razvoj i nabavka sistema eksploatacije posebnih sistema za nadzor iz vazduha bespilotnim vazduhoplovima | Razvoj i nabavka posebnih sistema za nadzor iz vazduha bespilotnim vazduhoplovima Specijalistička obuka, posjete prezentacijama i sajmovima opreme Obuka službenika | Povećanje nivoa efikasnosti,preventi-vnog djelovanja i bezbijednosti u svim segmentima rada UP Obezbjeđenje efikasnog i zakonitog rada policijskih službi Broj sprovedenih obuka Broj obučenih službenika | Kontinuirano | Milorad Radević Mladen Raspopović | ACV Proizvođači opreme i njihovi ovlašćeni zastupnici | 121.000,00 € ( Sredstva predviđena u skladu sa Strategijom razvoja UP ) 10.000,00€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239. |  | Razvoj i nabavka sistema za lociranje, identifikaciju i ometanje bespilotnih vazduhoplova uključujući i obuku službenika. | Razvoj i nabavka sistema za lociranje, identifikaciju i ometanje bespilotnih vazduhoplova Specijalistička obuka, posjete prezentacijama i sajmovima opreme Obuka službenika | Povećanje nivoa efikasnosti, preve-ntivnog djelovanja i bezbjednosti u svim segmentima rada UP. Obezbjeđenje efikasnog i zakoni-tog rada policijskih službi.Broj sprovedenih obuka Broj obučenih službenika | Kontinuirano | Milorad Radević Mladen Raspopović | ACV Proizvođači opreme i njihovi ovlašćeni zastupnici | 1.210.000,00 € (Sredstva su predviđena u skladu sa Strategijom razvoja UP ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240. |  | Eksportovanje materijala iz sistema Video nadzora javnih površina | Eksportovanje materijala, priprema i predaja dokaznog materijala po zahtjevima nadležnih institucija i službi UP, u skladu sa zakonskim procedurama. Obuka službenika za rad na radnoj stanici i upoznavanje sa zakonskim odredbama i procedurama prilikom realizacije aktivnosti | Broj obrađenih zahtjeva Povećanje efikasnosti rada SBPK I SPON i opšte bezbjednosti | Kontinuirano | Mladen Raspopović Danilo Potpara Snežana Jovanović | Pravosudni organi Agencija za zaštitu ličnih podataka | Obuka službenika se sprovodi u sklopu projekta, nema dodatnih troškova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241. |  | Planiranje zamjene analogne centrale za specijalne veze, novom digitalnom (IP) centralom i povezivanje optičkim linkovima. | Priprema idejnog rješenja zamjene analogne centrale za specijalne veze, novom digitalnom (IP) centralom i povezivanje optičkim linkovima glavnog koncetratora u Podgorici sa svim čvorištima u objektima u Crnoj Gori , za potrebe bezbjedne komunikacije službi MUP-a i UP, i visokih državnih funkcionera. Demontaža sistema specijalnih elefonskih veza i prateće opreme u svim centrima i odjeljenjima bezbjednosti | Povećanje kvaliteta i pouzdanost i bezbjednosti komunikacije Smanjenje troškova korišćenja javne fiksne i mobilne telefonije Kvalitet i pouzdanost komunikacije između učesnika u akcijama Kvalitet i pouzdanost komunikacije u lancu komandovanja | Kontinuirano | Ljiljana Vujović Mladen Raspopović Danilo Potpara | Ovlašćeni zastupnici proizvođača potrebne opreme Operatori telekomunikacionih usluga | 250.000,00 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242. |  | Sprovođenje zakonske regulative i zakonskih procedura | Saradnja, praćenje i sprovođenje zakonske regulative, kao i postupaka vezanim za sprovođenje zakonskih procedura, sa operatorima telekomunikacionih usluga | Obezbjeđenje efikasnog i zakonitog rada policijskih službi | Kontinuirano | Ranko Vojinović Milorad Radević | Operatori telekomunikacionih usluga ACV Agencija za zaštitu ličnih podataka Pravosudni organi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |