Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:STOP TRGOVINI LJUDIMA ( dokumeterno- edukativni film)

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):Crnogorski zenski lobi

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa: Valentina Vlahovic

Adresa i kontakt telefoni:Dalmatinska 5;     067-438-837; 020 612 031

Žiro račun: Hipotekarna banka AD Podgorica  520-1003100-06

PIB: 02306476; sifra područne jedinice poreskog                                                                                                                                                  organa  302

Mjesto:Podgorica

Vrijeme realizacije:10 mjeseci

Ukupno potraživani iznos

od Komisije: 14.980e

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- Cilj plana i programa,

Opsti cilj projekta je: Pojacanje kapaciteta za borbu protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori

Specificni ciljevi: 1. Edukacija maturanata o problemu trgovine ljudimao kroz organizovanje edukativnih (radionice) i kulturnih (dokumentarni film) programa.2.  Predvidjenim prjektnim aktivnostima motivisati mlade za preuzimanje aktivne uloge u stvaranju promjena u svojoj okolini  sa ciljem eliminacije trgovine ljudima.

- ciljne grupe: maturanti, profesori, roditelji i sira drustvena zajednica

- glavne aktivnosti: snimanje dokumentarnog filma o problemu trgovine ljudima, organizovanje radionica, projekcija filma, stampanje i umnozavanje DVD

- mjesto realizacije: Podgorica

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Trgovina ljudima je jedna od najprofitabilnijih formi organizovanog kriminala posle trgovine drogom i spada u najnepovoljnije posledice globalizacije.Trgovina ljudima je vise od od ozbiljnog krsenja zakona, to je uvreda ljudskog dostojanstva. Nazalost i djeca su veoma cesto zrtve trgovine ljudima.

Djeca i mladi imaju posebnu potrebu za zastitom u odnosu na odrasle,a vlade  i drugi nosioci opstedrustvenih  aktivnosti  imaju obavezu u skladu  sa Kovencijom UN / O PRAVIMA DJETETA I ostalim medjunarodnim normama i instrumentima,da garantuje i zastiti njihova prava i osiguraju da se ove potrebe ispune.

Trgovci ljudima koriste različite metoda da regrutuju svoje žrtve ( oglase/reklame u novinama, internet oglase I ponude, direktan kontakt sa žrtvama, itd .Imajući na umu da je se zadnjih dvije godine mnoge firme otpustaju radnike, nezaposlenost raste, a životni standard pada, lako je prepoznati opasnost za mlade ljudi , da postanu žrtve trgovine ljudima. Mladi ljudi, u svojj potrazi za boljim životom zaposlenjem skolovanjem, putovanjem, pristaju na različite uslove i prihvataj sve ponude. Zato je neophodno organizovati i realizovati različite edukativne aktivnosti, naročito među ugroženim i lako manipulisanim grupama kao što su adolescent. Raznovrsni faktori doprinose izlozenosti djece i mladih trgovini i eksploataciji, siromastvo,nedostatak obrazoivanja, potreba  da mladi sami zaradjuju, diskriminacija po rodnoj i etnickoj pripadnosti, ekonomska kriza, ratovi itd. Kako su djeca I mladi najranjivija grupa potrebno im  je obezbijediti posebne mjere  prevencije, pomoci, podrske i zastite.    Problem je slaba informisanost mladih o trgovini ljudima. U skolama se kroz razne edukativne programe radi na edukaciji I informisanju mladih o trgovini ljudima, ali jos uvjek je svijest o ovom obliku modernog ropstva na nezadovoljavajucem nivou.

Crna Gora  je poslednjih godina ulozila znacajne napore da poveca drustvenu vidljivost ove pojave i unaprijedi mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima , medjutim nedostaju posebni programi za prevenciju trgovine djecom i mladima.Preventivne aktivnosti ukljucuju i mjere za senzibilizaciju i edukaciju na svim nivoima.

Jedan od vaznih mehanizama  u borbi protiv trgovine ljudima je osmisljavanje i sprovodjenje specijalizovanih edukacija za mlade kao i za njihove roditelje i profesore.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opsti cilj : Pojacanje kapaciteta za borbu protiv trgovine ljudima u Crnoj .

U procesu težnje za zdravim društvom  ovaj cilj je dostizan ako bi se djelovalo na svim nivoima. On kao jedan od pokušaja nalaže afirmisanje problema trgovine ljudima i edukaciji o pristupu problemu koji je u društvu kamufliran i koji se često ne identifikuje kao realan problem.

Specificni ciljevi:

1. Edukacija maturanata o problemu trgovine ljudimao kroz organizovanje edukativnih (radionice) i kulturnih (dokumentarni film) programa.

2.Predvidjenim prjektnim aktivnostima motivisati mlade za preuzimanje aktivne uloge u stvaranju promjena u svojoj okolini  sa ciljem eliminacije trgovine ljudima.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Direktne ciljne grupe: Maturanti  7 srednjih skola u Podgorici. S obzirom da su maturanti na zivotnoj prekretnici tj. cinjenica je da mladi ljudi, u  potrazi za boljim životom zaposlenjem skolovanjem, putovanjem, pristaju na različite uslove i prihvataj ne provjerene  ponude. Zato je neophodno organizovati i realizovati različite edukativne aktivnosti, naročito među ugroženim i lako manipulisanim grupama kao što su adolescenti.

Indirendirektne ciljne grupe: profesori, roditelji  i sira drustvena zajednica.Profesori i roditelji su takodje slabo informisani koji su sve opasnosti vrebaju mlade, a kako su mladi upuceni na njih edukacijom indirektne ciljne grupe bi se doprinijelo i njihovoj predostroznosti.

Procjena korisnika projekta:

- 1000 edukovanih maturanata

- 20 edukovanih profesora

- Najmanje 1000 edukovanih roditelja

.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

1. SNIMANJE I OBRADA DOKUMENTARNOG FILMA o trgovini ljudima

1.1 Koncipirati scenario koji obuhvata savremeni lanac trgovine ljudima pocev od targetiranja ptencijalne zrtve , preko vrbovanja i ostalih aktivnosti koje osobu onesposobljavljaju da slobodno odlucuje o svome zivotu. Nastojati da se espresijom filma prikazu oblici nasilja nad djecom i zanemarivanje kao jedan od bitnih faktora koji djecu cine zrtvama, kako ne bi djelovali apstraktno na primaoce odnosno na ciljne grupe. Realitet scenskih prikaza  ce imati visestruko dejstvo, narocito u izazivanju zeljene emocije odnosno afektivne dimenzije , putem koje se postize didakticki i sveopsti edukativni nivo. Prizori zastrasujucih slucajeva savremenog ropstva inicirace oprez kod djece i omladine ,saosjecanje sa zrtvom narocito kad se ona osvjescuje u programu integracije{U SKLONISTU, gdje joj se ukazuje  citava lepeza pomoci i gdje dolazi do konfuzije sa sopstvenim indetitetom i sistemom vrijednosti}, a zatim i sa daljim tokovima njenog oporavka/reintegraciom, u kojima je  tek cekaju opasnosti, diskriminacija i osuda.

Scenario upravo  finisira optimistickim pogledom na svijet i na zivot i na razlicite alternative koje stoje pred svakim bicem.

Scenario je vec ima polaznu osnovu jer je vec na osnovu njega snimljena edukativna predstava za djecu i mlade koja se prikazivala u: KIC-u Budo Tomovic, Kulturnom centru Bijelo Polje kao u vise srednjih i osnovnih skola u Crnoj Gori.

1.2 Snimanje filma :

Film ce se snimati u saradnji sa glumcima sa Glumacke akademije- Cetinje

Da bi se postigao efekat ambijenta, film ce se snimati na sledecim lokacijama:

- Ulcinj-Stari grad

- Stari Bar

- Kotor-Zatvorske zidine

Nakon snimanja film ce se tehnicki obraditi (montirati) zatim ce se prevedeni tekst filma titlovati na engleskom jeziku.

1.3 Kopiranje i priprema Filma u DVD-formatu i stampanje flajera

Planirano da se  FILM umnozi u 1000 primjeraka i da se DVD-formatu distribuira u skolama kao osnovni edukativno-promotivni materijal, kao i 1500 flajera.

2. Predavanje i projekcija filma

2.1 Formirati Strucni tima predavaca

Strucni tim ce ciniti:

- -predstavnica NVO/a –koordinatorka projekta Vladino Skloniste za zrtve trgovine ljudima

- -predstavnik\ca Vladine Kancelarije  za borbu protiv trgovine ljudima

- -pravni ekspert

- -predstavnik/ca Specijalnog policiskog tima za borbu protiv trgovine ljudima

2.2 Predavanje

Pozivajuci se na Sporazum o saradnji 1 koje je izmedju ostalih potpisalo  i Ministarstvu prosveta i nauke Crne Gore, imamo otvorenu saradnju i visegodisnje  iskustvo sa upravama srednjih skola za obezbjedjivanje i rezervaciju prostora i termina za realizaciju predvidjenih aktivnosti.

http://www.antitrafficking.gov.me/en/sections/memorandum-of-cooperation?alphabet=lat1

Nepsredno prije pocetka filma predstavnici strucnog tima ce napraviti osvrt u (predavanje) o problemu trgovine ljudima rizicima i dobroj praksi.

Svaki clan iz svog polja djelovanja i to

-oblici eksploatacije

-podrska i zastita zrtava

-podizanje nivoa svijesti (edukacija djece za samozastitu)

-medjunarodni i nacionalni pravni istrumenti

-pravna regulativa Crne Gore

-konvencija UN  o pravima djeteta

-nacionalni mehanizmi za indetifikaciju i upucivanje zrtava trg.ljudima

-reintegracija zrtava trgovine ljudima

-saradnja i kordinacija na nacionalnom i medjunarodnom nivou

-zlostavljanje i zanemarivnje djece faktor rizika da djete postane zrtva trgovine

2.3 Projekcija filma

U svakoj skoli postoji prostor za sportske i kulturne aktivnosti tako da ce se predavanje i projekcija filma odrzati sa 5-6 odeljenja maturanata istovremeno.

Nakon uvodnog predavanja clanova strucnog tima film ce se prikazati u vizuelno i zvucno pripremljenoj sali.

2.4 Dijeljenje DVD i flajera

Nakon projekcije filma maturantima i profesorima ce se dijeliti DVD i flajeri.

3. Medijska kampanja

- 1 mjesecno redovno slanje  stampanim i elektronskim medijima  saopstenja sa kratkim opisom i ciljevima projekta kao i ocekivanim rezultatima

- 3 gostovanja  na lokalnim radio i tv stanicama ( predstavnika ciljne grupe i Strucnog tima u  TV emisijama u kojima se tretiraju aktuelne inicijative NVO a)

- 2  PRES konferencije

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati ___ mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.SNIMANJE FILMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 koncipirati i pripremiti scenario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 snimanje, montaza i titlovaanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3kopiranje i priprema filma u DVD –formatu, stampanje flsajera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.PREDAVANJE I PROJEKCIJA FILMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Formiranje strucnog tima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 predavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3projekcija filma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 dijeljene DVD i flajera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIJSKA KAMPANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONITORING I EVOULACIJA (ankete i intervijui) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Metode monitoringa i evaluacije koje će biti korišćene u cilju praćenja i procjene uspješnosti realizacije plana i programa su

- intervju

- upitnik

- lista evidencije.

Projektni koordinator će biti odgovoran za kontrolisanje, praćenje, evaluaciju, kao i za periodično i završno izvještavanje o realizovanim projektnim aktivnostima.

Intervju je istraživačka metoda koja podrazumijeva direktno postavljanje pitanja ispitanicima (maturanti i profesora)  U okviru ove metode koristićemo „otvorena i zatvorena“ pitanja svrstana u kategorije ciljnih grupa.

Intervju će nam takođe omogućiti prikupljanje informacija o uzrocima i razlozima na osnovu kojih su formirani stavovi indirektnih ciljnih grupa i mišljenje o postignutim rezultatima u kojima je participirala direktna ciljne grupe, čime ćemo dobiti precizniju sliku o efektima plana i programa.

Upitnikom ćemo dobiti dokument koji predstavlja set pitanja na koja će ciljne grupe dati odgovore. Dokument će biti baza podataka za Završno izvještavanje.

Lista evidencije predstavlja vrlo zahvalnu, jednostavnu i jeftinu metodu za prikupljanje kvantitavnih pokazatelja uspješnosti realizovanih aktivnosti, a ona će biti neki vid  „kartoteke“ direktnih korisnika plana i programa.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Institucionalni aspekt  se ogleda u vec postojecim zahtjevima projekta da bude realizovan u okviru vannastavnih skolskih aktivnosti i humanitarnih kultoroloskih potreba za ovakvom vrstom edukacije djece i omladine.Instituncionalni aspekti je ispunjen i sam tim sto se Sporazum o saradnji 1  sa Ministarstvom prosvete i nauke primjenjuje tako da  nam skola omogucavaju implementaciju programa, a ujedno je i strateski aspekt skolstva i demokratizacije drustva time zadovoljen.

Finansijski aspekt obuhvatane koliko mogucnosti, od kojih je primaran doprinos Vladine kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima i volonterizam aktivistkinja Organizacije,kao i volontrizam i entuzijazam mladih sto je vec sprovedena anketa medju mladima potvrdila i argumentovala.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 film |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Snimanje filma... |  | 2.500 | 1 | 2.500 |  |  |
| 2. | audio obrada i montaza.. |  | 1.500 | 1 | 1.500 |  |  |
| 3. | prevod |  | 200 | 1 | 200 |  |  |
| 4. | Izrada DVD | kom | 1.70 | 1000 | 1700 |  |  |
| 5 | Izrada flajera | kom | 0.50 | 1500 | 750 |  |  |
| 6 | Putni troskovi snimanja | dan | 70 | 4 | 280 |  |  |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 6.930.00 |  | 6.930.00 |
|  | Aktivnost 2 Predavanje i projekcija filma |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tehnicka priprema projekcije |  | 50 | 7 | 350 |  |  |
| 8 | osvjezenje |  | 20.00 | 7 | 140 |  |  |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 490.00 |  | 490.00 |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Honorar za koordinatorku | honorar | 250.00 | 10 | 2.500 |  |  |
| 10 | Honorar za predavace (strucni tim) | honorar | 70 | 28 | 1.960 |  |  |
| 11 | Honorar za glumce | honorar | 250 | 8 | 1.500 |  |  |
| 12 | Honorar za asistenta | honorar | 150.00 | 10 | 1.500 |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 7.460.00 |  | 7.460.00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Telefon I internet | mjesec | 10 | 10 | 100.00 |  | 100.00 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  |  | 14.980.00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

NVO    CRNOGORSKI ZENSKI LOBI

- je nevladina, neprofitna,nestranacka organizacija nastala je na inicijativu grupe žena iz različitih ženskih NVO organizacija.

- Crnogorski zenski lobi registrovan je 17.02 2000.god.u Ministarstvu pravde u Podgorici, broj 02-1133

- Organi upravljanja Crnogorskog zenskog lobija/ CZL/ su po statutu:

- skupstina kao najveci organ odlucivanja CZL-a

- koordinatorka kao izvrsni organ CZL-a

Nasa misija sadrzana je kroz cinjenicu da je nasilje nad zenama i djecom je dio svjetskog političkog procesa, koji ih obezvlašćuje kao ljudska bica i dovodi u stanje poslusnosti. Na taj način se žene i djeca dovodeni  u stanje nemoći bivaju lakše kontrolisana, poslušnija i imaju imali strah od autoriteta. Sve dok  ćute žrtve nasilja su dobar potencijal za manipulaciju. Nasilje proizvodi mržnju. Ono stvara opšti strah i gubitak kontrole. Žrtve koje su izolovane i ucjenjene ne mogu inicirati nikakvu društvenu promjenu. Ako nasilnici nikada nijesu proglašeni krivima, ako žrtve ne mogu govoriti i donositi sopstvene odluke, o kakvim ženskim i dječijim pravima možemo da razgovaramo? Sve dok društvene institucije ne obezbijede siguran javni prostor u kome žene i djeca žrtve nasilja mogu da kažu sva svoja iskustva nasilja, a da im se pri tom vjeruje u taj iskaz, ne možemo govoriti o poštovanju ženskih i dječijih ljudskih prava. Država na taj nacin legitimizuje nasilje nad ženama  i potvrđuje da žensko tijelo pripada njima-muškarcima .

Povezujuci politicki kontekst pozadine muskog nasilja nad zenama i lično iskustvo sa društvenim procesom potčinjavanja žena shvata se sustina odrzavanja patrijarhata koji proizvodi, podrzava i prikriva nasilje nad zenama.

Aktivistkinje CŽL u radu sa ženama i djecom,žrtvama nasilja polaze od:

MISIJA  CŽL-a :

- podizanje svijesti o rasprostranjenosti  nasilja, njegovim posljedicama individualno i po citavo drustvo putem edukativnih programa i mediskih kampanja

- jačanje ličnosti pojedinke ili osnaživanje grupe,koje su pretrpjele ili trpe nasilje / radionice, grupe samopomoci/

- rad na prevenciji i postepenoj eliminaciji svih oblika nasilja i diskriminacije prema ženama i djeci i na seoskom podrucju

- pomoc i podrska  hendikepiranoj djeci  i roditeljima  djece

- rad sa ženama i djecom iz marginalizovanih grupa/romkinje, egipcanke..,/

- rad sa ženama i djecom koja imaju status izbjeglih lica

- programi prevencije i edukacije  za djecu i mlade o narkomaniji,alkoholizmu, i ostalim bolestima zavisnosti...

- edukativni programi za različto profesionalno osoblje /zdravstvene i pravosudne ustanove, centre za socijalni rad, škole, policiju,.../

- edukativni i preventivni programi o seksualnom uznemiravanju i ucjenjivanju u skoli, na fakultetu i poslu

- rad na prevenciji i edukaciji  trafikinga,pomoc i podrska zrtvama sex-trafikinga/SOS lin.za antitrafiking. Skloniste za zrtve trafikinga/

- edukativni programi da je veca zastupljenost  zena u javnom i politickom zivotu nuzan pratilac svake demokratski orijentisane drzave

- saradnja u izgrađivanju ženskih mreža, razmjena iskustva, realizacija zajednickih programa i akcija sa grupama i institucijama  koje se bave pitanjima ravnopravnosti polova u zemji i inostranstvu;

- antiratne aktivnosti - promovisanje politike mira, dijaloga, tolerancije,antimilitarizma,nenasilnog rješavanja konflikata i zalaganje za prigovor savjesti.

# CILJEVI:

- afirmacija zenskih i djecijih ljudskih prava

- da država obezbijedi besplatne zdravstvene preglede i psiho-socijalnu pomoć za sve žrtve muskog nasilja i drugih oblika nasilja nad zenama i djecom;

- antidiskriminacioni zakon, rodna ravnopravnost u svim segmentima drustva

- na kampanji protiv muškog nasilja i svih oblika diskriminacije prema ženama i djeci koja će biti finansirana iz državnog budžeta i koja ce se voditi permanento sa zenskim NVO koje rade na rodnoj ravnopravnosti;

- da se zakoni i zakonske procedure mijenjaju u korist zaštite ženskih i dječijih ljudskih prava uz konsultaciju i aktivno ucesce predstavnica zenskih NVO

- da se postojece zakonske regulative kao i nove primjenjuju *de facto i de jure*

- da se broj zena u javnom i politickom zivotu i mjestima odlucivanja poveca/uvodjenje i postovanje zenskih kvota, minimum 30% zena/

- da institucije poštuju odluku žena i ne vraćaju žene u uloge iz kojih su odlučile da izađu /uloga žrtve/

Podaci o realizovanim projektima CZL-a

1.«Edukacija iz područja  ženskih ljudskih prava«

/s posebnim osvrtom na incest i sek.uznemiravanje u školi na fakultetu ,na poslu/

2.«Poručimo im da su išto sto i mi –žene«

/edukativna,zdravstvena,psihološka pomoc ženama i djeci romske izbjegličke populacije u kampu Podgorica/

3«Od nejednakosti  ka ravnopravnosti«

/ edukativna,pedagoška i zdravstvena pomoc ženama i djeci romske populacije u izbjeg.kampu u PG)

4.Medjunarodni okrugli sto   «Trgovina ljudskim bićima«

5.Medjunarodni seminar   «Sex.trafiking-moderno ropstvo«

6.Medjunarodni seminar  «Seksualno uznemiravanje na poslu u školi i falkultetu«

7.«Ženska prava –ljudska prava«-

/10 radio emisija u saradnji sa Free Montenegro/

8«Trauma centar«

/psihološka,zdravstvena,pedagoška pomoć ženama i djeci u izbjegličkim kampovima,ličnim kontaktima i putem tel./

9.Edukativne radionice o sex.trafikingu za djecu u osnovnim i srednjim skolama

10..Istraživanja;

- sek.uznemiravanje i ucjenjivanje anketa »Kako nadredjenom reci NE!«/2002 i 2006god./

- zenska prava u porodici,na poslu u drustvu

- prepoznavanje pojma trafikinga,uzroka, posljedica

11.«SOS tel.za žrtve trafikinga«

/pomoć i prve informacije žrtvama trafikinga/

12.«Žene liderice«

/program treninga i studiskih putovanja u Ameriku za buduže žene liderice /

13.Žene to mogu  Crna Gora«

/osnazivanje žena kroz edukativne seminare za vćim učešćem u javnom i političkom životu CG/

14. Skloniste za zrtve trgovine ljudima 2004/07

/prihvatilište i siguran smještaj, pomoć i podrška za žrtve trafikinga/

15.Antitrafiking kampanje:

»ONA MOŽE BITI TVOJA KĆERKA ,SESTRA, ŽENA...«

»POMOZI JOJ !«

»POZOVI ZA POMOĆ«

»TRGOVINA LJUDIMA MOJ ,TVOJ,NAŠ,DRUŠTVENI GLOBALNI PROBLEM !«

16.«Aktiviranje lokalne zajednice u suzbijanju trafikinga u CG »

/edukativni seminari sa predstavnicima institucija,medija,mladima,mediska kampanja, studiska putovanja,izrada biltena/

17.Problem trgovine djecom u Crnoj Gori

/ edukativno-informativni seminari za osoblje Centara za socijalni rad/

18.Edukacija prosvjetnih radnika o problemu trafikinga

19. Mlade žene to mogu 2004/06

/edukativni seminari za mlade žene iz svih političkih partija u CG/

20. ,,Razumijem te pomoci cu te,,

21. ,,Otvori oci,,

22.,,Evropska Crna Gora,,

23.,,Da li me cujete,,

Realizovani projekti finansirani su od strane donatora:

- Institut za otvoreno društvo-SOROS

- OSCE-kancelarija u Crnoj Gori

- USAID-kancelarija u Crnoj Gori

- Global Fund For Women

- Department of State US

- Američki konzulat u Crnoj Gori

- Norveška Narodna Pomoć

- Kancelarija za borbu protiv droge i kriminala-Beč

- CARE International

- Vlada Crne Gore/Skloniste za zrtve trgovine ljudima/

- IOM- kancelarija u Podgorici

- Ministarstvo kulture Crne Gore

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću