Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Oblast: Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

Naziv programa: Uticaj nacionalne istorije na formiranje svijesti i uvjerenja

Podnosilac programa: JU Osnovna škola „Mileva Lajović – Lalatović“ - Nikšić

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa:

Željko Drinčić, direktor; / Prof. dr Živko M. Andrijašević

Adresa i kontakt telefoni: Vuka Karadžića 104; tel. 040/ 242 - 976

Žiro račun: 510  - 2847 – 35; CKB Filijala Nikšić

PIB: 02001948

Mjesto:Nikšić

Vrijeme realizacije: 9 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 13 758 eura

I – Sažetak plana i programa

Izučavanje istorije u obrazovnom sistemu nije samo proces u kome učenici stiču  znanja o prošlosti, već je i proces koji u velikoj mjeri utiče na formiranje i usvajanje određenog sistema vrijednosti, uvjerenja ili ideja. U tom procesu formiranja svijesti i uvjerenja, posebno važnu ulogu imaju sadržaji u nastavi istorije koji se smatraju nacionalnom istorijom, tj. istorijom naroda ili države kojoj učenik pripada. Sadržaji nacionalne istorije utiču na formiranje čitavog korpusa identitetskih stavova, ali i stavova prema drugim identitetima, zatim utiču na formiranje političkog mišljenja, kao i na odnos prema različitim društvenim pojavama u stvarnosti.

Imajući u vidu takav značaj nacionalne istorije na formiranje svijesti i uvjerenja, cilj ovog istraživanja je da utvrdi kakvoj svijesti i kojim uvjerenjima doprinosi izučavanje nacionalne istorije u crnogorskim školama. Da li, pored ostalog, izučavanje nacionalne istorije doprinosi stvaranju građanina ili pripadnika nacije, pobornika demokratskog ili autoritarnog društva, građanina koji je sklon političkom radikalizmu ili racionalizmu?

Stavovi učenika biće utvrđeni anketom, u kojoj će oni iskazati svoj vrijednosni odnos prema određenim sadržajima iz nacionalne istorije. Anketa će biti obavljena na čitavom prostoru Crne Gore, a ciljna grupa istraživanja su učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola.

U okviru projekta biće napravljena i analiza istorijskih udžbenika u crnogorskim osnovnim i srednjim školama. Analiza bi trebalo da ukaže na sadržaje u udžbenicima, zastupljenost sadržaja nacionalne istorije i njihov uticaj na formiranje svijesti i uvjerenja.

Kao doprinos kvalitetnijem izučavanju nacionalne istorije i njenog uticaja na formiranje svijesti i uvjerenja biće organizovan i dvodnevni seminar za profesore osnovnih i srednjih škola. Na seminaru bi se obradila teorijska pitanja nacionalne istorije u školskim programima, iskustva regiona u prezentaciji nacionalne istorije, crnogorska iskustva u nastavi nacionalne istorije i preporuke za njeno dalje izučavanje u osnovnim i srednjim školama. Na seminaru bi bio predstavljen i priručnik za profesore istorije o izučavanju nacionalne istorije. Taj priručnik, bi takođe u okviru projekta pripremila grupa istoričara i on bi mogao biti jedna vrsta uputstva za proučavanje nacionalne istorije u crnogorskim školama.

II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1. Opis problema

Nastava istorije pored težnje za sveobuhvatnom prezentacijom prošlosti uvijek se suočava sa mnogim dilemama njene prezentacije. Od mnoštva empirijskih podataka koje učenici treba da usvoje do samog kvaliteta usvojenih znanja. Zbog značaja koje istorija ima za cijelo društvo, njenom proučavanju mora se pristupiti sa puno mjere, odmjerenosti i znanja. Jedan od najvažnijih segmenata istorijskog znanja su i ona iz oblasti nacionalne istorije koja imaju odlučujući značaj u formiranju svijesti i uvjerenja. Sadržaji nacionalne istorije utiču na formiranje čitavog korpusa identitetskih stavova, ali i stavova prema drugim identitetima, zatim utiču na formiranje političkog mišljenja, kao i na odnos prema različitim društvenim pojavama u stvarnosti. Registrovanje svih izraza svijesti nastalih pod uticajem predstava iz nacionalne istorije omogućiće spoznaju trenutnog stanja u ovoj oblasti i ispravljanje eventualnih anomalija.

2.2. Ciljevi plana i programa

 Osnovni cilj ovog programa je definisanje svijesti i uvjerenja učenika u

osnovnim i srednjim školama  nastalih pod uticajem nastave iz nacionalne

istorije.

 Analiza udžbenika istorije i traganje za uzročno-posljedičnim vezama u

udžbenicima i svjesti učenika.

 Edukacija profesora o značaju nacionalne  istorije u obrazovnom procesu i

uticaj koji ta nastava ima na formiranje svijesti i uvjerenja.

 Objavljivanje priručnika koji će nastavnicima omogućiti da bolje razumiju

značaj nastave iz nacionalne istorije i značaj koji ona ima u širem društvenom

okviru.

2.3. Ciljne grupe

Učenici osnovnih i srednjih škola i njihovi profesori. Organizacijom seminara i publikovanjem priručnika za značaj ovog programa zainteresovaće se i šira obrazovna zajednica.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Realizacija projekta izvešće se u pet faza koje će omogućiti pravilan pristup u procesu izučavanja uticaja nacionalne istorije na formiranje svijesti i uvjerenja.

Prva faza projekta biće pripremna i u toj fazi izabraće se projekt menadžer koji će biti zadužen za realizaciju cjelokupnog projekta. Osim toga biće izabrani i nosioci posla u drugim aktivnostima. 1. menadžer za poslove anketiranja učenika. 2. vođa projektnog tima za istraživanje koji će napraviti analizu istorijskih udžbenika u crnogorskim osnovnim i srednjim školama. 3. Menadžer za organizaciju seminara 4. Urednik priručnika za nastavnike.

U drugoj fazi projekta Menadžer za poslove anketiranja učenika sa dva saradnika pripremiće anketu koja će na pouzdan i metodološki ispravan način moći da utvrdi kako izučavanje nacionalne istorije utiče na formiranje svijesti i uvjerenja. Nakon pripreme anketnog listića uslijediće anketa koja će biti organizovana u pet osnovnih i tri srednje škole na sjeveru, centralnom dijelu zemlje i na jugu. Ukupno 15 osnovnih i devet srednjih škola. U svakoj školi anketirala bi se dva odjeljenja, što bi u konačnom značilo anketiranje 48 odjeljenja u osnovnim i srednjim školama. U realizaciji ovih projekata Menadžeru bi pomagala i tri saradnika.

U trećoj fazi projekta Vođa projektnog tima za istraživanje koja će napraviti analizu istorijskih udžbenika u crnogorskim osnovnim i srednjim školama izabraće još tri saradnika sa kojima će napraviti analizu udžbenika. Rezultate istraživanja sa preporukama projektni tim dostaviće projekt menadžeru za tri mjeseca.

U četvrtoj fazi projekta biće organizovan dvodnevni seminar za profesore istorije o izučavanju nacionalne istorije i njenog uticaja na formiranje svijesti i uvjerenja. Na seminaru će učestvovati 15 profesora iz svih krajeva Crne Gore. Predavači će biti pet eksperata iz ove oblasti. Na seminaru bi se obradila teorijska pitanja nacionalne istorije u školskim programima, iskustva regiona u prezentaciji nacionalne istorije, crnogorska iskustva u nastavi nacionalne istorije i preporuke za njeno dalje izučavanje u osnovnim i srednjim školama.

U petoj-posljednjoj fazi projekta pripremilo bi se izdavanje priručnika za profesore istorije o izučavanju nacionalne istorije. Taj priručnik, bi takođe u okviru projekta pripremila grupa istoričara i on bi mogao biti jedna vrsta uputstva za proučavanje nacionalne istorije u crnogorskim školama. U priručniku bi se našli rezultati sprovedenih istraživanja i preporuke u ovoj oblasti. Nakon objavljivanja priručnika obavila bi se i njegova promocija na kojoj bi bili predstavljeni kompletni rezultati ovog projekta i preporuke za izučavanje nacionalne istorije u crnogorskim školama.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

| Naziv aktivnosti/Mjesec realizacije | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremni poslovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Istraživanje sadržaja nacionalne istorije u udžebenicima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anketiranje učenika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistematizacija Istraživanja i rezultata anketa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprema seminara i štampanje priručnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seminar za profesore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza izvještavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Svaka aktivnost u realizaciji ovog projekta striktno je određena rokovima koji će biti najbolje mjerilo uspješnosti. Projekt menadžer projekta u svakom trenutku biće u komunikaciji sa osobama zaduženim za realizaciju pojedinih segmenata projekta.

2.7. Održivost

Održivost projekta ogleda se prije svega u modelu izučavanja nacionalne istorije koju će ovaj projekat obezbijediti. Značaj istorije, stavovi i uvjerenja koje ona formira pomoćiće široj društvenoj zajednici da formira metod usvajanja istorijskog znanja i značaj koji on ima. Priručnik za profesore omogućiće kvalitetniji i sveobuhvatniji pristup ovoj problematici.

3.	Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jedinica mjere | Cijena jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prva faza projekta |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Projekt menadžer | Honorar | 350 | 6 | 2 100 |  | 2 100 |
| 2. | Projekt menadžer | porez | 27 | 6 | 162 |  | 162 |
|  | Podzbir I |  |  |  |  |  | 2 268 |
|  | Druga faza projekta |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Menadžer za poslove anketiranja | Honorar | 200 | 2 | 400 |  | 400 |
| 4. | Menadžer za poslove anketiranja | porez | 15,4 | 2 | 30,8 |  | 30,8 |
| 5. | Anketar | Honorar | 100 | 2 | 200 |  | 200 |
| 6. | Anketar | porez | 7,7 | 2 | 15,4 |  | 15,4 |
| 7. | Anketar | Honorar | 100 | 2 | 200 |  | 200 |
| 8. | Anketar | porez | 7,7 | 2 | 15,4 |  | 15,4 |
| 9. | Tehnička priprema anketnih listića i štampanje | Anketni listić | 0,2 | 1 400 | 280 |  | 280 |
| 10 | Tehnička oprema – kompjuter i štampač | Kompjuter i štampač | 800 | 1 | 800 | Sponzorstvo 300 | 500 |
| 11. | Putni troškovi za anketiranje | Putni troškovi | 50 | 15 | 750 |  | 750 |
| 12. | Dnevnice za petnaest dana anketiranja za dva anketara | dnevnica | 18 | 30 | 540 |  | 540 |
|  | Podzir II |  |  |  |  | 300 | 2 931,6 |
|  | Treća faza projekta |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Šef istraživačkog tima | Honorar | 300 | 3 | 900 |  | 900 |
| 14. | Šef istraživačkog tima | Porez | 23,1 | 3 | 69,3 |  | 69,3 |
| 15. | Saradnik istraživačkog tima | Honorar | 200 | 3 | 600 |  | 600 |
| 16. | Saradnik istraživačkog tima | Porez | 15,4 | 3 | 46,2 |  | 46,2 |
| 17. | Saradnik istraživačkog tima | Honorar | 200 | 3 | 600 |  | 600 |
| 18 | Saradnik istraživačkog tima | Porez | 15,4 | 3 | 46,2 |  | 46,2 |
| 19. | Saradnik istraživačkog tima | Honorar | 200 | 3 | 600 |  | 600 |
| 20. | Saradnik istraživačkog tima | Porez | 15,4 | 3 | 46,2 |  | 46,2 |
| 21. | Tehnički troškovi-internet, telefon | Mjesečni računi | 50 | 3 | 150 |  | 150 |
|  | Podzbir III |  |  |  |  |  | 3 058,2 |
|  | Četvrta faza projekta |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Dva dana hotelskog smještaja za 15 profesora učesnike seminara | Pun pansion | 85 | 30 | 2 550 | Sponzorstvo 1 050 | 1 500 |
| 23. | Dva dana hotelskog smještaja za 5 predavača učesnika seminara | Pun pansion | 85 | 10 | 850 | Sponzorstvo 350 | 500 |
| 24. | Dva dana hotelskog smještaja za tri organizatora seminara | Pun pansion | 85 | 6 | 510 | Sponzorstvo 210 | 300 |
| 25. | Honorari za pet predavača | Honorar | 200 | 5 | 1 000 |  | 1 000 |
| 26. | Honorari za pet predavača | Porez | 15,4 | 5 |  |  | 77 |
| 27. | Projektor za prezentacije na seminaru | Projektor | 600 | 1 | 600 | Sponzorstvo200 | 400 |
|  | Podzbir IV |  |  |  |  | 1 810 | 3 777 |
|  | Peta faza projekta |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Tehnička priprema priručnika za profesore | Priprema | 300 | 1 | 300 |  | 300 |
| 29. | Štampanje priručnika za profesore | Komad | 1,2 | 500 | 600 |  | 600 |
| 30. | Urednik priručnika za profesore | Honorar | 300 | 1 | 300 |  | 300 |
| 31. | Urednik priručnika za profesore | Porez | 23,1 | 1 | 23,1 |  | 23,1 |
| 32. | Promocija priručnika za profesore | promocija | 800 | 1 | 800 | Sponzorstvo 300 | 500 |
|  | Podzbir V |  |  |  |  | 300 | 1 723,1 |
|  | UKUPNO |  |  |  |  | 2 410 | 13 758 |

III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.