Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2011.godinu

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: „TERAPIJA- IGRA, DRUŽENJE, UČENJE“

Podnosilac programa (naziv organizacije): NVO “PIRAMIDA”,  Podgorica

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: dr Vanja Vukoslavčević

Adresa i kontakt telefoni: Prirodno-matematički fakultet, Cetinjski put bb. Podgorica

Žiro račun: 520-446105-69 Hipotekarna banka A.D. Podgorica

PIB: 02318903

Mjesto:Podgorica

Vrijeme realizacije: novembar 2011-novembar 2012. godine

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 10 840 €

# I – SAŽETAK PLANA I PROGRAMA

NVO Piramida kroz projekat «TERAPIJA-IGRA, DRUŽENJE, UČENJE»  realizuje dodatne i slobodne aktivnosti, edukativnog i zabavnog karaktera,  za djecu koja se nalaze na hospitalizaciji u Institutu za bolesti djece u Podgorici u dječijoj igraonici na Internom odjeljenju.

Projekat se realizuje radnim danom, sem petkom, i to u  vremenu od 16 h, dva školska časa, (kada djeca nijesu na aktivnoj terapiji i kada je termin za posjete završen), kroz oblike likovne, računarske, kreativne i edukativne radionice.  Takođe, u okviru ovih radionica, omogućena je djeci pomoć prilikom rješavanja domaćih zadataka, savladavanja redovnog nastavnog programa u skladu sa njihovim interesovanjima i mogućnostima da se tome posvijete).

Sa djecom rade iskusni predavači:  profesor likovne kulture (zaposlen u Srednjoj likovnoj školi «P.Lubarda» na Cetinju), profesorka razredne nastave (zaposlena u Osnovnoj školi «Sutjeska» u Podgorici), student 4. godine Prirodno matematičkog fakulteta, učenice JU Srednje stručne škole “Sergej Stanić“ pod mentorstvom školskog pedagoga.

Programi za djecu odnosno njihove roditelje (staratelje) je potpuno besplatan.

Ukupni budžet, odnosno traženi iznos od Komisije je 10 840 €. Ova organizacija trenutno nema drugih projekata koje realizuje, niti drugi izvor sredstava.

- cilj programa

Ciljevi naseg projekta:

-Smanjivanje dodatne marginalizacije  djece RAE populacije

-Poboljšati uslove boravka djece u bolnici

-Kvalitetno ispuniti slobodno vrijeme hospitalizovane djece edukativnim i zabavnim kvalitetno osmišljenim sadržajima   (s obzirom na visoku stručnost i iskustvo predavača)

-Pružiti podršku djeci u kvalitetnom oporaku, bez dodatne traumatizacije

-Olakšati uklapanje u redovne aktivnosti  i obaveze nakon završenog hospitalnog lečenja

-Podsticanje kreativnosti i kreativnog mišljanja kod djece

-Izlaskom iz programa djeca nose nova saznanja, radosti i druženja

- ciljne grupe,

-djeca na hospitalnom lječenju, roditelji djece, bolnica

- glavne aktivnosti,

-edukativno-zabavne radionice -3 termina sedmično

-dodatna nastava za pomoć pri savladavanju nastavnog gradiva-svakodnevno odnosno po potrebi

-kreatvno-likovne radionice -2 termina sedmično

-matematičko-logičke aktivnosti

-zabavne i edukativne računarske radionice - 1 termin sedmično

-radionice engleskog jezika-1 termin  sedmično

-programi zdravih stilova života,

-gostovanja glumaca, pjesnika, javnih  ličnosti koje bude interesovanje kod djece (sportisti, muzičari…)

Program će biti individualiziran u skladu sa potrebama i interesovanjima djece, koji će uključivati i pomoć pri izradi domaćih zadataka, kao i pri svladavanju redovnog školskog programa u toku odsustvovanja sa nastave

- praktične radionice, u zavisnoti od interesovanje djece: šahovske radionice, vez, šivenje i slično,

-programi posebno prilagođeni RAE populaciji.

- mjesto realizacije,

Institut za bolesti djece u Podgorici, dječija igraonica na Internom odjeljenju

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije: 10.840 €

# II – DETALJNIJE INFORMACIJE O PLANU I PROGRAMU

2.1 Opis problema

Djeca na hospitalnom programu predstavljaju jednu od posebno vulnerabilnih grupa djece. Ona su sa jedne strane suočena sa bolešću, a sa druge odvojena od roditelja i dosadašnjeg za njih poznatog okruženja. U uslovima liječenja za dijete sve je nepoznato i neizvjesno.

Dok su na hospitalnom programu djeca su nužno usmjerena ka bolesti i ka najčešće za njih neprijatnih tretmanima fizičkog liječenja i oporavka. Taj proces ih kontinuirano suočava sa ličnom vulnerbilnošću i nemoći. Ovakvim pristupom isključeno je holističko sagledavanje djeteta uz biološko, kao i psiho-socijalno biće. Ukoliko želimo djeci da u najvećoj mogućoj mjeri pružimo oporavak potrebno je ih uključiti u rad na svim nivoima. Holističkim pristupom, uvođenjem različitih psiho-socijalno-edukativnih aktivnosti ublažavamo separacione krize i podspješujemo njihov oporavak prijatnim aktivnostima. Stavljajući u fokus dijete, omogućavamo ovoj vulnerabilnoj grupi djece da neka njihova osnovna prava budu ostvarena i u hospitalnom programu, a to su pravo na igru i zabavu i pravo na kvalitetno obrazovanje.

Nastavne i vannastavne aktivnosti za djecu, koja uslijed datih okolnosti, nijesu u vaspitno-obrazovnim institucijama, jeste značajan elemenat u segmentu vaspitanja i obrazovanja kao kontinuiranog procesa.

Važno je napomenuti da je dijete smješteno na bolničkom liječenju izdvojeno iz redovnog programa predškolsog i školskog sistema. Samim tim, da bi svakom djetetu bilo obezbjeđeno pravo na kvalitetno obrazovanje, realizovanje uvremenjenih, jasno, precizno planiranih i osmišljenih zabavnih i edukaitvnih programa za djecu, predstavlja sa jedne strane veoma važnu komponentnu kvalitetnog oporavka, usmjeravaći dijete na njegove kvalitete i moći, a ne na vulnerabilnost i nemoć.

2.2. Ciljevi programa

Odlazak u bolnicu za dijete znači odvajanje od porodice i poznate okoline, promjenu svakodnevnog načina života i niz neugodnih iskustava koja su suprotna razvojnim potrebama djete. Zato su ciljevi naseg projekta:

-Smanjivanje dodatne marginalizacije  djece RAE populacije

-Poboljšati uslove boravka djece u bolnici

-Kvalitetno ispuniti slobodno vrijeme hospitalizovane djece edukativnim i kvalitetno osmišljenim sadržajima

(s obzirom na visoku stručnost i iskustvo predavača)

-Pružiti podršku djeci u kvalitetnom oporaku, bez dodatne traumatizacije

-Olakšati uklapanje u redovne aktivnosti  i obaveze nakon završenog hospitalnog lečenja

-Podsticanje kreativnosti i kreativnog mišljanja kod djece

-Izlaskom iz programa djeca nose nova saznanja, radosti i druženja

2.3. Ciljne grupe

1.djeca na bolničkom lječenju

Našim obrazovnim sistemom nije predviđena edukacija djece u smislu nastavnih i vannastavnih aktivnosti za djecu koja se nalaze na bolničkom lječenju, kao što je to slučaj u drugim državama. U takvim uslovima, svaka pomoć pri savladavanju redovnog školskog gradiva, u skladu sa mogućnistima i interesovanjima djece, isključivno na dobrovoljnom osnovu, kao i realizacija kreativnih i edukativnih radionica predstavlja dragocen resurs za njihov povratak u redovan obrazovni sistem. Takođe, kvalitetniji i kretivniji boravak u bolnici predstavlja bitan elemenat za brži oporavak djece. Prosječan broj djece koji svakodnevno pohađaju navedeni program je 10-15 učesnika.

2. ciljna grupa su roditelji, kao najzainteresovaniji za brži oporavak svoje djece.

3. ciljna grupa-bolnica. U vremenu poslije redovne posjete, u dijelu popodnevnog odmora, kada djeca najčešće nemaju predviđenih aktivnosti,  i samo zdravstveno osoblje osjeća zadovoljstvo prilikom organizovanog angažovanja djece, koja su ranije to vrijeme provodila sama u sobama, na hodnicima i sl.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Godine 1988. Europski parlament u Strasbourgu prihvatio je Povelju o pravima djeteta u bolnici. Po njoj jedno od osnovnih prava djeteta je pravo na najbolje moguće liječenje tokom kojega se u obzir moraju uzimati i emocionalna stanja djeteta i roditelja. Odlazak u bolnicu je promjena svakodnevnog načina života, praćena neizvjesnošću i neugodnim emocionalnim stanjima zbog odvajanja od primarne sredine, zbog bolesti, straha od medicinskih postupaka i ishoda liječenja, zbog brojnih ograničenja, promjena navika te nepoznate okoline i događaja. Ovim projektom pokušavamo doprinijeti humanizaciji bolničkog liječenja kroz prepoznavanje i uvažavanje potreba i problema bolesnog djeteta i njihovih roditelja.

Program za djecu školskog uzrasta izvodili bi nastavnik/ca razredne nastave, profesor/ica likovne kulture, profesor/ica matematike i informatike i profesor engleskog jezika.

Projekat podrazumijeva dodatne i slobodne aktivnosti, edukativnog i zabavnog karaktera,  za djecu koja se nalaze na hospitalizaciji.  Projekat će biti realizovan u Institutu za bolesti djece u Podgorici u prostoriji specijalizovanoj i namjenski opremljenoj za ovakve i slične aktivnosti (koja u bolnici već postoji) .

Preduslov za uključenje u program, za svako dijete ponaosob, je saglasnost  ljekara koji prati dijete u Institutu za bolesti djece i roditelja djeteta.

Program bi se realizovao svakodnevno, sem nedjeljom, i to u  vremenu od 16 do 18 h (kada djeca nijesu na aktivnoj terapiji i kada je termin za posjete završen).

S obzirom na uzrast djece (koja bi bila korisnici ovog projekta) od 4 do 16 godina, planiran je rad u dvije grupe:

-    predškolski uzrast

- rani školski uzrast

Program za predškolski uzrast izvodili bi: vaspitač/ica, profesor/ica likovne kulture i nastavnik/ca za edukativne računarske radionice prilagodjene uzrastu djece.

Program za predškolski uzras djece obuhvata: -edukativno-zabavne radionice -3 termina sedmično -kreativno-likovne radionice -2 termina sedmično -edukativno-zabavne računarske radionice- 1 termin sedmično - gostovanja glumaca, pjesnika, javnih ličnosti koje bude interesovanje kod djece (sportisti, muzičari…) - programi posebno prilagodjeni djeci RAE populacije

Ovaj program usmjeren je na razvijanje kreativnih i intelektualnih sposobnosti prilagodjenih uzrastu djece. Zastupljenost učenja i igre kao nečeg čime se dijete dominantno bavi kada je zdravo, značajno će doprinijeti bržem ozdravljenju i stvaranju utiska „da se ništa strašno nije desilo“. Doprinos će biti vidljiv u svim sferama dječije ličnosti , emotivnoj, socijalnoj, kognitivnoj a samim tim će biti pozitivnih posljedica i po fizičko zdravlje. Neki od očekivanih efekata su: - razvijanje samostalnosti i povjerenja - razvijanje tolerancije, poštovanja različitosti - formiranje i podsticanje ydravog načina života - razvijanje interesovanja za različite forme likovnog izražavanja - razvijanje motoričke osjetljivostii spretnosti -razvijanje logičkih i kombinatornih sposobnosti djece-prvenstveno kroz igru-rješavanjem matematičkih “mozgalica” i slično, -razvijanje mašte, sklonosti ka umjetnosti, razvijanje percepcije i imaginacije

Program za školski uzrast djece obuhvata: -edukativno-zabavne radionice -3 termina sedmično -dodatna nastava za pomoć pri savladavanju nastavnog gradiva-svakodnevno odnosno po potrebi -kreatvno-likovne radionice -2 termina sedmično -matematičko-logičke aktivnosti -zabavne i edukativne računarske radionice - 1 termin sedmično -radionice engleskog jezika-1 termin sedmično -program zdravi stilovi života, -gostovanja glumaca, pjesnika, javnih ličnosti koje bude interesovanje kod djece (sportisti, muzičari…) - praktične radionice, u zavisnoti od interesovanje djece: šahovske radionice, vez, šivenje i slično, -programi posebno prilagođeni RAE populaciji. Program će biti individualiziran u skadu sa potrebama i interesovanjima djece, koji će uključivati i pomoć pri izradi domaćih zadataka, kao i pri svladavanju redovnog školskog programa u toku odsustvovanja sa nastave.

Ovim programom kod djece podstičemo: -razvijanje logičkih i kombinatornih sposobnosti djece-prvenstveno kroz igru-rješavanjem matematičkih “mozgalica” i slično, -razvijanje mašte, sklonosti ka umjetnosti, razvijanje percepcije i imaginacije

Kvalitetnost programa, kao i sposobnost prepoznavanja potreba djece u kreiranju individualiziranih programa u skladu sa potrebama djece garantovana je stručnošću, kompetencijom i iskustvom predavača/ica u radu sa djecom: profesori/ce osnovne i srednje škole, vaspitači/ce u predškolskim ustanovama, univerzitetski profesori/ce.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati 12  mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza Opremanje prostora (krečenje, dodatni namještaj i sl.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada sadržajnih planova po radionicama i aktivnostima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Nabavka nastavnih sredstva i materijal (igračke, sveske, bojice, knjige, slikovnice, edekativni CD, šah..) ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.rad sa djecom po radionicama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. organizovanje pozorišnih predstava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Studijaska posjeta nastavnika drugim centrima u okruženju(Slovenija, Hrvatska) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Monitorin i evaluacija vršiće se metodom anketiranja djece i roditelja, kao i praćenjem posjećenosti u knjizi evidencije koju vodi svaki nastavnik za svoju radionicu. Nije predviđeno evidentiranje djece po imenu, već samo ukupno brojno stanje na radionicama.

Evalucionim formularom će biti jednom mjesečno biti anketirano i osoblje Istituta za bolesti djece.

2.7. Održivost

Program je uspješno realizovan u prethodnoj godini, uz pomoć sredstava Vlade Crne Gore i mogućih donatora.

Nacionalni plan akcije za djecu, Nacionalni plan akcije za mlade, Konvencija o pravima djeteta i Socijalna strategija  su strateški dokumenti koji garantuju jednaka prava za svu djecu, uključujući i prava djece na bolničkom lječenju. Institut za bolesti djece podržava ovu aktivnost. Nadalje, primjeri dobre prakse mogu biti iskorišćeni i u drugim gradovima i bolnicama Crne Gore, i to ne samo u radu sa djecom, već i sa odraslima. Postoji intersovanje za organizaciju ovakvih aktivnosti u gradskoj bolnici u Nikšiću, saradnjom sa drugom nevladinom organizacijom koja se bavi humanitarnim radom sa djecom Nikšića.

Prilikom obraćanja drugim međunarodnim organizacijama, sa molbom za participaciju u ovom projektu, odgovoreno nam je da iza ovakve aktivnosti treba da stoji država, te da se finansijski ne podržavaju aktivnosti koje su u obavezi države. Ukoliko našim zakonskim normama bude propisana obaveza  obrazovanja djece koja su na bolničkom lječenju, sa zadovoljstvom ćemo prenijeti naša dragocena iskustva.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Pripremne aktivnosti |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada sadržajnih planova po radionicama i aktivnostima | broj planova | 60 € | 5 | 300 € |  | 300 € |
| 2. | Opremanje prostora -krečenje,-nabavka materijala i usluga krečenja | Boja i potreban materijal (kg) | Po ugovoru o djelu sa izvođačem | 1 | 500 € | - | 500 € |
| 3. | Opremanje prostora-Zamjena dotrajalog namještaja -stolice, stolovi, ormani |  |  |  | 600 € | Preduzeće “Menado” Pg | 300 € |
| 4. | Nabavka nastavnih sredstva i materijala (igračke, sveske, bojice, knjige, slikovnice, edekativni CD, šah..) | Kom./ komplet | 50 € | 10 | 500 € |  | 500 € |
| 5. | Nabavka novog televizora | Kom. | 800 € | 1 | 800 € | mogućnost donatacije | - |
| 6. | Nabavka muzičkog uređaja | Kom. | 120 € | 1 | 120 | mogućnost donatacije | - |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 1600 € |
|  | II Aktivnosti na neposrednoj realizaciji |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Angažovanje pozorišnih trupa | Broj predstava | 130 € | 4 | 520 € |  | 520 € |
| 2. | Rad sa djecom u radionicama | Broj radionica | 20 € | 220 | 4400 € |  | 4400 € |
| 3. | Nabavka novogodišnjih paketića | Kom. | 20 € | 50 | 1.000 € | DOO”Pistolato-Benito”, Tuzi | - |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  | 4920 € |
|  | Stručno usavršavanje kadrova na projektu |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Studijaska posjeta drugim centrima u okruženju (Slovenija, Hrvatska, Srbija) | Broj posjeta | 500 € | 4 | 2.000 € |  | 2.000 € |
|  | Podzbir III: |  |  |  |  |  | 2.000 € |
|  | Tehnička podrška |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Knjigovodstvene usluge | Mjesečni vremenski period | 100 € | 12 | 1.200 € |  | 1.200 € |
|  | Podzbir IV: |  |  |  |  |  | 1.200 € |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Koordinator projekta | Mjesečni vremenski period | 125 € | 12 | 1.000 € |  | 1.000 € |
|  | Podzbir V: |  |  |  |  |  | 1.000 € |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka potrošnog materijala | Kom. | 50 € | 12 mjeseci | 600 € | NVO “Piramida”-donacije | 120 € |
| 2. | Troškovi telefonskih računa | Mjesečni iznos | 50 € | 12 mj. | 600 € | NVO “Piramida” | - |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 120 € |
|  |  |  |  |  |  | 3.300 € |  |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  |  | 10.840 € |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

| registracijski broj | 870 |
| --- | --- |
| datum registracije | 10. 10. 2000. god. |

Ciljevi organizacije

-organizacija raznih vidova vannastavnih i dodatnih edukativnih aktivnosti, prvenstveno za djecu predškolskog uzrasta, učenike osnovnih i srednjih škola

Uspješne aktivnosti  organizacije koje smo realizovali

| Akcija | Rezultat/iskustvo |
| --- | --- |
| Matematička škola «Piramida» u Podgorici | 200 polaznika |
| Matematička škola «Piramida» u Baru | 50 polaznika |
| Takmičenja mladih matematičara | 100 takmičara |
| Projekat «Terapija-igra, druženje, učenje» | od početka projekta 2007.godine obuhvaćeno oko 460 dječaka i djevojčica Projekat realizovan do juna 2011. godine |

Struktura  organizacije

Organi upravljanja NVO «Piramida» su Predsjednik Udruženja- Prof. Dr Vanja Vukoslavčević i Skupština Udruženja koju čine svi članovi Udruženja

U ovom Udruženju nema stalno zaposlenih radnika.

U zavisnosti od projekta, uključeno je od 5 do 15 stručnih saradnika

Organizacija je osnovana 2000.godine čija djelatnost ima za cilj unaprijeđivanje i popularizaciju prirodnih nauka, kao i organizovanje raznih vidova vannastavnih aktivnosti za mlade.

Donatora i partnera same organizacije nema.

Sastav Upravnog odbora:

dr Izedin Krnić, dr Milojica Jaćimović, dr Vanja Vukoslavčević, dr Biljana Stamatović, Branka Kankaraš, Miodrag Lalić

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 10 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću