Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Aktivno učešće organizacija civilnog društva u razvoju crnogorskog društva

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): Centar za razvoj nevladinih organizacija

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa:  Ana Novaković

Adresa i kontakt telefoni: Dalmatinska 78,  tel. +381 20 219 120; fax. +381 20 219 121

Žiro račun: 530-92262398-88

PIB: 02296004

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 12 mjeseci

Ukupno potraživani iznos

od Komisije: 6,941.63 Eura

# I – Sažetak plana i programa

# Broj projekata lokalnih organizacija civilnog društva u Crnoj Gori, kao i kvalitet njihovih usluga nije na zadovoljavajućem nivou. Glavni razlog za ovakvo nezadovoljavajuće stanje uglavnom leži u nedostatku njihovih kapaciteta da prate i prilagode se promjenama u društvu. Naime, lokalne organizacije civilnog društva su ranije imale mnogo više prilika, da obezbijede sredstva za realizaciju  projekata i pružanje svojih usluga. Opšti cilj programa je: Povećano učešće civilnog društva u socijalnom, ekonomskom, i političkom razvoju Crna Gore. Specifični cilj  programa je: Poboljšanje kvaliteta i kvantiteta projekata i usluga lokalnih organizacija civilnog društva u Crnoj Gori. Ciljne grupe programa su lokalne organizacije civilnog drustva u Crnoj Gori. Krajnji korisnici su svi gradjani u Crnoj Gori. Rezultati projekta su:a) Povećan broj realizovanih projekata lokalnih OCD u Crnoj Gori; b) Ojačani kapaciteti lokalnih organizacija civilnog društva u Crnoj Gori za efikasnu realizaciju projekata i pružanje usluga; v) Unaprijedjena promocija dobre prakse lokalnih OCD projekata u Crnoj Gori.

Aktivnosti ovog projekta su:1) Organizovanje prvog sastanka komisije za kreiranje poziva za podnošenje prijedloga projekata i prijavnog formulara; 2) Kreiranje poziva za podnošenje prijedloga projekata i prijavnog formulara;3) Upućivanje poziva za podnošenje prijedloga projekata; 4) Organizovanje tri regionalne informativne sesije o pozivu za podnošenje projekata;5) Organizovanje evaluacione procedure;6) Organizovanje svečanosti potpisivanja ugovora; 7) Organizovanje mentorstva i podrške za OCD u toku sprovođenja njihovih projekata; 8) Organizovanje mentorstva i podrške za OCD u toku sprovođenja njihovih projekata; 9) Organizovanje konferencije ,, Razvoj civilnog društva". Partnerska organizacija u implementaciji ovog projekta je organizacija civilnog društva ,, Građanske inicijative" iz Srbije, dok status saradnika ima Program za razvoj Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori (UNDP). Mjesto realizacije projekta su opštine Podgorica, Bar i Bijelo Polje. Ukupan budzet projekta je 138 832,50 eura. Evropska komisija je odobrila 95% traženog iznosa, a to je 131 890.87 eura. Iznos koji se potražuje od Komisije je 6 941.63 eura  .

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Broj projekata lokalnih organizacija civilnog društva u Crnoj Gori, kao i kvalitet njihovih usluga nije na zadovoljavajućem nivou. Glavni razlog za ovakvo nezadovoljavajuće stanje uglavnom leži u nedostatku njihovih kapaciteta da prate i prilagode se promjenama u društvu. Naime, lokalne organizacije civilnog društva su ranije imale mnogo više prilika, da obezbijede sredstva za realizaciju projekata i pružanje svojih usluga. Situacija u zemlji je danas sasvim drugačija u odnosu na period prije 10 godina, kada se Crna Gora suočavala sa prvom tranzicionom reformom i imala mnogo socijalnih i ekonomskih problema, kao i problema sa  zaštitom ljudskih prava. U tom periodu su mnogi donatori bili veoma zainteresovani za ulaganje u projekte lokalnih nevladinih organizacija i njihovo prisustvo u zemlji bilo je na visokom nivou. Prema podacima koje je Centar za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO) objavio u publikaciji Profili donatora 2006.godine, u Crnoj Gori je bilo oko 30 donatora. Lokalne organizacije civilnog društva specijalizovane za pružanje usluga, imale su značajnu ulogu u pružanju usluga i podrške različitim grupama u društvu ( ženama, djeci, osobama sa invaliditetom, Rae populaciji) i u velikoj mjeri su preuzimale obaveze i odgovornosti Vlade i državnih organa u ovim oblastima.

Danas, međutim, kada je u pitanju prisustvo donatora u našoj zemlji, situacija se bitno razlikuje.

Crna Gora je sada prepoznata kao stabilna zemlja, koja preuzima sve neophodne reforme na njenom putu ka Evropskoj uniji. Ključni problemi koji sada preovladavaju u društvu su problemi korupcije i organizovanog kriminala, kao i nedostatak kapaciteta u okviru državne uprave. To je bio razlog zbog kojeg su mnogi donatori koji su podržavali akitvnosti pružanja usluga ranjivim grupama u društvu napustili Crnu Goru, i ovom trenutku ne postoji više od 10 donatora u našoj zemlji. Fondovi EU jos uvijek nisu dostupni lokalnim organizacijama civilnog društva. Situacija sa javnim fondovima takodje nije na zavidnom nivou. Naime prema Analizi modela finansiranja OCD projekata iz javnih fondova, koju je usvojila Vlada Crne Gore , postupcima raspodjele javnih sredstava nedostaje transparentnost, jasni kriterijumi i efikasni mehanizmi za praćenje dodijeljenih sredstava.

Smanjenjem mogućnosti za prikupljanje sredstava, dovodi se u pitanje održivost programa lokalnih organizacija civilnog društva i smanjenje broja projekata i kvaliteta njihovih usluga. Pored toga, lokalnim OCD nedostaju razvijeni kapaciteti za upravljanje projektima, za zastupanje interesa i potreba njihovih ciljnih grupa, kao i za efikasno učešće u procesima donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou. Samim tim, lokalne samouprave i Vlada Crne Gore i dalje ih ne prepoznaju kao istinske partnere u rešavanju socijalnih, ekonomskih i političkih pitanja. Stanje lokalnih OCD negativno se odražava na njihove korisnike, građane kojima nedostaju kvalitetne usluge.

Predložene aktivnosti ovog projekta će doprinijeti poboljšanju položaja lokalnih OCD na dva načina. Primjenom preraspodjele malih grantova, odredjeni broj lokalnih organizacija civilnog društva će dobiti sredstva za realizaciju svojih aktivnosti i usluga. Kroz program izgradnje kapaciteta, ojačaće se kapaciteti ovih organizacija u tri oblasti: javnog zagovaranja, učešća u procesima donošenja odluka i upravljanja projektima. Ova dva procesa će unaprediti kvalitet njihovog rada i usluga,  kao i kvalitet života svih gradjana koji su krajnji korisnici usluga lokalnih organizacija civilnog društva.

2.2. Ciljevi plana i programa

Opšti cilj programa je: Povećano učešće civilnog društva u socijalnom, ekonomskom, i političkom razvoju Crna Gore . Sve reforme koje društvo mora da prođe ne mogu se sprovesti bez organizacija civilnog drustva. Njihovo učešće obezbeđuje zastupljenost interesa i potreba građana  u ovim reformskim procesima. Indirektno, njihovim učešćem obezbeđuje se povjerenje građana u javne institucije i promjene koje treba da budu izvršene, i viši nivo zadovoljstva gradjana javnim politika u svim oblastima: socijalnim, ekonomskim, kulturnim i političkim. To je razlog zbog kojeg  OCD treba da ojačaju svoje kapacitete i poboljšaju svoje usluge i učešće u razvoju društva.

Specifični cilj je programa je: Poboljšanje kvaliteta i kvantiteta projekata i usluga lokalnih

organizacija civilnog društva u Crnoj Gori. Specifični cilj programa će se realizovati postizanjem sledećih rezultata:

a) Povećan broj realizovanih projekata lokalnih OCD u Crnoj Gori. Postupak dodjele malih grantova ce direktno povećati broj realizovanih projekata lokalnih organizacija civilnog društva. b) Ojačani kapaciteti lokalnih organizacija civilnog društva u Crnoj Gori za efikasnu realizaciju projekata i pružanje usluga. Taj rezultat će se postići primjenom programa izgradnje kapaciteta za lokalne OCD čiji su projekti pod-odobreni. v) Unaprijedjena promocija dobre prakse lokalnih OCD projekata u Crnoj Gori. Ovaj rezultat će se postići organizovanjem nacionalne konferencije o razvoju civilnog drustva, na kojoj će lokalne organizacije civilnog društva čiji su projekti pod-odobreni , imati priliku da predstave rezultate svojih projekata i da poboljšaju svoje komunikaciju sa lokalnim i nacionalnim vlastima, ali i sa privatnim sektorom.

2.3. Ciljne grupe

Ciljne grupe programa su lokalne organizacije civilnog drustva u Crnoj Gori. Lokalne organizacije civilnog društva će biti direktno uključene u implementaciju predloženih aktivnosti, kroz realizaciju pod-projekata i program izgradnje kapaciteta.

Krajnji korisnici su svi gradjani u Crnoj Gori. Poboljšanje kvaliteta usluga lokalnih organizacija civilnog društva će se pozitivno odraziti na rješavanje njihovih problema i potreba u budućnosti. Osim toga, razvojem i unapredjenjem kapaciteta lokalnih OCD, interesi i potrebe gradjana biće u većoj mjeri i na bolji način predstavljeni lokalnim i nacionalnim vlastima.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Aktivnost 1. Organizovanje prvog sastanka komisije za kreiranje poziva za podnošenje

prijedloga projekata i prijavnog formulara

U toku prvog mjeseca projektne realizacije biće formirana komisija za izradu poziva za podnošenje prijedloga projekata i za izradu prijavnog formulara. Komisiju će činiti:predstavnik partnerske organizacije Građanske inicijative iz Srbije, predstavnik saradnika na projektu Programa za razvoj Ujedinjenih nacija( UNDP) i tri predstavnika aplikanta: projektni koordinator i dva asistenta. Komisija će na ovom sastanku pripremiti akcioni plan i zaduženja u vezi sa pripremom konkursa, kao i prijavnog formulara. Koordinator komisije će biti ujedno i projektni koordinator i biće odgovoran za realizaciju ove aktivnosti.

Aktivnost 2.  Kreiranje poziva za podnošenje prijedloga projekata i prijavnog formulara

Nakon prvog sastanka, članovi  komisije će biti zaduženi da pripreme nacrt poziva za podnošenje prijedloga projekata. Kao osnova za pripremu ovog poziva, poslužiće Drugi poziv za podnošenje prijedloga projekata u okviru IPA 2009 Nacionalnog programa za Crnu Goru, što znači da će se Komisija oslanjati na ciljeve, prioritete i vrste akcija navedenih u ovom pozivu.

Poziv za preraspodjelu malih grantova biće usmjeren na: jačanje kapaciteta organizacija koje se bave pružanjem usluga; povezivanje jačanjem kapaciteta sa organizacijama civilnog društva koje pružaju usluge na lokalnom nivou;podrška malim inicijativama lokalnih OCD; kreiranje mehanizama za povećanje zahtjeva za izgradnju kapaciteta OCD koje se bave pružanjem usluga; uspostavljanje efikasnih mehanizama saradnje sa lokalnim i nacionalnim vlastima u procesu donošenja odluka i pružanja usluga; podsticanje društvene odgovornosti i saradnja sa privatnim sektorom. Poziv će sadržati kriterijume za aplikante: godišnji promet manji od 10 000 eura, da nikada nisu bili korisnici EU granta, najmanje 70% OCD moraju biti van Podgorice. Poziv će sadržati sve tehničke informacije. Pored kreiranja poziva za podnošenje prijedloga projekata, Komisija će kreirati i prijavni formular za prijedloge projekata. Rad Komisije biće organizovan u okviru četiri sastanka, kao i redovne elektronske komunikacije članova Komisije.

Aktivnost 3: Upućivanje poziva za podnošenje prijedloga projekata

Na početku trećeg mjeseca realizacije projekta, biće upućen poziv za podnošenje prijedloga projekata. Poziv će biti objavljen dva puta mjesečno u dnevnim novinama, bice  dostupan i na veb sajtu www.crnvo.me . Takođe će biti proslijeđen i putem mailing liste CRNVO-a koja ima više od 300 korisnika. Za implementaciju ove aktivnosti biće odgovoran asistent projekta. 

Aktivnost 4: Organizovanje tri regionalne informativne sesije o pozivu za podnošenje prijedloga projekata

Nakon upućivanja poziva za podnošenje prijedloga projekata, projektni tim će održati tri informativne sesije sa predstavnicima OCD u tri crnogorske opštine u cilju uključivanja što većeg broja organizacija civilnog društva. Za OCD sa sjevera, sastanak će biti organizovan u opštini Bijelo Polje. Za OCD sa juga, sastanak će biti organizovan u opštini Bar, dok će za organizacije civilnog društva iz centralnog regiona, sastanak biti organizovan u opštini Danilovgrad. Koordinator projekta i asistent će predstaviti poziv za podnošenje prijedloga projekata, kao i sve detalje vezane za prijavni formular. Nakon toga, predstavnici OCD će imati mogućnost da postavljaju pitanja. Na kraju, predstavnici OCD će biti informisani, na koji način i kome mogu da se obrate za  dalja pojašnjenja vezano za poziv i popunjavanje prijavnog formulara, kao i o rokovima. Asistent projekta će odgovarati na zahtjeve OCD za pojašnjenja, te će u saradnji sa koordinatorom projekta, biti odgovoran za realizaciju ove aktivnosti.

Aktivnost 5: Organizovanje evaluacione procedure

U petom mjesecu realizacije projekta, nakon isteka roka za podnošenje prijedloga projekata, biće organizovana evaluacija projekata. Evaluaciona komisija biće sastavljena od predstavnika partnerske organizacije „Gradjanske inicijative“, predstavnika  saradnika na projektu UNDP i tri predstavnika aplikanta, koordinatora projekta i dva asistenta. Proces evaluacije biće organizovan u dvije faze. U prvoj fazi komisija će provjeriti administrativna pitanja.OCD će imati obavezu da pošalje pored aplikacione forme i prateću dokumentaciju: statut, potvrdu o registraciji itd. Spisak organizacija koje su prošle prvu fazu evaluacije biće dostupan na veb sajtu podnosioca projekta.

U drugoj fazi, Komisija će ocjenjivati projekte koji su prošli prvu fazu. Komisija će koristiti evaluacionu tabelu EU, koja će biti prilagođena ovoj namjeni.Nakon donošenja konačne odluke o izabranim projektima, komisija će sačiniti listu odabranih projekata. Spisak OCD čiji su projekti odobreni, biće objavljen u dnevnim novinama i na veb sajtu aplikanta. OCD će imati priliku da traži na uvid evaluacionu tabelu svog projekta. Koordinator projekta će biti odgovoran za implementaciju ove aktivnosti.

Aktivnost 6: Organizovanje svečanosti potpisivanja ugovora

U šestom mjesecu realizacije projekta biće organizovana svečanost potpisivanja ugovora na koju će biti pozvani predstavnici medija, organizacije civilnog društva koje su dobile male grantove, članovi evaluacione komisije i predstavnici Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori. Svečanost će otvoriti koordinator projekta, koji će ukratko predstaviti proces dodjele projekata, od objavljivanja samog poziva do potpisivanja ugovora. Nakon toga će govoriti predstavnik Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva, dobitnice malih grantova, će odabrati svog predstavnika koji će govoriti u njihovo ime. Nakon toga će biti organizovano potpisivanje ugovora.

Aktivnost 7: Organizovanje programa izgradnje  kapaciteta za dobitnike pod-projekata

Za OCD čiji projekti budu pod-odobreni, biće organizan program izgradnje kapaciteta. Program izgradnje kapaciteta obuhvatiće tri obuke koje su neophodne za efikasnu projektnu realizaciju svih OCD koje su dobile sredstva. Obuke će biti usklađene sa potrebama i nedostacima OCD kako bi se poboljšao kvalitet njihovih usluga, kao i njihova komunikacija sa lokalnim i nacionalnim vlastim. Prva obuka u okviru programa biće ,,Javno zastupanje za OCD koje se bave pružanjem usluga" kako bi se ove organizacije u većoj mjeri zalagale za interese svojih ciljnih grupa i učestvovale u legislativnim procedurama prilikom donošenja propisa od značaja za  njihove ciljne grupe. Obuka će trajati dva dana i vodiće je dva trenera CRNVO tima trenera.

Druga obuka u okviru programa izgradnje kapaciteta je ,, Učešće građana u procesu donošenja odluka" . Cilj ove obuke je povećanje znanja o pravima i obavezama OCD prema lokalnim i i nacionalnim vlastima, kao i o mehanizmima za učešće u procesu donošenja odluka. Obuka će trajati jedan dan i vodiće je jedan trener iz CRNVO tima trenera

Treći dio programa izgradnje kapaciteta obuhvata obuku na temu ,, Upravljanje projektima". Mnoge lokalne nevladine organizacije se suočavaju sa nedostatkom kapaciteta i znanja neophodnim za efikasnu realizaciju njihovih projekata. U cilju povećanja njihovih znanja o monitoringu, evaluaciji, kao i finansijskom upravljanju projektima, obuka će biti fokusirana na praktične sadržaje za predstavnike OCD, koje bi mogli da primjenjuju u svojim projektima. Obuku će voditi dva trenera CRNVO tima trenera i trajaće dva dana. Program izgradnje kapaciteta biće sastavni dio programa dodjele grantova i obaveza učešća na ovim obukama biće sastavni dio ugovora za dodjelu donacija. Ova aktivnost biće realizovana u sedmom mjesecu projektne realizacije.

Aktivnost 8:Organizovanje mentorstva i podrške za OCD u toku sprovođenja njihovih projekata

Podnosilac aplikacione forme će pružiti mentorstvo i podršku za rješavanje problema organizacijama civilnog društva, u toku cijelog perioda implementacije njihovih  projekata.Projektni asistenti će biti zaduženi za održavanje redovnih sastanaka sa predstavnicima OCD u cilju praćenja realizacije projekata. Osim toga, oni će biti na raspolaganju na dnevnoj osnovi za sva pitanja i zahtjeve vezane za komunikaciju sa zainteresovanim stranama, pripreme zvaničnih zahtjeva organima uprave i sličnih pitanja. Za sva finansijska pitanja tokom implementacije projekata, biće zadužen finansijski menadžer ovog projekta. Ova aktivnost će početi da se realizuje u sedmom mjesecu projektne implementacije i trajaće do kraja implementacije svakog projekta. Za realizaciju ove aktivnosti odgovorni su projektni asistenti i finansijski menadžer.

Aktivnost 9: Organizovanje konferencije ,, Razvoj civilnog društva"

U poslednjem mjesecu projektne realizacije biće organizovana konferencija na temu ,, Razvoj civilnog društva". Konferencija će trajati jedan dan. Cilj konferencije je predstavljanje rezultata projekta, ali takođe i promocija preraspodjele malih grantova  kao dobrog sredstva za jačanje kapaciteta. Na konferenciji će biti pozvani predstavnici Vlade, lokalnih samouprava, donatorskih organizacija, privatnog sektora i najveći broj predstavnika organizacija civilnog društva u Crnoj Gori. Predstavnici partnerskih organizacija i saradnici će takođe biti prisutni. Kolege iz regiona, kao i iz partnerske organizacije predstaviće svoja iskustva kao dobitnici malih grantova i sve prednosti ovog pristupa.

Projektni koordinator i asistenti su odgovorni za sprovođenje ove aktivnosti.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

Projekat će trajati 12 mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I |  | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza Aktivnost 1 Organizovanje prvog sastanka komisije za kreiranje poziva za podnošenje prijedloga projekata i prijavnog formulara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije Aktivnost 1 Organizovanje prvog sastanka komisije za kreiranje poziva za podnošenje prijedloga projekata i prijavnog formulara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pripremna faza Aktivnost 2 Kreiranje poziva za podnošenje prijedloga projekata i prijavnog formulara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije Aktivnost 2 Kreiranje poziva za podnošenje prijedloga projekata i prijavnog formulara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pripremna faza Aktivnost 3 Upućivanje poziva za podnošenje prijedloga projekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije Aktivnost 3 Upućivanje poziva za podnošenje prijedloga projekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pripremna faza Aktivnost 4 Organizovanje tri regionalne informativne sesije o pozivu za podnošenje prijedloga projekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije Aktivnost 4 Organizovanje tri regionalne informativne sesije o pozivu za podnošenje prijedloga projekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pripremna faza Aktivnost 5 Organizovanje evaluacione procedure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije Aktivnost 5 Organizovanje evaluacione procedure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pripremna faza Aktivnost 6 Organizovanje svečanosti potpisivanja ugovora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije Aktivnost 6 Organizovanje svečanosti potpisivanja ugovora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pripremna faza Aktivnost 7 Organizovanje programa izgradnja kapaciteta za dobitnike pod - projekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije Aktivnost 7 Organizovanje programa izgradnja kapaciteta za dobitnike pod - projekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pripremna faza Aktivnost 8 Organizovanje mentorstva i podrške za OCD u toku sprovođenja njihovih projekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije Aktivnost 8 Organizovanje mentorstva i podrške za OCD u toku sprovođenja njihovih projekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pripremna faza Aktivnost 9 Organizovanje konferencije ,, Razvoj civilnog društva" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije Aktivnost 9 Organizovanje konferencije ,,Razvoj civilnog društva" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Interna evaluacija projekta će biti sprovedena na redovnim sastancima od strane koordinatora projekta, projektnih asistenata i finansijskog menadžera. Regionalni informativni sastanci će takođe biti interno ocijenjeni. Kao izvori informacija poslužiće izvještaji projektnog koordinatora sa regionalnih sastanaka, obuka,kao i sa konferencije.

Projektni asistenti CRNVO, projektni asistent Građanskih inicijativa, kao i finansijski menadžer CRNVO će pripremiti mjesečne izvještaje o implementaciji projekta lokalnih OCD. Ovi mjesečni izvještaji će se koristiti i kao izvori informacija tokom redovnih sastanaka. Za potrebe interne evaluacije, koordinator projekta i asistent na projektu će obavljati kliping za štampu i raditi video / foto dokumentaciju

Eksterna evaluacija će biti sprovedena od strane eksternog evaluatora, nakon realizacije projekta i podnošenja izvještaja o realizaciji.

Sastanak je predložena metodologija za implementaciju sledećih aktivnosti: 1. Organizovanje prvog sastanka komisije za kreiranje poziva za podnošenje prijedloga projekata i prijavnog formulara; 2) Kreiranje poziva za podnošenje prijedloga projekata i prijavnog formulara i 3) Organizovanja evaluacione procedure. Sastanak je metod koji koristi većina komisija koje formiraju donatori. Osim toga, ovaj metod je najadekvatniji za rad različitih radnih grupa

ili tijela prilikom donošenja određenih dokumenata ili akata.

Sesija je predložena metodologija za implementaciju aktivnosti: 4) Organizovanje tri regionalne informativne sesije na poziv za podnošenje prijedloga. Sesije su predložene kao metod u cilju prikupljanja što više organizacija civilnog društva, i na ovaj način se povećava mogućnost

za sve njih da čuju mnogo više i razjasne što više pitanja i nedoumica.

Treninzi su predložena metodologija za sprovođenje aktivnosti : 7) Organizovanje programa za izgradnju kapaciteta za dobitnike pod-projekata.

Metodologija obuke, koja je zanimljiva, dinamična i pruža visok nivo učešća polaznika obuke i

podstiče timski rad, ostavljajući istovremeno dovoljno prostora za individualnost i nezavisnost. Savremene tehnike i didaktička sredstva će se koristiti na ovim treninzima. Pored toga, pruža se mogućnost da  razmjene iskustva i znanja učesnika.

Mentorstvo je predložena metodologija za implementaciju aktivnosti: 8) Organizovanje mentorstva i podrške za OCD u toku sprovođenja njihovih projekata. Razlog za predloženu metodologiju je u tome što predstavlja najefikasniji način pružanja podrške organizacijama civilnog društva u procesu njihove implementacije projekta. Mentorstvo podrazumijeva direktnu komunikaciju sa organizacijama civilnog društva i kao takav omogućava veoma brzo rješavanje problema koji pozitivno utiče na realizaciju projekata.

Konferencija je predložena metodologija za aktivnost: Organizovanje konferencije ,,Razvoj civilnog društva".Konferencija predstavlja najadekvatniji metod za okupljanje predstavnika svih relevantnih aktera i stvaranje prilika za diskusiju i razmjenu mišljenja o nekoj temi. Takođe, primjena ove metode olakšava međusektorsku saradnju i informiše cjelokupnu javnost o međunarodnim i regionalnim uporednim praksama i trendovima u odnosu na temu koja je u pitanju.

2.7. Održivost

Nakon realizacije projekta, prije svega biće unaprijeđen socijalni položaj građana, odnosno korisnika usluga lokalnih organizacija civilnog društva čiji projekti budu pod-odobreni.Imajući u vidu činjenicu da su korisnici usluga OCD osjetljive grupe u društvu: žene, lica sa invaliditetom, djeca, Rae populacija, realizacija ovog projekta imaće pozitivan uticaj na socijalnu i ekonomsku situaciju u cijelom društvu.

Preraspodjelu malih grantova kao vrstu akcije usmjerene na izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva,mogu da koriste druge organizacije ili institucije u budućnosti. Štaviše, čitav koncept akcije, koji pored pružanja donacija,razmatra i program izgradnje kapaciteta i mentorski rad i rješavanje problema podrške, može da bude višestruko dobra praksa u budućnosti.

Finansijska održivost ovog projekta ogleda se u činjenici da će nakon realizacije projekta, lokalne organizacije civilnog društva koje sprovode projekte kroz postupak preraspodjele malih grantova, biti sposobne da obezbijede finansiranje za svoje dalje aktivnosti i usluga iz javnih fondova, ili odgovarajućih fondova EU. Njihovo iskustvo u okviru ovog poziva sigurno će poboljšati njihove sposobnosti da prikupe sredstva za usluge i inicijative. Takođe, tokom sprovođenja pod- projekata njihovi kapaciteti će ojačati, posebno u oblasti upravljanja projektom. Praktična strana obuke ,, Upravljanje projektima" je razvijanje konkretnih projektnih ideja, koje će sa malim korekcijama, moci da se podnesu u obliku odgovarajućih projektnih predloga prilikom objavljvanja budućih poziva.

Kada je u pitanju institucionalna dimenzija održivosti ovog projekta, treba imati u vidu da će određeni broj lokalnih OCD ojačati svoje kapacitete i poboljšati kvalitet svojih usluga. Primjenom svojih projekata, kao i učenjem kroz radni proces, OCD će se upoznati sa novim pristupima u implementaciji projekata i pravilima EU. U tom smislu, oni će postati nova struktura unutar civilnog društva koja će da posjeduju znanja i prakse u upravljanju projektima i pružanju usluga. Nakon implementacije projekta, ova nova struktura lokalnih OCD će razmijeniti svoja znanja i vještine sa ostalim kolegama, posebno lokalnim OCD. I ne samo to, nova grupa OCD će nastaviti da pruža svoje usluge koje su uzdignute na viši nivo kroz implementaciju projekta.

Osim toga, stečena znanja o mehanizmima i načinima uključivanja u procesima donošenja odluka, omogućiće OCD da u većoj mjeri utiču na proces kreiranja i primjene javnih politika. Takođe, program izgradnje kapaciteta uticaće na organizacije civilnog društva, tako što će one promijeniti svoje stavove i u većoj mjeri, organizovanije i kvalitetnije zalagati se za interese i potrebe svojih ciljnih grupa.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. | Cijena/ | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori:Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mjere | jed. mjere |  |  |  |  |
|  | Aktivnost 1- Organizovanje prvog sastanka komisije za kreiranje konkursa za projekte i prijavnog formulara |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Osveženje za učesnike | po osobi | 5 | 3.00 | 15.00 | 15.00 |  |
| 2 | Putni troškovi i dnevnice za projekt koordinatora GI | po osobi | 1 | 341.00 | 341.00 | 341.00 |  |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 356.00 | 356.00 |  |
|  | Aktivnost 2- Kreiranje poziva za podnošenje prijedloga projekata i prijavnog formulara |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Osveženje za učesnike | po osobi | 20 | 3.00 | 60.00 | 60.00 |  |
| 4 | Putni troškovi i dnevnice za projekt koordinatora GI | po osobi | 1 | 1,004.00 | 1,004.00 | 1,004.00 |  |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 1,064.00 | 1,064.00 |  |
|  | Aktivnost 3- Upućivanje poziva za podnošenje prijedloga projekata |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Oglas u dnevnim novinama | po oglasu | 2 | 250.00 | 500.00 | 500.00 |  |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 500.00 | 500.00 |  |
|  | Aktivnost 4- Organizovanje tri regionalna informativna sastanka o pozivu za podnošenje projekata |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zakup prostora | dan | 3 | 150.00 | 450.00 | 450.00 |  |
| 7 | Osveženje za učesnike | po osobi | 45 | 3.00 | 135.00 | 135.00 |  |
| 8 | Putni troškovi za članove projekt tima | osoba/put | 3 | 30.67 | 92.00 | 92.00 |  |
| 9 | Putni troskovi za učesnike | osoba/put | 45 | 8.34 | 375.00 | 375.00 |  |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | 1,052.00 | 1,052.00 |  |
|  | Aktivnost 5- Organizovanje evaluacije |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zakup prostora | dan | 2 | 150.00 | 300.00 | 300.00 |  |
| 11 | Osveženje za učesnike | po osobi | 10 | 3.00 | 30.00 | 30.00 |  |
| 12 | Putni troškovi i dnevnice za projekt koordinatora GI | po osobi | 1 | 682.00 | 682.00 | 682.00 |  |
| 13 | Oglas u dnevnim novinama | po oglasu | 1 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |
|  | Podzbir V: |  |  |  | 1,262.00 | 1,262.00 |  |
| 14 | Aktivnost 6- Organizovanje svečanosti potpisivanja ugovora |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zakup prostora | dan | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |
| 16 | Osveženje za učesnike | po osobi | 30 | 3.00 | 90.00 | 90.00 |  |
| 17 | Ručak za učesnike | po osobi | 30 | 15.00 | 450.00 | 450.00 |  |
| 18 | Putni troskovi za učesnike | osoba/put | 15 | 38.33 | 575.00 | 575.00 |  |
|  | Podzbir VI: |  |  |  | 1,265.00 | 1,265.00 |  |
|  | Aktivnost 7- Organizovanje programa izgradnja kapaciteta za dobitnike pod-projekata |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zakup prostora | dan | 5 | 150.00 | 750.00 | 750.00 |  |
| 20 | Osveženje za učesnike | po osobi | 84 | 3.00 | 252.00 | 252.00 |  |
| 21 | Ručak za učesnike | po osobi | 84 | 17.00 | 1,428.00 | 1,428.00 |  |
| 22 | Materijal za učesnike | po osobi | 45 | 3.00 | 135.00 | 135.00 |  |
| 23 | Troškovi smještaja za učesnike | po osobi | 60 | 55.00 | 3,300.00 | 3,300.00 |  |
| 24 | Putni troskovi za učesnike | osoba/put | 45 | 38.33 | 1,725.00 | 1,725.00 |  |
| 25 | Roll-bar za treninge | komad | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |
|  | Podzbir VII: |  |  |  | 7,710.00 | 7,710.00 |  |
|  | Aktivnost 8- Organizovanje mentorstva i podrške za nevladine organizacije u toku sprovođenja njihovih projekata |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir VIII: |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnost 9- Organizovanje konferencije ,, Razvoj civilnog društva" |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Zakup prostora | dan | 1 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |
| 27 | Osveženje za učesnike | po osobi | 50 | 3.00 | 150.00 | 150.00 |  |
| 28 | Ručak za učesnike | po osobi | 50 | 17.00 | 850.00 | 850.00 |  |
| 29 | Putni troskovi za učesnike | osoba/put | 30 | 38.33 | 1,150.00 | 1,150.00 |  |
| 30 | Putni troškovi i dnevnice za projekt koordinatora GI | po osobi | 1 | 341.00 | 341.00 | 341.00 |  |
| 31 | Konferencijski pano | komad | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |
|  | Podzbir IX: |  |  |  | 2,791.00 | 2,791.00 |  |
|  | Su-finansiranje organizacija |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Minimum 10,maximum 15 organizacija |  |  |  | 80,000.00 | 80,000.00 |  |
|  | Podzbir X: |  |  |  |  |  |  |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Koordinator projekta CRNVO | mjesec | 13 | 900.00 | 11,700.00 | 11,700.00 |  |
| 34 | Asistent projekta CRNVO | mjesec | 6 | 600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |  |
| 35 | Asistent projekta CRNVO | mjesec | 6 | 600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |  |
| 36 | Finansijski menadzer CRNVO | mjesec | 6 | 600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |  |
| 37 | Koordinator projekta GI | mjesec | 6 | 1,100.00 | 6,600.00 | 6,600.00 |  |
| 38 | Honorar za trenere (bruto iznos) | dan/ osoba | 9 | 150.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |  |
| 39 | Honorar za evaluatora | po izvjestaju | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |
| 40 | Honorar za revizora | po izvjestaju | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |  |
|  | Podzbir XI: |  |  |  | 33,750.00 | 33,750.00 |  |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 41 | administrativni troškovi (7% od ukupnih direktnih troskova) |  |  |  | 9,082.50 | 2,140.87 | 6,941.63 |
|  | Podzbir XII: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 138,832.50 | 131,890.87 | 6,941.63 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

.

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) je osnovan i počeo sa radom u septembru 1999. godine.

Naša vizija je Crna Gora kao demokratsko i građansko društvo, razvijene vladavine prava, društvo aktivnih građana u kojem nevladine organizacije igraju važnu ulogu u pitanjima društvenog razvoja.

Misija CRNVO je da pruži podršku razvoju nevladinih organizacija u Crnoj Gori i doprinese stvaranju adekvatnog okvira za učešće građana i nevladinih organizacija u pitanjima javne politike i razvoju civilnog društva.
CRNVO pruža pomoć korisnicima kroz programe edukacije, izdavaštva, informisanja, pravne pomoći, istraživanja i zastupanja interesa neprofitnog sektora.

Naši ključni ciljevi su da:
Ø izgradimo kapacitete nevladinih organizacija
Ø poboljšamo saradnju između države, nevladinog sektora i privrede
Ø povećamo razumijevanje uloge i značaja nevladinih organizacija u društvu
Ø doprinesemo razvoju demokratije, ljudskih prava i vladavine zakona.

U Centru je angažovano sedam zapošljenih, dvanaestočlani tim trenera, a povremeno i  više stručnih saradnika.

CRNVO je u proteklih 10 godina realizovao veliki broj projekata. Neki od njih su:

Poboljšanje saradnje izmedju organizacija civilnog društva i Skupštine Crne Gore

Projekat je podržala Delegacija Evropske Unije. Vrijednost projekta iznosila je 92.262€, a od Delegacije smo dobili ukupno 83.035,80€.

Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija da učestvuju u procesu odlučivanja na lokalnom nivou

Projekat traje do kraja godine, a donator je Međunarodni centar Olof Plame iz Švedske. Ukupna sredstva potrebna za realizaciju projekta iznose 46.906 €.

Smanjenje korupcije u lokalnim samoupravama u Crnoj Gori

Donator projekta vrijednog 17.984.42$ bila je Ambasada SAD-a u Podgorici, a projekat se realizovao u partnerstvu sa Zajednicom Opština i  Upravom za antikorupcijsku inicijativu.

Poboljšana saradnja između lokalnih samouprava i NVO

The Olof Palme International Centre bio je donator ovog jednogodišnjeg projekta, a sredstva potrebna za njegovu realizaciju iznosila su 34.400 €

Povećano učešće građana i transparentnost budžetiranja u lokalnoj samoupravi

Donator projekta je njemačka fondacija The Balcan Trust for Democracy, a 25.000$ je bilo neophodno za njegovo implementiranje.

NVO i građani u borbi protiv korupcije

Donator projekta čija je donacija 9831$ je bila Međunarodna kanadska agencija za razvoj- CIDA.

Bolja saradnja između NVO i Parlamenta

Donator projekta bio je USAID/ORT, a 10.880$ je bilo potrebno za realizaciju projektnih aktivnosti.

Vodič za izradu Programa i Akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou

Cilj projekta je bio smanjenje korupcije u lokalnim samoupravama, kroz unaprijeđenje znanja i vještina odgovarajućih predstavnika lokalnih samouprava o procesu kreiranja strateških dokumenata za borbu protiv korupcije i informisanja zainteresovanih subjekata o realizovanim aktivnostima na polju borbe protiv korupcije na lokalnom nivou. Projekat vrijedan 7810 € podržao je Program za razvoj Ujedinjenih nacija - UNDP.

Jačanje demokratskih procesa na lokalnom nivou u Crnoj Gori- poboljšanje saradnje između NVO i lokalnih vlasti

Cilj projekta je bio poboljšanje saradnje između lokalne samouprave i NVO, kroz povećanje transparentnosti u radu lokalnih samouprava, veću informisanost predstavnka NVO i lokalne samouprave o međusobnoj saradnji i mehanizmima te saradnje. Jednogodišnji projekat finansirao je Međunarodni centar Olof Palme iz Švedske, a ukupna vrijednost projekta bila je 34.201€.

Podrška učešću civilnog društva u razvoju novog sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori

Projekat predstavlja partnerski projekat Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja i CRNVO-a, a donator je bila Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR). 154.881,22 € iznosio je ukupan budžet projekta, a EAR je učestvovao sa 138.626,22€.

Obuka za činovnike lokalnih uprava u upravljanju projektima iz EU fondova

Projekat je finansijski podržala Fondacija Institut za otvoreno društvo – Predstavništvo Crna Gora u iznosu od 20. 000 eura.

Promocija saradnje između Vlade i NVO

Projekat u vrijednosti od 37.176,00 $ je trajao 10 mjeseci, a realizovao se uz podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED).

Jačanje demokratskih procesa na lokalnom nivou u Crnoj Gori

Projekat je podržao Međunarodni centar Olof Palme iz Švedske, a za njegovu realizaciju bilo je potrebno 31.400,41 €.

Uključivanje civilnog društva u procese razvoja javne politike na nacionalnom nivou

Projekat u trajanju od godinu dana finansirao je Balkanski fond za demokratiju (BTD), a sredstva potrebna za njegovu realizaciju iznosila su 24.766,07 $.

Kampanja za održivost nevladinog sektora u Crnoj Gori (Koalicija NVO “Saradnjom do cilja“)

Projekat u vrijednosti od 15.199,98 $ podržao je USAID/ORT.

Civilno društvo u dijalogu o budućnosti Crne Gore

Donator projekta vrednog 17.150€ je bila Fondacija Institut za otvoreno društvo- Predstavništvo Crna Gora.

Mobilizacija zajednice u impelemntaciji lokalnog akcionog plana za djecu u opštinama Bar, Bijelo Polje, Nikšić, Berane, Cetinje i Tivat

Projekat se implementirao u posljednjem kvartalu 2007.godine uz pomoć donacije UNICEF-a u iznosu od 28.380 €.

Regionalna konferencija „ Razvoj društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori i regionu- primjeri dobre prakse“

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku East East programa Fondacije Insti

tut za otvoreno društvo- Predstavništvo Crna Gora u iznosu od 10.035,00eur.

Razvoj društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori

Fondacija Institut za otvoreno društvo je omogućila realizaciju ovog projekta, donacijom vrijednosti 7993,00 eur.

Početni koraci u razvoju društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori

Iznos sredstava za realizaciju projekta- 12950 eur obezbijeđen je od strane Misije OSCE u Crnoj Gori.

Sastav organa upravljanja organizacije

Upravni odbor-

| Ime | Zanimanje | Položaj | Godine u Odboru |
| --- | --- | --- | --- |
| Igor Bakalbašić | Pravnik | Predsjednik | 10 |
| Dijana Vujović | Sociolog | Član | 2 |
| Daliborka Uljarević | Politikolog | Član | 2 |
| Robert Markić | Politikolog | Član | 3 |
| Vladimir Curović | Pravnik | Član | 5 |
| Milena Milunović | Profesor srpskog jezika i knjizevnosti | Član | 4 |

Izvršna direktorka: Ana Novakovic, diplomirani politikolog

Centar za razvoj nevladinih organizacija

Izvršna direktorka

Ana Novaković

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću