Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine X

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: „Stipendiraj.me!“

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): Centar za efikasan razvoj visokog obrazovanja „CERVO“

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Alen Nikezić, predsjednik

Adresa i kontakt telefoni: Ulcinjska 3, Podgorica, +382-67-784-235,

e- mail: cervo@t-com.me

Žiro račun: 530-13331-81 kod NLB Montenegro banke

PIB: 02643812

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 7 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 9.670.00 eura

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

  - Omogućiti na jednom mjestu kvalitetan i efikasan pristup informacijama o načinima i mogućnostima stipendiranja u procesu visokog obrazovanja.

  - Pomoći u otklanjanju finansijskih barijera kao jednog od ključnih problema za sticanje visokog obrazovanja;

- ciljne grupe,

Direktni korisnici realizacije ovog projekta su studenti crnogorskih fakulteta i univerziteta, kao i drugi zainteresovani građani za nastavak ličnog usavršavanja u zemlji i inostranstvu, koji će realizacijom projekta steći nova saznanja i mogućnosti stipendiranja koje im se pružaju u Crnoj Gori.

- glavne aktivnosti,

Glavne aktivnosti programa koji podnosimo – Stipendiraj.me! su:

- Objavljivanje javnog poziva i uspostavljanje saradnje sa relevantnim institucijama u zemlji i inostranstvu koje nude stipendije.

- Prikupljanje podataka i kreiranje jedinstvene baze stipendija

- Grafički dizajin materijala, publikacije i web portala www.stipendiraj.me

- Štampanje publikacije i promo materijala

- Realizacija promotivnih aktivnosti u cilju promovisanja programa među studentima i mladima

- Sumiranje rezultata programa Stipendiraj.me!

- Izrada narativnog i finansijskog izvještaja

- mjesto realizacije,

Programske aktivnosti će se sprovoditi u Podgorici.

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Ukupan budžet za program Stipendiraj.me! iznosi 13.990.00 eura, dok od Komisije potrazujemo 9.670.00 eura

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Reforma visoko-obrazovnog sistema u Crnoj Gori, otvaranje novih savremenih univerzitetskih jedinica, osnivanje novih univerziteta i fakulteta, kao i implementacija Bolonjske deklaracije u naš obrazovni sistem samo su neki od procesa koji su značajno doprinijeli poboljšanju kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Samim tim ovi procesi su i uticali na opredjeljenje naših mladih kadrova da ostanu u Crnoj Gori i karijeru grade u svojoj zemlji.

Osnivanjem novih univerziteta i fakulteta stvorena je pozitivna konkurencija na crnogorskoj visoko-obrazovnoj sceni. Kako bi zadovoljili potrebe svojih studenata, fakulteti su dužni da uvode inovativne i kvalitetnije mehanizme vođenja nastave, što iziskuje veće finansijske rashode. To direktno utiče na cijenu školarine, koja je u Crnoj Gori (prema istraživanju CERVO-a iz 2009. godine) iznosila cca. 1340,00 eura po studijskoj godini. Ukoliko se uzme podatak da je prosječna plata u Crnoj Gori cca. 485,00 eura slijedi zaključak da četvoročlana porodica nije u mogućnosti da sa sigurnošću finansira studije svoje djece.

Do sada je u Crnoj Gori nije urađeno dovoljno na planu informisanja mladih ljudi o mogućnostima stipendiranja. Pri Ministarstvu prosvjete i nauke Crne Gore osnovana je kancelarija programa Tempus Montenegro i CEPUS koje nude mladima informacije o određenim programma stipendiranja. Takođe, u protekle četiri godine realizovan je zajednički projekat NVO CERVO i Ministarstva prosvjete i nauke »Open Days - Sajam visokog obrazovanja i stipendija« gdje su svoje prezentacije imale i određene međunarodne organizacije i institucije koje nude stipendije za crnogorske studente.

Upravo realizacijom ovih projekata i detaljnim analizama sprovedenim tokom trajanja »Open Days«, uvidjela se potreba za adekvatnijim i efikasnijim načinom informisanja crnogorskih studenata po pitanju mogućnosti stipendiranja, što se želi postići kroz projekat »Stipendiraj.me!«

Želimo na jednostavan, ali i kvalitetan način omogućiti crnogorskim studentima da se informišu o mogućnostima stipendiranja u Crnoj Gori i tako sebi obezbijede finansijsku potporu za izvjesnije i bezbrižnije studiranje.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

- Omogućiti na jednom mjestu kvalitetan i efikasan pristup informacijama o načinima i mogućnostima stipendiranja u procesu visokog obrazovanja.

- Pomoći u otklanjanju finansijskih barijera kao jednog od ključnih problema za sticanje visokog obrazovanja;

Podciljevi projekta:

- Kreirati publikaciju u kojoj će biti informacije o svim mogućnostima stipendiranja za crnogorske studente;

- Kreirati internet portal putem kojeg će studenti moći da se informišu o svim mogućnostima stipendiranja u Crnoj Gori;

- Distribuirati publikaciju studentima na crnogorskim fakultetima;

- Promovisati internet publikaciju o mogućnostima stipendiranja za studente;

- Stimulisati studente da se aktivno uključe u obezbijeđivanje finansijske podrške za svoje buduće školovanje.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Direktni korisnici realizacije ovog projekta su studenti crnogorskih fakulteta i univerziteta, kao i drugi zainteresovani građani za nastavak ličnog usavršavanja u zemlji i inostranstvu, koji će realizacijom projekta steći nova saznanja i mogućnosti stipendiranja koje im se pružaju u Crnoj Gori. Posredni korisnici koji čine ciljnu grupu u projektu su: organi javne uprave Crne Gore, domaće i međunarodne organizacije, kao i privredni subjekti koji svoju djelatnost obavljaju u Crnoj Gori. Prije svega, oni će kroz predstavljanje svojih programa stipendiranja podići ugled među građanima Crne Gore, kao subjekti koji daju puni doprinos razvoju filantropije u Crnoj Gori. S druge strane, stipendirajući mlade ljude iz Crne Gore, u veoma kratkom vremenskom periodu dobiće kvalitetan kadar koji će biti u mogućnosti da pospiješi dalje poslovanje njihove institucije ili kompanije.

Kada je u pitanju broj korisnika koji će direktno biti obuhvaćen realizacijom ovog projekta, taj broj je vezan za studentsku populaciju u Crnoj Gori – njih blizu četrnaest hiljada. Takođe,  projekat se odnosi i na već svršene studente koji imaju namjeru da nastave svoje postdiplomske studije, kao i na maturante koji tek počinju svoj studentski život.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Planirano je da projekat ”Stipendiraj.me!” traje 7 (sedam) mjeseci. Aktivnosti koje su planirane da se sprovedu u toku implementacije projekta biće sprovedene prema sljedećem planu.

I Faza realizacije projekta

- Javno objavljivanje poziva:

  - Potpisivanje Protokola o saradnji sa Ministarstvom prosvjete i sporta Crne Gore, kao krovnom institucijom po pitanju visokog obrazovanja, putem kojeg ćemo imati pristup najvažnijim informacijama vezanim za mogućnosti stipendiranja crnogorskih studenata u zemlji i inostranstvu;

  - Objavljivanje poziva prema organizacijama koje nude stipendije za crnogorske studente kroz direktan kontakt i prezentaciju ideje i projekta. Ova aktivnost podrazumijeva održavanje sastanaka sa predstavnicima organa državne uprave i lokalne samouprave, predstavnicima dipomatskih i konzularnih predstavništava država iz regiona, Evropske unije i svijeta, kao i predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore i Privredne komore Crne Gore kojima će biti prezentiran projekat i od kojih će se zahtijevati informacije koje su vezane za mogućnosti stipendiranja crnogorskih studenata, kao i šanse za njihovo usavršavanje u drugim zemljama;

  - Objavljivanje poziva preko internet prezentacija organizacija sa kojima smo već uspostavili saradnju;

  - Objavljivanje poziva na e-mail liste NVO i privrednog sektora;

  - Zakup internet domena na stranici www.stipendiraj.me;

- Uspostavljanje saradnje:

  - Potpisivanje Protokola o saradnji sa organima državne uprave i lokalne samouprave koji nude stipendije i koji su zainteresovani za besplatno oglašavanje na internet portalu i u publikaciji;

  - Potpisivanje Protokola o saradnji sa domaćim organizacijama koje nude stipendije i koji su zainteresovani za besplatno oglašavanje na internet portalu i u publikaciji;

  - Potpisivanje Protokola o saradnji sa međunarodnim organizacijama koje nude stipendije i koji su zainteresovani za besplatno oglašavanje na internet portalu i u publikaciji;

  - Potpisivanje Protokola o saradnji sa privrednim društvima koja nude stipendije i koji su zainteresovani za besplatno oglašavanje na internet portalu i u publikaciji;

II Faza realizacije projekta

- Prikupljanje podataka:

  - Kreiranje jedinstvenog formulara koji će biti poslat svim zainteresovanim organizacijama i institucijama na ispunjavanje relevantnim podacima vezanim za mogućnosti stipendiranja;

  - Slanje formulara zainteresovanim organizacijama i institucijama koje nude stipendije;

  - Ispunjavanje formulara sa bitnim informacijama o mogućnostima stipendiranja;

  - Analiza pristiglih informacija, koje smo primili kroz ispunjene formulare;

  - Sortiranje pristiglih informacija;

  - Detaljna obrada pristiglih informacija i eventualno dopunjavanje;

III Faza realizacije projekta

- Grafički dizajn:

  - Dizajniranje idejnog rješenja izgleda publikacije;

  - Kreiranje detaljni šeme sadržaja publikacije;

  - Ubacivanje informacija u sadržinu publikacije;

  - Završna obrada dizajnerskog rješenja;

- Kreiranje internet portala:

  - Određivanje idejnog rješenja izgleda interent portala;

  - Kreiranje detaljne šeme sadržaja internet portala;

  - Ubacivanje informacija u sadržinu internet portala;

  - Kontinuirano ažuriranje sa novim informacijama;

IV Faza realizacije projekta

- Štampanje publikacije:

  - Prelom završnog dizajna publikacije;

  - Štampa publikacije;

  - Kreiranje završne verzije internet portala;

- Dizajn promotivnog materijala:

  - Dizajn promotivnih plakata;

  - Dizajn promotivnih flajera;

  - Dizajn promotivnih blokova;

  - Dizajn promotivnih hemijski-olovki;

V Faza realizacije projekta

- Priprema promotivne kampanje:

  - Zakup bilbord površina širom Crne Gore na kojima će biti plakat vezan za promociju internet portala i publikacije;

  - Zakup city-light površina na kojima će biti plakat vezan za promociju internet portala i publikacije;

  - Štampanje promotivnih postera;

  - Štampanje promotivnih flajera;

  - Štampanje promotivnih blokova;

  - Štampanje promotivnih hemijski-olovki;

- Realizacija promotivne kampanje:

  - Press konferencija povodom promocije publikacije i osnivanja internet portala;

  - Distribucija promotivnih materijala na fakultetima i u gradovima: Podgorica, Bar i Bijelo Polje, kao i u drugim gradovima u kojima fakulteti obavljaju djelatnost;

  - Gostovanje na radio i TV emisijama, koje za ciljnu grupu imaju populaciju mladih.

VI Faza realizacije projekta

- Sumiranje realizovanih aktivnosti

  - Analiza postignutih rezultata kroz statističke podatke vezane za distribuciju odštampanih publikacija;

  - Analiza postignutih rezultata kroz statističke podatke vezane za distribuciju promotivnog materijala u toku trajanja glavnih aktivnosti;

  - Analiza postignutih rezultata kroz statističke podatke vezane za posjete internet portalu;

Evaluacija aktivnosti:

  - Slanje evaluacionih formulara učesnicima u realizaciji projekta: organima državne uprave i lokalne samouprave, međunarodnim i domaćim organizacijama, diplomatskim i konzularnim predstavništvima, kao i privrednim društvima koja su uzela učešće u realizaciji projekta;

  - Analiza prispjelih odgovora u evaluacionim formularima;

  - Sumiranje i izvođenje srednje ocjene o uspješnosti realizovanog projekta;

- Izrada narativnog i finansijskog izvještaja:

  - Pisanje narativnog izvještaja za Komisiju i zainteresovane strane u projektu;

  - Pisanje finansijskog izvještaja za Komisiju;

  - Distribucija narativnog i finansijskog izvještaja za Komisiju i zainteresovane strane;

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 7 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Javno objaljivanje poziva | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Uspostavljanje saradnje sa relevantnim institucijama |  | X |  |  |  |  |  |
| Realizaciona faza |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Prikupljanje podataka i informacija za izradu publikacije i internet portala |  | X | X |  |  |  |  |
| 2.2 Izrada grafičkog dizaina publikacije |  |  | X |  |  |  |  |
| 2.3 Izrada internet portala |  |  | X |  |  |  |  |
| 2.4 Štampanje publikacije |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.5 Izrada vizuelnog identiteta i štampa promotivnog materijala |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.6 priprema i realizacija promotivne kampanje |  |  |  | X | X | X |  |
| Završna faza |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Sumiranje realizovanih aktivnosti |  |  |  |  |  |  | X |
| 3.2 Evaluacija aktivnosti |  |  |  |  |  |  | X |
| 3.3 Izrada narativnog i finansijskog izvještaja |  |  |  |  |  |  | X |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Tokom realizacije projekta razvićemo poseban proces monitoringa i evaluacije. Provjera uspješnosti projekta obezbjediće se putem evaluacije. O relizaciji projekta postojaće video zapis. Svi učesnici projekta moći ce da ostave komentar na kreiranom internet portalu i upišu se u knjigu utisaka. Takođe, putem foruma koji će biti osnovan na internet portalu imaće mogućnost da ostave svoje utiske i razmjenjuju informacije sa administratorom i koordinatorom projekta.

Prilikom korišćenja navedenih metoda vodićemo računa i o sljedećim indikatorima uspješnosti projekta: broj lica koji je posjetio internet portal, broj distribuiranih publikacija, broj distribuiranog promotivnog materijala, broj posjeta tokom »promo party«.

S druge strane, posebna pažnja biće posvećena iznijetim komentara od strane samih korisnika programa, kao i od organizacija i institucija koje nude stipendije. Na kraju, dobićemo i rezultate prijavljenih kandidata na konkurse za stipendije i iste uporediti sa prošlogodišnjim na osnovu čega ćemo biti u mogućnosti da steknemo jasnu sliku o uspješnosti realizacije projekta.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Centar za efikasan razvoj visokog obrazovanja će kontinuirano, tokom realizacije programskih aktivnosti, raditi na objezbjeđivanju održivosti programskih aktivnosti i nakon završetka programa koji podnosimo Komisiji. Kroz potpisivanje memoranduma o saradnji obezbijedićemo institucionalnu podršku, na prvom mjestu, Ministarstva prosvjete i sporta, kao resornog ministarstva u Vladi Crne Gore. Takođe, planirano je da se uspostavi saradnja sa organima državne uprave i lokalne samouprave, predstavnicima dipomatskih i konzularnih predstavništava država iz regiona, Evropske unije i svijeta, kao i predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore i Privredne komore Crne Gore. Od pomenutih institucija će se, pored njihovog učešća u programskim aktivnostima, pokušati obezbijediti i podrška u cilju obezbjeđivanja dugoročne održivosti projekta.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 - Budžet za internet prezentaciju |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakup internet domena | godina | 100,00 | 1 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2. | Dizajn internet portala | osoba | 400,00 | 1 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3. | Ažuriranje informacija na internet portalu | web stranica | 10,00 | 50 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4. | Nadoknada za webmaster-a | osoba | 400,00 | 1 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
|  | Podzbir I |  |  |  | 1.400,00 | 500,00 | 900,00 |
|  | Aktivnost 2 - Budžet za publikaciju |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dizajn publikacije | osoba | 300,00 | 1 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6. | Priprema materijala za publikaciju | stranica | 0,50 | 100 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 7. | Štampa publikacije | komad | 1,50 | 2000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
|  | Podzbir II |  |  |  | 3.350,00 | 350,00 | 3.000,00 |
|  | Aktivnost 3 - Budžet za pripremu i realizaciju promotivne kampanje |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dizajn promotivnog materijala (plakat, flajer...) | osoba | 600,00 | 1 | 600,00 | 300,00 | 300,00 |
| 9. | Plakat B2 | kom | 1,00 | 200 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 10. | Flajer 15x10cm | kom | 0,10 | 5000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 11. | Blok B5 | kom | 0,65 | 400 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 12. | Hemijska-olovka | kom | 0,30 | 400 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 13. | Zakup bilbord panoa | kom | 300,00 | 5 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|  | Podzbir III |  |  |  | 3.780,00 | 980,00 | 2.800,00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Projekt koordinator | mjesec | 300,00 | 7 | 2100,00 | 1100,00 | 1000,00 |
| 15. | Projekt asistent (1 osoba) | mjesec | 200,00 | 7 | 1400,00 | 700,00 | 700,00 |
|  | Podzbir IV |  |  |  | 3.500,00 | 1800,00 | 1700,00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Repro materijal | mjesec | 150,00 | 7 | 1050,00 | 550,00 | 500,00 |
| 17. | Troškovi telefona | mjesec | 50,00 | 7 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 18. | Troškovi interneta | mjesec | 20,00 | 7 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 19. | Troškovi goriva | mjesec | 60,00 | 7 | 420,00 | 140,00 | 280,00 |
|  | Podzbir V |  |  |  | 1.960,00 | 690,00 | 1270,00 |
|  | Ukupni troškovi I+II +III+IV+V |  |  |  | 13.900.00 | 4.320.00 | 9.670.00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Centar za efikasan razvoj visokog obrazovanja – CERVO

Kroz naše angažovanje i relizaciju projekata želimo poboljšati visokoobrazovni sistem u Crnoj Gori. Nalazimo se u procesu evro-atlantskih integracija za koje su potrebni mladi, profilisani kadrovi koji su spremni da odole svim izazovima pred kojim se Crna Gora nalazi. Zato se zalažemo da naš visoko-obrazovni sistem dostigne zadovoljavajudi nivo prema evropskim standardima, kako bi mladi ljudi iz Crne Gore uspjeli sami da iznesu reformske i integracione procese. Projekat „Implementacija bolonjske deklaracije u Crnoj Gori – Studenti pred vratima Evrope!“ samo je jedan u nizu putem kojih djelujemo na ispunjenju svojih ciljeva i misije.

Vizija Centra za Efikasan Razvoj Visokog Obrazovanja - CERVO je Crna Gora kao primamljiva obrazovna destinacija u koju de mladi ljudi dolaziti u potrazi za kvalitetnim obrazovanjem, ali i Crna Gora oslobođena problema „odliva mozgova“, koji je bio glavna karakteristika viokoobrazovnog sistema Crne Gore s kraja prošlog vijeka.

Misija Centra za Efikasan Razvoj Visokog Obrazovanja - CERVO je da doprinese razvoju visokog obrazovanja u Crnoj Gori kroz promociju i stručne projekte unaprijeđenja visokog obrazovanja, i da kroz svoje djelovanje obezbijedi jednaka prava i mogudnosti svima koji žele da studiraju, bez obzira na vjersku, nacionalnu, etničku ili rasnu pripadnost.

Ciljevi Centra za efikasan razvoj visokog obrazovanja CERVO su da kroz realizaciju projekata:

- Unaprijedi visokoobrazovni sistem u Crnoj Gori,

- Promoviše visokoobrazovne institucije koje egzistiraju u našoj zemlji,

- Poboljša uslove studiranja u Crnoj Gori, i

- Aktivno učestvuje u inplementaciji Bolonjske deklaracije.

Dosadašnje projekte NVO CERVO su podržavali, između ostalih, Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore, Ambasada SAD u Podgorici, Ambasada Velike Britanije u Podgorici, Ambasada Republike Austrije u Podgorici, Ambasada Republike Njemačke u Podgorici, Organizacija WUS Austria, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, kao i privredna društva poput: Kompanije T-Mobile Crna Gora, Kompanije Atlas grupa...

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću