Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: Škola javne politike - za mlade lidere

Podnosilac programa (naziv organizacije): nevladino udruženje „INSTITUT ALTERNATIVA“

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: Mr Jovana Marović

Adresa i kontakt telefoni: ul. Đoka Miraševića ”Kroling”, 3/3, 81 000 Podgorica, 020 268 686

Žiro račun: 530-0000000014297-93 kod NLB Montenegrobanka AD

PIB: 02682320

Mjesto: Crna Gora, Podgorica

Vrijeme realizacije: Decembar 2011 – Jul 2012

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 15.000

# I – Sažetak programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o programu:

- cilj programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Cilj programa je da doprinese razvoju kadrovskih kapaciteta drzavne uprave, NVO, sindikata i medija za ucesce u razvoju kvalitetnih javnih politika.

Ciljne grupe projekta ukljucuju mlade drzavne sluzbenike, mlade lidere u nevladinim organizacijama, mlade lidere u sindikalnim organizacijama, kao i novinare.

Glavne aktivnosti projekta ukljucuju: promociju programa Skole javne politike, otvaranje javnog konkursa za ucesnike Skole, proces selekcije ucesnika u skladu sa objektivizovanim kriterijumima, sprovodjenje programa Skole u trajanju od sedam mjeseci sto ukljucuje teorijski dio,  praktican rad polaznika, mentorski rad, evaluaciju programa Skole od strane ucesnika, dodjelu certifikata o pohadjanju Skole. Skola ce se realizovati u Podgorici.

Ukupni budžet projekta je 21.640 eura, a od Komisije tražimo finansiranje u dijelu budžeta u iznosu od 15.000

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Javna politika predstavlja proces u kojem se javne instutucije (vlade, parlamenti na razlicitim nivoima vlasti) donose ili ne dnose odluku da se nesto uradi na jedan ili drugi nacin. Javne politike predstavljaju osnovu za zakonodavne i druge mjere u odredjenim oblastima.

Javne politike se donose na nacionalnom i lokalnom nivou u razlicitim institucijama ( Skupstina, Vlada, ministarstva, skupstine opstina itd) i odnose se na razlicite specificne sektore (socijalna politika, zdravstvena politika, kulturna politika, politika urbanizacije, poljoprivredna politika, politika  zastite ljudskih i manjinskih prava i druge)

Vlada, drzavna uprava, lokalna samouprava, organizacije civilnog drustva ucestvuju u razvoju javnih politika, svako u okviru svojih nadleznosti, i u skladu sa svojim kapacitetima.

Nacrt Strategije reforme javne uprave prepoznaje nekoliko novih, kvalitativno naprednijih rjesenja i koncepata koji bi trebali da  znacajnije unaprijede kvalitet procesa i proizvoda kreiranja javnih politika.

Kapaciteti u svim sektorima nisu dovoljni da u punoj mjeri podrže potrebe procesa evropskih integracija, reformske zahvate u brojnim oblastima,

Za uspjesno kreiranje javnih politika potreban je ne samo relativno sličan i dovoljno razvijen nivo kompetencija u svim angazovanim sektorima nego i puna komunikacija i saradnja sto zahtijeva puno razumijevanje uloga i procesa.

Ubuduće procesu izrade konkretnih pravnih propisa prethodiće priprema i vrjednovanje različitih opcija odnosno alternativa javne politike. U konkurenciji razlicitih rješenja činjenice saopštene u prilog jednog ili drugog rješenje odnosno opcije javne politike predstavljaće osnovu ya odlučivanje donosiocima odluka na svim nivoima odlučivanja. Za taj posao je neophodna dodatna priprema, obrazovanje i obuka. Nevladine organizacije imaju iskustvo i sposobnost da organizuju programme obuka koji nisu dostupni u fromalnom sistemu obrazovanja a od krucijalnog znacaja su za dalji razvoj kadrovskih kapaciteta za razvoj kvalitetnih javnih politika.

Centar za monitoring i Institut Alternativa su se profilisali u toku svog rada brojnim studijama, analizama i predlozima prakticnih politika. Njihov rad prepoznale su i  medjunarodne i  inostrane organizacije i institucija. Jedna od njih, Think Tank Fund podrzava napore ovih organizacija da doprinesu razvoju kvalitetnih javnih politika i obezbijede odgovarajucu interakciju, komunikaciju i saradnu razlicitih sektora drzave i društva u svim fazama ciklusa razvoja javnih politika. Na taj nacin se obezbjedjuje veca transparentnost, angažovanje većeg broja ljudi iz različitih sektora, institucija i organizacija i obeybje]uje sinergetski efekat.

Smatrajući da formalni sistem obrazovanja ne pruža uopšte ili ne pruža dovoljno znanja i vještina, a posebno nije u stanju da prenese praktična znanja i iskustva na mlade prespektivne kadrove koji ce u narednom periodu biti akteri procesa razvoja javnih politika u Vladi, ministarstvima, nevladinim organizacijama, sindikalnim organizacijama ali i medijima koji na kompetentan način trebaju da izvijeste javnost o različitim aspektima ovog sloćenog procesa, odlučili smo se da razvijemo poseban progran neformalnog obrazovanja pod nazivom Skola javne politike.

2.2. Ciljevi programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti cilj programa je da doprinese razvoju kvalitetnih javnih politika u Crnoj Gori. Posebni ciljevi pojedinih aktivnosti projekta su sljedeći: osnazivanje kapaciteta zainteresovanih aktera za razvoj javnih politika; Podici stepen razumijevanja razvoja javnih politika medju kljucnim akterima; osnažiti komunikaciju i saradnju među učesnicima iz različitihj sektora, institucija i organizacija; pružiti doprinos realizaciji Strategije reforme drzavne uprave 2010-2014.

Predloženi program Škole će doprinijeti ostvarenju sljedećih ciljeva: polaznici Škole su sposobni da razumiju elemente javne politike; polaznici Škole su sposobni da razumiju pravni , politički, ekonomski i socijalni kontekst za razvoj javnih politika u Crnoj Gori; polaznici razumiju vrste, sadržaj i strukturu dokumenata javnih politika; poznaju metodologiju izrade dokumenata javnih politika

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika programa.

Drzavni sluzbenici zaposleni u izabranim ministarstvima, Predstavnici izabranih nevladinih  organizacija; Predstavnici nacionalnih sindikalnih organizacija; predstavnici medija. Ukupan predvidjeni broj ucesnika Skole je 30, a planirani broj ucesnika iz sektora drzavne uprave je  15, NVO   10, Sindikata  3,  Medija  2.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

PROGRAM RADA ŠKOLE JAVNIH POLITIKA ZA MLADE LIDERE

Program rada škole javnih politika je koncipiran u dva semestra, odnosno četiri  programske cjeline – modula. Prva tri modula predstavljaju seriju predavanja sa praktičnim radom, dok četvrti modul predstavlja seminar za sticanje vještine pisanja efektivnih javnih politika. Svaki od tri prva modula će se sastojati od po 6 dvosatnih sesija.

Planirano je da se serija predavanja sastoji od dva jednosemestralna modula sa po 13 sesija od dva akademska časa.

Prvi  modul će obuhvatiti teorijska znanja i upoznavanje sa teorijskim aspektima javnih politika. Drugi modul će tretirati sadržaje analize javnih politika, dok će se treći modul baviti sektorskim politikama. Četvrti modul predstavlja trodnevni seminar za pisanje efektivnih praktičnih javnih politika koji će sprovesti licencirani treneri Inicijative za javne servise i lokalnu upravu (Local government and Public Service Initiative -LGI ) iz Budimpešte.

Pregled predavanja po modulima

Prvi modul – Pojam, proces i akteri procesa kreiranja javnih politika

- Pojam javnih politika

- Proces Akteri kreiranja javnih politika

- Javno zastupanje i kreiranje javnih politika

- Uticaj međunarodnih aktera na proces donošenja nacionalnih javnih politika

- Proces kreiranja  javnih politika u Crnoj Gori

- Proces kreiranja  javnih politika u Evropskoj uniji

Drugi modul – Analiza javnih politika

- Pristup i metode u analizi javnih politika

- Vrste vrednovanja javnih politika

- Akteri vrednovanja javne politike

- Analiza troškova i koristi javne politike

- Prognoze efekata javnih politika i mjerenje kvaliteta

- Etičnost u analizi javne politike

Treći modul – Sektorske javne poltike – komparativna perspektiva

- Pojam komparativne javne politike

- Socijalna politika – komparativni kontekst

- Zdravstvena politika – komparativni kontekst

- Ekonomska politika – komparativni kontekst

- Poreska politika – komparativni kontekst

IV modul –  Pisanje djelotvornih prijedloga praktičnih politika

Zavrsni trodnevni seminar za sticanje vještine „Pisanje djelotvornih prijedloga praktičnih politika“

PLAN RADA

I dan

- Svrha djelotvornih prijedloga za praktičnu politiku kao instrumenta za donošenje odluka

- Iskustvo u izradi praktičnih politika

- Činioci konteksta za izradu praktične politike

- Definicije javnih praktičnih politika

- Definisanje javne pratične politike

- Sadržaj javne politike

II dan

- Proces izrade javne praktične politike

- Pristup procesu izrade javne praktične politike

- Mreže praktične politike

- Strateški model komunikacije za javno zagovaranje

- Predlozi praktične politike

- Zajednički strukturni djelovi

- Dubinska analiza studije i sažetka praktične politike

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati  7 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje projekta.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. ...objava javnog konkursa za ucesnike Skole | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. ....proces selekcije ucesnika | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4....ugovaranje prava i obaveza ucesnika | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 realizacija Prvog modula –predavanja |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 realizacija drugog modula – predavanja |  |  |  | x | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 realizacija treceg modula -predavanja |  |  |  |  | x | X |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 seminar za prakticne vjestine pisanja javnih politika |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Evaluacija |  | X | x | x | x | x | X |  |  |  |  |  |
| Zavrsna evaluacija |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Evaluacija:

Da bi se obezbijedio što veći kvalitet programa i efikasnija realizacija, Školu  će pratiti višeslojna evaluacija koja se sastoji od 7 elemenata:

- predavači Škole će ocjenjivati kvalitet časova i polaznika, kao i organizaciju;

- polaznici Škole ce ocjenjivati predavače, organizaciju, njihovo sopstveno učešće, pokrivenost tema, itd. kroz evaluacione upitnike;

- stručni saradnik CEMI i Instituta Alternativa će izradjivati upitnike, vršiti njihovu obradu i analizu;

- tokom rada Skole organizovaće se i fokus grupe na kojima će se dobiti detaljnije informacije o utiscima učesnika;

- Koordinatori Skole će prisustvovati svakom času i ocjenjivaće predavače, učešće učesnika, itd.;

- u cilju što efikasnije evaluacije postignutih rezultata, kako rezultata samih organizatora i predavača, tako i nivoa usvojenih znanja od strane samih polaznika, na kraju nastavnog procesa biće organizovan test provjere stečenog znanja;

- rezultati rada polaznika će se provjeravati i u okviru konkrentog prakticnog rada, koji će polaznici imati prilike da realizuju tokom samog rada Škole, ali koji nijesu obavezni već će izražavati poseban stepen posvećenosti i zainteresovanosti pojedinih polaznika.

Osim toga, predstavnici donatora su dobrodošli da prisustvuju bilo kojem segmentu rada Škole.

Po završetku Škole, polaznici koji su završili programske obaveze, dobili bi odgovarajuću diplomu o uspjesmo pohadjanju. Institut Alternativa i Centar za monitoring CEMI  će napraviti kompletan izvještaj nakon završetka škole kojim će pokriti sve preduzete aktivnosti.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Finansijska održivost programa se može postići kroz razvoj sistema finansijskog učešća polaznika Škole odnosno institucija i organizacija koje kandiduju učesnike. Taj sistem se može razvijati fazno, na način da procent učešća polaznika bude u početku relativno simboličan, da bi se kasnije sa razvojem same Škole povećavao vodeći ka punoj finansijskoj održivosti.

Namjera organizatora Škole je da ovaj program upodobi zahtjevima koje propisuje Ministarstvo prosvjete i nauke i da ga certifikuje kako bi on bio priznat od strane državnih organa. Na taj način će sam program postati atraktivniji za učesnike i omogućiti da on bude referentna osnova za napredovanje u državnoj službi. Moguće je da program Škole postane i sastavni dio programa i planova obuke državnih službenika i da se u tom kontekstu ostvari saradnja sa Upravom za kadrove Vlade Crne Gore.

Program Škole i iskustva iz njegove realizacije mogu biti od značaja i za razvoj sličnih programa na redovnim formalnim ustanovama obrazovnog sistema. Program Škole se može ubuduće realizovati i u formi partnerstva sa nekom ustanovom ovog tipa.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. Mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ...objava konkursa u dnevnim novinama | oglas | 100 | 8 | 800 |  | 800 |
| 2. | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ... |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ... |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 800 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Putni troskovi polaznika | Autobuska Putna karta | 10 | 77 | 770 | 770 | 0 |
| 7. | Putni troskovi predavaca | Putna karta Zagreb Podgorica | 200 | 5 | 1000 |  | 1000 |
|  |  | Povratna avio karta Beograd Podgorica | 170 | 5 | 850 |  | 850 |
|  | Troskovi smjestaja predavaca koji dolaze van Crne Gore | pansion | 80 | 10 | 800 |  | 800 |
|  | Honorari predavaca za I, II, III modul | dan | 150 | 10 | 1500 |  | 1500 |
| 8. | Iznajmljivanje sale za odrzavanja Skole | 2 sat/dan | 100 | 20 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Smjestaj i ishrana ucesnika i trenera | pansion | 50/dan | 60 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | Troskovi honorara predavaca/trenera | 2/dan | 4 | 150 | 600 | 600 | 600 |
|  | Punti troskovi ucesnika i predavaca | Povratna karta | 20 | 30 | 600 |  | 600 |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  | 8350 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Koordinator skole | mjesec | 400 | 6 | 2400 |  | 2400 |
| 13. | Asistent | mjesec | 300 | 6 | 1800 |  | 1800 |
| 14. | Finansijski i administrativni poslovi | Mjesec | 200 | 6 | 1200 | 270 | 930 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 5400 |  | 5130 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kancelarijski material | mjesec | 20 | 6 | 120 |  | 120 |
| 16. | Materijal za treninge i predavanja | ucesnik | 30 | 20 | 600 |  | 600 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 720 |  | 720 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 21640 | 6640 | 15 000 |

III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Institut alternativa je nevladino udruženje osnovano septembra 2007. godine od grupe građana s iskustvom u civilnom društvu, javnoj administraciji i biznis sektoru. Misija Instituta Alternativa je snaženje demokratskih procesa u Crnoj Gori kroz identifikovanje i analizu opcija javne politike. Strateški ciljevi Instituta alternativa su: da podigne kvalitet razvoja javnh politika, da doprinese razvoju demokratije i vladavine prava i da doprinese zaštiti ljudskih prava u Crnoj Gori. Vrijednosti koje slijedimo u svom radu su posvećenost misiji, nezavisnost, stalno učenje, umrežavanje i saradnja i timski rad. Upravni odbor Instituta alternativa je sastavljen od šest članova, i to Daliborka Uljarević, Vjera Šćepanović, Maja Vujašković, Stevo Muk, Aleksandar Saša Zeković i Vladimir Vučinić. Predsjednik Upravnog odbora je Stevo Muk.

Institut alternativa djeluje kao think tank, odnosno istraživački centar i u svom radu se bavi oblastima dobrog upravljanja, transparentnosti i odgovornosti. Identifikovane teme kojima se  Institut bavi u svom istraživačkom radu i u kojima ostvaruje uticaj kroz zastupanje sopstvenih preporuka su parlamentarni nadzor sektora bezbjednosti o odbrane, kontrolna funkcija Skupštine i njena uloga u procesu evropskih integracija, reforma državne uprave, javne nabavke, javno-privatna parterstva, državna revizija i kontrola budžeta na lokalnom nivou.

U dosadašnjem radu, objavljene su sljedeće publikacije / analize:

• Kontrola budžeta lokalnih samouprava

• Državna revizija u Crnoj Gori - prijedlozi za jačanje uticaja

• Izvještaj o demokratskom nadzoru službi bezbjednosti

• Think Tank - Uloga nezavisnih istraživačkih centara u razvoju javnih politika

• Javno-privatna partnerstva u Crnoj Gori - Odgovornost, transparentnost i efikasnost

• Javne nabavke u Crnoj Gori - Transparentnost i odgovornost

• Procjena pravnog okvira i prakse u primjeni nekih kontrolnih mehanizama Skupštine Crne Gore: konsultativno saslušanje, kontrolno saslušanje i parlamentarna istraga

• Parlamentarna kontrola sektora bezbjednosti i odbrane u Crnoj Gori - Kako dalje?

• Slučaj Lipci 2008 - Kako da nam se ne ponovi

• Slučaj Prve Banke - Iskustva za supervizora i ostale nosioce odluka

• Javna uprava u Crnoj Gori: Šeme plata, sistem nagrađivanja i mogućnosti profesionalnog usavršavanja

Institut je suizdavač publikacije Politički kriterijumi za priključenje Evropskoj uniji autora mr Aleksandra Saše Zekovića. Objavljeno je nekoliko komentara nacrta/prijedloga zakona, kao i kratka informacija s preporukama o transparentnosti finansijskog poslovanja Skupštine Crne Gore (jun 2008). Institut za veliki broj korisnika priprema i distribuira Nedjeljni pregled (Weekly Brief), koji sadrži najvažnije informacije iz sfere politike, društva, ekonomije, regionalne saradnje prevedene na engleski jezik. Korisnici Nedjeljnog pregleda uglavnom su predstavnici inostranih organizacija i diplomatskih predstavništava u Crnoj Gori.

Sve navedene publikacije su dostupne na našoj Internet stranici: www.institut-alternativa.org

Rad Instituta su u dosadašnjem periodu podržali: Evropski fond za Balkan, Fondacija Institut za otvoreno društvo – Predstavništvo Crna Gora (FOSI ROM), OSI Think Tank Fond, Fondacija Friedrich Ebert, Komisije za raspodjelu sredstava za projekte NVO Skupštine Crne Gore, Canada Fund i Evropska komisija. Institut je ostvario saradnju s Evropskom inicijativom za stabilnost (ESI), sa sjedištem u Berlinu, koja je sprovela program izgradnje kapaciteta za saradnike IA.

Institut je ostvario saradnju sa velikim brojem domaćih organizacija, a saradnja je uspostavljena i sa brojnim institucijama i organima uprave, kao što su Državna revizorska institucija, Direkcija za javne nabavke, Skupština Crne Gore (posebno njena radna tijela, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet i Odbor za bezbjednost i odbranu), Ministarstvo finansija, Komisija za koncesija, itd. Institut alternativa je član NVO samoregulatornog tijela i pružio je punu informaciju o svom finansijskom poslovanju u skladu sa Kodeksom djelovanja NVO čiji je potpisnik.