Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- (Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine)

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Oblast  programa: Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine)

Kategorija programa: Edukacija

Omladinski Dijalog Klub-  VI GENERACIJA  ŠKOLE DEMOKRATIJE I LJUDSKIH PRAVA

-  školska 2011/2012 godina-

Podnosilac programa (naziv organizacije:Nevladino udruženje“BONUM“

PARTNERI U REALIZACIJI  PROGRAMA:

1. RTV PLJEVLJA

2.GIMNAZIJA“TANASIJE PEJATOVIĆ“

3.SREDNJA STRUČNA ŠKOLA

4.OSNOVNA ŠKOLA  „MIHAJLO ŽUGIĆ“

5.NVO“UDRUŽENJE GRAĐANA BUKOVICE“.

6. “ MREŽA  TOLERANCIJA“

7. NVO“GRAĐANSKA  INCIJATIVA“

Naziv organizacije -   Nevladino udruženje »BONUM»

Pljevlja, ul.Nikole Pašića 32.    Crna Gora

Tel\fax: 052 321 732     Mob:069 542 776

E mail  bonum@t-com.me             www.nvobonum.org

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: Ruždija Strujić,profesor

Adresa i kontakt telefoni: Nikole Pašića 32  tel 069 542 776

Žiro račun:    Atlas banka 505-8285-48

PIB:    02324695

Mjesto:    Pljevlja

Vrijeme realizacije:    7 mjeseci   .

Ukupni troškovi projekta: 8 480,oo eura

Ukupno potraživani iznos od Komisije:  6 030,oo eura

# I – Sažetak programa

Analizom problema sa sociloškog,filosofskog,etničkog,geografskog,istorijskog ,

doprinjeće se  većem obrazovnom novou mladih ljudi.prije svega učenika srednjih škola

:Gimnazije i Srednje stručne škole

U proteklom periodu veoma uspješno su realizovani  projekti neformalnog obrazovanja

u okviru  Omladinskog Dijalog Kluba-Škola demokratije i ljudskih prava

i edukovano je pet generacija učenika srednjih   škola     i to :

I Generacija   „Vršnjačkih edukatora demokratije i ljudskih prava“-školske 2006/2007 godine

II Generacija  „Vršnjačkih edukatora demokratije i ljudskih prava“ -školske 2007/2008 godine

III Generacija“Vršnjačkih edukatora demokratije i ljudskih prava.školske 2008/2009 godina

IV Generacija“Vršnjačkih edukatora demokratije i ljudskih prava.školske 2009/2010 godina

V Generacija „Vršnjačkih edukatora demokrarije i ljudskih prava“ školska 2010/2011

Omladinski dijalog klub

VI  Generacija  „VRŠNJAČKIH EDUKTORA DEMOKRATIJE I

LJUDSKIH     PRAVA -jesenji ciklus školske 2011/2012 godine

Glavne aktivnosti, okviru projekta realizuju se aktivnosti neformalnog obrazovanja :

1. )Škola demokratije i ljudskih prava   obuhvata 28 sesija sa obradjenih 14 tema Polaznici

na kraju    uspješnog realizovanog edukativnog ciklusa dobijaju diplome vršnjačkih edukatora

2. Dva performansa” Dan ljudskih prava«,

3 )TV Emisija „ RTV Pljevlja”  -  “Dijalog o demokratiji I ljudskim pravima“

4 ) Dijaloške sekcije u tri škole  -   rad po školama Vršnjačkih edukatora (Srednja stručna škola, OŠ M.Žugić“,Osnovna škola“S.Aljković“

-  Mjesto realizacije, Pljevlja, prostorije NVO«Bonum« ul.Boračka bb

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Navladino udruženje Bonum –Pljevlja realizuje aktivnosti Omladinskog dijalog kluba  značenje internacionalne saradnje za održanje i ostvarenje ljudskih prava i mira u svetu nastavljnjem  organizovanja VI generacije Škole demokrattije i ljudskih prava. Za učenike i omladinu urbanog i ruralnog poručija Pljevalja

Područije pljevaljske opstine nalazi se na tromeđi Srbije,Bosne i Hercegovine, i Crne gore.

U kriznim vremenima ovo područije je uvijek bilo opterećeno ratom i nespokojstvom.

Za izazivanje nesigurnosti koristila su se religiozna i nacionalna osjećanja stanovnistva..

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

2.2. Ciljevi programa

.

Projekat je usmeren tako da  prenosi poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i poštovanje drugih kultura I prirodne okoline.. Mlade ljude treba pripremiti na život u slobodnom društvu, za koji će svesno imati odgovornost, i koji će voditi u duhu razumevanja, mira, tolerancije, jednakosti polova i prijateljstva među svim narodima

-značenje osnovnih i ljudskih prava, kako za pojedinca, tako i za obektivne principe oblikovanja zajedništva;

- međusobnu zavisnost ličnih sloboda, socijalnih osnovnih prava i ličnih prava na učešće

- različito shvatanje i različite načine osiguravanja ljudskih prava u različitim političkim sistemima i kulturama;

- istorijski proces razvoja i primjene  ljudskih prava;

- značenje internacionalne saradnje za održanje i ostvarenje ljudskih prava i mira u svetu

- mogućnosti države i internacionalnih organizacija, ali i samog pojedinca da se osigura važenje i uspostavljanje ljudskih prava, te da se spreči njihovo kršenje.

2.3. Ciljne grupe

Direktna ciljna grupa su učenici srednjih i osnovnih skola ,a  indirektna omladina grada

2.4. Detaljan opis aktivnosti

- JESENJI CIKLUS ŠKOLSKE  2011/2012 godine

uključuje  ukupno 40 polaznika i obrađuje se 14 tema

-20 učenika Srednje stručne  škole  i 20 učenika  iz Gimnazije

U okviru projekta realizuju se aktivnosti neformalnog obrazovanja :

Škola demokratije i ljudskih prava   obuhvata 28 sesija sa obradjenih 14 tema Polaznici na

kraju  uspješnog realizovanog edukativnog ciklusa dobijaju diplome vršnjačkih edukatora.

Škola i Radionice se održavaju u prostorijama NVO „Bonum“ .ul.Boraćka bb

u terminu od 18 do 2o sati.

U ostalim aktivnostima učestvuje indirektno oko 2000 učenika srednjih škola i 5000

učenika  osnovnih škola

TV emisiju  RTV Pljevlja posmatra  oko 25 ooo građana Pljevlja.

Raspored rada :

-1. tema: Šta su ljudska prava ,facilitato Ismeta Dzakic,dipl,pravnik

-2. tema: Kako su se razvila ljudska prava - Istorija ljudskih prava,facilitator

Bogdan Raonic.prof.

-3. . tema: Koja ljudska prava postoje,facilitator Milan Knežević,publicista

4. tema :Bolje poznavanje različitosti   Vasilije  Tešević, prof,edukator

- 5 tema .:Ko nadgleda ljudska prava,facvilitator Slavojka Čepić.sociolog

-6. tema.:Povreda ljudskih prava,facilitator Ismeta Dzakic,dipl,pravnik

-7.tema :Šta je Demokratija i koje forme demokratije postoje,facilitator Radoš Zuković,filosof

-8 . tema    ;Kako izgleda demokratsko drustvo  ,facilitator Slavojka Cepic,socilog.

- 9 . tema.:Kako se razvila Demokratija,-Demokratija u Antičkom polisu,Demokratija

u srednjem vijeku,Demokratija u novom vijeku Lok,Moneskije,Ruso  FaciltatorRadoš Zuković

10 . tema .:Koja su obeležja demokratske države,Šest elemenata demokrastije Izbor

,Parlament,Vlada,Opozicija,raspodjela vlasti i pravna država  Facilitator  Sabahudin Delic

,pomocnik Ministra za ljudska i manjinska prava  u Vladi Republike Crne Gore

-11. . tema :Ljudska prava temelj demokratije facilitator Radoš Zuković.filosof

-12 . tema :S kojim probemima se demokratija danas bori „facilitator, Milan Knežević,

direktor RTV   Pljevlja

-13.  tema: Budućnost demokratije,većinski princip,problemi demokratije, facilitator

Dejan Milicic, urednik“Pljevajskih novina“

-14. . tema :Shvatanja.predrasude,steeoptipi facilitator,Ljiljana Dešević,psiholog

-  Odbrana seminarskih radova

Svecana dodjela diploma   polaznicima Skole “Vršnjački edukatori demokratije i ljudskih prava“ mart 2012

B)   Dva performansa” DAN LJUDSKIH PRAVA”  u školama :Srednja stručna škola, Osnovna škola „Mihajlo Žugić“  Osnovna škola“S.Aljković

C) TV Emisija „ RTV Pljevlja”  -  “Dijalog o demokratiji I ljudskim pravima  “   Učestvuju polaznici Škole demokratije I ljudskih prava  ,gosti emisije i predavači  RTV Pljevlja  novembara 2011

D) DIJALOŠKE  SEKCIJE -   rad po školama Vršnjačkih edukatora  u trajanju tri mjeseca ”DIJALOG  PUT DOBROG RAZUMJEVANJA” Srednja stručna škola, OŠ M.Žugić“,Osnovna škola“S.Aljković“     februar-april 2012

Metode rada         Koristice se frontalni I individualni oblik rada, kao i  nastavne metode monolška,dijaloška,audivizuelna                                                                                                                                  Koristiće se  formulisane tri didaktičke  kategorije, koje bi trebale olakšati prilaz temi – Ljudska prava I demokratija                                                                                                                                            „Zapažanje: Polaznici škole treba da pogledaju svoj grad ili svoje selo iz perspektive Opšte povelje o ljudskim pravima: Šta je sa pravom na obrazovanje? Kolika je stopa nezaposlenosti kod mladih na regionalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou? Da li svi ljudi imaju krov nad glavom? ..                                                                                                                                      Posmatranje psihosocijalnog stanja  sumnjivih osoba  neuredan fizički izgled,izgled očiju,sumnjičavost,paranoja,pseudopsihoza

Razumevanje: U  nastavi postavlja se pitanje o uzrocima kršenja ljudskih prava, te o društvenim i pokušajima rešenja širom sveta. Da li su siromaštvo i bolest krivica pojedinca ili oni imaju strukturalne uzroke? Šta nas je naučila istorija ljudskih prava? Na koji način rade branioci ljudskih prava i organizacije koje se bave ljudskim pravima i koje organizacije postoje? Da li su pravo na jednakost, na slobodno upražnjavanje religije, na slobodno izražavanje mišljenja značajni i za svakodnevni suživot (u školi i porodici)?

Djelovanje: Uz pomoć muzike, plesa, pozorišta I crtanja učesnici  uče da učestvuju u vitalnosti I kreativnosti drugih kultura, te da izraze svoje sopstvene misli I osećanja o pitanju ljudskih prava. Nastava o ljudskim pravima doprinosi da škole postanu škole živućih ljudskih prava I demokratije.  U nastavi orentisanoj na delovanje podržavaju se grupe boraca za ljudska prava I grupe za samopomoć, koje se bave ljudima kojima je pomoć potrebna, na primer ratnim siročadima, uličnom decom, zlostavljanim ženama, nezaposlenim, izbeglicama, nepismenim, zaboravljenim starcima.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

Projekat će trajati sedam  mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Škola demokratije i ljudskih prava.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. .Performansi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3..Dijaloške sekcije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.. TV emisija . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Rezultati  projekta u javnosti ili u školi  će  se  prezentovati:

-- na posteru ili na zidnim novinama

- kroz različite vrste grupnog rada sa zajedničkom prezentacijom (izložba, brošura, knjiga)                     - tekstualno-slikovnim dokumentacijama

-  -napisanim doživljenim ili pričama koje su pronadjene u literatur

- prikupupljenjem autentičnih tekstova (dnevnike, izvještaje, priče), komentarisati ih, ilustrovati ,

- realizacijom peformansa

- anketiranjem ljudi i institucija

- Evualacioni listovi polaznika škole I radionica

2.7. Održivost

U toku 7 mjeseci realizovaće se 26 sesija sa obrađenih 13 tema demokratije i ljudskih  prava” Realizovaće se tri performansa povodom Dana ljudskih prava

Povećanje znanja polaznika škole za 70%

Obučeno 40 vršnjačkih  edukatora   I to : na temu” Demokratija I ljudska prava “koji će nastaviti sa radom  I edukovati ucenike u matičnim Osnovnim I Srednjim školama.

Obilježavanje Dana ljudskih prava na teritoriji opštine Pljevlja uz  aktivno učešće učenika osnovnih i srednjih škola na gradskom i seoskom podruciju, predstavnika NVO i omladine grada kroz realizaciju prigodnih predavanja,performansa ,sportskih takmicenja,literarnih i likovnih radova.

Animatori  (Vršnjački edukatori) „Škole Demokratije I ljudskih prava“ će tokom tri   mjeseci u tri škole kroz dijaloške sekcije realizovati  deset radionica “Dijalog put dobrog razumjevanja“ u školama “M.Žugić” “S.Aljkovic” i Srednja stručna škola

- Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. Mjere | Cijena/ jed. Mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 Škola demokratije I ljudskih prava –rad u dvije grupe po 20 polaznika 13 tema –ukupno 40 polaznika |  |  |  |  |  |  |
| 1. | .facilitator (predavač) | tema | 45,oo | 13 | 585,oo |  | 585,oo |
| 2. | asistent | tema | 30,oo | 13 | 390,oo |  | 390,oo |
| 4. | radni materijal | tema | 30,oo | 13 | 390,oo |  | 390,oo |
| 5. | stampanje diploma | diplome | 2,oo | 40 | 80,oo |  | 80,oo |
| 6. | osveženje | tema | 35,oo | 13 | 455,oo |  | 455,oo |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 1 900,oo |  | 1 900,oo |
|  | Aktivnost 2 ( performans) | performans |  |  |  |  |  |
| 7. | Radni materijal | performans | 30,oo | 2 | 60,oo |  | 60,oo |
| 8. | ozvučenje | performans | 60,oo | 2 | 120,oo |  | 120,oo |
| 9. | Saradnik u realizacji | peformans | 50,oo | 2 | 100,oo |  | 100,oo |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 280,oo |  | 280,oo |
|  | Aktivnost 3 (dijaloške sekcije u tri škole - 3 mjeseca) |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Saradnici po školama ( za 3 saradnika u 3 škole) | mjesec | 135,oo | 3 | 405,oo |  | 405,oo |
| 10 | Radni materijal ( za 3 škole) | mjesec | 70,oo | 3 | 210,oo |  | 210,oo |
|  | Podzbir III |  |  |  | 720,oo |  | 615,oo |
|  | Aktivnosti 4 (TV emisija) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Radni materijal | emisija | 20,oo | 1 | 20,oo |  | 20,oo |
| 12 | Urednički tim | emisija | 25,oo | 3 | 75,oo |  | 75,oo |
|  | Podzbir IV |  |  |  | 95,oo |  | 95,oo |
| 13 | Izrada majica za učesnike projektnih aktivnosti | učesnici | 5,oo | 60 | 300,oo |  | 300,oo |
|  | Podzbir V |  |  |  | 300.oo |  | 300,oo |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 14. | koordinator | mjesec | 130,oo | 7 | 910,oo |  | 910,oo |
| 15. | računovođa | mjesec | 45,oo | 7 | 315,oo |  | 315,oo |
| 16. | asistent | mjesec | 70,oo | 7 | 490,oo |  | 490,oo |
|  | Podzbir: VI |  |  |  | 1 680,oo |  | 1 680,oo |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Troškovi komunikacije (tel,.internet) | mjesec | 40,oo | 7 | 280,oo |  | 280,oo |
| 18. | Zakup prostorija | mjesec | 115,oo | 7 | 805,oo |  | 805,oo |
| 19 | El.energija,grijanje | mjesec | 10,oo | 7 | 70,oo |  | 70,oo |
|  | Podzbir: VII |  |  |  | 1 155,oo |  | 1 155,oo |
|  | Volonterski rad članova NVO BONUM | mjesec | 350,oo | 7 | 2 450,oo | 2 450,oo |  |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 8 480,оо |  | 6 030,oo |

Traženi iznos od Komisije:  6 030,oo eura

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

Odgovorno lice za realizaciju programa

Ruždija Strujić  iz Pljevalja  završio je Prirodnomatematicki fakultet- grupa - geografija,geologija u Sarajevu. Zaposlen je kao profesor geografije u Srednjoj stručnoj skoli u Pljevljima. 
Učesnik je i organizator brojnih seminara i radionica iz oblasti Geografije,Etnologije i Ekologije. 
Objavio je istraživanja na teme : “Mikroklimatske karakteristike Pljevalja i njihov uticaj na zdravlje stanovništva” i “Religija kao demografski činilac u prošlosti Pljevaljskog kraja” ,Reljefne odlike Pljevalja”, “Pljevalski kraj-bogatstvo duhovnosti I kultura”itd.  Kolumnista je lista”Danas” .

.Član je Udruženja geografa Crne Gore i Srpskog geografskog društva. 
Predsjednik je Izvrsnog odbora Nevladinog Udruzenja”Bonum” iz Pljevalja. Govori francuski jezik. Član je Savjeta RTV Pljevlja. Član je Upravnog odbora Koalicije NVO“Saradnjom do cilja“

Pohađao je veliki broj seminara I radionica od koji su napr: “DIijalog ,etika,politika”, ”Upravljanje NVO”  itd.  Učesnik je velikog broja Konferencija I Okruglih stolova.

Kao saradnik Nansen Dijalog Centra ucestvovao je u realizaciji “Dijaloga o dijalogu”. Kao autor i projekt-menadzer realizovao je sledece projekte: -Uz podrsku Instituta za Otvoreno Drustvo Crne Gore: ”Dijalog na granici” , “Omladinski Dijalog Klub” i Radionice”Medjukonfesionalna tolerancija”. -Uz podrsku USAID|OTI: Dijalog Veceri”Religija u funkciji dijaloga”, “Spoznaja razlicitosti kultura i duhovnosti-temelj skladnog suzivota”,”Dijalog kao odgovor na nasilje”, a u okviru “Akcije” mreze NVO Crne Gore “Reforme za zdravo drustvo_- edukacija o reformama na sjeveru Crne Gore”. -

Kao  projekt menadžer realizovao je projekte “U Evropu sa Evropom” uz podršku Fonda za evropske integracije”,”Interetnički dijalog na sjeveru Crne Gore” uz podršku Savjeta Evrope.

Predlagac  je Deklaracije o suzivotu I toleranciji za usvajanje u Skupstini  Pljevlja I u Skupstini RCG.

Kao urednik realizovao je serije  radio emisija na Radio Pljevlja :”Živimo zajedno” ”Reforme za zdravo društvo” ,”U Evropu sa Evropom” itd.

SASTAV SAVJETA I UPRAVNOG ODBORA   NVO“Bonum“

NVU  “Bonum”okuplja ljude raznih profesija i doba starosti , profesore, inženjere, ekonomiste, pravnike kao i  volontere  omladinu  i studente  -ukupno 45 clanova

NVU»Bonum» rukovodi Izvršni i odbor. Predsjednik Izvršnog  odbora NVO“Bonum“ je Ruždija Strujić  .Clanovi Izvršnog odbora  su : Radan Kartal,profesor pedagogije i psihologije,Jakub Durgut, pravnik, publicista, saradnik  velikog broja časopisa i dnevnih listova ,Vasilije Тešović,prof,hemije,,Radoš Zuković,prof.filosofije,Admir Kalajdžija, elektro tehničar

: Predsjednik  Savjeta NVO“BONUM“ je ,Radan Kartal,profesor.  Članovi su : Ruždija Strujić.profesor, Milan  Vrećo,ing računarstva Aldina Strujić,dipl.ecc, , Radoje Potparić. ing, mašinstva, Milan Radović,publicista, Ljuiljana Dešević, psiholog,Radoš Zuković .prof, filosofije,. Amra Strujić.turizmolog, Vedija Kalajdžija, ekonomski tehničar, Jakub Durgut,publicista,Erdal Nuković, Nenadić Valerija dipl.ecc.Verica Popović,prof.književnosti .Admir Kalajdžija,elektro tehničar

Nevladino udruženje “Bonum”- Pljevlja je nevladino ,neprofitno  i nestranačko udruženje čiji je cilj:

- širenje kulture mira, nenasilja i tolerancije,promocija, zaštita ljudskih prava i sloboda,

razvoj demokratije i gradjanske svijesti , lokalna samouprava - lokalna zajednica  .

-podrska reformskim procesima

NVU»BONUM» počelo je sa radom krajem 2000 god,i svoju djelatnost obavlja u Pljevljima i u pograničnim mjestima prema BiH,Kosovu iAlbaniji:Gradac,Šula,Kovačevići, Rožaje,Plav,Bijelo Polje,Berane,Petnica i Gusinje .

-Član je „Mreže NVO za afirmaciju Evropskih integracionih procesa“ koja okuplja 25 NVO iz cijele Crne Gore.

-Član je Koloalicije NVO za prevenciju nasilja i uspostavljanje medjusobnog povjerenja „Tolerancija“.

- Član je  regionalne Mreže“VOLONTERIZAM“

-Član je neformalne Mreže NVO „Akcija“,,

- Član Koalicije NVO“  Zeleni centar“

-Saradnik Centra za razvoj Nevladinih organizacija

- Član Upravnog odbora  Koalicije NVO Crne Gore“Saradnjom do cilja“

-Član je Asocijacije“Philia“ koja okuplja multietničke gradove Jugoistočne Evrope

Realizovani projekti  : U proteklom periodu NVU “Bonum”uspješno je realizovalo niz projekata:

-„Okrugli sto:Relgijska tolerancija-temelj skladnog suživota“ uz učešće predstavnika Srpske pravoslavne crkve.Islamske vjerske zajednice,javnih ličnosti iz kultunog života,

- Uz podršku Instituta za otvoreno društvo Crne Gore realizacija radionica „Interkonfesionalna tolerancija“ za učenike osnovnih i srednjih skola i izbjegla lica u Pljevljima.Gradcu i Šulama

- U saradnji sa Nanseno Dijalog Centrom Dijalog Veče :“Žena u hrišćanstvu,Islamu i na početku novog vijeka“

- Uz podrsku Instituta za Otvoreno društvo Crne Gore realizovan je projekat Omladinski Dijalog Klub - Pljevlja,Gradac,Šula,Odzak

_ Uz podrsku USAID\OTI Dijalog Večeri na temu“ DIJALOG NA GRANICI“ u Pljevljima,Bijelom Polju,Beranama,Šula,Gradac,Plav i Rožaje

-U saradnji sa Nansen Dijalog Centrom Montenegro realizovano je Dijalog Vece na temu »Dijalog o dijalogu» u Pljevljima uz ucesce  prof.dr. Djura Sušnjića, prof.dr.Radovana Radonjića i prof. dr.Sava Lauševića .

-Uz podršku UNDP-UN-program za razvoj , a uz partnerski odnos NVO»Monte Vita» Bijelo Polje i NVO»Početak» iz Nikšića ,  realizovan je  projekt»Etnički odnosi u Crnoj Gori»

- Uz podršku USAID/ORT U  okvuru”AKCIJE” Mreže nevladinih organizacija Crne Gore u okviru realizacije projekta” Reforme za zdravo društvo”  „EDUKACIJA O REFORMAMA“ u gradovima Sjeverne Crne Gore:Pljevlja,Rožaje i Plav

-U podršku Savjeta Evrope realizovan je projekat»Uspostavljanje mjera povjerenja i razumjevanja na Sjeveru Crne Gore» u opštinam Pljevlja,Plav,Berane(Petnica) i Rožaje

- Uz podršku USAID/ORT u okviru „Akcije“ Mreže nevladinih organizacija Crne Gore kampanja“Što se tiče tvoje opštine –tiče se i tebe“

- Uz podršku Skupštine  Republike Crne Gore projekat“  Razvoj lokalne zajednice kroz gradjanske inicijative- Ja gradjanin hoću da znam i da odlučujem „

-Uz podršku Konzulata SAD iz Pogdorice- Kampanja „Usvajanje deklaracije o suživotu i toleranciji“ u Skupštini opštine Pljevlja

Uz podrsku Insitita za otvoreno drustvo projekat „ Šta je Zakon o slobodnom pristupu informacijama i kako se primjenjuje“

Uz podrsku Instituta za Otvoreno Drustvo projekat:Kampanja“Iskoristi pravo na informaciju“

Uz podršku Komisije Vlade Republike Crne Gore za finansiranje projekata iz dijela prihoda od igara na sreću“OMLADINSKI DIJALOG  KLUB-  pet generacija Škole demokratije i ljudskih prava“

NVO“ „BONUM“posjeduje prostorije za rad ,kao i svu  opremi  i ljudske resurse potrebne za uspješnu realizaciju projekta

odgovorno lice

Ruždija Strujić ,prof.