Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Škola u prirodi za djecu RAE populacije

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): Crveni krst Crne Gore

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Jelena Dubak

Adresa i kontakt telefoni: ul. Jovana Tomaševića br. 6, Podgorica; tel: 020/ 241-819, fax: 020/ 241-613; e-mail: ckcg@ckcg.co.me web-site: www.ckcg.co.me

Žiro račun: 520 - 426105 - 26, kod Hipotekarne banke

PIB: 020 111 23

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: maj, jun, jul 2012. (3 mjeseca)

Ukupno potraživani iznos od Komisije:  20.938 EUR

# I – Sažetak plana i programa

Tokom 1999. godine od ukupnog broja raseljenih pripradnika Roma, Aškalija i Egipćana koji su  izbjegli sa Kosova u Crnu Goru, 4000 je smješteno na područje naselja Konik, nadomak Podgorice, gdje su se naselili, osnovali porodice i odgojili djecu.

Mjesto na kojem već duži niz godina živi većina raseljenih RAE populacije, podijeljeno je u dva izbjeglička kampa: kamp Konik 1 i kamp Konik 2, koje danas naseljava 2.499 stanovnika.

Imajući u vidu da je misija Crvenog krsta podrška i pružanje pomoći socijalno ugroženom stanovništvu, a da je jedna od osnovnih oblasti djelovanja Crvenog krsta upravo socijalna djelatnost, Crveni krst Crne Gore je, uz višedecenijsko iskustvo, prepoznao svoju ulogu i od 2003. godine, u okviru svog mandata, aktivno pruža pomoć u oblasti humanitarne zaštite, zdravlja i obrazovanja pomenutoj populaciji u kampovima Konik.

S obzirom na to da je, prema istraživanjima UNDP-a, nivo siromaštva pomenute populacije pet puta veći u odnosu na socijalno ugroženo domicilno stanovništvo, potrebno je mnogo ulaganja kako bi se položaj raseljenih poboljšao u crnogorskom društvu.

U cilju pomoći prilikom obrazovanja djece RAE populacije, Crveni krst Crne Gore je do sada realizovao mnoge programe na polju poboljšanja obrazovanja RAE populacije, koji su pomognuti od strane mnogih međunarodnih organizacija, i prepoznate su kao učinkovite i djelotvorne po obrazovanje pomenute populacije. Imajući u vidu da će finansijaska pomoć u narednom periodu izostati od strane donatora koji je finansirao školu u prirodi, a da Crveni krst i dalje ulaže velike napore kako bi pomogao raseljenoj djeci, cilj i ideja ovog programa jeste obezbjeđivanje djeci RAE populacije boravka na crnogorskoj obali, u okviru škole u prirodi. Ciljne grupe projekta su 105 učenika isturenog odjeljenja O.š. „Božidar Vuković Podgoričanin“ (III i IV razred) kao i 50 polaznika „otvorenih dječijih igraonica“ u Nikšiću i Beranama. Glavne aktivnosti projekta su: obezbjeđivanje petodnevnog boravka  djece RAE populacije u Domu solidarnosti u Sutomoru, edukativni časovi za pomenute učenike organizovani od strane razrednih starješina, jednodnevna ekskurzija i posjeta Baru (posjeta Dvorcu kralja Nikole, posjeta Starom Baru, obilazak najstarije masline u Crnoj Gori, obilazak Luke Bar, itd.) Škola u prirodi biće realizovana na teritoriji opštine Bar i u Domu solidarnosti Crvenog krsta Crne Gore koji se nalazi u Sutomoru.

Za potrebe realizacije ovog programa potrebno je izdvojiti 21.616 eura.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Crveni krst Crne Gore od 2006. godine, kroz projekte finansirane od strane međunarodnih organizacija, implementira aktivnost škola u prirodi, u okviru koje svake godine oko 200 učenika i djece predškolskog uzrasta, boravi na crnogorskom primorju, gdje su im pored zabavnog programa organizovane i edukativne radionice, časovi redovne nastave, kao i druženje sa vršnjacima, vaspitačima i nastavnicima. Ova aktivnost prepoznata je od strane nastavnika, vaspitača i djece kao vrlo značajan segment u polju obrazovanja djece, naročito pripadnika RAE populacije. Imajući u vidu da roditelji ove djece nijesu u mogućnosti da obezbijede školu u prirodi za svoju djecu, iako je programom škole predviđen, na ovaj način im omogućavamo da sa svojim nastavnicima borave na moru i uče, družeći se i boraveći van kampova i svakodnevnog okruženja.

Obezbjeđivanjem sredstava za školu u prirodi, djeci i đacima RAE populacije ujedno se doprinosi i inkluziji raseljenih u crnogorsko društvo, njihovoj socijalizaciji, obrazovanju i uspješnijem uključivanju djece u redovan obrazovni sistem. S obzirom na to da Crna Gora planira da se priključi Evropskoj uniji, a da je jedan od 7 ključnih preduslova za rješavanje statusa Crne Gore kao buduće članice Evropske unije, upravo rješavanje pitanja raseljenih lica u Crnoj Gori, ovim projektom se nastoji upravo poboljšati inkluzija RAE populacije u crnogorskom društvu.

Pomenuta aktivnost može biti veoma podsticajna i stimulativno djelovati na učenike koji imaju za cilj savladavanje gradiva koji je predviđen planom i programom. Stimulans možemo smatrati  većim u odnosu na domicilnu djecu, upravo zbog nemogućnosti i nedostatka sredstava raseljenih da podrže svoju djecu u ovakvim aktivnostima.

Pored stimulansa za brže i bolje usvajanje znanja, većina djece RAE populacije po prvi put ima priliku i jedinstvenu šansu da boravi na crnogorskoj obali, savlada plivačke vještine, uživa u pravom odmoru i na taj način popravi i kompletno zdravstveno stanje organizma. Pored udobnog smještaja, djeci RAE populacije su u Domu solidarnosti, obezbijeđena i 3 redovna obroka dnevno, što istovremeno popravlja zdravstveno stanje djece, poboljšava nutritivni sistem ali i mentalne sposobnosti koje su svakako neophodne za kvalitetno usvajanje znanja.

Takođe, djeca imaju i priliku da se intenzivno druže, bolje upoznaju, razmjenjuju znanja i iskustva, ali i druže sa svojim nastavnicima i vaspitačima koji svakako edukativno i pozitivno utiču na njih.

Kroz jednodnevne posjete znamenitostima opštine Bar, djeca će imati priliku i da se upoznaju sa istorijom Crne Gore, ali i da posjete najveće pristanište u Crnoj Gori.

Na polju vaninstitucionalne edukacije djece RAE populacije do sada su, od strane Crvenog krsta Crne Gore implementirani sljedeći projekti: „Podrška RAE populaciji na Koniku“, uz podršku Danskog Crvenog krsta 2007-2008. god,  „REF“, 2008, „Zajednički program za inkluziju Roma i marginalizovanih grupa“, 2009-2012, uz podršku Danskog Crvenog krsta i Švajcarske organizacije za razvoj i saradnju, „Podrška RAE populaciji u Crnoj Gori“, uz podršku Italijanskog Crvenog krsta, projekat „MARA“, finansiran od strane Unicef-a i projekat „Međusektorska inicijativa na prevenciji bolesti i posebno obrazovanje za raseljene Rome na Koniku“, 2009-2011, koji je podržan od strane Evropske komisije i Danskog Crvenog krsta.

S obzirom na to da Crveni krst Crne Gore ima višegodišnje iskustvo u radu sa RAE populacijom širom Crne Gore, i da je implementirao veliki broj projekata koji se odnose na poboljšanje i obrazovanja i zdravlja vulnerabilnih grupa, ali i imajući u vidu da je prepoznat kao pomoćni organ države, raspolaže dobro obučenim i edukovanim kadrom koji ima iskustva pri radu sa pomenutim grupama, dobrim kontaktima sa predstavnicima relevantnih institucija, materijalnim resursima ali i snažnom mrežom volontera koji su spremni pružiti neophodnu pomoć.

Prema posljednjem istraživanju, Crveni krst Crne Gore je i od strane određenih institucija koje se bave poboljšanjem obrazovanja RAE populacije, i od strane pripadnika pomenute populacije,  prepoznat kao organizacija koja ulaže velike napore kako bi se raseljena djeca uključila u redovan obrazovni sistem, tako da posjeduje sve neophodne „preporuke“ za rad na ovom problemu.

Imajući u vidu da je potreba za organizovanjem škole u prirodi za svu djecu koja su uključena u redovan obrazovni sistem, prepoznata od strane prosvjetnih radnika, a naročito učenika, da je finansijska situacija raseljenih lica veoma loša, ali i imajuću u vidu da će usljed ekonomske krize koja je zahvatila i Crnu Goru neophodna sredstva od strane dosadašnjih donatora, izostati, neophodno je organizovati školu u prirodi i pomoći raseljenim licima da ne pogoršaju ionako lošu finansijsku situaciju i omogućiti njihovoj djeci kvalitetno obrazovanje u ljepšem okruženju.

Ukoliko ne dođe do realizovanja škole u prirodi, posljedice koje bi sigurno uticale na pogoršanje obrazovanja RAE djece su manja socijalizacija i manji stepen uključenosti djece prilikom usvajanja znaja, odsustvo motivisanosti, nizak stepen inkluzije djece u crnogorsko društvo, itd.

2.2. Ciljevi plana i programa

Opšti cilj projekta: poboljšan stepen obrazovanja i zdravlja RAE populacije u Crnoj Gori.

Specifični cilj 1: poboljšan stepen obrazovanja raseljene djece iz kampova Konik, Nikšića i Berana.

Ostvarivanju specifičnog cilja 1, doprinijeće organizovanje edukativnih radionica za pomenutu djecu, od strane njihovih nastavnika i vaspitača kao i jednodnevna posjeta znamenitostima opštine Bar.

Specifični cilj 2: poboljšan stepen inkluzije raseljene djece iz kampova Konik,Nikšića i Berana u crnogorsko društvo.

Ostvarivanju specifičnog cilja 2, doprinijeće upravo organizovanje škole u prirodi što će omogućiti vulnerabilnoj djeci da se druže sa svojim vršnjacima iz drugih sredina, sa nastavnicima i vaspitačima, izmještanje iz svakodnevnog okruženja, obilazak znamenitosti i boravak i druženje na crnogorskoj obali sa domicilnim stanovništvom.

Specifični cilj 3: poboljšano zdravstveno stanje raseljene djece iz kampova Konik,Nikšića i Berana.

Ostvarivanju specifičnog cilja 3, doprinijeće boravak djece na crnogorskoj obali i redovni obroci.

2.3. Ciljne grupe

Ciljne grupe koje će biti obuhvaćene projektom su:

- 105 učenika koji pohađaju nastavu III i IV razreda O.Š. “Božidar Vuković Podgoričanin”

- 50 djece predškolskog uzrasta koji pohađaju nastavu u “otvorenoj dječijoj igraonici” iz Berana i Nikšića

- Nastavnici, vaspitači i romski asistenti.

Poznato je da je nivo siromaštva raseljene RAE populacije u Crnoj Gori pet puta veći u odnosu na socijalno ugroženo domicilno stanovništvo (istraživanje koje je sproveo UNDP), te je s toga pomoć ovoj ugroženoj populaciji neophodnija u cilju smanjenja stepena siromaštva. Imajući u vidu da se romskoj populaciji nastoji poboljšati sjelokupno obrazovno stanje, a da je to izvodljivo tako što će se povećati stepen obrazovanosti i kvalifikovanosti ovih lica, pomoć je neophodnija u poređenju sa domicilnim stanovništvom.

Ovim programom se nastoji unaprijediti stepen motivisanosti djece RAE populacije za kvalitetnijim i kontinuiranim usvajanjem znanja i vještina, kojim će se kasnije postići i njihova bolja kvalifikovanost za lakše i brže zaposlenje, čime će sebi obezbijediti neophodna sredstva za život.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Opis aktivnosti:

  - Pripremni sastanci sa nastavnicima O.Š. “Božidar Vuković Podgoričanin” i romskim asistentima.

Pripremni sastanci sa razrednim starješinama O.Š. “Božidar Vuković Podgoričanin” i romskim asistentima biće organizovani od strane zaposlenih u Crvenom krstu Crne Gore. Nastavnici će biti zaduženi da na vrijeme upoznaju roditelje djece sa planiranim aktivnostima, kao i da na vrijeme ažuriraju spiskove djece koja će učestvovati u školi u prirodi. Zaposleni u Crvenom krstu Crne Gore će na vrijeme organizovati informativne sastanke i organizovati prevoz i smještaj djece. Romski asistenti će biti zaduženi za disciplinu učesnika škole u prirodi i okupljaće djecu.

  - Pripremni sastanci sa vaspitačima i romskim asistentima u ”otvorenim dječijim igraonicama” iz Berana  Nikšića.

Pripremni sastanci sa vaspitačima “otvorenih dječijih igraonica” i romskim asistentima biće organizovani od strane zaposlenih u opštinskim organizacijama Crvenog krsta Nikšića i Berana. Vaspitači će biti zaduženi da na vrijeme upoznaju roditelje djece sa planiranim aktivnostima, kao i da na vrijeme ažuriraju spiskove djece koja će učestvovati u školi u prirodi. Zaposleni u opštinskim organizacijama Crvenog krsta će na vrijeme organizovati informativne sastanke i organizovati prevoz i smještaj djece. Romski asistenti će biti zaduženi za disciplinu učesnika škole u prirodi i okupljaće djecu.

  - Petodnevni boravak djece u okviru škole u prirodi u Domu solidarnosti u Sutomoru

Oko 105 učenika koji pohađaju nastavu III i IV razreda O.Š. “Božidar Vuković Podgoričanin” i 50 polaznika “otvorenih dječijih igraonica” iz Berana i Nikšića, boraviće 5 dana na crnogorskoj obali sa svojim vršnjacima, nastavnicima, vaspitačima i romskim asistentima. Kroz ovu aktivnost djeca će imati priliku da se izmjeste iz svakodnevnog okruženja, možda po prvi put borave na plaži, savladaju vještinu plivanja, bave se sportskim aktivnostima i druže sa svojim vršnjacima.

    - Edukativne radionice o istoriji Crne Gore

Kao pripremna faza za posjetu Starom Baru, Dvorcu kralja Nikole i Luki Bar, polaznicima škole u prirodi će biti organizovani edukativni časovi iz istorije i geografije, od strane njihovih nastavnika i vaspitača. Nakon edukacije, djeci će biti organizovan kviz kojim će biti provjeren njihov nivo znanja o istorijskim mjestima koje treba da posjete. Najbržim i najboljim učesnicima kviza biće podijeljeni slatkiši.

    - Jednodnevni izlet do Bara za učesnike škole u prirodi

Svim polaznicima škole u prirodi biće organizovan jednodnevni boravak u Baru u okviru kojeg će djeca posjetiti ostatke Starog Bara, najstariju maslinu u Crnoj Gori, Dvorac kralja Nikole i Luku Bar.

Djeci će biti organizovana pratnja turističkog vodiča, prevoz do pomenutih destinacija i lunch-paketi.

    - Edukativne radionice o prevenciji bolesti

Edukativne radionice o prevenciji bolesti biće organizovane u Domu solidarnosti od strane ljekara iz Instituta za javno zdravlje. Projektom su planirane dvije radionice, u okviru kojih će djeca biti edukovana o oralnom zdravlju i ličnoj higijeni uopšte.

1.4 Evaluacija projekta

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 3 mjeseca.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |
| 1.1. Pripremni sastanci sa nastavnicima O.Š. “Božidar Vuković Podgoričanin” i romskim asistentima. |  |  |  |
| 1.2. Pripremni sastanci sa vaspitačima i romskim asistentima u ”otvorenim dječijim igraonicama” iz Berana Nikšića. |  |  |  |
| - Petodnevni boravak djece u okviru škole u prirodi u Domu solidarnosti u Sutomoru |  |  |  |
| - Edukativne radionice o istoriji Crne Gore |  |  |  |
| - Jednodnevni izlet do Bara za učesnike škole u prirodi |  |  |  |
| - Edukativne radionice o prevenciji bolesti |  |  |  |
| - Evaluacija projekta |  |  |  |

2.6. Očekivani rezultati

Projekat “Škola u prirodi” uticaće se na poboljšanje stepena edukacije pomenutih ciljnih grupa na polju obrazovanja i zdravlja. Imajući u vidu lošu ekonomsku situaciju raseljenih RAE u Crnoj Gori i njihovu nemogućnost da podrže djecu u procesu obrazovanja, projektom se nastoji prevazići ovaj problem i omogućiti djeci kvalitetnije obrazovanje.

Odrasli RAE populacije često nijesu u mogućnosti obezbijediti djeci ni osnovna učila za savladavanje nastavnog plana i programa, pa tako ni odlazak i izmještanje djece iz svakodnevnog okruženja u okviru škole u prirodi. U cilju prevazilaženja ovog problema, projektom se nastoji poboljšati trenutna situacija i omogućiti djeci prisustvo u okviru škole u prirodi.

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Za praćenje uspješnosti projekta biće odgovoran projektni koordinator, koji će biti zadužen za organizovanje aktivnosti i dostavljanje konačnog izvještaja.

Za uspješnost praćenja projekta koristićemo se izvještajima zaposlenih u opštinskim organizacijama Crvenog krsta, izvještajima nastavnika i vaspitača, a broj učesnika škole u prirodi crpićemo iz liste polaznika koje će obezbjeđivati nastavnici i vaspitači.

Za internu evaluaciju projekta biće zaduženi projektni koordinator, nastavnici i vaspitači koji su angažovani u projektu.

2.9. Održivost

Crveni krst Crne Gore nastoji trajno uticati na poboljšanje obrazovanosti RAE djece kroz mnoge aktivnosti koje implementira na polju obrazovanja ove populacije. Crveni krst Crne Gore, kroz višegodišnji rad, nastoji pružiti pomenutoj populaciji trajno rješenje ekonomskog statusa i to upravo djelujući na podizanju svijesti RAE populacije o značaju obrazovanja, ne samo trenutno već dugoročno.

Ovim programom se nastoji unaprijediti stepen motivisanosti djece RAE populacije za kvalitetnijim i kontinuiranim usvajanjem znanja i vještina, kojim će se kasnije postići i njihova bolja kvalifikovanost za lakše i brže zaposlenje, čime će sebi obezbijediti neophodna sredstva za život.

3.	Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. Pripremni sastanci sa nastavnicima O.Š. “Božidar Vuković Podgoričanin” i romskim asistentima. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 1.2. Pripremni sastanci sa vaspitačima i romskim asistentima u ”otvorenim dječijim igraonicama” iz Berana Nikšića. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Petodnevni boravak djece u okviru škole u prirodi u Domu solidarnosti u Sutomoru (smještaj i ishrana) | 5 | 22 | 155 | 17.050 | 0 | 17.050 |
| 4. | Prevoz djece do Sutomora i nazad | 1 | 1.400 |  | 1.400 | 0 | 1.400 |
| 5. | Edukativne radionice o istoriji Crne Gore (radni materijal) | 1 | 100 |  | 100 | 0 | 100 |
| 6. | Jednodnevni izlet do Bara za učesnike škole u prirodi (prevoz djece) | dan | 100 | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 7. | Lunch-paket za učesnike škole u prirodi | 1 | 2,5 | 180 | 450 | 0 | 450 |
| 8. | Edukativne radionice o prevenciji bolesti | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  | 0 | 19.100 |
| 8. | Evaluacija projekta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dnevnice za nastavnike škole u prirodi | 8 | 18 | 7 | 1.008 | 0 | 1.008 |
| 10. | Dnevnice za asistente | 5 | 18 | 7 | 630 | 0 | 630 |
| 11. | Honorar za ljekare | 1 | 100 | 2 | 200 | 0 | 200 |
| 13. | Dnevnice za volontere | osoba | 18 | 21 | 378 | 378 | 0 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  | 378 | 1.838 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Telefon, internet, poštanski troškovi | mjesec | 100 | 3 | 300 | 300 | 0 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  | 300 | 0 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  | 678 | 20.938 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Dostavljamo u prilogu.

Za detaljnije obrazloženje planova i programa koji potpadaju pod Kategoriju B vidjeti član 15 i 17 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću