Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

Naziv plana ili programa: Škola novinarstva za mlade

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):

Lokalni javni radio-difuzni servis Radio Bijelo Polje

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Dragić Rabrenović

Adresa i kontakt telefoni:

ul. Tomaša Žižića bb, 84000 Bijelo Polje;

tel. 068815170; 050432688;

rbpdesk@gmail.com

Žiro račun: 535-44444-25, Prva banka filijala Bijelo Polje ul. Tršova bb.

PIB: 02014602

Mjesto: Bijelo Polje

Vrijeme realizacije: 12 mjeseci, (decembar 2011. do decembra 2012. godine)

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 9.930,00 eura

# I – Sažetak plana i programa

- cilj plana i programa - edukacija mladih, obuka i priprema za rad u medijima (štampanim, elektronskim i online)

- ciljne grupe - učenici srednjih škola iz Bijelog Polja, od prvog do četvrtog razreda i mladi do 25 godina

- glavne aktivnosti - organizovanje škole novinarstva, formiranje omladinske redakcije, panel diskusije, okrugli stolovi, dvodnevni seminar, pokretanje veb portala, obilasci redakcija.

- mjesto realizacije - Bijelo Polje

- ukupni budžet - 14.750,00 eura.

- traženi iznos od Komisije - 9.930,00 eura.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

U Crnoj Gori postoji značajan broj medija (štampanih, elektronskih i online) koji imaju uticaja na javnost.  S obzirom na nedostatak školovanog kadra u novinarstvu i to ne samo u Bijelom Polju, već i u cijeloj Crnoj Gori, smatramo da je potrebno kontinuirano edukovati mlade i adekvatno ih obučiti za obavljanje raznovrsnih poslova u medijima. Stoga je osnovni razlog zbog kojeg se započinje realizacija ovog projekta medijsko opismenjavanje mladih i njihova priprema za rad u medijima.

Trentuno ne sjeveru Crne Gore ne postoji slična obuka za mlade koji su zainteresovani da se bave novinarskim poslom. Do sada se sličnim pitanjima i problemima bavio Institut za medije Crne Gore koji je organizovao škole novinarstva na području Podgorice, to jest centralizovane obuke na kojima mladi sa sjevera nijesu mogli da učestvuju iz objektivnih razloga. Osim toga ove obuke su se uglavnom sprovodile za kandidate koji su već završili srednju školu.

Osnovne posljedice koje bi se mogle uočiti u narednom periodu jesu nedostatak obučenih kadrova u novinasrtvu na sjeveru Crne Gore, nedovoljna medijska pismenost i neškolovani novinari. Što naravno za posljedicu ima negativne konotacije na medijskoj sceni koja kao jedan od agenasa sveukupnog sistema utiče i na građane. Stoga zabrinjava pojava sve većeg broja gramatičkih, stilskih ili retoričkih grešaka na našim medijima, dok su problemi nepoznavanja novinarskih žanrova ili nepotpunog, neobjektivnog, pa čak i tabloidnog novinartsva sve prisutniji. Mediji kao edukatori javnog mnjenja u svakom slučaju treba da imaju i edukovane novinare i adekvatno osposobljene ostale profile zaposlenih. Obuka mladih uzrasta od 15 do 25 godina je od izuzetne važnosti jer se istovremeno pripremaju da budu pravi novinari, spikeri, tonski realizatori, ali i obrazovana publika sa istančanim ukusima i mjerilima za kvalitetne sadržaje štampanih, elektronskih medija i novih medija.

2.2. Ciljevi plana i programa

Opšti cilj projekta je edukacija mladih, to jest njihova obuka i priprema za rad u medijima (štampanim, elektronskim i online). Kako bi uspjeli da realizujemo ovaj cilj planirano je sprovođenje niza aktivnosti koje su povezane i čine cjelinu koja zajedno doprinosi ostvarivanju opšteg cilja.

Cilj škole novinarstva je edukacija mladih od 15 do 25 godina iz Bijelog Polja i priprema za rad u medijima, ali i za pravilnu upotrebu medijskih sadržaja. Škola novinarstva će pružiti obuku polaznicima o teoriji i tehnici novinartsva, o medijskoj problematici i uz praktična znanja i vještine pomoći mladima da se prilagode medijskoj sferi.

Kroz organizovanje panel diskusija i okruglih stolova pokušaćemo da mlade upoznamo sa aktuelnim dešavanjima u svijetu medija i da ih postaknemo na razmišljanje, uključivanje u raspravu i javni nastup.

Održavanje dvonevnog seminara ima za cilj da se posveti što veća pažnja pitanjima koja su značajna za medije kod nas i u okruženju, pri čemu će se uz učešće renomiranih pojedinaca iz ove oblasti mladi u Bijelom Polju na jednom mjestu upoznati sa stanjem u novinarstvu i funkcionisanjem medija.

Formiranje omladinske redakcije sastavljene od najboljih polaznika ima više pod ciljeva koji su značajni za ukupni cilj - edukaciju i obuku. Prije svega najboljim polaznicima se pruža mogućnost zapošljavanja u Radiju Bijelo Polje ili nekom od medija iz našeg grada. Osim toga kod polaznika se na taj način razvija i takmičarski duh koji će ih podsticati da što bolje rade na predavanjima. Takođe će se značaj same emisije pokazati već u početnim danima emitovanja jer će se odnositi isključivo na teme koje zaokupljaju upravo mlade. Jedan od ciljeva pokretanja omladinske redakcije je da se nastavi sa obukom kroz dalji rad u medijima, da se stečena znanja usavrše i primjene u praksi.

Pokretanje internet portala koji će funkcionisati u sklopu omladinske redakcije ima za cilj da se mladi novinari pripreme za rad u online medijima, da se obuče za upotrebu audio, foto i video opreme u svom radu, ali i da se kroz društvene mreže povežu sa što više mladih i tako popularišu pitanja koja su značajna za sve njih.

2.3. Ciljne grupe

Direktna ciljna grupa kojoj je namjenjen ovaj projekat su učenici iz tri srednje škole u Bijelom Polju, kao i zainteresovani studenti sa fakulteta u Bijelom Polju, dok su indirektna ciljna grupa svi mladi od 18 do 25 godina koji su nezapolseni ili nijesu zadovoljni svojim trenutnim angažmanom. Osnovni razlog zbog kojeg su odabrane ove ciljne grupe je nedovoljna medijska pismenost i nepoznavanje opštih principa novinarske profesije što dovodi do prilagođavanja masovnoj kulturi, kič programskim sadržajima, žutoj štampi i nedovoljne i neobjektivne informisanosti iz bilo koje oblasti. Procjenjeni broj korisnika, to jest učesnika ove škole je između  60 i 80, dok je broj korisnika ukupnog plana i programa svi pomenuti subjekti zajdeno sa slušaocima programa Radija Bijelo Polje, što je direktno oko 800 i indirektno do 20.000 slušalaca.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

U sklopu projekta Škola novinarstva Radija Bijelo Polje planiran je niz aktivnosti i to organizovanje Škole novinarstva za polaznike od 15 do 25 godina, zatim formiranje omladinske redakcije, panel diskusije, seminar, okrugli stolovi, obilasci redakcija i pokretanje omladinskog informativnog veb portala.

1. Škola novinarstva

Osnovna aktivnost oko koje će se i ostale aktivnosti u ovom projektu organizovati jeste Škola novinarstva Radija BIjelo Polje. Plan i program ove škole predviđa obuku mladih koji su zainteresovani za poslove u medijima i to za novinare, spikere, tonske realizatore, foto reportere, snimatelje, IT operatere. Škola će biti bazirana na edukaciji u teorijskom i praktičnom dijelu, a predavači će biti eksperti iz pojedinih medijskih oblasti.

Neki od predavača su urednik Radija Bijelo Polje,  komunikolog mr Andrijana Rabrenović, viši stručni saradnik Fakulteta političkih nauka u Podgorici predavač predmeta Online novinarstvo i doktorant Fakulteta političkih nauka u Beogradu, zatim Gorica Šaković dugogodišnji novinar urednik u Radiju Crne Gore, više puta nagrađivana za emisije, reportaže i priloge na domaćim i međunarodnim festivalima, direktor Radija Bijelo Polje Dragić Rabrenović, Milan Ašanin urednik DESK-a Radija Bijelo Polje i dopisnik dnevnog lista Vijesti za sport, novinari Tanja Dangubić Vesna Šćekić ujedno i dopisnici TV MBC, ferko ćatović dugogodišnji novinar Bjelopoljskih novinar i prošlogodišnji dobitnik nagrade za najbolji prilog na radijskom festivalu Crne Gore, zatim dugogodišnji dopisnik pobjede Radomir Perišić, mr Uroš Vukićević ekspert za medijsko pravo, ali i ostali dugogodišnji novinari, spikeri i tonski realizatori Radija Bijelo Polje i medija iz Bijelog Polja i okruženja.

Škola novinarstva će se održavati tri puta nedjeljno u savremeno opremljenom Medija centru Radija Bijelo Polje. Predavanja će trajati po sat i trideset minuta i sastojaće se od teorijskog i praktičnog dijela.

Predviđena je obuka o sledećim temama:

- istorija medija, - istorija novinarstva, - teorija i tehnika novinarstva, - novinarski žanrovi,

- pisanje vijesti, izvještaja, reportaža, članaka, - pisanje i izvještavanje za novine, - pisanje i izvještavanje za radio, - pisanje i izvještavanje za televiziju, - pisanje i izvještavanje za nove medije, - intervju, - Novi mediji i konvergencija, - društvene mreže i novinarstvo, - Mediji i etika

- Medijska regulativa, - Medijska samoregulacija, - obuka za spikere, - obuka za foto reportere,

- obuka za online medije.

2. Formiranje omladinske redakcije

Planirano je osnivanje omladinske redakcije u sklopu Radija Bijelo Polje koju će činiti deset najboljih polaznika škole novinarstva. Omladinska redakcija će pokriti sve oblasti i pokrenuti sopstvenu emisiju i internet sajt u formi elektronskih novina. Članovi omladinske redakcije će imati obezbjeđenu kancelariju i računare sa internetom za nesmetan rad. emisija za mlade će se emitovati najmanje jednom nedjeljno na programu Radija Bijelo Polje i razmjenjivati sa lokalnim stanicama u Crnoj Gori

3. Panel diskusije

Jedna od aktivnosti biće i diskusije polaznika škole sa stručnjacima iz pojedinih medijskih oblasti. Panel diskusije će se održavati dva puta mjesečno u Medija centru Radija Bijelo Polje. Planirano je da se ove diskusije direktno prenose na radiju i internetu kako bi što više zainteresovanih građana bilo upoznato sa dešavanjima.

4. Obilasci redakcija

Kako bi se mladi polaznici škole upoznali sa izgledom i sadržajem studija, režije, deska i funkcionisanjem medija u praktičnom smislu organizovaće se obilasci redakcija pojedinih medija u Bijelom Polju. Planirano je da se osim upoznavanja sa radom Radija Bijelo Polje obiđu i dopisništva Televizije Crne Gore, Radija Crne Gore, Televizije Vijesti, zatim lokalna televizija Sun, kao i dopisništva dnevnih novina Pobjeda, Vijesti i Dan. Obilsaci redakcija će se sprovesti nakon što se završi jedna trećina teorijskih predavanja.

5. Seminar o medijima

U sklopu projekta je predviđeno i održavanje dvodnevnog seminara na temu ''Mediji danas''. Planirano je učešće profesora iz oblasti medija iz Crne Gore i regiona, novinara, direktora i urednika medija iz Crne Gore, predstavanika Agencije za elektronske medije, Ministarstva kulture, Instituta za medije, Unije lokalnih javnih emitera Crne Gore, Društva crnogorskih novinara i drugih zvaničnih institucija i zainteresovanih medijskih poslenika.

6. Okrugli stolovi

Planirana su i četiri okrugla stola otvorena za javnost na kojima će se raspravljati o aktuelnim dešavanjima u medijima kod nas i u svijetu. Okrugli stolovi će se održavati u galeriji centra za kulturu uz direktne radio prenose i na internetu. Planirano je da se kao gosti ovih specijalizovanih debata pojave i poznati urednici, novinari i medijski radnici iz Crne Gore i okruženja. Posjetioci ovih javnih rasprava će osim polaznika škole novinarstva biti i njihovi profesori iz srednjih škola, novinari i svi zainteresovani građani.

7. Pokretanje veb portala

Osnivanje i pokretanje omladinskog informativnog veb portala koji će uz podršku urednika Radija Bijelo Polje uređivati i pripremati članovi novoformirane omladinske redakcije. Portal će se baviti aktuelnostima mladih iz naše opštine i regiona, aktuelnim pitanjima koja zanimaju mlade i ostalim sadržajima koji budu interesovali članove ove redakcije i posjetice sajta. Polaznici će imati potpunu interakciju i na društvenim mrežama poput Facebook-a kako bi zainteresovali i privukli što više mladih da se kritički odnose prema temama koje se obrađuju.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 12 mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. audicija i odabir polaznika |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Škola novinarstva |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Obilasci redakcija |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Panel diskusija o medijima |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.5. Seminar |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Okrugli sto |  |  |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 1.7. Omladinska redakcija |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.8. Izrada veb portala |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Kako bi se evidentiralo šta polaznici znaju o medijima i koliko će znanje steći nakon pohađanja škole novinarstva prije početka i na kraju će odgovarati na upitnik o medijima i novinarstvu. Monitoring aktivnosti će se sprovoditi kroz procjenu stečenih znanja polaznika škole novinarstva kroz metode testiranja i anketiranja. Učešće na predavanjima, panel diskusijama i okruglim stolovima će biti značajan pokazatelj u procjenjivanju uspješnosti projekta, dok će slušanost emisija i posjete na veb portalu omogućiti da se stekne potpuniji uvid u postignute rezultate.

2.7. Održivost

Realizacijom planiranih aktivnosti uspostaviće se kompletan sistem koji će biti dobra osnova za kasnije djelovanje u ovoj oblasti. Ukoliko se na predviđeni način i u određenom vremenskom roku organizuju navedene stavke održivost i dalje funkcionisanje ovog projekta će biti na još većem nivou u smislu masovnosti, uslova, predavača i mogućeg zapošljavanja. Stoga je održivost ovakvog projekta u interesu i Opštine Bijelo Polje koja će pružiti i institucionalnu podršku razvoju ove ideje u cilju edukacije i zapošljavanja mladih. Kada je riječ o zapošljavanju, podrška se u narednom periodu svakako može očekivati i od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore - Biro rada Bijelo Polje, koji će omogućiti prekvalifikaciju nezaposlenih i mogućnost skidanja sa evidencije nezaposlnih lica. Finansijska održivost se može očekivati od uključivanja eventualnih sponzora koji su zaineteresovani da kroz pomoć mladima predstave svoje proizvode i usluge. Osim toga finansijsko učešće se očekuje i od ostalih medijskih kuća sa sjevera Crne Gore, novinarskih udruženja i Ministarstva kulture.

3.	Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 Pripremna aktivnost |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada reklamnog spota | kom | 50 | 1 | 50 | Radio | 0 |
| 2. | Emitovanje reklamnog spota na radiju i TV | kom | 2 | 100 | 200 | TV SUN | 100 |
| 3. | Dizajn reklamnog plakata i flajera | kom | 150 | 1 | 150 | Radio | 0 |
| 4. | Štampanje reklamnog plakata | kom | 1,50 | 30 | 45 | - | 45 |
| 5. | Štampanje flajera sa programom škole | kom | 0.25 | 500 | 125 | - | 125 |
| 6. | Audicija polaznika | dan | 50 | 1 | 50 | Radio | 0 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 620 | 350 | 270 |
|  | Aktivnost 2 Škola novinarstva |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Literatura | kom | 20 | 40 | 800 | Radio | 400 |
| 8. | Diktafon | kom | 80 | 6 | 480 | - | 480 |
| 9. | Foto aparat | kom | 120 | 2 | 240 | Radio | 140 |
| 10. | Mobilni telefon | kom | 60 | 2 | 120 | Radio | 60 |
| 11. | Lap top | kom | 400 | 2 | 800 | - | 800 |
| 12. | Projektor | kom | 300 | 1 | 300 | - | 300 |
| 13. | Platno | kom | 80 | 1 | 80 | Radio | 0 |
| 14. | Pribor za rad (skripte, fascikle, blokovi, olovke, cd) | kom | 8 | 40 | 320 | - | 320 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 3140 | 1460 | 1680 |
|  | Aktivnost 3 Obilasci redakcija |  |  |  |  |  |  |
| 15. | prevoz | kom | 30 | 1 | 30 | Radio | 0 |
|  | Podzbir III |  |  |  | 30 | 30 | 0 |
|  | Aktivnost 4 Panel diskusije |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Zakup prostora (Pravni fakultet BP) | kom | 70 | 4 | 280 | Srednja ekonomska škola | 0 |
| 17. | Radio prenos | kom | 90 | 4 | 360 | Srednja ek.škola | 150 |
| 18. | Osvježenje | kom | 10 | 4 | 40 | Radio | 0 |
|  | Podzbir IV |  |  |  | 680 | 530 | 150 |
|  | Aktivnost 5 Seminar |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Zakup prostora (Kuća Rista Ratkovića) | kom | 150 | 1 | 150 | - | 150 |
| 20. | Radio prenos | kom | 120 | 2 | 240 | Radio | 150 |
| 21. | Noćenje | kom | 30 | 12 | 360 | - | 360 |
| 22. | Putni trošak | kom | 110 | 3 | 330 | - | 330 |
| 23. | Osvježenje | kom | 50 | 2 | 100 | Opština BP | 0 |
|  | Podzbir V |  |  |  | 1180 | 190 | 990 |
|  | Aktivnost 6 okrugli sto (Centar za kulturu) |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Zakup prostora | kom | 70 | 4 | 280 | Opština BP | 200 |
| 25. | Radio prenos | kom | 90 | 4 | 360 | Radio | 150 |
|  | Podzbir VI |  |  |  | 640 | 290 | 350 |
|  | Aktivnost 7 Omladinska redakcija |  |  |  |  |  |  |
| 26. | emisija | kom | 20 | 36 | 720 | Sponzor | 500 |
|  | Podzbir VII: |  |  |  | 720 | 220 | 500 |
|  | Aktivnost 8 Izrada veb portala |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Dizajn veb portala | kom | 200 | 1 | 200 | - | 200 |
| 28. | Veb hosting | kom | 100 | 1 | 100 | - | 100 |
|  | Podzbir VIII: |  |  |  | 300 | 0 | 300 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Predavači | kom | 3 | 900 | 2700 | - | 2700 |
| 30. | Novinari eksperti | kom | 5 | 300 | 1500 | - | 1500 |
| 31. | Učesnici orkuglih stolova | kom | 8 | 50 | 400 | - | 400 |
| 32. | Učesnici seminara | kom | 10 | 100 | 1000 | - | 1000 |
| 33. | Koordinator | kom | 1 | 600 | 600 | Radio | 0 |
| 34. | PR projekta | kom | 1 | 250 | 250 | Radio | 0 |
| 35. | Administrativno osoblje | kom | 6 | 100 | 600 | Sponzor | 0 |
|  | Podzbir IX: |  |  |  | 7050 | 1450 | 5600 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Struja | mjesec | 50 | 3 | 150 | Radio | 0 |
| 37. | Telefon i internet | mjesec | 30 | 3 | 90 | - | 90 |
| 38. | Potrošni materijal | kom | 150 | 1 | 150 | Sponzor | 0 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 390 | 300 | 90 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 14750 | 4820 | 9930 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Lokalni javni radio-difuzni servis Radio Bijelo Polje je najveća medijska kuća u Bijelom Polju koja postoji još od 1990. godine. S obzirom na to da je osnivač Radija Bijelo Polje Skupština opštine Bijelo Polje osnovna uloga koju ovaj medij obavlja jeste uloga javnog servisa. Djelatnost kojom se bavimo jeste informativna, edukativna i zabavna.

Radio Bijelo Polje je 8. decembra, 2005. godine povodom 15 godina postojanja pokrenuo i internet sajt www.radiobijelopolje.com na kome se svakog dana obajavljuju informacije koje se emituju putem radio-talasa tako da se sva dešavanja iz našeg grada zabilježe sa fotografijama na online stranici našeg radija.

Danas Radio Bijelo Polje emituje program za područje Bijelog Polja na frekvencijama 101,1 MHz i 105,8 MHz i to 24 časa dnevno. Radnim danima od 7 h do 21 h, subotom i nedjeljom od 7h do 19h emituje se govorni program nakon čega se emituje muzički noćni program.  Od 14. februara, 2008. godine počelo je emitovanje programa i putem interneta.

U informativnom programu važno mjesto zauzimaju vijesti, kraće informativne emisije, dnevnik, kao i emisije sa gostima u studiju. Prioritet su dešavanja u našem gradu, zatim dešavanja u Crnoj Gori i razne vijesti iz svijeta. Veliki dio dešavanja u Bijelom Polju radio prenosi direktno ili izvještava sa lica mjesta, tako da su uvijek slušaoci našeg radija prvi informisani. Značajno mjesto zauzimaju i emisije edukativnog karaktera, kulturne, sportske, kontakt emisije i brojne nagradne emisije. Muzički program Radija Bijelo Polje je prilagođen građanima Bijelog Polja, tako da smo na osnovu istraživanja, koja smo sproveli, utvrdili i muzičku šemu.

S obzirom na to da postojimo dvije decenije brojni projekti, manifestacije, aktivnosti i emisije koje smo realizovali u cilju poboljšanja načina života u lokalnoj sredini su dovoljna garancija kredibiliteta našeg radija. Veliki broj tema kojima smo se bavili i oblasti koje smo u našim aktivnostima i novinarskim istraživanjima obuhvatili, od političkih, ekonomskih, kulturnih, obrazovnih, zdravstvenih, zabavnih, sportskih i mnogih drugih, su garancija da partnerstvo sa našom kućom garantuje ispunjavanje zacrtanih planova.

Pomenućemo da smo u proteklom periodu realizovali i brojne serijale emisija posvećene osobama sa invaliditetom, multietničkim i multikonfesionalnim odnosima, zatim ekologiji i zaštiti životne sredine,  zdravlju i zdravstvenoj reformi, edukaciji osnovaca i obuci mladih.

Radio Bijelo Polje je u skoro svim projektima imao partnere i to od Ministarstva kulture i medija (projekat Dijalog i tolerancija 2005, Romski Forum 2011, Međunarodni naučni skup Medijski dijalozi 2011), preko Opštine Bijelo Polje, do javnih ustanova - Centar za kulutru, Muzička škola, JU Vrtić Dušo Basakić, sve osnovne i srednje škole u Bijelom Polju, Centar za podršku djeci i porodici, Centar za djecu sa posebnim potrebama, Biro rada Bijelo Polje, Centar za sport, Komunalno preduzeće Lim, Služba zaštite i spašavanja, Kancelarija za mlade i razvoj, Kancelarija za borbu protiv bolesti zavisnosti, Komunalna policija, sportski klubovi i nevladine oorganizacija, kao i brojnih privrednih subjekata. Svi dosadašnji projekti su u potpunosti realizovani i to na obostranu korist i učesnika i građana naše opštine.

Neki od projekata koje smo realizovali u protekle tri godine:

2005, 2006, 2007. godine, Festival pjevača amatera ’’Zlatne strune’’

2008. Serijal emisija kviz znanja za osnovne škole KO zna zna‚

Dječja redakcija ''Smartovci''

2009. Manifestacija za osobe sa invaliditetom ’’Normalan život’’.

Dječja redakcija ''Smartovci''

2010. Omladinska redakcija ''Tin klub''

Izdavanje knjige ’’U igri zidnog sata’’

Humanitarna manifestacija Romski Forum

Ekološka manifestacija ’’Bijelo je Polje’’.

2011. Izdavanje knjige ''24 pjesme''

Zimski festival Winter Fest

Humanitarna manifestacija Romski Forum

Objavljivanje pjesme na romskom jeziku

Omladinska redakcija ''Tin klub''.

Međunarodni naučni skup IV Medijski dijalozi.

u toku realizacija projekta prekogranične saradnje IPA sa Univerzitetom Džemal Bijedić iz Mostara, pod nazivom ''Novinari bez granica'' - koji podrazumjeva obuku novinara iz medija sa sjevera Crne Gore i iz Bosne i Hercegovine o istraživačkom novinarstvu.

Organi upravljanja u Radiju Bijelo Polje su Savjet od pet članova i direktor. Savjet čine

predsjednik prim. dr Rajko Stevović i članovi Nejra Mekić psiholog, mr Uroš Vukićević pravnik, Nebojša Knežević novinar i Lejla Džanković ekonomista.

Direktor Radija Bijelo Polje je Dragić Rabrenović.

U Bijelom Polju,                                                                                   Podnosilac projekta

4.10.2011. godine                                                                                       direktor

Dragić Rabrenović

__________________