Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine√

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Evropske vrijednosti za mlade

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): NVO Juventas

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Marija Ružić

Adresa i kontakt telefoni: Josipa Broza 23A, IV sprat; tel/fax: +382 20 657 098

Žiro račun: 510-14724-03

PIB: 02244071

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 16 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije:

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Projekat „Evropske vrijednosti za mlade“ predstavlja IPA projekat razvoja civilnog sektora koji Juventas sprovodi uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Kako Delegacija EU opredjeljuje iznose do 90% ukupnog budžeta potrebnog za implementaciju aktivnosti, za ovaj projekat je obezbijeđena podrška u iznosu od 85% odnosno 88% potrebnog budžeta. Kroz ovaj konkurs pokušavamo obezbjediti nedostajuća sredstva za realizaciju kompletnog projekta.

Glavni cilj ovog projekta je unaprijeđenje doprinosa organizacija civilnog društva koje rade sa mladima u procesu EU integracija Crne Gore. Specifični cilj projekta je davanje doprinosa promociji procesa evropskih integracija među mladima u Crnoj Gori. Projekat se sprovodi na teritoriji cijele Crne Gore u saradnji Juventasa sa Centarom za monitoring- CEMI iz Podgorice i NVO Bonum iz Pljevalja u trajanju od 16 mjeseci.

Kroz projekat „Evropske vrijednosti za mlade”, pored aktivizma, mladi se uče i drugim evropskim vrijednostima: toleranciji, demokratiji, vladavini prava, pravdi, solidarnosti, poštovanju ljudskih prava, održivosti, društvenoj koheziji, miru, slobodi i jednakosti. Kroz ovaj projekat se promoviše mobilnost mladih, posebno unutar Evropske unije. Projekat se u velikoj mjeri oslanja na 21 debatni klub u 21 crnogorskoj srednoj školi, unutar kojih učenici debatuju o različitim temama vezanim za Evropsku uniju i evropske vrijednosti. U sklopu projekta se radi i na dodatnoj izgradnji kapaciteta omadinskih i studentskih organizacija koje će uzeti učešće na treninzima i konferencijama, a za koje će biti implementiran poseban vid obuke u oblasti pisanja javnih praktičnih politika. Tokom projekta će se sprovosti istraživanje među crnogorskim srednjoškolcima o njihovom stepenu informisanosti o evropksim integracijama Crne Gore, a takođe će se tokom realizacije projekta obilježiti 9. maj ’ Dan Evrope, koji se  obilježava u skoro svim evropskim zemljama. Kamapnja će obuhvati veliki broj mladih u Crnoj Gori i imaće edukavni, kulturni, umjetnički i sportski karakter. Tokom projekta, kreiraće se veliki broj promotivnih materijala koji će imati za cilj da na što jasniji i kreativniji način informišu mlade o EU, kao i o procesu evropskih integracija naše države.

Ciljne grupe u okviru ovog projekta su: mladi ljudi, srednje škole i univerziteti, roditelji, omladinske i nevladine organizacije za mlade, građani Crne Gore, dok su krajnji korisnici: mladi ljudi, srednje škole i univerziteti, roditelji, omladinske i nevladine organizacije za mlade, građani Crne Gore. Ono što Juventas sa partnerima očekuje da će se postigni ovim projektom je:

- Podignuta svijest mladih ljudi u Crnoj Gori o procesu evropskih integracija;

- Poboljšani uslovi za aktivno učešće mladih u društvu;

- Poboljšano znanje učenika srednjih stručnih škola u Crnoj Gori o procesu evropskih integracija;

- Poboljšani kapaciteti studentskih i omladinskih organizacija na poljima istraživanja i analiza sprovodjenja praktičnih javnih politika;

- Poboljšan nivo informisanosti mladih u Crnoj Gori o mogućnostima za mobilnost mladih.

Projekat „Evropske vrijednosti za mlade“ će se sprovoditi u sve 3 regije Crne Gore (sjever, centar, jug), dok će traženi iznos od Komisije biti 15, 677.41 eura.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše dvije strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Prema EU strategiji "Mladi - investiranje i osnaživanje", mladi ljudi u Evropi su prepoznati kao jedan od najranjivijih društvenih grupa, što je naglašeno povećanim trendom napuštanja školovanja i zapošljavanja, kao i visokim stepenom siromaštva ili socijalne isključenosti među mladima. Ova strategija, objavljena 2008. godine, postavlja sljedeće ciljeve: 1) stvaranje većih mogućnosti za mlade u obrazovanju i zapošljavanju, 2) poboljšanje pristupa i punog učestvovanja svih mladih ljudi u društvu i 3) podsticanje solidarnosti između mladih u društva. Mladi ljudi u Crnoj Gori dijele navedene probleme sa svojim evropskim kolegama, a takođe su dodatno opterećeni i trenutnom ekonomskom krizom, koja se pojavila u trenutku kada je Crna Gora počela da uspostavlja svoju ekonomsku stabilnost. U tom kontekstu, ovakva situacija u zemlji otežava podsticanje razvoja edukacije mladih, njihovog zapošljavanje, kreativnosti, građanske i političke participacija, menadžerskih vještina i volonterizma, tj. ukratko svih onih područja koja su važne za osnaživanje mladih i njihov položaj u društvu.

Pored toga,  Crna Gora u skoroj budućnosti očekuje da će dobiti status kandidata za ulazak u EU, što predstavlja logičan korak u procesu evropskih integracija naše zemlje. Iz tog razloga crnogorsko društvo trenutno prolazi kroz duboke socijalne, političke i ekonomske transformacije, u čemu veliki doprinos daju organizacije civilnog društva. Njihov doprinos leži u podsticanju ovih promjena i fokusiran je na sprovođenje reformi na institucionalnom nivou , što ukazuje na slabu održivost procesa EU integracija. Imajući to u vidu, pažnja organizacija civilnog društva se fokusira na mlade ljude koji bi trebali predstavljati bitan posrednički element u reformama, upravo zato što njihova mladost podrazumjeva otvorenost za nove ideje. Iz svega navedenog proizilazi logičan zaključak da je neophodno pravilno informisanje mladih o svim nivoima procesa evropskih integracija, kao i obaveza koje ovaj proces uključuje. Stoga, organizacije civilnog društva koje rade sa mladima imaju najveći potencijal da utiču na procese EU integracija, što predstavlja jedan od bitnih ciljeva našeg projekta.

Iz svih navedenih razloga, opravdanost projekta „Evropske vrijednosti za mlade“ se pronalazi u sledećim aspektima:

1. Nedovoljan nivo učešća mladih u društvenim procesima Crne Gore.

2006.  godine Vlada Crne Gore je donijela Nacionalni plan akcije za mlade (NPAM), koji prepoznaje težak kulturni, ekonomski i socijalni položaj mladih u Crnoj Gori. Ovaj dokument s jedne strane identifikuje pasivnost i apatiju kao ozbiljne probleme među mladim ljudima, koji su ujedno propraćeni ukupnom socijalnom tranzicijom, značajnim kulturnim promjenama, oslabljenom ekonomijom i  kapacitetom institucija u Crnoj Gori, što ukazuje na nužnost za aktivnijom ulogom mladih u trenutnom društveno-političkom razvoju, kao što je proces evropskih integracije Crne Gore. Između ostalog, ovaj dokument identifikuje razvoj obrazovanja, kao ključnog elementa za edukovanje mladih o potrebnim vještinama koje će im omogućiti da se aktivnije uključe u društveni život svoje zemlje.

Istraživanje koje su sproveli PRONA i Centar za monitoring (CEMI) je pokazalo da mladi ljudi u Crnoj Gori imaju najmanje interesovanja za politiku u poređenju sa njihovim vršnjacima iz EU-27 (samo 22% mladih ljudi (15-25)  čita vijesti uz domena politike). Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku mladih ljudi od 15-25 godina starosti koristeći CATI metod. Istraživanje je takođe pokazalo da na primjer 93% mladih ljudi su zainteresovani za čitanje vijesti iz kulture i zabave, dok 71% njih za čitanje vijesti iz nauke. Navedeni podaci pokazuju da mladi ljudi u Crnoj Gori nijesu aktivno uključeni u politiku, nijesu motivisani za učestovanje u društvu i da političke poruke i vijesti nijesu prilagođene mladim ljudima.

2. Nizak nivo svijesti i informisanosti mladih o procesu evropskih integracija, obrazovanju, zapošljavanju i mogućnostima mobilnosti koje proizlaze iz tog procesa.  Brojna istraživanja pokazuju da 10.5% mladih u Crnoj Gori starosti između 18-24 smatra da su potpuno neobavješteni o EU i procesu evropskih integracija, dok 31.2% smatra da su pretežno neinformisani. Osim toga, 62,9 % mladih u cjelini ili pretežno se slažu da će potencijalno članstvo Crne Gore u EU pozitivno uticati na političku stabilnost zemlje, dok 47,1% njih smatra da će imati bolji život ako Crna Gora uđe u EU. Najnovije istraživanje pokazuje da 85,8% mladih između 18 i 29  godina podržava članstvo Crne Gore u EU.

1,3. Neadekvatni servisi za obrazovanje, volontiranje i zapošljavanje mladih u Crnoj Gori. Iako je postignut određen napredak u područjima obrazovanja i istraživanja, još uvijek postoji mnogo prostora za poboljšanje ovih oblasti, jer "budući izazovi u području obrazovanja uključuju finaliziranje uspostavljanja Nacionalnog kvalifikacijskog okvira, poboljšanje prepoznavanja neformalnog učenja, jačanje veza između visokog, stručnog obrazovanja i tržišta rada." Pored toga, polovina studenata u Crnoj Gori su zainteresovani za studiranje u inostranstvu. Među njima je primjetan nedostatak znanja o servisima koji im mogu pomoći u tome, dok mladi osjećaju da im u ovom procesu nedostaje dovoljno informacija, podrške ili ohrabrenja od strane svojih univerziteta. Iskustva koja mladi ljudi mogu dobiti od studiranja u inostranstvu mogu im  pomoći da razviju kulturno razumijevanje,  da prošire svoje perspektive o različitim kulturnim i društvenim normama, tj. veća mobilnost mladih pomaže u izgradnji povezanosti i kulturne solidarnosti unutar EU.

Svi navedeni podaci ukazuju da je edukovanje i informisanje mladih o procesu evropsih integracija Crne Gore, kao i njihove direktno uključivanje u ovaj proces zaista neophodno. Omladinske organizacije civilnog društva imaju kapacictete potrebne za sprovođenje ovog procesa.

Realizovanje projekta „Evropske vrijednosti za mlade“, Juventas će sprovesti zajedno s partnerskim organizacijama – Centrom za monitoring (Cemi) iz Podgorice i NVO Bonum iz Pljevalja. Projekat će pomoći mladim ljudima u Crnoj Gori da se izbore sa pasivnošću i apatijom, kao i da stvore uslove za adekvatno obrazovanja i zapošljavanje, a samim tim i da utiču na svoje osamostaljivanje i cjelokupni životni napredak. S druge strane, projekat će promovisati evropske vrijednosti među mladim ljudima, kao što su nezavisnost, tolerancija, timski rad, demokratija, mir itd. Projektom će se i podići svijest među učenicima srednjih stručnih škola i studentima o tome kako mogu poboljšati kvalitet svog obrazovanja i učiniti sebe vrijednijim i proaktivnijim na tržištu rada na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, i na takav način, osigurati održivost svih postignutih učinaka.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše jednoj strani opišite opšti cilj plana i programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti cilj projekta „Evropske vrijednosti za mlade” je unaprijeđenje doprinosa organizacija civilnog društva koje rade sa mladima u procesu EU integracija Crne Gore. U bliskoj budućnosti, očekuje se da će Crnoj Gori biti odobren status kandidata, kao slijedeći logičan korak u procesu evropskih integracije. Zbog ovog procesa, crnogorsko društvo prolazi kroz duboke društvene, političke i ekonomske transformacije, u kojem organizacije civilnog društva u Crnoj Gori imaju veliki doprinos kada su u pitanju procesima demokratizacije i evropeizacije. S druge strane, doprinos organizacija civilnog društva u pružanju podrške tokom ovih promjena je usmjerena na sprovođenje reformi na institucionalnom nivou, što upućuje na slabu održivost takvog procesa. Sa tim u vezi, mladi ljudi se smatraju za najveću vrijednost u posredovanju navedenih reformi, upravo zato što mladost podrazumijeva otvorenost za nove ideje. Imajući to na umu, kao i nivo promjena koje prate proces evropskih integracija, potrebno je ispravno informisati i edukovati mlade ljude o svim nivoima tog procesa, kao i o njihim pravima i obavezama koje ovaj proces uključuje. Stoga, organizacije civilnog društva koje rade s mladima imaju najveći potencijal za utjecanje na ovaj proces.

Posebni cilj projekta „Evropske vrijednosti za mlade” jeste davanje doprinosa promociji procesa evropskih integracija među mladima u Crnoj Gori. Evropske integracije  predstavljaju složen proces koji podrazumijeva preduzimanje političkih, ekonomskih, pravnih, kulturnih i društvenih reformi. Zbog njihovog dugoročnog karaktera, pravilnog sprovođenja, ali i održivosti, neophodno je preduzimanje promjene ne samo na normativnom,već i na institucionalnom nivou, uz ulaganje potrebnog napora da ove promjene budu ukorijenjene u kulturnom, političkom i društvenom okviru naše zemlje. U razvoju jednog društva, omladina predstavlja dragocjen resurs koji je ključan za dugoročne efekte ovih reformi koje su sastavni dio procesa evropskih integracija. Stoga je neophodno uvesti informisanje mladih o tome koje mogućnosti i odgovornosti podrazumijeva članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji. Brojna istraživanja ukazuju na značajan procenat crnogorske omladine koja je u vrlo maloj mjeri informisana o budućem crnogorskom članstvu u EU. Nedostatak informacija, kao i teška ekonomska i socijalna situacija, smanjuje učešće mladih u procesu evropskih integracija, kao i njihovu sposobnost da iskoriste mogućnosti koje proizilaze iz ovog procesa. Uspostavljanje obrazovnog sistema neformalne edukacije koju sprovode organizacije civilnog sektora, kao i unapređenje volonterizma i službi za zapošljavanje, može da ima presudan uticaj u boljem informisanju mladih i njihovom  uključivanju u proces evropskih integracija , što projekat „Evropske vrijednosti za mlade” između ostalog i predviđa.

2.3. Ciljne grupe

Na najviše pola strane navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Direktne ciljne grupe projekta „Evropske vrijednosti za mlade” predstavljaju mladi ljudi, prije svega srednjoškolci, zatim srednje škole i univerziteti, roditelji, nevladine organizacije koje se bave pitanjima mladih, i na kraju svi građani Crne Gore.

Indirektne ciljne grupe projekta „Evropske vrijednosti za mlade” su srednjoškolci, studenti i mladi koji nijesu direktni učesnici u projektu, roditelji, šira javnost.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše pet strana navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu i razloge uključenje svakog od svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

- Formiranje projektnog tima i podjela odgovornosti i zadataka;

U uvodnoj fazi realizacije projekta, koordinator projekta će odabrati projektni tim koji će raditi na sprovođenju svih aktivnosti projekta. Tim će se sastojati od koordinatora projekta, dva projekt asistenta, administrativni asistenta i web dizajnera. Koordinator projekta će biti odgovoran za koordinaciju sprovođenja svih aktivnosti u skladu s akcionim planom. Takođe, koordinator projekta će biti zadužen za komunikaciju s partnerima, donatorima, državnim institucijama, školama, fakultetima, kao i za međusobnu komunikaciju članova tima. Projekt asistenti će biti aktivno uključeni u sprovođenje svih aktivnosti, posebno za koordinaciju i komunikaciju sa volonterima koji će raditi na konkretnim terenskim aktivnostima. Projekt asistenti će biti odgovorni za pripremu detaljna izvještavanja o izvršenim aktivnostima i dostavljati izvještaje koordinatoru projekta u skladu sa akcionim planom. Administrativni asistent će biti zadužen za logističke i administrativne pripreme sprovođenja svih projektnih aktivnosti. Web dizajner će biti odgovoran za pripremu i ažuriranje posebne web stranice projekta. Također, webmaster će aktivno učestvovati u pripremi i izradi web portala koji će biti posvećen mobilnosti mladih ljudi u Crnoj Gori.

Tokom početne faze realizacije projekta, projektni tim će izraditi detaljan Akcioni Plan za sprovođenje projektnih aktivnosti. Akcioni plan će biti pripremljen u saradnji sa partnerima na projektu i sastojaće se od detaljnog opisa svih aktivnosti koje će se sprovoditi u sklopu projekta. Za svaku pojedinu aktivnost će biti temeljno analizirana pozadini i mogući problemi koji mogu nastati u pripremi i tokom sprovođenja te aktivnosti. Poseban segment Akcionog plana biće posvećen praćenju rokova projektnih aktivnosti. Rokovi će biti utvrđene u skladu s vremenskom tabelom.Poseban dio akcionog plana biće posvećen resursima (ljudskim i tehničkim) koje su neophodne za uspješnu realizaciju svih projektnih aktivnosti. Kvalitet akcionog plana biće od posebne važnosti za uspjeh realizacije projekta „Everopske vrijednosti za mlade“.

- Organizovanje pres konferencije kojom se najavljuje početak projekta;

Na početku projekta biće organizovana pres konferenciju na kojoj će biti predstavljen kompletan projekat i način realizacije njegovih ciljeva. Pres konferencije će prisustvovati predstavnici Juventasa, partneri (Cemi, Bonum), donatori i druge zainteresovane strane koji će učestvovati u realizacije projekta. Pozivnice za pres konferenciju će biti proslijeđene svim medijima u Crnoj Gori nekoliko dana unaprijed kako bi se adekvatno obavile sve  pripreme za zvanični početak projekta. Nakon pres konferencije, biće pripremljen koktel sa svim relevantnim predstavnicima institucija i pojedinaca koji će učestvovati u projektu. Na taj način pripremna faza projekta će biti realizovana, a projekt će zvanično otpočeti.

3. Kreiranje vizuelnog identiteta povodom obilježavanje 9. maja - Dana Evrope ;

3.1 Obilježavanje 9. maja -  Dana Evrope;

9. maj – Dan Evrope se obilježava u gotovo svim evropskim zemljama. Juventas će uz pomoć mladih ljudi, prije svega srednjoškolaca i studenata ove godine obilježiti Dan Evrope u Crnoj Gori. Kampanja će se sprovoditi u svim regijama Crne Gore – na sjeveru, centru i jugu. Cjelokupona kampanja će ubuhvatiti kreiranje vizuelnog identiteta kampanje, pravljenje slogana i kreiranje brošura, lifleta i postera o evropskim integracijama. Kampanje će imati kulturno-umjetnički i sportski karakter, a njena glavna poruka će se sastojati u promovisanju pravih evropskih vrijednosti među mladima u Crnoj Gori.

3.2  Pripremanje i emitovanje video snimka na nacionalnim i lokalnim TV stanicama u Crnoj Gori;

U saradnji sa srednjoškolcima i stručnim saradnicima, Juventas će pripremiti video klip o evropskim vrijednostima, koji će se emitovati na glavnim lokalnim i nacionalnim TV stanicama. Ideja o izgledu TV spota će proisteći od strane mladih, koji će stručnim saradnicima (web dizajner, koordinator projekta) davati inpute u pogledu vizije mladih kada su u pitanju evropske vrijednosti, kao i asocijacija na temu Evropske unije i EU integracija.

  - Pripremanje i emitovanje radio džingla na nacionalnim i lokalnim radio stanicama u Crnoj Gori;

Radio džingl u trajanju od 40 sekundi biće pripremljen od strane stručnjaka za tonsku realizaciju u saradnji sa mladim ljudima, čiji će se glasovi pojaviti u datom audio materijalu. Cijela ideja radio džingla će se bazirati na omladisnkom pogledu na evropske vrijednosti i proces evropskih integracija Crne Gore. Radio džingl će se emitovati na najslušanijim crnogorskim radio stanicama (nacionalnim i lokalnim).

3.4 Objavljivanje studentskih eseja u dnevnim novinama „Vijesti“;

U saradnji sa dnevnim novinama "Vijesti",projektni tim će osigurati prostor za objavljivanje eseja mladih ljudi u Crnoj Gori na temu evropskih integracije i  budućnosti Crne Gore. Očekujemo da ćemo objaviti više od 30 eseja napisanih od strane crnogorskih srednjoškolaca i studenata. Eseji će biti objavljivani na nedjeljnoj osnovi.

4. Organizovanje debatnih klubova u 21 srednjoj školi u svim crnogorskim opštinama;

U saradnji sa srednjim školama iz 21 opštine u Crnoj Gori, osnovaće se debatni klubovi u kojima će učenici imati priliku da ojačaju svoje oratorske sposobnosti i kroz zanimljive diskusije nauče nešto više o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija Crne Gore. U saradnji sa upravo škola, izvršiće se odabir učenika koji će debatovati i nastavnika koji će biti koordinatori debatnih klubova. Svi mladi debateri će proći kroz početni kurs i predavanja o debatama koje će voditi njihovi profesori. Nakon toga, oni će biti podijeljeni u timove koji će pripremati teme, te ih braniti u obliku javne rasprave tj. debate.

  - Organizovanje oko 100 javnih debata za mlade  na temu evropskih integracija;

Nastavnici iz 21 odabrane srednje škole koji posjeduju oratorske ili debatne vještine ili imaju iskustva u debatnom radu, proći će kroz Juventasovu obuku o načinu vođenja debata, pri čemu će dobiti sve potrebne materijale neophodne za sprovođenje istih. Planirano je organizovanje najmanje 5 javnih debata u 21 srednjoj školi u Crnoj Gori, čije će teme biti vezane za Evropsku uniju i promovisanje evropskih vrijednosti. Debate će imati javni karakter, tako da će i ostali učenici odabranih srednjih škola, kao i drugi građani, imati priliku da isprate tokove debatnih diskusija i možda nauče nešto novo o navedenim temama.

  - Sprovođenje ankete među učenicima srednjih stručnih škola u Crnoj Gori o njihovom znanju o procesu evropskih integracija.

Na početku i na kraju projekta, projektni tim će sprovesti istraživanje među srednjoškolcima o njihovom  znanju o procesu evropskih integracija. Istraživanje će se vršiti putem upitnika koji će biti kreirani od strane stručnjaka, a uporedo sa tim, uspostaviće se saradnja sa upravom srednjih škola u Crnoj Gori.

  - Organizovanje nacionalne konferencije srednjoškolaca o EU integracijama;

Najbolji mladi debateri imaće priliku da predstave svoju školu i gradove iz kojih dolaze na Nacionalnoj srednjoškolskoj konferenciji koja će se organizovati na kraju ovog projekta. Konferencija će trajata 3 dana i okupiće 63 učenika iz 21 debatnog kluba (3 učenika iz svake škole). Učesnici konferencije će imati priliku da međusobno diskutuju na temu evropskih integracijaCrne Gore sa predstavnicima Vlade Crne Gore, političarima, ambasadorima, sudijama, profesorima, predstavnicima civilnog sektora i medijima. Na kraju konferencije će se napisati preporuke koje će predstavljati poruku mladih vladajućim strukturama u Crnoj Gori kada je u pitanju put Crne Gore ka EU.

5.Organizovanje intenzivnih kurseva o evropskim integracijama za učenike srednih stručnih škola u Crnoj Gori;

Učenici srednjih stručnih škola (Medicinska škola, Elektro-tehnička škola, Mašinska škola, Hemijska škola, Ekonomska škola), će proći kroz intenzivni kurs o evropskim integracijama. Za učesnike ovog programa biće odabrano 30 učenika iz stručnih srednjih škola iz Crne Gore. Kurs će biti podijeljen u tri modula:

Modul 1 (I seminar): U prvom modulu ovog kursa učesnicima će biti obučeni o sledećim temama: Istorija Evropske unije, Institucije EU, Pravni sistav Europske unije, ljudska prava u Europskoj uniji.

Modul 2 (II seminar): Ovaj modul će biti posvećen temama vezanim Crnu Goru i njen put ka EU;

Modul 3 (III seminar): Poslednji modul kursa će obuhvatiti predavanje temama vezanim za različite dijelove Aquis Communautarie i njegovo sprovođenje, za koje će učenici iz navedenih srednjih stručnih škola biti zainteresovani.

Kurs će trajati 8 mjeseci, a na kraju kursa učenicima koji su uspješno prošli sva tri modula, biće dodjeljeni sertifikati.

- Organizovanje 2 dvodnevna treninga za predstavnike studentskih i omladinskih organizacija;

Juventas je tokom svog dugogodišnjeg rada uspio uspostaviti odličnu saradnju sa svim studentskim i omladinskim organizacijama u Crnoj Gori. Kao rezultat dosadašnje saradnje, Juventas i studentske organizacije su stvorili prvu studentsku mrežu u Crnoj Gori - SSCG (Savez studenata Crne Gore), koja okuplja sve aktivne studentske organizacije u Crna Gora (IAESTE, ELSA, MOMSIC, AEGEE AIESEC Crna Gora, MAPSS itd.). U cilju poboljšanja kapaciteta ove organizacije u području politike istraživanja i analize, Juventas će organizovati dvije dvodnevne obuke za predstavnike 30 predstavnika studentskih i omladinskih organizacija. Treninzi će uključivati ​​prezentacije i radionice na sljedeće teme: Definisanje javnih praktičnih politika; Proces stvaranja prijedloga javne praktične politike; Uloga prijedloga javne praktične politike u procesu kreiranja javnih politika; Vrste prijedloga jpp: Studija javne praktične politike i Sažetak javne praktične politike; Strukturne i tekstualne elemente prijedloga jpp; Kako napisati i objaviti djelotivorne prijedloge javne praktične politike, itd. Nevedeni treninzi će predstavljati kombinaciju ex cathedra predavanja i interaktivnog rada, koja će pružiti dovoljno prostora svim učesnicima za unakrsnu  raspravu o određenim pitanjima. Kao konačni rezultat ovih treninga, biće pripremljene i objavljene najmanje 3 prijedloga studije i 3 prijedloga sažetka javne praktične  politike na tri različite teme vezane za različite sektore EU politika.

- Štampanje i distribucija projedloga javne praktične politike;

Kreirani prijedlozi javnih praktičnih politika će biti predstavljeni na službenim sastancima studenata s predstavnicima Vlade i Parlamenta Crne Gore, koja će biti organizovana tokom projekta. Takođe, sastanci će biti organizovani s predstavnicima međunarodne zajednice u Crnoj Gori. Studenti će imati priliku da razgovaraju s ambasadorima i predstavnicima međunarodnih organizacija u Crnoj Gori o pitanjima koja oni smatraju najproblematičnijim u procesu evropskih integracija Crne Gore. Prijedlozi javnih špraktičnih politika će se štampati u 100 primjeraka (po dokumentu) i distribuirati svim relevantnim adresama u Crnoj Gori.

- Kreiranje „Info paketa o EU“ brošura, lifleta, vizuelnog i propagadnog materijala za srednjoškolce i studente;

Tokom projekta, kreiraće se i distribuirati  posebni info paketi namjenjeni srednjim školama i studentskim organizacijama u Crnoj Gori. Naši volonteri će organizovati posjete školama i fakultetima i distribuirati „Info paketa o EU“ za učenike i studente. Tim dizajnera će biti zadužen za izgled info paketa, pripremiti promotivne i edukativne materijale koji će biti distribuirani, i to u saradnji s projektnim timom koji će voditi brigu o sadržaju svih materijala. Kreiraće se i posebne brošure i leci koje će sadržati informacije o mogućnostima studiranja, zapošljavanja i putovanja u zemlje EU. Naš plan je da kreiramo i podjelimo više od 20 000 info paketa.

- Kreiranje web portala

U cilju unapređenja svijesti studenata o mobilnosti mladih, kreiraćemo poseban web portal, koji će sadržavati sve relevantne informacije o obrazovnim programima, mogućnosti zapošljavanja i putovanjima. To će biti prvi portal takve vrste u Crnoj Gori, koji će biti ažuriran na dnevnoj bazi. Web dizajner će biti zadužen za kreiranje i ažuriranje portala. Od velike važnosti za portal je njegovo dalje funkcionirati nakon realizacije projekta, u tim uređivača portala će biti uključeni predstavnici studentskih i omladinskih organizacija koji će raditi na budućem ažuriranju i održavanju portala. Takođe, portal će biti predstavljena na svim društvenim mrežama (Facebook-u, Twitter-u, itd..).

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plani program će trajati ___ mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Formiranje projektnog tima i podjela odgovornosti i zadataka; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Organizovanje pres konferencije kojom se najavljuje početak projekta; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Kreiranje vizuelnog identiteta povodom obilježavanja 9. maja - Dana Evrope; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Obilježavanje 9. maja – Dana Evrope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Pripremanje i emitovanje video snimka na nacionalnim i lokalnim TV stanicama u Crnoj Gori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pripremanje i emitovanje radio džingla na nacionalnim i lokalnim radio stanicama u Crnoj Gori; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Objavljivanje studentskih eseja u dnevnim novinama „Vijesti“; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Organizovanje debatnih klubova u 21 srednjoj školi u svim crnogorskim opštinama; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Organizovanje oko 100 javnih debata za mlade na temu evropskih integracija; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Sprovođenje ankete među učenicima srednjih stručnih škola u Crnoj Gori o njihovom znanju o procesu evropskih integracija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Organizovanje nacionalne konferencije srednjoškolaca o EU integracijama; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Organizovanje intenzivnih kurseva o evropskim integracijama za učenike srednih stručnih škola u Crnoj Gori; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Organizovanje 2 dvodnevna treninga za predstavnike studentskih i omladinskih organizacija; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Štampanje i distribucija projedloga javne praktične politike; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Kreiranje „Info paketa o EU“ brošura, lifleta, vizuelnog i propagadnog materijala za srednjoškolce i studente; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Kreiranje web portala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Očekivani rezultati

Na najviše 1 strani navedite kako će plan i program uticati na poboljšanje:

- trenutne situacije ciljnih grupa;

- tehničkih i upravljačkih kapaciteta ciljnih grupa (gdje je primjenljivo).

Očekivani rezultat 1: Povećan nivo svijesti i informisanosti mladih ljudi u Crnoj Gori o procesu EU integracija;

U cilju promovisanja procesa EU integracija Crne Gore biće organizovana sveobuhvatna javna kampanja. Prema zvaničnim podacima dobijenim od Zavoda za školstvo u školskoj 2009/10 godini, registrovano je 49 srednjih škola sa 31758 učenika i 3 univerziteta sa više od 20 000 hiljada studenata. Ukupno, trenutno ima više od 50 000 mladih ljudi u srednjoškolskom i viskokoškolskom sistemu Crne Gore. Ova kampanja će uključiti sve srednjoškolce i studente u Crnoj Gori.

Kampanja će se sastojati od nekoliko odvojenih segmenata. Prvi segment kampanje biće posvećen promotivnim aktivnostima koje će biti prezentovane na svim lokalnim i nacionalnim medijima u Crnoj Gori. Video spot za našu ciljnu populaciju biće prikazan na svim nacionalnim i lokalnim TV stanicama. Radio džingl biće prikazan na svim većim radio stanicama u Crnoj Gori. Poseban dio biće posvećen promotivnim aktivnostima povodom Dana Evrope – 9-og maja u svim opštinama u Crnoj Gori kroz impelematciju sportskih, edukativnih i muzičkih aktivnosti. U saradnji sa dnevnim novinama ``Vijesti`` biće obezbijeđen prostor za objavljivanje eseja mladih Crnogoraca/ki na temu evropske budućnosti Crne Gore.

Javna kampanja će uticati na svijest mladih ljudi da treba da učestvuju u procesu EU integracija i da doprinesu uspješnom putu Crne Gore ka EU. Ovo će biti prva kampanja te vrste u Crnoj Gori koja će biti namijenjena studentima i srednjoškolcima i kroz koju će oni imati prilike da nauče mnogo više o procesu integracija i o putu Crne Gore ka EU. Glavni cilj ove kampanje je povećati uticaj mladih ljudi na proces evropskih integracija Crne Gore.

Očekivani rezultat 2 : Poboljšani uslovi za aktivno učešće mladih ljudi;

Učešće mladih u društvenom procesima je od velikog značaja za razvoj zajednice. Mladi ljudi moraju aktivno doprinijeti stabilnosti i prosperitetu društva, moraju preuzeti odgovornosti uzimajući u obzir znanje i vještine koje posjeduju. Od posebne je važnosti  motivisati mlade ljude da pokažu veći aktivizam, odgovornost i građansku inicijativu u najranijem dobu.

U cilju poboljšanja aktivnog građanstva mladih ljudi u Crnoj Gori formiraćemo debatne klubove u 21 srednjoj školi u svim crnogorskim opštinama. Kroz debatne klubove učenici će imati priliku da steknu oratorske vještine i da diskutuju o temama vezanim za proces EU integracija. Očekujemo da će biti organizovano oko 100 debata po modelu Karl Popers. EU debatni klubovi su odlična prilika za učenike da razmijene znanje o Evropskoj uniji i da učestvuju u kreativnoj debati koja će takođe razviti i poboljšati njihove liderske i vještine komunikacije. Na kraju ovog programa biće organizovana Nacionalna konferencija o EU integracijama čiji će učesnici biti članovi 21-og debatnog kluba iz srednjih škola (63 učesnika- 3 po klubu). Na ovoj konferenciji, mladi debateri će imati priliku da diskutuju o svim temama vezanim za proces evropskih integracija Crne Gore sa političarima, predstavnicima vlade, sudijama, profesorima, predstavnicima međunarodne zajednice u Crnoj Gori, medijima, predstavnicima civilnog društva, itd.

Rezultat 3. Unaprijeđene vještine i znanja učenika srednjih stručnih škola u Crnoj Gori o procesu evropskih integracija;

Učenici srednjih stručnih škola (medicinska škola, elektro-tehnička škola, mašinska škola, hemijska škola i srednja ekonomska škola) će proći kroz intenzivni kurs o evropskim integracijama. Učenici će naučiti o EU u nizu predavanja i radionica, koje će biti sprovedene od strane predavača i profesora univerziteta. Na početku projekta od učenika će biti zatraženo da odgovore na upitnike koji će pokazati opšte znanje učenika o procesu evropskih integracija, kao i strukturi i organizaciji najrelevantnijih organa EU. Rezultati ankete će naknadno biti upoređeni sa rezultatima drugog istraživanja sprovedenog u završnoj fazi projekta, i služiće kao indikator napretka učenika u ovoj oblasti.

Rezultat 4: Unaprijeđeni kapaciteti studenata i članova omladinskih organizacija u Crnoj Gori u oblasti javnih politika i zastupanja;

U cilju unapređenja veština i znanja učenika, studenata i omladinskih NVO-a, biće organizovana dva specijalizovana dvodnevna treninga sa ciljem izgrade kapaciteta u oblasti istraživanja i javnih politika. Obuke će uključiti interaktivne prezentacije na sledeće teme: definisanje javne politike; proces donošenja javne politike, uloga studije u procesu donošenja javne politike; vrste studije: studija javne politike i analiza javne politike; studija: strukturni i tekstualni elementi, kako napisati i objaviti efikasan studiju javne politike? To će biti kombinacija predavanja ex cathedra i interaktivni rad, pružajući dovoljno prostora za učesnike da diskutuju o problemima. Kao konačni rezultat obuke očekuje se da će biti objavljene najmanje tri studije i tri brief-a na tri različite teme u vezi sa politikama Crne Gore u odnosu na standard EU u različitim sektorima. Studije će biti kreirane od strane predstavnika omladinskih i studentskih NVO-a. Završene studije će biti predstavljene na zvaničnim sastancima učenika i studenata sa predstavnicima Vlade i Parlamenta Crne Gore, koji će biti organizovani u toku projekta.

Rezultat 5: Povećanje nivoa informacija o mobilnosti mladih među mladima u Crnoj Gori

U cilju povećanja nivoa informisanosti o mobilnosti mladih biće kreirani specijalni paketi informacija o EU namijenjeni mladim ljudima. Učenici će dobiti info pakete koji sadrže brošure, vizuelni materijal, linkove i skup radova, gdje studenti mogu pronaći relevantne informacije o mogućnostima u zemljama EU (zapošljavanje, studiranje, putovanja itd). U saradnji sa studentskim udruženjima i omladinskim organizacijama ćemo stvoriti prvi web portal koji je posvećen mobilnosti mladih ljudi u Crnoj Gori (www.mobile.me). Sve relevantne informacije o obrazovnim programima u zemljama EU, stipendije, putovanja, itd, biće dostupne na ovoj stranici. Ovaj web portal će nastaviti sa radom nakon završetka projekta. Naš cilj je da volonteri iz omladinskih i studentskih organizacija preuzmu upravljanje i održavanje portala za vreme realizacije projekta, kao i da će nastave svoju misiju i nakon završetka projekta. Web portal će biti objavljen na relevantne društvene mreže (Facebook) i putem mailing liste studentskim i omladinskim organizacijama.

2.7. Publikacije i drugi rezultati

Na najviše jednoj strani navedite publikacije i druge rezultate plana i programa, određujući ih i količinski ukoliko je to moguće.

Tokom realizacije priojekta »Evropske vrijednosti za mlade« štampaće se velika količina promotivnih materijala, koja će imati za cilj informisanje mladih o procesu evropskih integracija Crne Gore i njenog puta ka EU, ali i o značaju uključivanja mladih u razvoj društva. Tokom 16 mjeseci projekta, projektni tim će se baviti dizajniranjem, štampanjem i distribuiranjem:

- (10000) brošura, (2000) lifleta o Evropskoj uniji, procesu evropskih integracija Crne Gore i evropskim vrijednostima. Dati promotivni materijali će biti distribuirani tokom kampanje obilježavanja Dana Evrope po svim crnogorskim opština, ali i tokom trajanja cjelokupnog projekta.

- (100) primjeraka 3 prijedloga studije javne praktične politike, koji će biti kreirani od strane predstavnika studentskih i omladinskih organizacija, a teme datih dokumenata će se baviti različitim aspektima Aquis Communautarie-a, u zavisnosti od afinitieta i problema koji se tiču njihovih autora.

- (100) primjeraka 3 prijedloga sažetka javne praktične politike, koji će biti kreirani od strane predstavnika studentskih i omladinskih organizacija, a teme datih dokumenata će se baviti različitim aspektima Aquis Communautarie-a, u zavisnosti od afinitieta i problema koji se tiču njihovih autora.

- (10000) »Info paketa o EU«  - projektni tim će kreirati info pakete namjenjene crnogorskim srednjoškolcima i studentima, koji će sadržati informacije o mogućnostima studiranja, zapošljavanja i putovanja u zemlje EU. Materijali će biti distribuirani na kraju projekta uz pomoć volontera i projektnog tima.

Svi materijali koji će biti kreirani tokom ovog projekta, biće dostupni i u elektronskoj formi svim mladima putem Juventasovog  sajta www.juventas.co.me, kao i web portala  partnerskih organizacija.

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Kompletna evaluacija i monitoring projekta „Evropske vrijednosti za mlade“ će se sprovoditi analizom:

- Evaluacionih listića;

- Anketa na web sajtu;

- Link-to-mail opcijama na sajtu;

- Listama učesnika;

- Povratnim informacijama učenika o pripremljenim materijalima;

- Povratnim informacijama učesnika javnih događaja, treninga, konsultacija;

- Fotografijama i video zapisima;

- Zapisnicima i pojedninačnim izvještajima vezanim za konkretne aktivnosti;

- Zapisnicima sa sastanka timova zaduženih za implementaciju projekta.

Svaka projektna aktivnost ima jasno definisane indikatore uspješnosti, posebno kvantitativne, te je na osnovu praćenja ispunjenosti ovih indikatora moguće u najvećoj mjeri ocijeniti uspješnost samog projekta.

2.9. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Politička, socijalna i ekonomska stabilnost zemlje i regiona predstavlja ključni preduslov za uspješnu realizaciju svakog projekta. Generalno posmatrajući, politička klima u Crnoj Gori je povoljna za implementaciju navedenih projektnih aktivnosti, zbog postojanja brojnih pozitivnih stavova prema prema procesu evropskih integracija Crne Gore. Na mikro nivou, implementacija projekta zavisi od spremnosti srednjih škola da aktivno učestvuju u projektu, savjesno sprovodeći preuzete zadatke. Tokom par prethodno realizovanih projekata, ispostavilo se da određene srednje škole nerado uspostavljaju saradnju. Međutim, kroz realizaciju datih projekata, Juventas je uspio da stekne povjerenje navedenih obrazovnih institucija i prevlada nadolazeće prepreke. Ova saradnja će u budućem periodu biti ojačana kroz memorandume o saradnji, koji će biti potpisani sa Ministarstvom prosvjete i sporta Crne Gore, kao i sa svim srednjim školama, omladinskim i studentskim organizacijama koje će učestvovati u ovom projektu.

Pored toga, stručni i administrativni kapaciteti partnerskih organizacija na ovom projektu se ogledaju u višegodišnjem pozitivnom iskustvu i radu na pisanju prijedloga javnih praktičnih politika (CEMI), kao i jačanju aktivizma i participacije mladih na sjeveru Crne Gore i promovisanju volonterizma (NVO Bonum iz Pljevalja). Date činjenice nam svakako daju neophodnu sigurnost da će sve navedene aktivnosti biti realizovane na kvalitetan način.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. | Cijena/ | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mjere | jed. mjere |  |  |  |  |
| 1. | 1. Formiranje projektnog tima i podjela odgovornosti i zadataka; |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 2. Organizovanje pres konferencije kojom se najavljuje početak projekta; |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Iznajmljivanje prostora | sat | 150 | 1 | 150 | 150 | 0 |
| 3 | Osvježenje za učesnike | osoba | 4 | 20 | 80 | 80 | 0 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 230 | 230 | 0 |
|  | 3.1 Obilježavanje 9. maja – Dana Evrope |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kreiranje vizuelnog identiteta kampanje | identitet | 1500 | 1 | 1500 | 1500 | 0 |
| 6 | Promotivni štandovi | grad | 800 | 3 | 2400 | 2400 | 0 |
| 7 | Dnevnice za volontere | osoba | 18 | 60 | 1080 | 1080 |  |
| 8 | Štampanje promo materijala | kopija | 0,2 | 2000 | 400 | 400 | 0 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 5380 | 5380 | 0 |
|  | 3.2 Pripremanje i emitovanje video spota na nacionalnim i lokalnim TV stanicama u Crnoj Gori. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Priprema spota | TV spot | 450 | 1 | 450 | 450 | 0 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 450 | 450 | 0 |
|  | 3.3 Pripremanje i emitovanje radio džingla na nacionalnim i lokalnim radio stanicama u Crnoj Gori |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Priprema spota | radio spot | 450 | 1 | 450 | 450 | 0 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 450 | 450 | 0 |
|  | 3.4 Objavljivanje studentskih eseja u dnevnim novinama „Vijesti“; |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 4. Organizovanje debatnih klubova u 21 srednjoj školi u svim crnogorskim opštinama; |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Voditelji debatnih klubova u 21 školi (6 mjeseci) | osoba * mjesec | 126 | 100 | 12600 | 12600 | 0 |
| 13 | Trening za debatne voditelje | trening | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | 0 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 13600 | 13600 | 0 |
|  | 4.1 Organizovanje oko 100 javnih debata za mlade na temu evropskih integracija; |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Potrošni materijal | mjesec * škola | 126 | 10 | 1260 | 1260 | 0 |
| 15 | Putni troškovi | mjesec | 150 | 10 | 1500 | 1500 | 0 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 2760 | 2760 | 0 |
|  | - Sprovođenje ankete među učenicima srednjih stručnih škola u Crnoj Gori o njihovom znanju o procesu evropskih integracija. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Putni troškovi | anketar | 20 | 20 | 400 | 400 | 0 |
| 17 | Štampanje upitnika | upitnik | 0,25 | 4000 | 1000 | 1000 | 0 |
| 18 | Anketari dnevnice | anketar | 150 | 20 | 3000 | 3000 | 0 |
| 19 | Metodolog | osoba * mjesec | 700 | 2 | 1400 | 1400 | 0 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 5800 | 5800 | 0 |
|  | 4.2 Organizovanje nacionalne konferencije srednjoškolaca o EU integracijama; |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Smještaj i ishrana za učesnike (63 učesnika, 3 organizatora)*3 dana | osoba*dana | 75 | 198 | 14850 | 10000 | 4850 |
| 21 | Iznajmljivanje sale za rad | dan | 300 | 3 | 900 | 900 | 0 |
| 22 | Osvježenje | osoba*dana | 4 | 198 | 792 | 0 | 792 |
| 23 | Materijali za učesnike | osoba | 10 | 63 | 630 | 0 | 630 |
| 24 | Dnevnice za trenere | osoba*dana | 140 | 15 | 2100 | 0 | 2100 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 19272 | 10900 | 8372 |
|  | 5.Organizovanje intenzivnih kurseva o evropskim integracijama za učenike srednih stručnih škola u Crnoj Gori; |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Štampanje brošura | kopija | 0,2 | 10000 | 2000 | 2000 | 0 |
| 26 | Štampanje lifleta | kopija | 0,65 | 10000 | 6500 | 6500 | 0 |
| 27 | Modul 1 (30 ucenika, 2 organizatora, 3 predavaca) | osoba*dana | 80 | 70 | 5600 | 5600 | 0 |
| 28 | Modul 2 (30 ucenika, 2 organizatora, 3 predavaca) | osoba*dana | 80 | 70 | 5600 | 5600 | 0 |
| 29 | Modul 3 (30 ucenika, 2 organizatora, 3 predavaca) | osoba*dana | 80 | 70 | 5600 | 0 | 5600 |
| 30 | Modul 1 iznajmljivanje prostora | dan | 300 | 2 | 600 | 0 | 600 |
| 31 | Modul 1 osvježenje | osoba*dana | 4 | 70 | 280 | 0 | 280 |
| 32 | Modul 1 materijal za učesnike | osoba | 10 | 30 | 300 | 0 | 300 |
| 33 | Modul 2 iznajmljivanje prostora | dan | 300 | 2 | 600 | 600 | 0 |
| 34 | Modul 2 osvježenje | osoba*dana | 4 | 70 | 280 | 155 | 125 |
| 35 | Modul 2 materijal za učesnike | osoba | 10 | 30 | 300 | 300 | 0 |
| 36 | Modul 3 iznajmljivanje prostora | dan | 300 | 2 | 600 | 600 | 0 |
| 37 | Modul 3 osvježenje | osoba*dana | 4 | 70 | 280 | 280 | 0 |
| 38 | Modul 3 materijal za učesnike | osoba | 10 | 30 | 300 | 300 | 0 |
| 39 | Dnevnice za trenere | osoba*dana | 140 | 18 | 2520 | 2520 | 0 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 31360 | 24455 | 6905 |
|  | 6.Organizovanje 2 dvodnevna treninga za predstavnike studentskih i omladinskih organizacija; |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Smještaj i ishrana učesnika | osoba*dan | 70 | 132 | 9240 | 9240 | 0 |
| 41 | Dnevnice za predavače | osoba*dan | 140 | 12 | 1680 | 1680 | 0 |
| 42 | Iznajmljivanje prostora za rad | dan | 300 | 4 | 1200 | 1200 | 0 |
| 43 | Osvježenje za učesnike seminara | osoba*dan | 4 | 152 | 608 | 608 | 0 |
| 44 | Materijali za učesnikeseminara | osoba | 10 | 60 | 600 | 600 | 0 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 13328 | 13328 | 0 |
|  | 7.Štampanje i distribucija projedloga javne praktične politike; |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Javne politike dizajn | ukupno | 200 | 1 | 200 | 200 | 0 |
| 46 | Javne politike štampa | komad | 1,2 | 500 | 600 | 600 | 0 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 800 | 800 | 0 |
|  | 9.Kreiranje web portala |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Web master | mjesec | 150 | 16 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | Podzbir |  |  |  | 2400 | 2000 | 400 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Revozor | usluga | 2000 | 1 | 2000 | 2000 | 0 |
| 49 | Administrativni asistent | mjesec | 350 | 8 | 2800 | 2800 | 0 |
| 50 | Projekat asistent (CEMI, BONUM) | mjesec | 300 | 32 | 9600 | 9600 | 0 |
| 51 | Projekat koordinator | mjesec | 700 | 16 | 11200 | 11200 | 0 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 25600 | 25600 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  | 0 |
| 52 | Kompjuter (Bonum) | komad | 600 | 1 | 600 | 600 | 0 |
| 53 | Ostali administrativni troškovi | ukupno | 8546 | 1 | 7886,88 | 7886,88 | 0 |
| 54 | Rezerva | ukupno | 728,22 | 1 | 728,22 | 728,22 | 0 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 9215,1 | 9215,1 | 0 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 130645,1 | 114968 | 15677 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše tri strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora. Takođe, navedite resurse koje organizacija ima (kancelarije, opremu, broj zaposljenih itd.).

Posebno navedite kapacitete organizacije za realizaciju podnešenog prijedloga plana i programa i ranije iskustvo u sličnim aktivnostima.

Juventas je jedna od najstarijih i najaktivnijih omladinskih organizacija u Crnoj Gori. Od samog nastanka 1996. okuplja srednjoškolce i studente koji žele da aktivno učestvuju u društvenim dešavanjima i time utiču na svoju budućnost. Do sada, više od 1000 mladih ljudi bilo je angažovano na realizaciji Juventasovih projekata. Trenutno, naše članstvo broji više od 100 srednjoškolaca i studenata. Jedna od glavnih Juventasovih aktivnosti je rad sa mladima i realizacija aktivnosti koje doprinose osnaživanju kapaciteta mladih i njihovom aktiviranju u društvu. Juventas teži da svojim radom podstakne mlade da budu što više uključeni u dešavanja u svojoj zajednici, da slobodno izraze svoje mišljenje i ideje kao i da nesmetano iskažu svoje potencijale i kreiraju svoju budućnost u skladu sa njima. Omladinski rad se sastoji od različitih aktivnosti i projekata koji pomažu mladima da se što bolje integrišu u društvo i igraju značajnu ulogu u procesu donošenja odluka. Juventas je aktivirao ne samo mlade ljude iz Podgorice, već i iz ostalih gradova u Crnoj Gori, kao i mlade iz ruralnih sredina koji nijesu imali priliku da učestvuju u dešavanjima takvog tipa. Tokom ove godine Juventas će nastaviti sa već tradicionalnim projektima ali će takodje krenuti u realizaciju nekih novih, samostalno ili kroz saradnju sa organizacijama iz zemlje i regiona za koje se nadamo da će  imati podjednako dobre rezultate kao i svi prethodni.

Vizija Juventasa je Crna Gora kao stabilno demokratsko društvo u kom mladi mogu slobodno izraziti svoje potencijale i kreirati svoju budućnost u skladu sa njima. Juventasa je da animira što veći broj mladih ljudi da budu aktivni sudionici u procesu donošenja odluka vezanih za kreiranje i ostvarivanje njihove budućnosti.  Neki od ciljeva Juventasa su: stimulisanje kritičkog razmišljanja i razvijanje kulture dijaloga, promocija kulturnih vrijednosti, podrška miru, toleranciji i mirnom razrješenju konfikta, promocija  ljudskih prava, promocija zdravih stilova života, borba protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Više o organizaciji na www.juventas.co.me.

S obzirom na to da je Juventas prvenstveno omladinska organizacija, naša glavna preokupacija oduvijek je bio rad sa mladima i realizacija aktivnosti koje doprinose osnaživanju kapaciteta mladih i njihovom aktiviranju u društvu. Juventasov omladinski rad se sastoji od različitih aktivnosti i projekata koji pomažu mladima da se što bolje integrišu u društvo i igraju značajnu ulogu u procesu donošenja odluka.

„Volonterski centar“ je jedna od najprepoznatljivijih aktivnosti Juventasa kroz koji je do sada prošlo par stotina srednjoškolaca. Volonterski centar je baziran na sastancima koji se održavaju jednom nedjeljno. Radionice drže naizmjenično članovi Juventasa, psiholog, kao i gostujući predavači u čijem odabiru učestvuju sami polaznici. Radionice su koncipirane tako da promovišu neformalno obrazovanje i interaktivni rad čime su mladi potstaknuti da aktivno učestvuju u svakom segmentu rada, izražavajući svoje mišljenje i razvijajući svoje ideje koje često vode do novih, vrlo uspješnih projekata. U toku svog učestvovanja u Volonterskom centru, mladi razvijaju vještine dijaloga, kritičkog razmišljanja, stiču nova znanja i iskustva, uče da budu tolerantniji prema razlikama i da se na efikasan način izbore sa predrasudama i stereotipima. Učešće u Volonterskom centru donosi i shvatanje volonterizma kao jedne od osnova svakog zdravog društva kroz koji mladi stiču svijest o važnosti svog doprinosa društvu, ali i o beneficijama koje oni dobiju u smislu razvoja ličnosti i sticanju znanja koja će im koristiti u budućem školovanju i radu. Jedna od omiljenih aktivnosti naših polaznika jeste i obilježavanje raznih datuma kao što su 1. decembar - Dan borbe protiv HIV-a, 10. decembar - Dan ljudskih prava, 14. februar - Dan zaljubljenih, 17. maj - Dan borbe protiv homofobije. Tokom ovih aktivnosti polaznici imaju priliku da osjete pravi duh Juventasa  i implementiraju ono što su tokom radionica imali priliku da nauče. Ono sto je posebno važno istaći jeste da polaznici sami kreiraju kampanje, performanse i promotivni materijal za navedene prilike, čime izražavaju svoju kreativnost, pokazuju inicijativu i direktno učestvuju u kreiranju Juventasovog rada. Polaznici Volonterskog centra prolaze osnovnu edukaciju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, ljudskim pravima i drugim za njih značajnim temama, a nakon toga i sami učestvuju u edukaciji svojih vršnjaka o istim problemima. Naravno, sve ovo je propraćeno sklapanjem prijateljstava i lijepim druženjem među polaznicima, koji i nakon završene volonterske obuke ostaju u kontaktu, družeći se i razvijajući neke nove ideje, što je na kraju krajeva i nešto po čemu je Volonterski centar bio prepoznatljiv sve ove godine.

Juventas je već duži niz godina uključen u mnoge međunarodne programe čiji je cilj pružanje mogućnosti mladima za mobilnost, aktivnije učestvovanje u društvu i sticanje novih znanja i vještina. Juventas trenutno radi na realizaciji dva projekta vezana za jačanje kapaciteta učeničkih parlamenata od kojih se jedan realizuje u saradnji sa Bosnom i Hercegovinom, dok je drugi usmjeren na razvoj civilnog sektora u Crnoj Gori koji direktno radi sa mladim ljudima. Youth in action je projekat finasiran od strane Evropske komisije u kojem je Juventas odnedavno uzeo učešće. Takođe, Juventas je od prošle godine član Youthnet-a, evropske omladinske mreže. Navedeni programi podrazumijevaju organizovanje treninga, seminara, omladinskih razmjena, studijskih posjeta, kampanja i drugih sličnih aktivnosti, kroz koje se omogućava umrežavanje naše omladine sa mladima iz ostalih evropskih zemalja, što doprinosi njihovom učenju o drugim kulturama, običajima kao i  sticanje nezaboravnih iskustava. Naši članovi su već učestvovali u velikom broju ovakvih aktivnosti u Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Albaniji ali i Italiji, Grčkoj, Belgiji i drugim evropskim državama.

U domenu podizanja kapaciteta učeničkih parlamenata, Juventas je od 2006 godine realizovao brojni niz projekata, koji su realizovani u raznim srednjim škola u Podgorici, Kotoru, Beranama, Andrijevici, Herceg Novom, Danilovgradu, Cetinju i Nikšiću. Dosadašnji ovakvi projekti bili su podržani od strane Fonda za demokratiju na Balkanu (BTD), Američkog konzulata, Norveške narodne pomoći i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Takođe, Juventas je organizovao i program razmjene znanja i iskustva na porostoru bivše Jugoslavije na temu funkcionisanja učeničkih parlamenata, na osnovu kog je ove godine formirana Unija srednjoškolaca Crne Gore, na šta je Juventasov tim veoma ponosan.

U svom daljem radu Juventas će nastaviti sa aktivnostima koje doprinose razvijanju ličnosti mladih ljudi ali i edukaciji, aktiviranju i podizanju svijesti o aktuelnim društvenim problemima svih mladih u Crnoj Gori.

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja za prethodnu godinu;

3) kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha;

4) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodnih pet  godina ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za četiri godine prije toga);

5) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

6) izjava organizacije da posjeduje kancelarije za rad i da ima zaposlene (dostaviti list nepokretnosti ili ugovor o zakupu prostorija, kao i M4 obrazac za zaposlene u organizaciji);

7) izjava organizacije da su informacije navedene u prijedlogu plana i programa tačne;

8) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD;

9) izjava partnera o prihvatanju učešća u planu i programu u visini iznosa sredstava koja su navedena u planu i programu, ukoliko u planu i programu postoje partneri.

10) izjava da se sredstva dobijena na osnovu Konkursa neće koristiti za pokriće gubitaka ili drugih obaveza organizacije.

Za detaljnije obrazloženje planova i programa koji potpadaju pod Kategoriju B vidjeti član 15 i 17 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Computer assisted telephone interviewing

Istraživanje o stavovima građana prema EU, Centar za monitoring, decembar 2008.

Istraživanje o stavovima građana prema EU, Centar za monitoring, decembar 2008.

? Istraživanje o stavovima građana prema EU, Centar za monitoring, septembar 2010.

?  EC Montenegro Progress Report 2009

Mobilnost studenata u zemljama Zapadnog Balkana, Studiranje u EU iz persektive Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija), 2008.

Javna praktična politika