IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA OBRAZOVANJA ODRASLIH

ZA 2022. GODINU

Izvještaj o realizaciji Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2022. godinu pripremljen je od strane

Centra za stručno obrazovanje - Odjeljenja za obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje

Podgorica

Januar 2023. godine

Na osnovu četvorogodišnjeg Plana obrazovanja odraslih, koji je usvojila Vlada Crne Gore za period 2019-2022. donosi se, shodno Zakonu o obrazovanju odraslih, Godišnji plan. Godišnjim planom se po prioritetnim oblastima razrađuju aktivnosti i programi. Godišnji plan obrazovanja odraslih je operativni dokument koji pored aktivnosti/programa sadrži nosioce aktivnosti, indikatore za praćenje i finansijska sredstva potrebna za njegovu realizaciju.

Poseban akcenat i u 2022. godini je bio stavljen na jačanje obrazovne ponude za odrasle, promociju cjeloživotnog učenja, unapređenje profesionalnih kompetencija zaposlenih, stvaranje novih prilika za učenje posebno nezaposlenih i ranjivih kategorija, medijsku pismenost, lični razvoj i usavršavanje kroz učenje, uređenje oblasti i stvaranje uslova za sticanje zvanja trener u obrazovanju, promociju e-učenja, transverzalnih kompetencija, digitalne i zelene transformacije i EPALE elektronske platforme za učenje odraslih u Evropi.

I UVODNI REZIME

Centar za stručno obrazovanje je u januaru 2023. godine sa ministarstvima i institucijama socijalnog partnerstva pripremio predlog Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2022. godinu u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih.

U skladu sa Planom obrazovanja odraslih, prioritetne oblasti obrazovanja odraslih za 2022. godinu su:

- Programi i aktivnosti cjeloživotnog obrazovanja i učenja;

- Unapređenje znanja, vještina i kompetencija nezaposlenih lica;

- Unapređenje kompetencija zaposlenih;

- Osiguranje kvaliteta u obrazovanju odraslih;

- Obezbjeđenje fleksibilnog i održivog sistema obrazovanja odraslih.

Strateški ciljevi Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2022. godinu su:

- Povećati socijalnu uključenost odraslih građana kroz aktivnosti cjeloživotnog učenja i obrazovanja;

- Unapređivati znanja, vještine i kompetencije odraslih za zapošljivost, mobilnost na tržištu rada i konkurentnost;

- Povećati kompetencije zaposlenih u cilju postizanja bržeg privrednog rasta;

- Uspostaviti sistem osiguranja kvaliteta u obrazovanju odraslih;

- Obezbijediti fleksibilan i održiv sistem obrazovanja odraslih.

Operativni ciljevi Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2022. godinu su:

- Unaprijediti obrazovnu ponudu za odrasle sa programima koji su namijenjeni različitim ciljnim grupama;

- Povećati broj programa za sticanje stručnih kvalifikacija koje nedostaju na tržištu rada i programa za unapređenje ključnih kompetencija;

- Povećati broj programa obrazovanja i aktivnosti na stručnom usavršavanju i specijalizaciji zaposlenih;

- Organizovati aktivnosti na utvrđivanju kvaliteta rada što većeg broja licenciranih organizatora obrazovanja odraslih sa jasnim preporukama za unapređenje oblasti obrazovanja odraslih;

- Razmotriti mogućnosti za stvaranje održivog sistema finansiranja obrazovanja odraslih kroz uključivanja svih aktera/zainteresovanih strana.

U nastavku dat je prikaz kratke analize iz izvještaja o realizaciji Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2022. godinu, koji će služiti kao referentni podaci za analizu podataka iz Plana obrazovanja odraslih za 2023. godinu.

II INFORMACIJA O STATUSU INDIKATORA USPJEHA (NAPREDAK U POSTIZANJU STRATEŠKIH I OPERATIVNIH CILJEVA)

I

U toku 2022. godine na osnovu dostavljenih podataka iz MEIS baze i podataka institucija koje su bile uključene u realizaciju Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2022. godinu, u različite oblike edukativnih aktivnosti bilo je uključeno 14378 polaznika/polaznica dok je tokom 2021. godine različite oblike edukacije pohađalo znatno više polaznika, tačnije 19118 lica. Od ukupnog broja polaznika, prema podacima iz MEIS baze, 42 lica je pohađalo prilagođeni program osnovnog obrazovaja odraslih, 1572 lica su pohađala programe obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija, 48 lica je pohađalo programe obrazovanja za sticanje ključnih kompetencija, a programe obrazovanja za unapređenje ključnih vještina pohađala su 44 lica. Ostali polaznici pohađali su različite programe stručnog usavršavanja, motivacione programe, obuke na radu i sl. Tokom 2020. godine programe iz prvog prioritetnog cilja Godišnjeg plana pohađalo je 3312 polaznika , tokom 2021. godine ove programe pohađalo 2603 lica, dok u 2022. godini broj polaznika se povećao na 3253 lica.

Uzimajući u obzir ukupan broj odraslih lica u Crnoj Gori, koji prema oficijelnom podatku dobijenom sa popisa sprovedenog od strane MONSTAT-a 2011. godine iznosi 260 277 procenat učešća odraslih u aktivnostim cjeloživotnog učenja u 2020. godini iznosio je 9,48%, dok je 2021. godine taj procenat 7,35%, a za 2022. godinu nastavljen je pad te je procenat učešća odraslih u CŽU svega 5.5% Važno je istaći da izvještajni podaci nijesu uključili sve planirane aktere jer nisu sve institucije dostavile tražene podatke. Crna Gora je sa svojih skoro dostignutih oko 10% ostvarenog učešća u programima cjeloživotnog učenja u 2020. godini, za dvije godine pala čak na 5.5% u 2022. godini te je predaleko od predviđenih 50 % do 2025. i 60% do 2030. godine. Na godišnjem nivou prema strateškim i planskim ciljevima, Crna Gora je trebala da napreduje od 1 do 2 do procenta, međutim evidentno je da mnoge instititucije sistema ne prepoznaju značaj obrazovanja odraslih, te shodno tome ne odgovaraju na incicijativu za planiranje aktivnosti kao ni za izvještavanje o njihovoj realizaciji.

Cilj je dalje raditi na promociji cjeloživotnog učenja i kreiranju opsežnije obrazovne ponude za sve kategorije građana shodno uzrastu, kao i obrazovnom profilu. U 2019. godini više od petine (20,3 %) stanovnika EU-27 imalo je 65 ili više godina. Predviđa se da će se udio osoba u dobi od 80 ili više godina u stanovništvu EU-27 u razdoblju od 2019. do 2100. povećati za dva ipo puta i to sa 5,8 % na 14,6 %. U Crnoj Gori taj procenat biće mnogo veći, jer je u 2011. bilo 12,8% lica starosti iznad 65 godina! Težnja je da se fokus obrazovne politike stavi upravo na ono što je nacionalni i evropski izazov.

II

U okviru II prioritetnog cilja koji se odnosi na unapređenje znanja, vještina i kompetencija odraslih za zapošljivost, mobilnost na tržištu rada i konkurentnost, indikator uspjeha se mjeri unapređenjem znanja, vještina i kompetencija odraslih za zapošljivost, mobilnost na tržištu rada i konkurentnost kroz razvoj minimum pet stručnih kvalifikacija na nivou godine i povećanje broja zaposlenih uključenih u programe stručnog usavršavanja za minimum 1% na godišnjem nivou.

Prema ovom Izvještaju o realizaciji Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2022. godinu, za drugu prioritetnu oblast podaci skoro i da nijesu dostupni, jer veoma slično kao i u prethodnoj godini, ključni nosilac aktivnosti u ovoj prioritetnoj oblasti Zavod za zapošljavanje Crne Gore nije dostavio većinu traženih podataka, te je stoga veoma teško uraditi analizu i komparaciju podataka sa prethodnom godinom. Prema dostavljenim podacima uključeno je 1032 lica što je nešto više u odnosu na 2021. godinu kada je broj lica iznosio 920. Ni u ovom izvještaju nijesu dostupni podaci o broju polaznika realizacije programa profesionalne orijentacije kojih je u 2018. godini bilo čak 14128, ali ni o obrazovnim aktivnostima namijenjenim licima sa invaliditetom .

III

U okviru III prioritetnog cilja koji se odnosi na povećanje kompetencija zaposlenih u cilju postizanja bržeg privrednog rasta, indikator uspjeha se mjeri povećanjem kompetencija zaposlenih u cilju postizanja bržeg privrednog rasta kroz povećanje broja zaposlenih uključenih u programe za sticanje i razvoj ključnih kompetencija za minimum 1 % na godišnjem nivou.

Prema podacima iz Izvještaja o realizaciji Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2020. godinu 15507 zaposlenih je učestvovalo u edukacijama koje su organizovale institucije sistema, dok je u 2021. godini u ovakve aktivnosti bilo uključeno 11546 polaznika, što je evidentan pad za 25,5% u odnosu na 2020. Taj pad se nastavio i u 2022. godini kada je prema dostupnim podacim obuke pohađalo 9733 zaposlena lica Međutim treba imati u vidu da podatke o realizaciji godišnjeg plana nisu dostavili svi akteri čije su ativnosti bile planirane Godišnjim planom obrazovanja odraslih za 2022. godinu.

IV

Uspostavljanje sistema osiguranja kvaliteta u obrazovanju odraslih je III prioritetni cilj Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2021. godinu. Indikatori ostvarivanja ovog cilja su kvalitativni i odnose se na svaku aktivnost ponaosob u okviru definisanog cilja. U okviru ovog cilja edukativnim aktivnostima bilo je tokom 2019. godine obuhvaćeno 4746 polaznika, dok je tokom 2020. godine ovaj broj umanjen za 247 lica, dok je u 2021.godini uključeno 4049 lica. Podaci za 2022. godinu su značajno umanjeni i svedeni na svega 360 nastavnika koji su pohađali obuke za andragoško osposbljavanje nastavnog kadra.

V

Obezbijediti fleksibilan i održiv sistem obrazovanja odraslih kao V prioritetni cilj, podrazumijeva takođe niz mjera i aktivnosti u okviru kojih su indikatori opšte postavljeni. U okviru ovog cilja broj polaznika nije dostupan.

III Tabela aktivnosti predviđenih Godišnjim planom obrazovanja odraslih za 2022. godinu

## PRIORITETNA OBLAST: PROGRAMI I AKTIVNOSTI CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA I UČENJA

| Aktivnosti kojima se neposredno ostvaruju operativni ciljevi a posredno strateški ciljevi | Partnerske institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti i institucija nadležna za praćenje sprovođenja i izvještavanja | Rok za završetak aktivnosti | Planirana i utrošena finansijska sredstva i fondovi za sprovođenje aktivnosti (informacije o izvorima finansiranja) | Indikatori rezultata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizacija programa osnovnog obrazovanja za odrasla lica | Centar za stručno obrazovanje / - Licencirani organizatori obrazovanja odraslih | Q1 – Q4 | - 90.000,00 € Budžet | Broj polaznika koji su pohađali program osnovnog obrazovanja odraslih - 130 polaznika/ce pohađali su prilagođeni program osnovnog obrazovanja odraslih, od ukupnog broja 29 polaznika/ca su završili IX razred osnovne škole - 44 polaznika/ce su pohadjale program eleemntarnog funkcionalnog opismenjavanja Broj licenciranih ustanova koje su nudile obuke za program osnovnog obrazovanja odraslih - 4 licencirana organizatora obrazovanja odraslih koji su realizovali prilagođeni program osnovnog obrazovanja odraslih i elementarnog funkcionalnog opismenjavanja |
| Sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja svijesti građana o važnosti cjeloživotnog učenja i prava na visokokvalitetno obrazovanje u bilo kojem trenutku svog života (realizovanje promotivnih kampanja, obilježavanje Dana pismenosti, Dana starih i sl.) | Centar za stručno obrazovanje / - Ministarstvo prosvjete - Licencirani organizatori obrazovanja odraslih - Socijalni partneri | Q1 - Q4 | - n/a | Broj realizovanih aktivnosti - 20 edukativnih aktivnosti je realizovano kroz manifestaciju Dani obrazovanja i učenja odraslih: - Prezentacija: Obrazovanje odraslih - perspektive i izazovi u organizaciji Ministarstva prosvjete i Centra za stručno obrazovanje - Radionica: Priprema za roditeljstvo i prvi koraci za zaposlene u predsškolsim ustanovama u Podgorici u organizaciji Ministarstva prosvjete- Projekat EPALE Nacionalna služba podrške - Obuka: Primjena digitalnih alata u nastavi za odrasle polaznike za nastavni kadar JU Srednja stručna škola Pljevlja, u organizaciji Ministarstva prosvjete- Projekat Epale Nacionalna služba podrške - Seminar: Kreativnost kao način rješavanja poslovnih problema – kako se prave i prodaju ideje- za zaposlene u privrednim društvima u organizaciji Privredne komore Crne Gore - Dan otvorenih vrata Radnički univerzitet Herceg Novi - Prezentacija standardnih i online kurseva stranih jezika PU Škola stranih jezika Inter lingua - Radionica: Uloga roditelja u životu i školovanju djece za RE roditelje u organizaciji Centra za stručno obrazovanje i JU Osnovna škola“Pavle Žižić“ Bijelo Polje - Okrugli sto: Iseljavanje mladih iz Crne Gore, u organizaciji Privredne komore Crne Gore - Panel diskusija:Obezbjeđivanje i unapređenje kvaliteta obuke kod licenciranih organizatora obrazovanja odraslih u organizaciji JU Srednja stručna škola“Ivan Uskoković“ Podgorica - Godišnja online konferencija EPALE zajednice-Nacionalni workshop „Lažne vijesti-izazov novog vremena“ u organizaciji Ministarstva prosvjete- Projekat EPALE Nacionalna služba podrške - Obuka: Primjena digitalnih alata u nastavi za odrasle polaznike za zaposlene u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, u organizaciji Ministarstva prosvjete- Projekat Epale Nacionalna služba podrške - Dan otvorenih vrata JU Srednja stručna škola “17 septembar“ Žabljak - Okrugli sto: Zakonska regulativa u oblasti provjere vještina nakon završene obuke i verifikacija stručnih kvalifikacija, u organizaciji JU Srednja stručna škola “Ivan Uskoković“ Podgorica - Svečana EPALE promocija u Podgorici, Ministarstva prosvjete- Projekat Epale Nacionalna služba podrške - Prezentacija“Online resursi za lica sa oštećenjem vida – sajt svirajmogitaru.org“ u organizaciji Centra za stručno obrazovanje i profesora Radoša Malidžana - Radionica: „Rizici maloljetničkog roditeljstva i rađanja“ za RE roditelje, JU Osnovna škola “Radoje Čizmović“ Ozrinići, Nikšić - Seminar: Iskustva u primjeni Zakona o radu, za zaposlene u privrednim subjektima u organizaciji Privredne komore Crne Gore - Radionica: Uloga roditelja u životu i školovanju djece za RE roditelje u organizaciji Centra za stručno obrazovanje i JU Osnovna škola “Marko Miljanov“ Podgorica - Seminar: „Vještine emocionalne inteligencije na poslu“ u organizaciji Centra za stručno obrazovanje i Uprave za ljudske resurse - Radionica: Priprema za roditeljstvo i prvi koraci za zaposlene u predsškolsim ustanovama u Tivtu u organizaciji Ministarstva prosvjete- Projekat EPALE Nacionalna služba podrške - Povodom Međunarodnog dana pismenosti - 8. septembar, Centar za stručno obrazovanje je organizovao sastanak sa direktorima i koordinatorima osnovnih škola koje realizuju program elementarnog funkcionalnog opismenjavanja i osnovnog obrazovanja odraslih. Sastanku je prisustvovala predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava - Povodom Međunarodnog dana starijih osoba - 1. oktobar, Centar za stručno obrazovanje je u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore i NVO “Naše doba” organizovao okrugli sto na temu: Šta nakon završene profesionalne karijere? – Stanje u Crnoj Gori. |
| Informisanje građana o mogućnostima koje nudi sistem obrazovanja odraslih | Ministarstvo prosvjete - Centar za stručno obrazovanje | Q1 – Q4 | - n/a | Aktivnosti preduzete u cilju informisanja građana (vodiči, flajeri, publikacije, portali, medijska gostovanja i sl) - Organizovanje promotivnih aktivnostiu okviru manifestacije »XXI Dani obrazovanja i učrenja odraslih« - Gostovanja u medijima (TV Crne Gore, TV Vijesti, TV 7, RTV Budva i sl) u cilju najave manifestacije i projektnih aktivnosti u oblasti obrazovanja i učenja odraslih. - Organizovanje aktivnosti u okviru Projekta EPALE Nacionalna služba podrške (zvanična FB stranica projekta EPALE nacionalna služba podrške u Crnoj Gori) - Informisanje i savjetovanje u svakodnevnom radu Odjeljenja za obrazovanje odraslih i CŽU |
| Sticanje stručnih kvalifikacija, ključnih vještina i ključnih kom petencija | MEIS baza | Q1Q4 | - n/a | Broj lica koja su stekla sertifikat/potvrdu nakon direktne provjere znanja i vještina - 364 lica Broj lica koja su stekla stručnu kvalifikaciju: - 1572 lica Broj lica koja su stekla ključne vještine za obavljanje određenih poslova - 44 lica Broj lica koja su stekla ključne komptencije - 730 lica Broj lica koja su stekla znjanja i vještine prema programima za lični razvoj - 25 Broj lica koja su se zaposlila u periodu od max.dvije godine od momenta završetka obuke - 198 lica Broj licenciranih ustanova za obrazovanje odraslih u 2022 - 4 ustanove |
| Razvijanje i realizacija programa obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija, ključnih kompetencija i ključnih vještina | Centar za stručno obrazovanje/ - Licencirani organizatori obrazovanja odraslih | Q1 – Q4 | - n/a | Broj usvojenih programa obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija Centar za stručno obrazovanje je pripremio 12 programa obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija: - Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Konfekcionar/ka - Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Pomoćnik onfekcionara/ke - Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Krojač/ica tekstilnih i odjevnih proizvoda - Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Pomoćnik/ca krojača tekstilnih i odjevnih proizvoda - Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Serviser/ka računara - Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Proizvođač/ica prehrambenih proizvoda biljnog porijekla - Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Proizviđač/ica prehrambenih proizvoda animalnog porijekla - Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Pomoćnik/ca proizvođača/ice prehrambenih proizvoda - Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Prodavač prehrambene robe - Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Prodavač neprehrambene robe - Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Pomoćni prodavača prehrambene robe - Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Pomoćni prodavača neprehrambene robe Broj akreditovanih programa obrazovanja za sticanje ključnih kompetencija 2 programa U okviru Projekta EPALE Nacionalna služba podrške pripremljen je: - Program obrazovanja za sticanje i unapređenje ključne kompetencije za razvoj pismenosti - Funkcionalna medijska pismenost - Program obrazovanja za razvoj digitalne ključne kiompetencije – primjena digitalnih alata u nastavi za odrasle polaznike Broj usvojenih programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina 15 programa - Logate akademija je uz podršku Centra za stručno obrazovanje pripremila 4 programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina: - Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina Osnove mašinskog učenja - Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina Administriranje računarskih mreža - Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina Izrada veb aplikacija pomoću word press-a - Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina Administriranje linux servera. Centar za stručno obrazovanje je pripremio 9 programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina na zahtjev Filmskog centra Crne Gore: - Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova Asistenta/ Asistentkinje režije - Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova Sekretara/ Sekretarke režije - Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova Kinooperatera/ Koordinatorke - Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova Drugog asistenta kamere/ Pratioca kamere - Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova Prvog asistenta kamere/ Šarfera - Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova Operatera kamere/ Švenkera - Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova Tehničara/ Tehničarke digitalne slike - DIT - Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova Scenca/ Scenkinje - Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova Rasvjetljivača/ Rasvjetljivačice Programi obrazovanja pripremljeni na inicijativu NVO „Multimedijal MNE“ u okviru projekta „Kreativne industrije za zapošljavanje bez granica“ kroz bilateralnu saradnju sa Bosnom i Hercegovinom - Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova fotograma za digitalnu fotografiju - Program obrazovanja za sticanje digitalne ključne kompetencije – rad u CorelDraw programu |
| Priprema i realizacija programa obrazovanja za sticanje znanja i vještina za građansku demokratiju, zaštitu životne sredine, održivi razvoj, život u porodici, uspješnu društvenu integraciju, podizanje kvaliteta života, zdravstvenu edukaciju, socijalne vještine, treće životno doba | Centar za stručno obrazovanje / - Licencirani organizatori obrazovanja odraslih | Q1 – Q4 | - n/a | Broj akreditovanih programa obrazovanja - Nije bilo akreditovanih programa u 2022. godini iz ovih oblasti Broj polaznika programa obrazovanja - U okviru aktivnosti Projekta EPALE realizovane su dvije obuke za nastavni kadar koji radi u javnim ustanovama za predškolsko vaspitanje i obrazovanje ustanovama u Podgorici i Tivtu- Priprema za roditeljstvo i prvi koraci za 25 polaznika |
| Praćenje i sprovođenje mjera za jačanje digitalnih vještina odraslih | Centar za stručno obrazovanje / - Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija - Organizacije OSI - Socijalni partneri | Q1 – Q4 | - n/a | Broj programa obrazovanja sa sadržajima o digitalnim vještinama - realizovano je 5 programa obrazovanja sa sadržajima o digitalnim vještinama - Rad na računaru - Narodni univerzitet Milun Božović - Rad na računaru - Centar za obrazovanje i odgoj Don Bosko - Program obrazovanja za sticanje ključne kompetencije - Baze podataka - Program obrazovanja za sticanje ključne kompetencije - Digitalni marketing - Program obrazovanja za primjenu digitalnih alata u nastavi za odrasle polaznike – EPALE projekat - U okviru aktivnosti Projekta EPALE Nacionalna služba podrške realizovane su tri obuke za primjenu digitalnih alata u nastavi za odrasle polaznike za nastavni kadar koji radi u obrazovanju odraslih za 32 polaznika - organizovane su 4 dvodnevne onlajn obuke za aplikacije za onlajn saradnju i kolaboraciju (Office 365:Teams, Zoom i dr) za nastavni kadar koji radi u obrazovanju odraslih i institucije socijalnog partnerstva za ukupno 103 polaznika - Sprovedene aktivnosti organizacije i ostvareno učešće predstavnika delegacije Crne Gore na događajima (konferencijama) na temu digitalnih vještina odraslih - Realizacija obuka za osobe sa invaliditetom za upotrebu opcija e-Pristupačnosti na portalu gov.me |
| Praćenje i sprovođenje mjera za jačanje medijske pismenosti | Centar za stručno obrazovanje/ - Ministarstvo prosvjete - Predstavnici medija - Partnerske institucije | Q1 – Q4 | - n/a | Preduzete aktivnosti na planu jačanja medijske pismenosti: - Ostvarena regionalna saradnja na planu jačanja medijske pismenosti - U okviru aktivnosti Projekta EPALE Nacionalna služba podrške u saradnji sa kolegama iz regiona pripremljen je regionalni okvir medijske pismenosti (Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Slovenija) a nakon toga i Program obrazovanja za sticanje i unapređenje ključne kompetencije za razvoj pismenosti Funkcionalna medijska pismenost |
| Planiranje i sprovođenje aktivnosti koje doprinose povećanju nivoa funkcionalne pismenosti građana | Ministarstvo prosvjete - Centar za stručno obrazovanje - Organi državne uprave - NVO sektor - Organi lokalne samouprave - Licencirani organizatori obrazovanja odraslih - Poslodavci | Q1 - Q4 | - n/a | Broj realizovanih aktivnosti namijenjenih povećanju funkcionalne pismenosti građana - Realizovane su tri obuke za 30 polaznika programa obrazovanja Primjena digitalnih alata u nastavi za odrasle polaznike (Pljevlja, Podgorica, Budva) Broj sklopljenih partnerstava o zajedničkoj akciji u ovoj oblasti - Podatak nije operativan Broj sprovedenih aktivnosti na planu jačanja digitalne pismenosti (obilježavanje dana sigurnog interneta, obilježavanje Međunarodnog dana djevojčica u ICTu), transverzalnih kompetencija, i sl. - Podatak nije operativan |
| Uspostavljanje razvijenog sistema obrazovanja starijih lica u cilju podsticanja aktivnog, samostalnog i zdravog starenja, koristeći njihovo znanje, iskustvo, društveni i kulturni kapital za dobrobit društva u cjelini | Ministarstvo prosvjete Centar za stručno obrazovanje - Ustanove za smještaj starijih lica - Partnerske institucije | Q1 - Q4 | - n/a | Inicirane mjere za osiguranje obrazovanja starijih lica - Na okruglom stolu koji je organizovan povodom Međunarodnog dana starijih osoba Šta nakon završene profesionalne karijere? – Stanje u Crnoj Gori prezentovani su primjeri dobre prakse aktivnog starenja u evropskim zemljama, a predstavnici NVU „Naše doba“, su predstavili do sada relizovane aktivnosti i projekte kao i mogućnosti udruživanja i aktivnosti starijih osoba Broj starijih lica koja su učestvovala u obrazovnim aktivnostima namijenjenim ovoj populaciji - NVU ”Naše doba“sa partnerskim ustanovama JU Centar za stručno obrazovanje i Sekretarijatom za socijalno staranje Glavnog grada, započelo je početkom novembra 2022. godine realizaciju projekta “Vještine za naše doba”, koji se implementira u okviru regionalnog programa ”Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa”. Cilj projekta je da podstakne nadležne institucije i lokalne samouprave da, ponudom edukativnih aktivnosti, unapređuju kvalitet života starijih ljudi. U sklopu projekta planirane su i radionice kojima se osnažuju starije osobe da se uspješnije suočavaju sa kriznim životnim situacijama, prevazilaze ih i čuvaju mentalno zdravlje. U početnoj fazi projekta 5. decembra organizovan je sastanak sa predstavnicima Udruženja penzionera Podgorica i predstavnicima mjesnih udruženja Glavnog grada, na kojem je predstavljen projekat i ukazano na značaj aktivnog starenja. - NVU ”Naše doba“ sa partnerskim ustanovama JU Centar za stručno obrazovanje i Sekretarijatom za socijalno staranje Glavnog grada, uz podršku Privredne komore Crne Gore 5. decembra 2022. godine organizovao je okrugli sto na temu “Značaj aktivnog starenja – mogućnosti i perspektive u Crnoj Gori. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Privredne komore, Centra za stručno obrazovanje, NVU Naše doba, Udruženja vojnih penzionera u Crnoj Gori, mjesnih odbora penzionera i dr. |
| Stvaranje uslova za obrazovanje odraslih u zatvorima | Zavod za izvršenje krivičnih sankcija / - Licencirani organizatori obrazovanja odraslih | Q1 – Q4 | - n /a | - Podatak nije operativan |
| Promovisanje u stručnoj javnosti značaja učešća zemlje u PIAAC | Ministarstvo prosvjete Centar za stručno obrazovanje - Ispitni centar - Monstat | Q1 – Q4 | - n/a | Broj realizovanih promotivnih aktivnosti - U okviru prezentacija na konferencijama, okruglim stolovima i drugim skupovima, kao i u medijskim nastupima ukazuje se značaj pripremanja za učešće Crne Gore i PIAAC |

SREDSTVA:

Ukupno: 90.000,00 €

## PRIORITETNA OBLAST: UNAPREĐENJE ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA NEZAPOSLENIH LICA

| Aktivnosti kojima se neposredno ostvaruju operativni ciljevi a posredno strateški ciljevi | Partnerske institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti i institucija nadležna za praćenje sprovođenja i izvještavanja | Rok za završetak aktivnosti | - Planirana i utrošena finansijska sredstva i fondovi za sprovođenje aktivnosti (informacije o izvorima finansiranja) | Indikatori rezultata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizacija programa obrazovanja i osposobljavanja nezaposlenih lica za poznatog poslodavca i za tržište rada | Zavod za zapošljavanje/ - Licencirani organizatori obrazovanja Poslodavci | Q1 – Q4 | - 200.000,00€ Budžet - Stručne kvalifikacije 81.470, 00€ - Ključne vještine 18.198,00€ | Broj lica uključenih u programe sticanja stručnih kvalifikacija/ključnih vještina - Broj lica uključenih u programe sticanja stručnih kvalifikacija 162 / ključnih vještina 154, realizovanih u saradnji sa organizatorima obrazovanja, a u cilju povećanja zapošljivosti i zapošljavanja na tržištu rada polaznika ovih programa. Broj uspješnih učesnika programa, kao % broja uključenih lica - 98,6 % učesnika programa su sa uspjehom završili programe. Napomena: programi sticanja stručnih kvalifikacija, za 25 učesnika, završavaju se u februaru 2023. godine - U programe sticanja stručnih kvalifikacija uključena su 162 nezaposlena lica, od kojih u program računovodstveni tehničar 87, rukovalac građevinskim mašinama – bager i utovarivač 20, kuvar jednostavnih gastronomskih proizvoda 16, kozmetičar za manikir i pedikir 13, frizer i pomoćnik frizera za žene 10, gerontodomaćin takođe 10 i turistički vodič 6 lica. - U programe sticanja ključnih vještina uključena su 154 nezaposlena lica, od kojih u programe učenja engleskog i njemačkog jezika 88, učenja rada na računaru 49, dok je 17 nezaposlenih lica uključeno u obuke vozača motornih vozila »B« i »C« kategorije Za finansiranje ovih programa Zavod je utrošio sredstva u iznosu od 99.668 €. Dodatno, Zavod je polaznicima ovih programa obezbijedio novčanu pomoć za dane provedene u programu i naknadu troškova prevoza. Broj lica uključenih u programe osposobljavanja za samostalno obavljanje poslova i za rad kod poslodavca - Pored programa realizovanih u saradnji sa organizatorima obrazovanja Zavod je, u saradnji sa 30 poslodavaca, realizovao programe osposobljavanja za rad kod poslodavca za 246 nezaposlenih lica kojima je nedostatak primjenljivih znanja i vještina identifikovan kao prepreka u zapošljavanju. Osposobljavanje za samostalno obavljanje poslova određenih radnih mjesta kod poslodavaca sprovedeno je, u trajanju od šest mjeseci, a po programima pripremljenim od strane poslodavaca koji su ih izvodili. Uspješnom učesniku programa poslodavac izdaje potvrdu - uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova određenog radnog mjesta. - Od ukupnog broja učesnika za koje su programi završeni 95,9 % je uspješnih. - Napomena: Ovaj program nije završen za 8 učesnika. Za učešće u finansiranju ovih programa Zavod je opredijelio sredstva u iznosu od 838.471,32 €. |
| Razvijanje stručnih kvalifikacija potrebnih tržištu rada | Centar za stručno obrazovanje / - Socijalni partneri | Q1 – Q4 | - 10.000,00 € Budžet | Broj usvojenih standarda zanimanja: - 46 Broj usvojenih standarda stručnih kvalifikacija na kojima se baziraju programi obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija: - 33 Broj usvojenih ispitnih kataloga za sticanje stručnih kvalifikacija - 21 Broj pripremljenih i usvojenih programa obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija - 13 Broj pripremljenih i akreditovanih programa za sticanje ključnih vještina - 16 Broj pripremljenih i usvojenih ispitnih kataloga za ključne vještine - 10 Broj programa obrazovanja za sticanje ključnih kompetencija - 4 |
| Implementacija programa usmjerenih na povećanje zapošljivosti i zaposlenosti posebno osjetljivih grupa nezaposlenih lica kroz druge programe i projekte | Zavod za zapošljavanje/ - Socijalni partneri | Q1 – Q4 | 515.000,00€ Budžet Zavoda za zapošljavanje CG - 481.890,87€ - utrošeno iz budžeta Zavoda | Broj lica uključenih u druge programe i projekte Broj uspješnih učesnika drugih programa i projekta, kao % broja uključenih lica Broj lica uključenih u druge programe i projekte je 90. Broj uspješnih učesnika drugih programa i projekata je 90. - U ovom odjeljku je prezentovan ukupan broj mladih, visokoobrazovanih nezaposlenih lica uključenih u dvije od pet mjera iz okvira Vladinog programa podrške zapošljavanju mladih lica koje se realizuju u saradnji sa Upravom za inspekcijske poslove (Mjera 4: Podrška osposobljavanju i zapošljavanju mladih za poslove inspekcijskog nadzora) i Ministarstvom poljoprivrede (Mjera:5 Mladi kao podrška razvoju poljoprivrede). Programi podrazumijevaju dvomjesečno osposobljavanje na radnom mjestu uz mentorstvo i zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju od devet mjeseci. - Navedeni programi se sprovode u periodu od 16.05.2022. godine do 16.02.2023. godine, dakle nijesu završeni. Svih 90 učesnika programa su sa uspjehom završili dvomjesečno osposobljavanje. - U ovom odjeljku u koloni planirana i utrošena sredstva naveden je planirani budžet za finansiranje oba programa (515.000 €), kao i ukupan iznos sredstava utrošenih iz budžeta Zavoda za njihovo finansiranje (481.890,87€). Napomena: U nastavku ovog izvještaja navedeni programi su predstavljeni posebno |
| Program podrške za zapošljavanje mladih: Podrška unapređenju ljudskih resursa kroz digitalnu ekonomiju | Ministarstvo ekonomskog razvoja / - Licencirani organizatori obrazovanja odraslih iz oblasti IT - Zavod za zapošljavanje - Poslodavci | Q1 – Q4 | - 1.000.000,00€ Budžet | - 500 učesnika – mladih sa evidencije nezaposlenih lica ZZZCG |
| Program podrške za zapošljavanje mladih: Unapređenje zapošljavanja mladih osoba sa invaliditetom (grant šeme) | Zavod za zapošljavanje | Q1 – Q4 | - 300.000,00 € Sredstva se obezbjeđuju iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom | Broj učesnika - mladih nezaposlenih sa invaliditetom sa evidencije nezaposlenih ZZZCG - Podatak nije operativan |
| Program podrške za zapošljavanje mladih: Podrška osposobljavanju i zapošljavanju mladih za poslove inspekcijskog nadzora | Ministarstvo ekonomskog razvoja/ - Zavod za zapošljavanje | Q1 – Q4 | 340.000,00€ Budžet Zavoda - 321.260,58€ utrošeno | - 60 učesnika – visokoobrazovanih mladih sa evidencije nezaposlenih ZZZCG - 60 učesnika – visokoobrazovanih mladih sa evidencije nezaposlenih ZZZCG - 100% uspješnih učesnika programa – osposobljenih za pružanje tehničke i administrativne pomoći službenim licima u obavljanju poslova inspekcijskog nadzora, a sve u cilju bržeg ulaska na tržište rada |
| Program podrške za zapošljavanje mladih: Mladi kao podrška razvoju poljoprivrede | Ministarstvo ekonomskog razvoja / - Zavod za zapošljavanje | Q1 – Q4 | 175.000,00€ Budžet Zavoda - 160.630,29€ utrošeno | - 30 učesnika – visokoobrazovanih mladih sa evidencije nezaposlenih ZZZCG - 100% uspješnih učesnika programa – osposobljenih za pružanje podrške savjetodavnim službama u Ministarstvu kod informisanja poljoprivrednika i pružanja pomoći poljoprivrednicima pri pripremi projektnih aplikacija za dodjelu sredstava IPARD programa, a sve u cilju povećanja zapošljivosti nezaposlenih lica koja su na ovaj način stekla preduzetnička znanja i specifične vještine izrade projektnih aplikacija |
| Pružanje usluga profesionalne orijentacije | Zavod za zapošljavanje/ Socijalni partneri | Q1 – Q4 | Nijesu predviđena posebna budžetska sredstva | Broj lica obuhvaćenih uslugama profesionalne orijentacije - Podatak nije operativan |
| Profesionalno informisanje i savjetovanje lica sa invaliditetom pri izboru ili promjeni zanimanja, obrazovanja i drugih odluka u vezi s obrazovanjem i zapošljavanjem | Zavod za zapošljavanje | Q1 – Q4 | Nijesu predviđena posebna budžetska sredstva | Broj lica sa invaliditetom kojima je pružena usluga profesionalnog informisanja i savjetovanja - Podatak nije operativan |
| Realizovanje programa i projekata za psihološko osnaživanje nezaposlenih lica radi uključivanja u programe aktivne politike zapošljavanja i programe profesionalne rehabilitacije | Zavod za zapošljavanje/ NVO | Q1 – Q4 | 1.000.000,00 Budžet - n/a | Broj realizovanih programa i projekata Broj uključenih lica u programe aktivne politike zapošljavanja Uključeno minimum 160 lica sa invaliditetom u programe i projekte - Podaci nisu operativni |
| Sprovođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom | Zavod za zapošljavanje/ Poslodavci | Q1 – Q4 | 500.000,00€ Budžet n/a | Broj lica sa invaliditetom uključenih u pojedine mjere i aktivnosti Broj zaposlenih nakon sprovedenih mjera i aktivnosti Uključeno minimum 500 lica sa invaliditetom - Podaci nisu operativni |
| Sprovođenje obuka za preduzetnike i lica koja započinju biznis | Zavod za zapošljavanje/ Socijalni partneri | Q1 – Q4 | n /a | Broj obučenih preduzetnika i lica koja započinju biznis Uključeno minimum 100 nezaposlenih lica - Podaci nisu operativni |

SREDSTVA:

Ukupno: 2.573.449,74 €

## PRIORITETNA OBLAST: UNAPREĐENJE KOMPETENCIJA ZAPOSLENIH

| Aktivnosti kojima se neposredno ostvaruju operativni ciljevi a posredno strateški ciljevi | Partnerske institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti i institucija nadležna za praćenje sprovođenja i izvještavanja | Rok za završetak aktivnosti | Planirana i utrošena finansijska sredstva i fondovi za sprovođenje aktivnosti (informacije o izvorima finansiranja) | - Indikatori rezultata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opšti program stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika | Uprava za ljudske resurse | Q1-Q4 | Ukupno za sve aktivnosti Uprave za ljudske resurse planirano je 139.071,00€ Budžet - Utrošeno je 127.000,00€ Budžet | - Broj realizovanih obuka je 73 - Broj polaznika je 1.514 |
| Kursevi računara | Uprava za ljudske resurse | Q1-Q4 |  | - Broj realizovanih obuka 3 - Broj polaznika je 31 |
| Opšti program stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika | Uprava za ljudske resurse | Q1-Q4 |  | - Broj realizovanih obuka je 24 - Broj planiranih polaznika 395 |
| Aktivnosti kojima se neposredno ostvaruju operativni ciljevi a posredno strateški ciljevi | Partnerske institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti i institucija nadležna za praćenje sprovođenja i izvještavanja | Rok za završetak aktivnosti | - Planirana i utrošena finansijska sredstva i fondovi za sprovođenje aktivnosti (informacije o izvorima finansiranja) | - Indikatori rezultata |
| Specifični program obuke za sticanje i unapređivaje znanja, vještina i sposobnosti iz oblasti upravljanja i unutrašnjih kontrola u javnom sektoru | Uprava za ljudske resurse | Q1-Q4 |  | - Broj realizovanih obuka je 17 - Broj polaznika 318 |
| Program obuke za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru CG | Uprava za ljudske resurse | Q1-Q4 |  | - Broj realizovanih obuka je 35 - Broj polaznika 16 |
| Program obuke u oblasti analize efekata (RIA) | Uprava za ljudske resurse | Q1-Q4 |  | - Broj realizovanih obuka je 8 - Broj polaznika 61 |
| Program profesionalnog usavršavanja unutrašnjih revizora u javnom sektoru | Uprava za ljudske resurse | Q1-Q4 |  | - Broj realizovanih obuka je 20 - Broj polaznika 224 |
| Specifični program obuke za unapređivanje znanja i vještina iz oblasti inspekcijskog i komunalnog nadzora na lokalnom nivou | Uprava za ljudske resurse | Q1-Q4 |  | - Broj realizovanih obuka je 2 - Broj polaznika 32 |
| Specificni program obuke u oblasti upravljanja IPA sredstvima | Uprava za ljudske resurse | Q1-Q4 |  | - Broj realizovanih obuka je 4 - Broj polaznika 96 |
| Program obuke za rukovodioce | Uprava za ljudske resurse | Q1-Q4 |  | - Obuke nijesu realizovane u 2022. godini. Planirana realizacija u 2023. godini |
| Program obuke za računovođe u javnom sektoru | Uprava za ljudske resurse | Q1-Q4 |  | - Broj realizovanih obuka je 24 - Broj planiranih polaznika 23 |
| Program obrazovanja za sticanje kljucnih vjestina za upravljanje ljudskim resursima | Uprava za ljudske resurse | Q1-Q4 |  | - Obuke nijesu realizovane u 2022. godini. Planirana realizacija u 2023. godini |
| Program obrazovanja za državne službenike iz oblasti strategijskog planiranja | Uprava za ljudske resurse | Q1-Q4 |  | - Obuka je odložena za 2023. godinu |
| Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za komunikacije sa javnošću u javnom sektoru | Uprava za ljudske resurse | Q1-Q4 |  | - Broj realizovanih obuka je 10 - Broj polaznika 16 |
| Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta | Uprava za ljudske resurse | Q1-Q4 |  | - Broj realizovanih obuka je 12 - Broj polaznika 17 |
| OSTALE OBUKE (realizovane po projektu, akcionom planu, zaključku Vlade) | Uprava za ljudske resurse | Q1-Q4 |  | - Okviran broj realizovanih obuka je 47 - Okviran broj polaznika 540 |
| Jačanje kadrovskih kapaciteta Upravne inspekcije | Uprava za ljudske resurse |  |  | - Broj lica uključenih u aktivnosti namijenjene jačanju kadrovskih kapaciteta Upravne inspekcije |
| Uspostavljanje elektronske razmjene podataka između registara | Ministarstvo javne uprave, / - Ministarstvo unutrašnjih poslova - Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava - Poreska uprava - Zajednica opština Crne Gore - JLS - Katastar | Q1 2022 – Q4 2023 | 378.000,00€ Budžet | - Održana radionica o konceptu interoperabilnosti, upotrebi JSERP-a i uspostavljanju elektronske razmjene podataka kojoj je prisustvovalo 40 učesnika iz ICT mreže |
| Podizanje kvaliteta sistema identifikacije rizika u procesu upravljanja IS i elektronskih usluga | Ministarstvo javne uprave, / MFSS | Q2 2022 – Q2 2023 | 50,000€ Budžet | - U organizaciji Odjeljenja za reviziju informacionih sistema iz Ministarstva javne uprave održana je radionica na temu „Upravljanje IT rizicima i uloga unutrašnje revizije informacionih sistema“ za zaposlene u IT sektoru organa državne uprave. Cilj radionice je bio upoznavanje učesnika sa značajem i ulogom koju revizija informacionih sistema ima u sistemu javne uprave, kao i širenja svijesti o potrebi upravljanja IT rizicima Radionici je prisustvovalo 37 učesnika. |
| Sprovođenje obuke u skladu s potrebama organa | Uprava za ljudske resurse / Ministarstvo javne uprave Zajednica opština Crne Gore | Q3 2022 – Q1 2023 | 127.000€ Budžet | - Revidirane smjernice za izradu Analize potreba za obukom - Realizovano pet obuka zaposlenih zaduženih za sprovođenje analize potreba za obukom na centralnom i na lokalnom nivou |
| Analiziranje postojećih jedinica/kontakt osoba za ljudske resurse | Uprava za ljudske resurse / - Ministarstvo javne uprave | Q2 – Q4 | 66.000,00 € Budžet | - Izrađena analiza s preporukama za dalje unapređenje rada jedinica/kontakt osoba za ljudske resurse - Najmanje 50 službenika za ljudske resurse uspješno završili obuku o sticanju znanja i vještina za upravljanje ljudskim resursima |
| Promocija javne uprave zasnovane na principima raznolikosti, jednakosti i nediskriminatorske politike | Ministarstvo javne uprave | Q2 2022 – Q4 2024 | 56.000,00 € Budžet | - Jačanje rodno odgovorne komunikacije u javnoj upravi je važan element projekta „Komuniciranje rodne ravnopravnosti“ koji je realizovao UNDP CG uz podršku Vlade Crne Gore i DEU. Projekat je između ostalog, podrazumijevao održavanje „Nedjelje rodne ravnopravnosti“ u okviru koje su predstavnici Ministarstva javne uprave uzeli učešće. U Upravi za ljudske resurse je 1. decembra održana radionica koja je okupila stručnjake/kinje iz oblasti rodne ravnopravnosti, trenere/ice, predavače/ice i službenike/ce za komunikacije iz javnih institucija, zaposlene u institucijama, a u okviru koje su predstavljene neke od najboljih praksi u integrisanju ljudskih prava i rodne ravnopravnosti u komunikaciji, i uslađivanju sa procesom evropske integracije. Pored toga, Uprava za ljudske resurse i UNDP su promovisali važnost politike orodnjavanja u javnoj upravi, dajući primjer ambijenta za postizanje rodne ravnopravnosti, i pokrećući diskusiju o integraciji standarda rodne ravnopravnosti u ovoj instituciji kao dio UNDP-ovog Standarda (SEAL) Rodne Ravnopravnosti |
| Unapređivanje digitalnih vještina zaposlenih u javnoj upravi | Uprava za ljudske resurse / Ministarstvo javne uprave | Q2 2022 – Q2 2024 | 49.500,00 € Budžet | - Kreiran program obuke za sticanje digitalnih vještina - Sprovedena obuka za minimum 80 službenika |
| Unapređivanje digitalnih vještina zaposlenih u javnoj upravi – u službama finansija | Uprava za ljudske resurse / - Ministarstvo javne uprave | Q2 2022 – Q2 2024 | 49.500,00 € Budžet | - Kreiran program obuka za zaposlene u službama finansija u javnoj upravi - Obučeno 20% zaposlenih u javnoj upravi u službama finansija |
| Unapređivanje digitalnih vještina zaposlenih u javnoj upravi – u pravnim službama | Uprava za ljudske resurse / - Ministarstvo javne uprave | Q2 2022 – Q2 2024 | 49.500,00 € Budžet | - Kreiran program obuka za zaposlene u pravnim službama u javnoj upravi - Obučeno 20% zaposlenih u javnoj upravi u pravnim službama |
| Unapređenje kapaciteta o konceptu e-pristupačnosti | - Uprava za ljudske resurse/ Ministarstvo javne uprave | Q2 2022 – Q4 2023 | 98.000 € Budžet (UZK ima ovaj podatak) | - Planirane su 4 radionice na temu e pristupačnosti koje bi održale administartorke portala GOV.ME, na kojima bi bili objašnjeni principi e pristupačnosti I dati praktični primjeri koji već postoje na Portalu Vlade. Ciljna grupa su svi službenici koji vrše obradu dokumenata u elektronskom obliku. - U okviru obuka vezanih za upravljanje sadržajem sajtova na novom Portalu Vlade (obuke za CMS), objašnjen je način korišćenja i podešavanja opcija e-pristupačnosti. - 50 administratora i urednika je prošlo ove obuke. - Uprava za ljudske resurse treba da obezbijedi medjunarodnog predavača/eksperta koji bi održao obuke za administratore portala Vlade, a vezano za primjenu standarda WCAG 2.1 |
| Jačanje kapaciteta administratora aplikativnog dijela jedinstvenog informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka (JSERP) | Uprava za ljudske resurse / - Ministarstvo javne uprave | Q1 2022 – Q4 2023 | 12.000,00 € Budžet (UZK ima ovaj podatak) | - Obučeno 5 administratora iz organa korisnika sistema JSERP-a. |
| Sprovođenje obuke za administratora sadržaja na portalu data.gov.me | Uprava za ljudske resurse / - Ministarstvo javne uprave | Q1 2022 – Q4 2023 | 16.000,00 € Budžet (UZK ima ovaj podatak) | - U julu 2022. godine održana je obuka za 20 učesnika administratora portala data.gov.me |
| Promovisanje pripreme podataka u formatu otvorenih podataka | Ministarstvo javne uprave / - Uprava za ljudske resurse Privredna komora Crne Gore | Q2 2022 – Q4 2023 | 47.000,00 € Budžet Nijesu utrošena sredstva | Nije realizovano |
| Podizanje svijesti o važnosti pružanja e-usluga | Ministarstvo javne uprave/ Uprava za ljudske resurse | Q3 2022 – Q4 2024 | Nisu utrošena finansijska sredstva za realizaciju ovih aktivnosti | - Održana jedna obuka za službenike javne uprave na temu razvoja elektronske uprave u Crnoj Gori. - Obučeno pet administratora moderatora Portala elektronske uprave u 2022. godini. |
| Podizanje kapaciteta službenika u MJU o upravljanju ICT projektima | Ministarstvo javne uprave | Q1 2022 – Q4 2023 | 19.000,00 € Budžet Nijesu utrošena finansijska sredstva | Nije realizovano |
| Sprovođenje obuka iz oblasti ISO standarda i GDPR (za dobijanje sertifikata za implementatore i interne audite) | Ministarstvo javne uprave | Q1 2022 – Q4 2023 | 25.000,00 € Budžet Nijesu utrošena finansijska sredstva | Nije realizovano |
| Sprovođenje obuke za kontakt osobe u jedinicama za upravljanje ljudskim resursima o postupku mjerenja zadovoljstva zaposlenih | Uprava za ljudske resurse / - Ministarstvo javne uprave | Q1 2022 – Q3 2024 | 22.500,00 € Budžet | - Broj obučenih kontakt osoba za ULJR o postupku mjerenje zadovoljstva zaposlenih Promotivne aktivnosti o značaju mjerenja zadovoljstva zaposlenih |
| Realizacija obuka za zaposlene u AZLP radi jačanja kapaciteta za sprovođenje ZSPI | Uprava za ljudske resurse / - Agencija za zaštitu ličnih podataka - Ministarsvo javne uprave - Sudovi Crne Gore SIGMA | Q1 2022 – Q4 2023 | 79.000,00 € Budžet Donatorska sredstva Direktna pomoć SIGMA | - Izrađen program obuke i podrške prema različitim potrebama i oblastima (sankcije, izvršenje, ograničenja, itd.) - Sprovedeno pet radionica, jedan okrugli sto, jedna studijska posjeta u instituciji s najboljom praksom u pojedinim pitanjima za pet zaposlenih AZLP |
| Organizovanje kampanje radi podizanja svijesti javnosti i javne uprave o značaju otvorenih podataka i njihovoj vrijednosti | Ministarsvo javne uprave / - Uprava za ljudske resurse - NVO - Asocijacija Menadžera Montenegro - Akademska zajednica - Privredna komora Crne Gore - Organi obveznici Zakona o SPI Savjet za otvorene podatke | Q3 2022 – Q4 2023 | 62.000,00 € Budžet Nijesu utrošena finansijska sredstva | - Nije realizovano |
| Održavanje obuka za izradu srednjoročnih programa rada ministarstava i izrada za ciklus 2023 - 2025. | GSV/ - Ministarstvo javne uprave SIGMA | Q2 2022 – Q1 2023 | 6.850,00 € Donatorska sredstva, podrška EU/SIGMA | - Održavanju obuka prethodi izrada Metodologije kojom se definišu smjernice za srednjoročno planiranje rada Vlade i ministarstava. Izrada metodologije je u toku. |
| Održavanje obuka za službenike koji rade na pripremi zakona i strategija o standardima sprovođenja javnih konsultacija u procesu pripreme zakona i strategija | Uprava za ljudske resurse / - Ministarstvo javne uprave | Q3 2022 – Q2 2024 | 17.000,00€ Budžet | Namjanje 80 službenika obučeno |
| Stručno usavršavanje policijskih službenika (iz domena javnog reda i mira, bezbjednosti saobraćaja, nadzora državne granice, granične provjere i suzbijanja nelegalnih migracija, suzbijanja opšteg i privrednog kriminala, sprečavanja i suzbijanja zloupotreba droga, specijalnih istražnih metoda, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, obezbjeđenja ličnosti i objekata i dr. | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Q4 | app. 160. 000,00 (budžet i donacije) Utrošena finansijska sredstva – app 48.000 € iz budžeta + donacije. | Broj realizovanih obuka Broj polaznika - U periodu od 01.01. do 18.11.2022. godine preko Odsjeka za obuke i stučno usavršavanje policijskih službenika realizovano je 119 obuka, na koje je pohađao 1.161 službenik Uprave policije. Obuke su realizovane u saradnji sa JU VSŠ „Policijskom akademijom“(na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji), Upravom za ljudske resurse, međunarodnim partnerima i nevladinim organizacijama. Napomena: presjek obuka nije konačan imajući u vidu da je do kraja godine planirana realizacija još obuka |
| Stručno usavršavanje državnih službenika i namještenika Ministarstvo unutrašnjih poslova (iz domena zaštite i spašavanja, bezbjedonosno nadzornih poslova i upravnih poslova) | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Q4 | app. 70 000 budžet i donacije) Utrošena finansijska sredstva – app 1000 € iz budžeta + donacije. | Broj realizovanih obuka Broj polaznika - U periodu od 01.01. do 18.11.2022. godine preko Odsjeka za obuke i stučno usavršavanje državnih službenika realizovano je 29 obuka, koje je pohađalo 53 službenika. Obuke su realizovane u saradnji sa JU VSŠ „Policijskom akademijom“ (na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji), Upravom za ljudske resurse, međunarodnim partnerima i nevladinim organizacijama. Napomena: presjek obuka nije konačan imajući u vidu da je do kraja godine planirana realizacija još obuka |
| Jačanje kapaciteta na državnom i lokalnom nivou za primjenu EIA i SEA | Univerzitet Crne Gore/ Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | Q1-Q4 | - n/a - Budžet Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | 10 polaznika Nije realizovano |
| Poboljšati koordinaciju između postupaka SEA i EIA, uključujući i ocjenu prihvatljivosti za potencijalna Natura 2000 područja i koncesiona akta i planove | Univerzitet Crne Gore/ - Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | Q1-Q4 | - n/a - Budžet Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | 8 polaznika Nije realizovano |
| Organizovati obuke na temu jačanja kapaciteta vezano za primjenu Zakona o infrastrukturi prostornih podataka | Univerzitet Crne Gore/ Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | Q1-Q4 | - n/a - Budžet Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | 10 polaznika Nije realizovano |
| Organizovati treninge i obuke svih aktera krivično pravne zaštite | Univerzitet Crne Gore/ Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | Q1-Q4 | - n/a - Budžet Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | - 5 polaznika - Nije realizovano |
| Organizovanje obuka za primjenu propisa i sprovođenje planova, kao i za vođenje statistike u oblasti upravljanja otpadom | Univerzitet Crne Gore/ - Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | Q1-Q4 | - n/a - Budžet Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | - 10 polaznika - Nije realizovano |
| Jačanje kapaciteta inspekcijskih službi na lokalnom i državnom nivou | Univerzitet Crne Gore/ Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | Q1-Q4 | - n/a - Budžet Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | Realizovana interna obuka za urbanističko građevinsku inspekciju: inspekcijski nadzor u saradnji sa ULJR(budžet 21 polaznik |
| Upotpunjavanje osnove za predlaganje/definisanje Natura 2000 područja, u oviru nastavka terenskih istraživanja | Univerzitet Crne Gore/ Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | Q1-Q4 | - n/a - Budžet Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | - 5 polaznika - Nije realizovano |
| Unapređenje stručnih kapaciteta nadležnih upravljača zaštićenih područja | Univerzitet Crne Gore/ Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | Q1-Q4 | - n/a - Budžet Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | - 10 polaznika - Nije realizovano |
| Jačati administrativne kapacitete nadležnih institucija na nacionalnom i lokalnom nivou za sprovođenje procedura izdavanja odobrenja | Univerzitet Crne Gore Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | Q1-Q4 | - n/a - Budžet Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | - 8 polaznika - Nije realizovano |
| Jačanje kapaciteta nadležnih institucija za procedure izdavanja dozvola/odobrenja i kontrola uz unapređenje sistema sprovođenja Nagoja Protokola | Univerzitet Crne Gore/ Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | Q1-Q4 | - n/a - Budžet Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | - 10 polaznika - Nije realizovano |
| Jačanje kapaciteta nadležnih institucija za izdavanje dozvola i sprovođenje kontrola po pitanju stranih i invazivnih stranih vrsta biljaka, životinja i gljiva | Univerzitet Crne Gore/ - Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | Q1-Q4 | - n/a - Budžet Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | - 9 polaznika - Nije realizovano |
| Jačanje administrativnih kapaciteta u ovom sektoru kroz aktivno učešće u svim obukama/radionicama | Univerzitet Crne Gore/ Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | Q1-Q4 | - n/a - Budžet Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | - 7 polaznika - Nije realizovano |
| Unapređenje sprovođenja regulativa EU sistem za upravljanje zaštitom životne sredine i šema provjere i Eko-označavanje | Univerzitet Crne Gore/ Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | Q1-Q4 | - n/a - Budžet Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | - 8 polaznika - Nije realizovano |
| Obuke vezano za implementaciju REACH Regulative | Univerzitet Crne Gore/ Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | Q1-Q4 | - n/a - Budžet Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | - 10 polaznika - Nije realizovano |
| Obuke vezano za implementaciju BPR Regulative | Univerzitet Crne Gore/ Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | Q1-Q4 | - n/a - Budžet Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | - 10 polaznika - Nije realizovano |
| Obuke vezano za implementaciju CLP Regulative | Univerzitet Crne Gore/ Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | Q1-Q4 | - n/a - Budžet Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | - 10 polaznika - Nije realizovano |
| Organizovanje internih kurseva iz oblasti stranih jezika -nivo B1 i B2 | Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | Q2 | - n/a - Budžet Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | - Broj polaznika U saradnji sa Upravom za ljudske resurse realizovan internaa obuka, budžet ULJR - 15 polaznika |
| Organizovanje internih obuka na temu „Slobodan pristup informacijama“ | Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | Q4 | - n/a - Budžet Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | - 15 polaznika - Nije realizovano |
| Organizovanje interne obuke »Energetska efikasnost u prostornom planiranju i građevinarstvu« | Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | Q2 | - n/a - Budžet Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | - 15 polaznika - Nije realizovano |
| Organizovanje interne obuke »Upravljanje projektima« | Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | Q2 | - n/a - Budžet Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | - 15 polaznika - Nije realizovano |
| Organizovanje interne obuke za GIS (Geo informacioni sistem) | Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma |  | - n/a - Budžet Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | - 20 polaznika - Nije realizovano |
| Školovanje srednjeg medicinskog kadra za V stepen transfuzer | ZU Zavod za transfuziju krvi Crne Gore/ Medicinska škola u Beogradu | Do kraja školske godine 2021/2022 | - 1.894.00€ ZU Zavod za transfuziju krvi Crne Gore | - Dobijanje sertifikata za zvanje V stepen transfuzer 2 polaznika |
| Školovanje srednjeg medicinskog kadra za zvanje diplomirani medicinsko laboratorijski inženjer | ZU Zavod za transfuziju krvi Crne Gore/ Panevropski Univerzitet Apeiron | Do kraja školske godine 2021/2022 | - - 2.996€ | - 2 polaznika |
| Usluga stručnog osposobljavanja zaposlenih koji obavljaju poslove iz djelokruga rada u okviru organizacione jedinice Tehnički servis | ZU Opšta bolnica Berane Ministarstvo kapitalnih investicija | Q1 - Q4 | 100,00€ | - Sertifikat o radnoj osposobljenosti rukovanja energetskim postrojenjima i sertifikat rukovanja gasnim instalacijama - 2 polaznika |
| Obuka zaposlenih Portira za zaštitara u skladu sa zakonom | ZU Opšta bolnica Bijelo Polje/ Policijska akademija Danilovgrad | Obuka traje 25 dana. Rok realizacije zavisi od organizacije Akademije | 4000 € | - 3 polaznika stekla stručnu kvalifikaciju |
| Obuka zaposlenih portira za zaštitare u skladu sa Zakonom o Zaštiti lica i imovine Polaganje ispita pred Upravom za kadrove | ZU Opšta bolnica Nikšić/ - Policijska akademija Danilovgrad Uprava za ljudske resurse | Obuka traje 25 dana. Rok realizacije zavisi od organizacije Akademije Vrijeme polaganja ispita zavisi od organizacije ispita od strane Uprave za kadrove | - 3.800,00 € | - 8 portira steklo stručnu kvalifikaciju |
| Nastavak školovanja srednjeg medicinskog kadra | ZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar Visoka medicinska škola Milutin Milanković u Beogradu | Do kraja 2022/2023 (3 medicinske sestre) 2024/2025 (1 rtg tehničar) | 8.700,00 € | - 4 lica (3 medicinske sestre – instrumentarke, medicinska sestra anestezija sa JIL-om i rtg tehničar) |
| Projekat: Uticaj pandemije Covid-19 na kontrolu bolesti, mentalno zdravlje i kvalitet života pacijenata oboljelih od dijabetes melitusa Tip 2 | - U organizaciji Ministarstva prosvjete, nosilac projekta je ZU Dom zdravlja Podgorica | Q1 – Q4 | - 41.300,00€ Projekat po rješenju Ministarstva nauke o odobravanju granta na realizaciju projekta broj 02/2-062/20-891/2 od 12.06.2020. godine. | - Utvrđivanje načina i obuhvata uticaja pandemije Covid-19 na metaboličku kontrolu, mentalno zdravlje i kvalitet života kod pacijenata oboljelih od dijabetes melitusa Tip 2 |
| Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti usluge palijativne zdravstvene njege u prekograničnom području | Dom zdravlja Metković/ - Dom zdravlja Ljubuški, - Dom zdravlja Zenica Dom zdravlja Podgorica | Q1 – Q2 | 290.354€ sredstva iz EU projekta | - Poboljšana usluga palijativne njege za stanovništvo u regionu. Najmanje 1.700 pacijenata liječiće se novom opremom tokom sprovođenja Projekta. - razvijena zajednička e-platforma sa virtuelnim doktorom - 4 specijalizovana edukativna treninga o plaijativnoj njezi (organizovana i sprovedena za 20 osoba) - poboljšana usluga dijagnostike u 2 zdravstvena objekta ustanove - realizovan specijalizovani trenig za korišćenje nove medicinske opreme (organizovan i sproveden za 40 ljekara i medicinskih sestara) |
| Obuka za službenika za javne nabavke | ZU Dom zdravlja Tivat Ministarstvo finansija i socijalnog staranja/ Uprava za kadrove | Q1-Q4 | 300,00€ | Broj izdatih sertifikata službenicima za javne nabavke - Podatak nije operativan |
| Obuka službenika za zdravlje i zaštitu na radu | ZU Dom zdravlja Tivat/ - Ministarstvo ekonomskog razvoja Uprava za inspekcijske poslove | Q1-Q4 | 600,00€ | - Broj izdatih sertifikata službenicima za zdravlje i zaštitu na radu - 2 polaznika - NIJE REALIZOVANO MRSS |
| Obuka za knjigovođu | ZU Dom zdravlja Tivat/ Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore | Q1-Q4 | 400,00€ | - Osposobljeno jedno lice i izdat sertifikat službeniku za knjigovođu |
| Obuka za strane jezike | ZU Dom zdravlja Tivat/ Institut za strane jezike | Q1-Q4 | 300,00€ | - Bolji nivo znanja stranih jezika |
| Obuka za kompjuterski program exel | ZU Dom zdravlja Tivat/ Elektrotehnički fakultet | Q1-Q4 | 500,00€ | - Poznavanje i upotreba exel-a - 2 polaznika |
| Obuka za rtg tehničara | ZU Dom zdravlja Tivat/ - ZU Dom zdravlja Podgorica Medicinski fakultet u Beogradu | Q1-Q4 | 500,00€ | - Rtg tehničar |
| Obuka za ljekarske preglede za pomorce | ZU Dom zdravlja Tivat/ - Institut za medicinu rada Beograd | 2023. godina | 600,00€ | - Specijalista medicine rada za rad sa pomorcima |
| Obuka za ljekarske preglede u aviosaobraćaju | ZU Dom zdravlja Tivat/ - Institut za medicinu rada Beograd | 2023. godina | 600,00€ | - Specijalista medicine rada za zaposlene u aviosaobraćaju |
| Obuka za službenika za zaštitu podataka o ličnosti | ZU Dom zdravlja Bar/ ISO Mong DOOO Podgorica | Q1-Q4 | 1.000,00€ | - Službenik za zaštitu podataka o ličnosti |
| Obuka za službenika za javne nabavke | ZU Dom zdravlja Bar Uprava za javne nabavke | Q1-Q4 | 1.200,00€ | - Službenik za javne nabavke - 2 polaznika |
| Unapređenje ključnih kompetencija zaposlenih u privredi (npr. primjena Evropskog okvira E-vještina) | Privredna komora | Q1 – Q4 | n /a | - Privredna komora Crne Gore učestvuje u razvoju sistema obrazovanja za potrebe privrede i organizuje za svoje članice različite edukativne aktivnosti. Informacije o održanim događajima redovno objavljuje na svojoj veb stranici privrednakomore.me. Komora učestvuje u projektu EPALE Nacionalni servis podrške (Elektronska platforma za učenje odraslih) i u dijelu svojih aktivnosti, koje se odnose na edukacije, inforimiše i preko EPALE platforme. - 10 zaposlenih lica koja su završila programe i objavljeno 10 postova o edukativnim aktivnostima koje sprovodi PKCG |
| Stručno usavršavanje / specijalizacija zaposlenih u preduzećima | Licencirani organizatori obrazovanja odraslih/ - Centar za stručno obrazovanje Privredna komora | Q1 – Q4 | n /a | - Privredna komora Crne Gore organizuje niz edukativnih aktivnosti iz različitih oblasti putem kojih zaposlenima svojih članica omogućava dostupnost najnovijim znanjima i vještinama iz područja za koja su zainteresovani. - Broj zaposlenih lica koja su završila obuku: 300 učesnika - Privredna komora Crne Gore učestvuje u razvoju sistema obrazovanja za potrebe privrede i organizuje za svoje članice različite edukativne aktivnosti. Informacije o održanim događajima redovno objavljuje na svojoj veb stranici https://komora.me/. Komora učestvuje u projektu EPALE Nacionalni servis podrške (Elektronska platforma za učenje odraslih) i u dijelu svojih aktivnosti, koje se odnose na edukacije, inforimiše i preko EPALE platforme. - U prvih dest mjeseci 2022. godine na EPALE platformi objavljeno je 31 post o edukativnim aktivnostima koje sprovodi PKCG. - 16 zaposlenih lica koja su završila programe |
| Razvijanje programa stručnog usavršavanja zaposlenih | Centar za stručno obrazovanje / - Poslodavci - Obrazovne ustanove - Uprava za kadrove - Licencirani - organizatori obrazovanja odraslih - Savjet za kvalifikacije NVO | Q1 – Q4 | n /a | - Privredna komora Crne Gore organizuje niz edukativnih aktivnosti iz različitih oblasti putem kojih zaposlenima svojih članica omogućava dostupnost najnovijim znanjima i vještinama iz područja za koja su zainteresovani. - Broj zaposlenih lica koja su završila obuku: 979 učesnika |
| Realizacija obuka o konkretnim temama koje su od značaja za funkcionisanje preduzeća (npr. Obuke o pravilnoj primjeni tehnologija na konkretnom radnom mjestu i sl.) | Privredna komora / - Unija poslodavaca - Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća Privredni subjekti | Q1 – Q4 | n /a | - Privredna komora Crne Gore će i u narednom periodu nastaviti sa organizovanjem stručnih obuka. - učešće 24 učesnika |
| Podizanje svijesti rukovodnog kadra o značaju stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u organima državne uprave | Uprava za kadrove / - Privredna komora - Unija poslodavaca Centar za stručno obrazovanje | Q1 – Q4 | n /a | - 10 učesnika |
| Podizanje svijesti poslodavaca o značaju stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u privredi | Privredna komora / - Unija poslodavaca - Centar za stručno obrazovanje - Uprava za ljudske resurse | Q1 – Q4 | n /a | - 15 učesnika |
| Osnaživanje službi za razvoj ljudskih resursa u pogledu karijernog vođenja | Unija poslodavaca / Privredna komora | Q1 – Q4 | n /a | - Privredna komora Crne Gore svojim članicama pruža savjetodavne usluge, bilo u neposrednom kontaktu bilo u okviru skupova koje organizuje. Ovu oblast pokriva Sektor za obrazovanje i kvalitet. - Odgovor je: - 22 lica, jedna služba |
| Sprovođenje aktivnosti u cilju promocije Evropskog okvira E-vještina11 | Uprava za ljudske resurse / Centar za stručno obrazovanje Privredna komora | Q1 – Q4 | n /a | - Dva online događaja - 20 učesnika - Privredna komora je organizovala dva online događaja sa ukupno 165 učesnika (16 fizički i 149 online) |
| Podizanje svijesti rukovodnog kadra o značaju stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u organima državne uprave | Uprava za ljudske resurse / - Privredna komora - Unija poslodavaca Centar za stručno obrazovanje | Q1 – Q4 | n/a | - Broj poslodavaca koji su uključeni u aktivnosti - 10 učesnika |
| Osnaživanje službi za razvoj ljudskih resursa u pogledu karijernog vođenja | Unija poslodavaca / Privredna komora | Q1 – Q4 | n /a | - Privredna komora Crne Gore svojim članicama pruža savjetodavne usluge, bilo u neposrednom kontaktu bilo u okviru skupova koje organizuje. Ovu oblast pokriva Sektor za obrazovanje i kvalitet. - Odgovor je: - 22 lica, jedna služba |
| Razvijanje mehanizama za predviđanje promjena na tržištu rada u pogledu potreba za novim znanjima i vještinama i povećanje inovativnosti (npr. Istraživanje obrazovnih potreba zaposlenih, utvrđivanje novih profesionalnih profila, učešće predstavnika privrede u kreiranje novih kvalifikacija, primjeri dobrih praksi iz EU zemalja i sl. ) | Ministarstvo prosvjete/ - Privredna komora Licencirani organizatori obrazovanja odraslih | Q1 – Q4 | n/a | - Broj istraživanja o obrazovnim potrebama zaposlenih - Istraživanje o potrebama u radu organizatora obrazovanja odraslih - Broj novih profesionalnih profila - Broj predstavnika iz privrede u kreiranju novih kvalifikacija Podaci nisu operativni |
| Edukacija zaposlenih u privredi iz oblasti vještina komunikacije | Privredna komora | Q1 – Q4 | 1.200,00 € | - 227 učesnika |
| Edukacije zaposlenih u privredi iz oblasti prezentacionih vještina | Privredna komora | Q1 – Q4 | 600,00 € | - 71 učesnik |
| Edukacija zaposlenih u privredi iz oblasti preduzetništva | Privredna komora | Q1 – Q4 | 600,00 € | - 111 učesnika |
| Edukacija zaposlenih u privredi iz oblasti marketinga | Privredna komora | Q1 – Q4 | 800,00 € | - 114 učesnika |
| Edukacija zaposlenih u privredi iz oblasti finansija | Privredna komora | Q1 – Q4 | 1.200,00 € | - 261 učesnik |
| Edukacija zaposlenih u privredi iz oblasti organizacione kulture | Privredna komora | Q1 – Q4 | 1.600,00 € | - 463 učesnika |
| Edukacija zaposlenih u privredi iz oblasti menadžmenta | Privredna komora | Q1 – Q4 | 600,00 € | - 70 učesnika |
| Edukacija zaposlenih u privredi iz oblasti poljoprivrede | Privredna komora | Q1 – Q4 | 200,00 € | - 13 učesnika |
| Edukacija zaposlenih u privredi iz oblasti ljudskih resursa | Privredna komora | Q1 – Q4 | 400,00 € | - 41 učesnik |
| Edukacija zaposlenih u privredi iz oblasti standarda kvaliteta | Privredna komora | Q1 – Q4 | 200,00 € | - 40 učesnika |
| Edukacija zaposlenih u privredi iz oblasti energetske efikasnosti i zaštite životne sredine | Privredna komora | Q1 – Q4 | 800,00 € | - 117 učesnika |
| Edukacija zaposlenih u privredi iz oblasti otvorenih podataka | Privredna komora | Q1 – Q4 | 200,00 € | - 24 učesnika |
| Edukacija zaposlenih u privredi iz oblasti EU integracija | Privredna komora | Q1 – Q4 | 600,00 € | - 72 učesnika |
| Edukacija zaposlenih u privredi iz oblasti liderstva | Privredna komora | Q1 – Q4 | 200,00 € | - 27 učesnika |
| Edukacija zaposlenih u privredi iz oblasti jačanja konkurentske snage crnogorskih proizvoda Dobro iz Crne Gore | Privredna komora | Q1 – Q4 | - 0,00 Nije bilo zainteresovanih |  |
| Organizovanje okruglih stolova, konferencija, prezentacije | Privredna komora | Q1 – Q4 | 12.000,00 € | - 1375 učesnika |
| Izdavanje Glasnika objavljivanje informacija na sajtu Privredne komore Crne Gore | Privredna komora | Q1 – Q4 | 36.000,00 € | - 12 brojeva |
| Izrada sektorskih analiza | Privredna komora | Q4 | 5.000,00 € | - 1 analiza |
| Set seminara za poslodavce o izmjenama zakonskih propisa u saradnji sa Upravom za inspekcijske poslove | Unija poslodavaca Crne Gore | Q2 | -1.000,00€ | - 100 lica (poslodavaca i predstavnika poslodavaca) unaprijedilo je svoje znanje u pogledu primjene najvažnijih Zakona za poslovanje privrednog društva koji su izmijenjeni u protekloj godini - Nije realizovano |
| Obuka u okviru projekta CentricomNet »Poslovni engleski u sektoru turizma« | Unija poslodavaca Crne Gore | Q4 | - 5.000,00€ 7.000.00e | - 20 zaposlenih lica je prošlo obuku »Poslovni engleski u sektoru turizma - 10 polaznika |
| Obuka u okviru projekta CentricomNet«Prodaja i odnos sa klijentima u sektoru turizma« | Unija poslodavaca Crne gore | Q4 | - 5.000,00€ 5.400.00e | - 20 zaposlenih lica je prošlo obuku »Prodaja i odnos sa klijentima u sektoru turizma« - 10 polaznika |
| Obuka u okviru projekta »CentricomNet« »Razvoj ruralnog turizma« Četvrta obuka u 2022. godini u okviru istog projekta Razvoj brenda i reputacije | Unija poslodavaca Crne Gore Unija poslodavaca Crne Gore | Q4 Q4 | - 5.000,00€ 5.400.00e 5.400.00e | - 20 zaposlenih i nezaposlenih lica je prošlo obuku »Razvoj ruralnog turizma« - 10 polaznika - 9 polaznika |

SREDSTVA:

Ukupno: 1.623.294,00€

## PRIORITETNA OBLAST: OSIGURANJE KVALITETA U OBRAZOVANJU ODRASLIH

| Aktivnosti kojima se neposredno ostvaruju operativni ciljevi a posredno strateški ciljevi | Partnerske institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti i institucija nadležna za praćenje sprovođenja i izvještavanja | Rok za završetak aktivnosti | Planirana i utrošena finansijska sredstva i fondovi za sprovođenje aktivnosti (informacije o izvorima finansiranja) | Indikatori rezultata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Praćenje i evaluacija rada obrazovnih ustanova | Centar za stručno obrazovanje | Q1 – Q4 | - 2.000,00 € Budžet | Pripremljeni izvještaji o praćenju i evaluaciji rada ustanova - Kreirani standardi kompetencija za eksterne evaluatore koji su pripremljeni i usvojeni na regionalnom nivou. - Realizovane obuke spoljnih saradnika-evaluatora |
| Samoevaluacija rada ustanove | Licencirani organizatori obrazovanja odraslih | Q1 – Q4 | - n/a | - Pripremljeni izvještaji o sprovedenoj samoevaluaciji ustanova |
| Evaluacija programa obrazovanja | Centar za stručno obrazovanje | Q1 – Q4 | - n/a | - Pripremljeni izvještaji o evaluiranim programima obrazovanja |
| Praćenje polaznika nakon završetka programa obrazovanja koji vode sticanju stručnih kvalifikacija (razvijanje procedura za praćenje polaznika) | Ministarstvo prosvjete/ - Licencirani organizatori obrazovanja odraslih | Q1 – Q4 | - n/a | Uneseni podaci u MEIS bazu podataka u dijelu koji se odnosi na praćenje polaznika koji su završili program obrazovanja za stručnu kvalifikaciju - Zaposlio se po završetku programa u prvih mjesec dana u toj oblasti /sektoru 172 - Zaposlio se po završetku programa u prvoj godini u toj oblasti/sektoru 1 - Zaposlio se po završetku programa u drugoj godini i više u toj oblasti/sektoru 6 - Nezaposleno 20 Broj realizovanih savjetovanja organizatora obrazovanja odraslih o značaju i obavezi ažurne evidencije podataka u MEIS aplikaciji - Podatak nije operativan Iniciranje za pokretanje aktivnosti na uspostavljanju sistema elektronske razmjene podataka sa Zavodom za zapošljavanje i Poreskom upravom - Uz podršku projekta EPALE nacionalna služba podrške za Crnu Goru proširena je MEIS baza - aplikacija za organizatore obrazovanja odraslih na taj način što je: je nadograđena na unaprijed - Postojeća aplikacija za organizatore obrazovanja odraslih – zaključavanje mogućnosti editovanja podataka o organizatoru i programima kako bi mogli da proglasimo ovu bazu registrom - Kreirana aplikacija za Ministarstvo prosvjete gdje će unositi glavni podaci o organizatorima i programima nakon procesa licenciranja, kao i pregled i izmjene podataka, ali i potrebni izvještaji - Kreirana aplikacija za Centar za stručno obrazovanje gdje se mogu pregledati podaci o svakom organizatoru obrazovanja odrasli pojedinačno, njihovim programima, kao i izvještaji o broju kandidata koji su proči određene programe obuke - Kreirana aplikacija za Zavod za zapošljavanje gdje se mogu pregledati podaci o svakom organizatoru obrazovanja odrasli pojedinačno, njihovim programima, kao i izvještaji o broju kandidata koji su proči određene programe obuke |
| Online savjetovanja zaposlenih u ustanovama za obrazovanje odraslih u cilju poboljšanja unosa i tačnosti podataka | Ministarstvo prosvjete | Q1 – Q4 | - Nijesu predviđena finansijska sredstva | - Održana 4 savjetovanja |
| Andragoško osposobljavanje nastavnog kadra koji radi u obrazovanju odraslih | Centar za stručno obrazovanje / - Licencirani organizatori obrazovanja odraslih | I - IV kvartal | - n/a | - 360 nastavnika/predavača završilo Program andragoškog ospobljavanja nastavnog kadra koji radi u obrazovanju odraslih |
| Stručno usavršavanje lica koja kreiraju i sprovode politiku obrazovanja odraslih u Crnoj Gori | Centar za stručno obrazovanje / - Ministarstvo prosvjete | Q1 – Q4 | - n/a - EPALE Nacionalna služba podrške za Crnu Goru 2022 – 2024 | - Učešće predstavnika stručnih službi za obrazovanje odraslih na: nacionalnim i međunarodnim konferencijama, studijskim posjetama, simpozijumima i drugim stručnim skupovima - u drugim aktivnostima stručnog usavršavanja - organizovanje godišnje EPALE konferencije, 2-3. decembar 2022. na temu »Kultura i umjetnost u obrazovanju odraslih« - Stručno usavršavanje predstavnika licenciranih ustanova za obrazovanje odraslih (teams edukacija) - Kreiranje smjernica za unapređenje rada licenciranih ustanova za obrazovanje odraslih - Jačanje saradnje među nacionalnim ERASMUS+ timovima u Crnoj Gori/profesionalnizacija u obrazovanju odraslih |
| Podrška jačanju vještina roditeljstva kroz posjete patronažne sestre | ZU Dom zdravlja Podgorica/ - Ministarstvo zdravlja Crne Gore, uz pokroviteljstvo Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori | Q1 – Q3 | - 7.298,50€ sredstva iz projekta | - Priručnik za patronažne sestre, obuka patronažnih sestara na teritoriji cijele Crne Gore za rad sa djecom uzrasta 0-4 godine, rad sa roditeljima na unapređenju znanja, ponašanja, jačanja vaspitnih kapaciteta |

SREDSTVA:

Ukupno: 9.289,50 €

## PRIORITETNA OBLAST: OBEZBJEĐIVANJE FLEKSIBILNOG I ODRŽIVOG SISTEMA OBRAZOVANJA ODRASLIH

| Aktivnosti kojima se neposredno ostvaruju operativni ciljevi a posredno strateški ciljevi | Partnerske institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti i institucija nadležna za praćenje sprovođenja i izvještavanja | Rok za završetak aktivnosti | Planirana i utrošena finansijska sredstva i fondovi za sprovođenje aktivnosti (informacije o izvorima finansiranja) | Indikatori rezultata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kreiranje fleksibilnih programa prilagođenih različitim potrebama usavršavanja odraslih lica, uključujući različita osposobljavanja i učenja na radu | Centar za stručno obrazovanje | Q1 – Q2 | - Programi se rade na zahtjev poslodavaca, inastitucija/ organizacija | Broj kreiranih programa obrazovanja Broj realizovanih programa obrazovanja u praksi - Nije realizovano |
| Priznavanje stručnih kvalifikacija u procesu sticanja kvalifikacije nivoa obrazovanja | Obrazovne ustanove u srednjem stručnom obrazovanju | Q1 – Q4 | - n/a | Broj lica kojima je izdat sertifikat o stečenoj stručnoj kvalifikaciji nakon napuštanja obrazovnog programa ili na lični zahtjev tokom školovanja - Podatak nije operativan |
| Oslanjanje na postojeće mehanizme priznavanja neformalnog i informalnog učenja, uključujući učenje na radnom mjestu – u skladu sa nacionalnim okvirima kvalifikacija | - Ministarstvo prosvjete - Centar za stručno obrazovanje - Ispitni centar - Licencirani organizatori obrazovanja odraslih | Q1 – Q4 | - n/a | Mjere preduzete u cilju informisanja licenciranih organizatora obrazovanja odraslih o primjeni mehanizama vrednovanja neformalnog i informalnog učenja, uključujući učenje na radnom mjestu Broj organizovanih aktivnosti na temu vrednovanja neformalnog i informalnog učenja, uključujući učenje na radnom mjestu Broj predatih zahtjeva za vrednovanja neformalnog i informalnog učenja, uključujući učenje na radnom mjestu Broj izdatih potvrda o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja, uključujući učenje na radnom mjestu - Podaci nisu operativni |
| Izdvajanje budžetskih sredstava za aktivnosti razvoja sistema obrazovanja odraslih i njihovu implementaciju u praksi | Ministarstvo prosvjete/ Ministarstvo finansija i socijalnog staranja | Q4 | - Sredstva nisu potrebna | Zakonom o budžetu za određenu godinu prepoznata i izdvojena budžetska linija za obrazovanje odraslih u okviru Ministarstva prosvjete i Centra za stručno obrazovanje - Nije realizovano |

Od dostupnih sredstava za realizaciju programa u okviru pet prioritetnih oblasti planirano je utrošiti:

| Prioritetna oblast |  | Budžetska sredstva | Ostali izvori finansiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Programi i aktivnosti cjeloživotnog obrazovanja i učenja | 90.000,00€ | n/a |
| 2. | Unapređenje znanja, vještina i kompetencija nezaposlenih lica | 2.573.449,74€ | n/a |
| 3. | Unapređenje kompetencija zaposlenih | 1.284,79€ | 338.504,00€ |
| 4. | Osiguranje kvaliteta u obrazovanju odraslih | 2.000,00 € | 7.289,50 € |
| 5. | Obezbjeđenje fleksibilnog i održivog sistema obrazovanja odraslih | n/a | n/a |
| UKUPNO: |  | 2.666.734,53€ | 345.793,50€ |

PREPORUKE ZA NAREDNE FAZE SPROVOĐENJA GODIŠNJEG PLANA OBRAZOVANJA ODRASLIH

U izradu narednog Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2023. godinu potrebno je da se uključe predstavnici svih nadležnih ministarstava i institucije koje dobijaju sredstva iz budžeta za različite oblike obrazovanja i usavršavanja. Jedinio na ovaj način ćemo imati pregled utrošenih javnih sredstava za obrazovanje odraslih na nivou jedne godine i broja građana koji su bili uključeni u različite programe obrazovanja i učenja. Nakon usvajanja Nacionalnog budžeta potrebno je ostvariti komunikaciju sa predstavnicima institucija u cilju informisanja stručne javnosti o finansijskom planu obrazovanja odraslih za 2022. godinu.

RASPOREĐIVANJE PROGRAMA NA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Za raspoređivanje programa utvrđenih Planom obrazovanja odraslih za 2022. godinu na nivou jedinica lokalne samouprave nijesu dobijeni podaci od nadležnih institucija, a raspoređivanje programa vrši se u skladu sa prijavljenim polaznicima, zainteresovanim za obrazovanje/obuku.

(M.P.) Duško Rajković Direktor

https://www.monstat.org/userfiles/file/popis2011/Saop_obraz%2014_06_2012_%20konacno%20PDF.pdf

Preporuke Savjeta o oblicima usavršavanja: Nove prilike za odrasle (19. decembar 2016) (2016/C 484/01).

Obnovljena Evropska strategija za obrazovanje odraslih (2011/C 372/01).

Preporuke Savjeta o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje (22. maj 2018) (2018/C 189/01).

Dalje postupanje u vezi sa Strateškim okvirom za evropsku saradnju u području obrazovanja i osposobljavanja

(ET 2020), Rezolucija Evropskog parlamenta od 23. juna 2016. o daljem postupanju u vezi sa Strateškim

okvirom za evropsku saradnju u oblasti obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020) (2015/2281 (INI).

Novi program vještina za Evropu – Saradnja na jačanju ljudskog kapitala, zapošljivosti i konkurentnosti (10.

jun 2016).

Obnovljena Evropska strategija za obrazovanje odraslih (2011/C 372/01).

Preporuka iz Belema (2009).

Nisu konačna sredstva

Budućnost rada – sticanje odgovarajućih znanja i vještina za ispunjavanje potreba budućih radnih mjesta.

(Mišljenje Evropskog ekonomskog i socijalnog odbora) (2018).

Novi program vještina za Evropu – Saradnja na jačanju ljudskog kapitala, zapošljivosti i konkurentnosti (10.

jun 2016).

Nisu konačna sredstva

Nisu konačna stredstva

Obnovljena Evropska strategija za obrazovanje odraslih (2011/C 372/01).

Dalje postupanje u vezi sa Strateškim okvirom za evropsku saradnju u području obrazovanja i osposobljavanja

(ET 2020), (2016).

Preporuke Savjeta o oblicima usavršavanja: Nove prilike za odrasle (19. decembar 2016) (2016/C 484/01).

Pojedine institucije su navele budžet za realizaciju predloženih aktivnosti koji se ne odnosi samo na tekuću godinu, već se ta sredstva odnose u nekim predlozima i na više od jedne godine.

Nisu konačna stredstva