CRNA GORA

VLADA CRNE GORE

MINISTARSTVO EKONOMIJE

AKCIONI PLAN 2019-2020

Podgorica, novembar 2018.godine

OPERATIVNI CILJEVI SA INDIKATORIMA UČINAKA

| STRATEŠKI CILJ: Obezbijediti održivost i kvalitet univerzalnog servisa, uslove za razvoj novih poštanskih usluga i servisa, efikasno i razvijeno tržište prilagođeno potrebama i zahtjevima korisnika poštanskih usluga |  |
| --- | --- |
| Operativni ciljevi: | Indikatori: |
| - Osiguranje kvaliteta i održivosti univerzalnog servisa Početna vrijednost: Donijet Zakon o poštanskim uslugama i Pravilnik o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora Ciljna vrijednost do 2020.godine: u 2020.godini biće implementirani i Zakon o poštanskim uslugama i Pravilnik o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora | Osiguranje pružanja univerzalnog servisa u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama, Pravilnikom o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora i standardima koji se odnose na kontrolu i mjerenje kvaliteta obavljanja univerzalne poštanske usluge |
| - Modernizacija postojećih i razvoj novih usluga zasnovanih na sinergiji poštanskih i elektronskih usluga i korišćenju novih tehnologija Početna vrijednost: 1 modernizovana odnosno nova poštanska u sluga ili servis Ciljna vrijednost do 2020.godine: 2 modernizovane odnosno nove poštanske usluge ili servisa | Minimum 2 modernizovane odnosno nove poštanske usluge ili servisa |
| - Jačanje poštanskog tržišta u Crnoj Gori kroz podsticanje konkurencije i pristup mreži javnog poštanskog operatora Početna vrijednost: zaključen najmanje 1 ugovor o pristupu ozmeđu UPO i operatora Ciljna vrijednost do 2020.godine: zaključen najmanje 2 ugovora o pristupu ozmeđu UPO i operatora | Veći stepen korišćenja mreže UPO u odnosu na postojeće stanje |
| - Jačanje zaštite krajnjih korisnika Početna vrijednost: pad broja reklamacija za 10%. Ciljna vrijednost do 2020.godine: pad broja reklamacija za 20%. | Smanjenje stepena nezadovoljnih korisnika pružanjem poštanskih usluga od strane poštanskih operatora (do sada je bilo oko 9% nezadovoljnih korisnika) |

MJERE I AKTIVNOSTI

| STRATEŠKI CILJ I: Obezbijediti održivost i kvalitet univerzalnog servisa, uslove za razvoj novih poštanskih usluga i servisa, efikasno i razvijeno tržište prilagođeno potrebama i zahtjevima korisnika poštanskih usluga |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERATIVNI CILJ | MJERA | NADLEŽNI ORGAN | VREMENSKI OKVIR | SREDSTVA I IZVOR FINANSIRANJA | INDIKATORI REZULTATA |
| 1. Osiguranje kvaliteta i održivosti univerzalnog servisa | 1.1. Izmjena propisa koji se odnose na osiguranje održivosti univerzalnog servisa | EKIP | I - II kvartal 2019 | - | - Izmijenjen Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora u naznačenom roku |
|  | 1.2. Izmjena propisa koji se odnose na osiguranje kvaliteta univerzalnog servisa | EKIP | III kvartal 2019-IV kvartal 2020 | - | - Izmijenjen Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje univerzalne poštanske usluge u naznačenom roku |
|  | 1.3.Implementaciija Pravilnika o načinu vođenja troškovnog računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora | Pošta, EKIP | I - IV kvartal 2019.godine | Sredstva Pošte i EKIP-a | - Pozitivno mišljenje revizora u vezi sa obračunom neto troška univerzalne poštanske usluge |
|  |  |  |  |  | - Sproveden postupak verifikacije obračuna od strane EKIP-a u naznačenom roku |
|  | 1.4 Donošenje korporativne Strategije razvoja javnog poštanskog operatora | Pošta | IV kvartal 2019 – II kvartal 2020. godine | Sredstva Pošte | -Donešena korporativna Strategija razvoja javnog poštanskog operatora u naznačenom roku |
|  | 1.5. Osposobljavanje službenika zaduženih za kontrolu i mjerenje kvaliteta obavljanja univerzalne poštanske usluge u primjeni evropskih standarda (EN 13850 i EN 14508) | EKIP, Pošta | IV kvartal 2020 - kontinuirano | Sredstva Pošte I EKIP-a |  |
|  |  |  |  |  | Organizovana najmanje 1 obuka/edukacija o primjeni evropskih standarda za kontrolu i mjerenje kvaliteta obavljanja univerzalne poštanske usluge, za sve zaposlene koji se bave kontrolom i mjerenjem kvaliteta US ; |
|  | 1.6. Implementacija novog poštansko-adresnog koda u Crnoj Gori | Pošta | I 2019 - IV kvartal 2020.godine | Sredstva Pošte | -Poštansko-adresni kod u upotrebi u naznačenom roku |
| 2. Modernizacija postojećih i razvoj novih usluga zasnovanih na sinergiji poštanskih i elektronskih usluga i korišćenju novih tehnologija | 2.1. Podsticanje razvoja novih poštanskih usluga i modernizacija postojećih, zasnovanih na razvoju e-servisa | Poštanski operatori, EKIP | Kontinuirano | Sredstva poštanskih operatora | - Povećan broj usluga/servisa modernizacijom postojećih ili korišćenjem savremenih tehnologijia (najmanje 2 nove usluge/servisi do kraja 2020.godine) |
|  | 2.2. Podizanje nivoa zadovoljstva građana o korišćenja novih e-poštanskih usluga | Poštanski operatori, EKIP, ME | Kontinuirano | Sredstva poštanskih operatora I EKIP-a 5.000 € iz budžeta | - Povećan stepen zadovoljstva građana za 2 % |
|  | 2.3.Inteziviranje saradnje sa poštama i regulatorima u regionu sa ciljem sagledavanja mogućnosti stvaranja zajedničkog tržišta za određene poštanske usluge | Poštanski operatori i EKIP | Kontinuirano | - | Uvedena najmanje 1 nova poštanska usluga/servis kao rezultat stvaranja zajedničkog tržišta za određene poštanske usluge/servise |
| 3. Jačanje poštanskog tržišta u Crnoj Gori kroz podsticanje konkurencije i pristup mreži javnog poštanskog operatora | 3.1.Analiza cjenovnih i regulatornih uslova pristupa mreži UPO | EKIP, Pošta | Kontinuirano | Sredstva EKIP-a | -Urađena analiza na godišnjem nivou |
|  | 3.2.Informisanje ostalih operatora o mogućnostima pristupa poštanskoj mreži UPO | EKIP, Pošta | II kvartal 2019 – II kvartal 2020 | Sredstva EKIP-a i Pošte | -Organizovana najmanje 1 radionica za sve poštanske operatore u CG radi informisanja o uslovima pristupa mreži JPO |
| 4. Jačanje zaštite krajnjih korisnika | 4.1.Praćenje stepena usaglašenosti nacionalnog sa međunarodnim zakonodavstvom u dijelu koji se odnosi na zaštitu korisnika | ME, EKIP, Pošta | Kontinuirano | - | - Donošenje relevantnih propisa i uspostavljanje internih procedura usaglašenih sa EU okvirom i aktima UPU |
|  | 4.2. Implementacija standarda EN 14012 koji se odnosi na mjerenje broja reklamacija i naknadu štete korisnicima | ME, Pošta, EKIP | I – IV kvartal 2020.godine | - | -Ispunjeni indikatori kvaliteta u skladu sa definicijama standarda EN 14012 |
|  | 4.3. Optimizacija procedura i jačanje kapaciteta kontrole i bezbjedonosnih mjera u prijemu i distribuciji pošiljaka u skladu sa preporukama UPU i Svjetske carinske Unije | Poštanski operatori, Uprava Carina, EKIP | Kontinuirano | Sredstva Pošte | - Izrađene smjernice za jačanje kapaciteta i poboljšanje nivoa bezbjednosti u vezi primjene standarda bezbjednosti i sigurnosti u prijemu i distribuciji pošiljaka; - Organizovana najmanje 1 obuka za sve zaposlene vezanim za preduzimanje bezbjedonosnih mjera u prijemu i distribuciji pošiljaka |