AKCIONI PLAN ZA 2020. GODINU

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE ZA PERIOD OD 2018. DO 2022. GODINE

| STRATEŠKI CILJ Unaprijeđen kvalitet života korisnika socijalne i dječje zaštite i njihova osnaženost za samostalan i produktivan život. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj 1: Unaprijeđen normativni okvir u socijalnoj i dječjoj zaštiti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka: Izmijenjeno najmanje 10 podzakonskih akat u oblasti socijalne i dječje zaštite. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrijednost u 2018. godini: izmijenjeno 0 podzakonska akta. Vrijednost u 2020. godini: izmijenjen 3 podzakonski akat. Vrjednost u 2022. godini: izmijenjeno 10 podzakonskih akata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 1.2. Unaprijediti funkcionisanje centara za socijalni rad i standarde usluga socijalne i dječje zaštite. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupe aktivnosti | Indikatori |  |  | Početak realizacije | Kraj realizacije |  | Odgovorni akter za realizaciju zadatka | Potrebni resursi (izvor) |  |
| Grupa aktivnosti 1.2.4. U skladu s rezultatima analize (zadatak 1.2.3.), izvršiti izmjene i dopune podzakonskog akta kojima su propisani minimalni standardi za pružanje usluge podrške za život u zajednici, savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge. Aktivnost 1. Formirati radnu grupu za izradu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i mjerilima za učešće korisnika, roditelja odnosno srodnika u plaćanju troškova usluga podrške za život u zajednici, savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga i usluga smještaja. Aktivnost 2. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i mjerilima za učešće korisnika, roditelja odnosno srodnika u plaćanju troškova usluga podrške za život u zajednici, savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga i usluga smještaja. | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Usvojen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i mjerilima za učešće korisnika, roditelja odnosno srodnika u plaćanju troškova usluga podrške za život u zajednici, savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga. Indikator rezultata: Formirana radna grupa za izradu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i mjerilima za učešće korisnika, roditelja odnosno srodnika u plaćanju troškova usluga podrške za život u zajednici, savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga i usluga smještaja. Indikator rezultata: Izrađen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i mjerilima za učešće korisnika, roditelja odnosno srodnika u plaćanju troškova usluga podrške za život u zajednici, savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga i usluga smještaja. |  |  | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine 31.01. 2020. godine | 30.09. 2020. godine 31.01. 2020. godine 30.06. 2020. godine |  | Aktivnost 1. i 2. MRSS Partneri: ZSDZ UIP – Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite JUSDZ OCD | Aktivnost 1. i 2. Nisu potrebna sredstva |  |
| Mjera 1.3. Unapređenje materijalnih davanja i mjera aktivacije za korisnike materijalnog obezbjeđenja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupa aktivnosti |  | Indikator rezultata |  | Početak realizacije | Kraj realizacije |  | Odgovorni akter za realizaciju zadatka | Potrebni resursi (izvor) |  |
| Grupa aktivnosti 1.3.1. Praćenje broja korisnika materijalnih davanja u cilju preispitivanja sistema materijalnih davanja. Aktivnost 1: Sprovođenje projekta Informacioni sistem socijalnog staranja – ISSS. |  | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Najmanje 50.000 korisnika su korsnici materijalnih davanja Indikator rezultata: Sproveden projekat Informacioni sistem socijalnog staranja, po planu realizacije za 2020.godinu. |  | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine | 31.12. 2020. godine 31.12. 2020. godine |  | MRSS Partneri: CSR JUSZD ZSDZ | Budžet MRSS 319.800,00 eura |  |
| Grupa aktivnosti 1.3.2. Uspostaviti funkcionisanje individualnih planova aktivacije u cilju socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika materijalnog obezbjeđenja. Aktivnost 1. Izrada individualnih planova aktivacije za radno sposobne korisnike materijalnog obezbjeđenja. |  | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Razvijene mjere aktivacije za uključivanje u programe zapošljavanja i radnog angažovanja. Indikator rezultata: Za najmanje 15 korisnika materijalnog obezbjeđenja su izrađeni individualni planovi aktivacije. |  | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine | 31.12. 2020. godine 31.12. 2020. godine |  | MRSS Partneri: CSR ZZZCG | Nisu potrebna sredstva |  |
| Operativni cilj 2: Unaprijeđen sistem kvaliteta u socijalnoj i dječjoj zaštiti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka:Povećanje broja licenci za obavljanje djelatnosti pružalaca usluge u obalsti socijalne i dječje zaštite za najmanje 50%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrijednost u 2018. godini: 0. Vrijednost u 2020. godini: 20%. Vrijednost u 2022. godini: 50%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 2.1. Unaprijediti uslove za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti pružalaca usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite i licence za rad za stručne radnike. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupe aktivnosti |  | Indikator | Početak realizacije |  | Kraj realizacije |  | Odgovorni akter za realizaciju zadatka | Potrebni resursi (izvor) |  |
| Grupa aktivnosti 2.1.1. Unaprijediti sistem licenciranja za pružaoce usluga i stručne radnike i vršiti praćenje njegove primjene (bližih uslova za izdavanje licence, obnavljanje licence, privremeno ukidanje i oduzimanje licence organizacijama i stručnim radnicima, i dr.), i unaprijediti rješenja u vezi sa sertifikacijom saradnika. Aktivnost 1. Licencirati trideset stručnih radnika u obalsti socijalne i dječje zaštite. Aktivnost 2. Licencirati pet pružaoca usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite. |  | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Izdato pet licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti socijalne zaštite; izdato trideset licenci stručnim radnicima u oblasti socijalne zaštite. Indikator rezultata: Izdato trideset licenci stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite na kraju IV kvartala 2020. godine. Indikator rezultata: Izdato pet licenci za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite na kraju IV kvartala 2020. godine. | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine |  | 31.12. 2020. godine 31.12. 2020. godine 31.12. 2020. godine |  | Aktivnost 1. ZSDZ Partneri: MRSS Aktivnost 2. MRSS Partneri: UIP – Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite OCD | Aktivnost 1. Budžet ZSDZ 1.000,00 eura Aktivnost 2. Budžet MRSS 1.000,00 eura |  |
| Grupa aktivnosti 2.1.2. Izvršiti analizu o obavljanju stručnih poslova u oblasti socijalne i dječje zaštite. Aktivnost 1. Formiranje tima za pripremu analize o obavljanju stručnih poslova u oblasti socijalne i dječje zaštite. Aktivnost 2. Održavanje sastanaka tima za pripremu analize o obavljanju stručnih poslova u oblasti socijalne i dječje zaštite. |  | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Izrađen nacrt analize o obavljanju stručnih poslova u oblasti socijalne i dječje zaštite. Indikator rezultata: Formiran tim za pripremu analize o obavljanju stručnih poslova u oblasti socijalne i dječje zaštite. Indikator rezultata: Održana najmanje 2 sastanka tima za pripremu analize o obavljanju stručnih poslova u oblasti socijalne i dječje zaštite. | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine 01.04. 2020. godine |  | 31.12. 2020. godine 31.03. 2020. godine 30.09. 2020. godine |  | Aktivnost 1. i 2. ZSDZ Partneri: MRSS UIP – Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite JUSDZ OCD Privredna društva | Aktivnost 1. i 2. Budžet ZSDZ 3.500,00 eura |  |
| Mjera 2.2. Preispitati akreditaciju programa obuke u oblasti socijalne i dječje zaštite i jačati mehanizme primjene Etičkog kodeksa za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupe aktivnosti |  | Indikatori |  | Početak realizacije | Kraj realizacije |  | Odgovorni akter za realizaciju zadatka | Potrebni resursi (izvor) |  |
| Grupa aktivnosti 2.2.1. Izraditi analizu o načinu i sprovođenju postupka akreditacije programa obuke u oblasti socijalne i dječje zaštite. Aktivnost 1. Formiranje tima za pripremu analize o načinu i sprovođenju postupka akreditacije programa obuke u oblasti socijalne i dječje zaštite. Aktivnost 2. Održavanje sastanaka tima za pripremu analize o načinu i sprovođenju postupka akreditacije programa obuke u oblasti socijalne i dječje zaštite. |  | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Izrađena analiza o načinu i sprovođenju postupka akreditacije programa obuke u oblasti socijalne i dječje zaštite. Indikator rezultata: Formiran tim za pripremu analize o načinu i sprovođenju postupka akreditacije programa obuke u oblasti socijalne i dječje zaštite. Indikator rezultata: Održana najmanje 2 sastanka tima za pripremu analize o načinu i sprovođenju postupka akreditacije programa obuke u oblasti socijalne i dječje zaštite. |  | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine 31.01. 2020. godine | 31.12. 2020. godine 31.01. 2020. godine 30.09. 2020. godine |  | Aktivnost 1. i 2. ZSDZ Patneri: MRSS CZSR JUSDZ Pružaoci usluga | Aktivnost 1. i 2. Budžet ZSDZ 3.500,00 eura |  |
| Mjera 2.3. Obezbjeđivati kontinuiranu obuku u oblasti socijalne i dječje zaštite za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupe aktivnosti |  | Indikatori |  | Početak realizacije | Kraj realizacije |  | Odgovorni akter za realizaciju zadatka | Potrebni resursi (izvor) |  |
| Grupa aktivnosti 2.3.1. Razvijati programe obuke za stručne radnike, stručne saradnike, saradnike, volontere radi održavanja i unapređivanja stručnih kompetencija i kvaliteta stručnog rada. Aktivnost 1. Akreditovati programe obuke u oblasti socijalne i dječje zaštite za stručne radnike, stručne saradnike, saradnike, volontere radi održavanja i unapređivanja stručnih kompetencija i kvaliteta stručnog rada. |  | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Akreditovano pet programa obuke. Indikator rezultata: Akreditovano pet programa obuke u oblasti socijalne i dječje zaštite za stručne radnike, stručne saradnike, saradnike, volontere radi održavanja i unapređivanja stručnih kompetencija i kvaliteta stručnog rada na kraju IV kvartala 2020. godine. |  | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine | 31.12. 2020. godine 31.12. 2020. godine |  | ZSDZ Partner: MRSS | Budžet ZSDZ 18.000,00 eura |  |
| Grupa aktivnosti 2.3.2. Jačati kadrovske kapacitete inspekcije za socijalnu i dječiju zaštitu, kroz učešće u obukama. Aktivnost 1. Obučiti inspekciju za socijalnu i dječju zaštitu za primjenu propisa u oblasti socijalne i dječje zaštite. |  | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Ojačani kadrovski kapaciteti inspekcije za socijalnu i dječju zaštitu. Indikator rezultata: Sprovedene najmanje tri obuke za primjenu propisa u oblasti socijalne i dječje zaštite koje su namijenjene inspektorima socijalne i dječje zaštite. |  | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine | 31.12. 2020. godine 31.12. 2020. godine |  | ZSDZ Partner: MRSS UIP – Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite CZSR JUSDZ Pružaoci usluga OCD | Budžet ZSDZ 1.500,00 eura |  |
| Mjera 2.4. Unaprijediti sistem supervizije stručnog rada zaposlenih stručnih radnika u centrima za socijalni rad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupe aktivnosti |  | Indikatori |  | Početak realizacije | Kraj realizacije |  | Odgovorni akter zarealizaciju zadatka | Potrebni resursi (izvor) |  |
| Grupa aktivnosti 2.4.2. Modifikovati ulogu Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u pravcu razvoja modela za eksternu superviziju, bez podrške na nivou predmeta (slučajeva), koja ima dominantno administrativnu komponentu. Aktivnost 1. Organizovati obuku za zaposlene u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu za primjenu odgovarajućeg oblika eksterne supervizije. |  | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Sprovedene dvije obuke za zaposlene u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu za primjenu odgovarajućeg oblika eksterne supervizije. Indikator rezultata: Održane dvije obuke za zaposlene u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu za primjenu odgovarajućeg oblika eksterne supervizije. |  | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine | 30.09. 2020. godine 30.09. 2020. godine |  | ZSDZ | Budžet ZSDZ 4.000,00 eura |  |
| Grupa aktivnosti 2.4.4. Razviti superviziju kod pružalaca usluga socijalne i dječje zaštite. Aktivnost 1. Formiranje tima za pripremu analize za utvrđivanje potreba i očekivanja zaposlenih kod pružaoca usluga kod eksterene supervizijske podrške u oblasti socijalne i dječje zaštite. Aktivnost 2. Održavanje sastanaka tima za pripremu analize za utvrđivanje potreba i očekivanja zaposlenih kod pružaoca usluga kod eksterene supervizijske podrške u oblasti socijalne i dječje zaštite. Aktivnost 3. Izrada analize za utvrđivanje potreba i očekivanja zaposlenih kod pružaoca usluga kod eksterene supervizijske podrške u oblasti socijalne i dječje zaštite. |  | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Izrađena analiza za utvrđivanje potreba i očekivanja zaposlenih kod pružaoca usluga kod eksterene supervizijske podrške. Indikator rezultata: Formiran tim za pripremu analize za utvrđivanje potreba i očekivanja zaposlenih kod pružaoca usluga kod eksterene supervizijske podrške u oblasti socijalne i dječje zaštite. Indikator rezultata: Održana najmanje dva sastanka tima za pripremu analize za utvrđivanje potreba i očekivanja zaposlenih kod pružaoca usluga kod eksterene supervizijske podrške u oblasti socijalne i dječje zaštite. Indikator rezultata: Izrađena analiza za utvrđivanje potreba i očekivanja zaposlenih kod pružaoca usluga kod eksterene supervizijske podrške u oblasti socijalne i dječje zaštite. |  | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine 31.01. 2020. godine 31.01. 2020. godine | 30.06. 2020. godine 31.01. 2020. godine 30.06. 2020. godine 30.06. 2020. godine |  | Aktivnosti 1, 2. i 3. ZSDZ Partneri: MRSS Pružaoci usluga | Aktivnosti 1, 2. i 3. Budžet ZSDZ 3.500,00 eura |  |
| Operativni cilj 3: Unapređenje usluga socijalne i dječje zaštite i stvoreni preduslovi za nastavak deinstitucionalizacije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka: Povećan broj korisnika usluge podrške za život u zajednici za 15%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrijednost u 2018. godini: 1.500 korisnika. Vrijednost u 2020. godini: 5%. Vrijednost u 2022. godini: 15%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 3.1. Mapirati potrebe korisnika usluga socijalne i dječje zaštite radi unapređenja strateškog lokalnog planiranja u oblasti socijalne i dječje zaštite. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupe aktivnosti |  | Indikatori |  | Početak realizacije | Kraj realizacije |  | Odgovorni akter za realizaciju zadatka | Potrebni resursi (izvor) |  |
| Grupe aktivnosti 3.1.1. Izraditi analizu o potrebama građana za uslugama u socijalnoj i dječjoj zaštiti u svim opštinama. Aktivnost 1. Održavanje sastanaka tima za pripremu analize o potrebama građana za uslugama u socijalnoj i dječjoj u opštinama Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak. Aktivnost 2. Identifikovati potrebe za uslugama socijalne i dječje zaštite i izraditi Mapu usluga socijalne i dječje zaštite u opštinama Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak. |  | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Sačinjena analiza o potrebama građana za uslugama u socijalnoj i dječjoj zaštiti u opštinama Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak. Indikator rezultata: Održano najmanje 2 sasatanka tima za pripremu analize o potrebama građana za uslugama u socijalnoj i dječjoj u opštinama Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak. Indikator rezultata: Identifikovane usluge socijalne i dječje zaštite i izrađena Mapa usluga socijaln i dječje zaštite u opštinama Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak. |  | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine | 30.09. 2020. godine 31.03. 2020. godine 30.09. 2020. godine |  | Aktivnosti 1. i 2. JLSU Partneri: MRSS CZSR MZ Pružaoci usluga OCD | Aktivnosti 1. i 2. Budžet JLSU 6.000,00 eura |  |
| Grupe aktivnosti 3.1.2. Revidirati i donijeti nove lokalne planove socijalne i dječje zaštite u opštinama Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak. Aktivnost 1. Formirati radne grupe za izradu lokalnih planova socijlane i dječje zaštite za opštine Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak. Aktivnost 2. Izrada lokalnih planova socijalne i dječje zaštite za opštine Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak. |  | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Doneseno šest novih lokalnih planova socijalne i dječje zaštite u opštinama Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak. Indikator rezultata: Formirane radne grupe za izradu lokalnih planova socijalne i dječje zaštite za opštine Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak. Indikator rezultata: Izrađeni lokalni planovi socijalne i dječje zaštite za opštine Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak. |  | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine | 30.06. 2020. godine 31.03. 2020. godine 30.06. 2020. godine |  | Aktivnost 1. i 2. JLSU Partneri: CZSR Pružaoci usluga OCD | Aktivnost 1. i 2. Budžet JLSU 6.000,00 eura |  |
| Mjera 3.2. Nastaviti sa razvojem i uspostavljanjem usluga socijalne i dječje zaštite za korisnike na lokalnom nivou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupe aktivnosti |  | Indikatori |  | Početak realizacije | Kraj realizacije |  | Odgovorni akter za realizaciju zadatka | Potrebni resursi (izvor) |  |
| Grupa aktivnosti 3.2.5. Razviti sistem monitoringa, evaluacije i izvještavanja za pružanje usluga od sredstava javnih prihoda (iz budžeta). Aktivnost 1. Održavanje sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava i pružaocima usluga. Aktivnost 2. Izvršiti monitoring usluga socijalne i dječje zaštite u jedinicama lokalne samouprave. |  | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Izvještaj o pružanju usluga socijalne i dječje zaštite koje se finansiraju iz budžeta CG. Indikator rezultata: Održano najmanje 2 sastanka sa predstavnicima JLSU i pružaocima usluga. Indikator rezultata: Izvršen monitoring usluga socijalne i dječje zaštite u jedinicama lokalne samouprave. |  | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine | 31.12. 2020. godine 31.12. 2020. godine 31.12. 2020. godine |  | Aktivnost 1. i 2. MRSS Partneri: LSU CSR Pružaoci usluga socijalne i dječje zaštite OCD | Aktivnost 1. i 2. Budžet MRSS 1.000,00 eura |  |
| Grupa aktivnosti 3.2.6. Obezbijediti da organizacije, preduzetnici, privredna društava i fizička lica, koji pružaju usluge socijalne i dječje zaštite iz sredstava javnih prihoda, ove usluge pružaju preko centara za socijalni rad. Aktivnost 1. Donošenje rješenja o korišćenju prava na uslugu iz socijalne i dječje zaštite za svakog korisnika usluga u oblasti socjalne zaštite. |  | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: uspostavljena veza između organizacija, preduzetnika, privrednih društava i fizičkih lica koji pružaju usluge socijalne i dječje zaštite iz sredstava javnih prihoda i centara za socijalni rad. Indikator rezultata: Donijeto najmanje dvadeset rješenja o korišćenju prava na uslugu iz socijalne i dječje zaštite na kraju IV kvartala 2020. godine. |  | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine | 31.12. 2020. godine 31.12. 2020. godine |  | MRSS Partneri: CSR Pružaoci usluga socijalne i dječje zaštite | Budžet MRSS 3.200.000,00 eura |  |
| Mjera 3.3. Nastavak deinstitucionalizacije, podrška porodici i unapređenje nesrodničkog hraniteljstva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupe aktivnosti |  | Indikatori |  | Početak realizacije | Kraj realizacije |  | Odgovorni akter za realizaciju zadatka | Potrebni resursi (izvor) |  |
| Grupe aktivnosti 3.3.1. Intenziviranje procesa deinstitucionalizacije, posebno za djecu sa smetnjama u razvoju. Aktivnost 1. Uspostavljanje usluge podrške za život u zajednici za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Aktivnost 2. Održavanje kampanje Dani otvorenih vrata sa temom deinstitucionalizacije djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju. |  | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Najmanje 50 djece su korosnici usluge podrške za život u zajednici i savjetodavno-terapijske. Indikator rezultata: Najmanje 5 pružaoca usluge pružaju usluge podrške za život u zajednici. Indikator rezultata: Održano 13 kampanja sa temom deinstitucionalizacije djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju. |  | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine | 31.12. 2020. godine 31.03. 2020. godine 30.06. 2020. godine |  | Aktivnost 1. MRSS Partneri: LSU CSR Pružaoci usluga socijalne i dječje zaštite OCD Aktivnost 2. MRSS Partneri: CSR JLSU | Aktivnost 1. i 2. Nisu potrebna sredstva |  |
| Grupa aktivnosti 3.3.2. U okviru transformacije JU Dječji dom „Mladost” Bijela, razvijati uslugu porodični saradnik i prelazna stambena jedinica. Aktivnost 1. Uspostavljanje usluge socijalne i dječje zaštite - porodični saradnik. Aktivnost 2. Uspostavljanje prelazne stambene zajednice u okviru JU Dječji dom „Mladost” Bijela. |  | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Uspostavljene usluge porodični saradnik i prelazna stambena jedinica. Indikator rezultata: Najmanje 40 korisnika koristi uslugu porodični saradnik. Indikator rezultata: Uspostavljena prelazne stambene zajednice u okviru JU Dječji dom „Mladost” Bijela. |  | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine | 31.03. 2020. godine 31.03. 2020. godine 31.03. 2020. godine |  | Aktivnost 1. MRSS Partner: Pružaoci usluge Aktivnost 2. MRSS Partneri: JU Dječji dom „Mladost” Bijela | Aktivnost 1. Budžet MRSS 49.300,00 eura Aktivnost 2. Budžet MRSS 30.000,00 eura |  |
| Grupa aktivnosti 3.3.7. Nastaviti s transformacijom ustanova za smještaj starijih. Aktivnost 1. Održavanje sastanaka radne grupe za izradu Plana transformacije za JU Zavod „Komanski most“. Aktivnost 2. Donijeti Plan transformacije za JU Zavod „Komanski most“. |  | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Sačinjen plan transformacije za JU Zavod „Komanski most“. Indikator rezultata: Održano najmanje 2 sastanka radne grupe za izradu Plana transformacije za JU Zavod „Komanski most“ Indikator rezultata: Donešen Plan transformacije za JU Zavod „Komanski most“ |  | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine | 30.06. 2020. godine 31.03. 2020. godine 31.03. 2020. godine |  | Aktivnost 1. i 2. MRSS Partneri: JU Zavod „Komanski most“ | Aktivnost 1. i 2. Nisu potrebna sredstva |  |
| Mjera 3.4. Uspostavljanje inovativnih usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupa aktivnosti |  | Indikatori |  | Početak realizacije | Kraj realizacije |  | Odgovorni akter za realizaciju zadatka | Potrebni resursi (izvor) |  |
| Grupa aktivnosti 3.4.1. Podsticati razvoj inovativnih usluga socijalne i dječje zaštite, na državnom i lokalnom nivou, u skladu s obezbijeđenim sredstvima iz budžeta i drugih izvora. Aktivnost 1. Finansiranje inovativnih usluga u cilju pomoći starijim licima. Aktivnost 2. Finansiranje inovativnih usluge u cilju pomoći žrtvama nasilja u porodici. Aktivnost 3. Finansiranje inovativnih usluge u cilju pomoći OSI. |  | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Uspostavljeno šest inovativnih usluga socijalne i dječje zaštite. Indikator rezultata: Uspostavljene dvije inovativne usluge u cilju pomoći starijim licima i njihovo finansiranje. Indikator rezultata: Upostavljena jedna inovativna usluga u cilju pomoći žrtvama nasilja u porodici i njeno finansiranje. Indikator rezultata: Uspostavljene tri inovativne usluga u cilju pomoći OSI i njihovo finansiranje. |  | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine | 31.03. 2020. godine 31.03. 2020. godine 31.03. 2020. godine 31.03. 2020. godine |  | Aktivnost 1, 2. i 3. MRSS Partneri: OCD | Aktivnost 1, 2. i 3. Budžet MRSS 452.638,00 eura |  |
| Mjera 3.5. Unaprijediti obezbjeđenje ljudskih prava i zaštitu lica lišenih poslovne sposobnosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupa aktivnosti |  | Indikatori |  | Početak realizacije | Kraj realizacije | Odgovorni akter za realizaciju zadatka |  |  | Potrebni resursi (izvor) |  |
| Grupa aktivnosti 3.5.1. Obezbijediti da centri za socijalni rad izvrše reviziju starateljstva i iniciraju postupke za vraćanje poslovne sposobnosti korisnicima na smještaju u ustanovama socijalne i dječje zaštite. Aktivnost 1. Pokretanje postupaka za preispitivanje posloven sposobnosti za korisnike JU Zavod „Komanski most“. |  | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Inicirano najmanje pet postupaka za vraćanje poslovne sposobnosti korisnicima smještenim u ustanovama socijalne i dječje zaštite. Indikator rezultata: Inicirano najmanje pet postupaka za vraćanje poslovne sposobnosti korisnicima smještenim u ustanovama socijalne i dječje zaštite. |  | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine | 31.12. 2020. godine 31.12. 2020. godine | MRSS Partneri: CSR JU Zavod „Komanski most“ |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |