Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:

BICIKIZAM JE ZA SVE POPULACIJE U CRNOJ GORI

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):

BICIKLISTIČKI KLUB PERUN NIKŠIĆ

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa:Ana Petrović Njegoš

Adresa i kontakt telefoni:Žikice Jovanović Š.17/2 Nikšić

069/705/768    bkperun@t-com.me

Žiro račun:535-4794-53  Prva Banka filijala Nikšić

PIB:02628074

Mjesto:Nikšić

Vrijeme realizacije:12 mjeseci

Ukupno potraživani iznos

od Komisije: 12.300,00 E

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Plan našeg programa je popularisanje biciklizma i MTB (MOUNTAIN BIKINGA)među svim populacijama u Crnoj Gori različitih starosnih dobi.

Biciklo se svrstava među pedeset najboljih izuma čovječanstva .

Biciko je ekonomičan prevozni rekvitit.

Biciklo je prevozno sredstvo koje ne zagađuje životnu sredinu.

Biciklizam je olimpijski sport ,a MTB (MOUNTAIN BIKING)prvi put je predstavljen kao olimpijska disciplina 1996 godine na Olimpijskim igrama u Atlanti.

Biciklizam je turistički proizvod koji ima visoku stopu rasta u zemljama koje imaju mogućnost za razvoj ove vrse turističke ponude(Crnu Goru turistički eksperti preporučuju kao najljepšu destinaciju zbog konfiguracije terena i netaknute divlje ljepote)

Bicikl pripada porodici avanturističkih ekstremnih sportova novog doba

Biciklizam smanjuje rizik od srčanih bolesti

Biciklizam održava fizičku kondiciju i utiče na guitak kllograma

Biciklizam doprinosi boljem zdravlju

Biciklizam štedi naš novac(ekonomično prevozno sredstvo na kraćim relacijama)

a)Cilj plana i programa

Cilj plana je predstaviti bicikl i biciklizam kroz organizaciju mnogobrojnih radionica,takmičenja i rekreativnih tura prvo kod djece,zatim kod najmasovnije grupe potencijalnih biciklista tinejdžera i kod rekreativaca,sportista i takmičara .Kroz obuku tehnike vožnje na različitim podlogama,servisiranje bicikla,obilježavanje staza za različite discipline,organizovanje takmičenja približićemo bicikliam svim  starosnim populacijama u Crnoj Gori.

b)Ciljne grupe

Djeca predškolskog uzrasta,djeca školskog uzrasta,tinejdžeri i roditelji,rekreativci,penzioneri,lokalna zajednica,biciklisti,biciklistički klubovi,turističke agencije,turističke organizacije,profesionalni biciklisti,inostrani turisti, ciklo turisti,hotelijeri,mediji,sponzori,donatori,COK,Nadležna Ministarstva,Vlada Crne Gore.

c)Glavne aktivnosti

Škola mountain bikinga za predšoklski uzrast,Predstavljanje bicikla i svih djelova bicikla kod djece školskog uzrasta i tinejdžera,promovisanje biciklizma kao zdravog i savremenog vida rekreacije,promovisanje biciklističkih staza,organizovanje takmičenja na međunarodnom nivou,organizovanje rekreativnih vožnji na biciklu sa lakom podlogom i malom tehničkom težinom za masovno učestvovanje svih starosnih populacija.Otkrivanje i obilježavanje novih staza u planinskom dijelu za potrebe biciklista i afirmisanje  Crne Gore kao najljepše turističke destinacije

d)Mjesto realizacije

Crna Gora (Nikšić,Danilovgrad,Plužine,Šavnik Žabljak,Virpazar,Bar)

e)Ukupni budžet kao i traženi iznos od komisije

Ukupan bužet 15,000,00 eura

Traženi iznos od komisije 12.300,00 E

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Naša očekivanja su da će Država Crna Gora,a posebno institucije  i agencije koje se bave očuvanjem životne sredine prepoznati i cijeniti naš zalaganje da kroz projekat Biciklizam za sve populacije u Crnoj Gori  angažujemo  što više osoba da voze bicikl. Našim zalaganjem na promociji vožnje bicikla  za  sve populacije doprinosimo i  zajednički čuvamo netaknutu divlju prirodu naše  ekološke države.

Kao profesionalan klub i promoter biciklizma u Crnoj Gori primjećujemo nedostatak biciklističkih staza u svim gradovima kao i nedostatak mjesta gdje biciklisti mogu u gradovima parkirati svoja bicikla.Smatramo da projekat BICIKLIZAM ZA SVE POPULACIJE U CRNOJ GORI može da utiče kod državnih institucija da i ovaj problem bude riješen.Samo veliki broj korisnika bicikla kao prevoznog sredstva može uticati da se urade biciklističke staze.

Projekat Biciklizam za sve populacije u Crnoj Gori samo je prvi korak u rješavanju nedostatka biciklističkih sataza kod nas.

Za relativno kratak period od osnivanja do danas Biciklistički klub Perun Nikšić uspio se nametnuti kao lider u promociji planinskog biciklizma i organizaciji takmičenja.Prva staza za disciplinu cross country urađena je u Park šumi Trebjesa u Nikšiću,a njeno uređenje inicirali su osnivači Bicikističkog kluba Perun .  I  danas je to staza na osnovu čijeg GPS presjeka i drugi klubovi  pronalaze  slične takmičarske staze.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Nakon definisanja ključnih problema možemo definisati glavne ciljeve sa kojima ćemo nastojati ostvariti postavljene ciljeve

1.Razvoj i promocija biciklizma kao sportske ,turističke i rekreativne aktivnosti

a)Poboljšanje opšte pozicije biciklizma u Crnoj Gori

b)Razvijeni novi turistički proizvodi

c)Veće interesovanje za bavljenje biciklizmom kod svih  starosnih populacija-povećanje broja članova

d)Izgradnja saradne sa partnerima iz oblasti turizma,saradnja sa klubovima i NVO udruženjima

2.Poboljšanje finansijske situacije kluba

a)Jača samoodrživost

b)Proširenje izvora finansiranja(novi izvori finansiranja-renta bajk,usluga biciklističkih vodiča,servis bic.

3.Razvoj takmičarskih mogućnosti

a)Veći broj članova za sekciju rekreativci,veći broj takmičara,i veći broj polaznika škole mountain bikinga

b)Kvalitetniji ,profesionalniji takmičari

c)Više takmičenja na svjetskom nivou

d)Organizovanje mnogobrojnih rekreativnih vožnji na lokalnom nivou

Biciklistički klub Perun Nikšić ne bavi se prodajom bicikla već je klub koji se bavi organizacijom dešavanja koji promovišu biciklizam,.Slobodni smo iznijeti podatak da je u odnosu na period od 2006 godine do 2011  godine broj korisnika bicikla povećan za 15.000 u Crnoj Gori.Biciklistički klub Perun čini profesionalan sportski kadar odnosno grupa biciklističkih eksperata i fanatika koji imaju jedan i jedini cilj : Biciklizam je za sve populacije u Crnoj Gori

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Direkte ciljne grupe su takmičari biciklisti i svi oni koji već upražnjavaju biciklizam kao vid rekreacije.Ciljne grupe su oni koji znaju tehniku vožnje na  asfaltnoj podlozi,tinejdžeri i porodice.

Razlog za navedene grupe su jer interesovanje za biciklizam kod njoh postoji samo ga učlanjivanjem u sportski biciklistički klub dopunjuju.

Indirektne ciljne grupe su:Biciklisti koji nemaju iskustvo na single track stazama(potrebni su im treneri i stručni kadar),turisti kojima su potrebni vodiči,servis, i renta bajk,Hotelijeri potebno im je obilježavanje i markiranje staza,porodice  sa djecom jer su preko rekreacije u kontaknu sa prirodom i djecom,poslovni ljudi kroz usluge časova mountain bikinga i renta bajka,Predškolski uzrast kroz razne obuke i takmičenja upoznaju se sa biciklom,djelovima i značaju bicikla na zdravlje čovjeka.Mediji /promovisanje bicikliuma,Sponzori ,donatori nasih projekata koji imaju za cilj približiti biciklizam svim starosnim populacijama.NTO Crne Gore obostrani interesi u smislu afirmisanja biciklizma i biciklističkih staza.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Projekat Biciklizam je za sve populacije u Crnoj Gori počinje promovisanjem bicikla kod najmlađeg uzrasta PREDŠKOLSKOG kroz organizaciju  biciklističke trke pod nazivom **KIDS BIKE**,na stazi dugoj 500m,na livadi čija ravna podloga bez uzbrdica i spusta  odgovara ovom uzrastu.Promovisanje bicikla kod najmlađih na način što će im se omogućiti da **sami**,a opet uz **pomoć**stručnog lica iz BK Perun rastave i sastave bicikl.

Promovisanje biciklizma kod lokalnog stanovništva u najudaljenijim krajevima Crne Gore(katunima)koje okružuju idealni tereni za bavljenje planinskim biciklizmom zasniva se na markaciji staza i upoznavanjem mještana sa turističkim agencijama i upoznavanje mještana o mogućnostima pružanja usluga inostranim gostima prvenstveno misleći na standard BEDand BIKE.

Organizovajem Međunarodnih MTB XCO(mountain biking  cross country takmičenja)i rekreativnih biciklističkih vožnji za sve od 7 do 77

maj TROFEJ TREBJESA NIKŠIĆ međunarodna trka  koja uključuje 10 kategorija

maj Trofej Vučje Nikšić /uključuje 10 kategorija

jun KIDS BIKE I KUP 500m(predšolski uzrast )

jul Trofej Henrik Angell Žabljak međunarodna trka profesionalni biciklisti

jul Državni Šampionat  Na nivou Crne Gore udruženi klubovi BSCG

avgust Trofej Crkvičko Polje Plužine lokalno stanovništvo i profesionalni takmičari

septembar Biciklistička trka Putevima Baja Pivljanina međunarodna trka

septebar VII Biciklijada Nikšić(Septembarski dani Nikšić) najmasovniji biciklistički događaj u Crnoj Gori (obezbijeđene nagrade za namlađeg učesnika ,najstarijeg učesnika ,najelegantniju damu,najbržeg učesnika-cu,najmasovnijeudruženje)

septembar Rekreativna vožnja Slansko i Krupačko jezero,(Na ovoj vožnji stavlja se akcenat na rekreativce u saradnji sa medijima prije svega zbog popularizacije lijepe staze i okoline  u blizini grada)

Decembar   KIDS BIKE II KUP za predškolski uzrast dozvoljena bicikla i sa tri točka  (u dvorani organizovaće se takmičenje   u kojem će najmlađi učesnici imati priliku da pokažu vještinu vožnje bicikla kroz određene prepreke-čunjeve,kanape,daske),Za sve učesnike organizator će obezbijediti prikladan poklon za predstojeću novu godinu,a najboljima uručiti sportska odličja.

Unapređenje kulture življenja kroz aktivan život za djecu,roditelje ,takmičare i rekreativce želimo postići uređenjem biciklističkih staza koje vode u prirodu jer boravak u prirodi donosi zdravlje onima koji joj se stalno vraćaju,a zdrava zajednica doprinosi i boljem društvu.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati ___ mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza priprema takmičarskog kalendara i planiranje vremenskog termina,trening | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Povećanje broja članova,izrada članskih karata,propagandnog materijala,uređenje staze na TREBJESI,trening | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2izrada licenci,nastup na Metubesu/Budva izrada propagandnog materijala.KIDS KUP takmičenje za djecu,trening |  | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4priprema za organizaciju I Kupa MTB na Trebjesi,saradnja sa partnerima,press,oficijelni poziv klubovima,nabavka nove opreme,seminari,trening |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.54priprema za organizaciju II Kupa MTB Vučje 2012,saradnja sa partnerima,press,oficijelni poziv klubovima,nabavka nove opreme,seminari,,Priprema staze na žabljaku,pripreme i trening |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 1.6 Organizovanje dva takmičenja u Plužinama organizovanje biciklijade,Kids takmičenja,i radionice za opravku bicikla,trening |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| Završna faza, Izvještavanje Izrada mape novih markiranih staza na lokalnom nivou,proglašenje najbolih biciklista i kluba,jačanje uloge kluba u lokalnoj zajednici i u nadležnim institucijama(COK,Uprava za sport i mlade Crne Gore),sekretarijat za spor i mlade Nikšić,Proglašenje najboljih sportista,osmišljavanje plana za predsojećusezonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Za praćenje i sprovođenje projekta odgovorno lice će sa saradnicima i radnom grupom vršiti praćenje konkretnih aktivnosti.Indikator uspješnog sprovođenja aktivnosti biće sledeći:

Finansijski pokazatelji,

Povećanje broja članova,

Povećanom broju korisnika bicikla  i polaznika škole mountain bikinga

Po broju i kvalitetu organizovanih međunarodnih takmičenja,

Po broju učesnika na rekreativnim biciklističkim vožnjama,

Po broju organizovanih aktivnosti za mlade

Po broju zainteresovanih za Školu mountain bikinga na Trebjesi

Po broju Partnera –saradnika na  implementaciji projekta

Povećan broj zaposlenih-biciklističkih vodiča i servisera za bicikla,

Po broju turista biciklista koji su koristili naše usluge(vodiče)

Po broju akcija na koje smo angažovani od strane NTO i MT (promotivni događaji,crtanje karte)

Po broju sponzora ili inostarnih donatora

Po broju izrade promotivnog materijala(flajer,karta,bilten)

Broj manifestacija na kojima smo učestvovali

Po povećanom broju certifikovanih turističkih bike vodiča (seminari i obuke)

Po povećanom broju GIS (geografski informacioni sistem)trenera

Po broju novih obilježenih i ucrtanih staza

Po povećanom broju bicikla koje klub posjeduje

Po broju osvojenih sportskih priznanja

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Dok je relativno lako definisati viziju da biciklizam postane sportsko-turistički  prepoznatljiv brend Crne Gore,a biciklo rekvizit koji će se masovno koristiti  sve starosne populacije neće doći ukoliko nema strateških ciljeva.Biciklistički klub Perun Nikšić nastoji da se izgradi u jaku i relevantnu organizaciju koja će moći sarađivati sa ključnim privrednim subjektima u razvoju turizma istovremeno zadržavajući svoj sportski duh i prepoznatljivost.Važno je napomenuti da je svaki cilj važan te da se ciljevi međusobno nadopunjuju i nadograđuju.

Prvi strateški cilj bio bi povećanje kadra čime bi se doprinijelo boljoj efikasnosti  Biciklističkog kluba Perun i BSCG,povećala bi se i ojačala organizaciona mogućnost(znanja)za razvoj novih turističkih proizvoda,veća prisutnost kluba u javnosti i bolji kontakt sa medijima a samim tim i potencijalnim vozačima i korisnicima bicikla

Razvoj i promocija biciklizma što bi se postiglo saradnjom  sa partnerima iz oblasti sporta i turizma,saradnjom sa donatorima koji bi omogućili razmjenu iskustava sa inostarnim biciklističkim  poslenicima ,a sve to unaprijedilo bi kvalitet i bolju ponudu na našim stazama i postigla bi se bolja pozicija biciklizma u Cnoj Gori.

Povećanje finansijskih sredstava što bi doprinijelo nabavci  bolje i  kvalitetnije  opreme koja bi se koristila za takmičenja i potrebe lokalne zajednice(promotivne vožnje u OŠ)za potrebe NTO i LTO za njihove promotivne događaje,za iznajmljivanje turistima,kao i za trening novih članova

Unapređenje takmičarskih   sposobnosti i povećanje broja kvalitetnih takmičara koji bi mogli prezentovat Crnu Goru na međunarodnoj biciklističkoj sceni.Kao završni strateški cilj je razvoj i povećanje broja kvalitetnih takmičara –što se može postići treninzima  na uređenim takmičarskim stazama, nabavkom kvalitetne opreme,saradnja i obezbjeđivanje profesionalnih  trenera,povezivanjem sa takmičarima na svjetskom nivou,učestvovanje na takmičenjima iz svjetskog kalendara na koje se mogu osvojiti i svjetski bodovi i na taj način razbiti mit da u Crnoj Gori nema kvalitetnih  biciklista.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta)

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori:, Članarina,usluge vodiča, usluge BIKE servisa,Volonterski rad | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Uređenje takmičarskih staza i signalizacija za potrebe takmičanja | / | / | / | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 2. | Nabavka 10 bicikla za školu mountain bikinga | kom | 250,00 | 10 | 2.500,00 |  | 2.500,00 |
| 3. | Nabavka biciklističkih kaciga | kom | 30,00 | 20 | 600,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4. | Nagradni fond za 5 kup takmičenja u našoj organizaciji i 2 KIDS Kup takmičenja | / | / |  | 3.000,00 | 1,000,00 | 2.000,00 |
| 5. | Startni brojevi tamičarima za 8 takmičanje koja organizujemo |  |  |  | 700,00 | 200,00 | 500,00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 9.800,00 | 2.500,00 | 7.300,00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Nabavka SET alata za popravljanje bicikla | kom | 300,00 | 1 | 300,00 |  | 300,00 |
| 7. | Nabavka rezervnih djelova za potrebe takmičara |  |  |  | 1.200,00 | 200,00 | 1.000,00 |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 11.300,00 | 2.700,00 | 8.600,00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Honorari sudijama |  |  |  | 1.200,00 |  | 1.200,00 |
| 13. | Honorari redarima i fiding zona |  |  |  | 500,00 |  | 500,00 |
| 14. | Honorari treneru |  |  |  | 1.000,00 |  | 1.000,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 14.000,00 | 2.700,00 | 11.300,00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kancelarijski materijala |  |  |  | 500,00 |  | 500,00 |
| 16. | Telefon,internet |  |  |  | 500,00 |  | 500,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 15.000,00 | 2.700,00 | 12.300,00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Biciklistički klub Perun Nikšić sa sjedištem u Nikšiću ispunio je uslove za obavljanje sportske djelatnosti i upisan je u Registar sportskih organizacija dana 10.10.2006 godine u Knjigu br.III pod rednim brojem :198/06 kod Uprave za sport i omladinu u Vladi Crne Gore.Biciklistički klub Perun Nikšić udruženi član je BSCG koji čine 23 registrovana kluba.

Odmah nakon registracije klub je krenuo u misiju svoje vizije.Vizija:klub će postati lider u organiyaciji takmičenja  i najbrojniji klub sa 1000 takmičara  koji će biciklo predstaviti kao prepoznatljiv sportsko turistički brend Crne Gore.Vizija se prvenstveno odnosi na želju kluba da se razvije u relevantnog subjekta u društvu koji će biti prepoznatljiv po svojim aktivnostima,ali i brojem svojih članova ne samo takmičara već rekreativaca.Misija:Osiguranje pravog mjesta u sportskoj porodici Crne Gore.

Prva takmačirska godina kluba bila je 2007g.U 2007 godini članovi kluba uredili su markirali i pripremili  prvu takmičarsku stazu za mountain biking (cross countri XCO MTB)u Crnoj Gori.Klub je ponio titulu najbiljeg biciklističkog kluba u Crnoj Gori za 2007 godinu.Ovako visoko priznanje klu je dobio na osnovu organizacije kvalitetnih takmičenja i po broju osvojenih sportskih priznanja.

U 2008 godini klub razvija saznanja iz oblasti biciklizma proširuje učestvujući na međunarodnim takmičenjima u regionu.Veliko iskustvo stečeno  iz evropskih biciklističkih  klubova prenijeli smo nakon studijskog putovanja u Italiju,Austriju,Sloveniju ,a koje su nam oogućili Ministarstvo turizma,NTO, GTZ  i USAID.Američka Ambasada  u Crnoj Gori pomogla je  afirmaciju bisiklističkog sporta kroz omogućavanje našim čalanovima boravak u Evropskim državama u kojima je razvijen biciklizam.U 2008 godini Opština Nikšić i ZZZCG pomogli su putem Lokalnog javnog rada naš klub da uredi i očisti Predio Trebjese i napravi novu stazu za pionire.

U 2009 godini Biciklistički klub Perun Nikšić iako mlada organizacija prihvata za klub veoma odgovoranu ali i prestižnu organizaciju **BALKANSKOG Šampionata MTB XCO 2009 koje se održalo na ELLITE stazi na Trebjesi.Na ovom takmičenju pored takmičara iz Grčke i Kipra crnogorski reprezentativci osvojili su 8 medalja.

Takmičenje iz svjetskog kalendara **V TROFEJ MONTENEGRO ** organizovao je Piciklistički klub Perun u Nikšiću i ugostio 120 inostranih gostiju.Na ovom takmičenju brilijantno je vozio Ruski takmičar Evgeni Perchenin  koji se nalazi na 27 mjestu svjetske liste.

U 2010 godini klub dobija priznanje od BSCG za angažovanje u radu kroz organizaciju najviše takmičenja koja se boduju za nacionalnu MTB ligu.U 2010 godini člansku kartu kluba dobilo je 530 novih članova.2010 godina značajna je po studijskom putovanju u Sloveniju ,Austriju i Italiju gedje je akcenat stvljen na avanturističke sportove.Planinski biciklizam se u potpunosti svrstava među avanturističke sportove pa smo nova stečena iskustva prenijeli odmah kod nas i u 2011 godini unaprijedili rad kluba.Boravak među profesionalne bicikliste doprinio je razmjeni iskustava na organizaciji profesionalnih takmičenja i treninga.

---U 2011 godini Biciklistički klub Perun Nikšić realizovao je i organizovao Seminar za obuku biciklističkog mehaničara u šest gradova na sjeveru Crne Gore(Danilovgrad,Nikšić,Plužine,Šavnik,Žabljak,Pljevlja),a kojoj su prisustvovale 64 osobe.Projekat je realizovan uz finansijsku  podršku USAID-a

---Biciklistički klub Perun Nikšić  promovisao je knjigu MTB PRIRUČNIK prvo štivo takve vrste u Crnoj Gori,iz kojeg će čitaoci saznati sve o biciklizmu,finansirano od Uprave za sport i mlade

---Međunarodna biciklistička trka  maj MTB XCO Trofej Trebjesa okupila je u maju na nikšićkom izletištu Trebjesa najbolje bicikliste iz regiona.Takmičenje se bodovalo za nacionalnu MTB XCO ligu Crne Gore

---22 maja organizovan je na Vučju II KUP Crne Gore MTB XCO takmičenje koje se boduje za nacionalnu ligu

---  U junu 2011organizovan prvi KIDS BIKE kup na stazi dugoj 500m za djecu predškolskog uzrasta.Cilj je bio druženje upoznavanje djece sa biciklom i djelovima bicikla,sastavljenje i rastavljenje bicikla

---- Jul organizacija Troefeja Henrik Angel na stazi na Žabljaku

---- Jul organizacija Državnog Šampionata Crne Gore u planinskom biciklizmu  Žabljak

-----Avgust Organizovanje takmičenja Prvi Kup Crkvičko Polje KOJE SE BODOVALO ZA NACIONALNU mtb xco ligu, Volonteri iz BK Perun su stazu dugu 5km  trasirali obilježili i organizovali takmičenje

------ Septembar IV Biciklistička trka Putevima Baja Pivlajnina koja se boduje za MTB XCO ligu okupila je najbolje bicikliste iz crne Gore ,veliki broj djece iz lokalnih sela koja su imala priliku upoznati se i voziti sa licenciranim takmičarima.Stazu su trasirali čalnovi kluba

------Septembar VII Biciklijada Nikšić u okviru  Manifestacije Septembarski dani Nikšić 2011 .Najmasovniji biciklistički događaj u Crnoj Gori okupio je 150 biciklista najmlađi učesnik 7 godina- Najstariji 64 godine

Pored političke neutralnosti klub je vjerski neutralan.U radu kluba neće se tolerisati  političko i vjersko djelovanje,a istovremeno se zabranjuje svaka vrsta netrpeljivosti i diskriminacije prema pojedincima ili organizacijama koja bi bila zasnovana na stranačkoj,vjerskoj,rasnoj,regionalnoj ili nekoj drugoj osnovi.Osnovna djelatnost kluba je unapređenje biciklističkog sporta.Upravni odbor  kluba čini 5 članova među kojima je i predsjednik Upravnog odbora.Uporavni odbor je izvršni organ u klubu.

Upravni odbor odlučuje punovažno,a zaključke donosi ako je prisutna većina članova(u našem slučaju 3člana)

Predsjednik Uparvnog odbora predstavlja i zastupa klub ,vrši i druge poslove utvrđene Statutom kluba,a u njegovom odsustvu zamjenjuje ga Potpredsjednik.

Stalna kolektivna tijela Upravnog odbora su:

Predsjednik UO  Ana Petrović Njegoš

Tehnička organizacija i trener u klubu   Branko Cerović

Sekcija  mountain biking-rekreacija Kasalica Velimir

Komisija za propise takmičenja/savjeti za najmljađe kategorije Ljubomir Petrović

Komisija za propise i poštovanje Pravilnika Gojković Draško

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću