Prijedlog programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Oblast 3: Razvoj sporta

Naziv programa: Dokumentarni serijal o razvoju sporta

Podnosilac programa (naziv organizacije): Blue Moon doo – MBC TV

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: Bojana Radulović

Adresa i kontakt telefoni: Oktobarske revolucije 130, Podgorica

tel. 020 601 300, fax. 020 601 301

Žiro račun: 510 – 3986 -13, CKB

PIB: 02063808

Mjesto:Podgorica

Vrijeme realizacije: 4 mjeseca

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 8.800,00

# Sažetak programa

cilj programa

Cilj projekta je razvoj sporta u našoj zemlji, uz promovisanje usjpešnih sportista, ali i razvoj rekreativnog i školskog sporta.

Jedan od ciljeva je i afirmacija različitih programa i projekata kojima bi doprinijeli da Crna Gora ne bude zemlja iz koje će mladi sportisti odlaziti. Cilj je da Crna Gora bude zemlja u kojoj je sport dostupan svima i u kojoj se njeguju sportski talenti.

U fokusu projekata kojim bi afirmisali razvoj sporta su djeca, jer je to baza iz koje se regrutuju budući šampioni, ali i najbolji način za provodjenje slobodnog vremena. U sportu se djeca uče da gube i da dobijaju, a uče se zdravim uslovima života, pravilno se razvijaju...

ciljne grupe

Emisije su namijenjene mladima i njihovim roditeljima. Takodje, ciljna grupa su i svi oni koji bi kao sponzori pomogli put jednog uspješnog sportiste.

glavne aktivnosti

Organizovati pripremu i produkciju polučasovnih emisija, napraviti plan realizacije emisija, odabir lokacija i ljudi, kao i institucija, definisati teme, kao i izvršiti tehničku pripremu za realizaciju. Osmisliti i snimiti najavnu i odjavnu špicu, džinglove izmedju priloga itd. Projekat obuhvata proizvodnju i emitovanje 8 televizijskih emisija u trajanju do 30 minuta. Emisije će se premijerno emitovati svake nedjelje u prime time, a repriza će se emitovati u dnevnom terminu.

mjesto realizacije

Crna Gora. MBC TV ima aktivna dopisništva u Pljevljima, Bijelom Polju, Beranama, Cetinju, Kotoru i Tivtu. Samo sjedište Televizije je u Podgorici.

ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije

Za 8 emisija u trajanju do 30 min. potrebno je izdvojiti 17.600,00 eura. Od toga MBC TV od Komisije potražuje 8.800,00 eura.

# Detaljnije informacije o programu

Opis problema

Jako je  bitan i velik uticaj tjelesnog vježbanja na očuvanje i unapredjivanje zdravlja djeteta, kao i mladih osoba. Sport i tjelesna aktivnost, omogućavaju učenicima sticanje informacija o čuvanju i unapredjivanju zdravlja pojedinca i zdravlja okoline, što ihosposobljava da prate i preduzimaju mjere za razvijanje i poboljšanje osobina, sposobnosti i znanja.

Osim što je jedan od primarnih ciljeva bavljenje sportom postići što bolje, najbolje, vrhunske rezultate u izabranoj grani sporta smatra se da sport i bavljenje sportom mora imati za djecu i druge poruke, a posebno one koje imaju trajniju vrijednost. Dakle, i poslije aktivnog bavljenja sportom, kao npr. razvijanje pravilnog odnosa prema zdravlju, stvaranje navika i vrijednosti orijentacije o tome što, kako, koliko i zašto treba vježbati.

Ciljevi programa

Cilj projekta je razvoj sporta u našoj zemlji, uz promovisanje usjpešnih sportista, ali i razvoj rekreativnog i školskog sporta.

Jedan od ciljeva je i afirmacija različitih programa i projekata kojima bi doprinijeli da Crna Gora ne bude zemlja iz koje će mladi sportisti odlaziti. Cilj je da Crna Gora bude zemlja u kojoj je sport dostupan svima i u kojoj se njeguju sportski talenti.

U fokusu projekata kojim bi afirmisali razvoj sporta su djeca, jer je to baza iz koje se regrutuju budući šampioni, ali i najbolji način za provodjenje slobodnog vremena. U sportu se djeca uče da gube i da dobijaju, a uče se zdravim uslovima života, pravilno se razvijaju...

Ne treba podsjećati da sport i sportske aktivnosti na svim nivoima i u svim oblicima obezbjedjuje fizičku, mentalnu i socijalnu dobrobit gradjana Crne Gore.

Ciljne grupe

Emisije su namijenjene mladima i njihovim roditeljima. Takodje, ciljna grupa su i svi oni koji bi kao sponzori pomogli put jednog uspješnog sportiste.

Mjesto koje sport zauzima u društvu ima veliku važnost i uticaj. Sport predstavlja opšte ljudsko dobro. On je jedan od najizrazitijih oblika čovjekove kreativnosti. Ljubav prema sportskom izrazu ljudskih sposobnosti, užitak u širenju granica ljudskih mogućnosti, spontanost i interes za ljudsku dramu što se odvija u sportskom takmičenju, daju sportu poseban potencijal, što je posebno važno za djecu i mlade. Za njih su igra i sport izraz života.

Detaljan opis aktivnosti

U našim emisijama bi uključili veliki broj mladih sportista, kao i veliki broj stručnjaka iz različitih oblasti, kako bi što vjerodostojnije predstavili položaj, probleme i pozitivne strane sporta i uopšte crnogorskih sportista.

Teme:

- razvoj predškolskog, školskog i univerzitetskog sporta, kao i razvoj rekreativnog sporta.

- sprečavanje nasilja na sportskim manifestacijama u cilju da navijanje postane isključivo čin slavlja i pozitivne energije, a ne agresije.

- planovi i razvoj sportske infrastrukture u Crnoj Gori, jer je za adekvatne uslove i bavljenje fizičkom aktivnošću neophodna i sportska infrastruktura.

Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati 4 (četiri) mjeseca.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III i IV |
| --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza | Konstituisanje tima koji će realizovati Projekat | Definisati dane snimanja. | Snimanje emisija |
| 1.1. ... | uraditi špicu emisije, odjavu i džinglove | Organizovati predpripremu snimanja i obezbijediti sagovornike. | Postprodukcija |
| 1.2. .... | Napraviti mjesečne planove snimanja sa temama koje će biti tretirane. | Napisati sinopsise za emisije. | Emitovanje |
| Završna faza, izvještavanje |  |  | Narezivanje na DVD za arhivu i dostavljanje Komisiji |

Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Nemoguće je odrediti precizne indikatore učinka ovih emisija. Radićemo ankete na osnovu kojih ćemo imati mjerljive pokazatelje koliko smo uspjeli da zainteresujemo gledaoce, odnosno koliko je interesovanje gledalaca za naše emisije.

Održivost

TV MBC, pored kvalitetnog novinarskog kadra, ima i sve potrebne tehničke mogućnosti da bi se kvalitetno pripremila emisija. Naravno, korak više je to što MBC TV ima široku rasprostranjenu mrežu lokalnih dopisnika koji u svakom trenutku mogu napraviti prilog u bilo kojem dijelu Crne Gore. Da podsjetimo MBC TV je tokom prošlih godina emitovala serijal „Pruži ruku“ koje su tretirale problem RAE populacije. Jedna od tih emisija, novinarke Slavice Karadžić, je i dobila nagradu od strane Ministarstva kulture, sporta i medija.

Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada špice i džinglova | Serijal | 800 | 1 | 800 |  |  |
| 2. | Muzika | Serijal | 300 | 1 | 300 |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 1.100 |  |  |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Izrada sinopsisa | 1 emisija | 200 | 8 | 1.600 |  |  |
| 4. | Snimanje |  | 400 | 8 | 3.200 |  |  |
| 5. | Montaža |  | 300 | 8 | 2.400 |  |  |
| 6. | Režija |  | 500 | 8 | 4.000 |  |  |
| 7. | Emitovanje |  | 300 | 8 | 2.400 |  |  |
| 8. | Evaluacija |  |  | 1 | 500 |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 14.100 |  |  |
|  | Ostali troškovi: |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Telefon, struja, internet, prevoz, dnevnice... |  | 300 | 8 | 2.400 |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 2.400 |  |  |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17.600,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |