Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Vratimo beranski boks tamo gdje pripada

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): Bokserski klub „Baćo King“ - Berane

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa: Ljubislav - Baćo Milović

Adresa i kontakt telefoni: Novo Naselje bb,  84300 Berane

Žiro račun: 505-3764-31 AtlasMont Banka AD Podgorica

PIB: 02242079

Mjesto: Berane

Vrijeme realizacije: 12 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 3010.00€

# I – Sažetak plana i programa

- cilj plana i programa,

- Dat doprinos u razvoju boksa na sjeveru Crne Gore;

a-1) specifični ciljevi projekta su:

- Doprinos u popularizaciji boksa kroz organizovanje bokserskih takmičinja na domaćim međunarodnim smotrama.

- Doprinos u prevenciji poroka kroz promociju i podizanje svijesti građanima - mlađe populacije i roditelja u Beranama.

- ciljne grupe,

- Ciljne grupe i direktni korisnici projekta su članovi Bokserskog kluba „Baćo King“ iz Berana, sa članovima uprave i trenerima. U sklopu ovog plana i programa obuhvaćene su sljedeće ciljne grupe:

- Pioniri uzrasta od 10 do 14 godina – 4 člana

- Kadeti uzrasta od 14 do 16 godina – 6 članova

- Juniori uzrasta od 16 do 18 godina – 8 članova

- Seniora 3 - takmičara

- Stručni tim 5 – trenera (10 članova uprave, projektom je ciljna grupa 5 članova)

Napominjemo da je broj boksera koji se redovno takmiče 10 (7 na medjunarodnim smotrama)

Indirektni korisnici su učesnici bokserskih smotri/manifestacija, roditelji i građani Berana.

- glavne aktivnosti,

FAZA I – PRIPREMNI PERIOD

1. Nabavka opreme i bokserskih rekvizita za BK „Baćo King“

1.1. Priprema detaljne specifikacije opreme čija je nabavka planirana, prikupljanje, otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg isporučioca opreme i isporuka opreme za  Bokserski klub “Baćo King”iz Berane

FAZA II – TAKMIČENJA I KAMPANJA

2. Organizovanje domaće i eđunarodne bokserske smotre za sve kategorije

2.1. Organizacija bokserske manifestacije u Beranama

2.2. Organizacija promotivne kampanje

3. Gostovanje na bokserskim smotrama

3.1. Organizovanje prevoza i smještaja sa hranom za članove BK „Baćo King“

4. Izvještavanje

4.1. Narativni i finansijski izvještaj

4.2. Evaluacija projekta

- mjesto realizacije,

- Berane

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije

Ukupni Budžet projekta „Vratimo beranski boks tamo gdje pripada“ – 7520.00 €

Potraživani iznos od Komisije: 3010.00 €

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Nedostatak sredstava za takmičenja na domaćoj i internacionalnoj sceni i nedostatak bokserske opreme kao i afirmacija ove plemenite vještine, su osnovni problemi sa kojima se susreće BK „Baćo King“ iz Berana. U nacrtu plana „Nacionalni program razvoja sporta u Crnoj Gori na strani 1. navodi se: „Polazeći od značaja sporta za zdravlje nacije, socijalnu integraciju, međunarodni prestiž i afirmaciju, nacionalni ponos, osjećanje pripadnosti, moral i druge vrijednosti od opšteg interesa a u želji da, ne samo održi već i otvori nove perspektive razvoja crnogorskog sporta, u našem slučaju razvoja boksa kao plemenite vještine, neophodno je da država učestvuje u stvaranju uslova za razvoj sporta“. Sport u našoj bokserskoj školi je nepresušno vrelo iz kojeg se rađaju naši potencijalni sportisti, talentovani reprezentativci, rekorderi i olimpijci. Ako nam je zaista važno da iskoristimo ovo „vrelo talenata“, onda moramo učiniti sve neophodno i obezbijediti odlične uslove, kao i stručan kadar, da se sportske bokserske aktivnosti u Beranama odvijaju neometano i da se razvijaju i usavršavaju iz sezone u sezonu. U istom dokumentu na strani 9 koja govori o problemima u sportu ističe se: „Problemi koji opterećuju sport su različiti i pripadaju, kako unutrašnjim, oni koji su svojstveni samo sportskoj organizaciji, tako i spoljašnjim, među kojima treba izdvojiti neadekvatnost prostornih i materijalno-tehničkih uslova za dostizanje odgovarajućih sportskih rezultata“. Kao što je i u nacrtu precizirano i u našem klubu je sve prepušteno, vlastitim izvorima finansiranja i malobrojnim sponzorima, koji uglavnom ne ispunjavaju svoje obaveze. Jedan od nametnutih problema, koji je nažalost prisutan i u našoj sredini, je narkomanija i delikvencija. Kao sportski radnici ne možemo se pomiriti sa činjenicom o količini štetnosti, kao i dalekosežnosti negativnih konsekvenci ove socijalne pošasti, koja, blago rečeno, „uništava“ našu omladinu u Beranama i na sjeveru Crne Gore.

Čitajući i slušajući razne ankete i istraživanja, smatramo da je alarmantna situacija kod adolescenata, kada im praktično „poroci“ kruže oko glave, pa se djeca uzrasta od 6-14 godina moraju pravilno upućivati, savjetovati, razvijati i odrastati u uslovima zdravog socijalnog miljea. Najbolji način da se izbjegne susret sa „porocima“ i da dijete nauči da „zdravo živi“ jeste da se bavi sportom. Sport: sklanja djecu sa ulice, uči ih pravim vrijednostima života, sportom se stiču mnogi prijatelji, kao „dragocjena podrška“ u raznim životnim situacijama.

Uz ostale aktivnosti i sport je prirodan i najprikladniji način da mladi zadovolje sve one potrebe zbog kojih posežu za „drogom”. Svjesni ovako „crnih“ podataka koji su nažalost istiniti, naše rukovodstvo i bokseri BK “Baćo King” iz Berana na zadnjem sastanku su odlučili da daju svoj doprinos u rešavanju pomenutih problema.

Rukovodstvo kluba neumorno radi na pronalaženju rešenja za finansijske probleme koji su nas zadesili u doba ekonomske krize. U toku pripreme programa finansiranja za 2012. godinu, rukovodstvo BK „Baćo King“, pripremilo je i detaljnu analizu, projekciju promocije i ugovore sa potencijalnim sponzorima.

Strateški ciljevi razvoja crnogorskog sporta su, prije svega, nastojanje vaspitanja nove generacije (počev od predškolskog doba) koja će, na kraju osnovnog vaspitanja i obrazovanja, biti ,,sportski pismena“ i kao takva dodatno osposobljena da i sama utiče na integracije Crne Gore u svijetske, ne samo sportske, tokove.

BK “Baćo King” sa projektom „Vratimo beranski boks tamo gdje pripada“ će promovisati boks kao plemenitu vještinu, učestvovati i organizovati takmičenja i tako će prevazići probleme koji dovode u pitanje dalje funkcionisanje kluba i razvijati ovu plemenitu vještinu.

2.2. Ciljevi plana i programa

Opšti cilj projekta koji je pred nama je doprinos u razvoju i popularizaciji boksa kao plemenite vještine u Beranama, kao i na sjeveru Crne Gore.

Specifični ciljevi u ovom projektu su:

- Doprinos u popularizaciji boksa kroz organizovanje bokserskih takmičinja na domaćim međunarodnim smotrama.

- Doprinos u prevenciji poroka kroz promociju i podizanje svijesti građanima - mlađe populacije i roditelja u Beranama.

Postavljenom cilju u budućnosti BK “Baćo King” iz Berana će doprinijeti specifičnim ciljevima koji su direktno vezani za aktivnosti u ovom projektu. Smatramo da je motivacija i afirmacija mladih sportista da se na ozbiljan i profesionalan način ophode prema sportu i da svoje rezultate podspješe kako na državnom, tako i na evropskom nivou, i time daju jedan vid doprinosa pomenutim ciljevima. Ovakav način usmjeravanja mladih sportista i pored toga što pospješuje razvoj zdrave ličnosti i suzbija destruktivna ponašanja kod mladih, kao što je delikvencija i narkomanija, je jedan vid otvorene borbe protiv poroka.

Nabavkom opreme poboljšavaju se uslovi u kojima bi treneri i korisnici koji su uključeni u rad, usvajali elemente i osnovna znanja o boksu, a takođe bi se podspješili i unaprijedili uspjesi naših i budućih članova našeg kolektiva. Kvalitetnijim uslovima i boljim materijalnim sredstvima od perspektivnih pojedinaca težimo ka vrhunskim reprezentativnim rezultatima, kako u organizacionom tako i u društvenom smislu, pomažući i druge potencijalne sportiste i sportske klubove.

Cilj kampanje podrazumijeva angažovanje svih aktera na projektu, u procesu učešća u povećanju svijesti o značaju sporta i zdravog života. Ova aktivnost u pripremnoj fazi projekta doprinosi ostvarenju jednog od ciljeva projekta, a to je da će ovo biti otvoren demokratski proces uključivanja svih aktera, kao i postavljenih specifičnih ciljeva, koji se tiču budućih aktivnosti na projektu, i to:

- u obezbeđivanju uslova za promjenu navika i razmišljanja adolescenata i lokalnog stanovništva;

- kroz podizanje svijesti građana o važnosti sporta i

Ispunjenjem prikazanih specifičnih ciljeva da bi se doprinijelo ostvarenju osnovnog cilja doprinosimo boljem i zdravijem životu na ovim prostorima.

2.3. Ciljne grupe

Ciljne grupe i direktni korisnici projekta su članovi Bokserskog kluba „Baćo King“ iz Berana, sa članovima uprave i trenerima. U sklopu ovog plana i programa obuhvaćene su sljedeće ciljne grupe:

- Pioniri uzrasta od 10 do 14 godina – 4 člana

- Kadeti uzrasta od 14 do 16 godina – 6 članova

- Juniori uzrasta od 16 do 18 godina – 8 članova

- Seniora 3 - takmičara

- Stručni tim 5 – trenera

Direktni korisnici

| Ekipe | Broj članova | Ostali /treneri -Rukovodstvo |
| --- | --- | --- |
| Seniori | 3 |  |
| Mlađe kategorije | 18 |  |
| Stručni kadar | 5 | 10 |
| UKUPNO BK “Baćo King“ |  | 36 |

Direktni i indirektni korisnici

| Berane | Direktni korisnici | BK Baćo King |  | Ukupno direktnih korisnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 36 |  | 36 |
|  | Indirektni korisnici | Učesnici takmičenja i gledaoci | Roditelji | Ukupno indirektnih korisnika |
|  |  | 5000 | 50 | 5050 |
| UKUPNO DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA PREDLOŽENOG PROJEKTA |  |  |  | 5086 |

2.4. Detaljan opis aktivnosti

FAZA I – PRIPREMNI PERIOD

1. Nabavka opreme i bokserskih rekvizita za BK „Baćo King“

1.1. Priprema detaljne specifikacije opreme čija je nabavka planirana

Priprema detaljne specifikacije opreme čija je nabavka planirana podrazumijeva prikupljanje, otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg isporučioca opreme.

Bokserska oprema koja je predviđena za nabavku je sledeća:

- Bokserske rukavice;

- Komplet opreme (dres, šorts);

- Bokserske kacige;

- Ostala bokserska oprema (zaštitnici za zube, bandaže za genitalije i sl.)

BK “Baćo King” Berane će u razmaku od sedam (7) dana raditi na prikupljanju ponuda za pomenutu opremu. Ponude će biti vezane za firme iz Crne Gore koje se bave nabavkom sportskih rekvizita. Otvaranju ponuda će prisustvovati članovi uprave BK “Baćo King” Berane i dobavljači. BK “Baćo King” Berane će na osnovu najmanje tri (3) ponude kompanija koje se bave nabavkom sportske opreme odabrati isporučioca/ce. Potrebno je utvrditi tačan datum isporuke zbog organizacije kluba. Potpisati predhodno pripremljene ugovore sa svim uslovima i priopremiti salu za isporuku i montiranje opreme. Isto tako veoma je važano utvrđivanje garantnog roka opreme koja će se isporučiti.

FAZA II – TAKMIČENJA I KAMPANJA

2. Organizovanje domaće i međunarodne bokserske smotre za sve kategorije

2.1. Organizacija bokserske manifestacije u Beranama

Ova aktivnost podrazumijeva organizovanje bokserske revije u Beranama. Organizacioni odbor BK “Baćo King” iz Berana će uspostaviti kontakte, uputiti pozivnice, organizovati mečeve i ugostiti boksere iz zemlje i regiona. Predviđen je smještaj za tri dana boravka za 40 gostiju iz različitih bokserskih klubova. BK “Baćo King” će obezbijediti sudije, delegate i redarsku službu sa obezbijeđenjem. Revija će se održati u Sportskom centru u Beranama.

2.2. Organizacija promotivne kampanje

Medijska kampanja podrazumijeva iznajmljivanje TV i radio termina, štampanje propagandnog materijala, odnosno, kontinuirano obavještavanje javnosti u Beranama o projektu. Cilj medijske kampanje je da se obezbijede  informacije građanima, kao i pružanje savjeta o pravilnom  načinu života i uključivanju što većeg broja djece u sport - boks, a sve u cilju promjene ponašanja, davanja novih ideja za budućnost što je bitno za sprečavanje dolaska u dodir sa porocima. Ova aktivnosti će se sastojati od promotivnih kampanja, čija ja će ciljna grupa biti građani i javnost uopšte, a poklapa nam se sa jednim od segmenata specifičnog cilja projekta, a to je i podizanje nivoa svijesti građana. Planiramo štampanje:

- 100 učesničkih majica;

- 400 letaka

Tekst i izgledi na majicama i lecima će se fokusirati na važnost zdravog življenja i konekciju tog životnog stila, kao i njihovu kauzalnu sponu, sa bavljenjem sportom - boksom.

BK “Baćo King” će na osnovu najmanje tri (3) ponude dizajnerskih firmi odabrati dizajnera za propagandne majice i letke. Propagandne majice će biti dizajnirane i štampane sa obje strane. Planirana je nabavka majica u jednoj boji (plava) i u različitim veličinama za sve uzraste. BK “Baćo King” će na osnovu najmanje tri (3) ponude firmi za štampu odabrati najpovoljniju i odštampati propagandne majice i letke.

3. Gostovanje na bokserskim smotrama

3.1. Organizovanje prevoza i smještaja sa hranom za članove BK „Baćo King“

Podrazumijeva putne troškove tima (10 takmičara) stručnog osoblja (2) i vođe puta (gorivo i amortizacija vozila) i hranu svim učesnicima iz BK „Baćo King“ i vozačem. BK “Baćo King” će na osnovu najmanje tri (3) ponude odabrati odabrati prevoznu kompaniju koju će koristiti za gostovanja u Crnoj Gori i okruženju. Takmičenja na gostovanjima zavise od visine sredstava koja će biti uplaćena a projektovana su ovim projektom.

4. Izvještavanje

4.1. Narativni i finansijski izvještaj

Raspored podnošenja izvještaja:

Izvještavanje o  projektu od strane BK „Baćo King“ Berane obaviće se slanjem finalnog izvještaja, kojeg će činiti narativni i finansijski izvještaj do predloženog kraja projekta. Praćenje i izvještavanje o  korišćenju projekta od strane rukovodstva BK „Baćo King“ Berane, obavljaće se tokom njihovih redovnih aktivnosti u klubu, a što u našem slučaju znači svakih tri mjeseca po jedan izvještaj. BK „Baćo King“ Berane će vršiti procjenu situacije (pismena forma i fotografije). Izvještaje o korišćenju traženih sredstava podnosiće administracija - uprava, svakog 5 u mjesecu za predhodni mjesec. Svaki izvještaj treba da sadrži  podatke o treninzima, podatke o upisu novih članova, progresu boksera (seniorskog i drugih sastava), kao i takmičarskim rezultatima.

- Šestomjesečni izvještaj:

BK „Baćo King“, Berane– “Ministarstvo finansija”

Izvještaj do kraja Aprila 2012

- Konačan izvještaj i mogućnosti neplaniranih aktivnosti:

BK „Baćo King“, Berane– “Ministarstvo finansija”

Finalni izvještaj do kraja decembra 2012. godine

4.2. Evaluacija programa

Evaluaciju programa obaviće nezavisni kandidat ili organizacija, koji će svoje primjerke evaluacije dati na uvid nosiocu projekta (BK „Baćo King“, Berane) i medijima. Procjena uspješnosti sprovedenih aktivnosti će obuhvatiti sveobuhvatnu i opsežnu analizu svih ključnih aspekata projekta (opravdanosti, ciljeva i dizajna, uspjeha u implementaciji, rezultata, efekata i uticaja projekta). Evaluaciju projekta ćemo sprovesti na kraju projektnih aktivnosti uz pomoć spolja angažovanih, neutralnih stručnjaka, pa samim tim, opasnost od ličnih projekcija će biti manja, obrada i interpretacija dobijenih podataka objektivnija, kao i realnije će biti viđenje spoljašnjih i unutrašnjih snaga i slabosti.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 12 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAZA I – PRIPREMNI PERIOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Nabavka opreme | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza II – TAKMIČENJA I KAMPANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Organizovanje bokserske smotre |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.Organizacija smotre u Beranama |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Kampanja |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3. Gostovanje na bokserskim smotrama |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Projektni tim koji je radio na razradi projekta "Vratimo beranski boks tamo gdje pripada" postavio je očekivane rezultate iako to logičkim okvirom i aplikacionom formom nije traženo iz poziva ovog konkursa. Projektni rezultati proističu iz rezultata aktivnosti koji će nam služiti kao uvid u realizaciju specifičnih ciljeva projekta. Specifični ciljevi su:

- Doprinos u popularizaciji boksa kroz organizovanje bokserskih takmičinja na domaćim međunarodnim smotrama.

- Doprinos u prevenciji poroka kroz promociju i podizanje svijesti građanima - mlađe populacije i roditelja u Beranama.

Očekivani rezultati su:

1. Neometano funkcionisanje kluba

Projekat  može da garantuje da će se uz tražena sredstva obezbijediti osnovni uslovi za neometano funkcionisanje bokserskog kluba u Beranama (stvoriće se bolji uslovi za takmičenje i treninge).

2. Pružanje vrhunskih rezultata

Uz motivaciju i angažovanje BK „Baćo King“ iz Berana, pružiće još bolje rezultate i plasman, kako na domaćim tako i na internacionalnim takmičenjima.

3.Doprinos u popularizaciji rukometa (publikacije i drugi rezultati)

BK „Baćo King“ Berane će konkretnim koracima preko TV-stanica (izvještaji lokalnih i nacionalnih TV stanica), posvetiti pažnju i doprinijeti popularizaciji boksa. Kampanjom se unapređuje bavljenje sportom, doprinosi prevenciji bolesti zavisnosti, promoviše zdrav život, pospješuje edukacija sa sportskim manifestacijama i informisanost djece, roditelja i nastavnika (partnerstvo sa školama). Kroz informativne aktivnosti pokušavamo animirati i donatore i na taj način povećati obim potencijalnih finansijskih fondova za bokserski klub.

4. Objektivnija slika kod pripadnika lokalne zajednice u vezi sa sportom – boksom

Roditelji i građani će se bolje informisati sa sportskim aktivnostima kroz koje prolaze njihova djeca, a što ih kasnije vodi ka cilju da svoje dijete upute u zdrav sportski život. BK „Baćo King“ Berane će dobiti podršku lokalne zajednice koja će se zalagati i podržavati boks i bokserske poslanike.

5. Doprinos u prevenciji bolesti zavisnosti

Bavljenje sportom je jedan od najefikasnijih sredstava za borbu protiv, smrtonosnih poroka (droge, alkohola i duvana).

Projektni tim koji će raditi na projektu "Vratimo beranski boks tamo gdje pripada" u Beranama je sastavljen od jednog (1) projektnog manadžera BK „ Baćo King“ i četiri (4) programska službenika. Projektni službenici će tokom realizacije planiranih projektnih aktivnosti biti zaduženi za obezbeđivanje uslova za sprovodjenje aktivnosti, koordinaciju  i povezivanje svih aktera potrebnih za uspješnu realizaciju projekta. Projektni služenici, će biti direktno odgovorni projektnom menadžeru. Projektni menadžer ima sledeće funkcije: odgovoran je za realizaciju projekta u svojim i odgovoran je za realizaciju projekta i izvještavanje donatoru. Za efikasnu razmjenu informacija na dnevnoj bazi putem e- meila, telafona i sl,  izmedju partnera (BK Baćo King – Ministarstvo Finansija) direktno će biti odogvorni projektni službenici koji će o kvalitetu saradnje  izvještavati projekt menadžera. Osim ovog vida komunkikacije tokom realizacije projekta planirani su sastanci projektnog tima. Sastanci će se održavati najmanje tri puta mjesečno. Na sastancima će se vršiti monitoring i pratiti implementacija projekta i predlagadi određene mjere za dalju realizaciju projekta. Odluke se donose na nivou projektnog tima. Prvi sastanak planiran je odmah nakon odobravanja projekta. Sastanci su planirani u pravcu jače saradnje, praćenja okolnosti na terenu, uklanjanja eventualnih prijetni i sl. Osim toga, vanredni sastanci će se, nezavisno od planiranih, održavati po potrebi, u zavisnosti od situacije.

Procedure praćenja - Svaka planirana projektna aktivnost će biti kontolisana od strane projektnog službenika i po njenom  završetku  definisana u vidu narativnog izvještaja uz foto-dokumentaciju, kao poseban vid izvještavanja. Izvještaji će se dostavljati project menadžeru. Autorizaciju plaćanja projektnih aktivnosti potpisuje projektni službenik, projektni menadžer. Za pravovremenu i efikasnu implementaciju projektnih aktivnosti će biti odgovoran project menadžer koji će u saradnji sa službenicima projekta, pripremati dvomjesečnu evaluaciju progresa. Evaluacija će biti pripremana u skladu sa indikatorima koji su prikazani u projektu.

2.7. Održivost

Projekat  može da garantuje da će se uz tražena sredstva obezbijediti da kampanja bude efektivnija i efikasnija, da se omasove sportske aktivnosti, da se stvore osnovni uslovi za neometano funkcionisanje BK “Baćo King” Berane (stvoriće se bolji uslovi za takmičenje i treninge). Uz motivaciju i angažovanje BK “Baćo King” Berane pružiće još bolje rezultate i plasman, kako na domaćim tako i na internacionalnim takmičenjima.

Kod održivosti projekta ¨Vratimo beranski boks tamo gdje pripada¨ projektni tim koji je radio na projektu napravio je i korektivni plan sa stepenima rizika i korektivnim mjerama u slučaju nepredviđenih situacija tokom implementacije projekta. Analiza rizika koju je odradio projektni tim podrazumijeva nepredviđene planove koji se mogu desiti prilikom implementacije projektnih aktivnosti i analiza rizika je vezana za svaku aktivnost koju prate korektivni planovi, kako bi se izbjegao neželjeni efekat prilikom sprovođenja projekta.

Finansijska održivost

Programski ciljevi ovog zahtjeva, proizlaze iz stalnih nastojanja države, da se unaprijedi i promoviše sport i sportske aktivnosti kod sportskih klubova u svim sportskim disiplinama, i da se doprinese u sprečavanju bolesti zavisnosti kod adolescenata. Projektom se postiže finasijska održivost projekta i nakon završetka projekta. BK “Baćo King” iz Berana smanjuje troškove koji su inače planirani za održavanje jedne ovakve manifestacije i nabavku potrebne opreme i rekvizita.  Zatvara se finansijska konstrukcija i tako obezbijediti neometano funkcionisanje kluba i postizanje vrhunskih rezultata na crnogorskoj i internacionalnoj bokserskoj sceni. BK “Baćo King” iz Berana povećava šanse za sponzorske usluge i omasovljavanje ove plemenite vještine, a samim tim redukuje i broj adolescenata koji bi u nekoj skorijoj budućnosti posegli za porocima.

Institucionalno-klubska održivost projekta

Kapacitet kluba ovim projektom osigurava potrebne resurse kako bi postigao institucionalnu i programsku održivost.  Institucionalna održivost projekta nakon njegovog završetka se ogleda kroz omasovljavanje sporta, popularizaciju, olakšan rad trenera i sportskih radnika, i nakon realizacije projekta sa ojačanim kapacitetima spremno očekuje nove izazove. Efikasno i efektivno funkcionisanje našeg kluba kao sportske institucije vidimo i u budućnosti i to na ostvarivanju vrhunskih rezultata u boksu.

Politička održivost projekta

Budući da se projekat zasniva na nacionalnim i lokalnim zakonima i strategijama, i njegove aktivnosti su rađene i osmišljene da doprinesu ostvarenju određenih mjera i ciljeva iz pomenutih dokumenata. Implementacija aktivnosti će stvoriti rezultate, a rezultati projekta su istovremeno i očekivani rezultati strategija i planova za sport i sportske aktivnosti, kao i za nacionalne strategije za borbu protiv poroka. Projekat se nije fokusirao da poboljša određene pravne akte, zakone ili strategije, jer su pomenuti zakoni od strane Vladinih institucija na snazi, već se fokusirao da implementira predložene tačke i mjere i ostvari očekivane rezultate na oba predviđena polja (sport i doprinos protiv bolesti zavisnosti). Ovim projektom će doći do poboljšanja implementacije zakona i strgrategija, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou.

Politička održivost projekta će biti ostvarena na taj način što će projektne aktivnosti i projektni rezultati pokazati da su implementirali određene ciljeve i mjere nacionalnih strategija i da su rezultati projekta u skladu sa očekivanim rezultatima nacionalnih i strateških dokumenata. Ovo će biti jedan vid političke održivosti projekta, jer će na osnovu njegovih aktivnosti zaživjeti implementacija postojećih Vladinih strategija, nacionalnih i na lokalnom nivou, jer sami zakon nije dovoljan, potrebna je implementacija zakona, Strategija i drugih akata, a ovim projektom će to biti postignuto i tokom i nakon projekta, jer njegove aktivnosti su održive i nakon realizacije projekta.

3. Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: BK Baćo King | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Bokserske rukavice | par | 50 € | 7 | 350.00 € |  | 350.00 € |
| 2. | Šado rukavice | par | 30 € | 7 | 210.00 € |  | 210.00 € |
| 3. | Komplet opreme (dres, šorts) | komplet | 20 € | 10 | 200.00 € |  | 200.00 € |
| 4. | Boserske kacige | komad | 40 € | 4 | 200.00 € |  | 200.00 € |
| 5. | Trenerke | komplet | 22 € | 10 | 220.00 € |  | 220.00 € |
| 6. | Patike | par | 15 € | 7 | 105.00 € |  | 105.00 € |
| 7. | Oprema – Vreća srednja | komad | 45 € | 3 | 135.00 € |  | 135.00 € |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 1420.00€ |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Smještaj i hrana za učesnike | dan | 50 € | 40 | 2000.00 € | 2000.00 € |  |
| 9. | Mobilijar (ring, stolovi, oprema i ostalo) | dan | 100 € | 3 | 300.00 € | 300.00 € |  |
| 10. | Dizajn majica i letaka | dizajn | 50 € | 2 | 100.00 € | 100.00 € |  |
| 11. | Štampanje majica | komad | 2 € | 100 | 200.00 € |  | 200.00 € |
| 12. | Štampanje letaka | komad | 0.10 € | 400 | 40.00 € |  | 40.00 € |
| 13. | Putni troškovi za gostovanja | km. | 0.50 | 1000 | 500.00 € |  | 500.00 € |
| 14. | Smještaj i hrana za takmičare (10) | dan | 50 € | 10 | 500.00 € |  | 500.00 € |
| 15. | Zakup termina TV i Radio emisija | termin | 4 | 50 | 200.00 € |  | 200.00 € |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  | 2400.00€ | 1440.00€ |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Nezavisna evaluacija projekta | evaluacija | 150 | 1 | 150.00 € |  | 150.00 € |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 150.00€ |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Službena lica (6 sudija i 6 delegata) | dan | 50 € | 12 | 600.00 € | 600.00 € |  |
| 18. | Putni troškovi za službena lica | osoba | 40 € | 12 | 480.00 € | 480.00 € |  |
| 19. | Smještaj i hrana za službena lica | dan | 50 € | 12 | 600.00 | 600.00 € |  |
| 20. | Redarska služba (obezbjeđenje) | dan | 100 € | 3 | 300.00 € | 300.00 € |  |
| 21. | Troškovi telefona (takmičenje) | mjesec | 30 € | 1 | 30.00 € | 30.00 € |  |
| 22. | Troškovi održavanja kancelarije i ostali operativni troškovi za rentu - prostor, struju vodu i higijenu | mjesec | 100 € | 3 | 300.00 € | 300.00 € |  |
|  | Podzbir: |  |  |  |  | 2110.00€ |  |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  | 4510.00 € | 3010.00€ |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Bokserski klub „Baćo King“ iz Berana nakon prvobitne, tadašnjim pravnim sistemom usklađene registracije, preregistrovan je u bokserski klub „Baćo King“ 2002. godine. Od svog nastanka bokserski klub „Baćo King“ opredijelio se za promociju boksa kao plemenite vještine a sve u cilju formiranja zdrave i plemenite ličnosti kod djece i omladine. Sa kategoriama djece i adolescenata radi pet profesionalnih trenera provjerenih stručnjaka u boksu. Zadnjih nekoliko godina našeg postojanja našim angažovanjem doprinosimo borbi protiv poroka (droge, alkohola i duvana) i delikvencije iz različitih oblasti.

Ljubislav Baćo Milović, danas je prvi trener BK„Baćo King“ u svojoj karijeri ispisao je zlatne stranice bokserskog sporta u Crnoj Gori a i šire. Već četrdeset godina Ljubislav Baćo Milović sa izuzetnim uspjehom trenira vrhunske boksere i sportiste i vaspitava djecu i adolescente, pripremajući ih za najteže životne izazove. Klub koji je sa popularnim „Baćom“ iznjedrio takve bokserske asove poput Vukašina Dobrašinovića, njegovog brata Vučića, Aleksandra Milovića, Bašića, Bulatovića, Nišavića, Radovanića, Ljucu, Ramusovića, Došljaka i dr. danas se ne može pohvaliti ni elementarnim uslovima za rad. Napominjemo da  smo bili članovi prve savezne lige u nekadašnjoj SFRJ pod imenom BK Ivangrad u sezoni 1983/84 i ostvarili vrhunske rezultate, preciznije bili smo prvaci Jugoslavije a našli smo se i na krovu Evrope, o čemu svedoče mnoge publikacije i medijski zapisi. Napominjemo da smo u pomenutoj sezoni bokserskoj reprezentaciji podarili 8 reprezentativaca. Upravni odbor broji 10 clanova, među kojima su istaknuti: Goran Veljic, Boris Novak, Nikola Novak, Misko Ralevic, Jordanka Milovic, Stevan Milovic i dr.

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

U Beranama

22.09.2011

MP

Trener BK “Baćo King”

Ljubislav Baćo Milović

_________________

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću