Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: ŠKOLA DŽUDOA ZA SVE – „HOĆU DA SE UKLJUČIM“

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):DŽUDO KLUB „TREBJESA“ NIKŠIĆ

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa: ĐUROVIĆ MIODRAG

Adresa i kontakt telefoni: Džudo klub „Trebjesa“ Vuka Karadžica bb naselje Željezare Nikšić, 067 284-762  040 230-505

Žiro račun: 535-10977-31

PIB: 02777894

Mjesto: NIKŠIĆ

Vrijeme realizacije: NOVEMBAR 2011- MAJ 2012

Ukupno potraživani iznos

od Komisije:

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Džudo klub „Trebjesa je formiran 2009.gosine okuplja učenike, studente, omladinu oba pola. Sala za treninge se nalazi u naselju Željezare u čijem okruženju žive pripadnici REA populacije, rasaljena lica, socijalni slučajevi-korisnici MOPA, djeca bivših radnika Željezare, jednom rječju kategorija siromašnih ljudi,  izložena raznim rizicima (ulica, sitne kradje, droga, prosjacenje, izostanci sa redovne nastave…). Potrebno je te mlade ljude uključiti da se bave sportom-dzudoom. Dzudo klub „Trebjesa“ je u dosadašnjoj aktivnosti dao priorite ovim problemima.

2.2. Ciljevi plana i programa

OPŠTI CILJ: bavljenje dzudoom-zaštita zdravlja i podizanje opšte psiho-fizičke sposobnosti kod mladih ljudi.

KONKRETNI CILJEVI: okupljanje što više mladih i postizanje boljih rezultata kako na domaćim tako i na stranim takmičenjima, afirmacija i otkrivanje mladih talenata kroz učešće na takmičenjima.

2.3. Ciljne grupe

Okupljanje što više mladih uzrasta od 7-15 i 18 i više godina. Kapacitet sale za treninge u vremenskom trajanju 2 sata je 30-40 takmičara oba uzrasna pola, radi lakše i konkretnije realizacije projekta planiramo formirati 3 ciljne grupe:

I učenici(dječaci i djevojčice uzrasta od 7 do 12 godina, tri treninga nedjeljno CCA 60 polaznika)

II kadeti (dječaci i djevojčice uzrasta od 14-16 godina, četri treninga sedmično CCA 40 polaznika)

III juniori i seniori(18 i više godina, oba pola, pet reninga sedmičmo CCA 35 učesnika)

IV stručni štab ( 3 trenera, ljekar, povremeno sekretar kluba, ekonom, koji bi vodili i realizovali ovaj projekat)

2.4. Detaljan opis aktivnosti

PRIPREMNA FAZA: u mjesecu oktobru raspisati oglas putem TV i dnevne štampe za upis novih članova, polaznika škole dzudoa, izvršiti obilazak osnovnih škola, obaviti razgovore sa profesorima fizičke kulture radi uključivanja zainteresovanih učenika za školu dzudoa, obaviti individualne razgovore sa roditeljima djece koji žive u okruženju sale, socijalnim slučajevima a posebno sa roditeljima REA populacije i njihovim predstavnicima. Izvršiti evidenciju svih zainteresovanih, obaviti potrebne ljekarske preglede, otvoriti individualne kartone za svakog polaznika i iste preko kluba registovati u JUDO SAVEZ CRNE GORE.

FAZA NEPOSREDNE REALIZACIJE: pocetkom mjeseca novembra početi sa redovnim treninzima.

-početnici, poletarci, pioniri, pionirke (tri puta nedjeljno)

-početnici, kadeti (četri puta nedjeljno od 17:00 do 19:00h)

-dosadašnji članovi uključujući juniore i seniore( pet puta nedjeljno od 19:30 do 21:00h)

Na osnovu kalendara JUDO SAVEZA CRNE GORE i kalendara kluba uzeti učešća na svim JUDO takmičenjima u Crnoj Gori u pomenutim kategorijama. Na osnovu konkursa JSCG izvršiti tehničku organizaciju dva prvenstva CG u dzudou za pionire i pionirke-juniore i juniorke za 2012 godinu. Na osnovu ostvarenih rezultata takmičara našeg kluba učestvovati na međunarodnim turnirima, zajedničkim pripremama reprezentacije CG kao i učešće u reprezentativnim selekcijama za koje se članovi našeg kluba izbore. Na kraju prvog polugodišta 2012 godine napraviti sumaran pregled takmičarskih uspjeha za sve selekcije, rok juni 2012.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 6 mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 1.1. ... | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X | X |
| 1.2. .... |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.... |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5... |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Izvještavanje |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Uprava kluba će pratiti realizaciju programa na osnovi izvještaja trenera u provedenom drenažnom procesu, evidencije o prisustvu na treninzima, kao i postignutoj masovnosti i ostvarenih rezultata. Praćenje aktivnosti i rezultata pratiće predstavnici JUDO SAVEZA CG putem izvještaja, biltena, interneta...

2.7. Održivost

U svim sportovima pa i u džudou škole (džudoa, fudbala, košarke itd) pokazale su se kao opravdane i održive, Džudo je olimpijski sport i strateški cilj je postizanje vrhunskih rezultata i učešće na Olimpijskim igrama

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | OGLASI, TV, ŠTAMPA, KNJIŽICE, KARTONI |  | 5 |  | 220 |  | 220 |
| 2. | TESTIRANJE, LJEKARSKI PREGLEDI |  | 5 | 110 | 550 |  | 550 |
| 3. | TROŠKOVI OPREME( KIMONA, SPORTSKA OPREMA) |  | 40 | 110 | 4400 | 2000 | 2400 |
| 4. | TROŠKOVI SREDSTAVA ZA OPORAVAK( VITAMINI) |  | 20 | 50 | 1000 | 1000 |  |
| 5. | TROŠKOVI PRIPREMA TAKMIČARA |  | 10X20 | 6 | 1200 | 600 | 600 |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  | 7370 | 3600 | 3770 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | TROŠKOVI TAKMIČENJA U ZEMLJI ( DRŽAVNA PRVENSTVA) |  | 7X20 TAKMIČARA | 20 EURA | 2800 | 1800 | 1000 |
| 7. | MEĐUNARODNI TURNIRI |  | 3X40 TAKMIČARA | 30 EURA | 3600 | 3600 |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  | 6400 | 5400 | 1000 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | TRENERI |  | 200 | 3 | 3600 | 1800 | 1800 |
| 13. | SEKRETAR |  | 200 | 1 | 1200 | 700 | 500 |
| 14. | LJEKAR |  |  |  | 450 | 450 |  |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  | 5250 | 2950 | 2300 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | TAKSE ZA TAKMIČARE |  | 10X120 TAKMIČARA |  | 1200 | 1200 |  |
| 16. | KANCELARIJSKI MATERIJAL |  |  |  | 150 |  | 150 |
|  | STRUJA, VODA |  |  |  | 1100 |  | 1100 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 2450 | 1200 | 1250 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 21470 | 13150 | 8320 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Džudo klub “Trebjesa” registrovan je u ministarstvu prosvjete i sporta i dobio je rješenje za rad 2.2.2010 godine i punopravni je član JSCG. U svom kratkom postojanju okupio je veliki broj članova svih uzrasnih kategorija (oko 220 registrovanih) u oba pola. Od ukupnog broja članova 25%  je REA populacija. Klub precizno planira program rada za svaku godinu a uspješnost realizacije programa sumira se na godišnjoj skupštini krajem godine. Zastupljenost žena je do 30% ukupnog članstva kako u takmičenjima tako i u upravnom odboru. Klub ima uspješnu saradnju sa svim džudo klubovima u CG, klubovima u okruženju iz bivših JU republika i sa JUDO SAVEZOM CRNE GORE. Klub ima visoko obrazovan trenerski kadar, 5 trenera ( 3 stalno angažovana i 2 povremena, od kojih su dva žene). Klub ima predsjednika, skupštinu, upravni odbor, sekretara i stručni štab. Klub ima salu za treninge, sanitarni čvor, dvije svlačionice( muška i ženska), kancelariju za sekretara. Od opreme klub posjeduje strinjaču za džudo (tatami), decimalnu vagu, garnituru tegova i teretanu. Klubu nedostaje kompjuter (lap-top), sauna, klubske prostorije i kancelarijski namještaj.

Klub je realizovao realizovao projekte: Ljetnja škola džudoa 2010, U toploj sali kao u mom toplom domu 2010, Zašto da ne, sport za rome?

Klub je u toku 2010 god učestvovao na 18 takmičenja u zemlji i inostranstvu i osvojio oko 320 medalja od toga 80 zlatnih medalja i tri Balkanske medalje, jedna u konkurenciji kadeta a dvije u konkurenciji starijih pionira. Klub je za 2010 godinu od komisije za raspodjelu sredstava igara na sreću dobio 1000 eura. Ukupno utrošena srestva u prošloj godini iznose 11619 eura.

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću