Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Afirmacija džudoa među omladinom sa posebnim osvrtom na žensku populaciju i organizovanje džudo lige osnovnih škola u Nikšiću

Podnosilac plana

i programa (naziv organizacije): Džudo klub „ Straševina“ Nikšić

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa: Miroslav Šutović

Adresa i kontakt telefoni: Budoška 6 Nikšić, 069 482 881

Žiro račun: 505-0000000094392-38 Atlas banka

PIB: 02775239

Mjesto: Nikšić

Vrijeme realizacije: 9 mjeseci

Ukupno potraživani iznos

od Komisije: 5195.00 eur

# I – Sažetak plana i programa

Projekat „Afirmacija džudo sporta među omladinom sa posebnim osvrtom na žensku populaciju  i organizovanje džudo lige osnovnih škola u Nikšiću“ sastoji se od više programski povezanih aktivnosti, od kojih su najznačajnije: afirmacija džudoa među osnovcima, popularizacija džudoa među ženskom populacijom, promovisanje džudoa putem organizovanja džudo lige osnovnih škola, organizovanje teorijskih i praktičnih predavanja o džudou u OŠ, kojima bi se podsticao razvoj svijesti pojedinaca o važnosti džudoa, tj. sporta uopšte u svakodnevnom životu.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Veliki broj djece uzrasta od 7 do 15 godina sve češće slobodno vrijeme provodi  u aktivnostima koje nijesu preporučljive ni za njihov fizički ni mentalni razvoj. Svakodnevno smo svjedoci maloljetničkog nasilja ili slučajeva u kojima su maloljetnici konzumenti nekih opjnih sredstava. Da bi se takva slika o našoj omladini promijenila, tj. potpuno iskorijenila, Džudo klub „Straševina“ će realizovati program afirmacije džudoa među omladinom. Prilikom te afirmacije poseban osvrt bi se napravio na žensku populaciju, odnosno uključivanje što većeg broja djevojčica u džudo odnosno sport uopšte. To bi doprinijelo povećanju rodne ravnopravnosti, podizanju samopouzdanja među omladinom, razvoju sportskog duha...Iako postoji relativno veliki broj džudo klubova ,organizovanje predavanja o džudou, promovisanje i popularizacija ovog sporta među omladinom naročito ženskom populacijom, koja je u malom procentu uključena u džudo, zatim organizovanje džudo lige osnovnih škola, bili bi jedinstvena ideja koja bi dovela do uspješnog ostvarivanja ciljeva zadatih programom.

2.2. Ciljevi plana i programa

Projekat „Afirmacija džudoa među omladinom sa posebnim osvrtom na žensku populaciju i organizovanje džudo lige osnovnuh škola u Nikšiću“ obuhvata niz povezanih aktivnosti: od teorijskog i praktičnog predavanja o džudou kroz koje bi se podstakao i probudio sportski  i takmičarski duh kod osnovaca, pa do uključivanja što većeg broja djece u trenažni proces, sa posebnim osvrtom na omasovljavanje ženske populacije u ovom sportu.

Na samim predavanjima osnovcima bi se približilo džudo, ne samo kao sport, već kao jedan sistem fitičkog i psihičkog vaspitanja  koji jača kako fizičku tako i mentalnu snagu svakog pojedinca. Stoga bi i postizanje rodne ravnopravnosti bio jedan od primarnih ciljeva ovog programa, gdje bi kao ostvarenje jednog od dugoročnih ciljeva bilo povećanje broja djevojčica  u trenažnom i takmičarskom sistemu.

Sve to bi se realizovalo uz pomoć školske džudo lige, gdje bi uzeo učešća veliki broj takmičara od 7 do 15 godina.

2.3. Ciljne grupe

Ciljna grupa ovog projekta su djeca od 7 do 15 godina. Kao populacija koja još uvijek nema razvijenu svijest o zdravom načinu života i pravim životnim vrijednostima, oni predstavljaju ciljnu grupu kojoj se najviše treba posvetiti, pružiti joj najviše informacija o kvalitetnom načinu provođenja slobodnog vremena. Sprovodeći program među djecom ovog uzrasta, najveću pažnju usmjerićemo na uključivanje što većeg broja ženske populacije u dzudo sport.      Na direktan ili indirektan način ovaj program će uticati na razvoj svijesti omladine, razvijanje i formiranje takmičarskog i sportskog duha, i na njihovo usmjeravanje ka zdravim stilovima života.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Projekat „ Afirmacija džudoa među omladinom sa posebnim osvrtom na žensku populaciju i organizovanje džudo lige osnovnih škola u Nikšiću “  sastoji se iz više programski povezanih aktivnosti, čijom realizacijom bi se postigli kako određeni kratkoročni, tako i dugoročni ciljevi.

Sama afirmacija džudo među omladinom, sa posebnim akcentom na žensku populaciju, sprovodila bi se putem organizovanja teorijskih i praktičnih predavanja o džudou u osnovnim školama. Bili bi angažovani eminentni stručnjaci iz ove oblasti, koji bi na predavanjima džudo sport,na adekvatan način,  prezentovali kao drevnu borilačku vještinu, koja jačajući fizičku snagu pojedinca snažno utiče i na mentalni razvoj. Tim putem bi se ostvarili određeni ciljevi ovog programa, tj. Omladina, osobito ženski dio populacije , bi bio upućivan na aktivnosti koje bi bile jako značajne za razvoj njihove cjelokupne ličnosti.

Popularizacija džudoa , sporta koji predstavlja jedan od korisnih i zdravih načina upražnjavanja slobodnog vremena, postići će se u najvećoj mogućoj mjeriorganizovanjem mini lige osnovnih škola. U realizaciju tog projekta bili bi uključeni i Džudo savez Crne Gore, koji bi uz pomoć stručnih lica kontrolisao sama takmičenja i vodio računa o njihovoj regularnosti. U projekat bi bila uključena i Osnovna škola „ Jagoš Kontić“ koja bi ustupila fiskulturnu salu za potrebe održavanja i predavanja i samih takmičenja.

Organizovanjem mini lige osnovnih škola bio bi postignut primarni cilj ovog programa, a to je afirmacija džudoa među omladinom, odnosno omasovljavanje žena u ovom sportu.

Po završetku džudo lige svim takmičarima bi bila dodijeljena priznanja, a ekipama zahvalnice jer će i oni svojim učešćem pomoći realizaciju ovog programa i ostvarenje njegovih  kratkoročnih i dugoročnih ciljeva.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

Plan i program će trajati 9 mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizovanje teorijskih predavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizovanje praktičnih predavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizovanje mini lige osnovnih škola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodjela priznanja svim učesnicima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Praćenje samog programa vršiće se redovnim mjesečnim dostavljanjem izvještaja i komentara predstavnika svih ekipa-učesnica mini lige. Sama evaluacija projekta će se vršiti na više načina :

- ocjenjivanjem od strane komisije koju je oformio džudo savez Crne Gore

- medijskom zastupljenošću

- anketiranjem gledalaca i samih učesnika projekta

2.7. Održivost

Predstavljeni projekat je održiv u svakom svom segmentu. Uz saradnju na koju smo naišli u džudo savezu i prosvetnim institucijama, neophodna nam je i finansijska podrška ministarstva finansija, kako bi realizacijom ovog projekta postigli zacrtane ciljeve važne za pravilan psihofizički razvoj mlade populacije, tj. uključivanje što većeg broja žena u trenažni i takmičarski ciklus.

3.	Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Promotivni materijal( flajeri, posteri, majice, mobilni pano ) |  | 550.00 |  | 550.00 | 150.00 | 400.00 |
| 2. | Medijska kampanja |  | 280.00 |  | 280.00 |  | 280.00 |
| 3. | Putni troškovi | mjesec | 100.00 | 1 | 100.00 |  | 100.00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 930.00 | 150.00 | 780.00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Honorar za predavače | dan | 100.00 | 4 | 400.00 |  | 400.00 |
| 5. | Zakupnina sale | dan | 15.00 | 4 | 60.00 |  | 60,00 |
| 6. | Zakupnina opreme ( video bim, ozvučenje ) | dan | 40.00 | 4 | 160.00 |  | 160.00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 620.00 |  | 620.00 |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Honorar za stručna lica | dan | 100.00 | 4 | 400.00 |  | 400.00 |
| 8. | Zakupnina sale | dan | 15.00 | 4 | 60.00 |  | 60.00 |
| 9. | Zakupnina opreme | dan | 40.00 | 4 | 160.00 |  | 160.00 |
|  | PodzbirIII: |  |  |  | 620.00 |  | 620.00 |
|  | Aktivnost 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zakupnina sale | mjesec | 100.00 | 5 | 500.00 |  | 500.00 |
| 11. | Zakupnina opreme | mjesec | 100.00 | 5 | 500.00 |  | 500.00 |
| 12. 13. 14. | Honorari za sudije i člana takmičarske komisije Kupovina borilišta ( strunjača za džudo) Troškovi prevoza | mjesec m² mjesec | 150.00 40.00 50.00 | 5 50 5 | 750.00 2000.00 250.00 | 1000.00 | 750.00 1000.00 250.00 |
|  | PodzbirIV: |  |  |  | 4000.00 | 1000.00 | 3000.00 |
| 15. 16. 17. 18. | Aktivnost 5 Štampanje materijala Troškovi za kupovinu medalja i pehara Podzbir V Aktivnost 6 Štampanje završnog izvještaja Knjigovodstvene usluge Podzbir VI Ukupni troškovi |  | 50.00 75.00 20.00 30.00 |  | 50.00 75.00 125.00 20.00 30.00 50.00 6345.00 | 1150.00 | 50.00 75.00 125.00 20.00 30.00 50.00 5195.00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Džudo klub „ Straševina“ obavlja svoje aktivnosti od 31. 12. 2009. u prostorijama OŠ „ Jagoš Kontić“ u Nikšiću. U dosadašnjem radu, na raznim međunarodnim i domaćim turnirima i prvenstvima osvojili smo preko 200 medalja, među kojima i balkansku medalju. Primarni cilj našeg rada je uključivanje što većeg broja omladine školskog uzrasta u trenažni i takmičarski proces, sa težnjom da se u džudo sport uključi što veći broj žena, kako bi se postigla rodna ravnopravnost.

Članovi upravnog odbora kluba : Šutović Miroslav, Gardašević Veselin i Šutović Jelena