Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:  „ Upornost i rad daju rezultat “

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): KIK BOKS KLUB „EVROPA“

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa: Đaletić Željko, izvršni direktor

Adresa i kontakt telefoni: Ul. Orahovačka br. 16, Podgorica, 069/538-799

Žiro račun: 510-6712-80 Crnogorska Komercijalna Banka

PIB: 02373521

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije:  6 (šest) mjeseci

Ukupno potraživani iznos

od Komisije: 7215,00 €

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa je postizanje vrhunskih rezultata većine članova kluba uz pomoć rukovodioca i trenera ovog kluba, takođe i za one koji će se baviti rekreativno ovim sportom.

- ciljne grupe, kao i svake godine klub ih je izdijelio:

- po starosnoj,

- po zdravstvenoj,

- takmičarskoj strukturi.

- glavne aktivnosti su omasovljavanje ovog sporta, škola Kik Boksa. Isto tako nam je cilj da što veći broj mladih ljudi bude uključeno u ovom sportu da bi samim tim shvatili kako je sport važan za formiranje ličnosti mladih ljudi. Poseban tretman u našem klubu će imati osobe koje neće moći da plaćaju članarinu, ali će ipak u toku mjeseca imati određen broj termina u kojima će moći trenirati.

Takođe i zdravstvena grupa, kao posebna u okviru ovog kluba, će obuhvatiti:

rekovalescentne osobe, kojima je potrebna kolektivna gimnastika, i osobe kojima je zbog zdravstvenih razloga potrebna dozirana fizička aktivnost. Kao i svih ovih godina naš klub predstavlja naš Glavni grad i državu Crnu Goru na svim međunarodnim takmičenjima.

- mjesto realizacije Podgorica, pripreme na sjeveru, odlazak na međunarodna takmičenja.

- ukupni budžet: 9287,00€, kao i traženi iznos od Komisije 7215,00€.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Naš klub planira da u narednom periodu poboljša uslove i prostor za rad tako što će za ovu i svaku narednu godinu obezbjeđivati što bolje uslove za postizanje vrhunskih rezultata u ovom sportu. I ove godine svoj rad prilagođavamo takmičarskom kalednaru gdje ćemo pokušati da na što veći broj turnira, učestvujemo sa najboljim sastavom i postignemo što bolje rezultate. Sve ovo iziskuje velike troškove tako da ćemo mi jedan dio obezbijediti sponzorstvom zainteresovanih preduzeća i da na taj način u potpunosti realizujemo svoj program i plan. S obzirom na tešku finansijsku situaciju u društvu, smatramo da u koliko pođemo na planirana takmičenja mi ćemo uspjeti da održimo i sačuvamo ovaj klub, pa se nadamo da ćete nam kao i dosada izaći u susret i pomoći da zajedno reprezentujemo Crnu Goru na pravi način.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Osnovni cilj našeg kluba je postizanje što boljih rezultata, kao i učešće na što većem broju domaćih i međunarodnih turnira. Naš cilj je da što veći broj mladih ljudi bude dio ovog sporta kako bi naučili koliko je sport važan za formiranje ličnosti. Veoma bitan aspekt našeg rada je vaspitnopedagoški rad, tokom kojeg učimo mlade ljude da je sport jedan od najvažnijih puteva samospoznaje čiji sastavni dio jeste znaje, vaspitanje i obrazovanje.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

KIK BOKS KLUB „EVROPA“ je davao, a i dalje će nastojati da daje veliki doprinos razvoju masovnog i vrhunskog sporta u Crnoj Gori, posebnu pažnju posvećujemo pedagoškom i vaspitnom aspektu treninga. Ogroman broj mladih ljudi trenira u našem klubu, neko sa ciljem da se bavi rekreativno ovim sportom, a drugi dio sa ciljem ostvarivanja vrhunskih rezultata. Tako da smo ciljne grupe izdijelili po:

- starosnoj ( od 12 do 18 godina i od 18 do 40 godina),

- zdravstvenoj

- takmičarskoj strukturi.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

U vremenskom periodu predviđenom za realizaciju ovog projekta, odradiće se fizičke pripreme takmičara, i to na sjeveru Crne Gore, u uslovima koji će biti najpovoljniji za podizanje njihove kako fizičke tako i psihičke sposobnosti.

Kao i svake godine pripreme na sjeveru će se odraditi na Žabljaku, gdje će biti ispunjeni osnovni uslovi za pravilan rad. Na tim pripremama kao i svake godine gostovaće nekoliko stručnih lica sa prostora bivše Jugoslavije kao i iz Francuske.

KIK BOKS KLUB »EVROPA« će tokom ove godine učestvovati na niz domaćih i međunarodnih takmičenja. Takođe naš program i rad prilagodićemo takmičarskom kalendaru, našim mogućnostima tj. izlaskom na što veći broj takmičenja.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 6 (šest) mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza: sportista na Žabljaku, kako bi odradili potrebne psiho-fizičke pripreme za predstojeća takmičenja naredne godine tj. 2012. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kondicione pripreme takmičara kao i rad u teretani 2012.godine-Podgorica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rad u sali, rad na sparinzima, tehnici, taktici za predstojeća takmičenja 2011.godine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Croatia open 10-11.12.2011.godine , Otvoreno prvenstvo Srbije „A“ klasa 03.12.2011.godine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Željeli bismo da istaknemo da su takmičari našeg kluba dostojno reprezentovali Crnu Goru na brojnim domaćim i međunarodnim takmičenjima, mi ćemo nabrojati samo neke od rezultata koje su naši takmičari ostvarili:

- na 39 nastupa osvojeno je 34 medalje, 19 zlatnih, 10 srebrnih i 5 bronzanih.

- izdvajamo titulu prvaka Evrope i Mediterana do 91 kg

- titula Trofej grada Beograda, zlatna medalja u kategoriji do 86kg

Naš klub broj preko 70 (sedamdeset) članova i dva puta smo bili proglašavani za najbolji klub na takmičenju u konkurenciji više od 40 ( četrdeset) klubova, na prostoru bivše Jugoslavije. Tokom 2009.-te godine KIK BOKS KLUB »EVROPA« postigao je niz odličnih rezultata:

- monitoring i evaluacija programa su vidljivi na svakom takmičenju, a mi kao ozbiljan partner ćemo na polugodišnjem nivou organizovati press konfrenciju i obavijestiti javnost o postignutim rezultatima.

U 2010.-oj godini smo na Otvorneom prvenstvu Crne Gore osvojili 1 zlatnu i 1 srebenu medalju, u Nikšiću 2 zlatne i 1 srebenu.

U 2011.-oj godini smo osvojili niz medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Održivost bilo kojeg programa pa i ovog našeg se ispoljava kroz uporan i dugotrajan rad sportista koji su stručnim radom Uprave i trenerskog sastava usmjereni ka ostvarivanju vrhunskih rezultata. Redovan trening predstavlja osnovni uslov ostvarivanja željenog rezultata koji će služiti za ponos klubu i društvu u cjelini.

Svjesni smo da pored stručnog i savjesnog rada Uprave i trenera našeg kluba, za održivost naše sportske organizacije je neophodna finansijska pomoć koju dobijamo od Uprave za sport, a posebno od sredstava izdvojenih od igara na sreću.

Posebno smo Vam zahvalni na svim dosadašnjim donacijama uz molbu da nam pomognete i da u narednom periodu održimo rad našeg kluba na nivou na kojem smo to činili i do sad.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Croatia Open 10-11.12.2011.godine za 6 takmičara i trenera | osoba | 230,00 | 7 | 1610,00 |  | 1610,00 |
| 2. | Otvoreno prvenstvo Srbije 03.12.2011.godine „A“ klasa 5 takmičara i 2 trenera | osoba | 140,00 | 7 | 980,00 |  | 980,00 |
| 3. | Smještaj za 10 takmičara na Žabljaku i trenera | dan | 7x11x25,00 | 11 | 1925,00 |  | 1925,00 |
| 4. | Putni troškovi za 10 takmičara i trenera na relaciji Podgorica-Žabljak-Podgorica | km | 11x20,00 | 11 | 220,00 | 220,00 |  |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 4735,00 | 220,00 | 4515,00 |
|  | Aktivnost II: |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kupovina jednobraznih trenerki i patika za 10 takmičara i 2 trenera | komplet | 100,00 | 12 | 1200,00 |  | 1200,00 |
| 6. | Promotivni, marketinški materijal, majice za nazivom kluba | komada | 8 | 14 | 112,00 | 112,00 |  |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 1312,00 | 112,00 | 1200,00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Honorar trenera | mjesec | 6 | 250,00 | 1500,00 |  | 1500,00 |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 1500,00 |  | 1500,00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Troškovi telefona, interneta I pošte | mjesec | 6 | 40,00 | 240,00 | 240,00 |  |
| 11. | Troškovi zakupa sale za vježbanje | mjesec | 6 | 250,00 | 1500,00 | 1500,00 |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 1740,00 | 1740,00 |  |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 9287,00 | 2072,00 | 7215,00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

KIK BOKS KLUB »EVROPA«

Ovaj prestižni klub osnovan je 23.02.2003.godine

Predsjednik kluba je Željko Jočić,

Sportski direktor i prvi trener kluba je Đaletić Željko, VII stepen stručne spreme » Diplomirani ekonomista« koji ima zaduženje selektora juniorske Kik boks reprezentacije Crne Gore.

Kalezić Ratko, trener u klubu, profesor fizičkog vaspitanja;

Mašulović Ivan, član Uprave kluba, visoki funkcioner MUP-a Crne Gore;

Mr. Uskoković Rajko član Uprave kluba i sekretar kluba;

Starosna struktura kluba je od 12 do 40 godina.

MISIJA KIK BOKS KLUBA »EVROPA«

- Da kroz sport damo doprinos društvu, tako što ćemo sve veći broj mladih ljudi dovesti u salu, i izvesti ih na pravi put.

- Da kod mladih ljudi izgradimo samosvjesnost i disciplinu u načinu vođenja zdravog života

- Da edukativno i vaspitno djelujemo na mlade ljude, a ujedno posebnu pažnju posvećujemo pedagoško-vaspitnom aspektu sportskog treninga

- Da budemo promoteri sportskog duha i promoteri sportske Crne Gore

- Da ukažemo mladima na zdrave ciljeve života i bavljenje sportom

- Da naši takmičari predstavljaju i dostojno reprezentuju Crnu Goru

CILJEVI KIK BOKS KLUBA »EVROPA«

Naš klub je dao veliki doprinos, razvoju masovnog i vrhunskog sporta u Crnoj Gori, posebnu pažnju posvećujemo pedagoško-vaspitnom aspektu, sportskog treninga. Veliki broj mladih ljudi trenira u našem klubu, neko da se ovim sportom bavi rekreativno, a jedan broj njih sa ciljem da ostvaruju vrhunske rezultate.

Plan i program kluba biće usmjeren na nekoliko pravaca koji će obuhvatiti veliki broj polaznika, različite starosne dobi i polova, kao i različitih socijalnih struktura kao i određeni broj ljudi koji iz zdravstvenih razloga imaju potrebu za posebnom fizičkom aktivnošću.

Pored gore navedenog naš osnovni cilj je da:

- podstičemo razvoj vrhunskog sporta,

- učestvujemo u obezbjeđivanju uslova za pripremanje i nastup crnogorskih sportista na domaćim i međunarodnim takmičenjima,

- obrazujemo sportske radnike i doprinesemo poboljšanju kvaliteta stručnog rada sa mlađim naraštajima

- borimo se protiv upotrebe lakih i težih droga, te alkohola i upotrebe ostalih narkotičkih sredstava i supstanci koje uništavaju zdravlje i živote mladih ljudi,

- predlažemo program sportskih aktivnosti od posebne vrijednosti za mlade u Osnovnim i Srednjim školama u Crnoj Gori.

Podgorica,                                                                                                 Predsjednik kluba

03.10.2011.godine                                                                                    Jočić Željko

Direktor  kluba

Đaletić Željko

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.