Formular za podnošenje prijedloga plana i  programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta x

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: „Igraj se bez granica za zdrav stil života”

Podnosilac programa (naziv organizacije): NVO“ Da zaživi selo“

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: Zorić Mladen

Adresa i kontakt telefoni: Vuka karadžića 36, Pljevlja, 068/463-445

Žiro račun :_510-24589-90_

PIB:  02743710

Mjesto:  Pljevlja

Vrijeme realizacije: mart-april-maj 2012. godine

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 4050.00 €

# I – Sažetak programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o programu:

- cilj programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

- Cilj programa je uključivanja djece seoskog i gradskog područja u fizičke aktivnosti, koje će biti baza za pravilan rast i razvoj kao i usmjeravanje ka sportskim aktivnostima u narednim fazama života.

- Ciljne grupe su učenici osnovnih škola sa seoskog i gradskog područja uzrasta od IV do IX razreda osnovne škole po reformisanom nastavnom planu i programu. Reprezentacije škole će sačinjavari 4 učenika (2 dječaka i 2 djevojčice). U odabiru ekipa pomoć ćemo imati od nastavnika fizičkog vaspitanja. Učestvovaće ukupno 7 seoskih škola (28 učesnika) i 3 gradske škole (12 učenika), ukupno 40 učenika sa 5 nastavnika fizickog vaspitanja.

- Organizovanje Igara bez granica u sali za fizičko vaspitanje seoske škole. Škola u kojoj se organizuje takmičenje zadržaće sve rekvizite. Nagrada za pobjednike je jednodnevni izlet na Žabljaku. Ostali učesnici takmičenja će imati mogućnost jednodnevnog izleta na Ljubišnju, u netaknutoj priorodi. Sve aktivnosti će biti propraćene kamerom, materijal montiran i emitovan na lokalnoj televiziji. Štampanje brošura. Izvještavanje i evaluacija.

- Igre bez granica se održavaju u opštini Pljevlja na seoskom području, a nagradni izlet za pobjednike je jednodnevni boravak na Žabljaku.

- Ukupan budžet projekta je 4755,00 €, a tražena sredstva od komisije su 4050.00 €

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

U vremenu informatičkih tehnologija, sve više se zapostavlja fizička aktivnost koja je neophodna za normalno funkcionisanje i zdravlje čovjeka. S tim problemom treba se nositi od školskog uzrasta jer u narednoj fazi života nema prostora za korekcije. Jedan od primjera razumjevanja ovog problema je uvođenje u škole kao izbornog predmeta Zdravi stilovi života. Prethodne godine je na seoskom  području (škola u Vrulji)  odrađeno jedno takmičene u fudbalu i atletski disciplinama za seoske škole, dok će ovo takmičenje imati širu dimenziju i uključiti i gradske škole i promovisati ne samo pojedine discipline već discipline koje su osnova za zdrav stil  života i pretpostavka i za bilo koje sportsko nadmetanje. Ukoliko se ne poradi na ovom problemu, sve će više biti djece sa deformitetima, koja igraju ratničke igrice, kojima kretanje i fizička aktivnost nisu u prioritetina u načinu življenja.

2.2. Ciljevi programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Cilj programa je uključivanje djece seoskog i gradskog područja u fizičke aktivnosti, koje će biti baza za pravilan rast i razvoj kao i usmjeravanje ka sportskim aktivnostima u narednim fazama života.

Cilj organizovanja Igara bez granica je želja i potreba da animiraju se djeca da aktivno učestvuju ne samo na takmičenju već i nakon toga u sportskim i drugim aktivnostima, gdje se propagira fizička aktivnost kao jedan od zdravih načina života. Igre na seoskom području, u priordnom ambijentu, na zdravom vazduhu, su takođe u skladu sa zdravim stilovima života. Jako je bitna i činjenica da rekviziti ostaju školi koja je domaćin Igara bez granica.

Cilj izleta na Žabljak je da se adekvatno nagrade pobjednici a da to bude u skladu sa zdravim stilovima života, u zdravoj priordnij sredini. Ujedno, većina naših mališana nije boravila na Žabljaku.

Cilj izleta na Ljubišnju je da ne postoje poraženi već da su svi pobjednici, inaravno boravak u prirodi, planinarenje i promocija turističkih potencijala Ljubišnje. Svi učesnici Igara bez granica imaće priliku da posjete Ljubišnju.

Cilj snimanja i emitovanja na lokalnoj televiziji je promovisanje naših sela, fizičkih aktivnosti, zdravih stilova života i priorde.

Izradom brošura se promoviše ideja projekta, daje se na važnosti i animiranju ljudi da postane tradicionalno takmičenje koje će se u narednom periodu samo nadgrađivati.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika programa.

Ciljne grupe su učenici osnovnih škola sa seoskog i gradskog područja uzrasta od  IV do IX razreda osnovne škole po reformisanom nastavnom planu i programu. Reprezentacije škole će sačinjavari 4 (dva dječaka i dvije djevojčice) učenika. U odabiru ekipa pomoć ćemo imati od nastavnika fizičkog vaspitanja. Učestvovaće ukupno 7 sesokih škola (35 učesnika) i 3 gradske škole (15 učenika).

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

U pripremnoj fazi planiran je obilazak škola na seoskom području i dogovor oko učešća takmičara, takođe i uvid u mogućnosti škole koja pretenduje na mjesto organizatora takmičenja, koja će dobiti kao organizator određene rekvizite ali koja mora posjedovati i dio istih (strunjača, greda, odskočna daska, koš..). Ekipu škole će sastavljati profesori fizičkog vaspitanja u školi, a činiti učenici uzrasta od IV do IX razreda. Zbog troškova prevoza u izbor za domaćina ulaze tri najbliže gradu seoske škole. Ekipu će sačinjava 4 takmičara, 2 dječaka i 2  djevojčice, vodeći računa i o rodnoj ravnopravnosti. Igre će osmisliti nastavnici fizičkog vaspitanja i drugi nastavnici koji su aktivni u NVO »Da zaživi selo«. Nijedna igra neće biti van plana i programa fizičkog vaspitanja za osnovnu školu. Predviđena je saradnja sa 10 osnovnih škola sa područja Opštine, tj. sa školama s kojima je i tehnički moguće napraviti saradnju zbog udaljenosti od grada. Do sada smo imali sa svima dobru saradnju koju i u ovom projektu očekujemo.

Pobjednici su svi učesnici. Prve tri ekipe će pored diploma i televizijske slave da osvoje i izlet na Žabljak. Većina naših osnovaca nije nikad bila na Žabljaku, u netaknutoj priorodi i predivnom ambijentu planine Durmitor i Crnog jezera. I ova aktivnost je u skladu sa propagiranjem zdravih stilova života. Ostali učesnici takmičenja će da osvoje jednodnevni izlet na Ljubišnju. Ovde je predviđena saradnja sa NVO «Jezerac«, imaćemo vodiče za ovo područje. Provešćemo dan u prirodi, planinariti, igrati odbojku, udisati svjež vazduh, svirati i pjevati uz zvuke gitare.

Sve aktivnosti će biti propraćene s kamerom, materijal montiran i emitovan na lokalnoj televiziji, s kojom imamo pozitivna iskustva u dosadašnjem radu. Izradom brošura se promoviše ideja projekta, daje se na važnosti i animiranju ljudi da postane tradicionalno takmičenje koje će se u narednom periodu samo nadgrađivati.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati _3_ mjeseca

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje projekta.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Igre baz granica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Izlet na Žabljak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Izlet na Ljubišnju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Snimanje i montaža |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Izrada brošura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Evaluacija i izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Evaluaciju ćemo vršiti pomoću evaluacionih listića, koje će svaki učesnik popuniti na organizovanim izletima, nakon sumiranja utisaka sa takmičenja. Imaće učesnici tako priliki da izraze svoje ideje za naredna takmičenja, kao i prijedloge za nagrađivanje takmičara.Na evaluacionim listićima će pokazati i svoje zadovoljstvo odrađenim izletom i zamjerkama koje su uočili na istom.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Održivost ovog projekta se zasniva na tome da će  Igre bez granica  prerasti u tradicionalne igre, tj. održavaće se svake godine i biće svake godine nadgrađivane, usavršavane. Svake godine uključivaće se sve veći broj učesnika (osnovaca od IV do IX)  kako sa ruralnih tako i sa urbanih područja opštine Pljevlja. Takođe će osmisliti nove fizičke aktivnosti koje će biti dio zahtjevnijih i ambicioznijih igara. Planirano je organizovanje igara sa polufinalima gdje bi 5 najboljih ekipa se takmičilo za prestiž i vrijedne nagrade. Za takve igre moguće je naći sponzore, koji bi pokrili troškove igara i ucinili igre tradicionalnim, sa više sadržaja i spojili sa potencijalima prirodnih ljepota. Igre bi bile značajne  ne samo djeci sa sela i iz grada koja bi uzela aktivnog učešća u igrama, već svim stanovnicima seoskog područja u  kojima se igre održavaju.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Igre bez granica |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Prevoz učesnika | Kombi vozilo | 100.00 € | 5 | 500.00 € | 50.00 € | 450.00 € |
| 1.2. | Lanč paketi | kom | 5.00 € | 50 | 250.00 € | 50.00 € | 200.00 € |
| 1.3. | vijače | kom | 5.00 € | 40 | 200.00 € | 40.00€ | 160.00 € |
| 1.4. | čunjevi | kom | 1.00 € | 50 | 50.00 € |  | 50.00 € |
| 1.5. | džakovi | kom | 1.00 € | 20 | 20.00 € | 20.00 € |  |
| 1.6. | obručevi | kom | 3.00 € | 20 | 60.00 € |  | 60.00 € |
| 1.7. | štule | kom | 5.00 € | 20 | 100.00 € | 50.00 € | 50.00 € |
| 1.8. | pikado | kom | 5.00 € | 10 | 50.00 € |  | 50.00 € |
| 1.9 | jaja | kom | 0,10 € | 50 | 5.00 € | 5.00 € |  |
| 1.10. | lopte | kom | 13.00 € | 25 | 325.00 € | 75.00 € | 250.00 € |
| 1.11. | Kašike za nošenje jaja | kom | 0,05 € | 100 | 5.00 € | 5.00 € |  |
| 1.12 | Strunjače | kom | 150.00 € | 5 | 750.00 € | 150.00 € | 600.00 € |
| 1.13. | Izrada majca | kom | 6.00 € | 60 | 360.00 € |  | 360.00 € |
| 1.14 | Osvježenje za goste i učesnike | kom | 5.00 € | 40 | 200. 00€ | 40.00 € | 160.00 € |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  | 485.00 € | 2390.00 € |
|  | 2. Izlet na Žabljak |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Kombi prevoz | Kombi vozilo | 150.00 € | 1 | 150.00 € | 30.00 € | 120.00 € |
| 2.2. | Lanč paketi | kom | 5.00 € | 15 | 75.00 € |  | 75.00 € |
| 2.3. | Ulaz u nacionalni park Durmitor | kom | 2.00 € | 15 | 30.00 € |  | 30.00 € |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  | 225.00 € |
|  | 3. Izlet na Ljubišnju |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Kombi prevoz | Kombi vozilo | 150.00 € | 2 | 300.00 € | 60.00 € | 240.00 € |
| 3.2. | Lanč paketi | kom | 5.00 € | 30 | 150.00 € |  | 150.00 € |
|  | Podzbir III |  |  |  |  |  | 390.00 € |
|  | 4. Snimanje i montaža | mjesec | 110.00 € | 3 | 330.00 € | 130.00 € | 200.00 € |
|  | 5. Izrada brošura | kom | 1,00 € | 200 | 200.00 € |  | 200.00 € |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kordinator | mjesec | 200.00 € | 3 | 600.00 € |  | 600.00 € |
| 2. | Asistent kordinatora | mjesec | 160.00 € | 3 | 480.00 € |  | 480.00 € |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 1080.00 € |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Troškovi telefona | mjesec | 15.00 € | 3x2 | 90.00 € |  | 90.00 € |
| 2. | Izrada zahvalnica | kom | 1.00 € | 50€ | 50.00 € |  | 50.00 € |
| 3. | Kancelarijski materijal | kom | 1.00 € | 40 | 40.00 € |  | 40.00 € |
| 4. | Računovodstvene usluge | mjesec | 30.00 € | 3 | 90.00 € |  | 90.00 € |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 270.00 € |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  | 705.00 € | 4050.00 € |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Naša nevladina organizacija se zove - "Da zaživi selo". Registrovana je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore, pod rednim brojem 4555, dana 13.01.2009. Ulica i broj naše organizacije je Vuka Karadžića 36, Pljevlja. Lice ovlašćeno da zastupa našu organizaciju je Vaso Knežević. Cilj udruženja je opstanak i razvoj sela u Pljevljima, valorizacija turističkih potencijala u selima, povezivanje urbanog sa ruralnim i poboljšanje uslova života u ruralnim oblastima.

Cilj udruženja je opstanak i razvoj prevaljskih sela, iskorišćavanje turističkih potencijala sela, povezivanje ruralnog sa urbanim i poboljšavanje uslova života u pljevaljskim ruralnim područjima kroz razvoj: kulturno-sportskog života sela i vaspitno obrazovnih institucija na selu, rešavanje ekoloških problema na području opštine Pljevlja, planiranje i uređenje prostora, podržavanje zdravih stilova života, rad sa mladima na njihovom uključivanju u sve sfere društvenog života sela i grada.

Djelatnosti udruženja se sprovode kroz :

- stvaranje uslova za opstanak i povratak ljudi na selo

- prezentovanje i razvoj turističkih potencijala sela

- organizovanje sportsko-kulturnih dešavanja na selu

- saradnja sa vaspitno- obrazovnim institucijama u cilju unapređenja njihovog rada

- pomoć socijalno ugroženim pojedincima i porodicama na selu

- saradnja sa drugim NVO, mjesnim kancelarijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu u cilju popularizacije pljevaljskih sela i rešavanja problema na selu

- edukacija ljudi na selu o efektivnijem načinu proizvodnje u poljoprivredi (ratarstvo, stočarstvo, voćarstvo).

- rad na uređenju, planiranju i uređivanju dječijih igrališta, rekreativnih staza, parkova, korita rijeka i naselja.

- očuvanje životne sredine i biodiverziteta.

- popularizacija i rad sa mladima na uključivanju u sve sfere društvenog života kroz ispitivanje njihovih potreba i rešavanju problema.

Do sada smo realizovali sledeće projekte:

- 2009. godine, Projekat "Djeco sela i djeco grada - upoznajte svoj zavičaj"- donator FAKT (Fonda za aktivno građanstvo) (realizovan)

- 2009. godine, Projekat „Mi bismo došli da se bolje upoznamo“ – donator Opština Žabljak  (realizovan)

- 2009. godine, Projekat „Za srećan brak u pljevaljskim selima“ – Opština Pljevlja (realizovan)

- 2010. godina, Projekat „Izrada Lokalnog akcionog plana za mlade“ – donator IOM (International Organization for Migration) u saradnji sa Ministarstvom kulture, sporta i medija Crne Gore, a glavni partner nam je Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja  (realizovan)

- 2010. godina, Projekat „Uređenje i opremanje pljevaljskih izletišta“ – donator Skupštine Crne Gore, Zavod za zapošljavanje Crne Gore (realizovan)

- 2010. godina, Projekat „Mostovi prijateljstva“ – donator Kancelarija za mlade Crne Gore, Uprava za sport i mlade. Partner za ovaj projekat je NVO „NORTHON“ iz Mojkovca  (realizovan)

- 2010-2011. godina, „Da i selo bude veselo“– u partnerstvu sa NVO „Pravi put“ iz Rožaja, donatori: IOM (Međunarodna organizacija za migracije), Uprava za sport i mlade Crne Gore (realizovan)

- 2010. godina, „Organizovanje izložbe fotografija Prozirni zidovi 2010“– partneri: Opština Pljevlja, Galerija „Vitomir Srbljanovič“ (realizovan)

- 2011. godina, Javni rad „Opremanje izletišta u Krakalicama i na Mejtefu“ – partner: Turistička organizacija Pljevalja, donator: Zavod za zapošljavanje Crne Gore (realizovan)

- 2011. godina, „Obuke i podsticanje na zapošljavanje seoskog stanovništva u opštini Pljevlja“– partner ZOPT (Centar za obuke i trening iz Podgorice), Donator (Zavod za zapošljavanje Crne Gore) (u toku je)

- 2011. godina, „Snagom mladosti i znanja do izrade loklanih akcionih planova za opštine Šavnik i Plužine“ – partneri: Opština Plužine i Opština Šavnik, Donator: Uprava za sport i mlade (u toku je)

- 2011. godina, „Multimedijalni fest“ – partner: NVO „Multimedija“ iz Pljevalja, Donator: Uprava za sport i mlade (u toku je)

- 2011. godina, Javni rad „Ozelenjavanje i pošumljavanje izletišta“ – partner: Vektra Jakić, donator: Zavod za zapošljavanje Crne Gore (u toku je)

Upravni odbor čini pet lica:

- Vaso Knežević (dipl. ing. pejzažne arhitekture i hortikulture)

- Matije Zorić (master profesor razredne nastave)

- Emin Dešević (dipl. pravnik)

- Stanka Knežević (dipl. ing. građevine)

- Mladen Zorić (profesor fizičkog vaspitanja)

Direktor organizacije je Vaso Knežević, a Presjednik Skupštine je Matije Zorić.

Pljevlja, 20.08.2010. godina                                                                                      Direktor:

Vaso Knežević

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15  i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću