Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: ,,SPORTSKE IGRE RIJEČKE NAHIJE“

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): Eko turističko udruženje Karuč ETU ,,KARUČ“

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa:Šofranac Nikola

Adresa i kontakt telefoni: Pogorica, Donja Gorica b.b 067/841-464

Žiro račun: 510-12580-33, CKB

PIB: 02459345

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: šest mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije:  13.945,00

VLADA REPUBLIKE CRNE GORE

Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

I – Sažetak programa

Grupa entuzijasta, mještana sela Rvaši, sedamdesetih godina prošlog vijeka organizuje prve sportske igre pod nazivom ,,Ceklinske sportske igre“, koje su se održavale u šest disciplina. Kako je organizacija prvih igara bila uspješna ,već naredne godine igre se ,,šire,, i poprimaju nahijski karakter, jer učešće na njima uzimaju gotovo sva sela i varoš Rijeka Crnojević, Riječke nahije. Tako nastaju ,,Sportske igre Riječke nahije,,.Igre se idvijaju tokom vikenda i traju do dva mjeseca, a bivaju zastupljeni pored fudbala, odbojke, atletskih disciplina, bacanje kamena, povlačenje konopa, šaha i nove discipline: streljaštvo, stoni tenis, basket, plivanje na 1500 m , trka čunova, skokovi u vodu. Zahvaljujući ovoj grupi entuzijasta, koji su inače rukovodeći članovi našeg udruženja ETU Karuč, igre doživljavaju najsvjetlije trenutke i budu prepoznatljive i van granica Riječke nahije i Prijestonice Cetinje. Nakon svakog takmičarskog vikenda i po prvi put na ovoj, ali i drugim sličnim manifestacijama, počinje da se izdaje bilten koji ekipe učesnice i sve zainteresovane obavještava o svim zbivanjima na igrama. Na igrama se prvi put počinje nagradjivati diplomama i odgovarajućim medaljama pojedinci, kao i pobjednici u svim disciplinama. Ekipe, pobjednice po disciplinama osim diploma dobijaju i pehare, a sveukupni pobjednik dobija pehar u vlastništvu i prelazni pehar Prijestonice Cetinje. To je bilo vrijeme kada je svaki takmičarski dan u Rvaše, mjesto domaćina igara, okupljao preko hiljadu posjetilaca i takmičara i kada se živjelo za igre. Mjesto realizacije programa je Rvaši – Cetinje. Ukupan budžet projekta je 18.940,00, a tražena sredstva od Komisije iznose 13.945,00.

II-Detaljnije informacije o planu i programu

Opis problema

S obzirom da zadnjih 2-3 godine, kada zbog nedostatka sredstava, a mozda i zbog premora, igre počinju gubiti na kvalitetu, tako da su ove 2011 godine se jedva i odžale u Rijeci Crnojevića, a ni pobjednici igara, kao ni pobjednici po disciplinama već drugu godinu za redom nisu dobili ni diplomu, a kamoli pehar koji bi sjećali na uspjeh ekipe. Sva zadnja dešavanja vezana za igre i vidjevši u kakvom su stanju dopale ,,naše,, igre, navelo da opet iznova uzmemo učešće kroz naše udruženje ETU Karuč i ponovo budemo organizatori manifestacije  ,,Sportske igre Riječke nahije,, a samim tim zasigurno vratimo istim onaj stari sjaj. Tako smo krajem prošle i početkom ove godine u Rvaše, mjestu gdje su se rodile igre, otpočeli radove koji su u toku.

III-Ciljevi plana i programa

● Održavanje tradicije sportskih igara

● Izgradnja sportskog  terena na području gdje se održavaju igre

● Edukacija djece i omladine

● Zadržavanje omladine na normalne vrijednosti života

Ciljne grupe

Ciljne grupe ovog programa su srednjoškolci, djeca osnovnoškolskog uzrasta, gradjani i domicilno stanovništvo.

IV- Detaljan opis aktivnosti

Polazeći od činjenice da su ,,Riječke sportske igre,, vremenom iz više razloga izgubile draž, želimo da povratimo kao i osvježimo novim idejama ovaj tradicinalni dogadjaj, koji je u ranija vremen okupljao veliki broj omladine zainteresovane za razne sportske discipline.

Programom je zamišljeno štampanje biltena ,,Ja hoću igru,,koja bi svojim sadržajem onuhvatila teme sporta i tradicije, pa naravno i važne rezultate koje bi sedmično objavljivali tokom trajanja igara. Distribuirala bi se svim učesnicima i gledaocima, dakle svima koji prate igre. Ovaj projekat bi trajao od marta do avgusta kada se igre završavaju. Sa početkom marta pripremili bi biltene i obavili dogovor i planove za naredni period. U aprilu mjesecu podjelili bismo liftete-flajere i obavijestili zainteresovane gradjane o organizovanju igara. U maju bi slijedio dogovor sa ekipama iz različitih sportskih disciplina i počeli sa izradom rasvjete i mobilnih tribina.U junu mjesecu bi se produžili radovi, pripremio teren,obezbijedili diplome i nagrade, kao i obavio dogovor sa učesnicima svečanog programa, otvaranje igara. Sa početkom jula pa do kraja avgusta trajalo bi ono pravo, ono na čemu smo svo ovo prethodno vrijeme radili – tradicionalne sportske igre.

Svake sedmice štampani bi bili novi bilteni koju su djelimično bili pripremljeni. Prvoga jula bi bilo tradicionalno otvaranje igara sa zakuskom i svečanim otvaranjem, kao i predstavljane učesnika. Takodje kraj igara bi bio svečan uz dodjelu nagrada – diplome, zahvalnice, pehari.

V – Vremenski okvir aktivnosti

Projekat će trajati šest mjeseci

| Mjesec aktivnost | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radovi na završetku igrališta | Štampanje lifleta | Podjela lifleta | Nastavak radova | Svečano otvaranje uz program | Nastavak takmičenja po disciplinama |
| 2. | Početna priprema za izradu biltena | Nabavka materijala | Izrada rasvjete | Dogovor sa predstavnicima ekipa i sudijama | Početak igara | Finalne igre |
| 3. | Obavještenje o radovima | Rad kancelarije | Izrada mobilnih tribina | Izrada i nabavka sportske opreme | Praćenje igara, štampanje biltena | Dodjela nagrada na završnici igara |
| 4. | Rad kanc. za informacije i dogovor | Konačni dogovori | Rad kacelarije | Priprema za svečano otvaranje | Igre traju | Svečana završnica |

VI – Način praćenja i procjena uspješnosti relaizacije

●  Zainteresovanost medija i učesnika

●  Ipunjenje planova u izradi terena, odaziv učesnika

●  Propraćenost igara od strane posjetilaca

Održivost

Svrha projekta je održavanje tradicije sportskih igara na ovim područjima, izrada potrebnih rekvizita i razvijanje ljubavi prema sportu i igri kod mladih ljudi.

Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori | Potražuje se od Komisije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Štampanje flajera | kom | 0,15 | 1000 | 150,00 |  | 150,00 |
| 2 | Štampanje biltena | kom | 0,625 | 960 | 600,00 |  | 600,00 |
| 3 | Priprema i štampanje zahvalnica | kom | 1,00 | 50 | 50,00 |  | 50,00 |
| 4 | Štampanje diploma | kom | 1,00 | 150 | 150,00 |  | 150,00 |
| 5 | Pehari | kom | 60,00 | 12 | 720,00 |  | 720,00 |
| 6 | Veliki pehar | kom | 250,00 | 1 | 250,00 | 250,00 |  |
| 7 | Gorivo | lit | 1,34 | 150 | 200,00 |  | 200,00 |
| 8 | Hrana i piće(za sveč.otvaranje) |  |  |  | 1000,00 | 1000,00 |  |
| 9 | Stubovi za rasvejtu | kom | 90,00 | 8 | 720,00 |  | 720,00 |
| 10 | Reflektori 1000 W | kom | 120,00 | 24 | 2880,00 |  | 2880,00 |
| 11 | SKS kabal 16x4 | Met. | 1,60 | 200 | 320,00 |  | 320,00 |
| 12 | Mobilne tribine |  | 500,00 | 8 | 4000,00 |  | 4000,00 |
| 13 | Dnevnice za sudije |  | 10,00 | 8x16 | 1280,00 |  | 1280,00 |
| 14 | Zakuska zatrvaranja |  |  |  | 1500,00 | 1500,00 |  |
| 15 | Muzika – izvodjači |  | 120,00 |  | 120,00 | 120,00 |  |
| 16 | Prostorije |  | 50,00 | 1x6 | 300,00 | 300,00 |  |
| 17 | Mobilni telefon | kom | 5,00 | 50 | 250,00 |  | 250,00 |
| 18 | Sportska oprema(dres+šorts) | kom | 15,00 | 195 | 2925,00 | 1000,00 | 1925,00 |
| 19 | Rekviziti za igru - lopte | kom | 25,00 | 15 | 375,00 | 375,00 |  |
| 20 | Ostali rekviziti | kom |  |  | 450,00 | 450,00 |  |
| 21 | Bilbord | kom | 700,00 | 1 | 700,00 |  | 700,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 18.940,00 | 4.995,00 | 13.945,00 |

VII – Detaljnije informacije i podnosiocu programa

NVO ETU Karuč je osnovano 13.03.2006.godine, sa ciljem svekolike zaštite Skadarskog jezera, razvoju turizma, sporta i kulture na ovom području.Udruženje  ima Skupštinu koja rukovodi radom organizacije i stara se, kao i planira sve aktivnosti i brine o njihovoj realizaciji.Članovi Skupštine Udruženja su svi njeni aktivni članovi, njih 37 izmedju kojih se bira predsjedništvo i predsjednik.Skupština bira predsjednika Upravnog Odbora Udruženja, njegovog zamjenika i sekretara.Broj aktivnih članova je 37 i do sada samo realizovali više projekata, uglavnom iz oblasti ekologijei zaštite životne sredine, kao i iz oblasti sporta i kulture. Uz finansijsku podršku Skupštine Crne Gore realizovali smo projekte ,,Za ljepote Skadarskog jezera ,, , ,,Spasimo naše rijeke ,, , ,,Karučke staze i izvori ,,.Uz pomoć Ministarstva uredjenja prostora i zaštite životne sredine u toku je realizacija projekta ,,Pokaži ko sam ,,.

Učesnici smo i organizatori više sportskih i kulturnih dešavanja na ovom području.

VIII  Informacije o odgovornom licu za realizaciju projekta

Projektom će se koordinirati predsjednik NVO ETU Karuč, koji je i do sada bio koordinator više projekata, kao i učesnik više akcija i aktivnosti u sličnim projektima. Zajedno je, sa svojim članovima bio i organizator vrlo uspješnih i zapaženih ,,Ceklinskih sportskih igara,,. Ima završenu srednju ekonomsku školu. Do 2008.godine radio je kao komercijalista u A.D.Crnagoraput, a nakon toga je postao direktor DOO,,Odrin,,.Prepoznatljiv je po nizu vrlo uspješnih akcija koje je vodio.Bio je predsjednik Režijskog odbora za izgradnju vodovoda u Rvašima, projekat vrijedan preko 170 000,00 eura, koji je uspješno završio 2003.god.Zatim predsjednik Režijskog  za rekonstrukciju elektro mreže u Rvašima, vrijednost projekta od preko 150 000,00 eura, koji je takodje uspješno završen 2006.god.Bio je takodje i predsjednikOrganizacionog odbora ,, Ceklinskih sportskih igara,, za 1997.god.

IZJAVA

Projekat ,,Sportske igre Riječke nahije,, smo kandidovali i prošle 2010.godine na konkursu Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Isti je samo dijelom podržan u iznosu od 2700,00 eura koje smo iskoristili za dio neophodnih radova na izgradnji sportskog igrališta, a o čemu dostavljamo finansijski i narativni izvještaj.Vjerujemo da će naš projekat naići na Vaše interesovanje i da će biti podržan.

Davalac izjave

ETU Karuč – predsjednik

Šofranac Nikola

