Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: Razvoj planinarskog i mounting bike sporta na planini Sinjavini

Podnosilac programa (naziv organizacije): NVO Natura

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: Milan Medenica

Adresa i kontakt telefoni: Dunja Đokić bb, 020 860 040, 069 074 766

Žiro račun: 510 – 4507 – 02

PIB: 02376601

Mjesto: Kolašin

Vrijeme realizacije: Decembar 2011. – Maj 2012. godine

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 6.080,00€

# I – Sažetak programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o programu:

- cilj programa

Osnovni cilj projekta je promocija razvoja planinarskog, pješačkog, mounting bike sporta u ljetnjem, a turnog i nordijskog skijanja u zimskom periodu kao doprinosa zdravom razvoju mlade populacije i obogaćivanja turističke ponude Kolašina

- ciljne grupe

Planinarska društva, škole, sportski klubovi, Turistička organizacija, turistička privreda, lokalno stanovništvo, turisti i dr.

- glavne aktivnosti

Trasiranje i obilježavanje planinarske staze, izrada lifleta i mape o planinarskoj, pješačkoj i mounting bike turi na planini Sinjavini i organizovanje promotivne pješačke ture.

- mjesto realizacije

Kolašin, planina Sinjavina

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Ukupni budžet: 7.630,00€

Traženi iznos od Komisije: 6.080,00€

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Kolašin kao planinski turistički centar još uvijek nije u dovoljnoj mjeri afirmisao planinarski sport a pogotovo ne mounting bike sport koji u svijetu bilježi izuzetan trend rasta i predstavlja veliku šansu za razvoj turizma. Pored ovoga, veoma bitno je promovisati ove vrste sporta kod lokalnog stanovništva i stvoriti im uslove za aktivno bavljenje. Na taj način omladina će svoje slobodno vrijeme provoditi u prirodnom ambijentu što će umnogome smanjiti šanse za odavanje porocima kao što su droga i alkohol, a koje predstavljaju veliku prijetnju.

Za razvoj ove vrste sporta izuzetno je pogodna planina Sinjavina. Visoravan Sinjavine je oduvijek predstavljala ogromno prostranstvo koje povezuje planine Bjelasicu i Durmitor i zbog svojih geografskih i ekoloških karakteristika važi za izuzetno neprohodnu i surovu planinu. Ova planina je praktično bez prirodnih orijentira i u njoj se lako izgubiti ukoliko meteorološki uslovi nijesu idealni. Iz tog razloga su je svi izbjegavali osim lokalno stanovništvo koje je tradicionalno vezano za Sinjavin i koje izdiže stoku u ljetnjim mjesecima i koristi katune. Ovo je dovelo do toga da je Sinjavina zapostavljena u razvoju planinskog turizma (ljetnjeg i zimskog) u odnosu na Bjelasicu i Durmitor.

Ovu grešku prethodnog vremena je potrebno ispraviti i uraditi signalizaciju koja bi u ljetnjem periodu mogla služiti za planinarenje, pješačenje i mounting bike aktivnosti, dok u zimskom periodu bi služila za turno i nordijsko skijanje.

Ove aktivnosti ne zahtijevaju velike infrastrukturne zahvate u prostoru već samo postavljanje planinarskih tabli koje zbog zimskog perioda treba postaviti na dovoljno velikoj visini između dva ipo i tri metra, tako da se obilježene staze mogu koristiti praktični čitave godine.

Uz ove aktivnosti potrebno je odštampati adekvatne promotivne materijale i mapu sa opisom postavljenih trasa.

2.2. Ciljevi programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Osnovni cilj projekta je promocija razvoja planinarskog, pješačkog, mounting bike sporta u ljetnjem, a turnog i nordijskog skijanja u zimskom periodu kao doprinosa zdravom razvoju mlade populacije i obogaćivanja turističke ponude Kolašina.

Konkretni ciljevi aktivnosti

- Promovisati planinu Sinjavinu kao sportsko-turističku destinaciju za ljetnje i zimske sportove

- Poboljšati informisanost potencijalnih korisnika, lokalnog stanovništva i turista o mogućnostima sportskih i drugih aktivnosti na planini Sinjavini

- Promovisati pružanje turističkih usluga u skladu sa načelima održivog razvoja

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika programa.

Ciljne grupe:

Planinarska društva, škole, sportski klubovi, Turistička organizacija, turistička privreda, lokalno stanovništvo, turisti i dr.

Procijeljeni broj korisnika programa: oko 10.000 turista i oko 2000 mlade i srednje populacije lokalnog stanovništva

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

1. Ostvariti kontakt sa predstavnicima lokalne uprave radi upoznavanja sa planiranim aktivnostima na planini Sinjavini

2. Ostvariti kontakt sa Planinarskim savezom Crne Gore radi upoznavanja sa planiranim aktivnostima na planini Sinjavini i njihovog učešća u realizaciji aktivnosti markiranja staza i postavljanja planinarskih tabli.

3. Organizovanje sastanka sa lokalnom Turističkom organizacijom radi upoznavanja sa planiranim aktivnostima

4. Izlasci na teren radi trasiranja staze na planini Sinjavini sa prevoja Vratlo preko Oble glave, Jablanovog vrha nazad do Vratla, u dužini 8 – 10 kilometara, što predstavlja idealnu mjeru za jednodnevnu turu.

5. Izrada planinarskih tabli

6. Markiranje planinarskih staza

7. Postavljanje planinarskih tabli

8. Priprema lifleta sa potrebnim informacijama o pomenutoj ruti

9. Štampa pripremljenog materijala

10. Organizovanje promotivne planinarske, pješačke i mounting bike ture. Na turi će učestvovati predstavnici sportskih i planinarskih klubova, predstavnici turističke privrede, predstavnici lokalne uprave, predstavnici republičkih vlasti kao i predstavnici turističkih agencija i medija. U tu svrhu potrebno je organizovati prevoz do planine i obezbijediti hranu i osvježenje za učesnike. Ovaj događaj će biti adekvatno medijski propraćen što će umnogome povećati informisanost o mogućnostima koje Sinjavina pruža.

11. Podjela materijala – materijal će biti podijeljen tokom promotivne planinarske ture.

12. Obavještavanje lokalnih i republičkih medija o toku i rezultatima projekta

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati 6 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje projekta.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Praćenje efekata realizovanog projekta ćemo uraditi na osnovu broja podijeljenog materijala, broja turista koji su posjetili pomenuti lokalitet, broja lokalnog stanovništva koji koristi ostvarene mogućnosti.

Ove informacije ćemo dobijati od Turističke organizacije Kolašin, turističkih agencija, sportskih i planinarskih klubova i sl.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Ovaj projekat ima veliki značaj za razvoj sporta kao i obogaćivanja turustičke ponude Kolašina. Sa relativno malim ulaganjima postižu se veliki efekti jer se ova staza može koristiti za najmanje pet sportova i to – za pješašenje, planinarenje i mounting bike u ljetnjem periodu, turno i nordijsko skijanje u zimskom periodu. Promocijom ove planine se takođe podstiče razvoj turizma i aktivnog odmora, što je izuzetno važno sa ekonomskog aspekta, obzirom da se Kolašin razvija u veoma perspektivan turistički centar kako ljetnjeg tako i zimskog turizma. Posebno treba naglasiti da veliku vrijednost predstavlja promocija zimskih sportova kao što su turno i nordijsko skijanje koji ne zahtijevaju velika materijalna sredstva za korisnike kao klasično skijanje koje podrazumijeva ulaganje velikih sredstava za izgradnju ski centara, kao i veliku potrošnju električne energije. Kao posledica toga klasično skijanje je izuzetno skupo i nije dostupno široj populaciji. Za razliku od toga turno i nordijsko skijanje ne zahtijevaju praktično nikakve intervencije u prostoru osim obilježavanja staza kao i njihovo štampanje mašinom – ratrakom (ta mašina postoji u Kolašinu – donirana je od strane Austrijsko-crnogorskog partnerstva, ali do sada nije adekvatno iskorišćena).

Gazdovanje ovom stazom bi preuzela lokalna uprava i Turistička organizacija Kolašina.

Sa povećanjem broja turista koji bi koristili dostignuća ovoga projekta bi se povećali prihodi kako turističke privrede tako i lokalne uprave i na taj način bi se mogle nastaviti aktivnosti obilježavanja drugih staza na planini Sinjavini koja ima ogromne mogućnosti i potencijale za razvoj ove vrste sporta. Pored toga Sinjavina je pogodna i za razvoj balonarskog i paraglajding sporta.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Trasiranje staze (hrana, piće i prevoz) | Osoba | 50,00 € | 6 | 300,00 € |  | 300,00 € |
| 2. | Markiranje staze (hrana, piće i prevoz) | Osoba | 50,00 € | 8 | 400,00 € |  | 400,00 € |
| 3. | Planinarske table | Tabla | 50,00 € | 30 | 1.500,00 € |  | 1500,00 € |
| 4. | Postavljanje tabli (hrana, piće, prevoz) | Osoba | 50,00 € | 10 | 500,00 € |  | 500,00 € |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 2.700,00 € |  | 2.700,00 € |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Priprema i dizajn lifleta | Liflet | 150,00 € | 1 | 150,00 € | 150,00 € |  |
| 6. | Štampanje lifleta | Liflet | 0,30 € | 3000 | 900,00 € | 900,00 € |  |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 1050,00 € | 1050,00 € |  |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Organizovanje promotivne ture | Tura | 500,00 € | 1 | 500,00 € | 500,00 € |  |
|  | Podzbir III |  |  |  | 500,00 € | 500,00 € |  |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Koordinator projekta | mjesec | 300,00 € | 6 | 1800,00 € |  | 1800,00 € |
| 9. | Finansijske usluge | mjesec | 100,00 € | 6 | 600,00 € |  | 600,00 € |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 2.400,00 € |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Telefon | Mjesec | 50 | 6 | 300,00 € |  | 300,00 € |
| 13. | Transport | Mjesec | 100 | 6 | 600,00 € |  | 600,00 € |
| 14. | Kancelarijski materijal | Mjesec | 30 | 6 | 180,00 € |  | 180,00 € |
|  | Podzbir: |  |  |  | 1.080,00 € |  | 1.080,00 € |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 7.630,00 € | 1.550,00€ | 6.080,00€ |

Turistička organizacija Kolašin će učestvovati u finansiranju projekta u pripremi i dizajnu lifleta i organizovanju promotivne ture, u iznosu od ukupno 1.550,00 €

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

NVO Natura je formirana 25. juna 2002. god. sa misijom da se bavi rješavanjem ekoloških problema u regionu kroz konkretne aktivnosti na terenu, proces javnog zastupanja i promociju održivog razvoja

Najznačajniji projekti:

Regionalni centar javnog zastupanja počeo sa radom 01.06.2003.god. i pokrivao je teritorije opština Kolašin, Mojkovac i Bijelo Polje.

Donator je USAID – ORT

PREZENTACIJA TURISTIČKE PRIVREDE KOLAŠINA

Donator: UNDP

VELIKA EKOLOŠKA AKCIJA  Donator: Ministarstvo uređenja prostora, Lokalni donatori

Eko kampanja  NE SJUTRA, KRENIMO SADA

Donator: Gradski odbor za razvoj zajednice i CHF-om.

Watch dog projekat

Donator USAID - ORT

Ljetnja škola Britanskog savjeta

Donator: Britanski Savjet

Projekat zaštita eko sistema Tare i Morače .

Donator: Vlada Republike Crne Gore

U okviru projekta Regionalnog centra realizovali smo dvije inicijative, i to:

1. Komparativna analiza regionalnog razvoja u Crnoj Gori, sa posebnim naglaskom na Sjeverni region

2.Procjena uticaja izmijenjene topografije na vrijednosti metereoloških parametara na sjeverozapadu Crne Gore.

Projekati su realizovani uz finansijsku pomoć USAID/ ORT/ Crnogorskog programa javnog zastupanja i tehničku pomoć NVO Fondas.

Kao članovi radne grupe učestvovali smo u projektu Ruralni i regionalni razvoj  Crne Gore, koji je realizovan u saradnji sa UNDP. Projekat je trajao četiri mjeseca.

Organizovali smo okrugli sto na temu Plan razvoja planinskog turizma u Crnoj Gori, trendovi u svijetu, iskustva u regionu. Na okruglom stolu su učestvovali eksperti iz zemlje i inostranstva, predstavnik UNESKO-a, predstavnici Vlade Crne Gore, predstavnici stranih donatora iz regiona,NVO sektora, kao i istaknuti pojedinci. Projekat je podržan od UNDP – Kancelarija Podgorica

Članovi smo radne grupe u procesu izrade Nacionalne strategije održivog razvoja, kao predstavnici NVO sektora.

Projekat je podržan od UNDP – Kancelarija Podgorica.

Realizovali smo projekat izrade kataloga Botaničke bašte u Kolašinu.

Donator: USAID/CHF

Realizovali smo projekat izrade mape Kolašina, na kojoj su predstavljeni svi turistički kapaciteti grada

Donatori: USAID-ORT, Sekretarijat za razvoj RCG, Opština Kolasin i lokalni privrednici.

Realizovali smo projekat Podizanje standarda u pružanju turističkih usluga.

Donator: USAID - ORT

U martu 2006. godine potpisali smo dvogodišnji ugovor sa Rokfeler brothers fondacijom na realizaciji projekta Centar za promociju održivog razvoja. Cilj projekta je da se vrši očuvanje i unapređenje životne sredine kroz promociju održivog razvoja, a u prvom redu održivog turizma.

U toku 2006 – 2007.god smo realizovali projekat koji podržao Svjetski fond za zaštitu prirode – WWF. Naziv projekta je „Zaštita flore Sinjavine, Bjelasice i Komova“. Projekat je između ostalog rezultirao izradom tri vrste brošura i šest vrsta razglednica koje imatju zaštitni, edukativni i promotivni karakter.

Realizovali smo projekat izrade brvnare koja služi kao kancelarijski prostor NVO Naturi u cilju realizacije projekta Centra za promociju održivog razvoja. Veličina objekta je 40 m2 i u potpunosti je napravljen od drveta. Projekat je podržan od strane USAID-CHf-a, FORS Montenegra i Opštine Kolašin.

U saradnji sa lokalnim privrednicima i NVO Udruženje likovnih umjetnika Kolašin, realizovali smo projekat izrade osamnaest vrsta razglednica, koje su štampane u dvadeset hiljada primjeraka. Cilj ove aktivnosti je promocija Kolašina kao Eko turističkog centra.

Realizovan je projekat izrade web prezentacije Turističke organizacije Kolašin, u cilju promovisanja turističke ponude Kolašina. Projekat je podržan od strane Ministarstva turizma Crne Gore.

Realizovali smo projekat izrade biznis informatora u saradnji sa NVO Udruženje ekonomista Mojkovac, NVO Civilna inicijativa Berane i Građansko udruženje mladih Pljevlja.

Projekat podržan od strane USAID-ORT-a.

Tokom 2008. godine u saradnji sa holandskom razvojnom organizacijom SNV realizovali smo istraživanje o sakupljanju ljekovitog bilja i šumskih plodova na prostoru opština Kolašin, Berane i Andrijevica, kao i anketu o proizvodnji, otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda sa područja Petnjice – Bihor, opština Berane

Uz podršku Fondacije za aktivno građansko društvo u 2009. godini smo realizovali projekat na temu pravilnog odlaganja otpada pod nazivom „I ti učini da otpad ne bude problem“

U saradnji sa kancelarijom REC-a Crna Gora realizovali smo projekat „Jačanje kapaciteta organizacije“

NVO Natura je štampala drugi dio tiraža pet vrsta brošura i 18 vrsta razglednica u tiražu od po 1000 komada. Donator: USAID-STARS

Uz podršku Caritas – Luksemburg Kancelarija u Beranama projekat I ti učini da otpad ne bude problem  uspješno je realizovan i u Rožajama.

Predstavnik NVO Natura je prošao obuku sakupljanja sjemena četinara koja je organizovana od strane Uprave za šume Crne Gore i Uprave za šume Srbije i projekta Fodemo Luksemburg. Potpisan je ugovor sa Upravom za šume Crne Gore o sakupljanju sjemena lišćara i četinara.

U toku 2003 – 2011.god.  smo realizovali trideset ekoloških akcija na kojima je odrađeno preko 2000 volonterskih radnih dana.

Upravni odbor:

Predsjednik: Mile Lazarević, privatni preduzetnik

Član: Milosav Bulatović, privatni preduzetnik

Član: Milenko Jovanović, privatni preduzetnik

Član: Predrag Rakočević, samostalni revizor

Član: Mladen Kujović, privatni preduzetnik

U prilog prijedlogu projekta treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 10 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću