Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: ZIMSKA ŠKOLA RVANJA -„CRNOGORSKI DA SE POJAKAMO“

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): RVAČKI KLUB „DUŠAN BOJOVIĆ“ ŽUPA NIKŠIĆKA

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa: RADOVIĆ MILJAN

Adresa i kontakt telefoni: RVAČKI KLUB „Dušan Bojović“ Župa Nikšićka Miolje Polje bb 069 508-256

Žiro račun: 510-16909-44

PIB: 02666456

Mjesto: ŽUPA NIKŠIĆKA

Vrijeme realizacije:DECEMBAR 2011- MAJ 2012

Ukupno potraživani iznos

od Komisije: 6.250,00

# I – Sažetak plana i programa

CILJ Plana i Programa: -bavljenje sportskom granom rvanje (Grčko-rimski stil), podizanje psihofizičkih i odbrambenih sposobnosti, ciljne grupe učenici starijih razreda osnovne škole u Župi Nikšićkoj, glavna aktivnost:redovni treninzi i takmičenja na nivou grada i države Crne Gore , učešće na jednom do dva pionirska turnira u inostranstvu, mjesto realizacije fiskulturna sala škole, ukupan budžet projekta 12.800. potraživanje od komisije 6.250.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

U Mjesnoj zajednici Župa ima 5000 stanovnika koji žive u 12 sela. Do nazad 15 godina omladina je imala dobru naviku da se okuplja u mjesnom centru, između ostalog organizuje takmičenja u raznim sportskim disciplinama. Nastajućom društvenom i ekonomskom krizom devedesetih godina prošlog vijeka ova praksa je u potpunosti zamrla, što je uzrokovalo niz patoloških pojava. Tako u zadnjih 15 godina ova sredina je poznata široj javnosti pa i Evropi po velikom broju narko dilera, šverca cigareta, po broju ubistava, broju narkomana i alkoholičara. Kao takva MZ Župa predstavlja problem kako sebi tako i cijelom društvenom biću Crne Gore. Problem je kompleksan jer se odražava na ekonomskom, zdravstveno-socijalnom i lokalnom planu. Posledice problema najviše ugrožavaju omladinu jer su ona lako povodljiva za nečim što za njih predstavlja avanturu.

2.2. Ciljevi plana i programa

CILJ programa: Jedan od načina da se donekle promijeni ova situacija bilo bi otvaranje Škole rvanja tokom zimskog raspusta kada je dokolica u sredini veoma izražena. Zimska škola rvanja_“Crnogorski da se pojakamo“ postigla bi opšte tako i posebne konkretne ciljeve.

OPŠTI CILJEVI: -Prevencija protiv bolesti zavisnosti

-Pravno-zakonodavna i socijalna prevencija

-Razvoj socijalne tolerancije i humanih odnosa

-Formiranje psihološko-odbrambenih mehanizama i takmičarskog duha kod djece i omladine

KONKRETNI CILJEVI: Okupljanje što više mladih i postizanje boljih rezultata kako na domaćim tako i na stranim takmičenjima, afirmacija i otkrivanje mladih talenata kroz učešće na takmičenjima. Podizanje fizičke spremnosti učenika na viši nivo.

2.3. Ciljne grupe

Program bi obuhvatao dvije ciljne grupe. Prvu grupu činilo bi 80 učenika VIII i IX razreda OŠ »Dušan Bojović« Župa Nikšićka a drugu grupu bi sačinjavali učenici srednjoškolskog uzrasta koju bi predstavljalo 90 srednjoškolaca iz ove sredine. Obje ciljne grupe realizovale bi program Zimska škola rvanja-»Crnogorski da se pojakamo« u Sali Škole koja je najprimjerniji prostor za ovu svrhu. Treninzi bi se odvijali za svaku grupu tri puta sedmično ukupno šest treninga u vremenu od 16 do 18 i 18,30 do 20,30. U školi ima odgovarajući stručni kadar dva prof fizičke kulture i trener za sportsku granu rvanje čime se ispunjava uslov za uspješnu realizaciju programa.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

PRIPREMNA FAZA: -Održavanje javne tribine Zimska škola rvanja-»Crnogorski da se pojakamo« za učenike VIII i IX razreda

-Održavanje javne tribine za srednjoškolsku omladinu

-Upis učenika-omladine u školu rvanja

-Najava realizacije programa preko sredstava informisanja TV, dnevna štampa

-Obavezno testiranje polaznika (fizička sprema), ljekarski pregledi, osiguranje polaznika,registracija

-Nabavka opreme (majice, trenerke,patike)

Ova faza trajala bi mjesec dana

FAZA NEPOSREDNE REALIZACIJE

-Ova faza bi trajala od januara do maja (I,II,III i IV) mjesec. Obje ciljne grupe bi uz stručni nadzor trenera i nastavnika svakodnevno osim vikenda imale treninge u pomenutim intervalima. Na osnovu Kalendara Rvačkog saveza Crne Gore polaznici Škole bi se uključili u takmičarski dio programa: Prvenstvi Crne Gore u rvanju zaČ pionire, kadete i juniore za 2012.godinu. U zavisnosti od postignutih rezultata, najuspješnije, talentovane i perspektivne polaznike uključiti u reprezentativne selekcije Crne Gore u rvanju ako to svojim rezultatima ostvare. O ostvarenim trenažnim i takmičarskim rezultatima  obavijestiti javnost putem medija.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 6 mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1.1. ... | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. .... |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.... |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5... |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvještavanje |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Koordinator programa i predstavnik Škole odnosno Rvačkog saveza Crne Gore bi izvršili procjenu uspješnost programa na osnovu postinutih rezultata kao na treningu tako na takmičarskom planu. Imali bi uvid u finansijski dio koja su sredstva utošena za opremu, dokaz fiskalni računi. Prisustvovali bi tribinama za prezentaciju programa. Pratili bi prikupljeni materijal (CD, kasete, novinske članke). Neposredno svojim prisustvom bi pratili rad obje ciljne grupe kao i takmičarske rezultate na takmičenjima.  Praćenje aktivnosti i rezultata pratiće predstavnici RVAČKOG SAVEZA CG putem izvještaja, biltena, interneta...

2.7. Održivost

U svim sportovima pa i u rvanju škole (džudoa, fudbala, košarke itd) pokazale su se kao opravdane i održive, Rvanje je olimpijski sport i strateški cilj je postizanje vrhunskih rezultata i učešće na Olimpijskim igrama

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | OGLASI, TV, ŠTAMPA, KNJIŽICE, KARTONI |  | 5 |  | 250 |  | 250 |
| 2. | TESTIRANJE, LJEKARSKI PREGLEDI |  | 5 | 160 | 800 | 250 | 550 |
| 3. | TROŠKOVI OPREME( dresovi, trenerke, patike) |  | 30 | 160 | 4800 | 2800 | 2000 |
| 4. | TROŠKOVI OSIGURANJA |  | 3 | 160 | 480 | 480 |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  | 6330 | 3530 | 2800 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | TROŠKOVI TAKMIČENJA U ZEMLJI |  |  | 160 | 1200 | 500 | 700 |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  | 1200 | 500 | 700 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | TRENERI |  | 200 | 3 | 3600 | 2450 | 1150 |
| 13. | KOORDINATOR |  |  |  | 1600 |  | 1600 |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  | 5200 | 2450 | 2750 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  | 70 | 70 |  |
| 15. | KANCELARIJSKI MATERIJAL |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 70 | 70 |  |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 12.800 | 6.550 | 6.250 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Rvački klub „Dušan Bojović“ Župa Nikšićka je formiran 2007.godine i jedan je od osnivača i utemeljivača rvačkog sporta u Crnoj Gori, rješenje o registraciji br. 06-1308/2.  Okuplja oko 170 učenika škole u čijem sastavu djeluje i srednjoškolsku omladinu iz Župe Nikšićke, u konkurenciji pionira, kadeta tj mlađih uzrasta bez premca je u Crnoj Gori u zadnje dvije godine uspješno je organizovao dva prvenstva Crne Gore u ravnju grčko-rimskim stilom za pionire i kadete. Zbog sukoba u Rvačkom savezu u zadnje dvije godine nije dobio sredstva od igara na sreću.. Ima uspješnu saradnju sa malim brojem ravčkih klubova u Crnoj Gori jer se drugi klubovi bave drugim vidivima sporta (džudo, džiu-džice, greplig) a pojavljuju se kao rvači. Održava saradnju sa rvačkim klubovima iz Sarajeva i Novog Sada. Klub ima dva setrifikovana trenera, jedinog međunarodnog sudiju u Crnoj Gori, klubskog ljekara, salu za treninge, kancelariju i dr. Stalni je učesnik Ljetne škole rvanja u Zelenici koja nažalost ove godine nije organizovana. Klub je do sada realizovao tri Projekta iz ove oblasti i sa Rvačkim klubom „Bosna“ iz Sarajeva pokušava realizovati IPA program prekogranične saradnje. U klubu je evidentan porast članova ženske populacije-učenice Škole pokazuju interes za ovu sportsku granu. Klub nema stalno zaposlenih. Klub ima predsjednika, upravni odbor, sekretara i stručni štab.

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću