Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: KAMP ZA PERSPEKTIVNE RVAČE „OLIMPIJSKA NADA“

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): RVAČKI KLUB „RATKO ŽARIĆ“ NIKŠIĆ

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa: ĐUKANOVIĆ PREDRAG  068 799-373

Adresa i kontakt telefoni: RVAČKI KLUB „RATKO ŽARIĆ“ NIKŠIĆ Njegoševa 16

Žiro račun: 535-1403-41

PIB: 02278316

Mjesto: ŽUPA NIKŠIĆKA

Vrijeme realizacije:JANUAR 2011- MART  2012

Ukupno potraživani iznos 9.350

od Komisije: 7.100.-

# I – Sažetak plana i programa

CILJ Plana i Programa: -Postizanje vrhunskih rezultata (Grčko-rimski stil), podizanje psihofizičkih i odbrambenih sposobnosti, ciljna grupa perspektivni rvač RK »Ratko Žarić« Nikšić , glavna aktivnost: učešće na međunarodnom kampu za perspektivne rvače, redovni treninzi i , učešće na jednom do dva turnira olimpijska nada u inostranstvu, mjesto realizacije Međunarodni olimpijski kamp Ostio Italija, ukupan budžet projekta . potraživanje od komisije 6.250.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Rvački klub „Ratko Žarić“ prvo formirani klub u Crnoj Gori osnovan 1997, godine okuplja preko 170 takmičara raznih uzrasta, nekoliko perspektivnih takmičara koji su na osnovu svojih rezultata dobili zvanje  „Olimpijsa nada“ u sredini gdje djeluju nemaju uslove i sparin partnere da napreduju o ovom olimpijskom sportu. Radi podizanja kvaliteta takmičara a posebno u malim zemljama kao što je Crna Gora FILA svjetska rvačka federacija u svakom olimpijskom ciklusu organizuje širom svijete kampove za perspektivne sportiste olimpijska nada, naš klub se opredijelio za kamp u Italiji Ostio kod Rima. Kamp traje od jednog do tri mjeseca, naš klub planira učešće na kampu dva mjeseca 4 takmičara i trener.

2.2. Ciljevi plana i programa

CILJ programa: Postizanje vrhunskih rezultata u rvanju i priprema takmičara za Olimpijske igre 2016 godine. Ovladavanje vrhunskom tehnikom i taktikom u rvanju. Edukaciju trenerskog kadra, sticanje iskustava od drugih rvačkih federacija u ovom sportu, širenje međunarodne saradnje, podizanje ugleda CG u sportskimasocijacijama.

.

2.3. Ciljne grupe

Program bi obuhvatao jednu ciljnu grupu četiri rvača i trener.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

PRIPREMNA FAZA: Kontakt sa Svjetskom rvačkom federacijom FILA, dogovor o svim pojedinostima kampa sa Rvačkom federacijom Italije o uslovima boravka smještaju dogovorenim olakšicama za boravak u kampu, prevod potrebne literature, obavezni ljekarski pregled takmičara, testiranje svih takmičara prije početka kampa, nabavka opreme (trenerke, rvački dresovi, patike, torbe)

FAZA NEPOSREDNE REALIZACIJE

-Ova faza bi trajala dva mjeseca od 15 januara do 15 marta 2012.godine. Ova ciljne grupe bi uz stručni nadzor trenera i instruktora Svjetske rvačke federacije FILA osim vikenda imale treninge dva puta dnevno. Na osnovu Kalendara Rvačkog saveza Crne Gore polaznici Kampa bi se uključili u takmičarski dio programa. U zavisnosti od postignutih rezultata, najuspješnije, talentovane i perspektivne polaznike uključiti u reprezentativne selekcije Crne Gore u rvanju ako to svojim rezultatima ostvare. O ostvarenim trenažnim i takmičarskim rezultatima  obavijestiti javnost putem medija. Nakon završenog kampa obaviti obavezno testiranje učesnika kampa. Izvještaj instruktora FILA bio bi ocjena uspješnosti polaznika kampa.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 3 mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1.1. ... | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. .... |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvještavanje |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Koordinator programa i Stručni tim kluba bi izvršili procjenu uspješnost programa na osnovu postinutih rezultata kao na treningu tako na takmičarskom planu. Imali bi uvid u finansijski dio koja su sredstva utošena za opremu, dokaz fiskalni računi. Pratili bi prikupljeni materijal (CD, kasete, novinske članke). Neposredno svojim prisustvom bi pratili rad ove ciljne grupe kao i takmičarske rezultate na takmičenjima.  Praćenje aktivnosti i rezultata pratiće predstavnici RVAČKOG SAVEZA CG putem izvještaja, biltena, interneta...

2.7. Održivost

U svim sportovima pa i u rvanju međunarodni kampovi pokazali su se kao opravdani i održivi, Rvanje je olimpijski sport i strateški cilj je postizanje vrhunskih rezultata i učešće na Olimpijskim igrama

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | NABAVKA OPREME |  | 280 | 5 | 1400 | 1000 | 400 |
| 2. | TESTIRANJE, LJEKARSKI PREGLEDI |  | 50 | 5 | 250 | 250 |  |
| 3. | TROŠKOVI TRANSPORTA |  | 430 | 5 | 2150 |  | 2150 |
| 4. | TROŠKOVI OSIGURANJA |  | 30 | 5 | 150 |  | 150 |
| 5. | TROŠKOVI SMJEŠTAJA 50% |  | 15X60 | 5 | 4500 | 1000 | 3500 |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  | 8450 | 2250 | 6200 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | TROŠKOVI TAKMIČENJA |  |  |  | 500 |  | 500 |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  | 500 |  | 500 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | TRENERI |  |  | 1 | 400 |  | 400 |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  | 400 |  | 400 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 9.350 | 2.250 | 7.100 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Rvački klub „Ratko Žarić“ formiran je 1997.godine i jedan je od osnivača i utemeljivača rvačkog sporta u Crnoj Gori. Okuplja oko 170 takmičara svih uzrasta a odnedavno okuplja i žene zainteresovane za rvanje, u konkurenciji juniora, kadeta i seniora bez premca je u Crnoj Gori u zadnje dvije godine uspješno je organizovao triprvenstva Crne Gore u ravnju grčko-rimskim stilom za juniore i seniore, kao i međunarodni turnir Nikšić 2011. Zadnje dvije godine nije dobio sredstva od igara na sreću.. Ima uspješnu saradnju sa ravčkim klubovima u Crnoj Gori  i održava saradnju sa rvačkim klubovima iz bivših JU republika. Klub ima tri setrifikovana trenera,  trojicu rvačkih sudiju , klubskog ljekara, salu za treninge, kancelariju i dr. Stalni je učesnik  i organizator Ljetne škole rvanja u Zelenici . Klub je do sada realizovao tpet Projekata iz ove oblasti i sa Rvačkim klubom „Bosna“ iz Sarajeva pokušava realizovati IPA program prekogranične saradnje. U klubu je evidentan porast članova ženske populacije-učenice Škole pokazuju interes za ovu sportsku granu. Klub nema stalno zaposlenih. Klub ima predsjednika, upravni odbor, sekretara i stručni štab.

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću