Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Razvoj streljaštva implementacijom međunarodnog programa - Standardno vazdušno oružje 10m, po ISSF(INTERNATIONAL SHOOTING SPORT FEDERATION) pravilima.

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): Streljački klub „BRSKOVO“ - Mojkovac

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa:_Vidojević Nikola

Adresa i kontakt telefoni: Trg Ljubomira Bakoča bb; mobtel: 067/485-932

Žiro račun: 510-34921-37  CKB

PIB:  02765616

Mjesto: __Mojkovac

Vrijeme realizacije:  12 mjeseci

Ukupno potraživani iznos

od Komisije:   7300 eura

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

Upis novih članova, stvaranje vrhunskih takmičara i reprezentativaca Crne Gore.

- ciljne grupe,

Djeca i omladina sa akcentom na žensku populaciju.

- glavne aktivnosti,

Kupovina oružja i opreme,seminari i škola vrhunskog streljaštva i takmičenja.

- mjesto realizacije, i

Kupovina oružja u inostranstvu, ostale aktivnosti u streljani Kluba.

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Ukupni budžet je   11200  €, trazeni iznos od Komisije je 7300  €.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Streljački klub „Brskovo“-Mojkovac,(u daljem tekstu:Klub) radi na osnovu srednjoročnog plana i programa 2009 do 2014 godine. Prva faza je popularizacija sportskog streljaštva,organizaciona i finansijska konsolidacija Kluba. Upisano je 68 članova: pionirki i pionira 33(49%),juniorki i juniora 19(28%) i seniora 16(23%). Svi članovi su prošli školu streljaštva-serijskim vazdušnim oružjem (nacionalni) program. Selektirane takmičarske ekipe, u navedenom programu,postižu zapažene uspjehe. Na MOSI igrama: Mojkovac 2009,Čajetina 2010(Srbija) i Sokolac 2011(BIH) osvajaju 1 zlatnu, 1 srebrenu i 3 bronzane medalje. Na prvenstvima Crne Gore 2010,2011 god. osvajaju  2 zlatne, 2 srebrene i 4 bronzane medalje. Sve ovo je ostvareno sa minimalnim novčanim sredstvima i naslijeđenim oružjem starim više od 30 godina.

Nacionalni program predstavlja početni, osnovni nivo streljačkog sporta, te je u inostranstvu gotovo nestao. Ovaj program ostaje kao trajna aktivnost zbog početnika, pionirki i pionira.

Upravni odbor Kluba donosi odluku da svoj rad usmjeri na uvođenje nekog od međunarodnih streljačkih programa, čime bi se svrstao u sportske kolektive sa olimpiskim programom.

Na osnovu infrastrukture streljane Kluba, jedini mogući izbor je: Standardno vazdušno oružje 10m (ISSF). Pored streljačke infrastrukture i ljudskih resursa, sa kojima Klub raspolaže, za realizaciju ovog plana neophodno je obezbijediti velika novčana sredstva. Primjera radi, oružje za međunarodni program košta u prosjeku (puška oko 1500 eura,pištolj oko 1200 eura i komplet oprema za strelca oko 1000 eura).

Nažalost, Klub nema ništa od gore navedenog oružja, ni dovoljno sredstava za kupovinu istih. Pokušaj pozajmice starog, remontovanog oružja od klubova iz Crne Gore(na sjeveru samo jedan), nije uspio, jer im je potrebno za obuku mlađih tamičarskih selekcija.

Upravni odbor Kluba  zadužen za realizaciju plana i progama, suočava se sa velikim radnim i finansijkim naporima, bez kojih je nemoguće uvesti, moderan i tehnički usavršen sport.

Svi članovi Upravnog odbora, takmičari i aktivisti Kluba spremni su uložiti dodatne napore kako bi se problem riješio. Obezbijeđena finansijska sredstva su bila dovoljna za održavanje nacinalnog programa streljaštva i aktivnosti vezanih za isti.

Ukoliko se problem ne riješi, Klub je prinuđen nastaviti sa nacionalnim programom, što znači stagniranje i najvjerovatije gubitak članova.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Implementacijom plana i programa Klub osavremenjava i modernizuje takmičarske, trenerske i ostale streljačke kapacitete. Podizanjem rada Kluba na kvalitetniji nivo, uvođenjem međunarodnog olimpijskog programa streljaštva - Standardno vazdušno oružje 10m, zbog atraktivnosti programa, očekuje se veći priliv članova.

Nabavka standardnog vazdušnog oružja i opreme, seminari za trenere i takmičare, škola vrhunskog sportskog streljaštva i takmičenja po kalendaru SSCG (Streljačkog saveza Crne Gore) su glavne aktivnosti plana i programa.

Gore navedeno su pretpostavke  za stvaranje vrhunske takmičarske ekipe i reprezentativaca Crne Gore u mlađim kategorijama.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Trenutno, 77% članova Kluba ima od 12 do 19 godina, što prema mišljenju stručnjaka čini najbolju uzrasnu grupu za početak stvaranja vrhunskih streljačkih rezultata. Nastojanje Kluba je prijem mlade ženske populacije. Procijeni broj, nakon uvođena plana je 90 članova.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Početne aktivnosti u organizacionoj dopuni Kluba su usklađene sa postavljenim ciljevima plana i programa. Imenovan je Finansijski menadžer, Sportski direktor za novi streljački program i trener koji će dobiti međunarodnu trenersku licencu.

Za obezbjeđenje tehničkih uslova planirane su sljedeće aktivnosti:

- Pribavljanje 3(tri) ponude za kupovinu oružja i opreme,

- Izbor najpovoljnije ponude,

- Kupovina 3(tri) standardne vazdušne puske,

- Kupovina 1(jednog) standardnog vazdušnog pištolja,

- Kupovina 2(dva) muška streljačka kompleta opreme,

- Kupovina 2(dva) ženska streljačka kompleta opreme.

Savremeno, tehnički usavršeno oružje i oprema su ono bez čega se ne može zamisliti kvalitetan rad i uspjeh u streljačkom sportu. Pretpostavka da ce se pri realizaciji ovih aktivnosti kasniti, jer se za isporuku oružja čeka od 3 do 6 mjeseci.

Za realizaciju ovih aktivnosti zadužuje se Predsjednik upravnog odbora.

Unapređene trenersko takmičarskog kadra Kluba  :

- Seminar za trenera, polaganje za međunarodnu ,,D” licencu, služi za unapređenje trenažnog procesa.

- Seminar za članove i takmičarsku ekipu sa temom – Bezbjednost i korišćenje oružja za postizanje vrhunskih rezultata. Za ovu temu biće angažovan neko od aktuelnih reprezentativaca Crne Gore,

- Škola vrhunskog sportskog sreljaštva, kao trajna aktivnost, održava se tokom čitave kalendarske godine.

Za ove aktivnosti zadužuje se Sportski direktor Kluba.

Učestvovanje na takmičenjima zavisi od kalendara SSCG (Streljačkog saveza Crne Gore). Prema ovogodišnjem rasporedu to su: Državno prvenstvo i najmanje 8(osam) kola Kupova Crne Gore.

Za realizaciju ovih aktivnosti zaduženi su trener i Sportski direktor Kluba.

Bez ulaganja značajnih novčanih sredstava ne može se zamisliti kvalitetan rad i uspjeh u modernom streljaštvu. Za zatvaranje finansijske konstrukcije potrebne za realizaciju plana i programa, Klub planira sljedeće:

- Ulaganje dijela sopstvenih sredstava,

- Kontaktiranje potencijalih donatora,

- Konkurs za dodjelu dijela sredstava iz budžeta Opštine Mojkovac, namijenjenih za razvoj sporta,

- Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Klub je sa Opštinom Mojkovac sklopio Ugovor broj : 01-800 za sufinansiranje dijela plana i programa. Kao dokaz prilažemo kopiju Ugovora, koja je sastavni dio propisane dokumentacije.

Za realizaciju ovih aktivnosti zaduženi su Predsjednik Upravnog odbora i finansijski menadžer.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati   12   mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. prikupiti ponude za nabavku oružja,opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.kupovina oružja ,opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.seminar za trenera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.seminar za takmičare i članove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. škola streljašva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.Takmičenja po kalendaru SSCG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Implementaciju projekta neophodno je pratiti prema dinamici planiranih aktivnosti.

Aktivnosti u toku i njihov progres analizirati nedjeljno.

Kako se odvija priliv finansijskih sredstava i da li je njihov utrošak u skladu sa progresom implementacije - analizirati i izvještavati, mjesečno.

Napraviti presjek ostvarenih rezultata sa planiranim, opisno sa relevantnim pokazateljima – analizirati i izvještavati, tromjesečno.

Na osnovu ovih pokazatelja utvrditi da li se definisni ciljevi realizuju. U slučaju odstupanja, utvrditi uzrok, donijeti zaključak i pristupiti rješavanju problema.

Uvidom u dnevnik treninga, statistički utvrditi rezultatski napredak svakog od članova i takmičara Kluba – trajna aktivnost.

Nakon 6( šest) mjeseci analizirati da li je očekivani priliv novih članova u skladu sa planiranim.

Uraditi intervju ili upitnik sa svim članovima i takmičarskom ekipom koliko su zadovoljni svojim rezultatima i sprovedenim aktivnostima Kluba.

U štampanoj verziji izvijestiti finansijere projekta o rezultatima sprovedenih aktivnosti, utrošku sredstava, napretku u organizaciji rada i takmičarskim rezultatima Kuba.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Prilikom donošenja odluke za implementaciju plana i programa, Upravni odbor Kluba imao u vidu činjenicu, da zbog nedostatka finansijskih sredstava, najveći potencijal održivosti je u samom nivou plana. To se naročito odnosi na inovativnost i modernizaciju rada Kluba, svrstavanje u sportske kolektive sa međunarodnim programom i ravnopravnost u uslovima za rad sa ostalim streljačkim klubovima u Cnoj Gori.

Veliki broj mladih ljudi, članova i takmičara, su potencijal koji garantuje dugogodišnji rad Kluba i razvoj sportskog streljaštva. Oni su bili inicijatori uvođenja plana i programa, svjesni da će neko od njih doživjeti ličnu sportsku afirmaciju.

Upotrebni vijek standardnog vazdušnog oružja i opreme je veoma dug, čak se i nakon takmičarske upotrebe koristi za trenažni proces mlađih kategorija. Na taj način, uložena finansijska sredstva se vraćaju kroz njihovu višegodišnju, višenamjensku funkcionalnost.

Održivost projekta zavisi od dinamike priliva eventualno odobrenih sredstava, na što Klub ne može da utiče, te će svoje aktivnosti prilagođavati nastaloj situaciji.

Značaj projekta prepoznat je od lokalne samouprave Mojkovca, kroz sufinansiranje dijela projekta, sredstvima odobrenim od Komisije za razvoj sporta.

Klub je odlučan da sva svoja novčana sredstva stavi u funkciju realizacije projekta.

Članovi Upravnog odbora i ostali aktivisti rade volonterski, bez honorara, plata ili bilo kakvih novčanih primanja.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kupovina Standardne vazdušne puške | kom | 1500 | 3 | 4500 | 2000 Opština Mojkovac | 2500 |
| 2. | Kupovina Standardnog vazduš. pistolja | kom | 1200 | 1 | 1200 |  | 1200 |
| 3. | Muška streljačka oprema | komplet | 1000 | 2 | 2000 |  | 2000 |
| 4. | Ženska streljačka oprema | komplet | 800 | 2 | 1600 |  | 1600 |
| 5. | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 9300 | 2000 | 7300 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Seminar za trenera - kotizacija | termin | 250 | 1 | 250 | 250 Klub |  |
| 7. | Seminar za takmičare i članove | termin | 150 | 1 | 150 | 150 Klub |  |
| 8. | Škola sportskog streljaštva | termin | 10 | 90 | 900 | 900 Opština Mojkovac |  |
| 9. | Takmicenja-Državno prvenstvo,Kupovi | termin | 100 | 6 | 600 | 600 Klub |  |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 1900 | 1900 |  |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Niko u Klubu ne prima honorare |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 11200 | 3900 | 7300 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Nakon održanih MOSI igara u Mojkovcu 2009 godine, izgrađene streljačke infrastrukture, ostvarenih rezultata na igrama (medalja u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji), velikog interesovanja djece i omladine za streljački sport, grupa entuzijasta i bivših strelaca-takmičara osniva Streljački klub ,,Brskovo'' Mojkovac.

Sjedište je u Mojkovcu, trg Ljubomira Bakoča b.b.

UPRAVLJANJE I ORGANI KLUBA : Klubom upravljaju članovi putem Skupštine i Uravnog odbora.

Organi kluba su :

- Skupština, najviši organ upravljanja Klubom,

- Upravni odbor, operativni organ Kluba.

Predsjednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa Klub i ujedno je Predsjednik Kluba.

Vizija razvoja Kluba podijeljena je u tri cjeline i predstavlja osnovu za održavanje, omasovljenje i podizanje na vrhunski takmičarski nivo sportskog streljaštva u Mojkovcu.

- Razvojni nacionalni program – Serijsko vazdušno oružje,

- Međunarodni ( Olimpijski program ) – Standardno vazdušno oružje i

- Razvoj trenažnog procesa uvođenjem opto-elektonskih SCATT trenažera.

Razvojni nacionalni program je u potpunosti osvojen, organizaciona postavka Kluba je operativna i efikasna, postignuti su značajni sportsko takmičarki rezultati.

Druga faza, Međunarodni ( Olimpijski ) program – Standardno vazdušno oružje je logičan razvojni korak i u potpunosti korespondira sa planom i programom kojim Klub konkuriše za sredstva od prihoda na sreću.

Treća faza, kao planska aktivnost, ostaje da se realizuje nakon implementacije druge faze.

Klub ima izvanrednu saradnju sa matičnim savezom, SSCG( Streljački savez Crne Gore ).

Sastav Upravnog odbora :

Predsjednik Upravnog odbora je Vidojević Nikola, profesor, dugogodišnji sportski radnik i licencirani streljački instruktor.

Član Upravnog odbora je Damjanović Dušan-Duka, inžinjer, bivši strelac – takmičar. U Klubu radi kao trener i Sportski direktor.

Član Upravnog odbora je Krgović Tihomir, inžinjer, bivši strelac – takmičar. U Klubu radi kao trener.

Od članova Skupštine Kluba za Finansijskog menadžera angažovan je Filipović Živko, dipl.ecc, rukovodilac ekspoziture CKB u Mojkovcu.

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću