Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Razvoj tenisa u Ulcinju

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):

Teniski klub „Bellevue“ - Ulcinj

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: prof.fizičke kulture Senad Tafa

Adresa i kontakt telefoni: Velika Plaža bb   tel 030 412 664 , mob 069 149 202 email: tkbellevue.me@gmail.com

Žiro računi: 530-16652-12   i   555-2748-53

PIB: 02757150

Mjesto: Ulcinj

Vrijeme realizacije: 8 mjeseci

Ukupno potraživani iznos  od Komisije:  6.145,00 eur

# I – Sažetak plana i programa

- Cilj plana i programa je razvoj teniskog sporta u našem gradu kao i podsticanje druženja   djece svih uzrasta kroz sprt i igru.

- Ciljne grupe plana i programa su djeca osnovnih i srednjih škola opštine Ulcinj

- Glavne aktivnosti su časovi tenisa svih nivoa, sa licenciranim trenerima od strane PTR. Organizovanje turnira kako na državnom tako i na međuanarodnom nivou – ETA turniri.

- Mjesto realizacije programa su tereni kluba - Velika Plaža bb -  Ulcinj

- Ukupni budžet programa je 11.825,00 eura dok traženi iznos od Komisije iznosi 6.145,00 Eura.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Tenis kao sport danas je sve popularniji kako u okruženju tako i u svijetu. Stoga TK Bellevue je krenuo u realizaciji ovog programa koji će omogućiti polaznicima škole da steknu znanje tenisa i da budu u korak sa njihovim vršnjacima iz drugih zemalja iz Evrope.

Danas djeca provode veliki broj časova pored računara, ili na ulici, ona su izložena negativnim uticajima posebno kada se radi o drogi koja sve više uzima maha, stoga bavljenje sportom – tenisom je jedini put koji može umanjiti ove probleme. Tenis kao sport, po mišljenju velikog broja stručanjaka kod djece veoma razvija motorističke i koordinacijske vještine kao i jača karkter i podstiče jačanje njihove individualnosti.

Ovim programom je predviđeno da djeca na korišćenje dobiju besplatno, odnosno na teret kluba svu opremu potrebnu za treniranje kao što su loptice, rekete, gripove, španove isl. tako da oni ne bi morali da ih kupuju. Obzirom na činjenicu da finansijska situacija roditelja potencijalnih polaznika nije na zavidnom nivo ponuda teniske opreme besplatno uticaće na to da će se veliki broj djece uklučiti u ovaj program.

TK Bellevue kao jedini teniski klub u gradu realizaciju ovog progrma vidi kao i veliki doprinos i pozitivan uticaj razvoju turizma (pogotovo onog visokog) kao glavne razvojne orijantacije Crne Gore kao mediteranske zemlje.

2.2. Ciljevi plana i programa

Osposobljavanje naših učenika za učešće na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Konkretni ciljevi aktivnosti:

Ukljucivanje u  što većeg broja djece svih uzrasta. Njihovo praćenje po pojedinim nivoima sa ciljem propoznavanje talenata i njihovo eventualno usmjeravanje prema profesionalnom bavljenju ovim sportom.

Razvijanje individualnosti i samopouzdanja, takmicarskog duha, sposobnost prihvaćenja pobjede i poraza kao sastavnog dijela igre.

2.3. Ciljne grupe

Djeca osnovnoh škola (4 osnovnih škola u gradu ) od 1-4 razreda koja čine direktnu grupu. Dok indirektnu grupu čine djeca nešto starijeg uzrasta koja pokažu interesovanje za ovaj sport. Ukupan broj djece koji se planira obuhvatiti programom je njih oko 100.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Aktivnosti programa djele se na: pripremnu fazu, početnu fazu, aktivnu i završnu fazu.

U toku pripremne faze programom su predviđene sledeće aktivnosti:

- Nabavka teniske opreme (teniskih reketa, loptica, grifova, žice za španovanje reketa, korpi za lopte, mini mreže prilagođene uzrastu djece, čunjeva itsl.);

- Nabavka materijala i alata za održavanje i popravku teniskih terena – tenisita ravnjača, valjaka itd.;

- Marketinške aktivnosti (obilazak šklola, reklama na lok. radio i TV stanicama, novinama i bilbordima)  na animiranju budućih polaznika škole.

Utoku početne faze:

- upis polaznika, njihovo učlanjenje, formiranje grupa uvazavajući njihov uzrast.

- načelno upoznavanje djece i roditelja sa planom

- formiranje grupa uvazavajući njihov uzrast.

U toku aktivne faze:

- Treneri će voditi proces treninga sa polaznicima škole tenisa.;

- Vršiti analizu stečenih znanja na mjesečnom nivou, pisanje mjesečnih izvještaja o izvedenim aktivnostina i njihovom uspijehu. Redovne konsultacije sa roditeljima  polaznika.

- Na kraju ove faze održat će se turnir na nivou kluba na kome će učestvovati svi predtakmičari i takmičari koji su pohađali školu i koji će na kraju dobiti diplome i biti nagrađeni prigodnom nagradom.

U završnoj fazi radi se  u toku progama i izodi zaključak.

Škola će obuhvatiti djecu sledećih uzrasta:

- Škola tenisa uzrasta	   	 6 – 8  god.

- Škola tenisa uzrasta	  	 8 - 10 god.

- Škola tenisa uzrasta	  	10 - 12 god.

- Škola tenisa uzrasta	  	12 – 14 god.

- Škola tenisa uzrasta		preko 14 god.

- Sa svim uzrastima je predviđen rad od 3 časova nedjeljno.

- Rad je planiran po grupama.

- Grupa je sastava 4 do 6 polaznika.

- Svaka grupa ima svoje rekvizite i teren.

- Jednom grupom rukovodi jedan trener.

- Planom je predviđena oprema za sve polaznike škole.

- Rad sa perspektivnim polaznicima će biti posebno organizovan po posebnom planu rada.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati  8 mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Početna faza |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivna faza |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Realizacija I tok plana I programa će biti praćen krajem svake nedelje I analiziran od strane kompetentnih lica. Na kraju ovih analiza izvršit će se usmjeravanje aktivnosti trenera u daljem radu.

Ocjenjivanje stanja struča lica će vršiti na početku trenažnog procesa – svakog mjeseca I upoređivati sa predhodnim stanjem.

2.7. Održivost

U prilog odrzivosti ovog projekta govore veliki uspjesi kluba u predhodnom periodu kako u organizovanju ranijih škola tenisa, orgnizovanje medjunarodnih turnira. U kludu rade 4 trenera licencirani od strane PTR organizacije kao drugi stručni ljudi iz sporta I drugih profila. Cjenimo da je vrijedno istaće da je naš klub u 2010 god. proglašen za najbolji klub u Crnoj Gori od strane TSCG.

Budžet:

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. | Cijena/ | Broj | Ukupno EUR | TK Bellevue | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mjere | jed. mjere |  |  |  |  |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka tenisita i prevoz | tona | 60,00 | 15 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2 | Nabavka opreme - reketi | kom | 30,00 | 20 | 600,00 |  | 600,00 |
| 3 | Nabavka opreme - španovi | kom | 70,00 | 4 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 4 | Nabavka opreme - gripovi | kom | 2,50 | 100 | 250,00 | 100,00 | 250,00 |
| 5 | Nabavka opreme – majice | kom | 5,50 | 150 | 825,00 |  | 825,00 |
| 6 | Nabavka opreme – vibro stop | kom | 1,50 | 60 | 90,00 |  | 90,00 |
| 7 | Nabavka – diplome | kom | 0,80 | 150 | 120,00 |  | 120,00 |
| 8 | Nabavka - pehari | kom | 15,00 | 20 | 300,00 |  | 300,00 |
| 9 | Nabavka - medalje | kom | 3,00 | 20 | 60,00 |  | 60,00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 3.425,00 | 1.280,00 | 2.245,00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Korištenje terena – zakup 8 mjeseci | mjesec | 195,00 | 8 | 1.560,00 |  | 1,560,00 |
| 11 | Struja | mjesec | 250,00 | 8 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12 | Održavanje terena | mjesec | 200,00 | 8 | 1.600,00 | 1.000,00 | 600,00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 5.160,00 | 3.000,00 | 2.160,00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Učitelji tenisa | sat | 6,00 | 500 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 14 | čistačica | osoba | 30,00 | 8 | 240,00 |  | 240,00 |
| 15 | Podzbir: |  |  |  | 3.240,00 | 1.500,00 | 1.740,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 11.825,00 | 5.780,00 | 6.145,00 |

Od Komisije za raspodjelu sredstava očekujemo             51,96 %,  6.145,00 €.

Iz sopstvenih sredstava                                                        48,03 %,    5.680,00€,

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Teniski klub „Bellevue " je jedini teniski klub u Ulcinju. U Registar sporskih organizacija upisan je dana 11.05.2009  pod rednim brojem 81/09.

Klub se nalazi na atraktivnoj lokaciji  Velike  Plaže u Ulcinju. Posjeduje 7 terena na šljaci koji su u izuzetno dobrom stanju. Tereni su uzeti na dugogodišnji zakup od

HTP Ulcinjske Rivijere.

Svi tereni su opremljeni sa najsavremenijom opremom i osvetljeni tako da se aktivnosti održavaju neprekidno u toku dana i noći. U sklopu tensikih terena pored renoviranog parkinga i prijatnog zelenog okruženja nalazi se Caffe Bar koji pruža vrlo kvalitetnu uslugu. Odaje kluba sadrže uredne svlačionice sa wc i tuš kabinama.

Moramo istaći da je u predhodnim godinama klub postigao značajne rezultate u razvoju tenisa kako profesionalnog tako i rekreativnog .

U 2010 god. Klub je proglašen za najbolji klub u Crnoj Gori od strane TSCG.

U toj godini klub je organizovao veliki broj državnih turnira shodno kalendaru takmičenja TSCG kao i onih međunarodnih za veterane.

# Klub je takođe iz svojih redova iznjedrio tenisera Rezarta Cungu koji je nakon niza pobjeda ostvarenih na državnim turnirima, proglašen za državnog prvaka kao i za najperspektivnijeg tenisera u Crnoj Gori.

U u cilju poboljšanja uslova rada i promocije tenisa i u zimskom periodu klub je takođe pokrio dva terena sa balon halom  koja je adekvatno osvetljena i opremljena sa sistemom za grijanje.

U 2011 god. klub je nastavio sa organizacijom turnira na državnom nivou ali i onih međunarodni. Ističemo turnir TEJT U14 koji se održao Avgustu mjesecu i koji je okupio veliki broj takmičara njh 98  iz svih krajeva svijeta.

Za narednu godinu klub je konkurisao za 3 međunarodna turnira i to za U14 maj mjesec, U16 septembar mjesec i ITF veterani u Oktobru naredne god.

U nasem klubu u toku 2010 i 2011 god. konstantno trenira oko 60-oro  djece starosne dobi od 5 – 16 godina. Klub je takodje dobro posjećivan i od strane članova kluba i gostiju koji se rekreativno bave ovim sportom a njihov broj dostize oko 40 članova.

Sastav organa upravljanja organizacije:

Odgovorno lice –   Senad Tafa,  prof. fizičke kulture

Menadžer kluba: Avdula Dervisi,  dipl.ecc.

Upravni odbor:

- Predsjednik: Nazif Cungu

- Potpresjednik: Momo Zec

- Član: Šućurija Resulbegović

- Član: Malić Derviši

- Član: Arijan Milla

- Član: Rasim Mujalović

- Član: Agim Hodžić

- Član: Gzim Hadžimolla

- Član: Mehmed Mollabećirović

U prilog prijedlogu plana i programa saljemo Vam:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

4) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

5) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Podaci o ovlašćenom i odgovornom stručnom licu:

Senad Tafa, rođen  17.09.1982 godine u Baru, diplomirao je  na fakultetu za fizičku kulruru u Prištini sa titulom Master Nauka fizičke kulture i sporta. Živi i radi kao nastavnik fizičke kulture u O.Š. Boško Strugar u Ulcinju dok u  teniskom klubu Bellevue vrši funkciju direktora kluba.

Ulcinj, 30.09.2011 god.

Ovlasćeno lice

Senad Tafa, prof. Fiz. kulture

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću