# AKCIONI PLAN ZA 2024. I 2025. GODINU

# STRATEGIJE ZA DIGITALIZACIJU OBRAZOVNOG SISTEMA 2022-2027

## Uvodni rezime

Strategija za digitalizaciju obrazovnog sistema 2022-2027 određuje pravce razvoja obrazovanja uz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u cilju unaprijeđenja kvaliteta obrazovanja, kao i unaprijeđenja rada svih ustanova koje se bave obrazovanjem. Strategijom se žele:

- Razviti nove elektronske usluge, unaprijediti rad javnog sektora i međuresorska saradnja

- Stvoriti odgovarajuće uslove u obrazovno-vaspitnim ustanovama za uspješno unaprijeđenje svih digitalnih procesa i time doprinijeti kvalitetu i inkluzivnosti obrazovanja

- Razviti i unaprijediti digitalne vještine učenika koje su im potrebne za dalje učenje/proces cjeloživotnog učenja, tržište rada i funkcionisanje u društvu i ekonomiji zasnovanim na znanju i inovacijama, i podstaknuti učenike da se opredijele za zanimanja iz oblasti IKT-a.

Izradu Strategije za digitalizaciju obrazovanja podržali su EU DG NEAR i Regionalna kancelarija UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju, a u okviru Regionalnog projekta za ublažavanje uticaja COVID 19 pandemije na živote djece i porodica zapadnog Balkana i Turske.

Strategija za digitalizaciju obrazovnog sistema 2022-2027 ima tri strateška cilja (slika 1).

Slika 1: Strateški ciljevi

Strategijom za digitalizaciju obrazovnog sistema obuhvaćene su sve obrazovno-vaspitne ustanove do nivoa univerziteta (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, resursni centri i muzičke škole), kao i ustanove koje se bave obrazovanjem (Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Zavod za školstvo, Centar za stručno obrazovanje, Ispitni centar i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva).

Izvještaj o realizaciji Strategije za digitalizaciju obrazovnog sistema za 2022. godinu usvojen je na 60. sjednici Vlade 06. jula 2023. godine.

Izvještaj o realizaciji Strategije za digitalizaciju obrazovnog sistema za 2023. godinu usvojen je na 34. sjednici Vlade 06. juna 2024. godine.

Izrazi koji se koriste u ovom Akcionom planu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

## Akcioni plan 2024-2025

| STRATEŠKI CILJ 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNAPREĐENJE INFORMACIONOG SISTEMA OBRAZOVANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj 1.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unapređenje pravne regulative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Polazna vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prelazna ostvarena vrijednost (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciljna/Ostvarena vrijednost (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj novokreiranih i izmijenjenih akata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1.1 |  |  |  |  | Indikator rezultata i postignute vrijednosti na kraju izvještajnog perioda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum početka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planirani datum završetka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva planirana |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  |  |  |  |  |  |
| Izrada Pravilnika o načinu vođenja podataka u Informacionom sistemu obrazovanja |  |  |  |  | Usvojen Pravilnik o načinu vođenja podataka u Informacionom sistemu obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000€ |  |  |  |  |  |  |  | UNICEF (MAF projekat: Digitalno, inkluzivno i transformativno - kvalitetno obrazovanje) |  |  |  |  |  |  |
| Izrada Procedure za izradu i čuvanje rezervne kopije |  |  |  |  | Usvojena Procedura za izradu i čuvanje rezervne kopije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  |
| Izrada Pravilnika o načinu imenovanja školskih i regionalnih IKT koordinatora |  |  |  |  | Usvojen Pravilnik o načinu imenovanja školskih i regionalnih IKT koordinatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000€ |  |  |  |  |  |  |  | UNICEF (MAF projekat: Digitalno, inkluzivno i transformativno - kvalitetno obrazovanje) |  |  |  |  |  |  |
| Izrada procedure za upravljanje promjenama Informacionog sistema obrazovanja |  |  |  |  | Usvojena procedura za upravljanje promjenama Informacionog sistema obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  |
| Izrada procedure za upravljanje hitnim promjenama u Informacionom sistemu obrazovanja |  |  |  |  | Usvojena procedura za upravljanje hitnim promjenama u Informacionom sistemu obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 1.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unapređenje hardverske infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Polazna vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prelazna ostvarena vrijednost (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciljna/Ostvarena vrijednost (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Status Data centra |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprema u Data centru stara 11 godina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uspostavljen stabilan Data centar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uspostavljen stabilan Data centar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Status Disaster Recovery sajta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nema uspostavljenog Disaster Recovery sajta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uspostavljen model oporavka od katastrofe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uspostavljen stabilan model oporavka od katastrofe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Status izmještenog backup-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nema uspostavljenog izmještenog backup-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uspostavljen stabilan izmješten backup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uspostavljen stabilan izmješten backup, uspostavljen model redovnog testiranja kopija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1.2 |  |  |  | Indikator rezultata i postignute vrijednosti na kraju izvještajnog perioda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum početka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planirani datum završetka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva planirana |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  |  |  |  |  |  |
| Kreiranje dodatna dva aplikativna virtuelna servera za Informacioni sistem obrazovanja |  |  |  | Kreirana dodatna dva aplikativna virtuelna servera za Informacioni sistem obrazovanja koja rade nad istom bazom podataka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  |
| Kreiranje virtuelnog file servera za Informacioni sistem obrazovanja |  |  |  | Kreiran virtuelni file server i povezan sa aplikativnim serverima Informacionog sistema obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  |
| Unapređenje mrežne infrastrukture u Data centru u cilju optimizacije i većeg nivoa bezbjednosti |  |  |  | Unapređena mrežna infrastruktura u Data centru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000€ |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  |
| Uvođenje internet veza za Disaster Recovery |  |  |  | Uvedena internet veza za Disaster Recovery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000€ (10.000€ godišnje) |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  |
| Instalacija protivpožarne zaštite u Data centru |  |  |  | Instalirana protivpožarna zaštita u Data centru (ampule, aparati itd) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000€ |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  |
| Instalacija protivpožarne zaštite u Disaster Recovery |  |  |  | Instalirana protivpožarna zaštita u Disaster Recovery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000€ |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  |
| Održavanje hardverske infrastrukture na primarnoj i sekundarnoj lokaciji |  |  |  | Potpisan Ugovor o održavanju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.000€ (40.000€ godišnje) |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 1.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razvoj i unapređenje softverskih komponenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Polazna vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prelazna ostvarena vrijednost (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciljna/Ostvarena vrijednost (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj novih i implementiranih modula u aplikaciji |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procenat unapređenih i implementiranih modula u aplikaciji |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1.3 |  |  |  |  | Indikator rezultata i postignute vrijednosti na kraju izvještajnog perioda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum početka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planirani datum završetka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva planirana |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  |  |  |
| Softversko unapređenje (proširenje) administratorskog modula – automatizovati određene procese glavnim administratorima sistema |  |  |  |  | Unapređen administratorski modul, obučeno 8 zaposlenih u MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000€ |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |
| Softversko unapređenje (proširenje) modula Škola – proširiti evidenciju podataka koje evidentiraju zaposleni u upravi obrazovno-vaspitnih ustanova |  |  |  |  | Unapređen modul Škola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000€ |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |
| Softversko unapređenje (prširenje) modula Dnevnik – proširenje evidencije podataka koju vode odjeljenske starješine |  |  |  |  | Unaprijeđen modul Dnevnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000€ |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |
| Kreiranje modula Eksterno testiranje |  |  |  |  | Kreiran modul Eksterno testiranje i implementiran u svim srednjim školama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.000€ |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |
| Kreiranje modula Praktična nastava |  |  |  |  | Kreiran modul Praktična nastava i implementiran u svim srednjim školama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.000€ |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |
| Kreiranje modula Vanredni učenici |  |  |  |  | Kreiran modul Vanredni učenici i implementiran u svim srednjim školama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000€ |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |
| Kreiranje modula Plate |  |  |  |  | Kreiran modul plate i implementiran u svim obrazovno-vaspitnim ustanovama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000€ |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |
| Kreiranje modula za evidenciju stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama |  |  |  |  | Kreiran modul za evidenciju stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovam i implemetiran u ZZŠ i CSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa CSO, ZZŠ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000€ |  |  |  |  |  |  |  | UNICEF (MAF projekat: Digitalno, inkluzivno i transformativno - kvalitetno obrazovanje) |  |  |  |
| Implementacija modula za evidenciju održavanja objekata obrazovno-vaspitnih ustanova |  |  |  |  | Implementacija modula za evidenciju održavanja objekata u 240 ustanova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |
| Održavanje softvera na primarnoj i sekundarnoj lokaciji |  |  |  |  | Potpisan Ugovor o održavanju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.000€ (45.000€ godišnje) |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |
| Operativni cilj 1.4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unapređenje obrade, korišćenja, tačnosti i pouzdanosti podataka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Polazna vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prelazna ostvarena vrijednost (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciljna/Ostvarena vrijednost (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procenat obrazovno-vaspitnih ustanova koje su dobile savjetodavnu podršku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj poslovnih procesa pokrivenih samovodećim obukama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj institucija/kompanija/organizacija koje su upoznate sa Informacionim sistemom obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1.4 |  |  |  |  |  | Indikator rezultata i postignute vrijednosti na kraju izvještajnog perioda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum početka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planirani datum završetka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva planirana |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  |  |  |
| Realizacija savjetovanja direktora i pomoćnika direktora o evidenciji i primjeni modula Informacionog sistema obrazovanja |  |  |  |  |  | 5 savjetovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |
| Realizacija savjetovanja odjeljenjskih starješina o evidenciji i primjeni modula Informacionog sistema obrazovanja |  |  |  |  |  | 10 savjetovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |
| Realizacija savjetovanja nastavnika o evidenciji i primjeni modula Informacionog sistema obrazovanja |  |  |  |  |  | 10 savjetovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |
| Realizacija savjetovanja stručnih saradnika o evidenciji i primjeni modula Informacionog sistema obrazovanja |  |  |  |  |  | 5 savjetovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |
| Realizacija savjetovanja IKT koordinatora o evidenciji i primjeni modula Informacionog sistema obrazovanja |  |  |  |  |  | 5 savjetovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |
| Izrada samovodećih obuka za korišćenje MEIS aplikacije |  |  |  |  |  | 5 samovodećih obuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000€ |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |
| Promocija Informacionog sistema obrazovanja |  |  |  |  |  | 5 prezentacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |
| Operativni cilj 1.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uspostavljanje interoperabilnosti i razvoj elektronskih usluga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Polazna vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prelazna ostvarena vrijednost (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciljna/Ostvarena vrijednost (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kreiranje novih i unapređenje postojećih elektronskih usluga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 elektronskih usluga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitalizacija novih procesa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 digitalizovanih procesa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj endpointa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1.5 |  |  |  |  |  | Indikator rezultata i postignute vrijednosti na kraju izvještajnog perioda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum početka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planirani datum završetka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva planirana |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  |  |  |
| Softversko unapređenje portala za elektronski upis (eUpis) – više povratnih informacija građanima i veća funkcionalnost za upisne komisije |  |  |  |  |  | Unapređen portal eUpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000€ |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |
| Unapređenje procesa identifikacije djece koja se ne školuju u Crnoj Gori |  |  |  |  |  | Unaprijeđen i implementiran sistem za utvrđivanje koje se dijete ne školuje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa MUP-om, MRSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500€ |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |
| Unapređenje procesa identifikacije djece sa ilegalnim boravkom u Crnoj Gori |  |  |  |  |  | Unaprijeđen i implementiran sistem za identifikaciju djece sa ilegalnim boravkom u Crnoj Gori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa MUP-om |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500€ |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |
| Povezati podatke iz MEIS-a sa PISA testiranjem |  |  |  |  |  | Uspostavljena razmjena podataka i analitika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ICCG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.000€ |  |  |  |  |  |  | EIB |  |  |  |
| Preuzimanje podataka o tehničkoj ispravnosti vode i hrane u obrazovno-vaspitnim ustanovama od Instituta za javno zdravlje |  |  |  |  |  | Uspostavljena razmjena podataka o tehničkoj ispravnosti vode i hrane u obrazovno-vaspitnim ustanovama od Instituta za javno zdravlje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa IJZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500€ |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |
| Unaprijediti informacije za roditelje sa obavještenjima iz drugih resora (zdravstva, unutrašnjih poslova, socijale itd.) |  |  |  |  |  | Unaprijeđen sistem informisanja roditelja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |
| Kreiranje portala za prijavljivanje zaposlenih na stručno usavršavanje |  |  |  |  |  | Kreiran portal za prijavljivanje zaposlenih na stručno usavršavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa CSO, ZZŠ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500€ |  |  |  |  |  |  | UNICEF (MAF projekat: Digitalno, inkluzivno i transformativno - kvalitetno obrazovanje) |  |  |  |
| Kreiranje elektronske usluge za podnošenje zahtjeva za obnavljanje licence za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama |  |  |  |  |  | Kreirana elektronska usluga za podnošenje zahtjeva za obnavljanje licence za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa CSO, ZZŠ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500€ |  |  |  |  |  |  | UNICEF (MAF projekat: Digitalno, inkluzivno i transformativno - kvalitetno obrazovanje) |  |  |  |
| Kreiranje portfolia za zaposlene |  |  |  |  |  | Kreiran portfolio za zaposlene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000€ |  |  |  |  |  |  | UNICEF (MAF projekat: Digitalno, inkluzivno i transformativno - kvalitetno obrazovanje) |  |  |  |
| Operativni cilj 1.6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unapređenje kadrovske strukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Polazna vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prelazna ostvarena vrijednost (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciljna/Ostvarena vrijednost (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povećanje broja zaposlenih u Odjeljenju za informaciono-komunikacione tehnologije, statistiku i digitalizaciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 zaposlenih na neodređeno vrijeme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 zaposlenih na neodređeno vrijeme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 zaposlenih na neodređeno vrijeme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj realizovanih obuka za IKT koordinatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj realizovanih obuka za zaposlene u Odjeljenju za informaciono-komunikacione tehnologije, statistiku i digitalizaciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1.6 |  |  |  |  |  |  | Indikator rezultata i postignute vrijednosti na kraju izvještajnog perioda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum početka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planirani datum završetka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva planirana |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  |  |  |  |
| Kreirati program obuke za IKT koordinatore za korišćenje MEIS aplikacije |  |  |  |  |  |  | Kreiran program obuke za IKT koordinatore za korišćenje MEIS aplikacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500€ |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |
| Realizacija obuka za IKT koordinatore |  |  |  |  |  |  | Realizovano 10 obuka (180 IKT koordinaotra) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.200€ |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |
| Popunjavanje slobodnih radnih mjesta u Odjeljenju za IKT |  |  |  |  |  |  | Zaposlena 2 izvršioca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000€ |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |
| Obuke zaposlenih u Odjeljenju za IKT |  |  |  |  |  |  | Realizovane 3 obuke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000€ |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |
| STRATEŠKI CILJ 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZVOJ I UNAPREĐENJE DIGITALNOG EKOSISTEMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 2.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uspostavljanje mehanizma za planiranje i razvoj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Polazna vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prelazna ostvarena vrijednost (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciljna/Ostvarena vrijednost (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj akata koje je Komisija usvojila (analiza, planova, izvještaja itd) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj realizovanih istraživanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2.1 |  |  |  |  |  |  | Indikator rezultata i postignute vrijednosti na kraju izvještajnog perioda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum početka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planirani datum završetka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva planirana |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  |  |
| Rad Komisije za digitalizaciju obrazovnog sistema |  |  |  |  |  |  | 8 sjednica komisije (4 godišnje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.000€ |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Izrada Plana za unapređenje nastavnika koji realizuju predmet Informatika u osnovnim i srednjim školama |  |  |  |  |  |  | Izrađen Plan za podizanje nivoa znanja nastavnika Informatike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZZŠ u saradnji sa MPNI, Komisijom za digitalizaciju obrazovnog sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Kreiranje programa obuke za razvijanje pedagoških kompetencija nastavnika koji mogu da realizuju nastavu iz informatičke grupe predmeta |  |  |  |  |  |  | Kreiran program obuke za razvijanje pedagoških kompetencija nastavnika koji mogu da realizuju nastavu iz informatičke grupe predmeta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZZŠ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Sprovođenje istraživanja u osnovnim i srednjim školama u domenu digitalnog obrazovanja korišćenjem SELFIE alata |  |  |  |  |  |  | Sprovedeno SELFIE istraživanje u osnovnim i srednjim školama, usvojen Izvještaj SELFIE istraživanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa Komisijom za digitalizaciju obrazovnog sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Unapređenje Metodologije za samoevaluaciju škole |  |  |  |  |  |  | Unapređena Metodologija za samoevaluaciju škole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZZŠ, CSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Dopuniti program obuke za rukovodioce obrazovno-vaspitnih ustanova modulom koji se odnosi na digitalizaciju u obrazovanju |  |  |  |  |  |  | Dopunjen program obuke za rukovodioce obrazovno-vaspitnih ustanova modulom koji se odnosi na digitalizaciju u obrazovanju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZZŠ, Komisijom za digitalizaciju obrazovnog sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500€ |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Analiza postojećeg stanja digitalnih kompetencija nastavnika |  |  |  |  |  |  | Izvještaj o postojećem stanju digitalnih kompetencija nastavnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZZŠ u saradnji sa Komisijom za digitalizaciju obrazovnog sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Izrada Okvira za razvoj digitalnih kompetencija nastavnika |  |  |  |  |  |  | Izrađen Okvir za razvoj digitalnih kompetencija nastavnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa CSO, ZZŠ, Komisijom za digitalizaciju obrazovnog sistema, Nacionalnim savjetom za obrazovanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000€ |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Izmjena nastavnog plana za osnovnu školu u cilju unapređenja digitalnih kompetencija učenika |  |  |  |  |  |  | Izmjenjen nastavni plan za osnovnu školu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZZŠ, Nacionalnm savjet za obrazovanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Izmjena nastavnog plana za opšte srednje obrazovanje u cilju unapređenja digitalnih kompetencija učenika |  |  |  |  |  |  | Izmjenjen nastavni plan za opšte srednje obrazovanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZZŠ, Nacionalnim savjet za obrazovanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Obuka zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama za primjenu SELFIE |  |  |  |  |  |  | Obučeno 600 zaposlenih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZZŠ, CSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.600€ |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Operativni cilj 2.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unapređenje pravne regulative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Polazna vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prelazna ostvarena vrijednost (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciljna/Ostvarena vrijednost (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj novokreiranih pravnih akata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj izmijenjenih pravnih akata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2.2 |  |  |  |  |  |  | Indikator rezultata i postignute vrijednosti na kraju izvještajnog perioda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum početka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planirani datum završetka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva planirana |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  |  |  |  |
| Izmjena Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju u oblasti organizacije obrazovno-vaspitnog procesa (digitalni udžbenici...) |  |  |  |  |  |  | Usvojena Izmjena Opšteg Zakona o obrazovanju i vaspitanju sa predlozima koje je definisala Komisija za praćenje realizacije Strategije za dgitalizaciju obrazovnog sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |
| Izrada Pravilnika za realizaciju obrazovno-vaspitnog procesa u online režimu |  |  |  |  |  |  | Usvojen Pravilnik za realizaciju obrazovno-vaspitnog procesa u online režimu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500€ |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |
| Izrada Procedura o postupanju u slučaju sajber incidenata u obrazovno-vaspitnim ustanovama |  |  |  |  |  |  | Usvojena procedura o postupanju u slučaju sajber incidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500€ |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |
| Izmjena Pravilnika o postupku pribavljanja, ocjenjivanja, odobravanja i pripreme udžbenika i nastavnih sredstava |  |  |  |  |  |  | Usvojena Izmjena Pravilnika o postupku pribavljanja, ocjenjivanja, odobravanja i pripreme udžbenika i nastavnih sredstava sa predlozima koje je definisala Komisija za praćenje realizacije Strategije za dgitalizaciju obrazovnog sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZUNS-om |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |
| Izrada Pravilnika o regulisanju autorskih prava za digitalne obrazovne sadržaje |  |  |  |  |  |  | Usvojen Pravilnik o regulisanju autorskih prava za digitalne obrazovne sadržaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZUNS-om |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000€ |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |
| Izrada Procedure o iznajmljivanju računarske opreme učenicima |  |  |  |  |  |  | Usvojena Procedura o iznajmljivanju računarske opreme učenicima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500€ |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |
| Izmjena Pravilnika o polaganju stručnog ispita nastavnika |  |  |  |  |  |  | Usvojena Izmjena Pravilnika o polaganju stručnog ispita nastavnika sa predlozima koje je definisala Komisija za praćenje realizacije Strategije za dgitalizaciju obrazovnog sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |
| Izmjena Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku izdavanja i obnavljanja dozvole za rad nastavniku, direktoru i pomoćniku direktora obrazovno-vaspitne ustanove |  |  |  |  |  |  | Usvojena Izmjena Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku izdavanja i obnavljanja dozvole za rad nastavniku, direktoru i pomoćniku direktora obrazovno-vaspitne ustanove sa predlozima koje je definisala Komisija za praćenje realizacije Strategije za dgitalizaciju obrazovnog sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |
| Operativni cilj 2.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unapređenje računarske infrastrukture u obrazovno-vaspitnim ustanovama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Polazna vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prelazna ostvarena vrijednost (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciljna/Ostvarena vrijednost (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odnos računar/učenik u školama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1:15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1:12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1:11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procenat objekata koji imaju realizovanu lokalnu računarsku mrežu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zastupljenost interneta u područnim jedinicama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2.3 |  |  |  |  | Indikator rezultata i postignute vrijednosti na kraju izvještajnog perioda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum početka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planirani datum završetka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva planirana |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  |  |  |  |
| Opremanje obrazovno-vaspitnih ustanova računarskom opremom |  |  |  |  | Odnos računar/učenik u školama 1:12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 20224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000.000€ (1.000.000€ za dvije godine iz Budžeta - po 500.000€ godišnje, 2.000.000€ EIB grant) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EIB i Budžet |  |  |  |  |
| Opremanje EdTech habova u osnovnim i srednjim školama |  |  |  |  | Opremljeno 50 EdTech habova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350.000€ (175.000€ godišnje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžet, donacije (tokom trajanja Akcionog plana apliciraće se za donacije) |  |  |  |  |
| Instalacija lokalne računarske mreže u obrazovno-vaspitnim ustanovama |  |  |  |  | Procenat objekata koji imaju lokalnu računarsku mrežu podići za 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000€ (100.000€ godišnje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |
| Uvođenje internet konekcije u područnim ustanovama obrazovno-vaspitnih ustanova |  |  |  |  | Uveden internet u 50 područnih ustanova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa operaterima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Crnogorski Telekom – Memorandum sa MPNI |  |  |  |  |
| Nabavka usluge satelitskog interneta |  |  |  |  | Potpisan Ugovor za pružanje usluge satelitskog interneta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.000€ (36.500€ godišnje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |
| Nabavka licenciranog operativnog sistema i aplikativnog softvera |  |  |  |  | Realizovana nabavka licenciranog operativnog sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600.000€ (300.000€ godišnje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |
| Operativni cilj 2.4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Polazna vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prelazna ostvarena vrijednost (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciljna/Ostvarena vrijednost (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj udžbenika koji su dopunjeni digitalnim sadržajima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj digitalnih sadržaja za nadarenu djecu i djecu sa posebnim obrazovnim potrebama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj digitalnih sadržaja na posebne teme (npr: programiranje, nauka, umjetnost itd) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2.4 |  |  |  |  | Indikator rezultata i postignute vrijednosti na kraju izvještajnog perioda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum početka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planirani datum završetka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva planirana |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  |  |
| Uspostavljanje platforme za upravljanje digitalnim udžbenicima |  |  |  |  | Uspostavljena platforma za upravljanje digitalnim udžbenicima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZUNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000€ (100.000€ godišnje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Izrada digitalnih obrazovnih sadržaja za prvi ciklus koji su dopuna štampanom udžbeniku |  |  |  |  | 18 sadržaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZUNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.000€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Izrada digitalnih obrazovnih sadržaja koji su nezavisni od štampanog udžbenika, npr. STEM, umjetnost, eLektira... |  |  |  |  | 3 sadržaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZUNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Izrada digitalnih obrazovnih sadržaja za djecu s posebnim obrazovnim potrebama |  |  |  |  | 3 sadržaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZUNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Kreiranje materijala za djecu na temu sajber bezbjednosti |  |  |  |  | 3 sadržaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZUNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Kreiranje materijala za djecu na temu Informacijska i medijska pismenost |  |  |  |  | 1 sadržaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZUNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Kreiranje digitalno sadržaja za djecu o dječijim pravima |  |  |  |  | 1 sadržaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZUNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Kreiranje digitalnih sadržaja za djecu o higijeni i zdravlju |  |  |  |  | 3 sadržaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IJZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNICEF (projekat koje UNICEF realizuje sa IJZ) |  |  |
| Operativni cilj 2.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Polazna vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prelazna ostvarena vrijednost (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciljna/Ostvarena vrijednost (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procenat djece koja koriste platformu za samostalno učenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procenat zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama (uprava, stručni saradnici i nastavnici) koji koriste platformu za samostalno učenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2.5 |  |  |  |  |  |  | Indikator rezultata i postignute vrijednosti na kraju izvještajnog perioda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum početka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planirani datum završetka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva planirana |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  |  |
| Kreiranje materijala za djecu |  |  |  |  |  |  | 10 materijala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000€ |  |  |  |  |  |  | Budžet, UNICEF (MAF projekat: Digitalno, inkluzivno i transformativno - kvalitetno obrazovanje) |  |  |
| Kreiranje materijala za roditelje |  |  |  |  |  |  | 5 materijala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000€ |  |  |  |  |  |  | Budžet, UNICEF (MAF projekat: Digitalno, inkluzivno i transformativno - kvalitetno obrazovanje) |  |  |
| Kreiranje materijala za zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama |  |  |  |  |  |  | 10 materijala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000€ |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Obuka zaposlenih za korišćenje platforme za samostalno učenje |  |  |  |  |  |  | 1000 zaposlenih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.000€ |  |  |  |  |  |  | Budžet, UNICEF (MAF projekat: Digitalno, inkluzivno i transformativno - kvalitetno obrazovanje) |  |  |
| Operativni cilj 2.6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unapređenje Online kolaboracije u svim ustanovama koje se bave obrazovanjem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Polazna vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prelazna ostvarena vrijednost (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciljna/Ostvarena vrijednost (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procenat zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama koji koriste alate za online kolaboraciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procenat učenika koji koriste alate za online kolaboraciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procenat zaposlenih u institucijama koje se bave obrazovanjem koji koriste alate za online kolaboraciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2.6 |  |  |  |  |  |  | Indikator rezultata i postignute vrijednosti na kraju izvještajnog perioda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum početka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planirani datum završetka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva planirana |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  |  |
| Predstavljanje koncepta “Digitalna škola” |  |  |  |  |  |  | Održano 6 prezentacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Predstavljanje modela za online kolaboraciju u ustanovama koje se bave obrazovanjem |  |  |  |  |  |  | Održano 6 prezentacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa CSO, IC, ZZŠ, ZUNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Obuka zaposlenih za primjenu online kolaboraciju u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija |  |  |  |  |  |  | Obučeno 40 zaposlenih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000€ |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Obuka zaposlenih za primjenu online kolaboraciju u Zavodu za školstvo |  |  |  |  |  |  | Obučeno 30 zaposlenih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZZŠ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000€ |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Obuka zaposlenih za primjenu online kolaboraciju u Centru za stručno obrazovanje |  |  |  |  |  |  | Obučeno 10 zaposlenih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa CSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000€ |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Obuka zaposlenih za primjenu online kolaboraciju u Ispitnom centru |  |  |  |  |  |  | Obučeno 10 zaposlenih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ICCG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000€ |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Obuka zaposlenih za primjenu online kolaboraciju u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva |  |  |  |  |  |  | Obučeno 15 zaposlenih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZUNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500€ |  |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| STRATEŠKI CILJ 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE DIGITALNIH VJEŠTINA I KOMPETENCIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 3.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podizanje nivoa digitalnih vještina i kompetencija zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka |  |  |  |  |  |  |  | Polazna vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prelazna ostvarena vrijednost (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciljna/Ostvarena vrijednost (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procenat zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama obučenih po ECDL Start programu |  |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procenat obučenih zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama za primjenu koncepta Digitalna škola |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procenat obučenih nastavnika za primjenu digitalnih ključnih kompetencija u nastavi |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.1 |  |  |  | Indikator rezultata i postignute vrijednosti na kraju izvještajnog perioda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum početka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planirani datum završetka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva planirana |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  |  |  |  |
| Obuka zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama po ECDL Start programu |  |  |  | Obučeno 750 zaposlenih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZZŠ, CSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.000€ |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |
| Obuka zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama za primjenu koncepta Digitalna škola |  |  |  | Obučeno 1000 zaposlenih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZZŠ, CSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.000€ |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |
| Obuka zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama za primjenu SELFIE for TEACHERS |  |  |  | Obučeno 1.000 zaposlenih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZZŠ, CSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.000€ |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |
| Obuka zaposlenih za korišćenje Office365 aplikacija |  |  |  | Obučeno 300 zaposlenih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZZŠ, CSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.400€ |  |  |  |  |  | UNESCO (MAF projekat: Digitalno, inkluzivno i transformativno - kvalitetno obrazovanje) |  |  |  |  |
| Obuka nastavnika za primjenu digitalne ključne kompetencije u nastavi |  |  |  | Obučeno 1.000 nastavnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZZŠ, CSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.800€ |  |  |  |  |  | Budžet, UNICEF (MAF projekat: Digitalno, inkluzivno i transformativno - kvalitetno obrazovanje) |  |  |  |  |
| Obuka nastavnika za sticanje digitalnih stručnih kompetencija |  |  |  | Obučeno 50 nastavnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZZŠ, CSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.200€ |  |  |  |  |  | Oracle akademija - Memorandu sa MPNI |  |  |  |  |
| Obuka nastavnika za rad sa talentovanim učenicima iz oblasti IKT |  |  |  | Obučeno 20 nastavnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZZŠ, CSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000€ |  |  |  |  |  | Montenegro Makers – Memorandum sa MPNI |  |  |  |  |
| Obuka nastavnika za primjenu IKT-a u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama |  |  |  | Obučeno 200 nastavnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZZŠ, CSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.200€ |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |
| Operativni cilj 3.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podizanje nivoa digitalnih vještina i kompetencija učenika sa posebnim fokusom na djecu i mlade iz osjetljivih grupa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka |  |  |  |  |  |  |  | Polazna vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prelazna ostvarena vrijednost (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciljna/Ostvarena vrijednost (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procenat osnovnih i srednjih škola koje imaju klubove/sekcije iz oblasti IKT-a |  |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% svake školske godine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj učenika osnovnih i srednjih koji su pohađali tematske kampove iz oblasti IKT-a |  |  |  |  |  |  |  | 0 školske 2020/2021. godine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procenat učenika osnovnih i srednjih škola koji su učestvovali u aktivnostima u školama i fakultetima/kompanijama realizovanim u saradnji sa fakultetima i IKT kompanijama |  |  |  |  |  |  |  | 1,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.2 |  | Indikator rezultata i postignute vrijednosti na kraju izvještajnog perioda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum početka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planirani datum završetka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva planirana |  |  |  | Izvor finansiranja |  |  |  |
| Formiranje klubova/sekcija iz oblasti IKT-a ili EdTech labaratorija |  | 1. Broj formiranih klubova/sekcija iz oblasti IKT-a ili EdTech habova 2. Broj učenika uključenih u klubove/sekcije iz oblasti IKT-a ili EdTech habovima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Osnovne i srednje škole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  | Budžet |  |  |  |
| Organizovanje tematskih kampova iz oblasti IKT-a |  | Broj organizovanih tematskih kampova iz oblasti IKT-a, broj djece koja učestvuju u tematskim kampovima iz oblasti IKT-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZZŠ, CSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000€ (20.000€ godišnje) |  |  |  | UNICEF (20.000), UNESCO (10.000), iLO (10.000) – MAF projekat: Digitalno, inkluzivno i transformativno - kvalitetno obrazovanje |  |  |  |
| Podsticanje uključivanja fakulteta i IKT kompanija u realizaciju nastavnih, vannastavnih i slobodnih aktivnosti iz oblasti IKT-a |  | Broj realizovanih aktivnosti u školama u saradnji sa fakultetima i IKT kompanijama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZZŠ, CSO, ICCG, osnovnim i srednjim školama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  | Budžet |  |  |  |
| Organizovanje takmičenja iz oblasti IKT-a na svim nivoima obrazovanja |  | 1. Broj realizovanih takmičenja 2. Broj učenika koji su učestvovali na takmičenjima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZZŠ, CSO, ICCG, fakultetima, IKT kompanijama/zajednicama, osnovnim i srednjim školama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.000€ (40.000€ godišnje) |  |  |  | Budžet |  |  |  |
| Organizovanje posjeta učenika osnovnih škola i gimnazija IKT kompanijama |  | Broj učenika koji su posjetili IKT kompanije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Privredna komora, Unija poslodavaca, IKT kompanije u saradnji sa osnovnim školama, gimnazijama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  | Budžet |  |  |  |
| Organizovanje praktične nastave učenika srednjih škola u IKT kompanijama |  | Broj učenika koji su realizovali praktičnu nastavu u IKT kompanijama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Privredna komora, Unija poslodavaca, IKT kompanije u saradnji sa srednjim školama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  | Budžet |  |  |  |
| Operativni cilj 3.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unapređenje bezbjednog korišćenja tehnologije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka |  |  |  |  |  |  |  | Polazna vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prelazna ostvarena vrijednost (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciljna/Ostvarena vrijednost (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procenat obučenih zaposlenih (uprava, stručna služba i nastavnici) za opšti program obuke iz oblasti sajber bezbjednosti |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procenat obučenih zaposlenih za specijalizovani program obuke iz oblasti sajber bezbjednosti |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj učenika uključenih u aktivnosti na temu sajber bezbjednost |  |  |  |  |  |  |  | 300 učenika u 2020. godini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 učenika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 učenika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.3 |  |  | Indikator rezultata i postignute vrijednosti na kraju izvještajnog perioda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum početka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planirani datum završetka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva planirana |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  |  |
| Kreiranje i akreditovanje opšteg programa obuke o sajber bezbjednosti za sve zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama |  |  | Kreiran i akreditovan opšti program obuke o sajber bezbjednosti za zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZZŠ, CSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500€ |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Kreiranje i akreditovanje specijalizovanog programa obuke o sajber bezbjednosti za školske IKT koordinatore |  |  | Kreiran i akreditovan specijalizovani program obuke za školske IKT koordinatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZZŠ, CSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500€ |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Kreiranje i akreditovanje specijalizovanog programa obuke o sajber bezbjednosti za pedagoge i psihologe |  |  | Kreiran i akreditovan specijalizovani program obuke za pedagoge i psihologe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZZŠ, CSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500€ |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Realizacija opšteg programa obuke o sajber bezbjednosti za zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama |  |  | Obučeno 2000 zaposlenih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZZŠ, CSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.000€ |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Realizacija specijalizovanog programa obuke o sajber bezbjednosti za školske IKT koordinatore |  |  | Obučeno 180 IKT koordinatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZZŠ, CSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.200€ |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Realizacija specijalizovanog programa obuke o sajber bezbjednosti za pedagoge i psihologe |  |  | Obučeno 100 pedagoga i psihologa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZZŠ, CSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.600€ |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Kreiranje i realizacija radionice o sajber bezbjednosti za djecu |  |  | Broj realizovanih radionica, broj djece uključenih u radionice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZZŠ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000€ |  |  |  |  | Budžet |  |  |
| Operativni cilj 3.4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unapređenje digitalnih vještina i kompetencija i primjene digitalih tehnologija kroz promotivne kampanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka |  |  |  |  |  |  |  |  | Polazna vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prelazna ostvarena vrijednost (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciljna/Ostvarena vrijednost (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procenat škola uključenih u promotivne aktivnosti iz IKT oblasti |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj učesnika obuhvaćenih promotivnim aktivnostima u neformalnom obrazovanju iz oblasti IKT-a |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procenat učenika srednjih škola obuhvaćenih promotivnim aktivnostima IKT zanimanja |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.4 | Indikator rezultata i postignute vrijednosti na kraju izvještajnog perioda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum početka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planirani datum završetka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva planirana |  |  |  | Izvor finansiranja |  |  |
| Promovisanje relevantnih online takmičenja iz oblasti IKT-a | Broj promovisanih takmičenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZZŠ u saradnji sa CSO, ICCG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  | Budžet |  |  |
| Organizovanje promotivnih aktivnosti u cilju podsticanja učenika za učešće na takmičenjima iz oblasti IKT-a | Broj promotivnih aktivnosti za podsticanje učenika za učešće na takmičenjima iz oblasti IKT-a, broj učenika koji su učestvovali u promotivnim aktivnostima u cilju podsticanja učešća na takmičenjima iz IKT oblasti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZZŠ u saradnji sa CSO, ICCG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  | Budžet |  |  |
| Organizovanje promotivnih aktivnosti u cilju podsticanja neformalnog obrazovanja iz oblasti IKT-a | Broj promotivnih aktivnosti za podsticanje neformalnog obrazovanja iz oblasti IKT-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  | Budžet |  |  |
| Promovisanje IT zanimanja srednjoškolcima | Broj promotivnih aktivnosti za IT zanimanja srednjoškolcima, broj učenika koji su učestovali u promotivnim aktivnostima za IT zanimanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZZŠ,CSO u saradnji sa ICCG, fakulteti, ICT kompanijama/zajednicama, srednjim školama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  | Budžet |  |  |
| Obilježavanje Međunarodnog dana sigurnog interneta | Obilježena 2 Međunarodna dana sigurnog interneta, broj djece koja su učestvovala u obilježavanju Međunarodnog dana sigurnog interneta, broj nastavnika koji su učestvovali u obilježavanju Međunarodnog dana sigurnog interneta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZZŠ, CSO, ICCG, fakultetima, IKT kompanijama/zajednicama, osnovnim i srednjim školama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  | Budžet |  |  |
| Obilježavanje Međunarodnog dana djevojčica u IKT-u | Obilježena 2 Međunarodna dana djevojčica u IKT-u, broj djevojčica koje su učestvovale u obilježavanju Međunarodnog dana djevojčica u IKT-u |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPNI u saradnji sa ZZŠ, CSO, ICCG, fakultetima, IKT kompanijama/zajednicama, osnovnim i srednjim školama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  | Budžet |  |  |
| Promovisanje međunarodnih programa mobilnosti za učenike i nastavnike | Broj promotivnih aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZZŠ CSO, ICCG, fakultetima, IKT kompanijama/zajednicama, osnovnim i srednjim školama CSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II kvartal 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |  | Budžet |  |  |

## Gantogram

| STRATEŠKI CILJ 1 |  |  | Unapređenje Informacionog sistema obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERATIVNI CILJ 1.1 |  |  | Unapređenje pravne regulative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  |  | I kvartal 2024 |  | II kvartal 2024 |  | III kvartal 2024 |  | IV kvartal 2024 |  | I kvartal 2025 |  | II kvartal 2025 |  | III kvartal 2025 |  | IV kvartal 2025 |  |
| Izrada Pravilnika o načinu vođenja podataka u Informacionom sistemu obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada Procedure za izradu i čuvanje rezervne kopije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada Pravilnika o načinu imenovanja školskih i regionalnih IKT koordinatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada procedure za upravljanje promjenama Informacionog sistema obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada procedure za upravljanje hitnim promjenama u Informacionom sistemu obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVNI CILJ 1.2 |  |  | Unapređenje hardverske infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  |  | I kvartal 2024 |  | II kvartal 2024 |  | III kvartal 2024 |  | IV kvartal 2024 |  | I kvartal 2025 |  | II kvartal 2025 |  | III kvartal 2025 |  | IV kvartal 2025 |  |
| Kreiranje dodatna dva aplikativna virtuelna servera za Informacioni sistem obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kreiranje virtuelnog file servera za Informacioni sistem obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unapređenje mrežne infrastrukture u Data centru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uvođenje internet veza za Disaster Recovery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacija protivpožarne zaštite u Data centru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacija protivpožarne zaštite u Disaster Recovery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Održavanje hardverske infrastrukture na primarnoj i sekundarnoj lokaciji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVNI CILJ 1.3 |  |  | Razvoj i unapređenje softverskih komponenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  |  | I kvartal 2024 |  | II kvartal 2024 |  | III kvartal 2024 |  | IV kvartal 2024 |  | I kvartal 2025 |  | II kvartal 2025 |  | III kvartal 2025 |  | IV kvartal 2025 |  |
| Unapređenje administratorskog modula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unapređenje modula Škola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unapređenje modula Dnevnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kreiranje modula Eksterno testiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kreiranje modula Praktična nastava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kreiranje modula Vanredni učenici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kreiranje modula Plate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kreiranje modula za evidenciju stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementacija modula za evidenciju održavanja objekata obrazovno-vaspitnih ustanova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Održavanje softvera na primarnoj i sekundarnoj lokaciji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVNI CILJ 1.4 |  |  | Unapređenje obrade, korišćenja, tačnosti i pouzdanosti podataka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  |  | I kvartal 2024 |  | II kvartal 2024 |  | III kvartal 2024 |  | IV kvartal 2024 |  | I kvartal 2025 |  | II kvartal 2025 |  | III kvartal 2025 |  | IV kvartal 2025 |  |
| Realizacija savjetovanja direktora i pomoćnika direktora o evidenciji i primjeni modula Informacionog sistema obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija savjetovanja odjeljenjskih starješina o evidenciji i primjeni modula Informacionog sistema obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija savjetovanja nastavnika o evidenciji i primjeni modula Informacionog sistema obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija savjetovanja stručnih saradnika o evidenciji i primjeni modula Informacionog sistema obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija savjetovanja IKT koordinatora o evidenciji i primjeni modula Informacionog sistema obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada samovodećih obuka za korišćenje MEIS aplikacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promocija Informacionog sistema obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVNI CILJ 1.5 | Uspostavljanje interoperabilnosti i razvoj elektronskih usluga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost | I kvartal 2024 |  | II kvartal 2024 |  | III kvartal 2024 |  | IV kvartal 2024 |  | I kvartal 2025 |  | II kvartal 2025 |  | III kvartal 2025 |  | IV kvartal 2025 |  |
| Unapređenje portala za elektronski upis (eUpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unapređenje procesa identifikacije djece koja se ne školuju u Crnoj Gori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unapređenje procesa identifikacije djece sa ilegalnim boravkom u Crnoj Gori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povezati podatke iz MEIS-a sa PISA testiranjem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preuzimanje podataka o tehničkoj ispravnosti vode i hrane u obrazovno-vaspitnim ustanovama od Instituta za javno zdravlje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unaprijediti informacije za roditelje sa obavještenjima iz drugih resora (zdravstva, unutrašnjih poslova, socijale itd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kreiranje portala za prijavljivanje zaposlenih na stručno usavršavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektronska usluga za podnošenje zahtjeva za obnavljanje licence za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kreiranje portfolia za zaposlene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVNI CILJ 1.6 | Unapređenje kadrovske strukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost | I kvartal 2024 |  | II kvartal 2024 |  | III kvartal 2024 |  | IV kvartal 2024 |  | I kvartal 2025 |  | II kvartal 2025 |  | III kvartal 2025 |  | IV kvartal 2025 |  |
| Kreirati program obuke za IKT koordinatore za korišćenje MEIS aplikacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija obuka za IKT koordinatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popunjavanje slobodnih radnih mjesta u Odjeljenju za IKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obuke zaposlenih u Odjeljenju za IKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STRATEŠKI CILJ 2 | Razvoj i unapređenje digitalnog ekosistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVNI CILJ 2.1 | Uspostavljanje mehanizma za planiranje i razvoj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost | I kvartal 2024 |  | II kvartal 2024 |  | III kvartal 2024 |  | IV kvartal 2024 |  | I kvartal 2025 |  | II kvartal 2025 |  | III kvartal 2025 |  | IV kvartal 2025 |  |
| Rad Komisije za digitalizaciju obrazovnog sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada Plana za unapređenje nastavnika koji realizuju predmet Informatika u osnovnim i srednjim školama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kreiranje programa obuke za razvijanje pedagoških kompetencija nastavnika koji mogu da realizuju nastavu iz informatičke grupe predmeta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprovođenje istraživanja u osnovnim i srednjim školama u domenu digitalnog obrazovanja korišćenjem SELFIE alata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unapređenje Metodologije za samoevaluaciju škole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopuniti program obuke za rukovodioce obrazovno-vaspitnih ustanova modulom koji se odnosi na digitalizaciju u obrazovanju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analiza postojećeg stanja digitalnih kompetencija nastavnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada Okvira za razvoj digitalnih kompetencija nastavnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izmjena nastavnog plana za osnovnu školu u cilju unapređenja digitalnih kompetencija učenika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izmjena nastavnog plana za opšte srednje obrazovanje u cilju unapređenja digitalnih kompetencija učenika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obuka zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama za primjenu SELFIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVNI CILJ 2.2 | Unapređenje pravne regulative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost | I kvartal 2024 |  | II kvartal 2024 |  | III kvartal 2024 |  | IV kvartal 2024 |  | I kvartal 2025 |  | II kvartal 2025 |  | III kvartal 2025 |  | IV kvartal 2025 |  |
| Izmjena Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju u oblasti organizacije obrazovno-vaspitnog procesa (digitalni udžbenici...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada Pravilnika za realizaciju obrazovno-vaspitnog procesa u online režimu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada Procedura o postupanju u slučaju sajber incidenata u obrazovno-vaspitnim ustanovama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izmjena Pravilnika o postupku pribavljanja, ocjenjivanja, odobravanja i pripreme udžbenika i nastavnih sredstava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada Pravilnika o regulisanju autorskih prava za digitalne obrazovne sadržaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada Procedure o iznajmljivanju računarske opreme učenicima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izmjena Pravilnika o polaganju stručnog ispita nastavnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izmjena Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku izdavanja i obnavljanja dozvole za rad nastavniku, direktoru i pomoćniku direktora obrazovno-vaspitne ustanove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVNI CILJ 2.3 | Unapređenje računarske infrastrukture u obrazovno-vaspitnim ustanovama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost | I kvartal 2024 |  | II kvartal 2024 |  | III kvartal 2024 |  | IV kvartal 2024 |  | I kvartal 2025 |  | II kvartal 2025 |  | III kvartal 2025 |  | IV kvartal 2025 |  |
| Opremanje obrazovno-vaspitnih ustanova računarskom opremom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opremanje EdTech habova u osnovnim i srednjim školama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacija lokalne računarske mreže u obrazovno-vaspitnim ustanovama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uvođenje internet konekcije u područnim ustanovama obrazovno-vaspitnih ustanova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nabavka usluge satelitskog interneta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nabavka licenciranog operativnog sistema i aplikativnog softvera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVNI CILJ 2.4 | Razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost | I kvartal 2024 |  | II kvartal 2024 |  | III kvartal 2024 |  | IV kvartal 2024 |  | I kvartal 2025 |  | II kvartal 2025 |  | III kvartal 2025 |  | IV kvartal 2025 |  |
| Uspostavljanje platforme za upravljanje digitalnim udžbenicima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada digitalnih obrazovnih sadržaja za prvi ciklus koji su dopuna štampanom udžbeniku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada digitalnih obrazovnih sadržaja koji su nezavisni od štampanog udžbenika, npr. STEM, umjetnost, eLektira... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada digitalnih obrazovnih sadržaja za djecu s posebnim obrazovnim potrebama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kreiranje materijala za djecu na temu sajber bezbjednosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kreiranje materijala za djecu na temu Informacijska i medijska pismenost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kreiranje digitalno sadržaja za djecu o dječijim pravima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kreiranje digitalnih sadržaja za djecu o higijeni i zdravlju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVNI CILJ 2.5 | Uspostavljanje platforme za samostalno učenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost | I kvartal 2024 |  | II kvartal 2024 |  | III kvartal 2024 |  | IV kvartal 2024 |  | I kvartal 2025 |  | II kvartal 2025 |  | III kvartal 2025 |  | IV kvartal 2025 |  |
| Kreiranje materijala za djecu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kreiranje materijala za roditelje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kreiranje materijala za zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obuka zaposlenih za korišćenje platforme za samostalno učenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVNI CILJ 2.6 | Unapređenje Online kolaboracije u svim ustanovama koje se bave obrazovanjem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost | I kvartal 2024 |  | II kvartal 2024 |  | III kvartal 2024 |  | IV kvartal 2024 |  | I kvartal 2025 |  | II kvartal 2025 |  | III kvartal 2025 |  | IV kvartal 2025 |  |
| Predstavljanje koncepta “Digitalna škola” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predstavljanje modela za online kolaboraciju u ustanovama koje se bave obrazovanjem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obuka zaposlenih za primjenu online kolaboraciju u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obuka zaposlenih za primjenu online kolaboraciju u Zavodu za školstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obuka zaposlenih za primjenu online kolaboraciju u Centru za stručno obrazovanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obuka zaposlenih za primjenu online kolaboraciju u Ispitnom centru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obuka zaposlenih za primjenu online kolaboraciju u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STRATEŠKI CILJ 3 | Razvoj i unapređivanje digitalnih vještina i kompentencija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVNI CILJ 3.1 | Podizanje nivoa digitalnih vještina i kompentencija zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost | I kvartal 2024 |  | II kvartal 2024 |  | III kvartal 2024 |  | IV kvartal 2024 |  | I kvartal 2025 |  | II kvartal 2025 |  | III kvartal 2025 |  | IV kvartal 2025 |  |
| Obuka zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama po ECDL Start programu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obuka zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama za primjenu koncepta Digitalna škola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obuka zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama za primjenu SELFIE for TEACHERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obuka zaposlenih za korišćenje Office365 aplikacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obuka nastavnika za primjenu digitalne ključne kompetencije u nastavi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obuka nastavnika za sticanje digitalnih stručnih kompetencija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obuka nastavnika za rad sa talentovanim učenicima iz oblasti IKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obuka nastavnika za primjenu IKT-a u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVNI CILJ 3.2 | Podizanje nivoa digitalnih vještina i kompentencija učenika sa posebnim fokusom na djecu i mlade iz osjetljivih grupa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost | I kvartal 2024 |  | II kvartal 2024 |  | III kvartal 2024 |  | IV kvartal 2024 |  | I kvartal 2025 |  | II kvartal 2025 |  | III kvartal 2025 |  | IV kvartal 2025 |  |
| Formiranje klubova/sekcija iz oblasti IKT-a ili EdTech labaratorija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizovanje tematskih kampova iz oblasti IKT-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podsticanje uključivanja fakulteta i IKT kompanija u realizaciju nastavnih, vannastavnih i slobodnih aktivnosti iz oblasti IKT-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizovanje takmičenja iz oblasti IKT-a na svim nivoima obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizovanje posjeta učenika osnovnih škola i gimnazija IKT kompanijama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizovanje praktične nastave učenika srednjih škola u IKT kompanijama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVNI CILJ 3.3 | Unapređenje bezbjednog korišćenja tehnologije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost | I kvartal 2024 |  | II kvartal 2024 |  | III kvartal 2024 |  | IV kvartal 2024 |  | I kvartal 2025 |  | II kvartal 2025 |  | III kvartal 2025 |  | IV kvartal 2025 |  |
| Kreiranje i akreditovanje opšteg programa obuke o sajber bezbjednosti za sve zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kreiranje i akreditovanje specijalizovanog programa obuke o sajber bezbjednosti za školske IKT koordinatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kreiranje i akreditovanje specijalizovanog programa obuke o sajber bezbjednosti za pedagoge i psihologe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija opšteg programa obuke o sajber bezbjednosti za zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija specijalizovanog programa obuke o sajber bezbjednosti za školske IKT koordinatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija specijalizovanog programa obuke o sajber bezbjednosti za pedagoge i psihologe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kreiranje i realizacija radionice o sajber bezbjednosti za djecu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVNI CILJ 3.4 | Unapređenje digitalnih vještina i kompentencija i primjene digitalih tehnologija kroz promotivne kampanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost | I kvartal 2024 |  | II kvartal 2024 |  | III kvartal 2024 |  | IV kvartal 2024 |  | I kvartal 2025 |  | II kvartal 2025 |  | III kvartal 2025 |  | IV kvartal 2025 |  |
| Promovisanje relevantnih online takmičenja iz oblasti IKT-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizovanje promotivnih aktivnosti u cilju podsticanja učenika za učešće na takmičenjima iz oblasti IKT-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizovanje promotivnih aktivnosti u cilju podsticanja neformalnog obrazovanja iz oblasti IKT-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promovisanje IT zanimanja srednjoškolcima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obilježavanje Međunarodnog dana sigurnog interneta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obilježavanje Međunarodnog dana djevojčica u IKT-u |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promovisanje međunarodnih programa mobilnosti za učenike i nastavnike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista skraćenica

| SKRAĆENICA | PUN NAZIV |
| --- | --- |
| MPNI | Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija |
| ZZŠ | Zavod za školstvo |
| CSO | Centar za stručno obrazovanje |
| ZUNS | Zavod za udžbenike i nastavna sredstva |
| ICCG | Ispitni centar Crne Gore |
| IJZ | Institut za javno zdravlje |
| MUP | Ministarstvo unutrašnjih poslova |
| MEIS | Informacioni sistem obrazovanja Crne Gore |
| IKT | Informaciono-komunikacione tehnologije |